## CRONOGRAMA COM BDI
Prefeitura do Município de Apiaí
Estado de São Paulo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ - SP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Obra | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | Data | 2025-03-06
Local | RUA DA FONTE - ALTO DA TENDA - APIAÍ/SP
ITEM | MÊS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
| SERVIÇO | 30 | 60 | 90 | 120
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100%
|  | 2754.53 | 0 | 0 | 0 | 2754.53
2.0 | GUIAS E SARJETAS |  | 100%
|  | 0 | 2450.35 | 0 | 0 | 2450.35
3.0 | PREPARO DA BASE |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 84003.88 | 0 | 84003.88
4.0 | PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 182054.39 | 182054.39
TOTAL
|  | 2754.53 | 2450.35 | 84003.88 | 182054.39 | 271263.15
_________________________________ |  |  |  | _________________________________
Sérgio Victor Borges Barbosa |  |  |  | Silvana Carla Teixeira Batista
Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA 5061157685
_________________________________ |  |  |  | _________________________________
José Roberto Coelho |  |  |  | Luciana Lepinsk
Secretário Municipal de Obras |  |  |  | Coordenadora de Convênios