## Planilha1
OBRA: Recuperação e Recapeamento de Vias Urbanas
ENDEREÇO: Ruas do Bairro Guatambu: SINAPI/CDHU/SICRO - Data preço
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2026 ; CDHU - BOLETIM 201; SICRO 10/2025***COM DESONERAÇÃO
BDI: 24,00%
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Evento | Título do Evento | Valor do Evento | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento (mês)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3814.72 | 1 | 1
2 | DRENAGEM SUPERFICIAL RUA DAS GRUMIXAVAS | 11085.95 | 1 | 1
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL RUA DAS PEROBEIRAS | 27783.54 | 1 | 1
4 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS GRUMIXAVAS | 45169.28 | 1 | 1
5 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS PEROBEIRAS | 156606.87 | 1 | 1
6 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS PAINEIRAS | 90783.46 | 1 | 2
7 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS JACARANDÁS | 158057.82 | 1 | 2
8 | SINALIZAÇÃO RUA DAS GRUMIXAVAS | 1428.64 | 1 | 2
9 | SINALIZAÇÃO RUA DAS PEROBEIRAS | 9567.16 | 1 | 2
10 | SINALIZAÇÃO RUA DAS PAINEIRAS | 2689.26 | 1 | 2
11 | SINALIZAÇÃO RUA DAS JACARANDÁS | 2716.22 | 1 | 2
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 32.82% | 244460.36 | 47.96% | 45400.43
2 | 67.18% | 265242.56 | 100% | 509702.92
Piedade, 10 de março de 2026
____________________________
Engº Elton dos Santos
CREA 5070763230
___________________________
Renaldo Correa da Silva
Prefeito Municipal

## Planilha2
N° Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | N° Evento | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 3571.84
2 | FRESAGEM DO PAVIMENTO | 2 | 11085.95
3 | BASE, SUB-BASE, GRUIAS E SARJETAS DE TRECHO | 3 | 27783.54
4 | CAMADA DE REFORÇO BINDER | 4 | 2716.22
5 | RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESPESSURA FINAL COMPACTADA 4 CM | 5 | #REF!
6 | TRAVESSIA DE PEDESTRES E SINALIZAÇÃO | 6 | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!