## Planilha1
OBRA: Recuperação e Recapeamento de Vias Urbanas
ENDEREÇO: Ruas do Bairro Guatambu
REFERÊNCIA:
BDI: 24,00%
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Evento | Título do Evento | Valor do Evento | Nº da Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento (mês)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 1 | 1
2 | DRENAGEM SUPERFICIAL RUA DAS GRUMIXAVAS | 0 | 1 | 1
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL RUA DAS PEROBEIRAS | 0 | 1 | 1
4 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS GRUMIXAVAS | 0 | 1 | 1
5 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS PEROBEIRAS | 0 | 1 | 1
6 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS PAINEIRAS | 0 | 1 | 2
7 | RECAPEAMENTO EM CBUQ RUA DAS JACARANDÁS | 0 | 1 | 2
8 | SINALIZAÇÃO RUA DAS GRUMIXAVAS | 0 | 1 | 2
9 | SINALIZAÇÃO RUA DAS PEROBEIRAS | 0 | 1 | 2
10 | SINALIZAÇÃO RUA DAS PAINEIRAS | 0 | 1 | 2
11 | SINALIZAÇÃO RUA DAS JACARANDÁS | 0 | 1 | 2
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
Piedade, XXXXXX de 2026
____________________________
___________________________

## Planilha2
N° Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | N° Evento | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 3571.84
2 | FRESAGEM DO PAVIMENTO | 2 | 0
3 | BASE, SUB-BASE, GRUIAS E SARJETAS DE TRECHO | 3 | 0
4 | CAMADA DE REFORÇO BINDER | 4 | 0
5 | RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESPESSURA FINAL COMPACTADA 4 CM | 5 | #REF!
6 | TRAVESSIA DE PEDESTRES E SINALIZAÇÃO | 6 | #REF!
TOTAL |  |  | #REF!