## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESEMBOLSO
[10 empty] | OBRA: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS DO NOVO CAMPUS DA UNIDADE DA ETEC PIEDADE-SP
[10 empty] | LOCAL: | RUA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO APARECIDA, 321 - PARQUE DA TORRE - PIEDADE / SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇOS |  | CUSTO | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
|  |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | %
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS | 86254.33 | [18 empty] | 0
|  |  | 100% | [17 empty] | 1
|  |  | 86254.33 | [17 empty] | 86254.33
2 | FUNDAÇÃO (INFRAESTRUTURA) | 422277.77 | [18 empty] | 0
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [12 empty] | 0.6
|  |  |  | 84455.554 | 84455.554 | 84455.554 | 84455.554 | 84455.554 | [12 empty] | 253366.662
3 | SUPERESTRUTURA | 1040290.57 | [18 empty] | 0
[9 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 1
[9 empty] | 208058.114 | 208058.114 | 208058.114 | 208058.114 | 208058.114 | [7 empty] | 1040290.57
4 | ALVENARIA, PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 903524.42 | [18 empty] | 0
[11 empty] | 20% | 40% | 40% | [7 empty] | 1
[11 empty] | 180704.884 | 361409.768 | 361409.768 | [7 empty] | 903524.42
5 | PAREDES DIVISÓRIAS, MÓDULOS E PAVIMENTOS DOS LABORATÓRIOS E COZINHA/CANTINA | 1055106.2 | [18 empty] | 0
[12 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 1
[12 empty] | 211021.24 | 211021.24 | 211021.24 | 211021.24 | 211021.24 |  |  |  |  | 1055106.2
6 | COBERTURA E TELHAMENTO (ESTRUTURA METÁLICA E DRENAGEM PLUVIAL) | 1074794.86 | [18 empty] | 0
[16 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1
[16 empty] | 214958.972 | 214958.972 | 214958.972 | 214958.972 | 214958.972 | 1074794.86
7 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 153410.27 | [18 empty] | 0
[12 empty] | 50% | 50% | [7 empty] | 1
[12 empty] | 76705.135 | 76705.135 | [7 empty] | 153410.27
8 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 190169.52 | [18 empty] | 0
[14 empty] | 40% | 60% | [5 empty] | 1
[14 empty] | 76067.808 | 114101.712 | [5 empty] | 190169.52
9 | ESQUADRIAS / CAIXILHOS | 596256.59 | [18 empty] | 0
[12 empty] | 20% | 40% | 40% | [6 empty] | 1
[12 empty] | 119251.318 | 238502.636 | 238502.636 | [6 empty] | 596256.59
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS DE PAREDES | 326288.88 | [18 empty] | 0
[18 empty] | 40% | 30% | 30% | 1
[18 empty] | 130515.552 | 97886.664 | 97886.664 | 326288.88
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 954068.59 | [18 empty] | 0
[14 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 1
[14 empty] | 190813.718 | 190813.718 | 190813.718 | 190813.718 | 190813.718 |  |  | 954068.59
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS | 368044.78 | [18 empty] | 0
[11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 1
[11 empty] | 73608.956 | 73608.956 | 73608.956 | 73608.956 | 73608.956 | [5 empty] | 368044.78
13 | INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES DE DADOS/REDE LÓGICA | 295571.97 | [18 empty] | 0
[16 empty] | 40% | 30% | 30% |  |  | 1
[16 empty] | 118228.788 | 88671.591 | 88671.591 |  |  | 295571.97
14 | PROJETOS AS-BUILT - LIMPEZA FINAL DA OBRA | 138277.21 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 50% | 50% | 1
[19 empty] | 69138.605 | 69138.605 | 138277.21
15 | SERVIÇOS INICIAIS (QUADRA + COBERTURA) | 18774.14 | [18 empty] | 0
[9 empty] | 100% | [11 empty] | 1
[9 empty] | 18774.14 | [11 empty] | 18774.14
16 | FUNDAÇÃO (QUADRA + COBERTURA) E VESTIÁRIOS | 95926.01 | [18 empty] | 0
[10 empty] | 20% | 40% | 40% | [8 empty] | 1
[10 empty] | 19185.202 | 38370.404 | 38370.404 | [8 empty] | 95926.01
17 | SUPERESTRUTURA (QUADRA + COBERTURA) E VESTIÁRIOS | 507790.68 | [18 empty] | 0
[11 empty] | 25% | 25% | 25% |  | 25% | [5 empty] | 1
[11 empty] | 126947.67 | 126947.67 | 126947.67 |  | 126947.67 | [5 empty] | 507790.68
18 | SISTEMAS DE COBERTURA (QUADRA + COBERTURA) E DOS VESTIÁRIOS | 253884.23 | [18 empty] | 0
[16 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 1
[16 empty] | 50776.846 | 101553.692 | 101553.692 |  |  | 253884.23
19 | IMPERMEABILIZAÇÃO (QUADRA + COBERTURA) | 10071.46 | [18 empty] | 0
[11 empty] | 100% | [9 empty] | 1
[11 empty] | 10071.46 | [9 empty] | 10071.46
20 | PINTURA DA ESTRUTURA (QUADRA + COBERTURA) | 94856.85 | [18 empty] | 0
[15 empty] | 100% | [5 empty] | 1
[15 empty] | 94856.85 | [5 empty] | 94856.85
21 | PISO - DEMARCAÇÃO E COMPONENTES DA QUADRA - FECHAMENTO | 222019.08 | [18 empty] | 0
[16 empty] | 20% | 20% | 60% |  |  | 1
[16 empty] | 44403.816 | 44403.816 | 133211.448 |  |  | 222019.08
22 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (QUADRA + COBERTURA) E HIDROSSANITÁRO DO VESTIÁRIO | 77289.7 | [18 empty] | 0
[11 empty] | 40% | 40% | 20% | [7 empty] | 1
[11 empty] | 30915.88 | 30915.88 | 15457.94 | [7 empty] | 77289.7
23 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRA + COBERTURA) | 32476.01 | [18 empty] | 0
[19 empty] | 50% | 50% | 1
[19 empty] | 16238.005 | 16238.005 | 32476.01
24 | SPDA - (QUADRA + COBERTURA) | 14539.29 | [18 empty] | 0
[17 empty] | 50% | 50% |  |  | 1
[17 empty] | 7269.645 | 7269.645 |  |  | 14539.29
25 | ALVENARIA E ACABAMENTO DOS VESTIÁRIOS | 140802.38 | [18 empty] | 0
[15 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 1
[15 empty] | 70401.19 | 70401.19 |  |  |  |  | 140802.38
26 | REVESTIMENTOS, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS DOS VESTIÁRIOS | 98532.11 | [18 empty] | 0
[17 empty] | 50% | 50% |  |  | 1
[17 empty] | 49266.055 | 49266.055 |  |  | 98532.11
27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / LAUDOS COMPLEMENTARES | 1039198.29 | [18 empty] | 0
|  |  | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 5.355% | 8.964% | 1
|  |  | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.9 | 55649.91 | 55649.91 | 55649.91 | 55649.91 | 55649.91 | 55649.91 | 55649.91 | 55649.91 | 93149.91 | 1039198.29
TOTAL DOS SERVIÇOS: |  | 10210496.19
PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
MÊS DE PREVISÃO DO DESEMBOLSO |  |  | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
VALOR PREVISTO POR ETAPA |  |  | 141904.23 | 140105.454 | 140105.454 | 140105.454 | 140105.454 | 140105.454 | 282482.154 | 282893.216 | 724327.268 | 1301938.395 | 1367361.369 | 845664.268 | 937401.246 | 956254.48 | 752587.399 | 971910.583 | 453872.156 | 491372.156 | 10210496.19
PERCENTUAL ACUMULADO DO PERÍODO |  |  | 1.39% | 2.762% | 4.134% | 5.506% | 6.878% | 8.251% | 11.02% | 13.79% | 20.88% | 33.63% | 47.02% | 55.31% | 64.49% | 73.85% | 81.22% | 90.74% | 95.19% | 100%
RECURSOS DO MUNICÍPIO (2,5%) |  | 1210496.19 | 16823.3283 | 16610.0761 | 16610.0761 | 16610.0761 | 16610.0761 | 16610.0761 | 33489.4176 | 33538.1507 | 85871.9676 | 154350.1351 | 162106.297 | 100256.9665 | 111132.7614 | 113367.8896 | 89222.322 | 115223.9848 | 53808.4051 | 58254.1839 | 1210496.19
RECURSOS DO ESTADO (97,5%) |  | 9000000 | 125080.9017 | 123495.3779 | 123495.3779 | 123495.3779 | 123495.3779 | 123495.3779 | 248992.7364 | 249355.0653 | 638455.3004 | 1147588.2599 | 1205255.072 | 745407.3015 | 826268.4846 | 842886.5904 | 663365.077 | 856686.5982 | 400063.7509 | 433117.9721 | 9000000
TOTAL PREVISTO PARA 2026 |  |  | 2026-05-01: 1407806.87
TOTAL PREVISTO PARA 2027 |  |  | 2027-01-01: 8802689.32
11.86%
88.14%
| Piedade, 25 de março de 2026 |  | 2026-05-01: Renaldo Corrêa da Silva; 2026-08-01: Edgard Marciano Tardelli; 2026-11-01: Eng.º Fabiano Machado de Oliveira
|  |  | Prefeito |  |  | Secretário de Obras, Urbanismo e Habitação |  |  | CREA nº 5070197768