## Dados
DADOS DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO:REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
RECURSOS FINANCEIROS
Valor de recurso convenial disponibilizado |  | 0
DADOS DO PROFISSIONAL
Nome: | JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO
Título: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 5070232434
Note on B14: Dell: Preencher nesta coluna as informações

## BDI
COMPOSIÇÃO DEMONSTRATIVA DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO:REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios |  |  |  |  | Sim |  |  | Coluna1
Sim
Percentual para base de cálculo do ISS |  |  |  |  | 100% |  |  | Não
Alíquota de ISS |  |  |  |  | 2.5%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade |  |  | Coluna1
[5 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Construção e Reforma de Edifícios
Administração Central |  | AC | 3.45% | OK | 3% | 4% | 5.5% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1% | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Risco |  | R | 1.2% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Obras de Educação
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Sem aplicação de BDI
Lucro |  | L | 6.5% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 3% | 4% | 5.5%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 0.8% | 0.8% | 1%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
BDI SEM desoneração |  | BDI PAD | 20.37% | OK | 20.34% | 22.12% | 25% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
BDI COM DESONERAÇÃO |  | BDI DES | 26.43% | OK |  |  |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[8 empty] | 0% | 2.5% | 5%
[8 empty] | 0% | 4.5% | 4.5%
[8 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
Observações:
[8 empty] | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[8 empty] | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[8 empty] | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[8 empty] | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[8 empty] | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[8 empty] | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[8 empty] | 0% | 2.5% | 5%
[8 empty] | 0% | 4.5% | 4.5%
[8 empty] | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Ibiúna, 14 de Abril de 2026.
Nome: | JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO
Título: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 5070232434 | [6 empty] | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[8 empty] | 0.3% | 0.48% | 0.82%

## Orçamentária-CDHU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO:REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI)
MACROSSERVIÇO
1 |  |  | SERVIÇOS PRLIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 882.62 | 5295.72 | 6695.38
1.2 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M² | 70 | 105.44 | 7380.8 | 9331.55
1.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 20 | 27.98 | 559.6 | 707.5
1.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20 | 12.9 | 258 | 326.19
[6 empty] | SUBTOTAL | 13494.12 | 17060.62
2 |  |  | DEMOLIÇOES E MUDANÇA DO AR CONDICIONADO
2.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 20 | 233.09 | 4661.8 | 5893.91
2.2 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M³ | 20 | 423.8 | 8476 | 10716.21
2.3 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60 | 6.36 | 381.6 | 482.46
2.4 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280 | 10.6 | 2968 | 3752.44
2.5 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 100 | 8.48 | 848 | 1072.13
2.6 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 40 | 102.57 | 4102.8 | 5187.17
2.7 | CDHU | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 40 | 145.9 | 5836 | 7378.45
2.8 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 40 | 27.98 | 1119.2 | 1415
2.9 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 40 | 12.9 | 516 | 652.38
2.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | 7.35 | 1470 | 1858.52
2.15 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 60 | 111.74 | 6704.4 | 8476.37
2.16 | CDHU | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | M³ | 40 | 135.86 | 5434.4 | 6870.71
[6 empty] | SUBTOTAL | 42518.2 | 53755.75
3 |  |  | RAMPA
3.1 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M² | 30 | 32.88 | 986.4 | 1247.11
3.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 6 | 516.96 | 3101.76 | 3921.56
3.3 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280 | 41.11 | 11510.8 | 14553.1
3.4 | CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 300 | 11.25 | 3375 | 4267.01
3.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1000 | 29.12 | 29120 | 36816.42
3.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 100 | 216.63 | 21663 | 27388.53
3.7 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 30 | 83.66 | 2509.8 | 3173.14
3.8 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 60 | 7.44 | 446.4 | 564.38
3.9 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 60 | 23.79 | 1427.4 | 1804.66
3.10 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 60 | 13.77 | 826.2 | 1044.56
3.11 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 60 | 36.43 | 2185.8 | 2763.51
3.12 | CDHU | 14.28.012 | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm | M² | 50 | 260.12 | 13006 | 16443.49
3.13 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 35 | 732.27 | 25629.45 | 32403.31
3.14 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 25 | 861.52 | 21538 | 27230.49
3.15 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 4.3 | 553.85 | 2381.56 | 3011
3.16 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1 | 16635.88 | 16635.88 | 21032.74
3.17 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 15 | 114.72 | 1720.8 | 2175.61
3.18 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões | M | 20 | 47.19 | 943.8 | 1193.25
[6 empty] | SUBTOTAL | 159008.05 | 201033.87
4 |  |  | EXTENSÃO DA RECEPÇÃO
4.1 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M² | 140 | 108.83 | 15236.2 | 19263.13
4.2 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UNI | 4 | 587.15 | 2348.6 | 2969.33
4.3 | CDHU | 25.01.040 | Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida | M² | 12 | 1344.53 | 16134.36 | 20398.67
4.4 | CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M² | 50 | 277.29 | 13864.5 | 17528.89
4.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1100 | 29.12 | 32032 | 40498.06
4.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 110 | 216.63 | 23829.3 | 30127.38
4.7 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 110 | 319.83 | 35181.3 | 44479.72
4.8 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 6 | 32.88 | 197.28 | 249.42
4.9 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 5 | 83.66 | 418.3 | 528.86
4.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 30 | 9.95 | 298.5 | 377.39
4.11 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 10 | 7.44 | 74.4 | 94.06
4.12 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 10 | 23.79 | 237.9 | 300.78
4.13 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 10 | 13.77 | 137.7 | 174.09
4.14 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 10 | 36.43 | 364.3 | 460.58
[6 empty] | SUBTOTAL | 140354.64 | 177450.36
5 |  |  | REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS
5.1 | CDHU | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M² | 1000 | 56.21 | 56210 | 71066.3
5.2 | CDHU | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | M² | 1000 | 50.12 | 50120 | 63366.72
5.3 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 30 | 861.52 | 25845.6 | 32676.59
5.4 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2 | 670.25 | 1340.5 | 1694.79
5.5 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 6 | 23.5 | 141 | 178.27
5.6 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 30 | 14.1 | 423 | 534.8
5.7 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNI | 4 | 46.37 | 185.48 | 234.5
5.8 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 60 | 12.71 | 762.6 | 964.16
5.9 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60 | 6.36 | 381.6 | 482.46
5.10 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 20 | 111.74 | 2234.8 | 2825.46
5.11 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 60 | 319.83 | 19189.8 | 24261.66
5.12 | CDHU | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNI | 2 | 59.27 | 118.54 | 149.87
5.13 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNI | 2 | 559.35 | 1118.7 | 1414.37
5.14 | CDHU | 18.11.012 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M | 60 | 162.55 | 9753 | 12330.72
5.15 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UNI | 2 | 68.82 | 137.64 | 174.02
5.16 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UNI | 2 | 77 | 154 | 194.7
5.17 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UNI | 2 | 67.11 | 134.22 | 169.69
5.18 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNI | 2 | 1740.23 | 3480.46 | 4400.35
5.19 | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNI | 2 | 376.51 | 753.02 | 952.04
5.20 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UNI | 2 | 1271.42 | 2542.84 | 3214.91
5.21 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UNI | 2 | 40.97 | 81.94 | 103.6
5.22 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | UNI | 4 | 221.34 | 885.36 | 1119.36
5.23 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNI | 2 | 186.41 | 372.82 | 471.36
5.24 | CDHU | composição 1 | Chapa em MDF com revestimento melamínico | M2 | 17.28 | 304.99 | 5270.23 | 6663.15
[6 empty] | SUBTOTAL | 176366.92 | 222980.7
6 |  |  | NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS
6.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 30 | 233.09 | 6992.7 | 8840.87
6.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 30 | 111.74 | 3352.2 | 4238.19
6.3 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 27 | 83.66 | 2258.82 | 2855.83
6.4 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 54 | 7.44 | 401.76 | 507.95
6.5 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 54 | 23.79 | 1284.66 | 1624.2
6.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 70 | 9.95 | 696.5 | 880.58
6.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 54 | 13.77 | 743.58 | 940.11
6.8 | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M² | 54 | 149.44 | 8069.76 | 10202.6
6.9 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2 | 670.25 | 1340.5 | 1694.79
6.10 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 6 | 14.1 | 84.6 | 106.96
6.11 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 2 | 23.5 | 47 | 59.42
6.12 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7 | 553.85 | 3876.95 | 4901.63
6.13 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1 | 16635.88 | 16635.88 | 21032.74
[6 empty] | SUBTOTAL | 45784.91 | 57885.87
7 |  |  | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
7.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 6 | 233.09 | 1398.54 | 1768.17
7.2 |  | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 200 | 12.71 | 2542 | 3213.85
7.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 28 | 111.74 | 3128.72 | 3955.64
7.4 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 4.2 | 46.98 | 197.32 | 249.47
7.5 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7.2 | 553.85 | 3987.72 | 5041.67
7.6 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 120 | 8.48 | 1017.6 | 1286.55
7.7 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1200 | 29.12 | 34944 | 44179.7
7.8 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 120 | 216.63 | 25995.6 | 32866.24
7.9 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280 | 10.6 | 2968 | 3752.44
7.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 1 | 516.96 | 516.96 | 653.59
7.11 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280 | 41.11 | 11510.8 | 14553.1
[6 empty] | SUBTOTAL | 88207.26 | 111520.42
8 |  |  | PINTURA E FACHADA
8.1 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento | M² | 2100 | 11.84 | 24864 | 31435.56
8.2 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M² | 2100 | 43.55 | 91455 | 115626.56
8.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 2100 | 35.16 | 73836 | 93350.85
8.4 | CDHU | 22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | M² | 160 | 1090.83 | 174532.8 | 220661.82
8.5 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 1200 | 14.83 | 17796 | 22499.48
[6 empty] | SUBTOTAL | 382483.8 | 483574.27
9 |  |  | GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL)
9.1 | SINAPI | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) | TXKM | 10 | 4.87 | 48.7 | 61.57
9.2 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 10 | 32.88 | 328.8 | 415.7
[6 empty] | SUBTOTAL | 377.5 | 477.27
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UNI | 24 | 156.6 | 3758.4 | 4751.75
10.2 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 50 | 16.24 | 812 | 1026.61
10.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150 | 4.23 | 634.5 | 802.2
10.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UNI | 2 | 14.59 | 29.18 | 36.89
10.5 | CDHU | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 2 | 25.48 | 50.96 | 64.43
[6 empty] | SUBTOTAL | 5285.04 | 6681.88
TOTAL | [6 empty] | 1053880.44 | 1332421.01
|  | TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 1053880.44
|  | BDI (%) | [5 empty] | 26.43
|  | VALOR DO BDI | [5 empty] | 278540.6
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1332421.04
|  | VALOR DE RECURSO | [5 empty] | 0
|  | PERCENTUAL DE RECURSO | [5 empty] | 0%
|  | VALOR DE CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 1332421.04
|  | PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 100%
Nome: | JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO
Título: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 5070232434

## Composição 1
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO:REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI)
Composição 1 - Chapa em MDF com revestimento melamínico
1 |  |  | ETAPA
1.1 | CDHU | B.01.000.010101 | Ajudante geral | H | 4 | 9.95 | 39.8
1.2 | CDHU | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 4 | 12.11 | 48.44
1.3 | CDHU | B.09.000.039075 | Cola para chapas melamínicas | KG | 0.8 | 71 | 56.8
1.4 | CDHU | D.04.000.030360 | Chapa de laminado melamínico | M2 | 1 | 98.37 | 98.37
1.5 | CDHU | S.03.000.000001 | Chapa em MDF cru, espessura de 2cm | M2 | 1 | 61.58 | 61.58
1.6 | CDHU | E.07.000.020122 | Perfil retangular em alumínio de 50x25x2mm | M | 2 | 38.32 | 76.64
[6 empty] | SUBTOTAL | 304.99
TOTAL | [6 empty] | 304.99
Nome: | JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO
Título: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 5070232434

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [8 empty] | EVOLUÇÃO FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
OBJETO:REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA Nº 888 - CENTRO - IBIÚNA - SP
DATA DA ELABORAÇÃO: 14/04/2026
FONTE: CDHU 201 - SINAPI MARÇO/2026 - AMBOS DESONERADOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
Item | Fonte | Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (Sem BDI) | Preço Total (Sem BDI) | Preço Total (Com BDI) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
MACROSSERVIÇO
1 |  |  | SERVIÇOS PRLIMINARES
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 882.62 | 5295.72 | 6695.38 | 6695.38 | X | X | X | X | X
1.2 | CDHU | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M² | 70 | 105.44 | 7380.8 | 9331.55 | 9331.55 | X | X | X | X | X
1.3 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 20 | 27.98 | 559.6 | 707.5 | 707.5 | X | X | X | X | X
1.4 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 20 | 12.9 | 258 | 326.19 | 326.19 | X | X | X | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 13494.12 | 17060.62 | 17060.62
2 |  |  | DEMOLIÇOES E MUDANÇA DO AR CONDICIONADO
2.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 20 | 233.09 | 4661.8 | 5893.91 | 5893.91 | X | X | X | X | X
2.2 | CDHU | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M³ | 20 | 423.8 | 8476 | 10716.21 | 10716.21 | X | X | X | X | X
2.3 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60 | 6.36 | 381.6 | 482.46 | 482.46 | X | X | X | X | X
2.4 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280 | 10.6 | 2968 | 3752.44 | 3752.44 | X | X | X | X | X
2.5 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 100 | 8.48 | 848 | 1072.13 | 1072.13 | X | X | X | X | X
2.6 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 40 | 102.57 | 4102.8 | 5187.17 | 5187.17 | X | X | X | X | X
2.7 | CDHU | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 40 | 145.9 | 5836 | 7378.45 | 7378.45 | X | X | X | X | X
2.8 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 40 | 27.98 | 1119.2 | 1415 | 1415 | X | X | X | X | X
2.9 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 40 | 12.9 | 516 | 652.38 | 652.38 | X | X | X | X | X
2.10 | CDHU | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200 | 7.35 | 1470 | 1858.52 | 1858.52 | X | X | X | X | X
2.15 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 60 | 111.74 | 6704.4 | 8476.37 | 8476.37 | X | X | X | X | X
2.16 | CDHU | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | M³ | 40 | 135.86 | 5434.4 | 6870.71 | 6870.71 | X | X | X | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 42518.2 | 53755.75 | 53755.75
3 |  |  | RAMPA
3.1 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M² | 30 | 32.88 | 986.4 | 1247.11 | 1247.11 | X | X | X | X | X
3.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 6 | 516.96 | 3101.76 | 3921.56 | 3921.56 | X | X | X | X | X
3.3 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280 | 41.11 | 11510.8 | 14553.1 | 14553.1 | X | X | X | X | X
3.4 | CDHU | 10.01.020 | Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa | KG | 300 | 11.25 | 3375 | 4267.01 | 4267.01 | X | X | X | X | X
3.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1000 | 29.12 | 29120 | 36816.42 | 36816.42 | X | X | X | X | X
3.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 100 | 216.63 | 21663 | 27388.53 | 27388.53 | X | X | X | X | X
3.7 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 30 | 83.66 | 2509.8 | 3173.14 | 3173.14 | X | X | X | X | X
3.8 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 60 | 7.44 | 446.4 | 564.38 | 564.38 | X | X | X | X | X
3.9 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 60 | 23.79 | 1427.4 | 1804.66 | 1804.66 | X | X | X | X | X
3.10 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 60 | 13.77 | 826.2 | 1044.56 | 1044.56 | X | X | X | X | X
3.11 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 60 | 36.43 | 2185.8 | 2763.51 | 2763.51 | X | X | X | X | X
3.12 | CDHU | 14.28.012 | Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm | M² | 50 | 260.12 | 13006 | 16443.49 | 16443.49 | X | X | X | X | X
3.13 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 35 | 732.27 | 25629.45 | 32403.31 | 32403.31 | X | X | X | X | X
3.14 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 25 | 861.52 | 21538 | 27230.49 | 27230.49 | X | X | X | X | X
3.15 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 4.3 | 553.85 | 2381.56 | 3011 | 3011 | X | X | X | X | X
3.16 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1 | 16635.88 | 16635.88 | 21032.74 | 21032.74 | X | X | X | X | X
3.17 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 15 | 114.72 | 1720.8 | 2175.61 | 2175.61 | X | X | X | X | X
3.18 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões | M | 20 | 47.19 | 943.8 | 1193.25 | 1193.25 | X | X | X | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 159008.05 | 201033.87 | 201033.87
4 |  |  | EXTENSÃO DA RECEPÇÃO
4.1 | CDHU | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M² | 140 | 108.83 | 15236.2 | 19263.13 | 19263.13 | X | X | X | X | X
4.2 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UNI | 4 | 587.15 | 2348.6 | 2969.33 | 2969.33 | X | X | X | X | X
4.3 | CDHU | 25.01.040 | Caixilho basculante em alumínio anodizado, sob medida | M² | 12 | 1344.53 | 16134.36 | 20398.67 | 20398.67 | X | X | X | X | X
4.4 | CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M² | 50 | 277.29 | 13864.5 | 17528.89 | 17528.89 | X | X | X | X | X
4.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1100 | 29.12 | 32032 | 40498.06 | 40498.06 | X | X | X | X | X
4.6 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 110 | 216.63 | 23829.3 | 30127.38 | 30127.38 | X | X | X | X | X
4.7 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 110 | 319.83 | 35181.3 | 44479.72 | 44479.72 | X | X | X | X | X
4.8 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 6 | 32.88 | 197.28 | 249.42 | 249.42 | X | X | X | X | X
4.9 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 5 | 83.66 | 418.3 | 528.86 | 528.86 | X | X | X | X | X
4.10 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 30 | 9.95 | 298.5 | 377.39 | 377.39 | X | X | X | X | X
4.11 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 10 | 7.44 | 74.4 | 94.06 | 94.06 | X | X | X | X | X
4.12 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 10 | 23.79 | 237.9 | 300.78 | 300.78 | X | X | X | X | X
4.13 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 10 | 13.77 | 137.7 | 174.09 | 174.09 | X | X | X | X | X
4.14 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M² | 10 | 36.43 | 364.3 | 460.58 | 460.58 | X | X | X | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 140354.64 | 177450.36 | 177450.36
5 |  |  | REPAROS INTERNOS NA RECEPÇÃO/CORREDOR E SANITÁRIOS
5.1 | CDHU | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M² | 1000 | 56.21 | 56210 | 71066.3 | X | 71066.3 | X | X | X | X
5.2 | CDHU | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | M² | 1000 | 50.12 | 50120 | 63366.72 | X | 63366.72 | X | X | X | X
5.3 | CDHU | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 | M² | 30 | 861.52 | 25845.6 | 32676.59 | X | 32676.59 | X | X | X | X
5.4 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2 | 670.25 | 1340.5 | 1694.79 | X | 1694.79 | X | X | X | X
5.5 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 6 | 23.5 | 141 | 178.27 | X | 178.27 | X | X | X | X
5.6 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 30 | 14.1 | 423 | 534.8 | X | 534.8 | X | X | X | X
5.7 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNI | 4 | 46.37 | 185.48 | 234.5 | X | 234.5 | X | X | X | X
5.8 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 60 | 12.71 | 762.6 | 964.16 | X | 964.16 | X | X | X | X
5.9 | CDHU | 03.08.060 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M² | 60 | 6.36 | 381.6 | 482.46 | X | 482.46 | X | X | X | X
5.10 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 20 | 111.74 | 2234.8 | 2825.46 | X | 2825.46 | X | X | X | X
5.11 | CDHU | 22.03.122 | Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm | M² | 60 | 319.83 | 19189.8 | 24261.66 | X | 24261.66 | X | X | X | X
5.12 | CDHU | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNI | 2 | 59.27 | 118.54 | 149.87 | X | 149.87 | X | X | X | X
5.13 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNI | 2 | 559.35 | 1118.7 | 1414.37 | X | 1414.37 | X | X | X | X
5.14 | CDHU | 18.11.012 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M | 60 | 162.55 | 9753 | 12330.72 | X | 12330.72 | X | X | X | X
5.15 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UNI | 2 | 68.82 | 137.64 | 174.02 | X | 174.02 | X | X | X | X
5.16 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UNI | 2 | 77 | 154 | 194.7 | X | 194.7 | X | X | X | X
5.17 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UNI | 2 | 67.11 | 134.22 | 169.69 | X | 169.69 | X | X | X | X
5.18 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNI | 2 | 1740.23 | 3480.46 | 4400.35 | X | 4400.35 | X | X | X | X
5.19 | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNI | 2 | 376.51 | 753.02 | 952.04 | X | 952.04 | X | X | X | X
5.20 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UNI | 2 | 1271.42 | 2542.84 | 3214.91 | X | 3214.91 | X | X | X | X
5.21 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UNI | 2 | 40.97 | 81.94 | 103.6 | X | 103.6 | X | X | X | X
5.22 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | UNI | 4 | 221.34 | 885.36 | 1119.36 | X | 1119.36 | X | X | X | X
5.23 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNI | 2 | 186.41 | 372.82 | 471.36 | X | 471.36 | X | X | X | X
5.24 | CDHU | composição 1 | Chapa em MDF com revestimento melamínico | M2 | 17.28 | 304.99 | 5270.23 | 6663.15 | X | 6663.15 | X | X | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 176366.92 | 222980.7 |  | 222980.7
6 |  |  | NOVA TRIAGEM E MUDANÇAS INTERNAS
6.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 30 | 233.09 | 6992.7 | 8840.87 | X | X | 8840.87 | X | X | X
6.2 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 30 | 111.74 | 3352.2 | 4238.19 | X | X | 4238.19 | X | X | X
6.3 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M² | 27 | 83.66 | 2258.82 | 2855.83 | X | X | 2855.83 | X | X | X
6.4 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M² | 54 | 7.44 | 401.76 | 507.95 | X | X | 507.95 | X | X | X
6.5 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M² | 54 | 23.79 | 1284.66 | 1624.2 | X | X | 1624.2 | X | X | X
6.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 70 | 9.95 | 696.5 | 880.58 | X | X | 880.58 | X | X | X
6.7 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | M² | 54 | 13.77 | 743.58 | 940.11 | X | X | 940.11 | X | X | X
6.8 | CDHU | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M² | 54 | 149.44 | 8069.76 | 10202.6 | X | X | 10202.6 | X | X | X
6.9 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | UNI | 2 | 670.25 | 1340.5 | 1694.79 | X | X | 1694.79 | X | X | X
6.10 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira,chumbados | M | 6 | 14.1 | 84.6 | 106.96 | X | X | 106.96 | X | X | X
6.11 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNI | 2 | 23.5 | 47 | 59.42 | X | X | 59.42 | X | X | X
6.12 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7 | 553.85 | 3876.95 | 4901.63 | X | X | 4901.63 | X | X | X
6.13 | CDHU | 28.20.810 | Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla | CJ | 1 | 16635.88 | 16635.88 | 21032.74 | X | X | 21032.74 | X | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 45784.91 | 57885.87 |  |  | 57885.87
7 |  |  | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
7.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | M³ | 6 | 233.09 | 1398.54 | 1768.17 | X | X | X | 1768.17 | X | X
7.2 |  | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M² | 200 | 12.71 | 2542 | 3213.85 | X | X | X | 3213.85 | X | X
7.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M³ | 28 | 111.74 | 3128.72 | 3955.64 | X | X | X | 3955.64 | X | X
7.4 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M² | 4.2 | 46.98 | 197.32 | 249.47 | X | X | X | 249.47 | X | X
7.5 | CDHU | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | M² | 7.2 | 553.85 | 3987.72 | 5041.67 | X | X | X | 5041.67 | X | X
7.6 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M² | 120 | 8.48 | 1017.6 | 1286.55 | X | X | X | 1286.55 | X | X
7.7 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1200 | 29.12 | 34944 | 44179.7 | X | X | X | 44179.7 | X | X
7.8 | CDHU | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M² | 120 | 216.63 | 25995.6 | 32866.24 | X | X | X | 32866.24 | X | X
7.9 | CDHU | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M² | 280 | 10.6 | 2968 | 3752.44 | X | X | X | 3752.44 | X | X
7.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M³ | 1 | 516.96 | 516.96 | 653.59 | X | X | X | 653.59 | X | X
7.11 | CDHU | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | M² | 280 | 41.11 | 11510.8 | 14553.1 | X | X | X | 14553.1 | X | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 88207.26 | 111520.42 |  |  |  | 111520.42
8 |  |  | PINTURA E FACHADA
8.1 | CDHU | 55.01.140 | Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento | M² | 2100 | 11.84 | 24864 | 31435.56 | X | X | X | X | 31435.56 | X
8.2 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M² | 2100 | 43.55 | 91455 | 115626.56 | X | X | X | X | 115626.56 | X
8.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M² | 2100 | 35.16 | 73836 | 93350.85 | X | X | X | X | 93350.85 | X
8.4 | CDHU | 22.06.350 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré-pintada | M² | 160 | 1090.83 | 174532.8 | 220661.82 | X | X | X | X | 220661.82 | X
8.5 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M² | 1200 | 14.83 | 17796 | 22499.48 | X | X | X | X | 22499.48 | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 382483.8 | 483574.27 |  |  |  |  | 483574.27
9 |  |  | GERADOR (MUDANÇA DE LOCAL)
9.1 | SINAPI | 100950 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE TXKM) | TXKM | 10 | 4.87 | 48.7 | 61.57 | X | X | X | X | 61.57 | X
9.2 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M² | 10 | 32.88 | 328.8 | 415.7 | X | X | X | X | 415.7 | X
[6 empty] | SUBTOTAL | 377.5 | 477.27 |  |  |  |  | 477.27
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | CDHU | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UNI | 24 | 156.6 | 3758.4 | 4751.75 | X | X | X | X | X | 4751.75
10.2 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 50 | 16.24 | 812 | 1026.61 | X | X | X | X | X | 1026.61
10.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150 | 4.23 | 634.5 | 802.2 | X | X | X | X | X | 802.2
10.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UNI | 2 | 14.59 | 29.18 | 36.89 | X | X | X | X | X | 36.89
10.5 | CDHU | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 2 | 25.48 | 50.96 | 64.43 | X | X | X | X | X | 64.43
[6 empty] | SUBTOTAL | 5285.04 | 6681.88 | [5 empty] | 6681.88
TOTAL | [6 empty] | 1053880.44 | 1332421.01 | 449300.6 | 672281.3 | 730167.17 | 841687.59 | 1325739.13 | 1332421.01
|  | TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 1053880.44
|  | BDI (%) | [5 empty] | 26.43
|  | VALOR DO BDI | [5 empty] | 278540.6
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 1332421.04
|  | VALOR DE RECURSO | [5 empty] | 0
|  | PERCENTUAL DE RECURSO | [5 empty] | 0%
|  | VALOR DE CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 1332421.04
|  | PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA | [5 empty] | 100%
Nome: | JEFERSON JOSÉ VIEIRA RUIVO
Título: | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: | 5070232434