## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX |  |  |  | #VALUE!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 | 0
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  | AC | 5.92% | - | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  | SG | 0.51% | - | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  | R | 1.48% | - | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  | DF | 1.07% | - | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  | L | 8.31% | - | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 25.2% | OK | 24% | 25.84% | 27.86%

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  |  | Implantação de Iluminação de LED
DATA BASE: |  |  | LISTAGEM DE PREÇOS CDHU 193 SEM DESONERAÇÃO/ SINPAPI ABRIL/2024 Sem desoneração
LEIS SOCIAIS - BDI % |  |  | BDI = 24,00% | [5 empty] | 1.24
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 193 -sd | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 891.72 | 1105.73 | 6634.38
1.2 | CDHU 193 -sd | 04.21.130 | Remoção de poste de concreto | UNID. | 18 | 275.82 | 342.02 | 6156.36
Sub.Total | [7 empty] | 12790.74
2 |  |  | ILUMINAÇÃO PUBLICA
2.1 | Composição | C-01 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (Ref. SINAPI 100578) | UNID. | 2 | 1095.51 | 1358.43 | 2716.86
2.2 | SINAPI | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF _07/2020_PS | UNID. | 2 | 1710.79 | 2121.38 | 4242.76
2.3 | CDHU 193 -sd | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 | M3 | 171.747 | 61.08 | 75.74 | 13008.1178
2.4 | CDHU 193 -sd | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 171.747 | 8.75 | 10.85 | 1863.4549
2.5 | CDHU 193 -sd | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 2288.3 | 10.43 | 12.93 | 29587.719
2.6 | CDHU 193 -sd | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4,0 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de fumaça e gases | m | 4576.6 | 6 | 7.44 | 34049.904
2.7 | CDHU 193 -sd | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 400 mm | UNID. | 98 | 37.06 | 45.95 | 4503.1
2.8 | CDHU 193 -sd | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UNID. | 95 | 200.42 | 248.52 | 23609.4
2.9 | CDHU 193 -sd | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UNID. | 95 | 9.21 | 11.42 | 1084.9
2.10 | CDHU 193 -sd | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | M | 133 | 10.49 | 13.01 | 1730.33
2.11 | CDHU 193 -sd | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UNID. | 95 | 1149.73 | 1425.67 | 135438.65
2.12 | CDHU 193 -sd | 41.11.721 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W ‐ potência 40 W/59 W | UNID. | 130 | 534.82 | 663.18 | 86213.4
Sub.Total | [7 empty] | 338048.5957
TOTAL | [7 empty] | 350839.3357
Cerquilho , 11 de junho de 2024.
Fernanda Miguel Grando Bufo
Engenheira Civil
Crea: 5063870350
Prefeitura Municipal de Cerquilho

## Quantitativo
| Lum. Simples | Lum. Dupla | Poste metálico | Eletroduto (m) | cx passagem | Endereço | cep
Trecho B | 10 | 0 | 10 | 186.2 |  | Rua Antônio Sílvio Cunha Bueno, 1 a 570 - centro e 572 a 1326 - pq das arvores | 18520049, 18523212
Trecho C | 4 | 9 | 13 | 262.5
Trecho D | 0 | 8 | 8 | 159.4
Trecho E | 9 | 6 | 15 | 241.7
Trecho F | 11 | 0 | 11 | 239.1
Trecho G | 11 | 2 | 13 | 245
Trecho H | 0 | 0 | 0 |  |  | Av Washington Luis
Trecho I | 0 | 0 | 0 |  |  | Av Ver. Arnaldo Rodrigues
Trecho J | 0 | 0 | 0
Trecho K | 0 | 0 | 0 |  |  | Av Flamboyant
Trecho L | 0 | 0 | 0 |  |  | Estrada Municipal Francisco Bellucci
Trecho M | 13 | 1 | 14 | 274.9 |  | Estrada Municipal Francisco Bellucci | 18520000
Trecho N | 2 | 9 | 11 | 299.5 | 1 | Av Corradi II | 18520000 e 18523280
Totais | 60 | 35 | 95 | 1908.3 | 3
70
Note on B6: Fernanda Grando: excluindo 1 na praça

## Cronograma
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DEMANDA 074833
SECRETARIA DE OBRAS
Obra: |  | Implantação de Iluminação de LED | [5 empty] | BDI Adotato
Rua: |  | Av. Corradi Segundo, Est. Francisco Bellucci e Rua Antônio S. C. Bueno | [5 empty] | 24%
Bairro: |  | Res. Cattai/ Cittá Bellucci, Parque das Árvores e Centro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS | [5 empty] | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12790.74 | [5 empty] | 12790.74
2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 65000 | 78000 | 78000 | 117048.5957 |  |  | 338048.5957
TOTAIS |  | 77790.74 | 78000 | 78000 | 117048.5957 | 0 | 0 | 350839.3357
| Referência de Preços: | CDHU 193 s/ desoneração e SINAPI ABRIl/2024 s/ desoneração
Cerquilho , 25 de junho de 2024.
Fernanda Miguel Grando Bufo
Engenheira Civil
Crea: 5063870350
Prefeitura Municipal de Cerquilho

## Composiçao 001
COMPOSIÇÕES
C-01 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (Ref. SINAPI 100578) | Unid. | Coef. Consumo | Preço Unitário | Preço item
863 | CABO DE COBRE NU 35MM² MEIO-DURO | M | 9 | 29.13 | 262.17
5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.077 | 280.2 | 21.57
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.233 | 30.93 | 38.13
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.008 | 40.66 | 162.9653
41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UNID. | 1 | 610.65 | 610.65
Valores:
|  |  |  | Equipamento | 6.66
| Refrência: SINAPI ABRIL/2024- s/ desoneração |  |  | Mão de obra: | 159.22
|  |  |  | Material: | 929.63
|  |  |  | TOTAL: | 1095.51
Cerquilho , 11 de junho de 2024.
Fernanda Miguel Grando Bufo
Engenheira Civil
Crea: 5063870350
Prefeitura Municipal de Cerquilho