## ANEXO_21_CRON_DESEN
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | Tremembe | [7 empty] | BOLETIM Nº. |  |  |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | Revitalização Arquitetônica do Complexo das Praças | [7 empty] | Boletim CDHU 191 cd |  |  |  |  | 2023-08-01
PROCESSO: |  | ST-PRC-2023-00250-DM | [6 empty] | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: | [9 empty] | FINAL: |  | 1260 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  | 2ª ETAPA |  |  |  | 3ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO | 300 | dias | PERÍODO | 150 | dias |  | PERÍODO |  | 810 | dias
|  |  |  | Licitação: |  | 180 |  |  |  |  | Execução: |  |  | 150
|  |  |  | Execução: |  | 90 | Execução: |  | 120 |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Vistoria: |  | 30 | Vistoria: |  | 30 |  | Encerramento: |  |  | 630
1 | APOIO À OBRA |  | % |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 45346.18 |  |  | 45346.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 90692.35
2 | DEMOLIÇÕES |  | % |  | 100% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 425240.92 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 425240.92
3 | PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO |  | % |  | 68.09% |  |  | 31.91% |  |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 271148.37 |  |  | 127072.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 398220.55
4 | PISOS |  | % |  | 20% |  |  | 60% |  |  |  |  | 20% |  | 100%
|  |  | R$ | 317378.48 |  |  | 952135.452 |  |  |  | 317378.488 |  |  |  | 1586892.42
5 | CANTEIROS |  | % |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 86357.72 |  |  |  | 86357.72
6 | RECREAÇÃO INFANTIL |  | % |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 39072.97 |  |  |  | 39072.97
7 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA |  | % |  | 50% |  |  | 50% |  |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 4577.99 |  |  | 4577.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9155.98
8 | ÁREA DE LAZER PET |  | % |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 104961.14 |  |  |  | 104961.14
9 | ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA |  | % |  | 0% |  |  | 100% |  |  |  |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 56372.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56372.69
10 | RECUPERAÇÃO DAS LIXEIRAS |  | % |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3262.64 |  |  |  | 3262.64
11 | BANHEIRO PÚBLICO |  | % |  | 0% |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 127821.21 |  |  |  | 127821.21 |  |  |  | 255642.42
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | % |  | 5.003% |  |  | 24.6% |  |  |  |  | 70.39% |  | 100%
|  |  | R$ | 25299.16 |  |  | 124400.36 |  |  |  | 355942.9 |  |  |  | 505642.42
13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | % |  | 0% |  |  | 15% |  |  |  |  | 85% |  | 100%
|  |  | R$ | 0 |  |  | 10269.12 |  |  |  | 58187.01 |  |  |  | 68456.13
14 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
15 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 940443.83 |  |  | 1250476.812 |  |  |  | 943892.128 |  |  |  | 3134812.77
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 148547.27 |  |  | 197518.36 |  |  |  | 149091.95 |  |  |  | 495157.58
T O T A L |  |  |  | 1088991.1 |  |  | 1447995.172 |  |  |  | 1092984.078 |  |  |  | 3629970.35
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 30% |  |  | 39.89% |  |  |  | 30.11% |  |  |  | 100%
YURI LAGROTTI
Responsável Técnico
CREA:5070464580-SP
ART 28027230231851423
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
Note on F13: Cálculo automático, NÃO ALTERAR
Note on J13: Cálculo automático, NÃO ALTERAR
Note on O13: Cálculo automático, NÃO ALTERAR
Note on P14: Inserir o prazo de execução em dias
Note on G15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on K15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on B17: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R17: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R18: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B19: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R19: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R20: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B21: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R21: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R22: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B23: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R23: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R24: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B25: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R25: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R26: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B27: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R27: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R28: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B29: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R29: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R30: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B31: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R31: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R32: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B33: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R33: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R34: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B35: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R35: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R36: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B37: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R37: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R38: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B39: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R39: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R40: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B41: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R41: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R42: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B43: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R43: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R44: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on B45: OCULTAR ou EXCLUIR AS LINHAS SEM USO
Note on R45: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R46: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R48: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R49: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R50: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on R51: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR