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PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço para troca da cobertura da quadra do Centro de Lazer conforme condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.  
2. JUSTIFICATIVA

A propositura tem por finalidade a troca da cobertura da quadra do Centro de Lazer. Os munícipes poderão desfrutar de um Centro de Lazer de excelência, resultado das melhorias implementadas na reforma da cobertura do prédio, o que contribuirá para incentivar a prática de esportes e proporcionar maior satisfação com o novo espaço.
Como o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé é insuficiente para atender a execução da obra, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para execução do serviço.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

As especificações dos serviços, como os detalhes de execução, os quantitativos, os preços de referência e o prazo de execução estão discriminadas nos seguintes anexos:

· Projetos arquitetônicos e executivos;
· Memorial Descritivo;
· Planilha Orçamentária;
· Memória de Cálculo;
· Composição do BDI;
· Cronograma Físico Financeiro;


Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e passar pelo crivo da fiscalização dos técnicos da prefeitura, que poderão aceitá-los ou rejeitá-los a seu critério.

Por ocasião de cada medição, deverá ser apresentado o boletim de medição, relatório fotográfico, memória de cálculo e todos os documentos referentes à regularização trabalhista dos colaboradores da obra. 
A planilha de custo utilizada como referência para o orçamento inicial é o Boletim CDHU nº 196, sem desoneração.

Dos serviços:

As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo o memorial descritivo, projetos básicos e normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e adquiridos de acordo com as normas brasileiras da ABNT.
Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados para garantir a qualidade da obra.
Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as boas normas de execução ou as normas brasileiras, não sendo liberadas medições para pagamento até o total saneamento das pendências apontadas pela fiscalização.

A Prefeitura poderá exigir a troca de profissionais quando os mesmos não atenderem as normas ou as solicitações da fiscalização.

A Contratada deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do Trabalho.

Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis da Contratante e de terceiros (vizinhos e transeuntes) deverão ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução para que tais danos não venham a ocorrer.

Para o caso de reformas, informar que o serviço poderá ser executado com o prédio/local com suas atividades funcionando.

A Contratada deverá manter na obra, a todo o momento, o profissional registrado no CREA ou CAU que emitiu a ART de execução, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura.

A Contratada deve seguir o cronograma de trabalho que faz parte do edital da licitação, podendo solicitar sua alteração à Prefeitura Municipal, desde que o prazo de entrega da obra não seja alterado. A Prefeitura poderá ou não aprovar a alteração, sempre analisando os aspectos técnicos e financeiros.

Junto com o possível pedido de aditivo de prazo, a Contratada deverá apresentar a justificativa bem fundamentada de um novo cronograma de trabalho.

As medições devem ser realizadas em conjunto, pela Contratada e Contratante, antes da emissão da nota fiscal e envio para pagamento.

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano cotado da data da abertura da Proposta de Preços. Após o interregno de um ano, a Contratada poderá solicitar reajuste exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. Para as obras com cronograma de até 12 meses, a Prefeitura só autorizará reajuste nos casos onde o atraso for provocado por ela.

A Contratada deverá fornecer, no prazo estabelecido pela Contratante, os documentos necessários à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob pena de incidir em multa estabelecida no contrato.

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desenvolvimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a Contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

O licitante vencedor deverá executar em conformidade os serviços objeto desta licitação sob sua exclusiva responsabilidade e nas condições ofertadas que deverão, todavia, observar as determinações específicas para a execução contidas no Projeto, Memorial Descritivo e Memória de cálculo. Caso haja divergência entre os documentos técnicos ou a empresa opte por um modo construtivo diferente ou queira pleitear a utilização de material diferente do especificado, deve submeter previamente, por escrito, a Contratante, para análise e aprovação.

Apresentação de atestado de Capacidade Técnica que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao do objeto desse Registro de Preços. O Atestado de Capacidade Técnica pode ser substituído pela Certidão de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, conforme Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do CONFEA.


4. DO REGIME DE EXECUÇÃO

Administração Indireta - Empreitada por Preço Unitário.


5. DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

	DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	ITEM
	QUANTIDADE
	UNIDADE

	Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm
	2.2
	260,54
	M2

	Estrutura pontaletada para telhas onduladas
	2.1
	130,27
	M2

	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
	2.4
	121,70
	M





6. LOCAL DOS SERVIÇOS

LOCAL:  RUA ANTENOR VARGAS, 398 - JARDIM DOS EUCALIPTOS - TREMEMBÉ/SP.


7. PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS

O prazo para início de execução da obra é de 05 dias corridos, após a Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

O prazo estipulado para execução e conclusão da obra será de um mês, conforme cronograma Físico-Financeiro. O referido prazo começa a contar a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com a Lei n. 14.133/21 e suas alterações. 

As medições serão feitas com aprovação da fiscalização, com pagamentos mensais, contra medição, conclusa e aprovada.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de doze meses, a contar da data da sua assinatura.
O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, desde que devidamente justificados e em consonância com as leis pertinentes.

9. PRAZO DE GARANTIA

A empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um período irredutível de 05 (cinco) anos, a partir da data do seu recebimento pela prefeitura através do termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), de acordo com a Cartilha de Obras do TCU e conforme elencado no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, da Lei de Licitações e demais normas vigentes. 
A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil e das legislações vigentes.

[bookmark: _Hlk72330875]11.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária será fornecida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

12.  GESTOR E FISCAL 

GESTOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA TIRELLI – Secretário Municipal de Esportes e Lazer

FISCAL: YURI LAGROTTI – Engenheiro Civil
13. VERACIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA
Venho firmar que o termo de referência foi por mim elaborado. 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 14/02/2025.




	Engenheiro Civil Responsável Técnico
YURI LAGROTTI
CREA/SP: 5070464580
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] Memorando Interno 02/ 2021
M Lorem ipsum dolor sit met, consectetur adipiscing elit. Morbi nec laoreet ex. Aliquam
E faucibus ligula eu nisi sodales auctor. Nam et erat cursus sem aliquet eleifend at eget
| dolor. Praesent tincidunt quis est sed lacinia. Nam vel aliquam augue, sed dictum
| sem. Integer vulputate hendrerit pellentesque. Aenean quis egestas elit. Duis luctus
id ligula vitae bibendum. Nam tempor felis sed lectus maximus pharetra. Nulla a

| maximus nisl, at sagittis est.
- Morbi nec condimentum lectus, eu sollicitudin ex. Aenean vel condimentum mi, nec -
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