## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: | DRENAGEM URBANA NA AVENIDA NICOLAU COUTO RUIZ
LOCAL: | RETIRO FELIZ - TREMEMBÉ-SP
DATA DE ELABORAÇÃO: 20/02/2026 |  |  | BDI | 24.17%
MÊS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL
SERVIÇO |  | 1 30 | 60
|  | 60% | 40% | 100%
1.0 - | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4535.5328 | 3023.6885 | 7559.2213
|  | 100% | 0% | 100%
2.0 - | REDE COLETORA PLUVIAL | 75802.9043 | 0 | 75802.9043
|  | 30% | 70% | 100%
3.0 - | REPAROS ASFÁLTICOS E PAVIMENTAÇÃO | 7023.0242 | 16387.0564 | 23410.0805
|  | 81.82% | 18.18% | 100%
| TOTAL | 87361.46 | 19410.74 | 106772.21
|  | 81.82% | 100%
TREMEMBÉ 20 DE FEVEREIRO DE 2026
_________________________________
YURI LAGROTTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP:5070464580