## CRONOGRAMA FASE DE PROJETO
OBS. ESTE CRONOGRAMA DE PAGAMENTO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELA LICITANTE/CONTRATADA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS PROJETOS
| ETAPA 01 |  |  | PAGAMENTO 10% | ETAPA 02 |  |  | PAGAMENTO 30% | ETAPA 03 |  |  | PAGAMENTO 20% | ETAPA 04 |  |  | PAGAMENTO 20% | ETAPA 05 |  |  | PAGAMENTO 20%
PROJETO | 10 dias | 20 dias | 30 dias |  | 40 dias | 50 dias | 60 dias |  | 70 dias | 80 dias | 90 dias |  | 100 dias | 110 dias | 120 dias |  | 130 dias | 140 dias | 150 dias
PROJETO DE TERRAPLANAGEM | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PE | PE | DH
PROJETO ARQUITETÔNICO | PB | PB | DH |  | PB | PB | DH |  | PE | PE | DH |  | PE | PE | DH |  | PL | PL | DH
PROJETO PAISAGISMO |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PE | PE | DH
PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PB | PB | DH |  | PE | PE | DH
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PL | PL | DH |  | PE | PE | DH
PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PL | PL | DH |  | PE | PE | DH
PROJETO DE GÁS (GLP) |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  |  |  | DH |  | PE | PE | DH
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | PB | PB | DH |  | PL | PL | PL |  | PL | PL | PL |  | PE | PE | DH
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ENERGIAS RENOVÁVEIS E SPDA |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PE | PE | DH |  | PL | PL | DH
PROJETO DE INST. LÓGICAS (TELEFONE, INTERFONE, TV E INTERNET) |  |  |  |  | AP | AP | DH |  | PB | PB | DH |  | PE | PE | DH
PROJETOS AMBIENTAIS | [8 empty] | PE | PE | PE |  | PL | PL | PL |  | PL | PL | DH
PLANO DE ATAQUE | [8 empty] | PE | PE | PE |  | PE | PE | DH |  | PE | PE | DH
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DA OBRA | [8 empty] | PE | PE | PE |  | PE | PE | DH |  | PE | PE | DH
GERENCIAMENTO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO | [8 empty] | PE | PE | PE |  | PE | PE | DH |  | PE | PE | DH
ANTEPROJETO | AP
PROJETO BÁSICO | PB
PROJETO EXECUTIVO | PE
ANÁLISES DIV. HABITAÇÃO | DH
PROJETO LEGAL/APROVAÇÕES | PL

## MODELO CRONOGRAMA OBRA
MODELO DE: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS PROJETOS E OBRA
LOGOTIPO | OBRA / LOTE: | [5 empty] | NOME/ART DO RESP.:
| END.: | [5 empty] | PREÇO: | [21 empty] | PRAZO:
| LOCAL: | [5 empty] | BDI: | [21 empty] | DATA:
ETAPAS |  | VALOR | PART. | 1º MÊS - 30 DIAS |  | 2º MÊS - 60 DIAS |  | 3º MÊS - 90 DIAS |  | 4º MÊS - 120 DIAS |  | 5º MÊS - 150 DIAS |  | 6º MÊS - 180 DIAS |  | 7º MÊS - 210 DIAS |  | 8º MÊS - 240 DIAS |  | 9º MÊS - 270 DIAS |  | 10º MÊS - 300 DIAS |  | 11º MÊS - 330 DIAS |  | 12º MÊS - 360 DIAS |  | 13º MÊS – 390 DIAS |  | 14º MÊS – 420 DIAS
|  |  |  | Projetos | % no período | Projetos | % no período | Projetos | % no período | Projetos | % no período | Projetos | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período | Obra | % no período
01- ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS |  | 392062.44 | 1.381% | CONFORME CRONOGRAMA DO ITEM 1. DO ANEXO VII/TR
|  |  |  | 39206.244 | 10% | 117618.732 | 30% | 78412.488 | 20% | 78412.488 | 20% | 78412.488 | 20%
02- SERVIÇOS INICIAIS |  | R$ | %
[14 empty] | R$ | %
03- INFRAESTRUTURA
03.01 - TERRAPLANAGEM |  | R$ | %
[14 empty] | R$ | %
03.02 - DRENAGEM |  | R$ | %
[14 empty] | R$ | %
03.03 - ÁGUA/ESGOTO |  | R$ | %
[14 empty] | R$ | %
03.04 - ENERGIA ELÉTRICA |  | R$ | %
[14 empty] | R$ | %
03.05 - PAVIMENTAÇÃO |  | R$ | %
03.06 - FUNDAÇÃO |  | R$ | %
04- SUPERESTRUTURA
04.01 - ESTRUTURA / FECHAMENTO |  | R$ | %
04.02 - COBERTURA |  | R$ | %
04.03 - PISO / REVESTIMENTO |  | R$ | %
04.04 - ESQUADRIAS |  | R$ | %
04.05 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | R$ | %
04.06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | R$ | %
04.07 - PINTURA INTERNA / EXTERNA |  | R$ | %
05- ÁREA EXTERNA |  | R$ | %
06- MURO DE DIVISA |  | R$ | %
07- SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | R$ | %
TOTAL |  | 28396406.17 | 100%
Faturamento mensal |  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
Total acumulado em percentual |  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %