## Anexo II -PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
OBRA: MANUTENÇÃO GERAL EM RESERVATÓRIO ELEVADO CEDIN PAULO CÉSAR MORTARI
|  | VALOR DO CONTRATO: | 129688.0729
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QTD. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI (25%) | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU_JAN_2025 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 918.82 | 1148.525 | 6891.15 | 6891.15 |  | 5.314%
1.2 | CDHU_JAN_2025 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M²XMÊS | 90 | 22.58 | 28.225 | 2540.25 | 846.75 |  | 1.959%
1.3 | CDHU_JAN_2025 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M² | 90 | 13.04 | 16.3 | 1467 | 489 |  | 1.131%
1.4 | CDHU_JAN_2025 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M² | 30 | 111.93 | 139.9125 | 4197.375 | 4197.375 |  | 3.237%
1.5 | CDHU_JAN_2025 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 12 | 110.27 | 137.8375 | 1654.05 | 551.35 |  | 1.275%
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 16749.825 |  | 12975.625 | 1887.1 | 0%
2.0 |  |  | RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR | [7 empty] | 0%
2.1 | CDHU_JAN_2025 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | M² | 4.76 | 32.15 | 40.1875 | 191.2925 |  |  | 0.1475%
2.2 | FDE_JAN_2025 | 15.01.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 4.76 | 16.4146 | 20.5183 | 97.6671 |  |  | 0.07531%
2.3 | CDHU_JAN_2025 | 11.20.120 | REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE PARA REUPERAÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 0.357 | 11522.64 | 14403.3 | 5141.9781 |  |  | 3.965%
2.4 | FDE_JAN_2025 | 16.42.001 | REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM | M | 7.43 | 425.0732 | 531.3415 | 3947.8671 |  |  | 3.044%
2.5 | FDE_JAN_2025 | 16.42.002 | REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM | M | 6.35 | 161.9024 | 202.378 | 1285.1006 |  |  | 0.9909%
2.6 | FDE_JAN_2025 | 11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 80.04 | 62.5203 | 78.1504 | 6255.1585 |  |  | 4.823%
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 16919.0639 |  |  |  | 0%
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESERVATÓRIO | [7 empty] | 0%
3.1 | FDE_JAN_2025 | 09.05.078 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 | 1795.626 | 2244.5325 | 2244.5325 |  |  | 1.731%
3.2 | CDHU_JAN_2025 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 18 | 3.39 | 4.2375 | 76.275 |  |  | 0.05881%
3.3 | CDHU_JAN_2025 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 37 | 4.79 | 5.9875 | 221.5375 |  |  | 0.1708%
3.4 | CDHU_JAN_2025 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 | 50.77 | 63.4625 | 63.4625 |  |  | 0.04893%
3.5 | CDHU_JAN_2025 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | M | 13 | 55.15 | 68.9375 | 896.1875 |  |  | 0.691%
3.6 | CDHU_JAN_2025 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 9 | 39.59 | 49.4875 | 445.3875 |  |  | 0.3434%
3.7 | CDHU_JAN_2025 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 1 | 267.97 | 334.9625 | 334.9625 |  |  | 0.2583%
3.8 | CDHU_JAN_2025 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 28.02 | 35.025 | 35.025 |  |  | 0.02701%
3.9 | CDHU_JAN_2025 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 | 27.96 | 34.95 | 34.95 |  |  | 0.02695%
3.10 | CDHU_JAN_2025 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 2 | 138.65 | 173.3125 | 346.625 |  |  | 0.2673%
3.11 | CDHU_JAN_2025 | 40.20.200 | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | UN | 2 | 67.48 | 84.35 | 168.7 |  |  | 0.1301%
3.12 | CDHU_JAN_2025 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 36 | 10.16 | 12.7 | 457.2 |  |  | 0.3525%
3.13 | CDHU_JAN_2025 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 12 | 41.98 | 52.475 | 629.7 |  |  | 0.4855%
3.14 | CDHU_JAN_2025 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 50 | 34.94 | 43.675 | 2183.75 |  |  | 1.684%
3.15 | CDHU_JAN_2025 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 6 | 17.4 | 21.75 | 130.5 |  |  | 0.1006%
3.16 | CDHU_JAN_2025 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 4 | 9.32 | 11.65 | 46.6 |  |  | 0.03593%
3.17 | CDHU_JAN_2025 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 8.8 | 55.15 | 68.9375 | 606.65 |  |  | 0.4678%
3.18 | CDHU_JAN_2025 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 4 | 47.51 | 59.3875 | 237.55 |  |  | 0.1832%
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 9159.595 |  |  |  | 0%
4.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESERVATÓRIO | [7 empty] | 0%
4.1 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 32 | 40.13 | 50.1625 | 1605.2 |  |  | 1.238%
4.2 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 29 | 52.02 | 65.025 | 1885.725 |  |  | 1.454%
4.3 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 32 | 76.64 | 95.8 | 3065.6 |  |  | 2.364%
4.4 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 12 | 105.95 | 132.4375 | 1589.25 |  |  | 1.225%
4.5 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.050 | Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões | M | 30 | 169.31 | 211.6375 | 6349.125 |  |  | 4.896%
4.6 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.060 | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 36 | 202.42 | 253.025 | 9108.9 |  |  | 7.024%
4.7 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 32 | 245.87 | 307.3375 | 9834.8 |  |  | 7.583%
4.8 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 12 | 276.62 | 345.775 | 4149.3 |  |  | 3.199%
4.9 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 3 | 111.89 | 139.8625 | 419.5875 |  |  | 0.3235%
4.10 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 4 | 160.47 | 200.5875 | 802.35 |  |  | 0.6187%
4.11 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 6 | 205.51 | 256.8875 | 1541.325 |  |  | 1.188%
4.12 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 3 | 433.04 | 541.3 | 1623.9 |  |  | 1.252%
4.13 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 3 | 697.34 | 871.675 | 2615.025 |  |  | 2.016%
5.2 | CDHU_JAN_2025 | 48.02.207 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | un | 3 | 5533.86 | 6917.325 | 20751.975 |  |  | 16%
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 65342.0625 |  |  |  | 0%
5.0 |  |  | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | [7 empty] | 0%
5.1 | CDHU_JAN_2025 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M² | 1.28 | 1410.88 | 1763.6 | 2257.408 |  |  | 1.741%
5.3 | CDHU_JAN_2025 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M² | 40.32 | 104.29 | 130.3625 | 5256.216 |  |  | 4.053%
5.4 | CDHU_JAN_2025 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 36 | 101.66 | 127.075 | 4574.7 |  | Rufo laterais e pingadeiras | 3.527%
5.5 | CDHU_JAN_2025 | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 18 | 135.36 | 169.2 | 3045.6 |  | Calhas | 2.348%
5.6 | CDHU_JAN_2025 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 90.6 | 26.85 | 33.5625 | 3040.7625 |  |  | 2.345%
5.7 | TCPO_JAN_2025 | 30.123.000050.SER | Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 100 mm | M | 16 | 35.22 | 44.025 | 704.4 |  |  | 0.5431%
5.8 | TCPO/SINAPI_DEZ_2024 | 100720U | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). AF_01/2020 | M² | 28.8 | 12.81 | 16.0125 | 461.16 |  | ESTRUTURA TELHADO | 0.3556%
5.9 | TCPO/SINAPI_DEZ_2024 | 100720U | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF_01/2020 | M² | 28.8 | 60.48 | 75.6 | 2177.28 |  | ESTRUTURA TELHADO | 1.679%
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 21517.5265 |  |  |  | 0%
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 129688.0729 |  |  | 100%

## Anexo III - CRONOGRAMA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
OBRA: MANUTENÇÃO GERAL EM RESERVATÓRIO ELEVADO CEDIN PAULO CÉSAR MORTARI
| VALOR DO CONTRATO: |  | 129688.0729
CÓD. | ETAPA | VALOR SEM BDI | VALOR COM BDI | % | PERÍODO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
[6 empty] | 30 | 60 | 90
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16749.825 | 16749.825 | 12.92% | PREVISTO | 12975.625 | 1887.1 | 1887.1
REALIZADO
02 | RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR | 16919.0639 | 16919.0639 | 13.05% | PREVISTO | 16919.0639
REALIZADO
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESERVATÓRIO | 9159.595 | 9159.595 | 7.063% | PREVISTO |  | 9159.595
REALIZADO
04 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESERVATÓRIO | 65342.0625 | 65342.0625 | 50.38% | PREVISTO |  | 32671.0312 | 32671.0312
REALIZADO
05 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | 21517.5265 | 21517.5265 | 16.59% | PREVISTO |  |  | 21517.5265
REALIZADO
TOTAL GERAL DO CONTRATO |  | 129688.0729 |  | 100% | PREVISTO | 29894.6889 | 43717.7263 | 56075.6577
TOTAL GERAL REALIZADO |  | 0 |  | 0% | REALIZADO | #REF!
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | R$ | PREVISTO |  | 29894.6889 | 43717.7263 | 56075.6577
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | R$ | R$ | REALIZADO |  | #REF! | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | R$ | R$ | PREVISTO |  | 29894.6889 | 73612.4152 | 129688.0729
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | R$ | R$ | REALIZADO |  | #REF! | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | % | % | PREVISTO |  | 23.05% | 33.71% | 43.24%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | % | % | PREVISTO |  | 23.05% | 56.76% | 100%
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | % | % | REALIZADO |  | #REF!

## IMPERMEABILIZAÇÃO (hidden)
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR
|  | COMP | ALTURA | ÁREA
RESERVATÓRIO INFERIOR | FUNDO | 4.6 | 4.6 | 21.16
| LATERAIS | 18.4 | 3.2 | 58.88
80.04

## FECHAMENTO (hidden)
|  | COMP | ALTURA | ÁREA
RESERVATÓRIO INFERIOR | FUNDO | 4.6 | 4.6 | 21.16
| LATERAIS | 18.4 | 3.2 | 58.88
80.04
AÇO
ITEM | AÇO | Qtde | Ø | ALTURA PILAR | ALTURA TOTAL | COMP TOTAL | KG/M | PESO
PILARES | AÇO 10 | 4 | 4 | 2.4 | 9.6 | 38.4 | 0.62 | 23.808 | 3.1
PILARES | AÇO 5,0 | 64 |  | 0.8 |  | 51.2 | 0.15 | 7.68
ITEM | AÇO | Qtde | Ø | COMP VIGA | ALTURA TOTAL | COMP TOTAL | KG/M | PESO
BALDRAME | AÇO 10 | 1 | 6 | 27 | 27 | 162 | 0.62 | 100.44 | 4.65
BALDRAME | AÇO 5,0 | 180 |  | 0.8 |  | 144 | 0.15 | 21.6
BALDRAME | AÇO 10 | 1 | 2 | 27 | 27 | 54 | 0.62 | 33.48
187.008
CONCRETO
ITEM | Qtde | ALTURA PILAR | ALTURA TOTAL | ALT | LARG | VOL
PILARES | 4 | 2.4 | 9.6 | 0.3 | 0.2 | 0.576
| ITEM | Qtde | COMP BALD | ALT | LARG | VOL
| BALDRAME | 1 | 27 | 0.3 | 0.2 | 1.62
| ITEM | Qtde | COMP CANAL | ALT | LARG | VOL
| CANALETA | 1 | 27 | 0.18 | 0.12 | 0.5832
2.7792