## ANEXO II - RESUMO
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO E ESTRUTURA EDUCACIONAL
DIVISÃO DE EXPANSÃO ESCOLAR
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE NA EMEI VALÉRIA APARECIDA DE ALMEIDA VASCONCELOS
Endereço: | Rua Arcílio Moreira da Silva, 191 - Residencial Gazzo, São José dos Campos -SP
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22125.39
2.0 | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO DE PISO VINÍLICO | 369239.58
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / SERVIÇOS FINAIS | 9131.26
TOTAL GERAL |  | 400496.23

## ANEXO II-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
|  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA |  |  |  | BDI: | 1.25
DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO E ESTRUTURA EDUCACIONAL
|  | DIVISÃO DE EXPANSÃO ESCOLAR |  |  |  | Área da Troca de Piso: | 763 | m²
[6 empty] | Prazo: | 3 | meses
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE NA EMEI VALÉRIA APARECIDA DE ALMEIDA VASCONCELOS
|  | Endereço: | Rua Arcílio Moreira da Silva, 191 - Residencial Gazzo, São José dos Campos -SP |  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 400496.23
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND. | QTDE | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI (25%) | TOTAL
400496.23
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22125.39
1.1 | CDHU_JAN_2026 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 | 924.91 | 1156.14 | 6936.84 | 1.7321
1.2 | CDHU_JAN_2026 | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 3 | 1564.5 | 1955.63 | 5866.89 | 1.4649
1.3 | CDHU_JAN_2026 | 02.02.140 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 3 | 1504.39 | 1880.49 | 5641.47 | 1.4086
1.4 | CDHU_JAN_2026 | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 3 | 981.38 | 1226.73 | 3680.19 | 0.91891
2.0 |  |  | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO DE PISO VINÍLICO |  |  |  |  | 369239.58
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | CDHU_JAN_2026 | 04.06.060 | RETIRADA DE RODAPÉ INCLUSIVE CORDÃO EM MATERIAL SINTÉTICO | M | 414 | 1.14 | 1.43 | 592.02 | 0.14782
2.2 | CDHU_JAN_2026 | 04.06.020 | RETIRADA DE PISO EM MATERIAL SINTÉTICO ASSENTADO A COLA | M2 | 763 | 5.03 | 6.29 | 4799.27 | 1.1983
2.3 | SIURB_JUL_2025 | 10-019-000/SIURB-INFRA | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 763 | 10.25 | 12.81 | 9774.03 | 2.4405
2.4 | TCPO_FEV_2026 | 24.104.000070.SER | PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO À BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 763 | 13.54 | 16.93 | 12917.59 | 3.2254
2.5 | CDHU_JAN_2026 | 17.01.050 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M2 | 763 | 32.05 | 40.06 | 30565.78 | 7.632
|  |  | PISO | [5 empty] | 0
2.6 | CDHU_JAN_2026 | 21.02.271 | REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 763 | 302.87 | 378.59 | 288864.17 | 72.1266
2.7 | CDHU_JAN_2026 | 21.10.061 | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 414 | 41.98 | 52.48 | 21726.72 | 5.4249
3.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 9131.26
REMOÇÕES - ENTULHO
3.1 | CDHU_JAN_2026 | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 49.95 | 112.15 | 140.19 | 7002.49 | 1.7485
LIMPEZA DO PISO VINÍLICO
3.2 | FDE_JUL_2025 | 16.80.111 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO / PORCELANATO COM PANO UMIDO. | M2 | 763 | 2.23 | 2.79 | 2128.77 | 0.53153

## ANEXO III - CRONOGRAMA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
DIVISÃO DE EXPANSÃO ESCOLAR
|  | VALOR DO CONTRATO: |  | 400496.23
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE NA EMEI VALÉRIA APARECIDA DE ALMEIDA VASCONCELOS
| Endereço: | Rua Arcílio Moreira da Silva, 191 - Residencial Gazzo, São José dos Campos -SP
REF. | ETAPA | VALOR COM BDI | % | PERÍODO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
[5 empty] | 30 | 1564.5 | 90
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22125.39 | 5.524% | PREVISTO | 11999.69 | 5062.85 | 5062.85
REALIZADO
2.0 | EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO DE PISO VINÍLICO | 369239.58 | 92.2% | PREVISTO | 123079.86 | 123079.86 | 123079.86
REALIZADO
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / SERVIÇOS FINAIS | 9131.26 | 2.28% | PREVISTO | 3043.7533 | 3043.7533 | 3043.7533
REALIZADO
|  |  | 0% | PREVISTO
REALIZADO
|  |  | 0% | PREVISTO
REALIZADO
TOTAL GERAL DO CONTRATO |  | 400496.23 | 100% | PREVISTO | 138123.3033 | 131186.4633 | 131186.4633
TOTAL GERAL REALIZADO |  | 0 | 0% | REALIZADO | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | PREVISTO |  | 138123.3033 | 131186.4633 | 131186.4633
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | R$ | REALIZADO |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | R$ | PREVISTO |  | 138123.3033 | 269309.7667 | 400496.23
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | R$ | REALIZADO |  | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | % | PREVISTO |  | 34.49% | 32.76% | 32.76%
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | % | REALIZADO |  | 0% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | % | PREVISTO |  | 34.49% | 67.24% | 100%
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | % | REALIZADO |  | 0% | 0% | 0%