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TERMO DE REFERÊNCIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA IRINEU PRIANTI CHAVES – TRECHO IV.

IGARATÁ – SP.
IGARATÁ – SP

2025
TERMO DE REFERÊNCIA

1. PRELIMINARES
Igaratá localiza-se a uma latitude 23º12'16" sul e a uma longitude 46º09'22" oeste, estando a uma altitude de 745 metros. Apesar de possuir uma extensão territorial de 301 quilômetros quadrados, sua população estimada em 11.703 habitantes, segundo o Senso de 2022 do IBGE.

Os municípios limítrofes são Joanópolis a norte, São José dos Campos a leste, Jacareí a sudeste, Santa Isabel a sudoeste e Nazaré Paulista e Piracaia a oeste.

Igaratá localiza-se as margens da Rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 24, no eixo São Paulo - Rio a 70 km de São Paulo, 20 km de Santa Isabel, 22 km de Jacareí, 30 km de São José dos Campos e 100 km de Campinas.

Localiza-se entre a zona fisiográfica do Alto - Tietê e o Vale do Paraíba. Sub-região nordeste da 16a Região Administrativa – Decreto Federal n.º 75.679/75 de 29 de abril de 1975. A 1,5 km da cidade passa a linha divisória Tietê-Paraíba.

A maior parte do município está em áreas rurais, o que poderia dizer que a agricultura sustenta o município, porém a área agropecuária não é bem desenvolvida, bem como a área industrial, fazendo o município depender do turismo por suas belezas naturais e de um comércio pequeno e restrito. Há tentativas de desenvolver agricultura de subsistência e trabalhos artesanais, porém estas têm se revelado tímidas.

Na agropecuária destaca-se a atividade de criação de gado para corte e leite. Há alguns poucos criadores de peixes e ovinos, entre outras atividades. Na agricultura destaca-se o cultivo de frutas e culturas vegetais para subsistência própria ou venda no comércio cidade.

A cidade conta com um comércio local e restrito, pequenas indústrias (tornearia automática, peças de fixação, arames e molas) e os serviços autônomos e temporários são normalmente informais e garantem a sobrevivência de uma boa parte dos igarataenses.

Os instrumentos de planejamento têm o principal objetivo de adequar os equipamentos urbanos voltados para o turismo e lazer, tornando-os não só um atrativo para a população local como também para as mais de 20.000 pessoas que passam pelo município nos finais de semana. E pelo aporte de recursos que esta população traz para o município.

A proposta de Pavimentação da Rua Irineu Prianti Chaves – Trecho II, objeto deste termo de referência tem como objetivo atender as necessidades básica em relação a segurança e trafegabilidade dos moradores e usuários da via.

2. JUSTIFICATIVA
A pavimentação asfáltica da Rua Irineu Prianti Chaves – trecho IV melhorará significativamente a qualidade de vida dos moradores, proporcionando melhores condições de mobilidade, facilitando o acesso e a locomoção de veículos, pedestres e ciclistas. Com o asfaltamento, há uma redução significativa na quantidade de poeira em dias secos e na formação de lama em dias chuvosos, melhorando as condições de saúde e higiene dos residentes, a pavimentação asfáltica trará diversos benefícios, melhorando a infraestrutura urbana, a qualidade de vida dos moradores e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.
3. OBJETIVO
O objetivo desse Termo de Referência é a orientação para possibilitar a contratação de empresa especializada execução de obra de engenharia especializada, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra para pavimentação asfáltica das Alameda das Quaresmeiras, Alameda das Pitangueiras e Alameda das Aroeiras. Compreendendo os seguintes serviços:
	ITEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	
	
	
	

	1
	 
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1
	02.08.020
	CDHU
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	GUIAS E SARJETAS

	2.1
	54.01.220
	CDHU
	BASE DE BICA CORRIDA

	2.2
	54.06.020
	CDHU
	GUIA PRÉ MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA

	2.3
	54.06.040
	CDHU
	GUIA PRÉ MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25MPA

	2.4
	54.06.160
	CDHU
	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA

	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	DRENAGEM

	3.1
	06.02.020
	CDHU
	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M

	3.2
	46.12.150
	CDHU
	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600MM

	3.3
	06.11.040
	CDHU
	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO

	3.4
	05.10.023
	CDHU
	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5º KM ATÉ O 10º KM

	3.5
	49.12.030
	CDHU
	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO

	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

	4.1
	54.01.400
	CDHU
	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB LEITO

	4.2
	54.01.210
	CDHU
	BASE DE BRITA GRADUADA

	4.3
	54.03.240
	CDHU
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

	4.4
	54.03.230
	CDHU
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

	4.5
	54.03.200
	CDHU
	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

	4.6
	54.03.210
	CDHU
	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO USINADO A QUANTE - CBUQ

	4.7
	05-78-07
	SIURB
	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM


4. METODOLOGIA

Para a execução das atividades decorrentes deste Termo de Referência, será contratada empresa especializada que ficará encarregada de executar os serviços através de empreitada global, ou seja, incluindo o fornecimento dos materiais e mão de obra para execução. O Departamento de Obras da Prefeitura fornecerá à empresa contratada para a execução dos serviços, manuais de procedimentos necessários ao controle tecnológico a empregar na obra.

5. PRODUTO

A pavimentação asfáltica das Rua Irineu Prianti Chaves Trecho IV, deverá estar de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Igaratá e memorial.

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder à limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da pavimentação. Entregando o logradouro pronto para ser imediatamente utilizada aos fins a que se destina.
6. PRAZOS

O prazo máximo para a realização dos trabalhos é de 90 (cento e cinquenta dias), contados da assinatura do Contrato, devendo a entrega dos produtos serem realizada conforme prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro: 

Medição Parcial MP1: a 30 dias decorridos da assinatura do termo de início de obra.

Medição Parcial MP2: a 60 dias decorridos da assinatura do termo de início de obra.
Medição Parcial MP3: a 90 dias decorridos da assinatura do termo de início de obra.
7. VALOR
O valor estimado dos serviços é de R$ 429.399,13 (quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e nove reais e treze centavos). O resumo do custo deste empreendimento é apresentado a seguir, com detalhamento na planilha orçamentária.

Estamos propondo a realização dos desembolsos nas cinco parcelas discriminadas a seguir, conforme cronograma físico-financeiro em anexo, no termino de cada atividade:

Na entrega do MP1: 11,71% do preço global
Na entrega do MP2: 41,38% do preço global

Na entrega do MP3: 100,00% do preço global
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1 Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade de classe respectiva, com validade no presente exercício.
8.2  Comprovação  de  o  licitante  possuir  em  seu  quadro  permanente,  nos termos da Súmula n° 25 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até  a  data  da  entrega  dos  envelopes,  profissional(is)  graduado(s)  de  nível superior,  devidamente  registrado(s)  na  entidade  profissional  competente, detentor(es)   de   atestado(s)   fornecido(s)   por   pessoa   jurídica   de   direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s), expedidas pela  entidade  profissional  competente,  comprovando  a  execução  de  obras ou serviço com características semelhantes ao objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, DEMONSTRADAS NA TABELA ABAIXO:
	ITEM
	UNID
	QUANTITATIVO

	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB LEITO
	M²
	618,10

	BASE DE BRITA GRADUADA
	M³
	123,62

	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER
	M³
	24,73

	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO USINADO A QUANTE - CBUQ
	M³
	24,73


8.3 A capacitação técnico-profissional acima referida deverá ser feita por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, por intermédio de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

8.4 A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, admitindo-se   a   contratação   de   profissional   autônomo, que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, nos moldes da súmula nº 25 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

8.5 No caso do profissional técnico integrar o contrato social da empresa licitante, tal comprovação poderá ser feita por meio de cópia autenticada do documento que comprove a sua qualificação e habilitação profissional.

8.6 A qualificação operacional, nos termos do art.  67 da Lei Federal nº 14.133/21, será   realizada   mediante   a   apresentação   de   atestados   fornecidos   por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

8.7 A empresa deverá apresentar no ato do termo de início de obras a RAIZ ou as cópias autenticadas dos respectivos registros dos funcionários que irão compor o corpo técnico e administrativo para realização da pavimentação da Rua Irineu Prianti Chaves – Trecho II.
8.8 A empresa deverá apresentar atestado de visita técnica, e realizar vistoria no local da obra, acompanhado com técnico da Secretaria Municipal de Planejamento, Mobilidade Urbana, Obras e Serviços.

9. ELEMENTOS DISPONÍVEIS

Para a realização dos trabalhos, a Prefeitura Municipal fornecerá os subsídios de que dispõe, ou seja, dados técnicos, projeto básico e executivo. 
10. SUPERVISÃO

O acompanhamento dos serviços a serem desenvolvidos ficará a cargo de técnico qualificado   da secretaria de planejamento obras urbanismo e habitação com a supervisão do Engenheiro Gilberto de Oliveira Pedroso sem prejuízo das obrigações e responsabilidades da empresa que vier a ser contrata.
Igaratá, 13 de fevereiro de 2026.
_________________________________________

APARECIDO DA SILVA VELOSO
Secretário de planejamento, mobilidade urbana, obras e serviços
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