## Table 1
Prefeitura Municipal de Sales Oliveira – SP
Praça Domingos Tavares Barradas, s/n – Centro – Sales Oliveira – SP – CEP 14660-000
Fone: (16) 3852-0200 – Fax (16) 3852-0228 - CNPJ: 46.756.029/0001-07
Site Oficial: www.salesoliveira.sp.gov.br
Cronograma Fisíco - Financeiro
OBJETO: | Construção de pista de caminhada
PREPOSTO | Prefeitura de Sales Oliveira
ENDEREÇO: | Rua Itamar Scarpelini - Jardim Boa Vista
CIDADE: | Sales Oliveira SP
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | MÊS - 04 |  | MÊS - 05 |  | MÊS - 06 |  | MÊS - 07 |  | MÊS - 08
|  |  | % | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor | (%) | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11343.18 | 2.25% | 100,00% | 11343.18
2 | INFRAESTRUTURA | 79853.56 | 15.84% | 40,00% | 31941.424 | 60% | 47912.136
3 | ALVENARIA | 85690.38 | 17% |  |  | 40% | 34276.152
4 | LAJE | 46680.01 | 9.259%
5 | PISO | 33307.75 | 6.606%
6 | TELHADO | 59601.25 | 11.82%
7 | PORTAS E VITRÔS | 36414.35 | 7.223%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 31564.16 | 6.261% | 10% | 3156.416 | 20% | 6312.832
9 | GRANITO | 1617.8 | 0.3209%
10 | PINTURA | 16213.76 | 3.216%
11 | LIMPEZA DA OBRA | 656.96 | 0.1303%
12 | FACHADA | 74506.31 | 14.78%
13 | FUNDOS (JARDIM) | 26724.32 | 5.301%
|  | TOTAL | 504173.79 |  | (%) Acum. |  | (%) Acum. |  | (%) Acum. |  | (%) Acum. |  | (%) Acum. |  | (%) Acum. |  | (%) Acum. |  | (%) Acum.
|  |  | 100% | 10% | 43284.604 |  | R$ 144.161,02 |  | 0 |  | R$ 144.161,02 |  | 0 |  | R$ 144.161,02 |  | 0 |  | R$ 144.161,02
Sales Oliveira, 24 de abril de 2026
|  | LEILA BIANCO COTTAS |  |  | MONICA DA SILVA FAVARIM
|  | Arquiteta e Urbanista - CAU: A119514-0 |  |  | Prefeita Municipal
Diretora do Departamento de Obras, Infraestrutura e Urbanismo