## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, QUADRA DE AREIA, MINICAMPO, PISTA DE CAMINHADA, CICLOVIA E PISO DE ESTACIONAMENTO DA LAGOA DO MICO
ENDEREÇO : AVENIDA LUIZ CAMARIM
Serviços | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | TOTAL
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
| CONTRATAÇÃO |  |  | OBRAS | [37 empty] | DOCS
Processo Licitatório | [45 empty] | 0
PLACA DE OBRA |  |  |  | 0.58% | 6634.26 | [40 empty] | 6634.26
CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE |  |  |  | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.02 | [30 empty] | 365484.07
QUADRA DE AREIA | [15 empty] | 1.3% | 14796.59 | [28 empty] | 14796.59
MINI CAMPO DE FUTEBOL | [17 empty] | 3.99% | 45496.53 | 3.99% | 45496.53 | 3.99% | 45496.54 | [22 empty] | 136489.6
SPDA - MINI CAMPO DE FUTEBOL | [15 empty] | 0.65% | 7377.79 | [28 empty] | 7377.79
ILUMINAÇÃO QUADRAS -MINI CAMPO DE FUTEBOL | [23 empty] | 4.8% | 54715.21 | [20 empty] | 54715.21
PISTA DE CAMINHADA -PAISAGISMO | [25 empty] | 6.45% | 73433.02 | 6.45% | 73433.03 | [16 empty] | 146866.05
VEGETAÇÃO -PAISAGISMO | [29 empty] | 0.39% | 4438.47 | 0.39% | 4438.48 | [12 empty] | 8876.95
CICLOVIA - PAISAGISMO | [29 empty] | 4.9% | 55856.54 | 4.9% | 55856.55 | [12 empty] | 111713.09
ACADEMIA - PAISAGISMO | [27 empty] | 0.26% | 2957.15 | [16 empty] | 2957.15
CALÇADA - PAISAGISMO | [35 empty] | 4.94% | 56225.3 | 4.94% | 56225.3 | [6 empty] | 112450.6
ILUMINAÇÃO GERAL | [33 empty] | 6.65% | 75733.52 | [10 empty] | 75733.52
ESTACIONAMENTO | [15 empty] | 2.78% | 31662.5 | 2.78% | 31662.51 | 2.78% | 31662.51 | [24 empty] | 94987.52
0
Recebimentos Provisório e Definitivo | [45 empty] | 0
TOTAL |  |  |  | 5.93% | 67548.27 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.01 | 5.35% | 60914.02 | 4.73% | 53836.88 | 6.77% | 77159.04 | 6.77% | 77159.04 | 3.99% | 45496.54 | 4.8% | 54715.21 | 6.45% | 73433.02 | 6.71% | 76390.18 | 5.29% | 60295.01 | 5.29% | 60295.03 | 6.65% | 75733.52 | 4.94% | 56225.3 | 4.94% | 56225.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1139082.4
ACUMULADO |  |  |  | 5.93% | 67548.27 | 11.28% | 128462.28 | 16.63% | 189376.29 | 21.98% | 250290.3 | 27.33% | 311204.31 | 32.68% | 372118.33 | 37.41% | 425955.21 | 44.18% | 503114.25 | 50.95% | 580273.29 | 54.94% | 625769.83 | 59.74% | 680485.04 | 66.19% | 753918.06 | 72.9% | 830308.24 | 78.19% | 890603.25 | 83.48% | 950898.28 | 90.13% | 1026631.8 | 95.07% | 1082857.1 | 100% | 1139082.4 | 100% | 1139082.4 | 100% | 1139082.4 | 100% | 1139082.4 | 1139082.4
Planalto- SP, 16 de abril de 2025 | [31 empty] | Planalto- SP, 28 de abril de 2025
___________________________ |  |  |  | ___________________________________ | [6 empty] | ______________________________ | [20 empty] | ___________________________ |  |  |  | ___________________________________ | [6 empty] | ______________________________
Rosimeire Barbosa Silvério |  |  |  | Cecília Avanço Nissida | [6 empty] | Wagner da Silva Bazalha | [20 empty] | Rosimeire Barbosa Silvério |  |  |  | Cecília Avanço Nissida | [6 empty] | Wagner da Silva Bazalha
Prefeito Municipal de Planalto |  |  |  | Engenheira Civil - CREA 5063407242 | [6 empty] | Engª Civil/Resp. Técnicno - CREA 5069629734 | [20 empty] | Prefeito Municipal de Planalto |  |  |  | Engenheira Civil - CREA 5063407242 | [6 empty] | Engª Civil/Resp. Técnicno - CREA 5069629734
|  |  |  | ART: 28027230230845493 | [6 empty] | ART: 28027180220585381 | [24 empty] | ART: 28027230230845493 | [6 empty] | ART: 28027180220585381