## Cronograma
inserir logo da empresa
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ESCOPO: | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2
LOCAL: | RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP
ITEM | PRÉDIO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | TOTAL
|  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
1.2 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
1.3 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2 | ALTEAMENTO MURO DE DIVISA | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
2.1 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.2 | Limpeza de armadura com escova de aço | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.3 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.7 | Forma em madeira comum para estrutura |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.8 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.9 | Chapisco |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.10 | Emboço desempenado com argamassa industrializada |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.11 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.12 | Contra-Rufo - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.13 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.14 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.15 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
2.16 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.17 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
2.18 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.19 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
2.20 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
2.21 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3 | CALÇADA E GRADIL FRONTAL | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
3.1 | Gradil de Fechamento com Portões - Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida - Contendo 3 portões para veículos e 1 portão para pedestre - Pintado com esmalte |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.2 | Demolição manual de concreto simples |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.3 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.4 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.6 | Dreno com pedra britada |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.7 | Acrílico para quadras e pisos cimentados |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
3.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
4 | CAIXA DRENAGEM - FUNDO (AP E ESG) | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
4.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.2 | Lastro de pedra britada | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.3 | Forma em madeira comum para estrutura |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.5 | Concreto usinado, fck = 20 MPa |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.7 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.11 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
4.12 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
4.13 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
4.14 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | OK
5.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 100% | 0 | OK
5.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
5.3 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
5.4 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
5.5 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
5.6 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | OK
| TOTALIZADOR MENSAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | OK
Cidade e data

## Orçamento
inserir logo da empresa
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA
|  | ESCOPO: | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - ETAPA 2
|  | LOCAL: | RUA JOSÉ BETIOL, 276 - DUMONT - SP
Código | Referência | Item | Descrição | Unidade | Qtde | P.Unitário | Total
|  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
02.08.050 | CDHU | 1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 7 |  | 0
02.09.030 | CDHU | 1.2 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 604.95 |  | 0
05.07.040 | CDHU | 1.3 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 30.2475 |  | 0
|  | 2 | ALTEAMENTO MURO DE DIVISA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
55.01.140 | CDHU | 2.1 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | M2 | 35.4 |  | 0
01.23.020 | CDHU | 2.2 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 3.5 |  | 0
01.23.056 | CDHU | 2.3 | Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco | M2 | 3.5 |  | 0
11.01.130 | CDHU | 2.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 8.48 |  | 0
11.16.040 | CDHU | 2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 8.48 |  | 0
10.01.040 | CDHU | 2.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 678.4 |  | 0
09.01.030 | CDHU | 2.7 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 51.2 |  | 0
14.10.121 | CDHU | 2.8 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 128.4 |  | 0
17.02.020 | CDHU | 2.9 | Chapisco | M2 | 235.4 |  | 0
17.02.160 | CDHU | 2.10 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 235.4 |  | 0
16.33.022 | CDHU | 2.11 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 95.2 |  | 0
16.33.022 | CDHU | 2.12 | Contra-Rufo - Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 95.2 |  | 0
16.33.052 | CDHU | 2.13 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 11.8 |  | 0
17.05.020 | CDHU | 2.14 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 4.879 |  | 0
33.06.020 | CDHU | 2.15 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 69.7 |  | 0
49.06.020 | CDHU | 2.16 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 1.5 |  | 0
33.10.100 | CDHU | 2.17 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | M2 | 235.4 |  | 0
38.19.040 | CDHU | 2.18 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 145 |  | 0
40.01.020 | CDHU | 2.19 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 26 |  | 0
39.21.010 | CDHU | 2.20 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 435 |  | 0
41.13.102 | CDHU | 2.21 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 26 |  | 0
|  | 3 | CALÇADA E GRADIL FRONTAL |  |  |  | 0 | #DIV/0!
24.02.490 | CDHU | 3.1 | Gradil de Fechamento com Portões - Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida - Contendo 3 portões para veículos e 1 portão para pedestre - Pintado com esmalte | M2 | 92.5 |  | 0
03.01.020 | CDHU | 3.2 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 6.475 |  | 0
17.05.020 | CDHU | 3.3 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 6.475 |  | 0
97902 | SINAPI | 3.4 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | UN | 3 |  | 0
46.02.070 | CDHU | 3.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 |  | 0
08.05.100 | CDHU | 3.6 | Dreno com pedra britada | M3 | 0.29452 |  | 0
33.06.020 | CDHU | 3.7 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 92.5 |  | 0
05.07.040 | CDHU | 3.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 9.7125 |  | 0
|  | 4 | CAIXA DRENAGEM - FUNDO (AP E ESG) |  |  |  | 0 | #DIV/0!
06.02.020 | CDHU | 4.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 12.4 |  | 0
11.18.040 | CDHU | 4.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.4 |  | 0
09.01.030 | CDHU | 4.3 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 21.44 |  | 0
10.01.040 | CDHU | 4.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 216.32 |  | 0
11.01.100 | CDHU | 4.5 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 2.704 |  | 0
11.16.060 | CDHU | 4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 2.704 |  | 0
06.11.040 | CDHU | 4.7 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 8.944 |  | 0
05.07.040 | CDHU | 4.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5 |  | 0
32.16.010 | CDHU | 4.9 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 21.44 |  | 0
46.02.070 | CDHU | 4.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 150 |  | 0
43.11.360 | CDHU | 4.11 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv | UN | 2 |  | 0
38.19.040 | CDHU | 4.12 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 75 |  | 0
39.21.030 | CDHU | 4.13 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 225 |  | 0
40.20.300 | CDHU | 4.14 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch | UN | 2 |  | 0
|  | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / FINAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
34.01.020 | CDHU | 5.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 86.2475 |  | 0
34.02.100 | CDHU | 5.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 76.2475 |  | 0
34.02.070 | CDHU | 5.3 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | M2 | 5 |  | 0
34.02.110 | CDHU | 5.4 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | M2 | 5 |  | 0
34.03.120 | CDHU | 5.5 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 20 |  | 0
05.07.040 | CDHU | 5.6 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 25 |  | 0
|  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Cidade e data

## BDI
CALCULO BDI
A - LUCRO/BONIFICAÇÃO |  | (3,83 a 9,96%) |  | 5%
B - DESPESAS INDIRETAS (EXCLUÍDAS AS DESPESAS FINANCEIRAS) |  |  |  | 6.05%
| B.1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | (0,11 a 8,03%) | 4.5%
| B.2 - SEGURO |  | 0.35%
| B.3 - GARANTIA | (0 a 0,42%) | 0.2%
| B.4 - RISCO | (0 a 2,05%) | 1%
C - DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.6%
| C.1-DESPESAS FINACEIRAS | (0 a 1,20%) | 0.6%
D - TOTAL DOS TRIBUTOS |  | (6,03 a 9,03%) |  | 6.65%
| D.1 - PIS |  | 0.65%
| D.2 - COFINS |  | 3%
D.3 - CSLL
D.4 - IRPJ
| D.5 - ISS |  | 3%
D.5- CPRB
TOTAL DA TAXA DE BDI |  |  |  | 20%