## ORÇAMENTOS
LOGOTIPO DA EMPRESA LICITANTE
UNIDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS | [7 empty] | CÂMPUS: JABOTICABAL/SP
OBRA: SISTEMA DE POTENCIA PARA O ARMAZENAMENTO DE GRAOS | [7 empty] | LOCAL: FAZENDA
RESPONSÁVEL ORÇAMENTO ELÉTRICO: | [7 empty] | Data de elaboração:
LOCAL: FAZENDA | [7 empty] | Prazo de Execução: 90 DIAS
[7 empty] | BDI |  |  | Desconto aplicado:
DATA BASE:
23%
Referências:
em Reais
ITEM | REF. | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS | DIMENSÕES | UN | QTDE. | R$ UNIT. | R$ TOTAL | BDI | R$ UNIT. | R$ TOTAL | % | R$ UNIT.
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 36234 | 7.489%
1.1 | CDHU | B.01.000.020116 | Engenheiro junior de elétrica | - | H | 220 | 133.9 | 29458 | 23% | 164.7 | 36234 |  | 164.7
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO | [7 empty] | 18842.84 | 3.895%
2.1 | CPOS | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | - | Mês | 3 | 1490.03 | 4470.09 | 23% | 1832.74 | 5498.22 |  | 1832.74
2.2 | CPOS | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | - | Mês | 3 | 1351.63 | 4054.89 | 23% | 1662.5 | 4987.5 |  | 1662.5
2.3 | CPOS | 02.02.150 | Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m² | - | Mês | 3 | 904.42 | 2713.26 | 23% | 1112.44 | 3337.32 |  | 1112.44
2.5 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | - | M3 | 20 | 204.06 | 4081.2 | 23% | 250.99 | 5019.8 |  | 250.99
0
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 7380 | 1.525%
3.1 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final de obra |  | M2 | 400 | 15 | 6000 | 23% | 18.45 | 7380 |  | 18.45
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [7 empty] | 376307.06
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA E MONTAGEM DE IUMINAÇÃO E MOTORES | [7 empty] | 158441.82 | 32.75%
4.1.1 | CPOS | 41.11.703 | Luminaria 30°, de LED, potencia 90W, IP66, pintura eletrostatica, industrial, aluminio fundido, proteção ao tempo. | - | pç | 9 | 875.46 | 7879.14 | 23% | 1076.82 | 9691.38 |  | 1076.82
4.1.2 | CPOS | 41.12.210 | Refletor 200W, IP66, para area externa, corpo em liga de aluminio | - | pç | 2 | 1005.17 | 2010.34 | 23% | 1236.36 | 2472.72 |  | 1236.36
4.1.3 | ORSE | 833 | Luva de redução, femea Ø1.1/2" x macho Ø1" | - | pç | 9 | 54.9 | 494.1 | 23% | 67.53 | 607.77 |  | 67.53
4.1.4 | CPOS | 40.06.060 | Condulete metálico, tipo "LL“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø1" | pç | 6 | 46.1 | 276.6 | 23% | 56.7 | 340.2 |  | 56.7
4.1.5 | CPOS | 40.06.060 | Condulete metálico, tipo "LB“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø1" | pç | 2 | 46.1 | 92.2 | 23% | 56.7 | 113.4 |  | 56.7
4.1.6 | CPOS | 40.06.060 | Condulete metálico, tipo "X“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø1" | pç | 1 | 46.1 | 46.1 | 23% | 56.7 | 56.7 |  | 56.7
4.1.7 | CPOS | 40.06.060 | Condulete metálico, tipo "T“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø1" | pç | 4 | 46.1 | 184.4 | 23% | 56.7 | 226.8 |  | 56.7
4.1.8 | CPOS | 38.06.060 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø1" | br | 24 | 209.16 | 5019.84 | 23% | 257.27 | 6174.48 |  | 257.27
4.1.9 | CPOS | 38.06.100 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø1.1/2" | br | 9 | 305.52 | 2749.68 | 23% | 375.79 | 3382.11 |  | 375.79
4.1.10 | CPOS | 38.06.060 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø1" | br | 22 | 209.16 | 4601.52 | 23% | 257.27 | 5659.94 |  | 257.27
4.1.11 | SINAPI | 2638 | Luva de união em aço carbono, galvanizada, para eletrodutos | Ø1" | pç | 12 | 2.24 | 26.88 | 23% | 2.76 | 33.12 |  | 2.76
4.1.12 | CPOS | 29.01.230 | Perfil "L", cantoneira de abas iguais, em aço carbono, barra de 6 metros 2" x 2" x 3/16" | - | kg | 117 | 26.06 | 3049.02 | 23% | 32.05 | 3749.85 |  | 32.05
4.1.13 | CPOS | 36.20.060 | Abraçadeira "U" com porca e arruela de aço carbono galvanizada | Ø1" | pç | 20 | 11.23 | 224.6 | 23% | 13.81 | 276.2 |  | 13.81
4.1.14 | CPOS | 39.21.231 | Cabo multipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV | 3x2,5mm² | m | 120 | 9.12 | 1094.4 | 23% | 11.22 | 1346.4 |  | 11.22
4.1.15 | CPOS | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38x38mm Chapa #14 barra 6 metros | 38x38mm Chapa #14 | br | 28 | 45.39 | 1270.92 | 23% | 55.83 | 1563.24 |  | 55.83
4.1.16 | SUDECAP | 74.05.21 | Junção interna "X" para perfilado com 4 conjuntos parafuso, porca e arruela com o diâmetro compatível com a junção do perfilado com suporte. | Perfilado 38x38mm | pç | 2 | 5.71 | 11.42 | 23% | 7.02 | 14.04 |  | 7.02
4.1.17 | SUDECAP | 74.05.19 | Junção "L" para perfilado com 2 conjuntos parafuso, porca e arruela com o diâmetro compatível com a junção do perfilado com suporte. | Perfilado 38x38mm | pç | 2 | 3.2 | 6.4 | 23% | 3.94 | 7.88 |  | 3.94
4.1.18 | SUDECAP | 74.05.20 | Junção "T" para perfilado com 3 conjuntos parafuso, porca e arruela com o diâmetro compatível com a junção do perfilado com suporte. | Perfilado 38x38mm | pç | 4 | 3.76 | 15.04 | 23% | 4.62 | 18.48 |  | 4.62
4.1.19 | SUDECAP | 74.05.18 | Junção interna "I" para perfilado com 2 conjuntos parafuso, porca e arruela com o diâmetro compatível com a junção do perfilado com suporte. | Perfilado 38x38mm | pç | 24 | 2.62 | 62.88 | 23% | 3.22 | 77.28 |  | 3.22
4.1.20 | ORSE | 10046 | Sapata interna de 4 furos para perfilado com 4 conjuntos de parafusos para fixação na estrutura, 1 conjunto de parafuso, porca e arruela com o diâmetro compatível com a junção do perfilado com suporte. | Perfilado 38x38mm | pç | 6 | 5.1 | 30.6 | 23% | 6.27 | 37.62 |  | 6.27
4.1.21 | CPOS | 38.06.120 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø2" | br | 3 | 358.98 | 1076.94 | 23% | 441.55 | 1324.65 |  | 441.55
4.1.22 | CPOS | 38.06.040 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø3/4" | br | 20 | 167.94 | 3358.8 | 23% | 206.57 | 4131.4 |  | 206.57
4.1.23 | CPOS | 46.18.168 | Curva eletroduto tipo pesado 90° em aço carbono galvanizada | Ø3/4" | pç | 8 | 330.44 | 2643.52 | 23% | 406.44 | 3251.52 |  | 406.44
4.1.24 | CPOS | 46.18.168 | Curva eletroduto tipo pesado 90° em aço carbono galvanizada | Ø2" | pç | 1 | 330.44 | 330.44 | 23% | 406.44 | 406.44 |  | 406.44
4.1.25 | SBC | 35755 | Saída horizontal de perfilado para eletroduto de Ø2" | Ø2" | pç | 1 | 3.95 | 3.95 | 23% | 4.86 | 4.86 |  | 4.86
4.1.26 | IOPES | 49064 | Saída lateral simples de perfilado para eletroduto | Ø3/4" | pç | 10 | 4.24 | 42.4 | 23% | 5.22 | 52.2 |  | 5.22
4.1.27 | SINAPI | 2643 | Luva de união em aço carbono, galvanizada, para eletrodutos | Ø2" | pç | 2 | 8.03 | 16.06 | 23% | 9.88 | 19.76 |  | 9.88
4.1.28 | SINAPI | 2637 | Luva de união em aço carbono, galvanizada, para eletrodutos | Ø3/4" | pç | 12 | 1.93 | 23.16 | 23% | 2.37 | 28.44 |  | 2.37
4.1.29 | SINAPI | 39214 | Arruela para acabamento de eletroduto de Ø2" na saída dos perfilados eletrocalhas e entrada dos quadros de tomadas | Ø2" | pç | 12 | 3.58 | 42.96 | 23% | 4.4 | 52.8 |  | 4.4
4.1.30 | SINAPI | 39209 | Arruela para acabamento de eletroduto de Ø3/4" na saída dos perfilados e eletrocalhas e entrada dos quadros de tomadas | Ø3/4" | pç | 20 | 0.63 | 12.6 | 23% | 0.77 | 15.4 |  | 0.77
4.1.31 | CPOS | 40.06.040 | Condulete metálico, tipo "E“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø3/4" | pç | 8 | 39.06 | 312.48 | 23% | 48.04 | 384.32 |  | 48.04
4.1.32 | CPOS | 41.11.707 | Luminária tipo pendente, de LED, potencia 135W | - | pç | 8 | 1425.22 | 11401.76 | 23% | 1753.02 | 14024.16 |  | 1753.02
4.1.33 | CPOS | 38.10.060 | Caixa para tomada 10A em perfilado | Perfilado 38x38mm | pç | 8 | 212.48 | 1699.84 | 23% | 261.35 | 2090.8 |  | 261.35
4.1.34 | CPOS | P.04.000.042301 | Barra roscada 6000mm 3/8" | 3/8" | pç | 6 | 52.62 | 315.72 | 23% | 64.72 | 388.32 |  | 64.72
4.1.35 | ORSE | 12393 | Gancho curto para luminária chapa #22 | Perfilado 38x38mm | pç | 16 | 2.83 | 45.28 | 23% | 3.48 | 55.68 |  | 3.48
4.1.36 | CPOS | 50.05.312 | Luminária de emergência, autônomo de led de 2 projetores de 18W, com bateria, com autonomia mínima de 3 horas. 220 VAC | - | pç | 2 | 295.02 | 590.04 | 23% | 362.87 | 725.74 |  | 362.87
4.1.37 | CPOS | 41.12.210 | Refletor 200W, IP66, para area externa, corpo em liga de aluminio | - | pç | 6 | 1005.17 | 6031.02 | 23% | 1236.36 | 7418.16 |  | 1236.36
4.1.38 | CPOS | 39.21.231 | Cabo multipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV | 3x2,5mm² | Mts | 110 | 9.12 | 1003.2 | 23% | 11.22 | 1234.2 |  | 11.22
4.1.39 | CPOS | 46.18.168 | Curva eletroduto tipo pesado 90° em aço carbono galvanizada | Ø2" | pç | 1 | 330.44 | 330.44 | 23% | 406.44 | 406.44 |  | 406.44
4.1.40 | CPOS | 46.18.168 | Curva eletroduto tipo pesado 90° em aço carbono galvanizada | Ø3/4" | pç | 10 | 330.44 | 3304.4 | 23% | 406.44 | 4064.4 |  | 406.44
4.1.41 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor simples + modulo para 1 seção e tampa em aluminio para condulete 4x2. | - | pç | 2 | 27.83 | 55.66 | 23% | 34.23 | 68.46 |  | 34.23
4.1.42 | EMBASA | 60.06.31 | Modulo de tomada 10 amperes para condulete 4x2, 2P+T | - | pç | 4 | 20.65 | 82.6 | 23% | 25.4 | 101.6 |  | 25.4
4.1.43 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 10 amperes 2P+T 250 v para perfilados . | - | pç | 8 | 27.37 | 218.96 | 23% | 33.67 | 269.36 |  | 33.67
4.1.44 | CPOS | 40.04.230 | Caixa para tomada 10 amperes 2P+T 250 v para perfilados . | - | pç | 8 | 31.87 | 254.96 | 23% | 39.2 | 313.6 |  | 39.2
4.1.45 | CPOS | 38.07.210 | Chumbador Parabolt com porca | 1/4" x 3" | pç | 20 | 11.95 | 239 | 23% | 14.7 | 294 |  | 14.7
4.1.46 | CPOS | 39.26.020 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor preto | Ø 1x2,5mm² | Mts | 200 | 6.28 | 1256 | 23% | 7.72 | 1544 |  | 7.72
4.1.47 | CPOS | 39.26.020 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor azul | Ø 1x2,5mm² | Mts | 200 | 6.28 | 1256 | 23% | 7.72 | 1544 |  | 7.72
4.1.48 | CPOS | 39.26.020 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor verde | Ø 1x2,5mm² | Mts | 200 | 6.28 | 1256 | 23% | 7.72 | 1544 |  | 7.72
4.1.49 | CPOS | 39.21.130 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor preto | Ø 1x185mm² | Mts | 30 | 144.96 | 4348.8 | 23% | 178.3 | 5349 |  | 178.3
4.1.50 | CPOS | 39.21.130 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor azul | Ø 1x185mm² | Mts | 10 | 144.96 | 1449.6 | 23% | 178.3 | 1783 |  | 178.3
4.1.51 | CPOS | 39.26.110 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor verde | Ø 1x95mm² | Mts | 10 | 85.72 | 857.2 | 23% | 105.44 | 1054.4 |  | 105.44
4.1.52 | CPOS | 39.10.280 | Terminal de compressão, em cobre, estanhado | Ø 185mm² | pç | 8 | 52.72 | 421.76 | 23% | 64.85 | 518.8 |  | 64.85
4.1.53 | CPOS | 39.10.240 | Terminal de compressão, em cobre, estanhado | Ø 95mm² | pç | 2 | 30.02 | 60.04 | 23% | 36.92 | 73.84 |  | 36.92
4.1.54 | CPOS | 39.26.110 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor preto | Ø 1x95mm² | Mts | 90 | 85.72 | 7714.8 | 23% | 105.44 | 9489.6 |  | 105.44
4.1.55 | CPOS | 39.26.110 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor azul | Ø 1x95mm² | Mts | 30 | 85.72 | 2571.6 | 23% | 105.44 | 3163.2 |  | 105.44
4.1.56 | CPOS | 39.26.090 | Cabo unipolar, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, sobrecarga 130%, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor verde | Ø 1x50mm² | Mts | 30 | 48.39 | 1451.7 | 23% | 59.52 | 1785.6 |  | 59.52
4.1.57 | CPOS | 39.10.240 | Terminal de compressão, em cobre, estanhado | Ø 95mm² | pç | 8 | 30.02 | 240.16 | 23% | 36.92 | 295.36 |  | 36.92
4.1.58 | CPOS | 39.10.160 | Terminal de compressão, em cobre, estanhado | Ø 50mm² | pç | 2 | 23.59 | 47.18 | 23% | 29.02 | 58.04 |  | 29.02
4.1.59 | CPOS | 38.13.040 | Duto, em PEAD, tipo pesado, resistência à compressão, seção circular, corrugado, impermeável, cor preto, medida (Ø) | Ø4" | Mts | 100 | 20.72 | 2072 | 23% | 25.49 | 2549 |  | 25.49
4.1.60 | CPOS | 49.15.030 | Caixa em concreto pré moldado, com 02 furos nas duas laterais de Ø4" e furo na parte inferior (HxLxP) e tampa metalica com chapa xadrez 3/16" | 800x800x1000mm | Mts | 2 | 631.1 | 1262.2 | 23% | 776.25 | 1552.5 |  | 776.25
4.1.61 | CPOS | 46.18.168 | Curva 90° em aço carbono, galvanizada, com luva na extremidade de Ø" | Ø4" | pç | 8 | 330.44 | 2643.52 | 23% | 406.44 | 3251.52 |  | 406.44
4.1.62 | CPOS | 38.06.180 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø4" | br | 1 | 816.36 | 816.36 | 23% | 1004.12 | 1004.12 |  | 1004.12
4.1.63 | CPOS | 36.20.060 | Abraçadeira cunha tipo "D" de aço carbono galvanizada | Ø4" | pç | 2 | 11.23 | 22.46 | 23% | 13.81 | 27.62 |  | 13.81
4.1.64 | CPOS | 38.13.020 | Duto, em PEAD, tipo pesado, resistência à compressão, seção circular, corrugado, impermeável, cor preto, medida (Ø) | Ø2" | Mts | 50 | 10.39 | 519.5 | 23% | 12.78 | 639 |  | 12.78
4.1.65 | SICRO3 | M0576 | Conexão CM, galvanizado para caixa metálica de passagem metálica. | Ø2" | pç | 6 | 320.36 | 1922.16 | 23% | 394.04 | 2364.24 |  | 394.04
4.1.66 | CPOS | 40.02.450 | Caixa metalica para, com tampa selada em borracha em pvc, para motores dos ventiladores | 200x200x100mm | pç | 2 | 495.21 | 990.42 | 23% | 609.11 | 1218.22 |  | 609.11
4.1.67 | CPOS | 38.15.020 | Eletroduto, flexivel metálico, com proteção em pvc, na cor preto. | Ø1" | Mts | 20 | 30.71 | 614.2 | 23% | 37.77 | 755.4 |  | 37.77
4.1.68 | CPOS | 38.15.320 | Conector tipo macho, fixo com giratório para fixação em motor, galvanizado | Ø1" | Mts | 30 | 40.73 | 1221.9 | 23% | 50.1 | 1503 |  | 50.1
4.1.69 | ORSE | 826 | Luva de redução, femea Ø1" x macho Ø1/2", NPT | - | pç | 2 | 22.65 | 45.3 | 23% | 27.86 | 55.72 |  | 27.86
4.1.70 | ORSE | 827 | Luva de redução, femea Ø1" x macho Ø3/4", NPT | -10 | pç | 10 | 22.94 | 229.4 | 23% | 28.22 | 282.2 |  | 28.22
4.1.71 | CPOS | 39.24.173 | Cabo multipolar, multicor, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor preto. | 1(4cx2,5mm²) | Mts | 500 | 20.72 | 10360 | 23% | 25.49 | 12745 |  | 25.49
4.1.72 | CPOS | 39.21.236 | Cabo multipolar, multicor, condutor em cobre, uso em baixa tensão, EPR 90°, encordoamento classe 5, isolação em termofixo de borracha, enchimento e cobertura em PVC antichama, tensão de isolação 0,6/1kV, cor preto. | 1(5cx16mm²) | Mts | 6 | 71.06 | 426.36 | 23% | 87.4 | 524.4 |  | 87.4
4.1.73 | CPOS | 29.01.230 | Perfil "L", cantoneira de abas iguais, em aço carbono, barra de 6 metros. 2" x 2" x 1/4" | - | kg | 132 | 26.06 | 3439.92 | 23% | 32.05 | 4230.6 |  | 32.05
4.1.74 | SINAPI | 13279 | Chumbador Parabolt com porca | 1/4" X 3" | pç | 20 | 21.8 | 436 | 23% | 26.81 | 536.2 |  | 26.81
4.1.75 | CPOS | 29.01.230 | Perfil "U", 4", chapa de aço carbono de 1/4", barra de 6 metros 4" x 1/4" | - | kg | 96 | 26.06 | 2501.76 | 23% | 32.05 | 3076.8 |  | 32.05
4.1.76 | CPOS | 36.20.060 | Abraçadeira "U" com porca e arruela de aço carbono galvanizada | Ø1" | pç | 40 | 11.23 | 449.2 | 23% | 13.81 | 552.4 |  | 13.81
4.1.77 | CPOS | 38.21.940 | Eletrocalha, perfurada, com virola interna, 3 metros, virola (10 mm), em aço carbono, galvanizado a fogo, medidas (LxH) | 200x100mm | pç | 7 | 118.3 | 828.1 | 23% | 145.51 | 1018.57 |  | 145.51
4.1.78 | CPOS | 38.22.640 | Tampa para Eletrocalha perfurada, 3 metros, em aço carbono, galvanizado a fogo, medidas (LxH). | 200x100mm | pç | 7 | 82.17 | 575.19 | 23% | 101.07 | 707.49 |  | 101.07
4.1.79 | CPOS | 38.22.620 | Tala, para eletrocalha, perfurada, galvanizado a fogo, medida (LxH) | 200x100mm | pç | 16 | 49.32 | 789.12 | 23% | 60.66 | 970.56 |  | 60.66
4.1.80 | CPOS | 39.10.050 | Terminal de compressão, em cobre, estanhado | Ø 2,5mm² | pç | 130 | 5.08 | 660.4 | 23% | 6.25 | 812.5 |  | 6.25
4.1.81 | CPOS | 39.10.080 | Terminal de compressão, em cobre, estanhado | Ø 16mm² | pç | 10 | 17.71 | 177.1 | 23% | 21.78 | 217.8 |  | 21.78
4.1.82 | ORSE | 13322 | Parafuso de cabeça lentilha com fenda de 1/4"x 3/4" + porca para as emendas dos aramados | - | pç | 240 | 0.28 | 67.2 | 23% | 0.34 | 81.6 |  | 0.34
4.1.83 | IOPES | 49428 | Saída horizontal para eletroduto em aço carbono | Ø1" | pç | 14 | 4.93 | 69.02 | 23% | 6.06 | 84.84 |  | 6.06
4.1.84 | CPOS | 46.18.168 | Curva 90° em aço carbono, galvanizada, com luva na extremidade de Ø" | Ø1" | pç | 8 | 330.44 | 2643.52 | 23% | 406.44 | 3251.52 |  | 406.44
4.1.85 | CPOS | 38.06.060 | Eletroduto, tipo pesado, em aço carbono com costura, sem rebarba, galvanizado a fogo, barra de 3 metros, com uma luva na extremidade e protetor de rosca na outra, rosca NPT, conforme NBR 5597 | Ø1" | br | 24 | 209.16 | 5019.84 | 23% | 257.27 | 6174.48 |  | 257.27
4.1.86 | SINAPI | 39210 | Arruela para acabamento de eletroduto de Ø2" na saída dos perfilados e eletrocalhas e entrada dos quadros de tomadas | Ø1" | pç | 10 | 0.97 | 9.7 | 23% | 1.19 | 11.9 |  | 1.19
4.1.87 | CPOS | 36.20.120 | Chapa de aço carbono de 3/8", 1m² | 3/8" | pç | 1 | 294.3 | 294.3 | 23% | 361.99 | 361.99 |  | 361.99
4.1.88 | SINAPI | 13279 | Chumbador Parabolt com porca | 1/4" X 3" | pç | 40 | 21.8 | 872 | 23% | 26.81 | 1072.4 |  | 26.81
4.1.89 | CPOS | 40.06.060 | Condulete metálico, tipo "LL“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø1" | pç | 6 | 46.1 | 276.6 | 23% | 56.7 | 340.2 |  | 56.7
4.1.90 | CPOS | 40.06.060 | Condulete metálico, tipo "LB“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø1" | pç | 2 | 46.1 | 92.2 | 23% | 56.7 | 113.4 |  | 56.7
4.1.91 | CPOS | 40.06.120 | Condulete metálico, tipo "X“, a prova de tempo, em liga de alumínio, grau de proteção IP54, rosca BSP, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado | Ø2" | pç | 1 | 100.84 | 100.84 | 23% | 124.03 | 124.03 |  | 124.03
4.1.92 | ORSE | 837 | Luva de redução em aço, galvaizada a fogo, Ø2" x 1" | - | pç | 3 | 57.3 | 171.9 | 23% | 70.48 | 211.44 |  | 70.48
4.1.93 | SINAPI | 4329 | Parafuso sextavado, aço carbono, galvanizado a fogo, com porca e arruela | 1/4" x 2.1/2" | pç | 300 | 2.28 | 684 | 23% | 2.8 | 840 |  | 2.8
4.2 |  |  | CT02 - QUADROS ELÉTRICOS | [7 empty] | 118415.43 | 24.48%
4.2.1 | Cotação | CT02.1 | Painel em chapa de aço 14USC, sobrepor, instalação abrigada, com pintura epox, cinza RAL 7032, placa acrílica recortada, instalada na parte frontal, destinada a proteger pessoas contra toques em partes conduzindo corrente e chave para trava, conforme lista de cargas 186-001-ELE-LI-001. Painel para acionamento e controle de iluminação com IP-65 completo com barramentos, disjuntor geral, disjuntores setoriais e DR para tomada, seletora e contator para acionamento automatico. Montado com disjuntor geral caixa moldada de 50A, com acionamento na porta e bloco de contato auxiliar, sinaleiro indicando ligado e desligado. | 1000x800x350mm | Pç | 1 | 10182.26 | 10182.26 | 23% | 12524.18 | 12524.18 |  | 12524.18
4.2.2 | Cotação | CT02.2 | Painel com pingadeira em chapa de aço 14USC, sobrepor, instalação ao tempo, com suporte para fixação em poste, com pintura epox, cinza RAL 7032 com chave para trava, conforme lista de cargas 186-001-ELE-LI-001. Painel para distribuição de baixa tensão com IP-65 completo com barramentos, disjuntor geral caixa moldada ajustavel ate 250A, disjuntores setoriais (Caixa Moldada). Todos com acionamento na porta e bloco de contato auxiliar, sinaleiro indicando ligado e desligado para cada alimentador. | 800x600x300mm | Pç | 1 | 12402.19 | 12402.19 | 23% | 15254.69 | 15254.69 |  | 15254.69
4.2.3 | Cotação | CT02.3 | Painel de distribuição (HxL) para acionamento e controle de Motores com IP-65 completo com barramentos, disjuntor geral de caixa moldada de 125A, com acionamento na porta e bloco de contato auxiliar, sinaleiro indicando ligado e desligado. Os painéis deverão ser fabricados em chapa de aço 14 USG, apropriados para instalação abrigada, com grau IP65, e devem possuir uma placa acrílica recortada, instalada na parte frontal dos componentes (disjuntores, etc.) destinada a proteger pessoas contra toques em partes conduzindo corrente e chave para trava. As partidas deverão possuir botão de liga e desliga e sinal luminoso na porta do painel, um modulo para disjuntor de entrada e um modulos para os acionamentos. Para definição dos acionamento verificar lista de cargas 186-001-ELE-LI-001 e diagrama 186-001-ELE-DE-003 | 1900x600X615mm | Pç | 1 | 73688.26 | 73688.26 | 23% | 90636.56 | 90636.56 |  | 90636.56
4.3 |  |  | CT01 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MEDIA TENSÃO - LINHA DE 13,8KV | [7 empty] | 99449.81 | 20.56%
4.3.1 | Cotação | CT01-1 | BRAÇO L 15KV |  | pç | 1 | 121.36 | 121.36 | 23% | 149.27 | 149.27 |  | 149.27
4.3.2 | Cotação | CT01-2 | Isolador lozangular 15KV |  | pç | 2 | 27.49 | 54.98 | 23% | 33.81 | 67.62 |  | 33.81
4.3.3 | Cotação | CT01-3 | Estrivo para braço I 15kv |  | pç | 1 | 27.49 | 27.49 | 23% | 33.81 | 33.81 |  | 33.81
4.3.4 | Cotação | CT01-4 | Parafuso frances 16x45 |  | pç | 2 | 38.18 | 76.36 | 23% | 46.96 | 93.92 |  | 46.96
4.3.5 | Cotação | CT01-5 | Braço anti balanço 15kv |  | pç | 1 | 9.16 | 9.16 | 23% | 11.27 | 11.27 |  | 11.27
4.3.6 | Cotação | CT01-6 | Parafuso frances 16x70 |  | pç | 3 | 4.58 | 13.74 | 23% | 5.63 | 16.89 |  | 5.63
4.3.7 | Cotação | CT01-7 | ALÇA PRE MENSAGEIRO |  | pç | 1 | 12.22 | 12.22 | 23% | 15.03 | 15.03 |  | 15.03
4.3.8 | Cotação | CT01-8 | Braçadeira 150 |  | pç | 2 | 38.18 | 76.36 | 23% | 46.96 | 93.92 |  | 46.96
4.3.9 | Cotação | CT01-9 | Braçadeira 170 |  | pç | 1 | 38.18 | 38.18 | 23% | 46.96 | 46.96 |  | 46.96
4.3.10 | Cotação | CT01-10 | BORRACHA DE AMARRAÇÃO |  | pç | 3 | 9.16 | 27.48 | 23% | 11.27 | 33.81 |  | 11.27
4.3.11 | Cotação | CT01-11 | PERFIL "U" 900MM |  | pç | 3 | 137.46 | 412.38 | 23% | 169.08 | 507.24 |  | 169.08
4.3.12 | Cotação | CT01-12 | ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM 15 KV |  | pç | 9 | 61.09 | 549.81 | 23% | 75.14 | 676.26 |  | 75.14
4.3.13 | Cotação | CT01-13 | MÃO FRANCESA PLANA 5 X 32 X 619 MM NBR 8159 |  | pç | 3 | 9.16 | 27.48 | 23% | 11.27 | 33.81 |  | 11.27
4.3.14 | Cotação | CT01-14 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16 X SOMM |  | pç | 3 | 4.58 | 13.74 | 23% | 5.63 | 16.89 |  | 5.63
4.3.15 | Cotação | CT01-15 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) 16 X 45MM |  | pç | 3 | 4.58 | 13.74 | 23% | 5.63 | 16.89 |  | 5.63
4.3.16 | Cotação | CT01-16 | SAPATILHA |  | pç | 3 | 4.58 | 13.74 | 23% | 5.63 | 16.89 |  | 5.63
4.3.17 | Cotação | CT01-17 | MANILHA SAPATILHA |  | pç | 9 | 13.75 | 123.75 | 23% | 16.91 | 152.19 |  | 16.91
4.3.18 | Cotação | CT01-18 | ALÇA PREFORMADA PARA ESTAI 3/8" |  | pç | 6 | 16.76 | 100.56 | 23% | 20.61 | 123.66 |  | 20.61
4.3.19 | Cotação | CT01-19 | PORCA OLHAL M16 |  | pç | 12 | 13.75 | 165 | 23% | 16.91 | 202.92 |  | 16.91
4.3.20 | Cotação | CT01-20 | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 230MM |  | pç | 6 | 39.71 | 238.26 | 23% | 48.84 | 293.04 |  | 48.84
4.3.21 | Cotação | CT01-21 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) 16 X 45MM |  | pç | 6 | 9.16 | 54.96 | 23% | 11.27 | 67.62 |  | 11.27
4.3.22 | Cotação | CT01-22 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 15 KV |  | pç | 9 | 50.4 | 453.6 | 23% | 61.99 | 557.91 |  | 61.99
4.3.23 | Cotação | CT01-23 | POSTE DE CONRETO CIRCULAR 12/400 |  | pç | 1 | 2901.98 | 2901.98 | 23% | 3569.44 | 3569.44 |  | 3569.44
4.3.24 | Cotação | CT01-24 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/600 |  | pç | 1 | 3207.46 | 3207.46 | 23% | 3945.18 | 3945.18 |  | 3945.18
4.3.25 | Cotação | CT01-25 | CABO PROTEGIDO 35MM 15KV |  | Mts | 300 | 13.75 | 4125 | 23% | 16.91 | 5073 |  | 16.91
4.3.26 | Cotação | CT01-26 | CORDOALHA 3/8 |  | Mts | 100 | 10.69 | 1069 | 23% | 13.15 | 1315 |  | 13.15
4.3.27 | Cotação | CT01-27 | ESPAÇADOR LOZANGULAR |  | pç | 15 | 48.88 | 733.2 | 23% | 60.12 | 901.8 |  | 60.12
4.3.28 | Cotação | CT01-28 | FIO 10 MM AL AMARAÇÃO |  | Mts | 30 | 10.69 | 320.7 | 23% | 13.15 | 394.5 |  | 13.15
4.3.29 | Cotação | CT01-29 | CRUZETA 2000X90X90 |  | pç | 1 | 133.75 | 133.75 | 23% | 164.51 | 164.51 |  | 164.51
4.3.30 | Cotação | CT01-30 | MÃO FRANCESSA PLANA |  | pç | 2 | 26.75 | 53.5 | 23% | 32.9 | 65.8 |  | 32.9
4.3.31 | Cotação | CT01-31 | PARAFUSO MAQUINA 16X150MM |  | pç | 2 | 11.89 | 23.78 | 23% | 14.62 | 29.24 |  | 14.62
4.3.32 | Cotação | CT01-32 | PARAFUSO FRANCES 16X150MM |  | pç | 1 | 11.89 | 11.89 | 23% | 14.62 | 14.62 |  | 14.62
4.3.33 | Cotação | CT01-33 | ARRUELA QUADRADA |  | pç | 12 | 4.46 | 53.52 | 23% | 5.49 | 65.88 |  | 5.49
4.3.34 | Cotação | CT01-34 | Braçadeira 250 |  | pç | 2 | 49.04 | 98.08 | 23% | 60.32 | 120.64 |  | 60.32
4.3.35 | Cotação | CT01-35 | Para raio polimerico c/ suporte |  | pç | 3 | 222.91 | 668.73 | 23% | 274.18 | 822.54 |  | 274.18
4.3.36 | Cotação | CT01-36 | Fio de cobre 16mm nu |  | Mts | 6 | 52.01 | 312.06 | 23% | 63.97 | 383.82 |  | 63.97
4.3.37 | Cotação | CT01-37 | Cabo de cobre 16mm 750v |  | Mts | 4 | 20.81 | 83.24 | 23% | 25.6 | 102.4 |  | 25.6
4.3.38 | Cotação | CT01-38 | Split boald 35mm |  | pç | 6 | 23.78 | 142.68 | 23% | 29.25 | 175.5 |  | 29.25
4.3.39 | Cotação | CT01-39 | Grampo de cerca |  | pç | 8 | 2.97 | 23.76 | 23% | 3.65 | 29.2 |  | 3.65
4.3.40 | Cotação | CT01-40 | Cabo protegido 16mm coberto 15kv |  | Mts | 20 | 11.89 | 237.8 | 23% | 14.62 | 292.4 |  | 14.62
4.3.41 | Cotação | CT01-41 | Protetor de bucha |  | pç | 3 | 22.29 | 66.87 | 23% | 27.42 | 82.26 |  | 27.42
4.3.42 | Cotação | CT01-42 | Conector cunha CN12 |  | pç | 3 | 8.92 | 26.76 | 23% | 10.97 | 32.91 |  | 10.97
4.3.43 | Cotação | CT01-43 | Elo fusível |  | pç | 3 | 17.83 | 53.49 | 23% | 21.93 | 65.79 |  | 21.93
4.3.44 | Cotação | CT01-44 | Sela para cruzeta |  | pç | 1 | 8.92 | 8.92 | 23% | 10.97 | 10.97 |  | 10.97
4.3.45 | Cotação | CT01-45 | Garra de linha viva |  | pç | 3 | 52.01 | 156.03 | 23% | 63.97 | 191.91 |  | 63.97
4.3.46 | Cotação | CT01-46 | Luva de estrivo soldada |  | pç | 3 | 26.75 | 80.25 | 23% | 32.9 | 98.7 |  | 32.9
4.3.47 | Cotação | CT01-47 | Chave seccionadora 100 A 15kv 10ka c/ suporte |  | pç | 3 | 371.52 | 1114.56 | 23% | 456.97 | 1370.91 |  | 456.97
4.3.48 | Cotação | CT01-48 | SUPORTE CIRCULAR 255 |  | pç | 2 | 442.93 | 885.86 | 23% | 544.8 | 1089.6 |  | 544.8
4.3.49 | Cotação | CT01-49 | PARAF. MAQ 16X50 |  | pç | 4 | 7.64 | 30.56 | 23% | 9.4 | 37.6 |  | 9.4
4.3.50 | Cotação | CT01-50 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIA TENSÃO |  | Cj | 1 | 35088 | 35088 | 23% | 43158.24 | 43158.24 |  | 43158.24
4.3.51 | Cotação | CT01-51 | FRETE DO SISTEMA DE MEDIA TENSÃO |  | Verba | 1 | 4582.08 | 4582.08 | 23% | 5635.96 | 5635.96 |  | 5635.96
4.3.52 | CPOS | 36.09.180 | Transformador a oleo 112,5KVA 380/220 |  | Cj | 1 | 21936.32 | 21936.32 | 23% | 26981.67 | 26981.67 |  | 26981.67
4.4 |  |  | CT03 - MATERIAIS AREA CLASSIFICADA | [7 empty] | 5527.64 | 1.143%
4.4.1 | Cotação | CT03-1 | Caixa metalica para area classificada, Exd, com tampa selada em borracha em pvc, para motores, instalado interno aos silos (Area classificada) | 200x200x100mm | pç | 2 | 1387.34 | 2774.68 | 23% | 1706.43 | 3412.86 |  | 1706.43
4.4.2 | Cotação | CT03-2 | Condulete fixo tipo (LB) à Prova de Explosão fabricado em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica, Exd IIB Gb IP66, rosca NPT, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado (Area classificada) | Ø3/4" | pç | 2 | 59.45 | 118.9 | 23% | 73.12 | 146.24 |  | 73.12
4.4.3 | Cotação | CT03-3 | Condulete fixo tipo (LR) à Prova de Explosão fabricado em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica, Exd IIB Gb IP66, rosca NPT, tampa fixada ao corpo por parafusos em aço bicromatizado (Area classificada) | Ø3/4" | pç | 2 | 59.45 | 118.9 | 23% | 73.12 | 146.24 |  | 73.12
4.4.4 | Cotação | CT03-4 | Eletroduto flexível metálico ABNT NBR IEC 60529:2005 graus de proteção IP 66, rosca NPT (NBR 5597) (Area classificada) (1 metro) | Ø3/4" | pç | 2 | 599.46 | 1198.92 | 23% | 737.34 | 1474.68 |  | 737.34
4.4.5 | Cotação | CT03-5 | Unidade seladora para area classifica a ser instalada na entrada dos motores e saida da caixa de passagem (Area classificada) | Ø3/4" | Pç | 4 | 37.66 | 150.64 | 23% | 46.32 | 185.28 |  | 46.32
4.4.6 | Cotação | CT03-6 | Massa seladora (Area classificada) | 0.5 | kg | 1 | 87.34 | 87.34 | 23% | 107.43 | 107.43 |  | 107.43
4.4.7 | Cotação | CT03-7 | Fibra vedante (Area classificada) | 0.1 | kg | 1 | 44.64 | 44.64 | 23% | 54.91 | 54.91 |  | 54.91
5 |  |  | EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 39526.02 | 8.17%
5.1 | CPOS | 02.06.040 | Plataforma elevatória |  | Cj | 1 | 25068.31 | 25068.31 | 23% | 30834.02 | 30834.02 |  | 30834.02
5.2 | CPOS | 02.05.100 | Montagem e desmontagem de andaime |  | Mts | 150 | 32.93 | 4939.5 | 23% | 40.5 | 6075 |  | 40.5
5.3 | CPOS | 02.05.212 | Andaime tubular |  | m2 mês | 100 | 21.28 | 2128 | 23% | 26.17 | 2617 |  | 26.17
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 483817.56 | 100%
Local e data
Assinatura do responsável
Preencher BDI e Descontos

## CRONOGRAMA
[8 empty] | LOGOMARCA DA EMPRESA LICITANTE |  |  |  | RELATÓRIO |  | Nº | 186-001-GER-RL-002 |  |  | Rev.
|  | SILOS DE ARMAZENAMENTO |  | VALOR GLOBAL | [13 empty] | F
|  | JABOTICABAL-SP | VALOR TOTAL | [8 empty] | Projeto | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | Folha | 2 de 2
|  | PRAZO - 90 DIAS |  | 483817.56
[12 empty] | Título | PROJETO ELÉTRICO PARA ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição da atividade |  |  |  | Valor total (R$) | Duração (dias) | % Total |  | Primeiro Mês | Segundo Mês | Terceiro Mês
| SILOS DE ARMAZENAMENTO - UNESP |  |  |  | 483817.56 |  | 100% |  | 155616.022 | 218792.974 | 109408.564
[9 empty] | 32.16% | 45.22% | 22.61%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 36234 |  | 7.489% |  | 12078 | 12078 | 12078
| Fiscalização, acompanhamento e gerenciamento de obra |  |  |  | 36234 | #REF! | 7.489% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
[9 empty] | 12078 | 12078 | 12078
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO |  |  |  | 18842.84 |  | 3.895% |  | 15074.272 | 1884.284 | 1884.284
| Montagem do Canteiro de obras e manutenção |  |  |  | 18842.84 | #REF! | 3.895% |  | 80% | 10% | 10%
[9 empty] | 15074.272 | 1884.284 | 1884.284
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 7380 |  | 1.525% |  | 738 | 738 | 5904
| Limpeza final de obra |  |  |  | 7380 | #REF! | 1.525% |  | 10% | 10% | 80%
[9 empty] | 738 | 738 | 5904
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS - ILUMINAÇÃO E BAIXA TENSÃO |  |  |  | 381834.7 |  | 78.92% |  | 114550.41 | 190917.35 | 76366.94
4.1 | Infra estrutura e montagem da iluminação e motores |  |  |  | 158441.82 | #REF! | 32.75% |  | 30% | 50% | 20%
[9 empty] | 47532.546 | 79220.91 | 31688.364
4.2 | Quadros eletricos |  |  |  | 118415.43 | #REF! | 24.48% |  | 30% | 50% | 20%
[9 empty] | 35524.629 | 59207.715 | 23683.086
4.3 | Instalações eletrica - Media tensão - Linha de 13,8 kv |  |  |  | 99449.81 | #REF! | 20.56% |  | 30% | 50% | 20%
[9 empty] | 29834.943 | 49724.905 | 19889.962
4.4 | Materiais para area classificada |  |  |  | 5527.64 | #REF! | 1.143% |  | 30% | 50% | 20%
[9 empty] | 1658.292 | 2763.82 | 1105.528
5 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 39526.02 |  | 8.17% |  | 13175.34 | 13175.34 | 13175.34
| Locação de equipamentos para execução |  |  |  | 39526.02 | #REF! | 8.17% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
[9 empty] | 13175.34 | 13175.34 | 13175.34