## Detalhes1
Detalhes do Soma de PREÇO SERV. - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, CODIGO: 21.02.271, QUANT.: 1 (+)
ITEM | REF. | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTOS UNIT. SEM BDI | PREÇOS UNIT. COM BDI | PREÇO SERV.
7.3 | CDHU | 21.02.271 | REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 106.5 | 281.26 | 345.95 | 36843.68
53.25

## Detalhes2
Detalhes do Soma de PREÇO SERV. - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO, CODIGO: 33.10.050, QUANT.: 1 (+)
ITEM | REF. | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTOS UNIT. SEM BDI | PREÇOS UNIT. COM BDI | PREÇO SERV.
9.1 | CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 445 | 35.78 | 44.01 | 19584.45
222.5

## Detalhes3
Detalhes do Soma de PREÇO SERV. - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS: REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, CODIGO: 21.02.271, QUANT.: 1 (+)
ITEM | REF. | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTOS UNIT. SEM BDI | PREÇOS UNIT. COM BDI | PREÇO SERV.
7.3 | CDHU | 21.02.271 | REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 106.5 | 284.8 | 350.3 | 37306.95
53.25

## Planilha1
QUANT. | (Vários itens)
CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Soma de PREÇO SERV.
21.02.271 | REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | 13.14%
54.03.221 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | 12.14%
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10.38%
25.02.300 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA | 8.719%
33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 6.896%
23.08.040 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | 5.826%
34.05.260 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | 5.548%
70.04.001 | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | 2.892%
COMPOS. C1 | IDENTIDADE VISUAL - LETRA CAIXA EM INOX ESCOVADO E= 2CM, H= DE 17 A 28CM | 2.821%
102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | 2.596%
03.07.080 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | 2.214%
23.08.060 | TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | 2.065%
02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 2.037%
24.02.280 | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA | 1.661%
17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | 1.522%
70.03.001 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | 1.502%
21.10.071 | RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | 1.366%
28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | 1.34%
05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | 1.327%
COMPOS. C2 | SPOT FLOW TIPO PAR 30 COM ADAPTADOR PARA TRILHO E DIFUSOR | 1.278%
17.05.100 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA | 1.261%
02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | 1.251%
54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | 1.022%
22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | 0.9172%
06.03.061 | CO-27 CORRIMAO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | 0.8644%
55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.7336%
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6784%
70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | 0.6723%
03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | 0.6356%
02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | 0.5602%
19.03.290 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | 0.4503%
33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | 0.4186%
23.13.052 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM | 0.3496%
COMPOS. C3 | AUTOMAÇÃO DO PORTÂO DE CORRER | 0.3333%
30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | 0.318%
14.02.030 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM | 0.2749%
23.13.020 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM | 0.2685%
03.01.220 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | 0.2431%
33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | 0.2427%
04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | 0.2046%
30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | 0.1891%
41.04.050 | TRILHO ELETRIFICADO DE ALIMENTAÇÃO COM 1 CIRCUITO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | 0.1882%
17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | 0.1202%
04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | 0.09673%
04.08.100 | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | 0.09068%
03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | 0.06177%
04.04.030 | RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE | 0.05046%
04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | 0.05039%
03.08.060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO | 0.04152%
04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | 0.0327%
17.02.020 | CHAPISCO | 0.03052%
34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | 0.02878%
13.60.003 | RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS (PISO TATIL) | 0.02261%
03.08.200 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | 0.01401%
04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | 0.01091%

## Orçamento
LOGOMARCA DA EMPRESA LICITANTE
PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS
UNIDADE: |  | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS |  |  |  |  | CÂMPUS: | FRANCA
OBRA: |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO JURIDICO SOCIAL |  |  |  |  | AREA CONSTR.: |  | M2
DATA BASE: | [6 empty] | AREA REFORMA: | 106.5 | M2
[7 empty] | AREA TOTAL: | 106.5 | M2
RESPONS. PELA MONTAGEM DO ORÇAMENTO :
[7 empty] | PRAZO DE EXEC. : | 90 | DIAS
|  |  |  | BDI |  |  | Desconto aplicado:
|  |  |  | 23% |  |  | 0%
ITEM | REF. | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTOS UNIT. SEM BDI | PREÇOS UNIT. COM BDI | PREÇO SERV. | % | PREÇOS UNIT. COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 31417.68 | 11.0633
1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 130.52 | 160.54 | 1926.48 |  | 160.54
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 49.95 | 61.44 | 29491.2 |  | 61.44
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15343.42 | 5.403
2.1 | CDHU | 02.02.130 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 3 | 1567.65 | 1928.21 | 5784.63 |  | 1928.21
2.2 | CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 3 | 962.54 | 1183.92 | 3551.76 |  | 1183.92
2.3 | CDHU | 02.08.050 | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M2 | 6 | 215.57 | 265.15 | 1590.9 |  | 265.15
2.4 | CDHU | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 3.3 | 35.25 | 43.36 | 143.09 |  | 43.36
2.5 | CDHU | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 1.57 | 90.84 | 111.73 | 175.42 |  | 111.73
2.6 | CDHU | 03.01.220 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 1.65 | 340.13 | 418.36 | 690.29 |  | 418.36
2.7 | CDHU | 03.04.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 107.7 | 13.63 | 16.76 | 1805.05 |  | 16.76
2.8 | CDHU | 03.08.060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO | M2 | 14.07 | 6.81 | 8.38 | 117.91 |  | 8.38
2.9 | CDHU | 03.08.200 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | M2 | 4.32 | 7.49 | 9.21 | 39.79 |  | 9.21
2.10 | FDE | 13.60.003 | RETIRADA DE PISO DE CERAMICA OU LADRILHOS HIDRAULICOS (PISO TATIL) | M2 | 1.63 | 32.03 | 39.4 | 64.22 |  | 39.4
2.11 | CDHU | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 1 | 25.18 | 30.97 | 30.97 |  | 30.97
2.12 | CDHU | 04.08.060 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 5 | 15.1 | 18.57 | 92.85 |  | 18.57
2.13 | CDHU | 04.09.020 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 13.4 | 35.25 | 43.36 | 581.02 |  | 43.36
2.14 | CDHU | 04.08.100 | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | M2 | 9.24 | 22.66 | 27.87 | 257.52 |  | 27.87
2.15 | CDHU | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 10 | 22.33 | 27.47 | 274.7 |  | 27.47
2.16 | CDHU | 04.04.030 | RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE | M | 5.7 | 20.44 | 25.14 | 143.3 |  | 25.14
3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1208.74 | 0.42564
3.1 | CDHU | 14.02.030 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM | M2 | 4.61 | 137.69 | 169.36 | 780.75 |  | 169.36
3.2 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 9.22 | 7.64 | 9.4 | 86.67 |  | 9.4
3.3 | CDHU | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 9.22 | 30.1 | 37.02 | 341.32 |  | 37.02
4 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  |  |  | 1755.3 | 0.61811
4.1 | CDHU | 23.13.020 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM | UN | 1 | 619.95 | 762.54 | 762.54 |  | 762.54
4.2 | CDHU | 23.13.052 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM | UN | 1 | 807.12 | 992.76 | 992.76 |  | 992.76
5 |  |  | ESQUADRIA METALICA |  |  |  |  | 35735.09 | 12.5837
5.1 | CDHU | 25.02.300 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA | M2 | 13.4 | 1502.27 | 1847.79 | 24760.39 |  | 1847.79
5.2 | CDHU | 28.20.850 | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M | CJ | 2 | 1546.31 | 1901.96 | 3803.92 |  | 1901.96
5.3 | CDHU | 24.02.280 | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA | M2 | 4.84 | 792.2 | 974.41 | 4716.14 |  | 974.41
5.4 | FDE | 06.03.061 | CO-27 CORRIMAO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 3.3 | 604.74 | 743.83 | 2454.64 |  | 743.83
6 |  |  | FORROS |  |  |  |  | 2604.64 | 0.91719
6.1 | CDHU | 22.02.010 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | M2 | 14.07 | 150.5 | 185.12 | 2604.64 |  | 185.12
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 50907.37 | 17.9264
7.1 | CDHU | 17.05.100 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA | M3 | 2.7 | 1078.68 | 1326.78 | 3582.31 |  | 1326.78
7.2 | CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 4.26 | 824.89 | 1014.61 | 4322.24 |  | 1014.61
7.3 | CDHU | 21.02.271 | REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 106.5 | 284.8 | 350.3 | 37306.95 |  | 350.3
7.4 | CDHU | 21.10.071 | RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 65.3 | 48.31 | 59.42 | 3880.13 |  | 59.42
7.5 | CDHU | 30.04.030 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 3.18 | 137.32 | 168.9 | 537.1 |  | 168.9
7.6 | CDHU | 19.03.290 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | M | 12.31 | 84.45 | 103.87 | 1278.64 |  | 103.87
8 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 7373.22 | 2.5964
8.1 | SINAPI | 102168 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 13.4 | 447.35 | 550.24 | 7373.22 |  | 550.24
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21462.39 | 7.5577
9.1 | CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 445 | 35.78 | 44.01 | 19584.45 |  | 44.01
9.2 | CDHU | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 10.71 | 52.32 | 64.35 | 689.19 |  | 64.35
9.3 | CDHU | 33.06.020 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 33.8 | 28.59 | 35.17 | 1188.75 |  | 35.17
10 |  |  | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 58952.39 | 20.7593
10.1 | CDHU | 03.07.080 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 354 | 14.44 | 17.76 | 6287.04 |  | 17.76
10.2 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 354 | 6.67 | 8.2 | 2902.8 |  | 8.2
10.3 | CDHU | 54.03.221 | RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 17.7 | 1583.39 | 1947.57 | 34471.99 |  | 1947.57
10.4 | CDHU | 70.02.010 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 41.48 | 37.42 | 46.03 | 1909.32 |  | 46.03
10.5 | CDHU | 30.06.100 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | UN | 3 | 244.72 | 301.01 | 903.03 |  | 301.01
10.6 | CDHU | 70.04.001 | COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M | UN | 5 | 1335.46 | 1642.62 | 8213.1 |  | 1642.62
10.7 | CDHU | 70.03.001 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 2.11 | 1643.4 | 2021.38 | 4265.11 |  | 2021.38
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 51369.3 | 18.089
11.1 | CDHU | 23.08.040 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 4.93 | 2728.29 | 3355.8 | 16544.09 |  | 3355.8
11.2 | CDHU | 23.08.060 | TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 5.29 | 901.45 | 1108.78 | 5865.45 |  | 1108.78
11.3 | CDHU | 41.04.050 | TRILHO ELETRIFICADO DE ALIMENTAÇÃO COM 1 CIRCUITO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR BRANCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 4 | 108.6 | 133.58 | 534.32 |  | 133.58
11.4 | CDHU | COMPOS. C2 | SPOT FLOW TIPO PAR 30 COM ADAPTADOR PARA TRILHO E DIFUSOR | UNID. | 12 | 245.92 | 302.48 | 3629.76 |  | 302.48
11.5 | CDHU | 34.05.260 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 26.5 | 483.37 | 594.55 | 15755.58 |  | 594.55
11.6 | CDHU | COMPOS. C1 | IDENTIDADE VISUAL - LETRA CAIXA EM INOX ESCOVADO E= 2CM, H= DE 17 A 28CM | UNID. | 60 | 108.56 | 133.53 | 8011.8 |  | 133.53
11.7 | CDHU | COMPOS. C3 | AUTOMAÇÃO DO PORTÂO DE CORRER | M2 | 1 | 769.56 | 946.56 | 946.56 |  | 946.56
11.8 | CDHU | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 3.35 | 19.84 | 24.4 | 81.74 |  | 24.4
12 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 5850.65 | 2.0602
12.1 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 106.5 | 15.9 | 19.56 | 2083.14 |  | 19.56
12.2 | CDHU | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 27.48 | 111.46 | 137.1 | 3767.51 |  | 137.1
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 283980.19 | 100
Local e data
Assinatura do Responsável pelo orçamento
Preencher BDI e Descontos

## Cronograma
LOGOMARCADA EMPRESA LICITANTE | [5 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO |  |  |  | UNIDADE: |  | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
[10 empty] | CÂMPUS: |  | FRANCA
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO JURIDICO SOCIAL |  |  | ÁREA/M2 |  |  | VALOR ESTIMADO/R$ |  |  | PREÇO/M2 |  |  | DATA BASE |  |  | PRAZO EM DIAS |  |  | BDI ADOTADO %
|  |  |  | 106.5 |  |  | 283980.19 |  |  | 2666.4807 |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  | #REF!
| SERVIÇOS | % | PREÇO TOTAL | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS |  |  | 4º MÊS |  |  | 5º MÊS |  |  | 6º MÊS |  |  | 7º MÊS |  |  | 8º MÊS |  |  | 9º MÊS |  |  | 10º MÊS |  |  | 11º MÊS |  |  | 12º MÊS |  |  | 13º MÊS |  |  | 14º MÊS |  |  | 15º MÊS |  |  | 16º MÊS |  |  | 17º MÊS |  |  | 18º MÊS |  |  | TOTAL
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.06% | 31417.68 | 3634.2372 |  |  | 12433.0546 |  |  | 15350.3882 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31417.68
[5 empty] | 11.57% |  |  | 39.57% |  |  | 48.86% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
TOTAL DAS PORCENTAGENS MENSAIS |  |  |  | 11.57% |  |  | 39.57% |  |  | 48.86% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
SUB-TOTAL A |  | 11.06% | 31417.68 | 3634.2372 |  |  | 12433.0546 |  |  | 15350.3882 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31417.68
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 11.57% |  |  | 51.14% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 3634.2372 |  |  | 16067.2918 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68 |  |  | 31417.68
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO JURIDICO SOCIAL |  |  | ÁREA/M2 |  |  | VALOR ESTIMADO/R$ |  |  | PREÇO/M2 |  |  | DATA BASE |  |  | PRAZO EM DIAS |  |  | BDI ADOTADO %
|  |  |  | 106.5 |  |  | 283980.19 |  |  | 2666.4807 |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  | #REF!
| SERVIÇOS | % | PREÇO TOTAL | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS |  |  | 4º MÊS |  |  | 5º MÊS |  |  | 6º MÊS |  |  | 7º MÊS |  |  | 8º MÊS |  |  | 9º MÊS |  |  | 10º MÊS |  |  | 11º MÊS |  |  | 12º MÊS |  |  | 13º MÊS |  |  | 14º MÊS |  |  | 15º MÊS |  |  | 16º MÊS |  |  | 17º MÊS |  |  | 18º MÊS |  |  | TOTAL
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.075% | 15343.42 | 4703.03 |  |  | 7528.26 |  |  | 3112.13 | [47 empty] | 15343.42
[5 empty] | 30.65% |  |  | 49.07% |  |  | 20.28% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 0.4786% | 1208.74 |  |  |  | 1208.74 | [50 empty] | 1208.74
[5 empty] | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
4 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 0.695% | 1755.3 | [6 empty] | 1755.3 | [47 empty] | 1755.3
[5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
5 | ESQUADRIA METALICA | 14.15% | 35735.09 |  |  |  | 14856.234 |  |  | 20878.856 | [47 empty] | 35735.09
[5 empty] | 0% |  |  | 41.57% |  |  | 58.43% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
6 | FORROS | 1.031% | 2604.64 | [6 empty] | 2604.64 | [47 empty] | 2604.64
[5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
7 | PISOS | 20.16% | 50907.37 | 6826.398 |  |  | 15928.262 |  |  | 28152.71 | [47 empty] | 50907.37
[5 empty] | 13.41% |  |  | 31.29% |  |  | 55.3% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
8 | VIDROS | 2.919% | 7373.22 | [6 empty] | 7373.22 | [47 empty] | 7373.22
[5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
9 | PINTURA | 8.498% | 21462.39 |  |  |  | 7833.78 |  |  | 13628.61 | [47 empty] | 21462.39
[5 empty] | 0% |  |  | 36.5% |  |  | 63.5% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
10 | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | 23.34% | 58952.39 | 17685.717 |  |  | 29476.195 |  |  | 11790.478 | [47 empty] | 58952.39
[5 empty] | 30% |  |  | 50% |  |  | 20% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20.34% | 51369.3 |  |  |  | 23116.185 |  |  | 28253.115 | [47 empty] | 51369.3
[5 empty] | 0% |  |  | 45% |  |  | 55% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
12 | LIMPEZA DA OBRA | 2.317% | 5850.65 | [6 empty] | 5850.65 | [47 empty] | 5850.65
[5 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
TOTAL DAS PORCENTAGENS MENSAIS |  |  |  | 11.57% |  |  | 39.57% |  |  | 48.86% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
SUB-TOTAL B |  | 88.94% | 252562.51 | 29215.145 |  |  | 99947.656 |  |  | 123399.709 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 252562.51
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  | 11.57% |  |  | 51.14% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 29215.145 |  |  | 129162.801 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51 |  |  | 252562.51
TOTAL GERAL DAS PORCENTAGENS MENSAIS |  |  |  |  | 11.57% |  |  | 39.57% |  |  | 48.86% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO MENSAL (A+B) |  | 100% | 283980.19 |  | 32849.3822 |  |  | 112380.7106 |  |  | 138750.0972 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 283980.19
PORCENTAGEM GERAL ACUMULADA |  |  |  | 11.57% |  |  | 51.14% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100%
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  |  | 32849.3822 |  |  | 145230.0928 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19 |  |  | 283980.19