## Cronograma
As cotações foram feitas baseado nas planilhas de custos fornecidos por órgãos oficiais aceitos pelo governo do Estado de São Paulo --Foram adotadas as planilhas do CDHU e da SABESP
| legenda do cronograma |  | Etapa em realização |  | Custo do serviço especifico |  | Custo da etapa |  | Custo total da obra
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -- ÂNGELO ROSSATO
SEMANAS
Ordem | Descrição do Item | Código de Referência | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | Quant. | Medido em:
1 | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | Sabesp 70170005 | 133938.69 |  |  |  | 133938.69 | 1 | UN
2 | PERFURAÇÃO | [5 empty] | 0
2.1 | 0 a 20 m ‐ Ø 24", arenito | Sabesp 70170024 | 20756.8 |  |  |  | 20756.8 | 20 | M
2.2 | 20 a 160 m ‐ Ø 14 ³/4" ‐ arenito e argilito | Sabesp 70170051 |  | 195552.5 |  |  | 195552.5 | 250 | M
3 | PERFILAGEM ELÉTRICA (DISPONIBILIDADE, KM E M/PERFURADOS): | [5 empty] | 0
3.1 | (Disponibilidade, km e m/perfurados) : Base São Paulo | Sabesp 70170009 |  | 1688 |  |  | 1688 | 400 | KM
3.2 | Taxa basica ou de serviço | Sabesp 7017010 |  | 4224 |  |  | 4224 | 1 | UN
3.3 | Taxa de profundidade ‐ Raios Gama GR | Sabesp 70170014 |  | 2281.5 |  |  | 2281.5 | 270 | M
3.4 | Taxa de profundidade ‐ Sônico Compensando BHC | Sabesp 70170012 |  | 2281.5 |  |  | 2281.5 | 270
3.5 | Taxa de profundiade ‐ Indução Elétrico ‐ IEL | Sabesp 70170011 |  | 1366.2 |  |  | 1366.2 | 270 | M
4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO: | [5 empty] | 0
4.1 | Aço preto, Sch 10, espessura 6,35 mm, Ø 16" | Sabesp 70170195 | 43676.4 |  |  |  | 43676.4 | 20 | M
4.2 | Aço preto,Sch 20, Ø 8 5/8", esp. 6,35 mm, solda | Sabesp 70170210 |  |  | 156649.9 |  | 156649.9 | 170 | M
4.3 | Filtro de chapa de aço esrtampada, abert. 0,75 mm, 8" . | Sabesp 70170230 |  |  | 65297 |  | 65297 | 100 | M
5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO PRÉ FILTRO | [5 empty] | 0
5.1 | Piramboia, granulometria de 150 a 3,00 mm | Sabesp 70170261 |  |  | 57744.6 |  | 57744.6 | 20 | M3
6 | PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ANULAR COM PASTA DE CIMENTO: | [5 empty] | 0
6.1 | Intervalo 0 a 20 m ‐ (24'' x 16'') | Sabesp 70170133 | 2921.625 |  |  |  | 2921.625 | 2.5 | M3
7 | DESENVOLVIMENTO: | [5 empty] | 0
7.1 | Ar comprimido | Sabesp 70170294 |  |  |  | 11481.72 | 11481.72 | 12 | H
7.2 | Bombeamento | Sabesp 70170282 |  |  |  | 7342.08 | 7342.08 | 12 | H
7.3 | jateamento | Sabesp 70170295 |  |  |  | 5583 | 5583 | 12 | H
8 | ENSAIOS DE VAZÃO | [5 empty] | 0
8.1 | REBAIXAMENTO VAZÃO MAXIMA | Sabesp 70170297 |  |  |  | 14684.16 | 14684.16 | 24 | H
8.2 | VAZÃO ESCALONADA | Sabesp 70170297 |  |  |  | 1835.52 | 1835.52 | 3 | H
8.3 | RECUPERAÇÃO | Sabesp 01.28.530 |  |  |  | 969.9 | 969.9 | 3 | H
9 | DESINFECÇÃO | CDHU 01.28.540 |  |  |  | 3052.59 | 3052.59 | 1 | UN
10 | LAJE DE PROTEÇÃO | CDHU 01.28.580 |  |  |  | 1773.39 | 1773.39 | 1 | UN
11 | PERFILAGEM ÓTICA: | [5 empty] | 0
11.1 | DISPONIBILIDADE KM:BASE SÃO PAULO | Sabesp 70170267 |  |  |  | 4068 | 4068 | 1200 | KM
11.2 | TAXA DE PROFUNDIDADE | Sabesp 70170270 |  |  |  | 4710.4 | 4710.4 | 160 | M
12 | ANÁLISE D'AGUA: | [5 empty] | 0
12.1 | Físico – química e bacteriológica pela Portaria GM/MS N0 888 de 7/5/2021 | CDHU 01.28.550 |  |  |  | 3240.4 | 3240.4 | 1 | UN
13 | PRODUTOS QUÍMICOS: | [5 empty] | 0
13.1 | FLUÍDO DE PERFURAÇÃO DMP 2000 OU SIMILAR ‐ INCLUSO NO PREÇO | Sabesp 70170266 | 5000 | 5000 | 5000 | 5992 | 20992 | 200 | KG
13.2 | PRODUTOS QUIMICOS PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE LAMA | Sabesp 70170265 |  |  |  | 8500 | 8500 | 1 | UN
14 | RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS | Sabesp MO00035 |  |  |  | 5000 | 5000 | 77.54 | H
TOTAL |  |  | 206293.515 | 212393.7 | 284691.5 | 78233.16 | 781611.875

## Ângelo Rossato com
Ordem | Descrição do Item | Código de Referência | Unidade | Quant. | Valor Unitário com BDI (R$) | Valor Total (R$)
1 | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 70170005 | verba orçada | 1 | 133938.69 | 133938.69
2 | PERFURAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | 0 a 20 m ‐ Ø 24", arenito | 70170024 | Metros | 20 | 1037.84 | 20756.8
2.2 | 20 a 160 m ‐ Ø 14 ³/4" ‐ arenito e argilito | 70170051 | Metros | 250 | 782.21 | 195552.5
3 | PERFILAGEM ELÉTRICA (DISPONIBILIDADE, KM E M/PERFURADOS): |  |  |  |  | 0
3.1 | (Disponibilidade, km e m/perfurados) : Base São Paulo | 70170009 | Quilômetro | 400 | 4.22 | 1688
3.2 | Taxa basica ou de serviço | 7017010 | verba orçada | 1 | 4224 | 4224
3.3 | Taxa de profundidade ‐ Raios Gama GR | 70170014 | Metros | 270 | 8.45 | 2281.5
3.4 | Taxa de profundidade ‐ Sônico Compensando BHC | 70170012 | Metros | 270 | 8.45 | 2281.5
3.5 | Taxa de profundiade ‐ Indução Elétrico ‐ IEL | 70170011 | Metros | 270 | 5.06 | 1366.2
4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO: |  |  |  |  | 0
4.1 | Aço preto, Sch 10, espessura 6,35 mm, Ø 16" | 70170195 | Metros | 20 | 2183.82 | 43676.4
4.2 | Aço preto,Sch 20, Ø 8 5/8", esp. 6,35 mm, solda | 70170210 | Metros | 170 | 921.47 | 156649.9
4.3 | Filtro de chapa de aço esrtampada, abert. 0,75 mm, 8" . | 70170230 | Metros | 100 | 652.97 | 65297
5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO PRÉ FILTRO |  |  |  |  | 0
5.1 | Piramboia, granulometria de 150 a 3,00 mm | 70170261 | Metro cúbico | 20 | 2887.23 | 57744.6
6 | PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ANULAR COM PASTA DE CIMENTO: |  |  |  |  | 0
6.1 | Intervalo 0 a 20 m ‐ (24'' x 16'') | 70170133 | Metro cúbico | 2.5 | 1168.65 | 2921.625
7 | DESENVOLVIMENTO: |  |  |  |  | 0
7.1 | Ar comprimido | 70170294 | Hora | 12 | 956.81 | 11481.72
7.2 | Bombeamento | 70170282 | Hora | 12 | 611.84 | 7342.08
7.3 | jateamento | 70170295 | Hora | 12 | 465.25 | 5583
8 | ENSAIOS DE VAZÃO |  |  |  |  | 0
8.1 | REBAIXAMENTO VAZÃO MAXIMA | 70170297 | Hora | 24 | 611.84 | 14684.16
8.2 | VAZÃO ESCALONADA | 70170297 | Hora | 3 | 611.84 | 1835.52
8.3 | RECUPERAÇÃO | 01.28.530 | Hora | 3 | 323.3 | 969.9
9 | DESINFECÇÃO | 01.28.540 | verba orçada | 1 | 3052.59 | 3052.59
10 | LAJE DE PROTEÇÃO | 01.28.580 | verba orçada | 1 | 1773.39 | 1773.39
11 | PERFILAGEM ÓTICA: |  |  |  | 32.83 | 0
11.1 | DISPONIBILIDADE KM:BASE SÃO PAULO | 70170267 | Quilômetro | 1200 | 3.39 | 4068
11.2 | TAXA DE PROFUNDIDADE | 70170270 | Metros | 160 | 29.44 | 4710.4
12 | ANÁLISE D'AGUA: |  |  |  | 3240.4 | 0
12.1 | Físico – química e bacteriológica pela Portaria GM/MS N0 888 de 7/5/2021 | 01.28.550 | verba orçada | 1 | 3240.4 | 3240.4
13 | PRODUTOS QUÍMICOS: |  |  |  | 17000 | 0
13.1 | FLUÍDO DE PERFURAÇÃO DMP 2000 OU SIMILAR ‐ INCLUSO NO PREÇO | 70170266 | Kg | 200 | 104.96 | 20992
13.2 | PRODUTOS QUIMICOS PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE LAMA | 70170265 | verba orçada | 1 | 8500 | 8500
14 | RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS | COTAÇÃO | verba orçada | 1 | 5000 | 5000
TOTAL |  | 781611.875

## Ângelo Rossato sem
Ordem | Descrição do Item | Código de Referência | Unidade | Quant.
1 | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 70170005 | verba orçada | 1
2 | PERFURAÇÃO
2.1 | 0 a 20 m ‐ Ø 24", arenito | 70170024 | Metros | 20
2.2 | 20 a 160 m ‐ Ø 14 ³/4" ‐ arenito e argilito | 70170051 | Metros | 250
3 | PERFILAGEM ELÉTRICA (DISPONIBILIDADE, KM E M/PERFURADOS):
3.1 | (Disponibilidade, km e m/perfurados) : Base São Paulo | 70170009 | Quilômetro | 400
3.2 | Taxa basica ou de serviço | 7017010 | verba orçada | 1
3.3 | Taxa de profundidade ‐ Raios Gama GR | 70170014 | Metros | 270
3.4 | Taxa de profundidade ‐ Sônico Compensando BHC | 70170012 | Metros | 270
3.5 | Taxa de profundiade ‐ Indução Elétrico ‐ IEL | 70170011 | Metros | 270
4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO:
4.1 | Aço preto, Sch 10, espessura 6,35 mm, Ø 16" | 70170195 | Metros | 20
4.2 | Aço preto,Sch 20, Ø 8 5/8", esp. 6,35 mm, solda | 70170210 | Metros | 170
4.3 | Filtro de chapa de aço esrtampada, abert. 0,75 mm, 8" . | 70170230 | Metros | 100
5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO PRÉ FILTRO
5.1 | Piramboia, granulometria de 150 a 3,00 mm | 70170261 | Metro cúbico | 20
6 | PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ANULAR COM PASTA DE CIMENTO:
6.1 | Intervalo 0 a 20 m ‐ (24'' x 16'') | 70170133 | Metro cúbico | 2.5
7 | DESENVOLVIMENTO:
7.1 | Ar comprimido | 70170294 | Hora | 12
7.2 | Bombeamento | 70170282 | Hora | 12
7.3 | jateamento | 70170295 | Hora | 12
8 | ENSAIOS DE VAZÃO
8.1 | REBAIXAMENTO VAZÃO MAXIMA | 70170297 | Hora | 24
8.2 | VAZÃO ESCALONADA | 70170297 | Hora | 3
8.3 | RECUPERAÇÃO | 01.28.530 | Hora | 3
9 | DESINFECÇÃO | 01.28.540 | verba orçada | 1
10 | LAJE DE PROTEÇÃO | 01.28.580 | verba orçada | 1
11 | PERFILAGEM ÓTICA:
11.1 | DISPONIBILIDADE KM:BASE SÃO PAULO | 70170267 | Quilômetro | 1200
11.2 | TAXA DE PROFUNDIDADE | 70170270 | Metros | 160
12 | ANÁLISE D'AGUA:
12.1 | Físico – química e bacteriológica pela Portaria GM/MS N0 888 de 7/5/2021 | 01.28.550 | verba orçada | 1
13 | PRODUTOS QUÍMICOS:
13.1 | FLUÍDO DE PERFURAÇÃO DMP 2000 OU SIMILAR ‐ INCLUSO NO PREÇO | 70170266 | Kg | 200
13.2 | PRODUTOS QUIMICOS PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE LAMA | 70170265 | verba orçada | 1
14 | RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS | COTAÇÃO | verba orçada | 1
TOTAL