## cronograma
As cotações foram feitas baseado nas planilhas de custos fornecidos por órgãos oficiais aceitos pelo governo do Estado de São Paulo --Foram adotadas as planilhas do CDHU e da SABESP
| legenda do cronograma |  | Etapa em realização |  | Custo do serviço especifico |  | Custo da etapa |  | Custo total da obra
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO CARLOS FERRARI
ORDEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | SEMANAS |  |  |  | VALOR TOTAL (R$) | QUANT. | UNIDADE
| Dados obtidos em 05 de março de 2026 |  | PRIMEIRA | SEGUNDA | TERCEIRA | QUARTA
1 | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | SABESP 70170005 | 133938.69 |  |  |  | 133938.69 | 1 | UNID.
2 | PERFURAÇÃO | [5 empty] | 0
2.1 | 0 a 20 m ‐ Ø 24", arenito | SABESP 70170024 | 20756.8 |  |  |  | 20756.8 | 20 | Metros
2.2 | 20 a 330 m ‐ Ø 14 ³/4" ‐ arenito e argilito | SABESP 70170051 |  | 242485.1 |  |  | 242485.1 | 310 | Metros
2.3 | 330 a 380 - Ø -8 " - basaltos | SABESP 70170115 |  | 75998 |  |  | 75998 | 50 | metros
3 | PERFILAGEM ELÉTRICA (DISPONIBILIDADE, KM E M/PERFURADOS): | [5 empty] | 0
3.1 | (Disponibilidade, km e m/perfurados) : Base São Paulo | SABESP 70170009 |  |  | 1688 |  | 1688 | 400 | Quilômetro
3.2 | Taxa basica ou de serviço | SABESP 7017010 |  |  | 4224 |  | 4224 | 1 | UNID.
3.3 | Taxa de profundidade ‐ Raios Gama GR | SABESP 70170014 |  |  | 2788.5 |  | 2788.5 | 330 | Metros
3.4 | Taxa de profundidade ‐ Sonico Conpensado BHC | SABESP 70170012 |  |  | 2788.5 |  | 2788.5 | 330 | Metros
3.5 | Taxa de profundiade ‐ Indução Elétrico ‐ IEL | SABESP 70170011 |  |  | 1669.8 |  | 1669.8 | 330 | Metros
4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO: | [5 empty] | 0
4.1 | Aço preto, Sch 10, espessura 6,35 mm, Ø 16" | SABESP 70170195 | 43676.4 |  |  |  | 43676.4 | 20 | Metros
4.2 | Aço preto, Sch 20, Ø 8 5/8", esp. 6,35 mm, solda | SABESP 70170210 |  |  | 184294 |  | 184294 | 200 | Metros
4.3 | Filtro de chapa de aço estampada, abert. 0,75 mm, 8" | SABESP 70170230 |  |  | 84886.1 |  | 84886.1 | 130 | Metros
5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO PRÉ FILTRO | [5 empty] | 0
5.1 | Piramboia, granulometria de 1,50 a 3,00 mm | SABESP 70170261 |  |  | 80842.44 |  | 80842.44 | 28 | Metro cúbico
6 | PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ANULAR COM PASTA DE CIMENTO: | [5 empty] | 0
6.1 | Intervalo 0 a 20 m ‐ (24'' x 16'') | SABESP 70170133 |  |  |  | 2921.625 | 2921.625 | 2.5 | Metro cúbico
7 | DESENVOLVIMENTO: |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Ar comprimido | SABESP 70170294 |  |  |  | 11481.72 | 11481.72 | 12 | Hora
7.2 | Bombeamento | SABESP 70170282 |  |  |  | 7342.08 | 7342.08 | 12 | Hora
7.3 | jateamento | SABESP 70170295 |  |  |  | 5583 | 5583 | 12 | Hora
8 | ENSAIOS DE VAZÃO |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | REBAIXAMENTO VAZÃO MAXIMA | SABESP 70170297 |  |  |  | 14684.16 | 14684.16 | 24 | Hora
8.2 | VAZÃO ESCALONADA | SABESP 70170297 |  |  |  | 3671.04 | 3671.04 | 6 | Hora
8.3 | RECUPERAÇÃO | CDHU 01.28.530 |  |  |  | 1939.8 | 1939.8 | 6 | Hora
9 | DESINFECÇÃO | CDHU 01.28.540 |  |  |  | 3052.59 | 3052.59 | 1 | UNID.
10 | LAJE DE PROTEÇÃO | CDHU 01.28.580 |  |  |  | 1773.39 | 1773.39 | 1 | UNID.
11 | PERFILAGEM ÓTICA: |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | DISPONIBILIDADE KM:BASE SÃO PAULO | SABESP 70170267 |  |  |  | 4068 | 4068 | 1200 | Quilômetro
11.2 | TAXA DE PROFUNDIDADE | SABESP 70170270 |  |  |  | 9715.2 | 9715.2 | 330 | Metros
12 | ANÁLISE D'AGUA: |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | Físico – química e bacteriológica pela Portaria GM/MS N0 888 de 7/5/2021 | CDHU 01.28.550 |  |  |  | 3240.4 | 3240.4 | 1 | UNID.
13 | PRODUTOS QUÍMICOS: |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | FLUÍDO DE PERFURAÇÃO DMP 2000 OU SIMILAR ‐ INCLUSO NO PREÇO | SABESP 70170266 | 5000 | 5000 | 5000 | 5992 | 20992 | 200 | Kg
13.2 | PRODUTOS QUIMICOS PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE LAMA | SABESP 70170265 |  |  |  | 8500 | 8500 | 1 | UNID.
14 | RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS | Sabesp MO00035 |  |  |  | 5000 | 5000 | 77.54 | Hora
|  |  | 203371.89 | 323483.1 | 368181.34 | 88965.005 | 984001.335

## Carlos Ferrari com
ORDEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Dados obtidos em 05 de março de 2026
1 | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 70170005 | verba orçada | 1 | 133938.69 | 133938.69
2 | PERFURAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | 0 a 20 m ‐ Ø 24", arenito | 70170024 | Metros | 20 | 1037.84 | 20756.8
2.2 | 20 a 330 m ‐ Ø 14 ³/4" ‐ arenito e argilito | 70170051 | Metros | 310 | 782.21 | 242485.1
2.3 | 330 a 380 - Ø -8 " - basaltos | 70170115 | metros | 50 | 1519.96 | 75998
3 | PERFILAGEM ELÉTRICA (DISPONIBILIDADE, KM E M/PERFURADOS): |  |  |  |  | 0
3.1 | (Disponibilidade, km e m/perfurados) : Base São Paulo | 70170009 | Quilômetro | 400 | 4.22 | 1688
3.2 | Taxa basica ou de serviço | 7017010 | verba orçada | 1 | 4224 | 4224
3.3 | Taxa de profundidade ‐ Raios Gama GR | 70170014 | Metros | 330 | 8.45 | 2788.5
3.4 | Taxa de profundidade ‐ Sonico Conpensado BHC | 70170012 | Metros | 330 | 8.45 | 2788.5
3.5 | Taxa de profundiade ‐ Indução Elétrico ‐ IEL | 70170011 | Metros | 330 | 5.06 | 1669.8
4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO: |  |  |  |  | 0
4.1 | Aço preto, Sch 10, espessura 6,35 mm, Ø 16" | 70170195 | Metros | 20 | 2183.82 | 43676.4
4.2 | Aço preto, Sch 20, Ø 8 5/8", esp. 6,35 mm, solda | 70170210 | Metros | 200 | 921.47 | 184294
4.3 | Filtro de chapa de aço estampada, abert. 0,75 mm, 8" | 70170230 | Metros | 130 | 652.97 | 84886.1
5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO PRÉ FILTRO |  |  |  |  | 0
5.1 | Piramboia, granulometria de 1,50 a 3,00 mm | 70170261 | Metro cúbico | 28 | 2887.23 | 80842.44
6 | PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ANULAR COM PASTA DE CIMENTO: |  |  |  |  | 0
6.1 | Intervalo 0 a 20 m ‐ (24'' x 16'') | 70170133 | Metro cúbico | 2.5 | 1168.65 | 2921.625
7 | DESENVOLVIMENTO: |  |  |  |  | 0
7.1 | Ar comprimido | 70170294 | Hora | 12 | 956.81 | 11481.72
7.2 | Bombeamento | 70170282 | Hora | 12 | 611.84 | 7342.08
7.3 | jateamento | 7 0 1 7 0 2 9 5 | Hora | 12 | 465.25 | 5583
8 | ENSAIOS DE VAZÃO |  |  |  |  | 0
8.1 | REBAIXAMENTO VAZÃO MAXIMA | 70170297 | Hora | 24 | 611.84 | 14684.16
8.2 | VAZÃO ESCALONADA | 70170297 | Hora | 6 | 611.84 | 3671.04
8.3 | RECUPERAÇÃO | 01.28.530 | Hora | 6 | 323.3 | 1939.8
9 | DESINFECÇÃO | 01.28.540 | verba orçada | 1 | 3052.59 | 3052.59
10 | LAJE DE PROTEÇÃO | 01.28.580 | verba orçada | 1 | 1773.39 | 1773.39
11 | PERFILAGEM ÓTICA: |  |  |  | 32.83 | 0
11.1 | DISPONIBILIDADE KM:BASE SÃO PAULO | 70170267 | Quilômetro | 1200 | 3.39 | 4068
11.2 | TAXA DE PROFUNDIDADE | 70170270 | Metros | 330 | 29.44 | 9715.2
12 | ANÁLISE D'AGUA: |  |  |  | 3240.4 | 0
12.1 | Físico – química e bacteriológica pela Portaria GM/MS N0 888 de 7/5/2021 | 01.28.550 | verba orçada | 1 | 3240.4 | 3240.4
13 | PRODUTOS QUÍMICOS: |  |  |  | 17000 | 0
13.1 | FLUÍDO DE PERFURAÇÃO DMP 2000 OU SIMILAR ‐ INCLUSO NO PREÇO | 70170266 | Kg | 200 | 104.96 | 20992
13.2 | PRODUTOS QUIMICOS PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE LAMA | 70170265 | verba orçada | 1 | 8500 | 8500
14 | RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS | COTAÇÃO | verba orçada | 1 | 5000 | 5000
TOTAL |  | 984001.335

## CArlos Ferrari sem
ORDEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Dados obtidos em 05 de março de 2026
1 | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 70170005 | verba orçada | 1
2 | PERFURAÇÃO
2.1 | 0 a 20 m ‐ Ø 24", arenito | 70170024 | Metros | 20
2.2 | 20 a 330 m ‐ Ø 14 ³/4" ‐ arenito e argilito | 70170051 | Metros | 310
2.3 | 330 a 380 - Ø -8 " - basaltos | 70170115 | metros | 50
3 | PERFILAGEM ELÉTRICA (DISPONIBILIDADE, KM E M/PERFURADOS):
3.1 | (Disponibilidade, km e m/perfurados) : Base São Paulo | 70170009 | Quilômetro | 400
3.2 | Taxa basica ou de serviço | 7017010 | verba orçada | 1
3.3 | Taxa de profundidade ‐ Raios Gama GR | 70170014 | Metros | 330
3.4 | Taxa de profundidade ‐ Sonico Conpensado BHC | 70170012 | Metros | 330
3.5 | Taxa de profundiade ‐ Indução Elétrico ‐ IEL | 70170011 | Metros | 330
4 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA COLUNA DE REVESTIMENTO:
4.1 | Aço preto, Sch 10, espessura 6,35 mm, Ø 16" | 70170195 | Metros | 20
4.2 | Aço preto, Sch 20, Ø 8 5/8", esp. 6,35 mm, solda | 70170210 | Metros | 200
4.3 | Filtro de chapa de aço estampada, abert. 0,75 mm, 8" | 70170230 | Metros | 130
5 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO PRÉ FILTRO
5.1 | Piramboia, granulometria de 1,50 a 3,00 mm | 70170261 | Metro cúbico | 28
6 | PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ANULAR COM PASTA DE CIMENTO:
6.1 | Intervalo 0 a 20 m ‐ (24'' x 16'') | 70170133 | Metro cúbico | 2.5
7 | DESENVOLVIMENTO:
7.1 | Ar comprimido | 70170294 | Hora | 12
7.2 | Bombeamento | 70170282 | Hora | 12
7.3 | jateamento | 7 0 1 7 0 2 9 5 | Hora | 12
8 | ENSAIOS DE VAZÃO
8.1 | REBAIXAMENTO VAZÃO MAXIMA | 70170297 | Hora | 24
8.2 | VAZÃO ESCALONADA | 70170297 | Hora | 6
8.3 | RECUPERAÇÃO | 01.28.530 | Hora | 6
9 | DESINFECÇÃO | 01.28.540 | verba orçada | 1
10 | LAJE DE PROTEÇÃO | 01.28.580 | verba orçada | 1
11 | PERFILAGEM ÓTICA:
11.1 | DISPONIBILIDADE KM:BASE SÃO PAULO | 70170267 | Quilômetro | 1200
11.2 | TAXA DE PROFUNDIDADE | 70170270 | Metros | 330
12 | ANÁLISE D'AGUA:
12.1 | Físico – química e bacteriológica pela Portaria GM/MS N0 888 de 7/5/2021 | 01.28.550 | verba orçada | 1
13 | PRODUTOS QUÍMICOS:
13.1 | FLUÍDO DE PERFURAÇÃO DMP 2000 OU SIMILAR ‐ INCLUSO NO PREÇO | 70170266 | Kg | 200
13.2 | PRODUTOS QUIMICOS PARA REMOÇÃO DE MATERIAIS DE LAMA | 70170265 | verba orçada | 1
14 | RELATÓRIO DE SERVIÇOS REALIZADOS | COTAÇÃO | verba orçada | 1