## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Contratação empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a Construção de Escola em Tempo Integral, Guararapes /SP - FNDE- Escola 13 salas.
Cronograma mensal
N° da Parcela | Parcela | Percentual Parcela Aproximado | Percentual Acumulado Aproximado |  | Valor Acumulado
1 | 2025-08-01 | 2.21% | 2.21% |  | 278657.07
2 | 2025-09-01 | 0.95% | 3.16% |  | 397878.29
3 | 2025-10-01 | 8.31% | 11.47% |  | 1444415.95
4 | 2025-11-01 | 9.76% | 21.23% |  | 2672831.79
5 | 2025-12-01 | 2.83% | 24.06% |  | 3029342.88
6 | 2026-01-01 | 2.22% | 26.29% |  | 3309446.55
7 | 2026-02-01 | 2.96% | 29.24% |  | 3682042.33
8 | 2026-03-01 | 2.22% | 31.47% |  | 3962145.99
9 | 2026-04-01 | 2.08% | 33.55% |  | 4224562.44
10 | 2026-05-01 | 2.78% | 36.33% |  | 4574040.78
11 | 2026-06-01 | 3.23% | 39.56% |  | 4980996.92
12 | 2026-07-01 | 3.05% | 42.61% |  | 5365135.47
13 | 2026-08-01 | 4.09% | 46.7% |  | 5879637.59
14 | 2026-09-01 | 2.94% | 49.64% |  | 6249808.27
15 | 2026-10-01 | 2.77% | 52.41% |  | 6598505.92
16 | 2026-11-01 | 2.77% | 55.18% |  | 6947203.55
17 | 2026-12-01 | 4.24% | 59.42% |  | 7481502
18 | 2027-01-01 | 5.52% | 64.94% |  | 8175932.28
19 | 2027-02-01 | 7.41% | 72.35% |  | 9109314.02
20 | 2027-03-01 | 7.21% | 79.56% |  | 10017225.16
21 | 2027-04-01 | 7.2% | 86.76% |  | 10923832.56
22 | 2027-05-01 | 7.54% | 94.3% |  | 11872803.47
23 | 2027-06-01 | 3.41% | 97.71% |  | 12302462.76
24 | 2027-07-01 | 2.29% | 100% |  | 12590627.42
Visão por Macrosserviço
N° do Macrosserviço | Macrosserviço | Preço Total | N° da Parcela | Parcela | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1034541.18
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 21.97% | 21.97% | 227288.7
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 3.53% | 25.5% | 263808
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 3.53% | 29.03% | 300327.3
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 3.53% | 32.56% | 336846.61
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 3.53% | 36.09% | 373365.91
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 3.53% | 39.62% | 409885.22
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 3.53% | 43.15% | 446404.52
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 3.53% | 46.68% | 482923.82
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 3.52% | 50.2% | 519339.67
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 3.52% | 53.72% | 555755.52
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 3.52% | 57.24% | 592171.37
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 3.52% | 60.76% | 628587.22
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 3.52% | 64.28% | 665003.07
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 3.52% | 67.8% | 701418.92
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 3.22% | 71.02% | 734731.15
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 3.22% | 74.24% | 768043.37
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 3.22% | 77.46% | 801355.6
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 3.22% | 80.68% | 834667.82
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 3.22% | 83.9% | 867980.05
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 3.22% | 87.12% | 901292.28
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 3.22% | 90.34% | 934604.5
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 3.22% | 93.56% | 967916.73
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 3.22% | 96.78% | 1001228.95
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 3.22% | 100% | 1034541.18
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 102736.73
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 50% | 50% | 51368.37
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 50% | 100% | 102736.73
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 102736.73
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 102736.73
3 | FUNDAÇÕES | 2201914.89
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 45.87% | 45.87% | 1010018.36
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 54.13% | 100% | 2201914.89
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 2201914.89
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 2201914.89
4 | SUPERESTRUTURA | 2606491.01
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 5.37% | 5.37% | 139968.57
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 5.37% | 10.74% | 279937.13
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 5.37% | 16.11% | 419905.7
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 5.37% | 21.48% | 559874.27
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 6.73% | 28.21% | 735291.11
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 6.73% | 34.94% | 910707.96
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 6.73% | 41.67% | 1086124.8
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 6.73% | 48.4% | 1261541.65
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 12.1% | 60.5% | 1576927.06
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 12.1% | 72.6% | 1892312.47
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 12.1% | 84.7% | 2207697.89
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 12.1% | 96.8% | 2523083.3
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 3.2% | 100% | 2606491.01
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 100% | 2606491.01
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 100% | 2606491.01
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 2606491.01
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 2606491.01
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 2606491.01
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 2606491.01
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 2606491.01
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 514841.92
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 16.96% | 16.96% | 87317.19
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 16.96% | 33.92% | 174634.38
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 16.96% | 50.88% | 261951.57
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 16.96% | 67.84% | 349268.76
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 7.44% | 75.28% | 387573
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 75.28% | 387573
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 8.24% | 83.52% | 429995.97
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 8.24% | 91.76% | 472418.95
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 8.24% | 100% | 514841.92
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 514841.92
6 | ESQUADRIAS | 826625.05
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 19.68% | 19.68% | 162679.81
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 19.68% | 39.36% | 325359.62
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 25.43% | 64.79% | 535570.37
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 25.44% | 90.23% | 745863.78
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 7.85% | 98.08% | 810753.85
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 98.08% | 810753.85
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 1.92% | 100% | 826625.05
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 961555.4
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 21.83% | 21.83% | 209907.54
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 21.83% | 43.66% | 419815.09
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 21.83% | 65.49% | 629722.63
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 21.82% | 87.31% | 839534.02
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 87.31% | 839534.02
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 12.69% | 100% | 961555.4
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 961555.4
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 961555.4
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 148305.92
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 62.51% | 62.51% | 92706.03
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 2.71% | 65.22% | 96725.12
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 2.71% | 67.93% | 100744.21
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 2.71% | 70.64% | 104763.3
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 70.64% | 104763.3
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 70.64% | 104763.3
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 14.68% | 85.32% | 126534.61
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 14.68% | 100% | 148305.92
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 148305.92
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 148305.92
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 722324.56
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 1.7% | 1.7% | 12279.52
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 1.7% | 3.4% | 24559.04
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 1.7% | 5.1% | 36838.55
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 1.7% | 6.8% | 49118.07
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 11.65% | 18.45% | 133268.88
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 11.65% | 30.1% | 217419.69
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 11.65% | 41.75% | 301570.5
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 11.65% | 53.4% | 385721.32
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 53.4% | 385721.32
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 53.4% | 385721.32
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 53.4% | 385721.32
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 53.4% | 385721.32
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 53.4% | 385721.32
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 11.65% | 65.05% | 469872.13
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 11.65% | 76.7% | 554022.94
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 11.65% | 88.35% | 638173.75
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 11.65% | 100% | 722324.56
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 722324.56
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 722324.56
10 | SISTEMAS DE PISOS | 701052.17
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 25% | 25% | 175263.04
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 25% | 50% | 350526.09
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 25% | 75% | 525789.13
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 25% | 100% | 701052.17
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 701052.17
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 701052.17
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 375402.44
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 30% | 30% | 112620.73
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 40% | 70% | 262781.71
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 30% | 100% | 375402.44
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 257644.91
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 5% | 5% | 12882.25
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 5% | 12882.25
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 5% | 12882.25
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 5% | 12882.25
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 5% | 12882.25
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 10% | 15% | 38646.74
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 15% | 38646.74
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 25% | 40% | 103057.96
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 25% | 65% | 167469.19
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 35% | 100% | 257644.91
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 257644.91
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 257644.91
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 257644.91
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 257644.91
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 257644.91
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 194164.78
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 10% | 10% | 19416.48
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 10% | 19416.48
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 30% | 40% | 77665.91
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 30% | 70% | 135915.35
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 70% | 135915.35
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 70% | 135915.35
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 30% | 100% | 194164.78
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 194164.78
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 194164.78
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 194164.78
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 94622.27
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 5% | 5% | 4731.11
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 5% | 4731.11
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 5% | 4731.11
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 5% | 4731.11
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 5% | 4731.11
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 50% | 55% | 52042.25
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 55% | 52042.25
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 55% | 52042.25
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 15% | 70% | 66235.59
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 15% | 85% | 80428.93
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 15% | 100% | 94622.27
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 94622.27
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 94622.27
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 93497.89
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 30% | 30% | 28049.37
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 30% | 60% | 56098.73
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 40% | 100% | 93497.89
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 4326.14
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 40% | 40% | 1730.46
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 40% | 1730.46
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 40% | 1730.46
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 40% | 1730.46
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 40% | 1730.46
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 60% | 100% | 4326.14
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 4326.14
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 4326.14
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 185066.36
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 45% | 45% | 83279.86
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 50% | 95% | 175813.04
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 95% | 175813.04
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 95% | 175813.04
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 95% | 175813.04
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 95% | 175813.04
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 95% | 175813.04
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 5% | 100% | 185066.36
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | 812014.26
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0.89% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0.89% | 7226.93
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 4.84% | 5.73% | 46528.42
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 7.65% | 13.38% | 108647.51
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 4.84% | 18.22% | 147949
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 4.84% | 23.06% | 187250.49
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 23.06% | 187250.49
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 23.06% | 187250.49
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 23.06% | 187250.49
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 23.06% | 187250.49
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 23.06% | 187250.49
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 18% | 41.06% | 333413.06
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 18% | 59.06% | 479575.62
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 18% | 77.06% | 625738.19
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 18.01% | 95.07% | 771981.96
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 4.93% | 100% | 812014.26
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 812014.26
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 73477.68
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 25% | 25% | 18369.42
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 25% | 50% | 36738.84
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 50% | 36738.84
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 50% | 36738.84
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 50% | 36738.84
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 25% | 75% | 55108.26
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 25% | 100% | 73477.68
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 100% | 73477.68
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 100% | 73477.68
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 73477.68
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 73477.68
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 73477.68
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 244107.95
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 2.66% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 2.66% | 6493.27
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 5.28% | 7.94% | 19382.17
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 5.28% | 13.22% | 32271.07
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 3.08% | 16.3% | 39789.6
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 16.3% | 39789.6
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 16.3% | 39789.6
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 16.3% | 39789.6
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 16.3% | 39789.6
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 14.59% | 30.89% | 75404.95
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 30.89% | 75404.95
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 14.6% | 45.49% | 111044.71
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 14.6% | 60.09% | 146684.47
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 14.6% | 74.69% | 182324.23
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 74.69% | 182324.23
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 25.31% | 100% | 244107.95
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 11982.98
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 50% | 50% | 5991.49
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 50% | 5991.49
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 50% | 5991.49
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 50% | 100% | 11982.98
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 11982.98
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 11982.98
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 11982.98
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 66802.98
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 20% | 20% | 13360.6
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 20% | 13360.6
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 20% | 13360.6
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 20% | 13360.6
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 20% | 13360.6
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 20% | 40% | 26721.19
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 20% | 60% | 40081.79
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 20% | 80% | 53442.38
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 20% | 100% | 66802.98
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 100% | 66802.98
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 100% | 66802.98
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 66802.98
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 339203.65
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 30% | 30% | 101761.1
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 30% | 60% | 203522.19
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 40% | 100% | 339203.65
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 0% | 100% | 339203.65
24 | SERVIÇOS FINAIS | 17924.3
|  |  | 1 | 2025-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 2 | 2025-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 3 | 2025-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 4 | 2025-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 5 | 2025-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 6 | 2026-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 7 | 2026-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 8 | 2026-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 9 | 2026-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 10 | 2026-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 11 | 2026-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 12 | 2026-07-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 13 | 2026-08-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 14 | 2026-09-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 15 | 2026-10-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 16 | 2026-11-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 17 | 2026-12-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 18 | 2027-01-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 19 | 2027-02-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 20 | 2027-03-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 21 | 2027-04-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 22 | 2027-05-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 23 | 2027-06-01 | 0% | 0% | 0
|  |  | 24 | 2027-07-01 | 100% | 100% | 17924.3
Guararapes, 10 de fevereiro de 2025
______________________________________ Cristiano Gomes São Felicio Engenheiro Civil CRE-SP: 2070230495

## Planilha2
Cronograma Físico-Financeiro
N° da Parcela | Parcela | Percentual Parcela Aproximado | Percentual Acumulado Aproximado | Valor Acumulado
1 | 2025-08-01 | 2.21% | 2.21% | 278657.07
2 | 2025-09-01 | 0.95% | 3.16% | 397878.29
3 | 2025-10-01 | 8.31% | 11.47% | 1444415.95
4 | 2025-11-01 | 9.76% | 21.23% | 2672831.79
5 | 2025-12-01 | 2.83% | 24.06% | 3029342.88
6 | 2026-01-01 | 2.22% | 26.29% | 3309446.55
7 | 2026-02-01 | 2.96% | 29.24% | 3682042.33
8 | 2026-03-01 | 2.22% | 31.47% | 3962145.99
9 | 2026-04-01 | 2.08% | 33.55% | 4224562.44
10 | 2026-05-01 | 2.78% | 36.33% | 4574040.78
11 | 2026-06-01 | 3.23% | 39.56% | 4980996.92
12 | 2026-07-01 | 3.05% | 42.61% | 5365135.47
13 | 2026-08-01 | 4.09% | 46.7% | 5879637.59
14 | 2026-09-01 | 2.94% | 49.64% | 6249808.27
15 | 2026-10-01 | 2.77% | 52.41% | 6598505.92
16 | 2026-11-01 | 2.77% | 55.18% | 6947203.55
17 | 2026-12-01 | 4.24% | 59.42% | 7481502
18 | 2027-01-01 | 5.52% | 64.94% | 8175932.28
19 | 2027-02-01 | 7.41% | 72.35% | 9109314.02
20 | 2027-03-01 | 7.21% | 79.56% | 10017225.16
21 | 2027-04-01 | 7.2% | 86.76% | 10923832.56
22 | 2027-05-01 | 7.54% | 94.3% | 11872803.47
23 | 2027-06-01 | 3.41% | 97.71% | 12302462.76
24 | 2027-07-01 | 2.29% | 100% | 12590627.42