## GERAL
OBRA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS |  | SINAPI SEM DESONERAÇÃO | SINAPI 06/2025 | SINAPI COM DESONERAÇÃO | SINAPI 06/2025
MUNICÍPIO | BARRO DURO
LOCALIDADE | BREJO DE BAIXO, MALHADA |  | BDI | 21.96% | BDI | 28.14%
ZONA | URBANA E RURAL |  | LEIS SOCIAIS | 113.3% | LEIS SOCIAIS | 90.66%
| SEM DESONERAÇÃO | COM DESONERAÇÃO
VALOR TOTAL | 748103.57 | 750778.6
VALOR (m²) | 137.2038 | 137.6944
TRECHO | ÁREA
RUA SETE DE SETEMBRO | 1086 | m²
RUA FIO | 196 | m²
RUA CANDIDA VIEIRA | 94.5 | m²
RUA SÃO PEDRO | 470 | m²
RUA DO SAQUIM | 900 | m²
RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | 2262 | m²
RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | 444 | m²
EXTENSÃO TOTAL | 5452.5 | m²
PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 5452.5 | 466952.1 | 0.7288% | 2726.25
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 1929.5 | 97652 | 0.2579% | 964.75
PARCELA DE RELEVÂNCIA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | EXIGÊNCIA MÁX.
SERVIÇO |  | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | % | 50%
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) |  | 5452.5 | 465316.35 | 61.98% | 2726.25
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas ( m ) |  | 1929.5 | 100372.59 | 13.37% | 964.75

## GERAL (2) (hidden)
TRECHO | COORDENADAS | ÁREA
RUA PROJETADA | -7.846060° -42.819788° | 1086 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  | 1086 | m²

## QUADRO RESUMO RUAS (hidden)
TRECHO | COORDENADAS | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
RUA SETE DE SETEMBRO | -5.817345° -42.515908° | 181 | 6 | 1086 | m²
RUA FIO | -5.818333° -42.515259° | 49 | 4 | 196 | m²
RUA CANDIDA VIEIRA | -5.822059° -42.509574° | 21 | 4.5 | 94.5 | m²
RUA SÃO PEDRO | -5.820902° -42.506318° | 94 | 5 | 470 | m²
RUA DO SAQUIM | -5.775064° -42.539827° | 150 | 6 | 900 | m²
RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | -5.777379° -42.529654° | 377 | 6 | 2262 | m²
RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | -5.848201° -42.457964° | 74 | 6 | 444 | m²
EXTENSÃO TOTAL |  |  |  | 5452.5 | m²

## RESUMO SD
PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI |  | FONTE: SINAPI 06/2025 |  | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 5452.5
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 66011.8
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3394.2
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 35137
1.3 | Administração local da obra | m² | 5452.5 | 27480.6
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 682091.77
2.1 | RUA SETE DE SETEMBRO | unid. | 1 | 126701.44
2.2 | RUA FIO | unid. | 1 | 27673.26
2.3 | RUA CANDIDA VIEIRA | unid. | 1 | 13308.68
2.4 | RUA SÃO PEDRO | unid. | 1 | 61998.72
2.5 | RUA DO SAQUIM | unid. | 1 | 112883.36
2.6 | RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | unid. | 1 | 282849.26
2.7 | RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | unid. | 1 | 56677.05
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 748103.57

## CRONOGRAMA SD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 90 | 150 | 210 | 270
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.4537% | 3394.2 | 3394.2
100%
1.2 | Administração local da obra | 4.697% | 35137 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4 | 7027.4
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1.3 | Limpeza final da obra | 3.673% | 27480.6 |  |  |  |  | 27480.6
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | RUA SETE DE SETEMBRO | 16.94% | 126701.44 | 88691.008 | 38010.432
|  |  |  | 70% | 30%
2.2 | RUA FIO | 3.699% | 27673.26 | 27673.26
100%
2.3 | RUA CANDIDA VIEIRA | 1.779% | 13308.68 |  | 13308.68
100%
2.4 | RUA SÃO PEDRO | 8.287% | 61998.72 |  | 37199.232 | 24799.488
[5 empty] | 60% | 40%
2.5 | RUA DO SAQUIM | 15.09% | 112883.36 |  |  | 112883.36
100%
2.6 | RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | 37.81% | 282849.26 |  |  |  | 141424.63 | 141424.63
[7 empty] | 50% | 50%
2.7 | RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | 7.576% | 56677.05 |  |  |  |  | 56677.05
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 748103.57 | 126785.868 | 95545.744 | 144710.248 | 148452.03 | 232609.68
|  |  |  | 126785.868 | 222331.612 | 367041.86 | 515493.89 | 748103.57
TOTAL (%) |  |  | 100% | 16.95% | 12.77% | 19.34% | 19.84% | 31.09%
|  |  |  | 16.95% | 29.72% | 49.06% | 68.91% | 100%

## ORÇAMENTO SD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 06/2025 | SEM DESONERAÇÃO BDI: 21,96% | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA
TRECHO: | RUA SETE DE SETEMBRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1086 |  | EXTENSÃO (m): | 181
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 66011.8
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 463.84 | 565.7 | 3394.2
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 5 | 5762.05 | 7027.4 | 35137
1.3 | 9537 - SINAPI/PI | Limpeza final da obra | m² | 5452.5 | 4.13 | 5.04 | 27480.6
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 760.2
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1086 | 0.57 | 0.7 | 760.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 95057.58
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1086 | 70.22 | 85.64 | 93005.04
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1086 | 1.55 | 1.89 | 2052.54
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 18679.44
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 368 | 41.5 | 50.61 | 18624.48
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2 | 22.53 | 27.48 | 54.96
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 11751.69
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 5172.4 | 1.61 | 1.96 | 10137.9
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2068.96 | 0.64 | 0.78 | 1613.79
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 126701.44
TRECHO: | RUA FIO |  | LARGURA (m): | 4
ÁREA (m²): | 196 |  | EXTENSÃO (m): | 49
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 137.2
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 196 | 0.57 | 0.7 | 137.2
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 17155.88
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 196 | 70.22 | 85.64 | 16785.44
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 196 | 1.55 | 1.89 | 370.44
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 7855.26
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 102 | 41.5 | 50.61 | 5162.22
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 98 | 22.53 | 27.48 | 2693.04
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 2072.39
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 933.51 | 1.61 | 1.96 | 1829.68
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 311.17 | 0.64 | 0.78 | 242.71
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 27673.26
TRECHO: | RUA CANDIDA VIEIRA |  | LARGURA (m): | 4.5
ÁREA (m²): | 94.5 |  | EXTENSÃO (m): | 21
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 66.15
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 94.5 | 0.57 | 0.7 | 66.15
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 8271.59
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 94.5 | 70.22 | 85.64 | 8092.98
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 94.5 | 1.55 | 1.89 | 178.61
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3507.53
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 46.5 | 41.5 | 50.61 | 2353.37
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 42 | 22.53 | 27.48 | 1154.16
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1010.88
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 450.08 | 1.61 | 1.96 | 882.16
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 165.03 | 0.64 | 0.78 | 128.72
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 13308.68
TRECHO: | RUA SÃO PEDRO |  | LARGURA (m): | 5
ÁREA (m²): | 470 |  | EXTENSÃO (m): | 94
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 329
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 470 | 0.57 | 0.7 | 329
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 41139.1
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 470 | 70.22 | 85.64 | 40250.8
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 470 | 1.55 | 1.89 | 888.3
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 14933.97
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 193 | 41.5 | 50.61 | 9767.73
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 188 | 22.53 | 27.48 | 5166.24
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 5144.12
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2238.52 | 1.61 | 1.96 | 4387.5
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 970.02 | 0.64 | 0.78 | 756.62
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 61998.72
TRECHO: | RUA DO SAQUIM |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 900 |  | EXTENSÃO (m): | 150
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 630
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 900 | 0.57 | 0.7 | 630
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 78777
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 900 | 70.22 | 85.64 | 77076
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 900 | 1.55 | 1.89 | 1701
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 23730.66
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 306 | 41.5 | 50.61 | 15486.66
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 300 | 22.53 | 27.48 | 8244
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 9293.17
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 4286.52 | 1.61 | 1.96 | 8401.58
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1143.07 | 0.64 | 0.78 | 891.59
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 112883.36
TRECHO: | RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 2262 |  | EXTENSÃO (m): | 377
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1583.4
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 2262 | 0.57 | 0.7 | 1583.4
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 197992.86
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2262 | 70.22 | 85.64 | 193717.68
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 2262 | 1.55 | 1.89 | 4275.18
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 59183.52
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 760 | 41.5 | 50.61 | 38463.6
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 754 | 22.53 | 27.48 | 20719.92
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 23636.95
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 10773.45 | 1.61 | 1.96 | 21115.96
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 3232.04 | 0.64 | 0.78 | 2520.99
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 282849.26
TRECHO: | RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 444 |  | EXTENSÃO (m): | 74
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 310.8
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 444 | 0.57 | 0.7 | 310.8
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 38863.32
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 444 | 70.22 | 85.64 | 38024.16
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 444 | 1.55 | 1.89 | 839.16
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 11860.98
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 154 | 41.5 | 50.61 | 7793.94
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 148 | 22.53 | 27.48 | 4067.04
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 5189.42
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2114.68 | 1.61 | 1.96 | 4144.77
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1339.3 | 0.64 | 0.78 | 1044.65
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 452.53
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 371.05 | 452.53 | 452.53
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 56677.05
TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO R$ | [6 empty] | 748103.57

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS SD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 21.96% | FONTE: SINAPI 06/2025 | HORISTA: 113,33% MENSALISTA: 71,12%
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 463.84 | 463.84
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 24.91 | 12.45
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 26.97 | 10.05
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 21.71 | 24.28
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 5.1 | 16.36
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA01 | Próprio | Administração local da obra | mês | 1 | 5762.05 | 5762.05
90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 35 | 129.24 | 4523.4
90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | H | 35 | 35.39 | 1238.65
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1 | 4.13 | 4.13
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 21.71 | 3.03
00000003 | SINAPI | Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza | L | 0.05 | 22.14 | 1.1
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.57 | 0.57
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 264.38 | 0.07
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 108.32 | 0.07
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 21.71 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 68.56 | 0.41
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA02 | Próprio | Pavimentação em paralelepípedo | m² | 1 | 70.22 | 70.22
88260 | SINAPI | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.4021 | 27.19 | 10.93
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.4021 | 21.71 | 8.72
88628 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 681.15 | 13.89
COMPOSIÇÃO SADA 05 | Próprio | Desmonte manual de rocha de origem arenítica | milheiro | 0.042 | 612.2 | 25.71
00000367 | SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA03 | Próprio | Compactação mecânica | m² | 1 | 1.55 | 1.55
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.002 | 21.71 | 0.04
00001442 | SINAPI | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | UN | 0.00015 | 10129.23 | 1.51
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 41.5 | 41.5
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 27.39 | 6.28
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 21.71 | 4.98
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 770.66 | 1.38
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 28.1 | 28.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA04 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 1 | 22.53 | 22.53
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 27.39 | 6.37
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 21.71 | 5.04
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.52 | 0.7
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.67 | 1.38
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 540 | 8.1
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 1.61 | 1.61
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0056 | 260.67 | 1.45
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0024 | 70.32 | 0.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 0.64 | 0.64
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0022 | 260.67 | 0.57
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.001 | 70.32 | 0.07
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA05 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | und | 1 | 371.05 | 371.05
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.71 | 4.34
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0088 | 579.81 | 5.1
00039126 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 12.06 | 24.12
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7 | 74.33 | 200.69
I2525 | SEINFRA | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO SADA TCE PI | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | milheiro | 1 | 612.2 | 612.2
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 21.71 | 260.52
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 27.39 | 328.68
COTAÇÃO 11 | Próprio | Indenização de jazida | milheiro | 1 | 23 | 23

## Memoria de Calculo
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO -PI
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado
| Comprimento | 3 | m
| Largura | 2 | m
| Quantidade | 1 | u n
| Área total | 6 | m²
1.2 | Administração local da obra
| Quantidade | 5 | mês
| Quantidade (medição atual) | 5 | mês
1.3 | Limpeza final da obra
| Área Total | 5452.5 | m²
| Quantidade | 5452.5 | m²
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO
| Comprimento = | 181 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 42 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 181 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1086 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 181 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1086 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 181 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 1086 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 181 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 6 | m
| Comprimento total (projeto) | 368 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 181 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 362 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 1086 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 5172.4 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 1086 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 12 | Km
| Total | 2068.96 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA FIO
| Comprimento = | 49 | m
| Largura da rua = | 4 | m
| DMT Obra à Jazida | 40 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 49 | m
| Largura | 4 | m
| Área total (projeto) | 196 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 49 | m
| Largura | 4 | m
| Área total (projeto) | 196 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 49 | m
| Largura | 4 | m
| Área total (projeto) | 196 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 49 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 4 | m
| Comprimento total (projeto) | 102 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 49 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 98 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 196 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 933.51 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 196 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 10 | Km
| Total | 311.17 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA CÂNDIDA VIEIRA
| Comprimento = | 21 | m
| Largura da rua = | 4.5 | m
| DMT Obra à Jazida | 41 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 21 | m
| Largura | 4.5 | m
| Área total (projeto) | 94.5 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 21 | m
| Largura | 4.5 | m
| Área total (projeto) | 94.5 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 21 | m
| Largura | 4.5 | m
| Área total (projeto) | 94.5 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 21 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 4.5 | m
| Comprimento total (projeto) | 46.5 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 21 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 42 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 94.5 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 450.08 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 94.5 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 11 | Km
| Total | 165.03 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA SÃO PEDRO
| Comprimento = | 94 | m
| Largura da rua = | 5 | m
| DMT Obra à Jazida | 43 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 94 | m
| Largura | 5 | m
| Área total (projeto) | 470 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 94 | m
| Largura | 5 | m
| Área total (projeto) | 470 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 94 | m
| Largura | 5 | m
| Área total (projeto) | 470 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 94 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 5 | m
| Comprimento total (projeto) | 193 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 94 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 188 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 470 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 2238.52 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 470 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 13 | Km
| Total | 970.02 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA DO SAQUIM
| Comprimento = | 150 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 38 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 150 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 900 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 150 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 900 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 150 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 900 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 150 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 6 | m
| Comprimento total (projeto) | 306 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 150 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 300 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 900 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 4286.52 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 900 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 8 | Km
| Total | 1143.07 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO
| Comprimento = | 377 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 39 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 377 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2262 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 377 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2262 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 377 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 2262 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 377 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 6 | m
| Comprimento total (projeto) | 760 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 377 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 754 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 2262 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 10773.45 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 2262 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 9 | Km
| Total | 3232.04 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und
LOGRADOURO: RUA DO MORRO DO BAIRRO DA MALHADA
| Comprimento = | 74 | m
| Largura da rua = | 6 | m
| DMT Obra à Jazida | 49 | Km
2.0 | TERRAPLENAGEM
2.1 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora
| Comprimento | 74 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 444 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
| Comprimento | 74 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 444 | m²
3.2 | Compactação Mecânica
| Comprimento | 74 | m
| Largura | 6 | m
| Área total (projeto) | 444 | m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas
| Comprimento | 74 | m
| Quantidade | 2 | und
| Contenção | 6 | m
| Comprimento total (projeto) | 154 | m
4.2 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
| Comprimento | 74 | m
| Quantidade | 2 | und
| Comprimento total (projeto) | 148 | m
5.0 | TRANSPORTE
5.1 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural
| Área | 444 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 30 | Km
| Total | 2114.68 | txKm
5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
| Área | 444 | m²
| Consumo | 0.042 | mil/m²
| Volume | 2.52 | m³/m²
| Peso Específico | 1.5 | t/m³
| DMT | 19 | Km
| Total | 1339.3 | txKm
6.0 | SINALIZAÇÃO
6.1 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço
| Quantidade projeto | 1 | und
| Quantidade total | 1 | und

## BDI SD
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO -PI
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA
BANCA: SINAPI 06/2025 - Sem desoneração
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[9 empty] | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | T = | 6.65%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.9335
1.2196
0.2196
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 21.96% |  | 21.96%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 21.96%

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BARRO DURO -PI
BASE DE PREÇO: SINAPI PI 06/2025
BASE DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS HORISTAS: |  |  | 113.3%
ENCARGOS MENSALISTAS: |  |  | 71.12%
BDI SERVIÇOS: |  |  | 21.96%
DISCRIMINAÇÃO | ITEM | VALOR R$ | %
SERVIÇOS PRELIMINARES | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 66011.8 | 8.824%
Administração local da obra
Limpeza final da obra
TERRAPLENAGEM | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | 3816.75 | 0.5102%
PAVIMENTAÇÃO | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | 477257.33 | 63.8%
Compactação Mecânica
SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | 139751.36 | 18.68%
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura
TRANSPORTE | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 58098.62 | 7.766%
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
SINALIZAÇÃO | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | 3167.71 | 0.4234%
TOTAL: |  | 748103.57 | 100%

## ENCARGOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
LOCAL: REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI
BANCA: SINAPI - 06/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82% | Não incide | 17.82% | Não incide
B2 | Feriados | 3.95% | Não incide | 3.95% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% | 0.86% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.17% | Não incide | 1.17% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 11.71% | 8.9% | 11.71% | 8.9%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total | 47.4% | 18.59% | 47.4% | 18.59%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.3% | 4.03% | 5.3% | 4.03%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.46% | 1.87% | 2.46% | 1.87%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.89% | 2.2% | 2.89% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.45% | 0.34% | 0.45% | 0.34%
C | Total | 11.22% | 8.53% | 11.22% | 8.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.79% | 3.64% | 17.44% | 6.84%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45% | 0.34% | 0.47% | 0.36%
D | Total | 10.24% | 3.98% | 17.91% | 7.2%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 90.66% | 52.9% | 113.3% | 71.12%

## RESUMO CD
PLANILHA RESUMO - COM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI |  | FONTE: SINAPI 06/2025 |  | COM DESONERAÇÃO BDI: 26,86% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA |  |  |  | ÁREA TOTAL (m²): | 5452.5
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 63978
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 3542.22
1.2 | Administração local da obra | mês | 3 | 33118.75
1.3 | Administração local da obra | m² | 5452.5 | 27317.03
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO |  |  | 686800.6
2.1 | RUA SETE DE SETEMBRO | unid. | 1 | 127534
2.2 | RUA FIO | unid. | 1 | 27915.88
2.3 | RUA CANDIDA VIEIRA | unid. | 1 | 13432.33
2.4 | RUA SÃO PEDRO | unid. | 1 | 62466.87
2.5 | RUA DO SAQUIM | unid. | 1 | 113647.5
2.6 | RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | unid. | 1 | 284726.58
2.7 | RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | unid. | 1 | 57077.44
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$ |  |  |  |  | 750778.6

## CRONOGRAMA CD
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO (%) | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R$) | DIAS
|  |  |  | 30 | 90 | 150 | 210 | 270
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 0.4718% | 3542.22 | 3542.22
100%
1.2 | Administração local da obra | 4.411% | 33118.75 | 6623.75 | 6623.75 | 6623.75 | 6623.75 | 6623.75
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
1.3 | Limpeza final da obra | 3.638% | 27317.03 |  |  |  |  | 27317.03
100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO
2.1 | RUA SETE DE SETEMBRO | 16.99% | 127534 | 89273.8 | 38260.2
|  |  |  | 70% | 30%
2.2 | RUA FIO | 3.718% | 27915.88 | 27915.88
100%
2.3 | RUA CANDIDA VIEIRA | 1.789% | 13432.33 |  | 13432.33
100%
2.4 | RUA SÃO PEDRO | 8.32% | 62466.87 |  | 37480.122 | 24986.748
[5 empty] | 60% | 40%
2.5 | RUA DO SAQUIM | 15.14% | 113647.5 |  |  | 113647.5
100%
2.6 | RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO | 37.92% | 284726.58 |  |  |  | 142363.29 | 142363.29
[7 empty] | 50% | 50%
2.7 | RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA | 7.602% | 57077.44 |  |  |  |  | 57077.44
100%
VALOR TOTAL (R$) |  |  | 750778.6 | 127355.65 | 95796.402 | 145257.998 | 148987.04 | 233381.51
|  |  |  | 127355.65 | 223152.052 | 368410.05 | 517397.09 | 750778.6
TOTAL (%) |  |  | 100% | 16.96% | 12.76% | 19.35% | 19.84% | 31.09%
|  |  |  | 16.96% | 29.72% | 49.07% | 68.91% | 100%

## ORÇAMENTO CD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI |  |  |  |  | FONTE: SINAPI 06/2025 | COM DESONERAÇÃO BDI: 26,86% | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA
TRECHO: | RUA SETE DE SETEMBRO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 1086 |  | EXTENSÃO (m): | 181
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 63978
1.1 | 103689/SINAPI PI | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 460.72 | 590.37 | 3542.22
1.2 | COMP. SADA 01 | Administração local da obra | mês | 5 | 5169.15 | 6623.75 | 33118.75
1.3 | 9537 - SINAPI/PI | Limpeza final da obra | m² | 5452.5 | 3.91 | 5.01 | 27317.03
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 781.92
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 1086 | 0.56 | 0.72 | 781.92
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 94840.38
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 1086 | 66.6 | 85.34 | 92679.24
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 1086 | 1.55 | 1.99 | 2161.14
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 19198.82
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 368 | 40.6 | 52.02 | 19143.36
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 2 | 21.64 | 27.73 | 55.46
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 12237.9
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 5172.4 | 1.6 | 2.05 | 10603.42
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2068.96 | 0.62 | 0.79 | 1634.48
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 127534
TRECHO: | RUA FIO |  | LARGURA (m): | 4
ÁREA (m²): | 196 |  | EXTENSÃO (m): | 49
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 141.12
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 196 | 0.56 | 0.72 | 141.12
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 17116.68
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 196 | 66.6 | 85.34 | 16726.64
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 196 | 1.55 | 1.99 | 390.04
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 8023.58
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 102 | 40.6 | 52.02 | 5306.04
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 98 | 21.64 | 27.73 | 2717.54
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 2159.52
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 933.51 | 1.6 | 2.05 | 1913.7
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 311.17 | 0.62 | 0.79 | 245.82
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 27915.88
TRECHO: | RUA CANDIDA VIEIRA |  | LARGURA (m): | 4.5
ÁREA (m²): | 94.5 |  | EXTENSÃO (m): | 21
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 68.04
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 94.5 | 0.56 | 0.72 | 68.04
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 8252.69
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 94.5 | 66.6 | 85.34 | 8064.63
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 94.5 | 1.55 | 1.99 | 188.06
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3583.59
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 46.5 | 40.6 | 52.02 | 2418.93
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 42 | 21.64 | 27.73 | 1164.66
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 1053.03
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 450.08 | 1.6 | 2.05 | 922.66
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 165.03 | 0.62 | 0.79 | 130.37
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 13432.33
TRECHO: | RUA SÃO PEDRO |  | LARGURA (m): | 5
ÁREA (m²): | 470 |  | EXTENSÃO (m): | 94
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 338.4
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 470 | 0.56 | 0.72 | 338.4
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 41045.1
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 470 | 66.6 | 85.34 | 40109.8
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 470 | 1.55 | 1.99 | 935.3
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 15253.1
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 193 | 40.6 | 52.02 | 10039.86
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 188 | 21.64 | 27.73 | 5213.24
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 5355.29
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2238.52 | 1.6 | 2.05 | 4588.97
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 970.02 | 0.62 | 0.79 | 766.32
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 62466.87
TRECHO: | RUA DO SAQUIM |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 900 |  | EXTENSÃO (m): | 150
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 648
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 900 | 0.56 | 0.72 | 648
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 78597
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 900 | 66.6 | 85.34 | 76806
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 900 | 1.55 | 1.99 | 1791
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 24237.12
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 306 | 40.6 | 52.02 | 15918.12
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 300 | 21.64 | 27.73 | 8319
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 9690.4
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 4286.52 | 1.6 | 2.05 | 8787.37
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1143.07 | 0.62 | 0.79 | 903.03
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 113647.5
TRECHO: | RUA DO PAIOL AO BREJO DE BAIXO |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 2262 |  | EXTENSÃO (m): | 377
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 1628.64
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 2262 | 0.56 | 0.72 | 1628.64
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 197540.46
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 2262 | 66.6 | 85.34 | 193039.08
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 2262 | 1.55 | 1.99 | 4501.38
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 60443.62
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 760 | 40.6 | 52.02 | 39535.2
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 754 | 21.64 | 27.73 | 20908.42
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 24638.88
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 10773.45 | 1.6 | 2.05 | 22085.57
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 3232.04 | 0.62 | 0.79 | 2553.31
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 284726.58
TRECHO: | RUA DO MORRO DO BAIRRO MALHADA |  | LARGURA (m): | 6
ÁREA (m²): | 444 |  | EXTENSÃO (m): | 74
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO
[5 empty] | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL
2.0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 319.68
2.1 | 100575 | Regularização em superficies em terra com motoniveladora | m² | 444 | 0.56 | 0.72 | 319.68
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 38774.52
3.1 | COMP. SADA 02 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 444 | 66.6 | 85.34 | 37890.96
3.2 | COMP. SADA 03 | Compactação Mecânica | m² | 444 | 1.55 | 1.99 | 883.56
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 12115.12
4.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), para vias urbanas | m | 154 | 40.6 | 52.02 | 8011.08
4.2 | COMP. SADA 04 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 148 | 21.64 | 27.73 | 4104.04
5.0 | TRANSPORTE | [5 empty] | 5393.14
5.1 | 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 2114.68 | 1.6 | 2.05 | 4335.09
5.2 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | t.Km | 1339.3 | 0.62 | 0.79 | 1058.05
6.0 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 474.98
6.1 | COMP. SADA 05 | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | UND | 1 | 370.67 | 474.98 | 474.98
TOTAL GERAL R$ | [6 empty] | 57077.44
TOTAL GERAL DA PAVIMENTAÇÃO R$ | [6 empty] | 750778.6

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS CD
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE BARRO DURO-PI |  |  | BDI SERVIÇOS: | 26.86% | FONTE: SINAPI 06/2025 | HORISTA: 90,66% MENSALISTA: 52,90%
LOCAL: BREJO DE BAIXO, MALHADA |  |  | COM DESONERAÇÃO
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
103689 | SINAPI | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m² | 1 | 460.72 | 460.72
102234 | SINAPI | Pintura imunizante para madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 0.5 | 23.91 | 11.95
88262 | SINAPI | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.3729 | 24.77 | 9.23
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1.1186 | 20.1 | 22.48
00004509 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 3.2083 | 5.1 | 16.36
00004813 | SINAPI | Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) | m² | 1 | 400 | 400
00005065 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43
00005069 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA01 | Próprio | Administração local da obra | mês | 1 | 5169.15 | 5169.15
90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | H | 35 | 115.76 | 4051.6
90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | H | 35 | 31.93 | 1117.55
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 1 | 3.91 | 3.91
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.14 | 20.1 | 2.81
00000003 | SINAPI | Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza | L | 0.05 | 22.14 | 1.1
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
100575 | SINAPI | Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024 | m² | 1 | 0.56 | 0.56
5932 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0003025 | 260.05 | 0.07
5934 | SINAPI | Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0007318 | 103.99 | 0.07
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.0010343 | 20.1 | 0.02
93244 | SINAPI | Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016 | CHI | 0.0060957 | 66.35 | 0.4
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA02 | Próprio | Pavimentação em paralelepípedo | m² | 1 | 66.6 | 66.6
88260 | SINAPI | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.4021 | 24.99 | 10.04
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.4021 | 20.1 | 8.08
88628 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | m³ | 0.0204 | 673.25 | 13.73
COMPOSIÇÃO SADA 05 | Próprio | Desmonte manual de rocha de origem arenítica | milheiro | 0.042 | 566.24 | 23.78
00000367 | SINAPI | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.114 | 96.24 | 10.97
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA03 | Próprio | Compactação mecânica | m² | 1 | 1.55 | 1.55
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.002 | 20.1 | 0.04
00001442 | SINAPI | Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp | UN | 0.00015 | 10129.23 | 1.51
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | M | 1 | 40.6 | 40.6
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2296 | 25.17 | 5.77
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2296 | 20.1 | 4.61
88629 | SINAPI | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | m³ | 0.0018 | 756.86 | 1.36
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0066 | 95 | 0.62
00004059 | SINAPI | Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2) | M | 1.005 | 28.1 | 28.24
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA04 | Próprio | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura | m | 1 | 21.64 | 21.64
88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.2326 | 25.17 | 5.85
88316 | SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 0.2326 | 20.1 | 4.67
00000370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.0099 | 95 | 0.94
00004517 | SINAPI | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.2 | 3.52 | 0.7
00006212 | SINAPI | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 0.0833 | 16.67 | 1.38
00034492 | SINAPI | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | m³ | 0.015 | 540 | 8.1
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
95878 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 1.6 | 1.6
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0056 | 258.42 | 1.44
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.0024 | 68.07 | 0.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
93596 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | TXKM | 1 | 0.62 | 0.62
91386 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 0.0022 | 258.42 | 0.56
91387 | SINAPI | Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014 | CHI | 0.001 | 68.07 | 0.06
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP. SADA05 | Próprio | Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço | und | 1 | 370.67 | 370.67
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.1 | 4.02
94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0088 | 573.59 | 5.04
00039126 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 12.06 | 24.12
00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7 | 74.33 | 200.69
I2525 | SEINFRA | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 8 | 0.6 | 4.8
00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 1 | 132 | 132
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO SADA TCE PI | Próprio | DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA | milheiro | 1 | 566.24 | 566.24
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 20.1 | 241.2
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 25.17 | 302.04
COTAÇÃO 11 | Próprio | Indenização de jazida | milheiro | 1 | 23 | 23

## BDI CD
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCAL: PAJEÚ DO PIAUI- PI
BANCA: SINAPI 06/2025 - Com desoneração - Horista: 90,66 % / Mensalista: 52,90% - BDI: 26,86 %
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
TIPO DE BDI
| COM DESONERAÇÃO | X | 1 |  |  |  | 0
| SEM DESONERAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  |  | 0
TIPO DE SERVIÇO | [7 empty] | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  | 0 | 1
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | X | 1 | 2
[5 empty] | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS |  | 0 | 3
[5 empty] | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |  | 0 | 4
[5 empty] | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS |  | 0 | 5
[5 empty] | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  | 0 | 6
1
ÍNDICES PERCENTUAIS | [5 empty] | %
[9 empty] | min | max
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | A = | 3.8% |  |  | 0% | 100%
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | DF = | 1.02% |  |  | 0% | 100%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
[5 empty] | SEGURO + GARANTIA (S + G) = | 0.32% |  |  | 0% | 100%
[5 empty] | RISCO (R) = | 0.72% |  |  | 0% | 100%
| LUCRO |  |  |  | L = | 7.5% |  |  | 0% | 100%
IMPOSTOS
[5 empty] | INSS = | 4.5% |  |  | 0% | 4.5%
[5 empty] | ISSQN = | 3% |  |  | 1.2% | 3%
[5 empty] | PIS = | 0.65% |  |  | 0.65% | 0.65%
[5 empty] | COFINS = | 3% |  |  | 3% | 3%
[5 empty] | CPRB= | 3.6%
[5 empty] | T = | 10.25%
CÁLCULO | [8 empty] | LISTA DE ERROS
[9 empty] | 1 | OK
[9 empty] | 2 | OK
[9 empty] | 3 | OK
[9 empty] | 4 | OK
AC = | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = | SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R = | TAXA DE RISCO
DF = | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = | TAXA DE LUCRO
T = | TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS |  |  |  | BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS |  |  |  | 1.0484
1.0102
| MÍNIMO | 19.6% |  | MÍNIMO | 25.6% |  |  | 1.075
| MÁXIMO | 24.23% |  | MÁXIMO | 30.52% |  |  | 0.8975
1.2686
0.2686
|  |  |  | BDI CALCULADO = |  | 26.86% |  | 26.86%
DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
[5 empty] | BDI CALCULADO | 26.86%