## Planilha orçamentária
Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental de Penápolis
Estado de São Paulo
Proprietário: DAEP - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Obra : SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO SANTA TEREZINHA
Local : MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS/SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código do Serviço | Referência | Descrição de Serviços | UN | Quant. | Preço Unit. | Preço Serviço
1 |  |  | Descrição de Serviços |  |  |  | 13080.19
1.1 |  |  | Placa da obra - Referência 02.08.040 | m² | 24 | 433.62 | 10406.88
1.2 |  |  | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico - Referência 01.20.010 | tx | 1 | 1519.7 | 1519.7
1.3 |  |  | Locação de rede de canalização - Referência 02.10.040 | m | 620.22 | 1.86 | 1153.61
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO |  |  |  | 177578.7
2.1 |  |  | Tapume móvel para fechamento de áreas - Referência 02.03.110 | m² | 96.8 | 140.38 | 13588.78
2.2 |  |  | Demarcação de área com disco de corte diamantado - Referência 01.23.070 | m | 1240.44 | 7.25 | 8993.19
2.3 |  |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m - Referência 07.02.020 | m³ | 722.54 | 13.93 | 10064.98
2.4 |  |  | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m - Referência 07.02.040 | m³ | 341.02 | 15.72 | 5360.83
2.5 |  |  | Escoramento de solo pontaletado - Referência 08.01.060 | m² | 2127.12 | 27.97 | 59495.55
2.6 |  |  | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km - Referência 05.08.060 | m³ | 1329.45 | 25.27 | 33595.2
2.7 |  |  | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida - Referência 07.01.010 | m³ | 923.6 | 19.8 | 18287.28
2.8 |  |  | Transporte de solo por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km - Referência 05.10.022 | m³ | 1154.5 | 17.38 | 20065.21
2.9 |  |  | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador - Referência 07.11.020 | m³ | 923.6 | 8.8 | 8127.68
3 |  |  | TUBULAÇÕES |  |  |  | 381501.61
3.1 |  |  | Lastro de areia - Referência 11.18.020 | m³ | 62.02 | 337.08 | 20905.7
3.2 |  |  | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões - Referência 46.05.090 | m | 620.22 | 581.4 | 360595.91
4 |  |  | POÇOS DE VISITA |  |  |  | 82344.63
4.1 |  |  | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP - Referência 49.12.110 | un | 4 | 8535.81 | 34143.24
4.2 |  |  | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço - Referência 49.12.120 | m | 3 | 912.61 | 2737.83
4.3 |  |  | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão - Referência 49.12.140 | un | 6 | 6343.41 | 38060.46
4.4 |  |  | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) - Referência 49.06.420 | un | 10 | 740.31 | 7403.1
5 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 98147.35
5.1 |  |  | Imprimação betuminosa ligante - Referência 54.03.230 | m² | 806.29 | 8.08 | 6514.82
5.2 |  |  | Imprimação betuminosa impermeabilizante - Referência 54.03.240 | m² | 806.29 | 16.13 | 13005.46
5.3 |  |  | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Referência 54.03.210 | m³ | 40.31 | 1950.56 | 78627.07
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 2673.31
6.1 |  |  | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico - Referência 01.20.010 | tx | 1 | 1519.7 | 1519.7
6.2 |  |  | Cadastro de rede de canalização - Referência 02.10.040 | m | 620.22 | 1.86 | 1153.61
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 755325.79
Nota: |  |  | Todos os valores unitários foram adotados do BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS DA CPOS VERSÃO 196. BDI utilizado de 25,00%.
|  | PENÁPOLIS, 6 DE FEVEREIRO DE 2025 |  |  | DANIEL SOUTO
ENG. CIVIL
CREA 5069857379

## Cronograma
Departamento Autônomo de Água e Esgoto do Município de Penápolis
Estado de São Paulo
Proprietário: DAEP - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Obra : SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA TUBULAÇÃO DO EMISSÁRIO SANTA TEREZINHA
Local : MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS/SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | VALOR TOTAL SERVIÇOS (R$) | Descrição de Serviços | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  |  | SIMPL.% | ACUM. % | 1519.7 | ACUM. % | SIMPL.% |  |  | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | Descrição de Serviços | 13080.19 | 1.732% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 177578.7 | 23.51% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
3 | TUBULAÇÕES | 381501.61 | 50.51% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
4 | POÇOS DE VISITA | 82344.63 | 10.9% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
5 | RECAPEAMENTO | 98147.35 | 12.99% | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
6 | SERVIÇOS FINAIS | 2673.31 | 0.3539% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
337.08
581.4
8535.81
755325.79
| Total da Obra | 755325.79 | 100% | 1.732% | 1.732% | 48.96% | 50.69% | 49.31% | 100% |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| Totais de cada mês |  |  | 13080.19 |  | 369786.145 |  | 372459.455 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | DANIEL SOUTO | [9 empty] | DANIEL SOUTO
|  | ENG. CIVIL | [9 empty] | ENG. CIVIL
|  | CREA 5069857379 | [9 empty] | CREA 5069857379
|  | PENÁPOLIS, | [9 empty] | PENÁPOLIS,
|  | 6 DE FEVEREIRO DE 2025 | [9 empty] | 21 DE AGOSTO DE 2019
100
Todos os valores unitários foram adotados do BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS DA CPOS VERSÃO 196. BDI utilizado de 25,00%.
PENÁPOLIS, 6 DE FEVEREIRO DE 2025