	ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	ESTRUTURAS DE SUPORTE, REPOSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE RADARES KELVIN HUGUES PARA IMPLANTAÇÃO DE VTS

	
	
DISCRIMINAÇÃO
	
UN
	
MÊS 1
	
MÊS 2
	
MÊS 3
	
MÊS 4

	1
	Descomissionamento do radar de Itaguaí
	
	
	
	
	

	
	
	%
	15%
	
	
	

	2
	Entrega da Estrutura Metálicas de Suporte de
Itaguaí
	
	
	
	
	

	
	
	%
	10%
	
	
	

	3
	Entrega das Estrutura Metálicas de Suporte da
Ilha Rasa
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	15%
	
	

	4
	Instalação do Pedestal de Suporte Metálico em
Itaguaí
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	15%
	
	

	5
	Instalação do radar de Itaguaí (HENSOLDT
900-3)
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	15%
	

	6
	Instalação do Pedestal de Suporte Metálico na
Ilha Rasa
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	15%

	7
	Instalação do radar da Ilha Rasa (HENSOLDT
800-3)
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	15%

	TOTAL NO MÊS
	25%
	30%
	15%
	30%

	TOTAL ACUMULADO
	25%
	55%
	70%
	100%


image1.jpeg
Portos
Rio




