## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP |  |  |  | Prazo execução: | 6 meses
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA
RAZÃO SOCIAL |  |  | CNPJ: |  | Prazo de Execução:
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, DA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 400 HORAS E TREINAMENTO PESSOAL PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE TAPINAS NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS-SP - FASE 2 |  |  |  | Data:
[5 empty] | BDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS | %
[5 empty] | BDI MATERIAIS | %
ITEM | SERVIÇOS | QUANTIDADE | UNIDADE | R$ UNIT. | R$ UNIT.C/BDI | PREÇO TOTAL - R$ C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | PLACA DE OBRA
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA - E=1,30MM (CHAPA 18) | 24 | m²
1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO) | 6 | mês
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO /DESMOBILIZACAO) | 6 | mês
1.2.3 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | 4 | unid.
1.2.4 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA TRIFÁSICA P/CANTEIRO DE OBRA | 1 | gb
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E/OU MATERIAIS
1.3.1 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | h
1.3.2 | CAMINHÃO CARROCERIA - 9,0 T COM GUINDASTE MUNCK 5,0 T - 189 CV | 40 | h
1.3.3 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (4 HORAS / SEMANA X TEMPO OBRA) | 80 | h
1.3.4 | PICAPE MÉDIA CABINE SIMPLES - CARGA ÚTIL 1.000 KG - 4X2 - 120 A 150CV | 80 | h
1.4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.4.1 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (16 HORAS / SEMANA X TEMPO OBRA) | 70 | h
1.4.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(16 HORAS / SEMANA X TEMPO OBRA) | 80 | h
1.4.3 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | 160 | h
1.4.4 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | h
1.4.5 | PICAPE LEVE CABINE SIMPLES - CARGA ÚTIL 770KG - *116CV - STRADA ENDURANCE OU SAVEIRO ROBUST OU SIMILAR - À DISPOSIÇÃO | 160 | h
2 | COLETORES E EMISSARIO
2.1 | COLETOR CÓRREGO MONJOLINHO
2.1.1 | COLETOR CÓRREGO MONJOLINHO - TRECHO MND
2.1.1.1 | ASSENTAM DE TUBO PEAD DN 150 MÉTODO NÃO DESTRUTIVO HDD | 1245.4
2.1.1.2 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" ‐ CHP DIURNO. AF_06/2015 | 600 | h
2.1.1.3 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 | 600 | h
2.1.1.4 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V ‐ CHP DIURNO. AF_05/2022 | 600 | h
2.1.1.5 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014 | 600 | h
2.1.1.6 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 | 600 | h
2.1.1.7 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 | 600 | h
2.1.1.8 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 | 220 | h
2.1.1.9 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 | 220 | h
2.1.1.10 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014 | 600 | h
2.1.1.11 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 600 | h
2.1.1.12 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 600 | h
2.1.1.13 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 600 | h
2.1.1.14 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 600 | h
2.1.1.15 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 600 | h
2.1.1.16 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1200 | h
2.1.1.17 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1200 | h
2.1.2 | COLETOR CÓRREGO MONJOLINHO - TRECHO VCA EM VIA NÃO PAVIMENTADA
2.1.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 935.4 | m²
2.1.2.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA | 28.06 | m³
2.1.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00M | 336.74 | m³
2.1.2.4 | LASTRO DE AREIA (B) | 18.71 | m³
2.1.2.5 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | 318.04 | m³
2.1.2.6 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | 10.1 | m³
2.1.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) - (10,0KM) | 101.02 | m³.Q
2.1.2.8 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | 352 | HPH
2.1.2.9 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M | 40 | m
2.1.2.10 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A) | 311.8 | m
2.2 | COLETOR CÓRREGO MATADOURO
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 2131.89 | m²
2.2.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA | 63.96 | m³
2.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00M | 767.48 | m³
2.2.4 | LASTRO DE AREIA (B) | 42.64 | m³
2.2.5 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | 724.84 | m³
2.2.6 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | 23.02 | m³
2.2.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) - (10,0KM) | 230.24 | m³.Q
2.2.8 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | 352 | HPH
2.2.9 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M | 120 | m
2.2.10 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) - (REAPROVEITAMENTO 6X) | 490.59 | m²
2.2.11 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A) | 710.63 | m
2.3 | EMISSARIO LANÇAMENTO FINAL
2.3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | 438.21 | m²
2.3.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QUALQUER DISTÂNCIA | 13.15 | m³
2.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 3,00M | 157.76 | m³
2.3.4 | LASTRO DE AREIA (B) | 42.64 | m³
2.3.5 | REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE COM CONTROLE DO G.C. >= 95% DO E.N.C. (B) | 115.12 | m³
2.3.6 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | 4.73 | m³
2.3.7 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) - (10,0KM) | 47.33 | m³.Q
2.3.8 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | 352 | HPH
2.3.9 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M | 20 | m
2.3.10 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO (B) - (REAPROVEITAMENTO 6X) | 292.14 | m²
2.3.11 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A) | 146.07 | m
2.4 | PÓÇO DE VISITA
2.4.1 | POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00M | 30 | un
2.5 | FORNECIMENTO DE MATERIAL
2.5.1 | TUBO PEAD PE100 PN10 SDR17 DE=160 MM PRETO NTS 194 APLICAÇÃO ESGOTO | 1245.4 | m
2.5.2 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | 1168.5 | m
3 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS
3.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1.1 | LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS | 2 | EQxD
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREA EM SOLO NÃO ROCHOSO | 235 | m³
3.1.3 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C | 3348 | m³
3.1.4 | ESCAVAÇÃO EM JAZIDA DE SOLO | 3348 | m³
3.1.5 | CARGA E DESCARGA - SOLO (A) | 3348 | m³
3.1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A) | 16740 | m³.km
3.2 | BASE DA ETE COMPACTA
3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.AF_01/2024 | 240 | m²
3.2.2 | FÔRMAS DE MADEIRA - COMUM | 110 | m²
3.2.3 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | 71 | m³
3.2.4 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 | 6390 | kg
3.3 | CASA ADMINISTRATIVA E ABRIGOS (PRENSA, DOSAGEM QUIMICOS, SOPRADORES, QCM, GERADOR)
3.3.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM | 224.92 | M2
3.3.2 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | 40.86 | KG
3.3.8 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 69.48 | M2
3.3.9 | ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO | 69.48 | M2
3.3.10 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | 6 | M
3.3.11 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | 20 | M
3.3.12 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | 449.84 | M2
3.3.13 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA | 6.72 | M2
3.3.14 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | 5.55 | M2
3.3.15 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 3.6 | M2
3.3.16 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | 0.6 | M2
3.3.17 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | 1 | UN
3.3.18 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | 2 | UN
3.3.19 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | 1 | UN
3.3.20 | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | 1 | UN
3.3.21 | VÁLVULA AMERICANA | 1 | UN
3.3.22 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS | 1 | UN
3.3.23 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS | 1 | UN
3.3.24 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | 1 | UN
3.3.25 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | 1 | UN
3.3.26 | TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES | 1 | UN
3.3.27 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´ | 2 | UN
3.3.28 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | 1 | UN
3.3.29 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | 100 | M
3.3.30 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | 6 | M
3.3.31 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 10 | M
3.3.32 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 12 | M
3.3.33 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 35 | M
4 | ÁREA EXTERNA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO
4.1 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | 10 | m³
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.AF_01/2024 | 10 | m³
4.3 | ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA AÇO GALVANIZADO | 208.66 | m
4.4 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO) | 208.66 | m
4.5 | PORTÃO DE TELA | 11.13 | m²
5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA
5.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI COMPOSIÇÃO 91677 | 48 | hora
5.2 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI COMPOSIÇÃO 88247 | 48 | hora
5.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI 88264 SINAPI COMPOSIÇÃO 88264 | 48 | hora
5.4 | PICAPE LEVE CABINE SIMPLES - CARGA ÚTIL 700KG - 85 A 95CV - STRADA WORKING OU SIMILAR | 14 | hora
5.5 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 | 48 | hora
5.6 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI COMPOSIÇÃO 88242 | 48 | hora
5.7 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015 | 10 | hora
5.8 | DIÁRIA | 6 | UNIDADE
5.9 | REFEIÇÃO | 24 | UNIDADE
5.10 | TERMINAL (CONECTOR) TORQUIMÉTRICO EM LIGA DE ALUMÍNIO ESTANHADA PARA CABOS DE COBRE OU ALUMÍNIO DE 25 ATÉ 95MM2, 1 FURO PARA TERMINAL (MUFLA) DE MÉDIA TENSÃO ATÉ 35KV | 1 | UNIDADE
5.11 | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO (MINI GAR) PARA TERMINAIS AÉREOS, COM PORCA E ARRUELA GALVANIZADO A FOGO, PARA CABO 16 A 50MM², TEL 583 DA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | 3 | UNIDADE
5.12 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | 3 | UNIDADE
5.13 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | 3 | UNIDADE
5.14 | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO EPR OU HEPR / COBERTURA PVC 15/25KV, 35,0MM2 | 13 | UNIDADE
5.15 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | 3 | UNIDADE
5.16 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAÇÃO EPR OU HEPR / COBERTURA PVC 0,6/1KV, 10,0MM2 | 1.5 | M
5.17 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | 3 | M
5.18 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM ACO GALVANIZADO | 6 | UNIDADE
5.19 | CHAVE FUSÍVEL BASE ´C´ PARA 25KV/100A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 6,3KA, COM FUSÍVEL | 3 | UNIDADE
5.20 | ARRUELA QUADRADA DE 50 MM COM FURO DE 18 MM | 15 | UNIDADE
5.21 | CINTA CIRCULAR DE AÇO GALV A FOGO 160MM COM 2 PARAFUSOS FRANCÊS M16 X 70MM E un 45,54PORCAS PARA POSTE | 5 | UNIDADE
5.22 | MÃO-FRANCESA PLANA DE AÇO CARBONO * 710 X 32 X 6,5MM (COMP X LARG X ESP) NBR 8159 | 1 | UNIDADE
5.23 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 UN 13,25MM, CABECA ABAULADA | 5 | UNIDADE
5.24 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | 4 | UNIDADE
5.25 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | 4 | UNIDADE
5.26 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | 2 | UNIDADE
5.27 | SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DE AÇO GALV A FOGO PARA MASTRO D=2", COM 2 DESCIDAS | 3 | UNIDADE
5.28 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | 1 | UNIDADE
5.29 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA UN 129,16REGIAO | 2 | UNIDADE
5.30 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 112,5 KVA, ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI SOB VÁCUO ‐ 380/220V OU 220/127V | 1 | UNIDADE
5.31 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 50 | M
5.32 | HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO (0,254MM) D=3/4'' X 2,4M NBR 13571 | 16 | UNIDADE
5.33 | GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO TIPO "U" EM LIGA DE COBRE FUNDIDO DIÂM. DA HASTE=5/8" A 3/4", CONDUTOR 25 A 70MM2 (PERMITE FIXAR O CONDUTOR PARALELAMENTE OU A 90° À HASTE) | 16 | UNIDADE
5.34 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | 12 | UNIDADE
5.35 | CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL 0.6/1KV 185MM2 | 80 | M
5.36 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | 1 | UNIDADE
5.37 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | 1 | UNIDADE
5.38 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | 1 | UNIDADE
5.39 | ELETRODUTO RÍGIDO PESADO DE AÇO GALV A FOGO D=3" COM LUVA NBR 5598 (BARRA DE 3M) | 3 | UNIDADE
5.40 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300 - 400A, Icc (CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO-CIRCUITO) MÍNIMO DE 50KA EM 220V E 35KA EM 440VCA | 1 | UNIDADE
5.41 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | 3 | UNIDADE
5.42 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO A1 EM AÇO * 1.000 X 1.000 X 300MM (ALT X LARG X PROF) PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ (POLIESTER) CINZA | 1 | UNIDADE
5.43 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | 6 | UNIDADE
5.44 | TRILHO PERFURADO AÇO GALVANIZADO DIN 35 X 7,5MM BARRA DE 2 METROS - | 2 | UNIDADE
5.45 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | 3 | UNIDADE
6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.1 | LIMPEZA DA OBRA | 700 | m²
7 | OPERAÇÃO ASSISTIDA
7.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | 400 | hora
7.2 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 400 | h
7.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 400 | h
7.4 | PICAPE LEVE CABINE SIMPLES - CARGA ÚTIL 770KG - *116CV - STRADA ENDURANCE OU SAVEIRO ROBUST OU SIMILAR - À DISPOSIÇÃO | 400 | h
TOTAL
Total do orçamento (R$): (por extenso)
PRAZO DE GARANTIA:
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
ANEXAR DECLARAÇÕES PREVISTAS NO ITEM 8.9 DO EDITAL
Modalidade da Garantia da Contratação: Art 96 § 1º Lei 14.133/2021
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO ESTIMADO - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS | [7 empty] | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS |  |  |  | PLANILHA DE ORÇAMENTO GERAL - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO DE TAPINAS
LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP |  |  |  |  | Prazo execução: |  |  | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses | LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP | Prazo execução: | 5 meses
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, DA OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 400 HORAS E TREINAMENTO PESSOAL PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE TAPINAS NO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS-SP - FASE 2
CRONOGRAMA FÍSICIO-FINANCEIRO ESTIMATIVO
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | COLETORES E EMISSARIO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0%
3 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS CIVIS | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0%
4 | ÁREA EXTERNA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 0 |  |  | 0
0%
5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0
0%
6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0 |  |  | 0
0%
7 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0% | 0%
| Valor Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porcentagem mensal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Total acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Porcentagem acumulado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Composição do BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ACÓRDÃO TCU 2622/2013
LOCAL: | DISTRITO DE TAPINAS - ITÁPOLIS - SP |  | Prazo execução: | 5 meses
OBJETO: | Concorrência Pública para contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras civis, da operação assistida de 400 horas e treinamento de pessoal para a Estação de Tratamento de Esgoto do distrito de Tapinas no Município de Itápolis-SP - FASE 2 |  | Data:
|  |  | BDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS | 0%
|  |  | BDI MATERIAIS | 0%
SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS/MÃO-DE-OBRA
| Itens | Siglas
| Administração Central | AC
| Seguro + Garantia | SG
| Risco | R
| Despesas Financeiras | DF
| Lucro | L
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | PC
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB
TT
| BDI (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
MATERIAIS
| Itens | Siglas
| Administração Central | AC
| Seguro + Garantia | SG
| Risco | R
| Despesas Financeiras | DF
| Lucro | L
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | PC
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB
TT
| BDI (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
𝑩𝑫𝑰.𝑫𝑬𝑺=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮).(𝟏+𝑫𝑭).(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑷𝑪−𝑰𝑺𝑺−𝑪𝑹𝑷𝑩.))−𝟏
𝑩𝑫𝑰.𝑫𝑬𝑺=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮).(𝟏+𝑫𝑭).(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑷𝑪−𝑰𝑺𝑺−𝑪𝑹𝑷𝑩.))−𝟏