## P.O
PLANILHA DE ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO
Obra: | CONTRATAÇÃO DE ENPRESA ESPECIALIZADAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BOMBEIROS E REFORMAS DE PRÉDIO MUNICIPAL
Local: | ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITÁPOLIS E PREDIO DO "CRI" | Tabela CDHU Boletim 199 |  | COM DESONERAÇÃO
Item | Discriminação | Fonte | Código | Quant. | Unid. | Preços (R$)
[6 empty] | Unitário sem BDI | BDI (%) aplicado | Unitário com BDI | Total
LOTE 01 - EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Mundo Pequenino, Endereço: Avenida José de Barros Ribeiro, 281 - Jardim CECAP; EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Vicente Cassini, Endereço: Avenida Francisco Gonçalves, 314-396 - Jardim Colorado; EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Dona Maria Sandrini Grespi - Distrito de Nova América, Endereço: Avenida Paulo Porto, 360 - Distrito de Nova América; EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Loide Portolani, Endereço: Rua Topázio, 210 - Jardim 2000.
1 | Elaboração de projeto de prevenção e combate a incendio
1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | cotação de mercado |  | 1 | UN
LOTE 02 - Centro de referência do Idoso “OCTÁVIO GUARDIA” (CRI), Local: Avenida Duque de Caxias, 100 – Vila Oeste, Itapolis-SP
2 | Elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico e complementares
2.1 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico – AVCB/CLCB) |  |  | 3
2.2 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 |  |  | 2
2.3 |  |  |  | 1
2.4 |  |  |  | 2
2.5 |  |  |  | 2
2.6 |  |  |  | 2
TOTAL
Responsável Técnico

## CRONOGR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | CONTRATAÇÃO DE ENPRESA ESPECIALIZADAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE BOMBEIROS E REFORMAS DE PRÉDIO MUNICIPAL |  |  |  | ÚNICA
End.: | ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITÁPOLIS E PREDIO DO "CRI"
ITEM | SERVIÇOS | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | TOTAL
LOTE 01 - EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Mundo Pequenino, Endereço: Avenida José de Barros Ribeiro, 281 - Jardim CECAP; EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Vicente Cassini, Endereço: Avenida Francisco Gonçalves, 314-396 - Jardim Colorado; EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Dona Maria Sandrini Grespi - Distrito de Nova América, Endereço: Avenida Paulo Porto, 360 - Distrito de Nova América; EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Loide Portolani, Endereço: Rua Topázio, 210 - Jardim 2000.
1 | Elaboração de projeto de prevenção e combate a incendio | 60% | 40% |  | 100%
LOTE 02 - Centro de referência do Idoso “OCTÁVIO GUARDIA” (CRI), Local: Avenida Duque de Caxias, 100 – Vila Oeste, Itapolis-SP
2 | Elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico e complementares | 40% | 30% | 30% | 100%
TOTAL ACUMULADO
Responsável Técnico

## BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
Objeto: |  |  |  |  | Tomador: | 0 |  |  |  | Limites Acórdão 2622/2013 – TCU: | 0% | (sem INSS) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.65% | 3% | 4.5%
Proponente: |  |  |  |  | Empreendimento: | 0 |  |  |  |  | 14.66% | (sem INSS) | 20.34% | 25% | 3% | 5.5% | 0.59% | 1.39% | 0.97% | 1.27% | 0.8% | 1% | 6.16% | 8.96%
[5 empty] | Nº do CT: | 0 | [6 empty] | TOTAL |  | ADM CENTRAL |  | DESP FINANC |  | RISCO |  | SEGURO/GARANTIA |  | LUCRO
[5 empty] | Município/UF: | 0 |  |  |  | - Construção de Edifícios |  |  | 20.34% | 25% | 3% | 5.5% | 0.59% | 1.39% | 0.97% | 1.27% | 0.8% | 1% | 6.16% | 8.96%
[10 empty] | - Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | 19.6% | 24.23% | 3.8% | 4.67% | 1.02% | 1.21% | 0.5% | 0.97% | 0.32% | 0.74% | 6.64% | 8.69%
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): |  |  |  |  | Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): |  |  |  |  | - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas |  |  | 20.76% | 26.44% | 3.43% | 6.71% | 0.94% | 1.17% | 1% | 1.74% | 0.28% | 0.75% | 6.74% | 9.4%
[5 empty] | - Construção de Edifícios |  |  |  |  | - Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | 24% | 27.86% | 5.29% | 7.93% | 1.01% | 1.11% | 1% | 1.97% | 0.25% | 0.56% | 8% | 9.51%
[10 empty] | - Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | 22.8% | 30.95% | 4% | 7.85% | 0.94% | 1.33% | 1.46% | 3.16% | 0.81% | 1.99% | 7.14% | 10.43%
ANEXO - PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI |  |  |  |  | PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - DIFERENCIADO |  |  |  |  | - Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  | 11.1% | 16.8% | 1.5% | 4.49% | 0.85% | 1.11% | 0.56% | 0.89% | 0.3% | 0.82% | 3.5% | 6.22%
Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | ↓ RECOMENDAÇÃO | ITENS |  | SIGLAS | VALORES | ↓ RECOMENDAÇÃO
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC |  | #N/A | TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 2% | AUMENTAR
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF |  | #N/A | TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.85% | OK
TAXA DE RISCO |  | R |  | #N/A | TAXA DE RISCO |  | R | 0.85% | AUMENTAR
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G |  | #N/A | TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G | 0.48% | AUMENTAR
TAXA DE TRIBUTOS | PIS | I |  |  | TAXA DE TRIBUTOS | PIS | I | 0.65%
| COFINS |  |  |  |  | COFINS |  | 3%
| ISS |  |  |  |  | ISS |  | 3%
| CPRB (INSS) |  |  |  |  | CPRB (INSS) |  | 4.5%
TAXA DE LUCRO |  | L |  | #N/A | TAXA DE LUCRO |  | L | 2.71% | AUMENTAR
BDI RESULTANTE |  |  |  | #N/A | BDI RESULTANTE |  |  | 20.46% | AUMENTAR
FÓRMULA UTILIZADA: |  |  |  |  | FÓRMULA UTILIZADA:
#N/A |  |  |  |  | Observação: tendo em vista que a taxa de BDI indicada está fora dos patamares estipulados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, esta Planilha de Detalhamento de BDI será acompanhada de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento.
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  | 100% |  | Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  | 3% |  |  | do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  | 3%
Observações: |  |  |  |  | Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: |  | Data: |  |  | Nome: | 0 | Data: | 0
CREA |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0
ART: | XXX |  |  |  | ART/RRT: | XXX
Formulas:
VALORES = [VALORES]