## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ | [5 empty] | DATA
LOCAL: Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208 - Jardim das Nações, Taubaté - SP, 12030-040 | [5 empty] | VALOR DA OBRA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.862% | 100%
Financeiro
2 | REPARO E PINTURA DAS PAREDES | Físico % | 33.26% | 50% | 50%
Financeiro
3 | PISO | Físico % | 32.08% |  | 50% | 50%
Financeiro
4 | FORRO E COBERTURA | Físico % | 28.42% |  |  | 50% | 50%
Financeiro
5 | SALA SENSORIAL | Físico % | 1.803% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro |  |  |  | R$ -
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.569% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro |  |  |  | R$ - | R$ 2.078,880
TOTAL |  | Físico % | 100% | 20.49% | 32.67% | 30.25% | 16.58%
Financeiro