## _1_EMEB_Mara_Cabral
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | EMEB Prof.ª Mara Cabral Simões Alegre, anexo CEMEI Periquito / Creche Chavini e Castro - Rua Josefina, Fattori Padovani, S/N - Pinhal, Itatiba - SP, 13255-861 – altura 6,50m – diâmetro 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24773.14
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 32 | 87.46 | 107.5758 | 3442.43 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1359.33
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 129.56 | 8.53 | 10.4919 | 1359.33 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural.
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 17684.9
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 68.3 | 43.67 | 53.7141 | 3668.67 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 68.3 | 9.84 | 12.1032 | 826.65 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 13 | 138.16 | 169.9368 | 2209.18 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 98 | 13.28 | 16.3344 | 1600.77 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 10 | 169.97 | 209.0631 | 2090.63 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 12 | 23.76 | 29.2248 | 350.7 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.35 | 11395.41 | 14016.3543 | 4905.72 | área interna 68,40 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,35 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 10 | 165.25 | 203.2575 | 2032.58 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 8452.55
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 13 | 39.55 | 48.6465 | 632.4 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 13 | 214.97 | 264.4131 | 3437.37 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 3805.44
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 61.23 | 62.15 | 62.15 | 3805.4445 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x6,50
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 5537.66
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 68.4 | 80.96 | 80.96 | 5537.664 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 413.12
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 32 | 12.91 | 12.91 | 413.12 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 62026.14
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 2__EMEB_Basílio
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | EMEB Basílio Consoline - R. João Bernardo, 50 - Bairro da Ponte, Itatiba - SP, 13252-800, altura 8,00 metros – diâmetro 3,00
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 25633.74
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 40 | 87.46 | 107.5758 | 4303.03 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1644.29
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 156.72 | 8.53 | 10.4919 | 1644.29 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. Área = (8,00 * 3,14 * 3,0) x2 +6,00 (fundo e tampa)
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 19441.62
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 75.36 | 43.67 | 53.7141 | 4047.89 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 75.36 | 9.84 | 12.1032 | 912.1 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 15 | 138.16 | 169.9368 | 2549.05 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 102 | 13.28 | 16.3344 | 1666.11 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 12 | 169.97 | 209.0631 | 2508.76 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 13.65 | 23.76 | 29.2248 | 398.92 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.38 | 11395.41 | 14016.3543 | 5326.21 | área interna 75,36 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,35 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 10 | 165.25 | 203.2575 | 2032.58 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 3746.24
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 2.3 | 499.67 | 614.5941 | 1413.57 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina (0,80x0,80) + (0,80x1,60)
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 4683.62
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 75.36 | 62.15 | 62.15 | 4683.624 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x8,00
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 6344.03
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 78.36 | 80.96 | 80.96 | 6344.0256 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 516.4
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 40 | 12.91 | 12.91 | 516.4 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 62009.94
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 3_SEBASTIÃO_DE_CAMARGO_PIRRES
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | EMEB Sebastião de Camargo Pires, anexo CEMEI Joaquim Pires de Toledo - Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, KM 32 - Bairro dos Pires, Itatiba - SP, 13252-810, altura 9,00, diâmetro 3,00metros
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24773.14
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 32 | 87.46 | 107.5758 | 3442.43 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1873.43
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 178.56 | 8.53 | 10.4919 | 1873.43 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (9,00x3,14x3,00) + 3,00+6,00 (fundo e tampa) = 178,56 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 21916.37
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 84.78 | 43.67 | 53.7141 | 4553.88 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 84.78 | 9.84 | 12.1032 | 1026.11 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 16 | 138.16 | 169.9368 | 2718.99 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 121 | 13.28 | 16.3344 | 1976.46 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 13 | 169.97 | 209.0631 | 2717.82 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 13 | 23.76 | 29.2248 | 379.92 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.45 | 11395.41 | 14016.3543 | 6307.36 | área interna 90,78 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,35 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 11 | 165.25 | 203.2575 | 2235.83 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 10017.86
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 18 | 39.55 | 48.6465 | 875.64 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 18 | 214.97 | 264.4131 | 4759.44 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 5269.08
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 84.78 | 62.15 | 62.15 | 5269.077 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x6,50
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 7349.55
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 90.78 | 80.96 | 80.96 | 7349.5488 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 413.12
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 32 | 12.91 | 12.91 | 413.12 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 71612.55
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 4_THOMAZINE
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | EMEB Prof Maria Aparecida Tomazini (zona rural) CEMEI Tucano (anexa) - Estrada Municipal, Estr. Brasilio Franciscon, KM 16 - Morro Azul, Itatiba - SP, 13250-005, altura 6,00 metros diâmetro 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1280.43
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 122.04 | 8.53 | 10.4919 | 1280.43 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (6,00x3,14x3,00)x2 + 3,00+6,00 (fundo e tampa) = 122,04 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 16718.69
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 62.52 | 43.67 | 53.7141 | 3358.21 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 62.52 | 9.84 | 12.1032 | 756.69 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 12 | 138.16 | 169.9368 | 2039.24 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 98 | 13.28 | 16.3344 | 1600.77 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 10 | 169.97 | 209.0631 | 2090.63 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 10 | 23.76 | 29.2248 | 292.25 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.31 | 11395.41 | 14016.3543 | 4345.07 | área interna 62,52 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,35 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 11 | 165.25 | 203.2575 | 2235.83 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 7556.33
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 12 | 39.55 | 48.6465 | 583.76 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 12 | 214.97 | 264.4131 | 3172.96 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 12 | 118.53 | 145.7919 | 1749.5 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 3512.72
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 56.52 | 62.15 | 62.15 | 3512.718 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x6,00
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 5061.62
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 62.52 | 80.96 | 80.96 | 5061.6192 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 58472.65
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 5_PHILOMENA
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | EMEB Philomena Salvia Zupardo - Praça Marechal Castelo Branco, R. Filomena Zupardo, 78, Itatiba - SP, 13256-699, altura 6,00 metros diâmetro 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1280.43
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 122.04 | 8.53 | 10.4919 | 1280.43 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (6,00x3,14x3,00)x2 + 3,00+6,00 (fundo e tampa) = 122,04 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 16718.69
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 62.52 | 43.67 | 53.7141 | 3358.21 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 62.52 | 9.84 | 12.1032 | 756.69 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 12 | 138.16 | 169.9368 | 2039.24 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 98 | 13.28 | 16.3344 | 1600.77 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 10 | 169.97 | 209.0631 | 2090.63 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 10 | 23.76 | 29.2248 | 292.25 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.31 | 11395.41 | 14016.3543 | 4345.07 | área interna 62,52 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,35 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 11 | 165.25 | 203.2575 | 2235.83 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 7556.33
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 12 | 39.55 | 48.6465 | 583.76 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 12 | 214.97 | 264.4131 | 3172.96 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 12 | 118.53 | 145.7919 | 1749.5 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 3512.72
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 56.52 | 62.15 | 62.15 | 3512.718 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x6,00
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 5061.62
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 62.52 | 80.96 | 80.96 | 5061.6192 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 58472.65
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 6_PIXARRO
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI Pixarro - Av. Marcelo Gervásio Dian, 495 - 495, Itatiba - SP, 13255-700, altura 12,50 metros diâmetro 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 23697.38
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 22 | 87.46 | 107.5758 | 2366.67 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 2565.27
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 244.5 | 8.53 | 10.4919 | 2565.27 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (12,50x3,14x3,00)x2 + 3,00+6,00 (fundo e tampa) = 244,50 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 27198.13
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 117.75 | 43.67 | 53.7141 | 6324.84 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 117.75 | 9.84 | 12.1032 | 1425.15 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 18 | 138.16 | 169.9368 | 3058.86 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 125 | 13.28 | 16.3344 | 2041.8 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 15 | 169.97 | 209.0631 | 3135.95 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 22 | 23.76 | 29.2248 | 642.95 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.58 | 11395.41 | 14016.3543 | 8129.49 | área interna 117,75 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,58 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 12 | 165.25 | 203.2575 | 2439.09 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 12209.27
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 25 | 39.55 | 48.6465 | 1216.16 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 25 | 214.97 | 264.4131 | 6610.33 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 7318.16
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 117.75 | 62.15 | 62.15 | 7318.1625 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x6,00
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 10261.68
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 126.75 | 80.96 | 80.96 | 10261.68 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 284.02
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 22 | 12.91 | 12.91 | 284.02 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 83533.91
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 7_SUZELEI
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI Profª Suzelei Marli Marques Matteuzzo - R. Benedicto José Constantino, S/N - B. do Engenho, Itatiba - SP, 13255-669, altura 9,00 metros diâmetro 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1873.43
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 178.56 | 8.53 | 10.4919 | 1873.43 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (9,00x3,14x3,00)x2 + 3,00+6,00 (fundo e tampa) =178,56 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 19433.77
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 84.78 | 43.67 | 53.7141 | 4553.88 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 84.78 | 9.84 | 12.1032 | 1026.11 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 12 | 138.16 | 169.9368 | 2039.24 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 89 | 13.28 | 16.3344 | 1453.76 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 10 | 169.97 | 209.0631 | 2090.63 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 12 | 23.76 | 29.2248 | 350.7 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.42 | 11395.41 | 14016.3543 | 5886.87 | área interna 84,78 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,42 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 10 | 165.25 | 203.2575 | 2032.58 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 10017.86
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 18 | 39.55 | 48.6465 | 875.64 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 18 | 214.97 | 264.4131 | 4759.44 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 5269.08
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 84.78 | 62.15 | 62.15 | 5269.077 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x9,00
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 7592.43
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 93.78 | 80.96 | 80.96 | 7592.4288 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 68529.43
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 8_ROSA_MAZETTI
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI rosa mazetti; R. Miguel Francisco Rossi, 147 - Nucleo Res. Porto Seguro, Itatiba - SP, 13255-655 , altura 7,00 metros diâmetro 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 1873.43
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 178.56 | 8.53 | 10.4919 | 1873.43 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (7,00x3,14x3,00)x2 + 3,00+6,00 (fundo e tampa) =140,88 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 16810.32
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 65.94 | 43.67 | 53.7141 | 3541.91 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 65.94 | 9.84 | 12.1032 | 798.09 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 9 | 138.16 | 169.9368 | 1529.43 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 86 | 13.28 | 16.3344 | 1404.76 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 8 | 169.97 | 209.0631 | 1672.5 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 12 | 23.76 | 29.2248 | 350.7 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.42 | 11395.41 | 14016.3543 | 5886.87 | área interna 65,94 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,33 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 8 | 165.25 | 203.2575 | 1626.06 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 8765.61
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 14 | 39.55 | 48.6465 | 681.05 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 14 | 214.97 | 264.4131 | 3701.78 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 4098.17
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 65.94 | 62.15 | 62.15 | 4098.171 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x9,00
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 6067.14
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 74.94 | 80.96 | 80.96 | 6067.1424 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 61957.53
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 9_NAZARETH
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | EMEB NAZARETH DE SIQUEIRA RANGEL BARBOSA - Av. Lucílio Tobias, N - Nucleo Res. Porto Seguro, Itatiba - SP, 13255-660, altura 12,50 metros diâmetro 2,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA INICIAL E INSPEÇÃO | [6 empty] | 2565.27
2.1 | PMSP | 17004012 | Hidrojateamento de alta pressão em superfícies de concreto (interno e externo) para remoção de limo. LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO | M² | 244.5 | 8.53 | 10.4919 | 2565.27 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, limo, sujeiras e preparação para inspeção e recuperação estrutural. (12,50x3,14x3,00)x2 + 3,00+6,00 (fundo e tampa) =244,50 m²
3.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE TRINCAS | [6 empty] | 24133.56
3.2.1 | PMSP INFRA | 10-003-000 | Apicoamento de superfícies de concreto (com equipamento pneumático) | M2 | 117.75 | 43.67 | 53.7141 | 6324.84 | áreas deterioradas estimadas em levantamento visual
3.2.2 | PMSP EDIF | 03-040-024 | Lixamento mecânico em superfícies de concreto | M2 | 117.75 | 9.84 | 12.1032 | 1425.15 | preparação das áreas recuperadas
3.2.3 | PMSP INFRA | 10-005-000 | Jateamento para limpeza de ferragens e superfícies de concreto | M2 | 12 | 138.16 | 169.9368 | 2039.24 | estimativa
3.3.1 | SINAPI | 92917 | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | KG | 98 | 13.28 | 16.3344 | 1600.77 | Estimativa de recuperação
3.3.2 | FDE | 03.02.014 | Ancoragem de barras de aco com adesivo estrutural resina base epoxi | unid. | 10 | 169.97 | 209.0631 | 2090.63 | Estimativa conforme vistoria visual
3.3.3 | FDE | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | m² | 12 | 23.76 | 29.2248 | 350.7 | Estimativa conforme vistoria visual
3.4.1 | CDHU | 11.20.120 | Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente | m³ | 0.59 | 11395.41 | 14016.3543 | 8269.65 | área interna 117,75 m², recuperação estimada 25%, espessura 0,02 m = 0,59 m³
3.5.1 | PMSP EDIF | 1001007 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M3 | 10 | 165.25 | 203.2575 | 2032.58 | estimativa considerando remoção de concreto deteriorado
4.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 12209.27
4.1 | PMSP | 17060102 | RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO | M² | 16 | 46.3 | 56.949 | 911.18 | No topo do reservatório e da escada.
4.2 | CDHU | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 25 | 39.55 | 48.6465 | 1216.16 | interno e externo
4.3 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
4.4 | PMSP EDIF | 17005051 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | m | 25 | 214.97 | 264.4131 | 6610.33 | altura interna e externa, Altura aproximada considerando acesso externo e interno ao reservatório.
4.5 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 16 | 118.53 | 145.7919 | 2332.67 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
4.6 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
5.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 7318.16
5.2 | FDE | 16.48.009 | Aplicacao pintura imperm duas demaos verniz epoxi bicomponente | m² | 117.75 | 62.15 | 62.15 | 7318.1625 | Área lateral externa = π × D × h = 3,14x3,00x12,50
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 10261.68
6.1 | FDE | 11.03.006 | Impermeabilizaçao reserv.elev com argamassa polimerica aplicaçao 2 demãos semiflexivel + 4 demãos flexivel inclus.tela estruturante | m² | 126.75 | 80.96 | 80.96 | 10261.68 | Área interna correspondente ao piso e às paredes do reservatório em contato direto com a água, obtida por levantamento geométrico
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 80830.8
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 10_BENEDITO_DELFORNO
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI Benedicto Delforno - Rua Antônio Lázaro Pupo, 200 - Vila Real, Itatiba - SP, 13257-654, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA, ESVAZIAMENTO E INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO | [6 empty] | 1601.9
2.1 | PMSP – INFRA | 10017000 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M² | 152.68 | 8.53 | 10.4919 | 1601.9 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, sujidades, depósitos aderidos e demais contaminantes, visando à inspeção técnica e à preparação das superfícies para recuperação estrutural e aplicação do sistema de revestimento. Tampa) = 152,68m²
3.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 4645.27
3.1 |  |  | Remoção da pintura deteriorada
3.1.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 12 | 9.84 | 12.1032 | 145.24 | preparação das áreas recuperadas
3.2 |  |  | Recuperação da chapa metálica
3.2.1 | CDHU | 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M² | 12 | 285.42 | 351.0666 | 4212.8 | Conforme as diretrizes da planilha estadual, este item já remunera o fornecimento da chapa metálica de 2,0 mm, a mão de obra qualificada, os consumíveis e os equipamentos necessários para a execução dos cordões de solda a arco (como eletrodo revestido SMAW) ou reparos em geral. [1]
3.3 |  |  | Tratamento da corrosão
3.3.1 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M² | 12 | 19.46 | 23.9358 | 287.23 | Aplicação localizada nas áreas submetidas à recuperação metálica e tratamento da corrosão
4.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA INTERNA
Preparação da superfície metálica conforme especificação do fabricante do sistema de revestimento. Sistema de revestimento interno para contato com água potável
4.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 38.64 | 10.14 | 12.4722 | 481.93 | Internamente existe apenas a taça. Costado = 24,50 m² Tampa = 7,07 m² Fundo = 7,07 m² Total = 38,64 m²
4.2 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 1790.43 | 4.26 | 5.2398 | 9381.5 | revestimento epóxi bicomponente atóxico para contato com água potável, com comprovação de atendimento à ABNT NBR 12170. Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
5.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 3763.18
5.1 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
5.2 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 18 | 118.53 | 145.7919 | 2624.25 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
5.3 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
6.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 15185.66
6.1 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 3564.71 | 4.26 | 4.26 | 15185.6646 | Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² = 1.774,28 kg Área Externa Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 49538.87
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 11_ISABEL_TULON
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI Isabel Bizarro Tulon - Av. Alcides Baldi, S/N - Nova Esperança, Itatiba - SP, 13258-010, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA, ESVAZIAMENTO E INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO | [6 empty] | 1601.9
2.1 | PMSP – INFRA | 10017000 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M² | 152.68 | 8.53 | 10.4919 | 1601.9 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, sujidades, depósitos aderidos e demais contaminantes, visando à inspeção técnica e à preparação das superfícies para recuperação estrutural e aplicação do sistema de revestimento. Tampa) = 152,68m²
3.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 4645.27
3.1 |  |  | Remoção da pintura deteriorada
3.1.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 12 | 9.84 | 12.1032 | 145.24 | preparação das áreas recuperadas
3.2 |  |  | Recuperação da chapa metálica
3.2.1 | CDHU | 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M² | 12 | 285.42 | 351.0666 | 4212.8 | Conforme as diretrizes da planilha estadual, este item já remunera o fornecimento da chapa metálica de 2,0 mm, a mão de obra qualificada, os consumíveis e os equipamentos necessários para a execução dos cordões de solda a arco (como eletrodo revestido SMAW) ou reparos em geral. [1]
3.3 |  |  | Tratamento da corrosão
3.3.1 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M² | 12 | 19.46 | 23.9358 | 287.23 | Aplicação localizada nas áreas submetidas à recuperação metálica e tratamento da corrosão
4.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA INTERNA
Preparação da superfície metálica conforme especificação do fabricante do sistema de revestimento. Sistema de revestimento interno para contato com água potável
4.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 38.64 | 10.14 | 12.4722 | 481.93 | Internamente existe apenas a taça. Costado = 24,50 m² Tampa = 7,07 m² Fundo = 7,07 m² Total = 38,64 m²
4.2 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 1790.43 | 4.26 | 5.2398 | 9381.5 | revestimento epóxi bicomponente atóxico para contato com água potável, com comprovação de atendimento à ABNT NBR 12170. Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
5.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 3763.18
5.1 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
5.2 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 18 | 118.53 | 145.7919 | 2624.25 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
5.3 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
6.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 15185.66
6.1 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 3564.71 | 4.26 | 4.26 | 15185.6646 | Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² = 1.774,28 kg Área Externa Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 49538.87
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 12_MARIA_HELENA
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI Profª Maria Helena Pensato Bianchi - R. RODRIGO RODRIGUES, 45 - Lot. Res. Terra Nova, Itatiba - SP, 13256-569
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA, ESVAZIAMENTO E INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO | [6 empty] | 1601.9
2.1 | PMSP – INFRA | 10017000 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M² | 152.68 | 8.53 | 10.4919 | 1601.9 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, sujidades, depósitos aderidos e demais contaminantes, visando à inspeção técnica e à preparação das superfícies para recuperação estrutural e aplicação do sistema de revestimento. Tampa) = 152,68m²
3.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 4645.27
3.1 |  |  | Remoção da pintura deteriorada
3.1.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 12 | 9.84 | 12.1032 | 145.24 | preparação das áreas recuperadas
3.2 |  |  | Recuperação da chapa metálica
3.2.1 | CDHU | 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M² | 12 | 285.42 | 351.0666 | 4212.8 | Conforme as diretrizes da planilha estadual, este item já remunera o fornecimento da chapa metálica de 2,0 mm, a mão de obra qualificada, os consumíveis e os equipamentos necessários para a execução dos cordões de solda a arco (como eletrodo revestido SMAW) ou reparos em geral. [1]
3.3 |  |  | Tratamento da corrosão
3.3.1 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M² | 12 | 19.46 | 23.9358 | 287.23 | Aplicação localizada nas áreas submetidas à recuperação metálica e tratamento da corrosão
4.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA INTERNA
Preparação da superfície metálica conforme especificação do fabricante do sistema de revestimento. Sistema de revestimento interno para contato com água potável
4.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 38.64 | 10.14 | 12.4722 | 481.93 | Internamente existe apenas a taça. Costado = 24,50 m² Tampa = 7,07 m² Fundo = 7,07 m² Total = 38,64 m²
4.2 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 1790.43 | 4.26 | 5.2398 | 9381.5 | revestimento epóxi bicomponente atóxico para contato com água potável, com comprovação de atendimento à ABNT NBR 12170. Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
5.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 3763.18
5.1 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
5.2 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 18 | 118.53 | 145.7919 | 2624.25 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
5.3 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
6.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 15185.66
6.1 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 3564.71 | 4.26 | 4.26 | 15185.6646 | Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² = 1.774,28 kg Área Externa Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 49538.87
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## 13__Hélio_Joly
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
|  | 1.0 | CEMEI Prof Hélio Gouvea Joly - Rua Roque Faccina, 527 - Parque da Colina 1, Itatiba - SP, 13254-681, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
0.23
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 24020.11
1.1. | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 1 | 991.69 | 1219.7787 | 1219.78 | Considerado1 mês
1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 1 | 1562.38 | 1921.7274 | 1921.73 | Considerado 1 mês
1.3 | SINAPI | 98462 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 | un | 1 | 10859.41 | 13357.0743 | 13357.07 | Considerado 1 unidade
1.4 | SINAPI | 102610 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | un | 1 | 2293.56 | 2821.0788 | 2821.08 | Considerado 1 unidade
1.5 | PMSP | 1005001 | Fechamento de área com tapume de madeira compensada (H=2,00m), incluindo montagem e desmontagem. | M2 | 25 | 87.46 | 107.5758 | 2689.4 | entorno da área do reservatório
1.6 | PMSP | 17045001 | ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO | M3xMÊS | 100 | 10.42 | 12.8166 | 1281.66 | Considerado 1 mês
1.7 | PMSP | 17045002 | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | M3 | 100 | 5.93 | 7.2939 | 729.39 | Considerado 1 mês
2.0 | LIMPEZA, ESVAZIAMENTO E INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO | [6 empty] | 1601.9
2.1 | PMSP – INFRA | 10017000 | HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M² | 152.68 | 8.53 | 10.4919 | 1601.9 | Limpeza completa das superfícies internas e externas do reservatório para remoção de incrustações, sujidades, depósitos aderidos e demais contaminantes, visando à inspeção técnica e à preparação das superfícies para recuperação estrutural e aplicação do sistema de revestimento. Tampa) = 152,68m²
3.0 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 4645.27
3.1 |  |  | Remoção da pintura deteriorada
3.1.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 12 | 9.84 | 12.1032 | 145.24 | preparação das áreas recuperadas
3.2 |  |  | Recuperação da chapa metálica
3.2.1 | CDHU | 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem | M² | 12 | 285.42 | 351.0666 | 4212.8 | Conforme as diretrizes da planilha estadual, este item já remunera o fornecimento da chapa metálica de 2,0 mm, a mão de obra qualificada, os consumíveis e os equipamentos necessários para a execução dos cordões de solda a arco (como eletrodo revestido SMAW) ou reparos em geral. [1]
3.3 |  |  | Tratamento da corrosão
3.3.1 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M² | 12 | 19.46 | 23.9358 | 287.23 | Aplicação localizada nas áreas submetidas à recuperação metálica e tratamento da corrosão
4.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA INTERNA
Preparação da superfície metálica conforme especificação do fabricante do sistema de revestimento. Sistema de revestimento interno para contato com água potável
4.1 | CDHU | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 38.64 | 10.14 | 12.4722 | 481.93 | Internamente existe apenas a taça. Costado = 24,50 m² Tampa = 7,07 m² Fundo = 7,07 m² Total = 38,64 m²
4.2 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 1790.43 | 4.26 | 5.2398 | 9381.5 | revestimento epóxi bicomponente atóxico para contato com água potável, com comprovação de atendimento à ABNT NBR 12170. Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
5.0 | ADEQUAÇÃO DA SERRALHERIA | [6 empty] | 3763.18
5.1 | PMSP EDIF | 8060001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 1.72 | 38.68 | 47.5764 | 81.83 | 1 de 0,80x0,80 e 1 de 1,50x0,80
5.2 | PMSP | 17005053 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO, INCLUI os acessórios de segurança e fixação — como guarda-corpos, suportes, rodapés e plataformas — essenciais para instalação conforme as normas NR-18 e NR-35 | M | 18 | 118.53 | 145.7919 | 2624.25 | guarda corpos no topo da caixa e demais acessórios necessários para a segurança.
5.3 | PMSP | 8003020 | TAMPA DE ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA | M² | 1.72 | 499.67 | 614.5941 | 1057.1 | acesso ao interno do reservatório e acesso a casa de máquina
6.0 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 15185.66
6.1 | CDHU | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 3564.71 | 4.26 | 4.26 | 15185.6646 | Aplicação sobre superfície previamente preparada e tratada com fundo anticorrosivo. Peso total: área (3.00x3,14x12,00 m altura) = 114,04 m² x 15,70 kg/m² = 1.774,28 kg Área Externa Total • Coluna = 75,40 • Taça = 24,50 • Tampa = 7,07 • Fundo = 7,07 Total = 114,04 m²x 15,70 kg/m²= 1.790,43 kg
7.0 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA | [6 empty] | 322.75
7.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | M2 | 25 | 12.91 | 12.91 | 322.75 | área aproximada no envoltório do reservatório.
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 49538.87
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
Sec Educação – DOE 27 de Agosto de 2026
ANDRÉA CRUZ SANFINS
CREA. 5060178720

## RESUMO_DE_VALORES
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
| UNIDADE ESCOLAR |  | VALOR
1.0 | EMEB Prof.ª Mara Cabral Simões Alegre, anexo CEMEI Periquito / Creche Chavini e Castro - Rua Josefina, Fattori Padovani, S/N - Pinhal, Itatiba - SP, 13255-861 – altura 6,50m – diâmetro 3,00 m |  | 62026.14
2.0 | EMEB Basílio Consoline - R. João Bernardo, 50 - Bairro da Ponte, Itatiba - SP, 13252-800, altura 8,00 metros – diâmetro 3,00 |  | 62009.94
3.0 | EMEB Sebastião de Camargo Pires, anexo CEMEI Joaquim Pires de Toledo - Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, KM 32 - Bairro dos Pires, Itatiba - SP, 13252-810, altura 9,00, diâmetro 3,00metros |  | 71612.55
4.0 | EMEB Prof Maria Aparecida Tomazini (zona rural) CEMEI Tucano (anexa) - Estrada Municipal, Estr. Brasilio Franciscon, KM 16 - Morro Azul, Itatiba - SP, 13250-005, altura 6,00 metros diâmetro 3,00 m |  | 58472.65
5.0 | EMEB Philomena Salvia Zupardo - Praça Marechal Castelo Branco, R. Filomena Zupardo, 78, Itatiba - SP, 13256-699, altura 6,00 metros diâmetro 3,00 m |  | 58472.65
6.0 | CEMEI Pixarro - Av. Marcelo Gervásio Dian, 495 - 495, Itatiba - SP, 13255-700, altura 12,50 metros diâmetro 3,00 m |  | 83533.91
7.0 | CEMEI Profª Suzelei Marli Marques Matteuzzo - R. Benedicto José Constantino, S/N - B. do Engenho, Itatiba - SP, 13255-669, altura 9,00 metros diâmetro 3,00 m |  | 68529.43
8.0 | CEMEI Rosa Mazetti; R. Miguel Francisco Rossi, 147 - Nucleo Res. Porto Seguro, Itatiba - SP, 13255-655 , altura 7,00 metros diâmetro 3,00 m |  | 61957.53
9.0 | EMEB NAZARETH DE SIQUEIRA RANGEL BARBOSA - Av. Lucílio Tobias, N - Nucleo Res. Porto Seguro, Itatiba - SP, 13255-660, altura 12,50 metros diâmetro 2,00 m |  | 80830.8
10.0 | CEMEI Benedicto Delforno - Rua Antônio Lázaro Pupo, 200 - Vila Real, Itatiba - SP, 13257-654, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m |  | 49538.87
11.0 | CEMEI Isabel Bizarro Tulon - Av. Alcides Baldi, S/N - Nova Esperança, Itatiba - SP, 13258-010, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m |  | 49538.87
12.0 | EMEB NAZARETH DE SIQUEIRA RANGEL BARBOSA - Av. Lucílio Tobias, N - Nucleo Res. Porto Seguro, Itatiba - SP, 13255-660, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m |  | 49538.87
13.0 | CEMEI Prof Hélio Gouvea Joly - Rua Roque Faccina, 527 - Parque da Colina 1, Itatiba - SP, 13254-681, Coluna Altura = 12,00 m Diâmetro = 2,00 m / Taça Altura = 2,60 m Diâmetro = 3,00 m / Tampa e fundo Diâmetro = 3,00 m |  | 49538.87
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS |  |  | 805601.08
Observação: Os quantitativos relativos à recuperação estrutural, tratamento de fissuras e substituição de elementos metálicos foram estimados com base em inspeção visual preliminar, podendo sofrer variações localizadas durante a execução, conforme condições efetivamente verificadas após a limpeza completa das superfícies, observadas as regras contratuais e os limites legais aplicáveis.
SEC.EDUC. DEPARTAMENTO DE OBRAS ESCOLARES
ANDRÉA CRUZ SANFINS
Engenheira Civil
CREA-SP nº 5060178720

## CRONOGRAMA
OBJETO:Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação estrutural, impermeabilização, pintura, adequação dos dispositivos de acesso e segurança e demais intervenções necessárias em reservatórios de água em concreto e metálicos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas em escolas públicas.
CDHU 05/2026 SINAPI 07/2026 PMSP 01/2026 FDE 07/2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA | % CONTRATO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7
Mobilização, vistoria e instalação do reservatório provisório | 8% | 8%
Serviços preliminares e preparação | 12% | 6% | 6%
Recuperação estrutural dos reservatórios | 25% |  | 10% | 10% | 5%
Impermeabilização / recuperação dos reservatórios metálicos | 28% |  |  | 10% | 10% | 8%
Pintura e adequação dos dispositivos de segurança | 17% |  |  |  | 5% | 7% | 5%
Testes de estanqueidade, limpeza, desinfecção e entrega | 10% | [5 empty] | 5% | 5%
TOTAL MENSAL | 100% | 14% | 16% | 20% | 20% | 15% | 10% | 5%
|  | 112784.1512 | 128896.1728 | 161120.216 | 161120.216 | 120840.162 | 80560.108 | 40280.054
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 805601.08
A ordem de execução das unidades escolares poderá ser alterada pela fiscalização em função das necessidades da Secretaria Municipal da Educação, das condições operacionais das unidades e do planejamento da Administração, desde que respeitados o prazo contratual e as etapas previstas neste cronograma físico-financeiro.
Os serviços serão executados por etapas, em unidades escolares distintas, conforme programação definida pela fiscalização, podendo ocorrer execução simultânea em mais de uma unidade quando houver disponibilidade operacional da contratada
SEC.EDUC. DEPARTAMENTO DE OBRAS ESCOLARES
ANDRÉA CRUZ SANFINS
Engenheira Civil
CREA-SP nº 5060178720