## Orçamento - Tico-Tico
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CEMEI “Tico-Tico”: Rua João Rampasso, s/n., CEP 13.253-501
FDE 04/2026, CDHU 02/2026 SINAPI 12/2025 PMSP 12/2025
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 37947.83
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 22870.44
1.1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 4 | 661.34 | 661.34 | 2645.36 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 6 | 991.69 | 1219.7787 | 7318.67 | Considerado 1 depósito para o prazo da obra
1.1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 6 | 1562.38 | 1921.7274 | 11530.36 | Considerado 1 contâiner para o prazo da obra
1.1.4 | CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 29.19 | 28.79 | 35.4117 | 1033.67 | Estimado o transporte de 22,43 m³
1.1.5 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 22.43 | 12.41 | 15.2643 | 342.38 | Estimada a compactação de 22,43 m³
1.2 | PROJETOS | [6 empty] | 15077.39
1.2.1 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato a1 | un | 2 | 2608.72 | 3208.7256 | 6417.45 | Considerado 1 para infraestrutura e 1 para superestrutura
1.2.2 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato a1 | un | 1 | 3557.12 | 4375.2576 | 4375.26 | Considerado 1 para coberturas
1.2.3 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a1 | un | 2 | 1119.92 | 1377.5016 | 2755 | Considerado 1 para água fria 1 para esgoto
1.2.4 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato a1 | un | 1 | 1243.64 | 1529.6772 | 1529.68 | Considerado 1 para baixa tensão
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 32769.49
2.1 | ALVENARIA, CONCRETO E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 17118.45
2.1.1 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m³ | 5.25 | 83.84 | 103.1232 | 541.3968 | Nas medidas (3,40 + 0,78 + 2,05 + 0,22) x 3,00 + (1,30 + 1,90) x 1,30 + 0,10 = 23,61 m² x 0,20 m = 4,72 m³ Bebedouro: 0,20 x 0,40 x 0,60 x 2 = 0,10 m³ Abrigo de gás: 1,80 x 0,80 x 0,15 x 2 = 0,43 m³
2.1.2 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 346.17 | 13.38 | 16.4574 | 5697.0582 | Revestimento dos sanitários, cozinhas e depósitos: (2,50 + 21,00) + (14,42 + 47,70) + (1,80 + 16,50) + (24,90 + 64,62) + (22,50 + 3,51) + (12,51 + 45,48) + 68,73 = 346,17 m²
2.1.3 | PMSP EDIF | 65025 | Demolição de telhas em geral, exclusive telhas de barro cozido e vidro | m2 | 484.18 | 6.13 | 7.5399 | 3650.6688 | Cobertura da construção principal: (269,42 + 35%) + (104,75 + 15%) = 484,18 m²
2.1.4 | CDHU | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 35.45 | 11.15 | 13.7145 | 486.179 | Conforme projeto
2.1.5 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 13.27 | 245.3 | 301.719 | 4003.8111 | Nas medidas: 44,80 + 12,00 + 77,72 + 22,30 + 7,50 + 1,50 = 165,82 m² x 0,08 m = 13,27 m³
2.1.6 | PMSP EDIF | 175015 | Demolição de alambrado de tela galvanizada | m² | 195 | 2.76 | 3.3948 | 661.986 | Perímetro do lote: 130,00 m x 1,50 m = 195,00 m²
2.1.7 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 50 | 28.99 | 35.6577 | 1782.885 | Quantidade estimada
2.1.8 | SINAPI | 101009 | Carga, manobra e descarga de poste de concreto em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. Af_02/2026 | T | 5 | 47.88 | 58.8924 | 294.462 | Reposicionamento do poste de entrada
2.2 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS | [6 empty] | 286.8
2.2.1 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 4 | 24.72 | 30.4056 | 121.6224 | Conforme projeto
2.2.2 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m2 | 3.88 | 34.61 | 42.5703 | 165.1728 | Balcão de atendimento da secretaria Portão do abrigo de gás: 2,88 m²
2.2.3 | CDHU | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 885.6 | 2.55 | 3.1365 | 2777.6844 | Considera-se 12 Kg/m², portanto: Cobertura do acesso: 69 m² x 12 = 744 Kg Cobertura da rampa: 11,80 m² x 12 = 141,60 Kg
2.3 | LOUÇAS SANITÁRIAS | [6 empty] | 119.93
2.3.1 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 2 | 48.75 | 59.9625 | 119.925 | 01 Tanque e 01 vaso sanitário
2.3.2 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 0.75 | 69.22 | 85.1406 | 63.8554 | Demolição da pia do pátio
2.4 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 15244.31
2.4.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 75 | 165.25 | 203.2575 | 15244.3125 | Estimativa de entulho
3.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 52333.94
3.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 31781.28
3.1.1 | FDE | 01.10.001 | Gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação de obra | m | 24.3 | 29 | 29 | 704.7 | Conforme projeto
3.1.2 | FDE | 02.01.002 | Escavacao manual - profundidade alem de 1.80 m | m³ | 2.81 | 128.65 | 128.65 | 361.51 | Considerado 15 estacas, com 3,00 m de profundidade, 0,25 m x 0,25 m x 3,00 x 15 = 2,81 m³
3.1.3 | FDE | 02.02.026 | Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques | m | 45 | 111.2 | 111.2 | 5004 | Considerado 15 estacas de 3,00 metros
3.1.4 | FDE | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 4.88 | 114.35 | 114.35 | 558.03 | Escavação de baldrame sendo 15 blocos de 0,60 x 0,60 x 0,60 + 27,30 de viga x 0,20 x 0,30 = 4,88 m³
3.1.5 | FDE | 02.03.001 | Forma de madeira macica | m² | 37.98 | 118.87 | 118.87 | 4514.68 | Laterais dos blocos 0,60 x 0,60 x 4 x 15 + vigas 27,30 x 0,30 x 2 = 37,98 m²
3.1.6 | FDE | 02.04.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | kg | 470 | 15.8 | 15.8 | 7426 | Volume total 15 x 0,60 x 0,60 x 0,60 + 27,30 x 0,30 x 0,20 = 4,88 m³ x 100Kg por m³ total de 488,00 Kg
3.1.7 | FDE | 13.01.006 | Lastro de pedra britada - 5cm | m² | 14.92 | 14.81 | 14.81 | 220.97 | Conforme projeto
3.1.8 | FDE | 02.05.018 | Concreto dosado e lancado fck=25mpa | m³ | 7.68 | 761.24 | 761.24 | 5846.32 | Volume total sapatas e vigas: 15 x 0,60 x 0,60 x 0,60 + 15,46 x 0,30 x 0,20 = 4,88 m³ Contrapiso: 14,92 m² x 0,08 m = 1,20 m³ Escadas:(patamares 2,04 + 8,23) + (espelhos 4,57 + 1,13) = 15,97 m² x 0,10 m = 1,60 m³
3.1.9 | FDE | 02.04.005 | Tela armadura (malha aco ca 60 fyk= 600 m pa) | KG | 249.23 | 11.91 | 11.91 | 2968.33 | Considerado 3,6kg/m² de contrapiso, portanto 69,23 x 3,60 = 249,23 Kg
3.1.10 | FDE | 02.06.003 | Alvenaria embasamento tijolo barro maciço e = 1 tijolo | m² | 8.19 | 338.04 | 338.04 | 2768.55 | Medidas lineares de 27,30 m x 0,30 m = 8,19 m²
3.1.11 | FDE | 02.07.001 | Imperm resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo hidrofugo | m² | 16.38 | 85.97 | 85.97 | 1408.19 | Impermeabilização faces do embasamento total de 27,30 x 0,30 x 2 = 16,38 m²
3.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 20552.66
3.2.1 | FDE | 03.01.001 | Formas de madeira macica | m² | 65.34 | 161.19 | 161.19 | 10532.15 | 15 pilares de 3,30 então 0,25 x 3,30 x 4 x 15 = 49,50 m² + viga sendo 19,80 x 0,30 x 2 + 19,80 x 0,20 = 15,84 m²
3.2.2 | FDE | 03.02.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | kg | 428 | 15.8 | 15.8 | 6762.4 | Volume total 15 x 0,25 x 0,25 x 3,30 + 19,80 x 0,30 x 0,20 = 4,28 m³ sendo 100Kg por m³ temos 428,00 Kg
3.2.3 | FDE | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | m³ | 4.28 | 761.24 | 761.24 | 3258.11 | Volume total pilares e vigas 15 x 0,25 x 0,25 x 3,30 + 19,80 x 0,30 x 0,20 =4,28 m³
4.0 | ALVENARIA | [6 empty] | 13367.47
4.1 | FDE | 04.01.033 | Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c | m² | 90.09 | 128.48 | 128.48 | 11574.76 | Conforme projeto: 27,30 x 3,30 = 90,09m²
4.2 | FDE | 04.01.045 | Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado | m³ | 2.3 | 779.44 | 779.44 | 1792.71 | Conforme área de alvenaria, temos 90,09 x 0,025 = 2,30m³ (Coeficiente: 0,025 m³/m²)
5.0 | COBERTURA | [6 empty] | 303828.6
5.1 | FDE | 07.02.004 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | kg | 2091.51 | 33.78 | 33.78 | 70651.2078 | Considera-se 11,5 Kg/m², portanto: Ampliação da cobertura existente: 95,39 x 11,50 = 1.096,99 Kg Cobertura do acesso: 71,64 x 11,50 = 823,86 Kg Cobertura do acesso: 14,84 x 11,50 = 170,66 Kg
5.2 | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm | M2 | 212.61 | 110.23 | 135.5829 | 28826.2804 | Cobertura da construção principal: 97,02 + 15% = 126,13 m² Cobertura de acesso: (63,30 + 12,90) + 15% = 86,48 m²
5.3 | FDE | 07.03.138 | Telha galvalume / aco galv sanduiche e=50mm (pur) / (pir) superior trapez h=40mm / inferior plano e= 0,50mm com pint faces aparentes | m² | 440.46 | 432.09 | 432.09 | 190318.3614 | Construção principal: 173,81 + 30% + 103,92 + 15% = 345,45 m² Ampliação: 82,62 + 15% = 95,01 m²
5.4 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 48.91 | 160.22 | 197.0706 | 9638.723 | Calha: Acesso: 6,04 m Construção principal: 20,20 m Rufo: Construção principal: 15,25 m Cobertura do acesso: 7,42 m
5.5 | FDE | 07.04.042 | Cumeeira de aco galv natural perfil trap e=0,5mm h=100mm | m | 35.45 | 123.95 | 123.95 | 4394.0275 | Construção principal: 35,45 m
6.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 92018.98
6.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 56359.39
6.1.1 | FDE | 12.02.002 | Chapisco | m² | 180.18 | 10.17 | 10.17 | 1832.43 | Conforme area de alvenaria 90,09 x 2 = 180,18 m²
6.1.2 | FDE | 12.02.005 | Emboco | m² | 180.18 | 52.26 | 52.26 | 9416.21 | Conforme area de alvenaria 90,09 x 2 = 180,18 m²
6.1.3 | FDE | 12.02.007 | Reboco | m² | 180.18 | 38.64 | 38.64 | 6962.16 | Conforme area de alvenaria 90,09 x 2 = 180,18 m²
6.1.4 | FDE | 12.02.036 | Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante | m² | 297.2 | 128.36 | 128.36 | 38148.59 | Considerando H: 3,40m Cozinha: 70,51m² Sanitário Feminino: 74,66m² Lavanderia: 22,92m² Sanitário Masculino: 86,70m² Sanitário PNE: 23,40m² Bebedouro Pátio: 3,00m² Sanitário Funcionários: 16,01m²
| FDE | [5 empty] | 0 | 0
6.2 | REVESTIMENTO DE PISOS | [6 empty] | 35659.59
6.2.1 | FDE | 13.02.100 | Ceramica esmalt.antider. absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche | m² | 301.51 | 118.27 | 118.27 | 35659.59 | Piso de toda a área construída: 301,51 m²
7.0 | MARCENARIA | [6 empty] | 7193.3
7.1 | FDE | 05.01.004 | Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm | un | 5 | 1438.66 | 1438.66 | 7193.3 | P02 – Salas de aula, Direção e Vice-Direção
8.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 48582.11
8.1 | FDE | 06.02.063 | Portão em gradil eletrofundido | m² | 3.86 | 1428.2 | 1428.2 | 5512.852 | Portão acesso administrativo – 2 x 0,92 x 2,10 = 3,86 m²
8.2 | PMSP EDIF | 8001026 | PF.28 – Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 2 folhas | M2 | 1.8 | 982.58 | 1208.5734 | 2175.4321 | Instalação no passa prato da cozinha: 1,50 x 1,20 = 1,80 m²
8.3 | CDHU | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio anodizado - branco | M2 | 33.6 | 711.88 | 711.88 | 23919.168 | P01 – 3 unidades de 0,70 x 2,10 = 4,41 m² P02 – 5 unidades de 0,82 x 2,10 = 8,61 m² P03 – 11 unidades de 0,80 x 2,10 = 18,48 m² P04 – 1 unidades de 1,00 x 2,10 = 2,10 m²
8.4 | FDE | 06.03.062 | Co-28 corrimão duplo com montante vertical aço inox fornecido e instalado | m | 2.92 | 1028.21 | 1028.21 | 3002.3732 | Instalação na escadaria de acesso ao prédio e na secretaria
8.5 | FDE | 06.03.063 | Co-29 corrimão duplo intermediário aço inox fornecido e instalado | m | 1.46 | 1290.44 | 1290.44 | 1884.0424 | Instalação na escadaria de acesso ao prédio
8.6 | FDE | 06.03.064 | Co-30 guarda-corpo tubular aço inox fornecido e instalado | m | 2 | 726.21 | 726.21 | 1452.42 | Instalação na secretaria
8.7 | FDE | 06.01.072 | Caixilhos de aluminio -basculantes | m² | 5.28 | 2014.36 | 2014.36 | 10635.8208 | Vice-direção: 1,50 x 1,00 = 1,50 m² Secretaria: 2,70 x 1,00 = 2,70 m² WC Funcionários: 0,90 x 0,60 = 0,54 m² Lavanderia:0,90 x 0,60 = 0,54 m²
9.0 | COMPONENTES | [6 empty] | 32162.32
9.1 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 0.6 | 1066.87 | 1312.2501 | 787.3501 | Passa-prato: 1,50 x 0,40= 0,60 m²
9.2 | FDE | 05.05.087 | Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr | un | 1 | 6693.8 | 6693.8 | 6693.8 | Secretaria – EMEB e CEMEI
9.3 | FDE | 13.06.082 | So-22 soleira de granito em nivel 1 peça (l= 14 a 17cm) | m | 14 | 194.5 | 194.5 | 2723 | Conforme projeto
9.4 | CDHU | 34.05.350 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | M2 | 3.86 | 1795.37 | 1795.37 | 6930.1282 | P05 – 2 unidades de 0,92 x 2,10 = 3,86 m²
9.5 | CDHU | 24.20.270 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado | M2 | 264 | 46.28 | 56.9244 | 15028.0416 | Perímetro do lote: 130,00 m x 1,50m = 195,00 m² Laterais internas dos parque: 46,00 x 1,50m = 69,00m²
10. | HIDRÁULICA | [6 empty] | 14265.27
10.1 | REDE DE AGUA FRIA | [6 empty] | 1866.6
10.1.1 | FDE | 08.03.017 | Tubo de pvc rigido junta soldavel dn 32mm (1") incl conexoes | m | 10 | 47.48 | 47.48 | 474.8 | Quantidade estimada
10.1.2 | FDE | 08.03.019 | Tubo de pvc rigido junta soldavel dn 50mm (1.1/2") incl conexoes | m | 20 | 69.59 | 69.59 | 1391.8 | Quantidade estimada
10.2 | REDE DE ESGOTO | [6 empty] | 4663.42
10.2.1 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 75 mm, inclusive conexões | m | 20 | 78.6 | 96.678 | 1933.56 | Quantidade estimada
10.2.2 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões | m | 10 | 85.62 | 105.3126 | 1053.126 | Quantidade estimada
10.2.3 | FDE | 08.10.006 | Caixa sifonada de pvc dn 150x150x50 c/ grelha metálica | un | 1 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | Quantidade estimada
10.2.4 | FDE | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | un | 1 | 937.25 | 937.25 | 937.25 | Quantidade estimada
10.2.5 | FDE | 08.10.049 | Ralo seco conico pvc dn 100mm c/grelha pvc cromado | un | 4 | 119.96 | 119.96 | 479.84 | Quantidade estimada
10.2.6 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 | 32.25 | 39.6675 | 39.6675 | Quantidade estimada
10.2.7 | CDHU | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 40.7 | 50.061 | 100.122 | Sanitário dos alunos + WC dos Funcionários
10.2.8 | SINAPI | 99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2, acabamento metálico cromado – fornecimento e instalação. AF_08/2021 | un | 6 | 444.74 | 547.0302 | 3282.1812 | Sanitário dos alunos
10.3 | LOUÇAS SANITÁRIAS E PEÇAS METÁLICAS | [6 empty] | 7735.25
10.3.1 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação. af_01/2020 | unid | 1 | 590.04 | 725.7492 | 725.75 | Sanitário dos funcionários
10.3.2 | SINAPI | 100848 | Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 | Un | 1 | 689.53 | 848.1219 | 848.12 | Sanitário dos alunos
10.3.3 | SINAPI | 86939 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | UN | 1 | 458.96 | 564.5208 | 564.52 | Sanitário dos funcionários
10.3.4 | FDE | 08.16.091 | Br-03 conjunto lavatorio e bacia acessiveis | cj | 1 | 4789.28 | 4789.28 | 4789.28 | Quantidade estimada
10.3.5 | CDHU | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | un | 1 | 807.58 | 807.58 | 807.58 | Quantidade estimada
11.0 | ELÉTRICA | [6 empty] | 16843.77
11.1 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 149.53
11.1.1 | FDE | 09.02.088 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x10a a 3x50a | un | 1 | 149.53 | 149.53 | 149.53 | Quantidade estimada
11.2 | REDE DE BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 10584.77
11.2.1 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 3/4´ com acessórios | m | 20 | 47.36 | 58.2528 | 1165.056 | Quantidade estimada
11.2.2 | FDE | 09.05.070 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | un | 2 | 113.35 | 113.35 | 226.7 | Quantidade estimada
11.2.3 | FDE | 09.05.071 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a | un | 1 | 146.98 | 146.98 | 146.98 | Quantidade estimada
11.2.4 | SINAPI | 91939 | Af_12/2015 caixa retangular 4”x2” alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 2 | 47 | 57.81 | 115.62 | Quantidade estimada
11.2.5 | SINAPI | 91940 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 2 | 26.16 | 32.1768 | 64.3536 | Quantidade estimada
11.2.6 | SINAPI | 91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 3 | 15.93 | 19.5939 | 58.7817 | Quantidade estimada
11.2.7 | FDE | 09.07.004 | Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao | m | 200 | 7.16 | 7.16 | 1432 | Quantidade estimada
11.2.8 | CDHU | 40.05.180 | Interruptor bipolar com 1 tecla dupla simples e placa | cj | 9 | 69.81 | 69.81 | 628.29 | Conforme projeto
11.2.9 | FDE | 09.08.079 | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido | un | 11 | 241.17 | 241.17 | 2652.87 | Conforme projeto
11.2.10 | CDHU | 40.04.090 | Tomada rj 11 para telefone, sem placa | un | 2 | 48.99 | 60.2577 | 120.5154 | Conforme projeto
11.2.11 | CDHU | 40.04.096 | Tomada rj 45 para rede de dados, com placa | un | 4 | 96.97 | 119.2731 | 477.0924 | Conforme projeto
11.2.12 | SINAPI | 98263 | Cabo telefônico cci-50 3 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m | 30 | 6.02 | 7.4046 | 222.138 | Quantidade estimada
11.2.13 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede u/utp 23 awg com 4 pares - categoria 6a | m | 30 | 26.94 | 33.1362 | 994.086 | Quantidade estimada
11.2.14 | PMSP EDIF | 171071 | Ventilador de parede, diâm. mín.=65cm | un | 2 | 875.77 | 1077.1971 | 2154.3942 | Conforme projeto
11.2.15 | FDE | 09.10.030 | Sensor de presença interno | un | 1 | 125.89 | 125.89 | 125.89 | Conforme projeto
11.3 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 6109.47
11.3.1 | CDHU | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W | un | 31 | 451.7 | 147.53 | 4573.43 | Conforme projeto – 31 unidades
11.3.2 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´ | un | 25 | 22.67 | 27.8841 | 697.1 | Conforme projeto
11.3.3 | CDHU | 41.11.116 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W | UN | 2 | 297.87 | 297.87 | 595.74 | 2 unidades
11.3.4 | CDHU | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | UN | 2 | 121.6 | 121.6 | 243.2 | 3 unidades
12.0 | ACABAMENTO E PINTURA | [6 empty] | 36159.28
12.1 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 752.9 | 31.67 | 31.67 | 23844.343 | Pintura geral
12.2 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 285.7 | 38.75 | 38.75 | 11070.875 | Pintura geral barrado 1,20mt
12.3 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 9.45 | 52.85 | 65.0055 | 614.302 | Pintura das portas de madeira
12.4 | FDE | 15.02.080 | Tinta latex para piso | m² | 16 | 39.36 | 39.36 | 629.76 | Escadaria e rampa de acesso
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 7026.29
13.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 301.51 | 14.7 | 18.081 | 5451.6023 | Área do lote
13.3 | FDE | 16.18.070 | Si-01 placa de sinalização de ambiente 200x200mm (porta) | un | 13 | 121.13 | 121.13 | 1574.69 | Placa de identificação dos ambientes
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 694498.65
Itatiba, 11 de Setembro de 2026
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma - Tico-Tico
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CEMEI “TICO-TICO”
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo | Terceiro | Quarto | Quinto | Sexto
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.464% | 100%
|  | 37947.83 | 37947.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 4.718% | 100%
|  | 32769.49 | 32769.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | 7.535% | 20% | 50% | 30%
|  | 52333.94 | 10466.788 | 26166.97 | 15700.182 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA | 1.925% |  | 80% | 20%
|  | 13367.47 | 0 | 10693.976 | 2673.494 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 43.75% |  |  | 70% | 30%
|  | 303828.6 | 0 | 0 | 212680.02 | 91148.58 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | 13.25% |  |  |  | 60% | 30% | 10%
|  | 92018.98 | 0 | 0 | 0 | 55211.388 | 27605.694 | 9201.898
7 | MARCENARIA | 1.036% |  |  |  |  | 100%
|  | 7193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7193.3 | 0
8 | SERRALHERIA | 6.995% |  |  |  | 70% | 30%
|  | 48582.11 | 0 | 0 | 0 | 34007.477 | 14574.633 | 0
9 | COMPONENTES | 4.631% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 32162.32 | 0 | 0 | 0 | 16081.16 | 16081.16 | 0
10 | HIDRÁULICA | 2.054% | 40% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 14265.27 | 5706.108 | 2139.7905 | 2139.7905 | 2139.7905 | 2139.7905 | 0
11 | ELÉTRICA | 2.425% |  | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  | 16843.77 | 0 | 4210.9425 | 4210.9425 | 4210.9425 | 2526.5655 | 1684.377
12 | ACABAMENTO E PINTURA | 5.207% |  |  |  |  | 20% | 80%
|  | 36159.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7231.856 | 28927.424
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.012% |  | 25% |  |  |  | 75%
|  | 7026.29 | 0 | 1756.5725 | 0 | 0 | 0 | 5269.7175
TOTAL GERAL: |  | 694498.65
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 86890.216 | 44968.2515 | 237404.429 | 202799.338 | 77352.999 | 45083.4165
|  | ACUM. | 86890.216 | 131858.4675 | 369262.8965 | 572062.2345 | 649415.2335 | 694498.65
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 12.51% | 6.475% | 34.18% | 29.2% | 11.14% | 6.492%
|  | ACUM. | 12.51% | 18.99% | 53.17% | 82.37% | 93.51% | 100%
Itatiba, 11 de Setembro de 2026
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## BDI
DECOMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.25%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 0.9%
| 1.3 | Risco | R | 1.17%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.19%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Itatiba, 11 de Setembro de 2026