## Orçamento- Joaquim
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CEMEI “Joaquim Pires de Toledo”: Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 32, Bairro dos Pires
PMSP 07/2026 CDHU boletim 203 SINAPI 08/26
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 61558.99
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 46481.6
1.1.1 | PMSP EDIF | 17030002 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 408.42 | 408.42 | 2450.52 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 8 | 1004.37 | 1235.3751 | 9883 | Considerado 1 depósito para o prazo da obra
1.1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 8 | 1553.18 | 1910.4114 | 15283.29 | Considerado 1 contâiner para o prazo da obra
1.1.4 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1458.93 | 1794.4839 | 1794.48 | Considerado 1 taxa
1.1.5 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 30 | 97.11 | 119.4453 | 3583.36 | Considerado uma perfuração
1.1.6 | CDHU | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M2 | 100 | 109.65 | 134.8695 | 13486.95 | Destinado ao isolamento da área da obra
1.2 | PROJETOS | [6 empty] | 15077.39
1.2.1 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato a1 | un | 2 | 2608.72 | 3208.7256 | 6417.45 | Considerado 1 para infraestrutura e 1 para superestrutura
1.2.2 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato a1 | un | 1 | 3557.12 | 4375.2576 | 4375.26 | Considerado 1 para coberturas
1.2.3 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a1 | un | 2 | 1119.92 | 1377.5016 | 2755 | Considerado 1 para água fria 1 para esgoto
1.2.4 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato a1 | un | 1 | 1243.64 | 1529.6772 | 1529.68 | Considerado 1 para baixa tensão
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2124.07
2.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 882.46
2.1.1 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 60 | 4.71 | 5.7933 | 347.598 | Retirada de alambrado existente
2.1.2 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 15 | 28.99 | 35.6577 | 534.8655 | Retirada de alambrado existente
2.2 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 1241.61
2.2.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 6 | 168.24 | 206.9352 | 1241.6112 | Quantidade estimada
3.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 299060.38
3.1 | INFRAESTRUTURA – RADIER | [6 empty] | 137730.4
3.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 320.32 | 18.22 | 22.4106 | 7178.56 | Área construída ampliada
3.1.2 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 422.84 | 5.8 | 7.134 | 3016.54 | Área total ampliada
3.1.3 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 64.07 | 55.75 | 68.5725 | 4393.44 | Escavação para radier: 0,20 x 320,32 = 64,07 m³
3.1.4 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 320.32 | 3.8 | 4.674 | 1497.18 | Área total ampliada radier
3.1.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 25.63 | 221.72 | 272.7156 | 6989.7 | Área total ampliada: 320,32 m² x 0,08 m = 22,02 m³
3.1.6 | CDHU | 32.20.066 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 422.84 | 1.96 | 2.4108 | 1019.38 | Área total ampliada + calçada externa
3.1.7 | PMSP EDIF | 2003001 | Forma comum de tábuas de pinus | m2 | 18.84 | 89.78 | 110.4294 | 2080.49 | Considerado 94,20 ml x 0,20 m = 18,84 m²
3.1.8 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 370.22 | 10.18 | 12.5214 | 4635.67 | Quantidade estimada para estrutura complementar, 30% do valor total da armadura
3.1.9 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 2306.3 | 9.89 | 12.1647 | 28055.45 | Considera-se 7,20 kg/m², portanto temos 320,32 x 7,20 = 2306,30 Kg
3.1.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m3 | 70 | 546.68 | 672.4164 | 47069.15 | Concreto radier: 320,32 m² x 0,20 m = 64,07 m³ Calçada: 74,08 x 0,08 = 5,93 m³
3.1.11 | CDHU | 54.08.001 | Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto | M2 | 320.32 | 0.56 | 0.6888 | 220.64 | Área total ampliada
3.1.12 | CDHU | 54.08.005 | Agente de cura química, retardador de evaporação, em pavimento de concreto | m² | 320.32 | 3.58 | 4.4034 | 1410.5 | Área total ampliada
3.1.13 | CDHU | 32.08.070 | Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm | M | 176.3 | 139.1 | 171.093 | 30163.7 | Considerado malha de 3 x 3 m
3.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 161329.98
3.2.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 185.28 | 258.37 | 317.7951 | 58881.08 | 41 pilares de 0,20 x 3,00 x 4 = 98,40 m² + viga sendo 108,60 x 0,30 x 2 + 108,60 x 0,20 = 86,88 m²
3.2.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1147 | 10.18 | 12.5214 | 14362.05 | Volume total pilares 41 x 0,20 x 0,20 x 3,00 = 4,95 m³ + vigas 108,60 x 0,20 x 0,30 = 6,52 m³, portanto 11,47 m³, sendo 100Kg por m³ temos 1.147,00 Kg
3.2.3 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 11.47 | 572.72 | 704.4456 | 8079.99 | Volume total pilares 41 x 0,20 x 0,20 x 3,00 = 4,95 m³ + vigas 108,60 x 0,20 x 0,30 = 6,52 m³, portanto 11,47 m³
3.2.5 | CDHU | 13.01.340 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa | m2 | 196.54 | 273.62 | 336.5526 | 66146.048 | Área de laje: 196,54 m²
3.2.6 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 290.88 | 9.89 | 12.1647 | 3538.47 | Considera-se: 1,48 Kg/m², portanto temos 196,54 m² x 1,48 Kg, logo 290,88 Kg
3.2.7 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 4.37 | 1920.4 | 2362.092 | 10322.342 | Execução em esquadrias : 109,10 ml x 0,20 x 0,20 = 4,37 m³
4.0 | ALVENARIA | [6 empty] | 76218.27
4.1 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | m2 | 436.25 | 102.77 | 126.4071 | 55145.1 | Conforme projeto, temos 68,53 ml x 3,00 mh = 205,59 m² + 110,77 (corredor) x 2 = 221,54 m² + 17,19 m² de frontão + 1,90 x 4 x 1,20 = 9,12 m² para o abrigo da caixa d’água, portanto 436,25 m²
4.2 | PMSP EDIF | 4002006 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto - cobogó de 39x39x10 cm | M2 | 45.9 | 259.63 | 319.3449 | 14657.93 | Considerado 2 x 15,30m de extensão, com faixa de altura estimada em 1,50 m
4.3 | CDHU | 11.05.040 | Argamassa graute | m3 | 10.8 | 482.93 | 594.0039 | 6415.24 | Estimado 8,09m³ (coef. 0,025m³/m²)
5.0 | COBERTURA | [6 empty] | 287912.95
5.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 4724.91 | 29.93 | 36.8139 | 173942.3642 | Considera-se 9,68 Kg/m², portanto: Construção principal: 488, x 9,68 = 4.724,91 Kg, incluso 88 unidades de Chumbador mecânico tipo Parabolt (Cunha) de aço carbono, bitola \(3/8'' \times 4''\). e 22 unidades de Placa de base quadrada em aço ASTM A36, na medida \(200 mmx200mmx 6,35(1/4''), com 4 furos de diâm de 12mm
5.2 | CDHU | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido | m2 | 488.11 | 147.48 | 181.4004 | 88543.3492 | Construção ampliada: 287,73 + 10% = 316,50 m²
5.3 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 110.7 | 161.68 | 198.8664 | 22014.5105 | Calha: um segmento de 43,00 m e dois segmentos de 18,60 m de calha. Um segmento de 6,00m de rufo para ligação entre prédios Quatro segmentos de rufo ao redor do abrigo da caixa d’água: 7,60 m. Rufo no prédio existente: 16,90 m.
5.4 | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | m | 32.3 | 85.9 | 105.657 | 3412.7211 | Construção ampliada: 32,30 m
6.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 81758.14
6.1 | REVESTIMENTO DE TETO | [6 empty] | 6540.54
6.1.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 100.52 | 7.89 | 9.7047 | 975.52 | Conforme projeto, área da laje: 100,52 m²
6.1.2 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 100.52 | 30.5 | 37.515 | 3771.01 | Conforme projeto, área da laje: 100,52 m²
6.1.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m2 | 100.52 | 14.51 | 17.8473 | 1794.01 | Conforme projeto, área da laje: 100,52 m²
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 48297.34
6.2.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 439.02 | 7.89 | 9.7047 | 4260.56 | Conforme área de alvenaria externa indicada no projeto: 439,02 m²
6.2.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m2 | 439.02 | 25.07 | 30.8361 | 13537.66 | Conforme área de alvenaria externa indicada no projeto: 439,02 m²
6.2.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m2 | 391.02 | 14.51 | 17.8473 | 6978.65 | Conforme área de alvenaria externa indicada no projeto: 391,02 m²
6.2.4 | CDHU | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | m2 | 373.7 | 23.79 | 29.2617 | 10935.1 | Conforme área de alvenaria interna indicada no projeto: 373,70 m²
6.2.5 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m2 | 207 | 49.43 | 60.7989 | 12585.37 | Conforme projeto: (5,40 + 10,40 + 5,00 + 5,00 + 5,60 + 5,60) x 3,00 + (24 x 1,00 x 4) = 207,00 m²
6.3 | REVESTIMENTO DE PISOS | [6 empty] | 26920.26
6.3.1 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m2 | 178.22 | 49.43 | 60.7989 | 10835.58 | Salas de aula, sanitários e sala dos professores: 178,22 m²
6.3.2 | CDHU | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m | 150.1 | 6.69 | 8.2287 | 1235.13 | Conforme projeto: 150,10 m
6.3.3 | SINAPI | 104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m2 | 104.04 | 116.04 | 142.7292 | 14849.546 | Conforme projeto: 104,04 m²
7.0 | MARCENARIA | [6 empty] | 15026.37
7.1 | CDHU | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 8 | 1527.07 | 1878.2961 | 15026.3688 | Conforme projeto
8.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 41696.99
8.1 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho basculante em aluminio anodizado com vidro - linha comercial | M2 | 2.4 | 467.1 | 574.533 | 1378.8792 | Conforme projeto, temos: 0,80 x 1,00 x 3 = 2,40 m²
8.2 | CDHU | 25.01.070 | Caixilho de correr em alumínio anodizado, sob medida | M2 | 32.5 | 340.89 | 419.2947 | 13627.0778 | Conforme projeto, temos: 2,50 x 1,50 x 8 = 30,00 m² 2,50 x 1,00 = 2,50 m²
8.3 | CDHU | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m2 | 17.22 | 444.65 | 546.9195 | 9417.9538 | Conforme projeto, temos: Duas portas nos sanitários, sendo 0,70 x 2,10 x 2 = 2,94 m² Uma porta para o depósito, sendo 0,80 x 2,10 = 1,68 m² Duas portas de abrir para os parques e uma para o corredor, sendo 2,00 x 2,10 x 3 = 12,60 m²
8.4 | PMSP EDIF | 17001091 | Gradil de ferro galvanizado eletrofundido - barra 25x2mm - malha 65x132mm - montante com distância de 1650mm - com pintura | m² | 40.64 | 345.55 | 425.0265 | 17273.077 | Conforme projeto, temos: 5,50 x 1,70 x 4 = 37,40 m² 2,70 x 1,20 = 3,24 m²
9.0 | COMPONENTES | [6 empty] | 21631.84
9.1 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.45 | 1067.25 | 1312.7175 | 1903.4404 | Tampo para a pia da sala dos professores: 1,40 x 0,50 = 0,70 m² Tampo para os sanitários dos alunos: 1,50 x 0,50 = 0,75 m²
9.2 | CDHU | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 11.79 | 643.54 | 791.5542 | 9332.424 | Considerado: Duas prateleiras por sala, no total 8 prateleiras, com dimensões de 4,50 x 0,30 Duas prateleiras no depósito, com dimensões de 2,20 x 0,45
9.3 | CDHU | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 | 305.28 | 375.4944 | 375.4944 | Para instalação na sala dos professores
9.4 | CDHU | 23.08.170 | Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial | M2 | 20 | 308.75 | 379.7625 | 7595.25 | Considerado quatro lousas nas medidas 1,00 x 5,00
9.5 | PMSP EDIF | 10013071 | Bebedouro elétrico com sistema de refrigeração e duas saídas - 80l | UN | 1 | 1971.73 | 2425.2279 | 2425.2279 | Considerado uma unidade
10. | HIDRÁULICA | [6 empty] | 20510.49
10.1 | REDE DE AGUA FRIA | [6 empty] | 7661.33
10.1.1 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 150 | 34.52 | 42.4596 | 6368.94 | Quantidade estimada
10.1.2 | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 1050.72 | 1292.3856 | 1292.39 | Considerado uma unidade
10.2 | REDE DE ESGOTO | [6 empty] | 5641
10.2.1 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 88.18 | 108.4614 | 5423.07 | Quantidade estimada
10.2.2 | PMSP EDIF | 10010001 | Ralo seco de pvc rígido, com saída soldada de 40mm - diâmetro 100mm | UN | 3 | 59.06 | 72.6438 | 217.9314 | Quantidade estimada
10.3 | LOUÇAS SANITÁRIAS E PEÇAS METÁLICAS | [6 empty] | 4262.85
10.3.1 | PMSP EDIF | 10013004 | Bacia sanitária infantil sifonada, de louça branca | UN | 4 | 603.72 | 742.5756 | 2970.3 | Conforme projeto
10.3.2 | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 3 | 178.06 | 219.0138 | 657.04 | Conforme projeto
10.3.3 | CDHU | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 2 | 145.45 | 178.9035 | 357.81 | Conforme projeto
10.3.4 | CDHU | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | 225.77 | 277.6971 | 277.7 | Conforme projeto
10.4 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | [6 empty] | 2945.31
10.4.3 | PMSP EDIF | 10012017 | Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 150mm (6") | M | 28 | 85.52 | 105.1896 | 2945.31 | Quantidade estimada
11.0 | ELÉTRICA | [6 empty] | 36370.37
11.2 | REDE DE BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 22505.35
11.2.1 | CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 250 | 21.82 | 26.8386 | 6709.65 | Quantidade estimada
11.2.2 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1 | 131.63 | 161.9049 | 161.9049 | Quantidade estimada
11.2.3 | CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 148.98 | 183.2454 | 183.2454 | Quantidade estimada
11.2.4 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 12 | 17.49 | 21.5127 | 258.1524 | Quantidade estimada
11.2.5 | SINAPI | 91940 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 9 | 26.16 | 32.1768 | 289.5912 | Quantidade estimada
11.2.6 | SINAPI | 91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 2 | 15.16 | 18.6468 | 37.2936 | Quantidade estimada
11.2.7 | SINAPI | 91942 | Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | unid | 9 | 48.1 | 59.163 | 532.467 | Quantidade estimada
11.2.8 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 500 | 5.23 | 6.4329 | 3216.45 | Quantidade estimada
11.2.9 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 12 | 34 | 41.82 | 501.84 | Quantidade estimada
11.2.10 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 20 | 29.95 | 36.8385 | 736.77 | Quantidade estimada
11.2.11 | PMSP EDIF | 17010071 | Ventilador de parede, diâm. mín.=65cm | un | 9 | 892.32 | 1097.5536 | 9877.9824 | Quantidade estimada
11.3 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 13865.02
11.3.1 | PMSP EDIF | 9009056 | Luminária de sobrepor com aletas com 2 lâmpadas de led t8 de 1,2m - 20w | un | 42 | 250.52 | 308.1396 | 12941.86 | Quantidade estimada
11.3.2 | CDHU | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 42 | 17.87 | 21.9801 | 923.16 | Quantidade estimada
12.0 | ACABAMENTO E PINTURA | [6 empty] | 54531.93
12.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 1044.604 | 36.89 | 45.3747 | 47398.5931 | Pintura interna, acima de 1,00 m (barrado); e da laje + 10%
12.3 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 102.2 | 39.19 | 48.2037 | 4926.4181 | Pintura interna do barrado, com 1,00 m de altura
12.4 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 33.6 | 53.4 | 65.682 | 2206.9152 | Pintura de 06 portas e batentes
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 20323.11
13.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 320.32 | 15.41 | 18.9543 | 6071.4414 | Considerado a área ampliada
13.2 | CDHU | 34.05.360 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 40 | 215.16 | 264.6468 | 10585.872 | Instalação ao lado do parque de areia
13.3 | CDHU | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | un | 8 | 372.54 | 458.2242 | 3665.7936 | Instalação nas salas de aula e na sala dos professores
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 1018723.9
Itatiba, 05 de Outubro de 2026
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma - Joaquim
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CEMEI “JOAQUIM PIRES DE TOLEDO”
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo | Terceiro | Quarto | Quinto | Sexto | Sétimo | Oitavo
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.043% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 61558.99 | 18467.697 | 6155.899 | 6155.899 | 6155.899 | 6155.899 | 6155.899 | 6155.899 | 6155.899
2 | DEMOLIÇÕES | 0.2085% | 100%
|  | 2124.07 | 2124.07
3 | ESTRUTURA | 29.36% | 20% | 20% | 30% | 30%
|  | 299060.38 | 59812.076 | 59812.076 | 89718.114 | 89718.114 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA | 7.482% |  |  | 40% | 60%
|  | 76218.27 |  |  | 30487.308 | 45730.962 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 28.26% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 287912.95 |  |  | 0 | 0 | 143956.475 | 143956.475
6 | REVESTIMENTOS | 8.026% |  |  |  |  | 40% | 40% | 20%
|  | 81758.14 | 0 |  | 0 | 0 | 32703.256 | 32703.256 | 16351.628 | 0
7 | MARCENARIA | 1.475% |  |  |  |  | 100%
|  | 15026.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15026.37
8 | SERRALHERIA | 4.093% |  |  |  |  | 60% | 40%
|  | 41696.99 | 0 |  | 0 | 0 | 25018.194 | 16678.796 | 0 | 0
9 | COMPONENTES | 2.123% | [6 empty] | 100%
|  | 21631.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21631.84 | 0
10 | HIDRÁULICA | 2.013% | 30% | 30% | 20% | 20%
|  | 20510.49 | 6153.147 | 6153.147 | 4102.098 | 4102.098
11 | ELÉTRICA | 3.57% |  |  |  | 50% | 30% | 20%
|  | 36370.37 |  | 0 | 0 | 18185.185 | 10911.111 | 7274.074 | 0 | 0
12 | ACABAMENTO E PINTURA | 5.353% | [5 empty] | 50% | 30% | 20%
|  | 54531.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27265.965 | 16359.579 | 10906.386
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.995% | [6 empty] | 60% | 40%
|  | 20323.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12193.866 | 8129.244
TOTAL GERAL: |  | 1018723.9
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 86556.99 | 72121.122 | 130463.419 | 163892.258 | 233771.305 | 234034.465 | 72692.812 | 25191.529
|  | ACUM. | 86556.99 | 158678.112 | 289141.531 | 453033.789 | 686805.094 | 920839.559 | 993532.371 | 1018723.9
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 8.497% | 7.08% | 12.81% | 16.09% | 22.95% | 22.97% | 7.136% | 2.473%
|  | ACUM. | 8.497% | 15.58% | 28.38% | 44.47% | 67.42% | 90.39% | 97.53% | 100%
Itatiba, 05 de Outubro de 2026
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## BDI
DECOMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.25%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 0.9%
| 1.3 | Risco | R | 1.17%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.19%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Itatiba, 05 de Outubro de 2026