## ANEXO IA - PLANILHA TELHADO
ANEXO I - A PLANILHA DE PREÇOS
Data da Elaboração: 20/02/2025
PROCESSO Nº
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
FONTE: SIURB - JAN 24 / CDHU 195 - AGO/24 / SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 08/2024 SEM DESONERAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI | TOTAL DO ITEM
1 | TELHADOS
1.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 320 | 4.69 |  |  | 1500.8
1.2 | CDHU | 402070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M² | 320 | 16.7 |  |  | 5344
1.3 | CDHU | 507050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M³ | 108 | 111.15 |  |  | 12004.2
1.4 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 120 | 157.14 |  |  | 18856.8
1.5 | CDHU | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 500 | 11.27 |  |  | 5635
1.6 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 17.2 | 126.85 |  |  | 2181.82
1.7 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M² | 32.5 | 191.26 |  |  | 6215.95
1.8 | SINAPI INSUMOS | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 18 | 478.96 |  |  | 8621.28
1.9 | CDHU | 1702120 | Emboço comum | M² | 240 | 18.43 |  |  | 4423.2
1.10 | SINAPI | 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M³ | 41.6 | 566.87 |  |  | 23581.79
1.11 | CDHU | 1702220 | REBOCO | M² | 240 | 10.85 |  |  | 2604
1.12 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 110 | 42.19 |  |  | 4640.9
1.13 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | M² | 258 | 232.19 |  |  | 59905.02
1.14 | SINAPI | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 320 | 101.48 |  |  | 32473.6
1.15 | SINAPI INSUMOS | 34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UNID. | 66 | 329.97 |  |  | 21778.02
1.16 | CDHU | 1633062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 33.5 | 223.89 |  |  | 7500.32
1.17 | CDHU | 1633062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 45.2 | 223.89 |  |  | 10119.83
1.18 | CDHU | 1612220 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 26.8 | 124.3 |  |  | 3331.24
1.19 | SINAPI | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | M² | 240 | 26.5 |  |  | 6360
[5 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0 | 237077.77
[5 empty] | BDI = 24,23% |  |  | 0 | 57443.94
[5 empty] | TOTAL COM BDI |  |  | 43000 | 294521.71
LEANDRO DE CARVALHO SALLES
Responsável Técnico - Contrato nº 05/2024
CAU nº A109315-0

## ANEXO IB - CRONOGRAMA (hidden)
ANEXO I - C CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Data da Elaboração: 20/02/2025
PROCESSO Nº
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
ETAPA | VALOR TOTAL C/ BDI | % | PERÍODO | 15 dias
1. TELHADOS | 294521.71 | 100% | PREVISTO | 294521.71
|  |  | REALIZADO | 0
TOTAL GERAL DO CONTRATO | 294521.71 | 100% | PREVISTO | 294521.71
TOTAL GERAL REALIZADO | 0 | 0% | REALIZADO | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | PREVISTO | 294521.71
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | R$ | PREVISTO | 294521.71
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | % | PREVISTO | 100%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | % | PREVISTO | 100%
LEANDRO DE CARVALHO SALLES
Responsável Técnico - Contrato nº 05/2024
CAU nº A109315-0

## ANEXO IC - BDI (hidden)
ANEXO I - C DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Data da Elaboração: 20/02/2025
PROCESSO Nº
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
ITENS | DESCRIÇÃO | %
AC | Administraçao Central | 4.5%
SG | Seguros e Garantia | 0.74%
R | Riscos | 0.97%
DF | Despesas Financeiras | 1.19%
L | Lucro/Remuneração | 7.9%
l | Impostos/tributos | 3.65%
| PIS | 3%
| COFINS | 0.65%
| ISS | 3%
Contribuição Previdenciaria
Taxa do BDI (%) |  | 24.23%
Declaramos, sob as penas da Lei, que uma alternativa adotada pela Câmara Municipal de Caraguatatuba é SEM DESONERAÇÃO, sendo esta a opção mais vantajosa para a Administração Pública.
LEANDRO DE CARVALHO SALLES
Responsável Técnico - Contrato nº 05/2024
CAU nº A109315-0