## Anexo 2 - Sintética
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE PORTO FELIZ
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 87006.52
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 87006.52 |  | 87006.52 | 0 | 0 | 0 | 87006.52
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3 | 569.8 |  | 569.8 | 0 | 0 | 0
2.2 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | mês | 9 | 1570.46 |  | 1570.46 | 0 | 0 | 0
2.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | mês | 9 | 969.49 |  | 969.49 | 0 | 0 | 0
2.4 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | mês | 9 | 1454.16 |  | 1454.16 | 0 | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 200 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0 | 0
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 72 | 31 |  | 31 | 0 | 0 | 0
3.3 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017 | m | 128 | 24.89 |  | 24.89 | 0 | 0 | 0
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 373.4667 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 0 | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 921.438 | 5.7 |  | 5.7 | 0 | 0 | 0
4.2 | Remoção de condutor embutido sem reaproveitamento | m | 3142.8 | 0.29 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0
4.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 283 | 9.13 |  | 9.13 | 0 | 0 | 0
4.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m² | 10 | 76.21 |  | 76.21 | 0 | 0 | 0
4.5 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 241 | 9.13 |  | 9.13 | 0 | 0 | 0
4.6 | Remoção de condulete sem reaproveitamento | un | 241 | 2.82 |  | 2.82 | 0 | 0 | 0
4.7 | Remoção de base e haste de para-raios sem reaproveitamento | un | 1 | 38.1 |  | 38.1 | 0 | 0 | 0
4.8 | Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu sem reaproveitamento | m | 15 | 3.8 |  | 3.8 | 0 | 0 | 0
4.9 | Remoção de poste de concreto | un | 2 | 340.4 |  | 340.4 | 0 | 0 | 0
5 | ELÉTRICA | [7 empty] | 0
5.1 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0
5.1.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 3.92 | 2700.76 |  | 2700.76 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Barramento de cobre nu | kg | 14.5 | 131.13 |  | 131.13 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 59 | 46.37 |  | 46.37 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Barra de neutro e/ou terra | un | 6 | 35.17 |  | 35.17 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 4 | 136.78 |  | 136.78 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Curva De Ensaio 8/20µs, Uc=175V, In=20Ka - Classe 2 | un | 14 | 79.89 |  | 79.89 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 3 | 456.08 |  | 456.08 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | un | 1 | 6284.21 |  | 6284.21 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 480 V, de 10 A a 50 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | un | 1 | 537.09 |  | 537.09 | 0 | 0 | 0
5.1.10 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 5 | 545.17 |  | 545.17 | 0 | 0 | 0
5.1.11 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 63A | un | 1 | 392.52 |  | 392.52 | 0 | 0 | 0
5.1.12 | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 10A A 60A | un | 3 | 626.81 |  | 626.81 | 0 | 0 | 0
5.1.13 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 225.23 |  | 225.23 | 0 | 0 | 0
5.1.14 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 v, corrente de 80 a até 125 a | un | 1 | 1500.13 |  | 1500.13 | 0 | 0 | 0
5.1.15 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a | un | 4 | 74.32 |  | 74.32 | 0 | 0 | 0
5.1.16 | Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 1 | 162.59 |  | 162.59 | 0 | 0 | 0
5.1.17 | Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 1 | 162.48 |  | 162.48 | 0 | 0 | 0
5.1.18 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 51 | 23.4 |  | 23.4 | 0 | 0 | 0
5.1.19 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 70 | 62.1 |  | 62.1 | 0 | 0 | 0
5.2 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0
5.2.1 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 2,5 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 285 | 19.66 |  | 19.66 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 5508 | 6.48 |  | 6.48 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 4212 | 8.93 |  | 8.93 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Cabo De Cobre Flexível De 6 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 756 | 10.58 |  | 10.58 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Cabo De Cobre Flexível De 6 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 84 | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Cabo De Cobre Flexível De 10 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 261 | 16.59 |  | 16.59 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | Cabo De Cobre Flexível De 16 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 348 | 22.77 |  | 22.77 | 0 | 0 | 0
5.2.8 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 137 | 32.13 |  | 32.13 | 0 | 0 | 0
5.2.9 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 89 | 44.81 |  | 44.81 | 0 | 0 | 0
5.2.10 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 63 | 62.73 |  | 62.73 | 0 | 0 | 0
5.2.11 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 100 | 139.63 |  | 139.63 | 0 | 0 | 0
5.2.12 | Cabo De Cobre Flexível De 185 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 270 | 204.89 |  | 204.89 | 0 | 0 | 0
5.2.13 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 6 Até 10 Mm² | un | 38 | 16.97 |  | 16.97 | 0 | 0 | 0
5.2.14 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 16 Mm² | un | 49 | 16.87 |  | 16.87 | 0 | 0 | 0
5.2.15 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 8 | 18.32 |  | 18.32 | 0 | 0 | 0
5.2.16 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 16 | 18.45 |  | 18.45 | 0 | 0 | 0
5.2.17 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 8 | 21.06 |  | 21.06 | 0 | 0 | 0
5.2.18 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 185 Mm² | un | 24 | 44.19 |  | 44.19 | 0 | 0 | 0
5.3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0
5.3.1 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 390 | 60.32 |  | 60.32 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 171 | 71.62 |  | 71.62 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 12.34 | 104.81 |  | 104.81 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios | m | 41 | 261.63 |  | 261.63 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios | m | 20 | 131.11 |  | 131.11 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 3 | 77.94 |  | 77.94 | 0 | 0 | 0
5.3.7 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 86 | 65.08 |  | 65.08 | 0 | 0 | 0
5.3.8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 17 | 11.94 |  | 11.94 | 0 | 0 | 0
5.3.9 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 24 | 22.92 |  | 22.92 | 0 | 0 | 0
5.3.10 | Perfilado Perfurado 38 X 38 Mm Em Chapa 14 Pré-Zincada, Com Acessórios | m | 596 | 51.39 |  | 51.39 | 0 | 0 | 0
5.3.11 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 596 | 9.96 |  | 9.96 | 0 | 0 | 0
5.3.12 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | m | 60 | 133.74 |  | 133.74 | 0 | 0 | 0
5.3.13 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm | un | 40 | 35.3 |  | 35.3 | 0 | 0 | 0
5.3.14 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 90 | 189.65 |  | 189.65 | 0 | 0 | 0
5.3.15 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 150 | 80.44 |  | 80.44 | 0 | 0 | 0
5.3.16 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm | un | 60 | 39.47 |  | 39.47 | 0 | 0 | 0
5.3.17 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | un | 3 | 349.3 |  | 349.3 | 0 | 0 | 0
5.3.18 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 146 | 15.69 |  | 15.69 | 0 | 0 | 0
5.3.19 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 18 | 15.69 |  | 15.69 | 0 | 0 | 0
5.3.20 | Condulete metálico de 3/4´ | un | 1661 | 51.35 |  | 51.35 | 0 | 0 | 0
5.3.21 | Condulete metálico de 1´ | un | 47 | 59.27 |  | 59.27 | 0 | 0 | 0
5.3.22 | Condulete metálico de 2´ | un | 3 | 102.74 |  | 102.74 | 0 | 0 | 0
5.3.23 | Condulete metálico de 4´ | un | 4 | 299.81 |  | 299.81 | 0 | 0 | 0
5.3.24 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | un | 5 | 40.57 |  | 40.57 | 0 | 0 | 0
5.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 0 | 0
5.4.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 203 | 32.24 |  | 32.24 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 188 | 39.11 |  | 39.11 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 83 | 68.78 |  | 68.78 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 25 | 39.83 |  | 39.83 | 0 | 0 | 0
5.4.5 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 8 | 27.94 |  | 27.94 | 0 | 0 | 0
5.4.6 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | un | 188 | 40.2 |  | 40.2 | 0 | 0 | 0
5.4.7 | Plugue Com 2P+T De 10A, 250V | un | 220 | 24.07 |  | 24.07 | 0 | 0 | 0
5.5 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0
5.5.1 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | un | 188 | 220.35 |  | 220.35 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Lâmpada tubular led de 18/20 w, base g13 - fornecimento e instalação. Af_02/2020_ps | un | 376 | 29.71 |  | 29.71 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado com 1 lâmpada led bulbo a60 case e27 16w ou 18 w 4000k | un | 61 | 138.01 |  | 138.01 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Luminária de emergência led 300 lúmens - fornecimento e instalação | un | 46 | 157.54 |  | 157.54 | 0 | 0 | 0
5.5.5 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | un | 8 | 885.81 |  | 885.81 | 0 | 0 | 0
5.6 | SONORIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
5.6.1 | Par de caixa de som 5" ou 6" passiva preta - 80w - 8 ohms | un | 2 | 661.85 |  | 661.85 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Cabo de Microfone Linha Profissional 2x0,30 mm² Preto | m | 65 | 13.3 |  | 13.3 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Mini Rack de Parede 12U x 570mm | un | 1 | 713.31 |  | 713.31 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Mesa de som bluetooth para 06 microfones | un | 1 | 621.51 |  | 621.51 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Amplificador de Som de 100W a 150W com minimo de 2 canais de saída | un | 1 | 718.85 |  | 718.85 | 0 | 0 | 0
5.6.6 | Microfone dinâmico unidirecional de mesa com pedestal | un | 4 | 291.23 |  | 291.23 | 0 | 0 | 0
5.6.7 | Conector XLR Macho para Microfone | un | 4 | 19.27 |  | 19.27 | 0 | 0 | 0
5.6.8 | Tomada XLR Fêmea para Microfone | un | 4 | 22.27 |  | 22.27 | 0 | 0 | 0
5.6.9 | Cabo de som paralelo preto e vermelho 2x1,50mm2 300v | m | 60 | 55.84 |  | 55.84 | 0 | 0 | 0
5.7 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0 | 0
5.7.1 | Poste de concreto armado seção circular, 11m x 1000 dan. | un | 1 | 5815.25 |  | 5815.25 | 0 | 0 | 0
5.7.2 | Transformador trifásico de distribuição - 225 kva - isolação a óleo - Tap's 23,1kv/22kv/20,9kv - 220/127v. | un | 1 | 39817.52 |  | 39817.52 | 0 | 0 | 0
5.7.3 | Cinta para poste de seção circular. | un | 4 | 36.5 |  | 36.5 | 0 | 0 | 0
5.7.4 | Caixa De Medição Externa Tipo ´M´ (900 X 1200 X 270) Mm, Padrão Concessionárias | un | 1 | 2000.34 |  | 2000.34 | 0 | 0 | 0
5.7.5 | Caixa Para Seccionadora Tipo ´T´ (900 X 600 X 250) Mm, Padrão Concessionárias | un | 1 | 819.88 |  | 819.88 | 0 | 0 | 0
5.7.6 | Para-raios de distribuição, classe 21 kV/10 kA, sem centelhador com desligamento automático. | un | 1 | 369.71 |  | 369.71 | 0 | 0 | 0
5.7.7 | Cruzeta de fibra de vidro ou polimérica, dim.: 90x90x2000mm | un | 1 | 557.99 |  | 557.99 | 0 | 0 | 0
5.7.8 | Chave fusível unipolar tipo "C" - 300a, 25kv, completa com elo fusível de 8k, abertura sob carga. | un | 3 | 583.76 |  | 583.76 | 0 | 0 | 0
5.7.9 | Cabo de cobre protegido de #16mm² - classe 15kv. | m | 30 | 29.4 |  | 29.4 | 0 | 0 | 0
5.7.10 | Caixa de inspeção de aterramento - dimensões ∅300x600mm. | un | 1 | 152.27 |  | 152.27 | 0 | 0 | 0
5.7.11 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | un | 1 | 107.63 |  | 107.63 | 0 | 0 | 0
5.7.12 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. Af_08/2023 | m | 30 | 60.85 |  | 60.85 | 0 | 0 | 0
5.7.13 | Grampo de linha viva 25kv para condutor de cobre. | un | 3 | 109.47 |  | 109.47 | 0 | 0 | 0
5.7.14 | Isolador de disco 25kv para cadeia de porcelana. | un | 3 | 163.44 |  | 163.44 | 0 | 0 | 0
5.7.15 | Conector derivação tipo estribo, a compressão, de alumínio | un | 3 | 53.22 |  | 53.22 | 0 | 0 | 0
5.7.16 | Suporte "l" para fixação de pára-raio ou chave seccionadora. | un | 1 | 94.89 |  | 94.89 | 0 | 0 | 0
5.7.17 | Mão francesa plana | un | 1 | 33.35 |  | 33.35 | 0 | 0 | 0
5.7.18 | Gancho olhal | un | 3 | 12.98 |  | 12.98 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS | [7 empty] | 0
6.1 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0
6.1.1 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 1,0cm. Af_03/2023 | m² | 1.4219 | 32.99 |  | 32.99 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 389.85 | 14.11 |  | 14.11 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 2802.48 | 14.71 |  | 14.71 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 112.04 | 26.19 |  | 26.19 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 1120.4 | 17.69 |  | 17.69 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 | m² | 17.86 | 5.01 |  | 5.01 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Uma Demão. Af_05/2017 | m² | 17.86 | 25.71 |  | 25.71 | 0 | 0 | 0
6.2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES, REATERROS E PLANTIO | [6 empty] | 0 | 0
6.2.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.53 | 327.47 |  | 327.47 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Escavação manual de vala. AF_09/2024 | m³ | 6.76 | 117.76 |  | 117.76 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Lastro de areia | m³ | 0.99 | 193.89 |  | 193.89 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 6.58 | 12.8 |  | 12.8 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_05/2022 | m² | 0.73 | 22.86 |  | 22.86 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 mpa | m³ | 0.59 | 1157.01 |  | 1157.01 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (dap)>15cm<30cm | un | 1 | 764.63 |  | 764.63 | 0 | 0 | 0
6.2.8 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018 | un | 6 | 88.45 |  | 88.45 | 0 | 0 | 0
6.3 | NOVA ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0 | 0
6.3.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.67 | 119.08 |  | 119.08 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1281.25 |  | 1281.25 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 30 | 86.73 |  | 86.73 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 | m³ | 0.12 | 133.77 |  | 133.77 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017 | m² | 1.25 | 32.26 |  | 32.26 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 | m² | 1.67 | 400.25 |  | 400.25 | 0 | 0 | 0
6.3.7 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l, com aditivo | m³ | 0.42 | 640.44 |  | 640.44 | 0 | 0 | 0
6.3.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 6 | 15.22 |  | 15.22 | 0 | 0 | 0
6.3.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 13 | 13.2 |  | 13.2 | 0 | 0 | 0
6.3.10 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 0.84 | 33.33 |  | 33.33 | 0 | 0 | 0
6.3.11 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 4.8906 | 151.05 |  | 151.05 | 0 | 0 | 0
6.3.12 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. Af_03/2016 | m | 74.09 | 65.78 |  | 65.78 | 0 | 0 | 0
6.3.13 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 19 cm - classe B | m² | 1.0108 | 152.39 |  | 152.39 | 0 | 0 | 0
6.3.14 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. Af_09/2021 | m³ | 0.44 | 1030.37 |  | 1030.37 | 0 | 0 | 0
6.3.15 | Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. Af_09/2021 | m³ | 2.65 | 982.77 |  | 982.77 | 0 | 0 | 0
6.3.16 | Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 4 | 13.72 |  | 13.72 | 0 | 0 | 0
6.3.17 | Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 12,5 mm. Af_09/2021 | kg | 27 | 8.21 |  | 8.21 | 0 | 0 | 0
6.3.18 | Quebra em alvenaria para instalação de abrigo para mangueiras (90x60 cm). Af_09/2023 | un | 2 | 67.28 |  | 67.28 | 0 | 0 | 0
6.3.19 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_09/2023 | m² | 2.45 | 35.77 |  | 35.77 | 0 | 0 | 0
6.3.20 | Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020 | m² | 1.97 | 119.86 |  | 119.86 | 0 | 0 | 0
6.3.21 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 4 | 14.08 |  | 14.08 | 0 | 0 | 0
6.3.22 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 7 | 12.8 |  | 12.8 | 0 | 0 | 0
6.3.23 | Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_10/2022 | m² | 17.86 | 9.97 |  | 9.97 | 0 | 0 | 0
6.3.24 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_08/2022 | m² | 17.86 | 67.4 |  | 67.4 | 0 | 0 | 0
6.3.25 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 0.84 | 185.73 |  | 185.73 | 0 | 0 | 0
6.4 | FUROS | [6 empty] | 0 | 0
6.4.1 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | un | 1 | 8.68 |  | 8.68 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Furo manual em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | un | 32 | 23.05 |  | 23.05 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. AF_09/2023 | un | 3 | 79.87 |  | 79.87 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | tx | 1 | 243.79 |  | 243.79 | 0 | 0 | 0
6.5 | SERVIÇOS DE APOIO | [6 empty] | 0 | 0
6.5.1 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 55.8 | 3.24 |  | 3.24 | 0 | 0 | 0
7 | SPDA | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 50 Mm² | m | 60 | 61.51 |  | 61.51 | 0 | 0 | 0
7.2 | Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 35 Mm² | m | 216 | 45.49 |  | 45.49 | 0 | 0 | 0
7.3 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 16-16Mm² A 50-35Mm², 70-35Mm² E 95-35Mm² | un | 6 | 48.63 |  | 48.63 | 0 | 0 | 0
7.4 | Terminal Estanhado Com 1 Furo E 1 Compressão - 50 Mm² | un | 14 | 26.45 |  | 26.45 | 0 | 0 | 0
7.5 | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | un | 20 | 18.83 |  | 18.83 | 0 | 0 | 0
7.6 | Caixa de inspeção suspensa | un | 8 | 92.31 |  | 92.31 | 0 | 0 | 0
7.7 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 4 | 31.69 |  | 31.69 | 0 | 0 | 0
8 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 5 | 6056.14 |  | 6056.14 | 0 | 0 | 0
8.2 | Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 1 | 4480.48 |  | 4480.48 | 0 | 0 | 0
8.3 | Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 16 | 4860.8 |  | 4860.8 | 0 | 0 | 0
8.4 | Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 8 | 2905.14 |  | 2905.14 | 0 | 0 | 0
8.5 | Ar condicionado de janela 7.500 btu's - fornecimento e instalação. | un | 1 | 1974.24 |  | 1974.24 | 0 | 0 | 0
8.6 | Suporte ar condicionado | un | 31 | 396.35 |  | 396.35 | 0 | 0 | 0
8.7 | Adequação dos caixilhos | un | 31 | 88.84 |  | 88.84 | 0 | 0 | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 0.29 | 128.13 |  | 128.13 | 0 | 0 | 0
9.2 | Limpeza final da obra | m² | 560.2 | 20.83 |  | 20.83 | 0 | 0 | 0
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0
10.1 | As Built formato A0 | un | 5 | 2608.66 |  | 2608.66 | 0 | 0 | 0
10.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. | un | 1 | 13723.64 |  | 13723.64 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0

## Anexo 3 - BDI
ANEXO 3 - COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  |  | CUSTO |  |  | PREÇO
|  |  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  |  | MAT / EQ | SD | 2063635.2408 | MAT | SD | 2483378.6488
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |  | MO / SER | SD | 1932717.6263 | MO | SD | 2325832.3915
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa | C. TOTAL | SD | 3996352.8671 | P. TOTAL | SD | 4809211.0403
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0% |  | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  |  | MAT / EQ | CD | 2063250.8874 | MAT | CD | 2579063.6093
LEI COMPLEMENTAR 49 2003 DE PORTO FELIZ SP | ISS |  |  | MO / SER | CD | 1800415.3981 | MO | CD | 2250519.2476
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% |  | C. TOTAL | CD | 3863666.2855 | P. TOTAL | CD | 4829582.8569
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 4 - Encargos Sociais
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de Janeiro de 2025
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL | 0% | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL | 0% | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL | 0% | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL | 0% | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.

## Anexo 5 - Cronograma Fis-Fin
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE PORTO FELIZ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 16% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 11.12% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0 | 11.11% | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  | 0 | 14% | 0 | 14% | 0 | 14% | 0 | 14.5% | 0 | 14.5% | 0 | 14.5% | 0 | 14.5% | 0 |  | 0
5 | ELÉTRICA | 0 | 8% | 0 | 9.5% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | 10.5% | 0 | 16% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0 | 10.5% | 0
7 | SPDA | 0 |  |  |  |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | AR CONDICIONADO | 0 | [10 empty] | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 5% | 0 | 11% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 40% | 0 | 60% | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0