## Anexo 2 - Sintética
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE DIADEMA
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 149050.94
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 149050.94 |  | 149050.94 | 0 | 0 | 0 | 149050.94
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 42331
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3 | 569.87 |  | 569.87 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2.2 | Locacão de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 10 | 1615.93 |  | 1615.93 | 0 | 0 | 0 | 16159.3
2.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmês | 10 | 1494.93 |  | 1494.93 | 0 | 0 | 0 | 14949.3
2.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 10 | 991.17 |  | 991.17 | 0 | 0 | 0 | 9911.7
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 10526.4
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 200 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 2144
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 80 | 30.67 |  | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 2453.6
3.3 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 408 | 14.1 |  | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 5752.8
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 100 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 176
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 24484.77
4.1 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 1205 | 5.76 |  | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 6940.8
4.2 | Remoção de condutor sem reaproveitamento | m | 8010 | 0.29 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2322.9
4.3 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 311 | 9.22 |  | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 2867.42
4.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m² | 3 | 76.95 |  | 76.95 | 0 | 0 | 0 | 230.85
4.5 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 855 | 9.22 |  | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 7883.1
4.6 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | un | 18 | 34.62 |  | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 623.16
4.7 | Remoção de poste metálico sem reaproveitamento | un | 7 | 65.74 |  | 65.74 | 0 | 0 | 0 | 460.18
4.8 | Remoção de condulete sem reaproveitamento | un | 307 | 9.08 |  | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 2787.56
4.9 | Remoção de perfilado sem reaproveitamento | un | 40 | 9.22 |  | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 368.8
5 | ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 896802.22
5.1 | ATIVAÇÃO DA SUBESTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 137938.53
5.1.1 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | un | 1 | 111446.44 |  | 111446.44 | 0 | 0 | 0 | 111446.44
5.1.2 | Solicitação de ligação junto à Enel | un | 1 | 1267.77 |  | 1267.77 | 0 | 0 | 0 | 1267.77
5.1.3 | Remoção e instalação de transformador 300kVA | un | 1 | 2942.49 |  | 2942.49 | 0 | 0 | 0 | 2942.49
5.1.4 | Reaperto geral das conexões entre chave seccionadora, cabos existentes, barramentos, transformador principal (300kVA), cabos de saída do transformador principal (baixa tensão) e sistema de aterramento interno | un | 1 | 746.12 |  | 746.12 | 0 | 0 | 0 | 746.12
5.1.5 | Testes gerais de tensão aplicada para verificação da isolação do disjuntor geral e do transformador de serviço (300 kVA), com emissão de laudo e ART | un | 1 | 3337.67 |  | 3337.67 | 0 | 0 | 0 | 3337.67
5.1.6 | Ativação do sensor de temperatura (PT-100) do transformador de serviço | un | 1 | 307.8 |  | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 307.8
5.1.7 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 5 | 154.55 |  | 154.55 | 0 | 0 | 0 | 772.75
5.1.8 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 3 | 637.01 |  | 637.01 | 0 | 0 | 0 | 1911.03
5.1.9 | Estrado em madeira | m² | 2 | 178 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 356
5.1.10 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 2 | 672.06 |  | 672.06 | 0 | 0 | 0 | 1344.12
5.1.11 | Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV | par | 2 | 607.87 |  | 607.87 | 0 | 0 | 0 | 1215.74
5.1.12 | Luva de couro para proteção de luva isolante | par | 2 | 40.45 |  | 40.45 | 0 | 0 | 0 | 80.9
5.1.13 | Caixa porta luvas em madeira, com tampa | un | 2 | 69.22 |  | 69.22 | 0 | 0 | 0 | 138.44
5.1.14 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | m | 2 | 20.28 |  | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 40.56
5.1.15 | Chapa de aço em bitolas medias | kg | 195 | 29.47 |  | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 5746.65
5.1.16 | Capacete de segurança | un | 2 | 17.13 |  | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 34.26
5.1.17 | Mangas isolantes de borracha | un | 2 | 89.72 |  | 89.72 | 0 | 0 | 0 | 179.44
5.1.18 | Ocúlos de proteção | un | 2 | 7.67 |  | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 15.34
5.1.19 | Talco industrial | un | 1 | 1.7 |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7
5.1.20 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 3 | 569.94 |  | 569.94 | 0 | 0 | 0 | 1709.82
5.1.21 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 9 | 482.61 |  | 482.61 | 0 | 0 | 0 | 4343.49
5.2 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 34782.4
5.2.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 842.34 |  | 842.34 | 0 | 0 | 0 | 842.34
5.2.2 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 956.09 |  | 956.09 | 0 | 0 | 0 | 956.09
5.2.3 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 | 1330.26 |  | 1330.26 | 0 | 0 | 0 | 2660.52
5.2.4 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 2.22 | 3026.61 |  | 3026.61 | 0 | 0 | 0 | 6719.07
5.2.5 | Barramento de cobre nu | un | 5 | 135.35 |  | 135.35 | 0 | 0 | 0 | 676.75
5.2.6 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 56 | 48.56 |  | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 2719.36
5.2.7 | Barra de neutro e/ou terra | un | 16 | 34.8 |  | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 556.8
5.2.8 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 24 | 136.16 |  | 136.16 | 0 | 0 | 0 | 3267.84
5.2.9 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690v, de 10a a 60a | un | 6 | 754.89 |  | 754.89 | 0 | 0 | 0 | 4529.34
5.2.10 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 2 | 525.24 |  | 525.24 | 0 | 0 | 0 | 1050.48
5.2.11 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 107 | 26.35 |  | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 2819.45
5.2.12 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 92 | 55.43 |  | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 5099.56
5.2.13 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 16 | 180.3 |  | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 2884.8
5.3 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0 | 233451.02
5.3.1 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação PP 70°C | m | 435 | 23.33 |  | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 10148.55
5.3.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 420 | 6.55 |  | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 2751
5.3.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 16550 | 7.2 |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 119160
5.3.4 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3430 | 9.23 |  | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 31658.9
5.3.5 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1550 | 12.02 |  | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 18631
5.3.6 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 275 | 16.61 |  | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 4567.75
5.3.7 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 525 | 22.83 |  | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 11985.75
5.3.8 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 22 | 32.12 |  | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 706.64
5.3.9 | Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 20 | 45.02 |  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 900.4
5.3.10 | Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 10 | 62.72 |  | 62.72 | 0 | 0 | 0 | 627.2
5.3.11 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 120 | 84.91 |  | 84.91 | 0 | 0 | 0 | 10189.2
5.3.12 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 21 | 113.03 |  | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 2373.63
5.3.13 | Cabo De Cobre Flexível De 150 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 45 | 170.78 |  | 170.78 | 0 | 0 | 0 | 7685.1
5.3.14 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 90 | 101.31 |  | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 9117.9
5.3.15 | Cabo de controle de cobre com blindagem metálica de 4 (quatro) veias, secção nominal de 4,0mm², isolação 750V, capa externa PVC-ST1-Preta, classe de encordoamento 5, identificados pelas cores: vermelho, azul, branco e amarelo (marrom), conforme NBR 7289 | m | 20 | 48.05 |  | 48.05 | 0 | 0 | 0 | 961
5.3.16 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 10 | 17.13 |  | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 171.3
5.3.17 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 20 | 17.02 |  | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 340.4
5.3.18 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 2 | 18.48 |  | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 36.96
5.3.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 2 | 18.61 |  | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 37.22
5.3.20 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 2 | 21.24 |  | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 42.48
5.3.21 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 16 | 21.55 |  | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 344.8
5.3.22 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 2 | 29.17 |  | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 58.34
5.3.23 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 25 | 38.22 |  | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 955.5
5.4 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 223085.02
5.4.1 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 1250 | 60.77 |  | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 75962.5
5.4.2 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | m | 370 | 65.2 |  | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 24124
5.4.3 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1´ - com acessórios | m | 102 | 78.24 |  | 78.24 | 0 | 0 | 0 | 7980.48
5.4.4 | Eletroduto de ferro galvanizado, pesado de 1 1/4´ - com acessórios | m | 16 | 99.98 |  | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 1599.68
5.4.5 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ - com acessórios | m | 22 | 261.74 |  | 261.74 | 0 | 0 | 0 | 5758.28
5.4.6 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 21 | 56.04 |  | 56.04 | 0 | 0 | 0 | 1176.84
5.4.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 7 | 91.4 |  | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 639.8
5.4.8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 200 | 8.13 |  | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 1626
5.4.9 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 8 | 23.88 |  | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 191.04
5.4.10 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 57 | 20.44 |  | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 1165.08
5.4.11 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | m | 846 | 55.18 |  | 55.18 | 0 | 0 | 0 | 46682.28
5.4.12 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 846 | 10.11 |  | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 8553.06
5.4.13 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 140 | 105.91 |  | 105.91 | 0 | 0 | 0 | 14827.4
5.4.14 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 36 | 160.09 |  | 160.09 | 0 | 0 | 0 | 5763.24
5.4.15 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 152 | 40.47 |  | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 6151.44
5.4.16 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm | un | 36 | 33.35 |  | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 1200.6
5.4.17 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm | un | 75 | 30.25 |  | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 2268.75
5.4.18 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 22 | 15.91 |  | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 350.02
5.4.19 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 18 | 15.91 |  | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 286.38
5.4.20 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 165 | 52.34 |  | 52.34 | 0 | 0 | 0 | 8636.1
5.4.21 | Condulete Metálico De 1´ | cj | 6 | 59.34 |  | 59.34 | 0 | 0 | 0 | 356.04
5.4.22 | Condulete Metálico De 1 1/4´ | cj | 9 | 82.64 |  | 82.64 | 0 | 0 | 0 | 743.76
5.4.23 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m | un | 17 | 414.25 |  | 414.25 | 0 | 0 | 0 | 7042.25
5.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 59242.31
5.5.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 322 | 32.62 |  | 32.62 | 0 | 0 | 0 | 10503.64
5.5.2 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa | cj | 92 | 39.61 |  | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 3644.12
5.5.3 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 444 | 40.53 |  | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 17995.32
5.5.4 | Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa | cj | 111 | 69.27 |  | 69.27 | 0 | 0 | 0 | 7688.97
5.5.5 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 416 | 24.09 |  | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 10021.44
5.5.6 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 353 | 25.48 |  | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 8994.44
5.5.7 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 14 | 28.17 |  | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 394.38
5.6 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 208302.94
5.6.1 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 68 | 155.7 |  | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 10587.6
5.6.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 320 | 219.05 |  | 219.05 | 0 | 0 | 0 | 70096
5.6.3 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | un | 33 | 174.95 |  | 174.95 | 0 | 0 | 0 | 5773.35
5.6.4 | Lâmpada tubular led de 26w | un | 842 | 87.41 |  | 87.41 | 0 | 0 | 0 | 73599.22
5.6.5 | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 1 | 285.78 |  | 285.78 | 0 | 0 | 0 | 285.78
5.6.6 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26w | un | 47 | 132.81 |  | 132.81 | 0 | 0 | 0 | 6242.07
5.6.7 | Lâmpada LED A60 16w | un | 94 | 19.52 |  | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 1834.88
5.6.8 | Luminária de led para iluminação pública, de 68 w até 97 w - fornecimento e instalação. AF_02/2025_PS | un | 15 | 316.17 |  | 316.17 | 0 | 0 | 0 | 4742.55
5.6.9 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 15 | 101.19 |  | 101.19 | 0 | 0 | 0 | 1517.85
5.6.10 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 3,00 m | un | 15 | 670.94 |  | 670.94 | 0 | 0 | 0 | 10064.1
5.6.11 | Holofote para iluminação externa de 500W LED - IP 65 | un | 14 | 520.69 |  | 520.69 | 0 | 0 | 0 | 7289.66
5.6.12 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 7 | 98.63 |  | 98.63 | 0 | 0 | 0 | 690.41
5.6.13 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un | 9 | 159.33 |  | 159.33 | 0 | 0 | 0 | 1433.97
5.6.14 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 16 | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 400
5.6.15 | Luminária de emergência em LED 4W/300 lumens, de sobrepor no forro ou teto, autonomia de 1h30min. | un | 74 | 185.75 |  | 185.75 | 0 | 0 | 0 | 13745.5
6 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | 0 | 346903.08
6.1 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | m² | 83 | 33.69 |  | 33.69 | 0 | 0 | 0 | 2796.27
6.2 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 11.48 | 77.42 |  | 77.42 | 0 | 0 | 0 | 888.78
6.3 | Demolição de lajes, em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 2.54 | 362.39 |  | 362.39 | 0 | 0 | 0 | 920.47
6.4 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 2.68 | 44.68 |  | 44.68 | 0 | 0 | 0 | 119.74
6.5 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m³ | 1.27 | 272.48 |  | 272.48 | 0 | 0 | 0 | 346.05
6.6 | Escavação manual de vala. Af_09/2024 | m³ | 55.27 | 117.76 |  | 117.76 | 0 | 0 | 0 | 6508.6
6.7 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 11.87 | 969.63 |  | 969.63 | 0 | 0 | 0 | 11509.51
6.8 | Revestimento em pedra mineira comum | m² | 40 | 309.29 |  | 309.29 | 0 | 0 | 0 | 12371.6
6.9 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 22 | 227.65 |  | 227.65 | 0 | 0 | 0 | 5008.3
6.10 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 49.16 | 33.3 |  | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1637.03
6.11 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes, espessura de 1,0cm. Af_03/2023 | m² | 5.04 | 32.99 |  | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 166.27
6.12 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações elétricas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. AF_09/2023 | un | 100 | 3.28 |  | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 328
6.13 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023 | m² | 845.12 | 5.04 |  | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 4259.4
6.14 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 845.12 | 22.05 |  | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 18634.9
6.15 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 5096.96 | 14.77 |  | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 75282.1
6.16 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. AF_04/2023 | m² | 292.58 | 6.25 |  | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1828.63
6.17 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 292.58 | 39.87 |  | 39.87 | 0 | 0 | 0 | 11665.16
6.18 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 2486.27 | 17.77 |  | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 44181.02
6.19 | Cimentado desempenado | m² | 29.65 | 42.36 |  | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 1255.97
6.20 | Base de concreto h=10cm | m² | 2.64 | 117.68 |  | 117.68 | 0 | 0 | 0 | 310.68
6.21 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 2.56 | 1478.41 |  | 1478.41 | 0 | 0 | 0 | 3784.73
6.22 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 76.7 | 98.39 |  | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 7546.51
6.23 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 145.97 | 62.71 |  | 62.71 | 0 | 0 | 0 | 9153.78
6.24 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | m² | 145.97 | 4.75 |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 693.36
6.25 | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | m² | 4.1 | 994.16 |  | 994.16 | 0 | 0 | 0 | 4076.06
6.26 | Janela para ventilação permanente, veneziana tipo chincana de ferro | m² | 0.6 | 812.12 |  | 812.12 | 0 | 0 | 0 | 487.27
6.27 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 7.35 | 1228.23 |  | 1228.23 | 0 | 0 | 0 | 9027.49
6.28 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 6.3 | 1033.49 |  | 1033.49 | 0 | 0 | 0 | 6510.99
6.29 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 13.23 | 221.77 |  | 221.77 | 0 | 0 | 0 | 2934.02
6.30 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). AF_01/2020_PE | m² | 5.76 | 30.96 |  | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 178.33
6.31 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF_01/2020_PE | m² | 5.76 | 60.45 |  | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 348.19
6.32 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.69 | 820.93 |  | 820.93 | 0 | 0 | 0 | 2208.3
6.33 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica colada com asfalto derretido, uma camada, e=4mm. AF_09/2023 | m² | 60.16 | 144.89 |  | 144.89 | 0 | 0 | 0 | 8716.58
6.34 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. AF_09/2023 | m² | 29.53 | 35.77 |  | 35.77 | 0 | 0 | 0 | 1056.29
6.35 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. AF_09/2023 | m² | 84.73 | 57.77 |  | 57.77 | 0 | 0 | 0 | 4894.85
6.36 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. AF_09/2023 | m² | 4.96 | 71.46 |  | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 354.44
6.37 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 25.76 | 53.65 |  | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 1382.02
6.38 | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões | m | 7 | 102.93 |  | 102.93 | 0 | 0 | 0 | 720.51
6.39 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un | 2 | 18.39 |  | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 36.78
6.40 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 30.18 | 189.55 |  | 189.55 | 0 | 0 | 0 | 5720.62
6.41 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 | m² | 45.54 | 4.36 |  | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 198.55
6.42 | Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal - solos | un | 1 | 277.56 |  | 277.56 | 0 | 0 | 0 | 277.56
6.43 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 20.96 | 8.4 |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 176.06
6.44 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 9.21 | 22.28 |  | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 205.2
6.45 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 45.54 | 35.21 |  | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 1603.46
6.46 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 | m³ | 4.55 | 165.81 |  | 165.81 | 0 | 0 | 0 | 754.44
6.47 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020 | m³ | 4.55 | 242.48 |  | 242.48 | 0 | 0 | 0 | 1103.28
6.48 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021 | m² | 91.08 | 1.84 |  | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 167.59
6.49 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2021 | m³ | 16.11 | 537.45 |  | 537.45 | 0 | 0 | 0 | 8658.32
6.50 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021 | m² | 16.22 | 159.57 |  | 159.57 | 0 | 0 | 0 | 2588.23
6.51 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1136 | 10.82 |  | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 12291.52
6.52 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (volume total de concreto / 8 m3 por caminhão x 4 cp por caminhão) | un | 8 | 258.99 |  | 258.99 | 0 | 0 | 0 | 2071.92
6.53 | Ensaio de abatimento do tronco de cone (volume total de concreto / 8 m3 por caminhão) | un | 2 | 102.06 |  | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 204.12
6.54 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023 | m² | 10.52 | 44.3 |  | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 466.04
6.55 | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência | m³ | 2.1 | 3496.79 |  | 3496.79 | 0 | 0 | 0 | 7343.26
6.56 | Concreto simples Usinado FCK=30MPA, bombeado, lançado e adensado | m³ | 9.1 | 692.79 |  | 692.79 | 0 | 0 | 0 | 6304.39
6.57 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 | m² | 28.5 | 141.09 |  | 141.09 | 0 | 0 | 0 | 4021.07
6.58 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 | m² | 39.21 | 68.69 |  | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 2693.33
6.59 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 | m² | 16.5 | 187.1 |  | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 3087.15
6.60 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 28.5 | 97.96 |  | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 2791.86
6.61 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 39.21 | 43.98 |  | 43.98 | 0 | 0 | 0 | 1724.46
6.62 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 16.5 | 66.16 |  | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 1091.64
6.63 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020 | m³ | 133.31 | 18.38 |  | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 2450.24
6.64 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 54 | 14.06 |  | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 759.24
6.65 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 12 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 155.04
6.66 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 110 | 11.38 |  | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 1251.8
6.67 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 50 | 9.48 |  | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 474
6.68 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 221 | 13.39 |  | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 2959.19
6.69 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 259 | 12.31 |  | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 3188.29
6.70 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 1860.94 | 3.22 |  | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 5992.23
7 | SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 18449.86
7.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 90 | 47.75 |  | 47.75 | 0 | 0 | 0 | 4297.5
7.2 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 100 | 64.88 |  | 64.88 | 0 | 0 | 0 | 6488
7.3 | Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação | m | 50 | 46.83 |  | 46.83 | 0 | 0 | 0 | 2341.5
7.4 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base ondulada | un | 50 | 27.49 |  | 27.49 | 0 | 0 | 0 | 1374.5
7.5 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | un | 10 | 72.35 |  | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 723.5
7.6 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 10 | 50.23 |  | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 502.3
7.7 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | un | 10 | 97.3 |  | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 973
7.8 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | un | 6 | 58.53 |  | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 351.18
7.9 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 50-50Mm² A 95-50Mm² | un | 14 | 58.22 |  | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 815.08
7.10 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste No Topo, Bitola Do Cabo De 50Mm² A 95Mm² Para Haste De 5/8" E 3/4" | un | 10 | 58.33 |  | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 583.3
8 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 288498.34
8.1 | Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 7 | 3057.66 |  | 3057.66 | 0 | 0 | 0 | 21403.62
8.2 | Ar condicionado de janela 18.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 12 | 3825.26 |  | 3825.26 | 0 | 0 | 0 | 45903.12
8.3 | Ar condicionado de janela 21.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 24 | 3668.1 |  | 3668.1 | 0 | 0 | 0 | 88034.4
8.4 | Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 17 | 6096.8 |  | 6096.8 | 0 | 0 | 0 | 103645.6
8.5 | Suporte ar condicionado | un | 60 | 403.02 |  | 403.02 | 0 | 0 | 0 | 24181.2
8.6 | Adequação dos caixilhos | un | 60 | 88.84 |  | 88.84 | 0 | 0 | 0 | 5330.4
9 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 32598.14
9.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 57.17 | 132.22 |  | 132.22 | 0 | 0 | 0 | 7559.02
9.2 | Limpeza final da obra | m² | 1202.07 | 20.83 |  | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 25039.12
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 19800.16
10.1 | As Built formato A0 | un | 4 | 1514.69 |  | 1514.69 | 0 | 0 | 0 | 6058.76
10.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. | un | 1 | 13741.4 |  | 13741.4 | 0 | 0 | 0 | 13741.4
11 | MANUTENÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 15099.96
11.1 | Manutenção da entrada de energia e transformador (300kVA) | mês | 12 | 1258.33 |  | 1258.33 | 0 | 0 | 0 | 15099.96
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0

## Anexo 5 - Cronograma Fis-Fin
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [9 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [9 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊS)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE DIADEMA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[47 empty] | 0% | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 14.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | 9.5% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 6% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | 12% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 |  |  | 12% | 0 | 12% | 0 | 14% | 0 | 14% | 0 | 14% | 0 | 14% | 0 | 12% | 0 | 8% | 0 |  | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
5 | ELÉTRICA | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 8% | 0 | 7% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
7 | SPDA | 0 |  |  | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
8 | AR CONDICIONADO | 0 | [14 empty] | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 7% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | 8% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
11 | MANUTENÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA E TRANSFORMADOR (300KVA) | 0 | [20 empty] | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.34% | 0 | 8.34% | 0 | 8.35% | 0 | 100% | 0 | 0
[47 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Anexo 3 - BDI
ANWXO 3 - COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  |  | CUSTO |  |  | PREÇO
|  |  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  |  | MAT / EQ | SD | 904946.2241 | MAT | SD | 1089012.2861
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |  | MO / SER | SD | 817155.3923 | MO | SD | 983364.7991
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa | C. TOTAL | SD | 1722101.6164 | P. TOTAL | SD | 2072377.0851
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0% |  | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  |  | MAT / EQ | CD | 904661.2025 | MAT | CD | 1130826.5032
LEI COMPLEMENTAR Nº 500, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021 - DIADEMA | ISS |  |  | MO / SER | CD | 762863.4959 | MO | CD | 953579.3699
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% |  | C. TOTAL | CD | 1667524.6984 | P. TOTAL | CD | 2084405.873
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 4 - Encargos Sociais
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de janeiro de 2025
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL | 0% | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL | 0% | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL | 0% | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL | 0% | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.