## Fis Fin
ANEXO 5 - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [9 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [7 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (MESES) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (MESES)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE BANANAL | [43 empty] | 100% | 1804644.33 | 0
1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | [43 empty] | 99.98% | 144965.75 | -0.03 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[45 empty] | 0% | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | [43 empty] | 100% | 41069.71 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
3 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APOIO E PROTEÇÃO | [43 empty] | 100% | 17109.08 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
4 | CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | [43 empty] | 100% | 336017.43 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [43 empty] | 100% | 563249.77 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS - ESTRUTURA | [43 empty] | 100% | 18482.01 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
7 | SERVIÇOS CIVIS - ARQUITETURA | [43 empty] | 100% | 463753.75 | 0 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[45 empty] | 0% | 0 | 0
8 | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [43 empty] | 100% | 12932.97 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
9 | HIDRÁULICA | [43 empty] | 100% | 97650.43 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
10 | SERVIÇOS FINAIS | [43 empty] | 100% | 39966.69 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
11 | DOCUMENTAÇÃO | [43 empty] | 100% | 41135.42 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
12 | LAUDO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE AR INTERIOR | [43 empty] | 100% | 8912.39 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
13 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO | [43 empty] | 100% | 19398.9 | 0
[45 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL | [43 empty] | 100% | 0 | 0
PERCENTUAL ACUMULADO
| TOTAL PARCIAL | [43 empty] | 1804644.33
[45 empty] | 1804644.33 | 0
NOTA: O cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado conforme item 21.6 do Termo de Referência.