## Anexo 2 - Sintética
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE MAUÁ
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 255646.78
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 255646.78 |  | 255646.78 | 0 | 0 | 0 | 255646.78
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 75149.76
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3 | 569.87 |  | 569.87 | 0 | 0 | 0 | 1310.7
2.2 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | mês | 18 | 1615.93 |  | 1615.93 | 0 | 0 | 0 | 29086.74
2.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | mês | 18 | 991.31 |  | 991.31 | 0 | 0 | 0 | 17843.58
2.4 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | mês | 18 | 1494.93 |  | 1494.93 | 0 | 0 | 0 | 26908.74
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 11312.83
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 200 | 10.72 |  | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 2144
3.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 144 | 30.67 |  | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 4416.48
3.3 | Montagem E Desmontagem De Andaime Torre Metálica Com Altura Até 10 M | m | 224 | 14.19 |  | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 3178.56
3.4 | Lona plástica - 150 micra | m² | 894.201 | 1.76 |  | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1573.79
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 16666.03
4.1 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 416 | 9.22 |  | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 3835.52
4.2 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra sem reaproveitamento | un | 641 | 9.22 |  | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 5910.02
4.3 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem sem reaproveitamento | m² | 18.5 | 76.95 |  | 76.95 | 0 | 0 | 0 | 1423.58
4.4 | Remoção de tubulação elétrica aparente sem reaproveitamento | m | 720 | 5.76 |  | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 4147.2
4.5 | Remoção de condutor embutido sem reaproveitamento sem reaproveitamento | m | 2500 | 0.29 |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 725
4.6 | Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa sem reaproveitamento | un | 1 | 76.95 |  | 76.95 | 0 | 0 | 0 | 76.95
4.7 | Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em poste singelo sem reaproveitamento | un | 1 | 200.89 |  | 200.89 | 0 | 0 | 0 | 200.89
4.8 | Remoção de cruzeta de madeira sem reaproveitamento | un | 2 | 49.3 |  | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 98.6
4.9 | Remoção de disjuntor termomagnético sem reaproveitamento | un | 1 | 5.76 |  | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 5.76
4.10 | Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro sem reaproveitamento | un | 1 | 15.66 |  | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 15.66
4.11 | Retirada de entelamento metálico em geral sem reaproveitamento | m² | 20.2 | 1.84 |  | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 37.17
4.12 | Remoção de poste de concreto sem reaproveitamento | un | 1 | 189.68 |  | 189.68 | 0 | 0 | 0 | 189.68
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 1987561.24
5.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 0 | 0 | 223565.7
5.1.1 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco | un | 1 | 88964.18 |  | 88964.18 | 0 | 0 | 0 | 88964.18
5.1.2 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 4 | 569.94 |  | 569.94 | 0 | 0 | 0 | 2279.76
5.1.3 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 8 | 482.61 |  | 482.61 | 0 | 0 | 0 | 3860.88
5.1.4 | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero | un | 3 | 250.34 |  | 250.34 | 0 | 0 | 0 | 751.02
5.1.5 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | un | 2 | 739.87 |  | 739.87 | 0 | 0 | 0 | 1479.74
5.1.6 | Luva Isolante De Borracha, Acima De 10 Até 20 Kv | par | 2 | 607.87 |  | 607.87 | 0 | 0 | 0 | 1215.74
5.1.7 | Luva De Couro Para Proteção De Luva Isolante | par | 2 | 15.58 |  | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 31.16
5.1.8 | Caixa Porta Luvas Em Madeira, Com Tampa | un | 2 | 69.22 |  | 69.22 | 0 | 0 | 0 | 138.44
5.1.9 | Tapete De Borracha Isolante Elétrico De 1000 X 1000 Mm | un | 2 | 672.06 |  | 672.06 | 0 | 0 | 0 | 1344.12
5.1.10 | Chapa De Aço Em Bitolas Medias | kg | 195 | 29.47 |  | 29.47 | 0 | 0 | 0 | 5746.65
5.1.11 | Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com autonomia de 10 a 15 minutos | un | 1 | 1095.41 |  | 1095.41 | 0 | 0 | 0 | 1095.41
5.1.12 | Cubículo De Entrada E Medição Para Uso Abrigado, Classe 15 Kv | cj | 1 | 111446.44 |  | 111446.44 | 0 | 0 | 0 | 111446.44
5.1.13 | Capacete de segurança | un | 2 | 17.13 |  | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 34.26
5.1.14 | Mangas isolantes de borracha | un | 2 | 1154.33 |  | 1154.33 | 0 | 0 | 0 | 2308.66
5.1.15 | Ocúlos de proteção | un | 2 | 7.67 |  | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 15.34
5.1.16 | Talco industrial | un | 1 | 2.48 |  | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 2.48
5.1.17 | Placa De Advertência Em Chapa De Alumínio, Com Pintura Refletiva "Perigo Alta Tensão" | m² | 0.6 | 1168.32 |  | 1168.32 | 0 | 0 | 0 | 700.99
5.1.18 | Extintor Manual De Gás Carbônico 5 Bc - Capacidade De 6 Kg | un | 3 | 716.81 |  | 716.81 | 0 | 0 | 0 | 2150.43
5.2 | QUADROS ELÈTRICOS E COMPONENTES, CONFORME NBR60947 | [6 empty] | 0 | 0 | 154391.27
5.2.1 | Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela | un | 3 | 578.5 |  | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 1735.5
5.2.2 | Chave comutadora para amperímetro | un | 1 | 196.01 |  | 196.01 | 0 | 0 | 0 | 196.01
5.2.3 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0 A/50 A até 0 A/2,0 kA | un | 1 | 408.69 |  | 408.69 | 0 | 0 | 0 | 408.69
5.2.4 | Chave comutadora para voltímetro | un | 1 | 163.89 |  | 163.89 | 0 | 0 | 0 | 163.89
5.2.5 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 1 | 166.82 |  | 166.82 | 0 | 0 | 0 | 166.82
5.2.6 | Fusível diazed retardado de 2 A até 25 A | un | 3 | 35.75 |  | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 107.25
5.2.7 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 3 | 76.55 |  | 76.55 | 0 | 0 | 0 | 229.65
5.2.8 | Quadro de comando, com acionamento e desligamento disjuntor de média tensão, contendo botoerias e sinalização e todos os componentes de acordo com diagrama funcional. | un | 1 | 4598.51 |  | 4598.51 | 0 | 0 | 0 | 4598.51
5.2.9 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 9 | 3026.61 |  | 3026.61 | 0 | 0 | 0 | 27239.49
5.2.10 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 | 956.09 |  | 956.09 | 0 | 0 | 0 | 1912.18
5.2.11 | Barramento de cobre nu | kg | 80 | 135.35 |  | 135.35 | 0 | 0 | 0 | 10828
5.2.12 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 100 | 48.56 |  | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 4856
5.2.13 | Barra de neutro e/ou terra | un | 26 | 34.8 |  | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 904.8
5.2.14 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 24 | 134.17 |  | 134.17 | 0 | 0 | 0 | 3220.08
5.2.15 | Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 50 A | un | 1 | 159.41 |  | 159.41 | 0 | 0 | 0 | 159.41
5.2.16 | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 10A A 60A | un | 14 | 754.89 |  | 754.89 | 0 | 0 | 0 | 10568.46
5.2.17 | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 70A Até 150A | un | 9 | 545.2 |  | 545.2 | 0 | 0 | 0 | 4906.8
5.2.18 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 6 | 525.24 |  | 525.24 | 0 | 0 | 0 | 3151.44
5.2.19 | Dispositivo proteção contra surto classes I/II 1 Polo 175V 12,5/60KA | un | 8 | 153.15 |  | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 1225.2
5.2.20 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 148.81 |  | 148.81 | 0 | 0 | 0 | 148.81
5.2.21 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 151.12 |  | 151.12 | 0 | 0 | 0 | 151.12
5.2.22 | Dispositivo Diferencial Residual De 25 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 1 | 166.87 |  | 166.87 | 0 | 0 | 0 | 166.87
5.2.23 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | un | 3 | 166.98 |  | 166.98 | 0 | 0 | 0 | 500.94
5.2.24 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 5 | 180.3 |  | 180.3 | 0 | 0 | 0 | 901.5
5.2.25 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A | un | 1 | 8997.98 |  | 8997.98 | 0 | 0 | 0 | 8997.98
5.2.26 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | un | 2 | 16817.26 |  | 16817.26 | 0 | 0 | 0 | 33634.52
5.2.27 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 1 | 22991.4 |  | 22991.4 | 0 | 0 | 0 | 22991.4
5.2.28 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 192 | 26.35 |  | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 5059.2
5.2.29 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 82 | 55.43 |  | 55.43 | 0 | 0 | 0 | 4545.26
5.2.30 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 4 | 74.66 |  | 74.66 | 0 | 0 | 0 | 298.64
5.2.31 | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 63 A | un | 5 | 83.37 |  | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 416.85
5.3 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0 | 748824.26
5.3.1 | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 2,5 Mm², Isolamento 500 V - Isolação Pp 70°C | m | 860 | 20.33 |  | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 17483.8
5.3.2 | Cabo de controle de cobre com blindagem metálica de 4 (quatro) veias, secção nominal de 4,0mm², isolação 750V, capa externa PVC-ST1-Preta, classe de encordoamento 5, identificados pelas cores: vermelho, azul, branco e amarelo (marrom), conforme NBR 7289 | m | 20 | 52.84 |  | 52.84 | 0 | 0 | 0 | 1056.8
5.3.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 20390 | 7.2 |  | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 146808
5.3.4 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 15150 | 9.23 |  | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 139834.5
5.3.5 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 972 | 16.61 |  | 16.61 | 0 | 0 | 0 | 16144.92
5.3.6 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 187 | 22.83 |  | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 4269.21
5.3.7 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 249 | 32.12 |  | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 7997.88
5.3.8 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 92 | 45.02 |  | 45.02 | 0 | 0 | 0 | 4141.84
5.3.9 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 168 | 62.72 |  | 62.72 | 0 | 0 | 0 | 10536.96
5.3.10 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 177 | 84.91 |  | 84.91 | 0 | 0 | 0 | 15029.07
5.3.11 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 360 | 113.03 |  | 113.03 | 0 | 0 | 0 | 40690.8
5.3.12 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 136 | 166.94 |  | 166.94 | 0 | 0 | 0 | 22703.84
5.3.13 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1536 | 200.91 |  | 200.91 | 0 | 0 | 0 | 308597.76
5.3.14 | Cabo De Cobre De 25 Mm², Isolamento 8,7/15 Kv - Isolação Epr 90°C | m | 48 | 101.31 |  | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 4862.88
5.3.15 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 6 Até 10 Mm² | un | 74 | 17.13 |  | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 1267.62
5.3.16 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 16 Mm² | un | 14 | 17.02 |  | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 238.28
5.3.17 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 25 Mm² | un | 14 | 18.48 |  | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 258.72
5.3.18 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 35 Mm² | un | 18 | 18.61 |  | 18.61 | 0 | 0 | 0 | 334.98
5.3.19 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 50 Mm² | un | 26 | 21.24 |  | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 552.24
5.3.20 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 70 Mm² | un | 36 | 21.55 |  | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 775.8
5.3.21 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 95 Mm² | un | 12 | 29.17 |  | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 350.04
5.3.22 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 150 Mm² | un | 16 | 38.22 |  | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 611.52
5.3.23 | Terminal De Pressão/Compressão Para Cabo De 185 Mm² | un | 96 | 44.55 |  | 44.55 | 0 | 0 | 0 | 4276.8
5.4 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 526687.54
5.4.1 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3/4´ - Com Acessórios | m | 1 | 45.15 |  | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 45.15
5.4.2 | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1´ - Com Acessórios | m | 80 | 56.04 |  | 56.04 | 0 | 0 | 0 | 4483.2
5.4.3 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4´ Com Acessórios | m | 2200 | 60.77 |  | 60.77 | 0 | 0 | 0 | 133694
5.4.4 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1´ Com Acessórios | m | 360 | 72.02 |  | 72.02 | 0 | 0 | 0 | 25927.2
5.4.5 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 1 1/4´ Com Acessórios | m | 80 | 95.62 |  | 95.62 | 0 | 0 | 0 | 7649.6
5.4.6 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 2´ Com Acessórios | m | 60 | 121.62 |  | 121.62 | 0 | 0 | 0 | 7297.2
5.4.7 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 2 1/2´ Com Acessórios | m | 13 | 155.29 |  | 155.29 | 0 | 0 | 0 | 2018.77
5.4.8 | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 4´ Com Acessórios | m | 75 | 236.36 |  | 236.36 | 0 | 0 | 0 | 17727
5.4.9 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 3/4´ - Com Acessórios | m | 257 | 65.2 |  | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 16756.4
5.4.10 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1´ Com Acessórios | m | 2 | 78.24 |  | 78.24 | 0 | 0 | 0 | 156.48
5.4.11 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 1 1/4´ Com Acessórios | m | 20 | 99.98 |  | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 1999.6
5.4.12 | Eletroduto Galvanizado A Quente Conforme Nbr6323 - 4´ Com Acessórios | m | 42 | 261.74 |  | 261.74 | 0 | 0 | 0 | 10993.08
5.4.13 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 130 | 8.13 |  | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 1056.9
5.4.14 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 20 | 12.4 |  | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 248
5.4.15 | Eletroduto Corrugado Em Polietileno De Alta Densidade, Dn= 100 Mm, Com Acessórios | m | 8 | 23.88 |  | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 191.04
5.4.16 | Perfilado Perfurado 38 X 38 Mm Em Chapa 14 Pré-Zincada, Com Acessórios | m | 1500 | 52.14 |  | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 78210
5.4.17 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 1500 | 10.11 |  | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 15165
5.4.18 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 295 | 105.91 |  | 105.91 | 0 | 0 | 0 | 31243.45
5.4.19 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | m | 295 | 51.45 |  | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 15177.75
5.4.20 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | un | 295 | 30.25 |  | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 8923.75
5.4.21 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | m | 30 | 120.99 |  | 120.99 | 0 | 0 | 0 | 3629.7
5.4.22 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | m | 30 | 70.21 |  | 70.21 | 0 | 0 | 0 | 2106.3
5.4.23 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | un | 30 | 33.4 |  | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 1002
5.4.24 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 463 | 15.91 |  | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 7366.33
5.4.25 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 32 | 15.91 |  | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 509.12
5.4.26 | Saída lateral simples, diâmetro de 1 1/4´ | un | 7 | 24.32 |  | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 170.24
5.4.27 | Saída lateral simples, de perfilado 38X38 mm para eletroduto de diâmetro 1' | un | 210 | 16.53 |  | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 3471.3
5.4.28 | Condulete metálico de 3/4´ | un | 1194 | 52.34 |  | 52.34 | 0 | 0 | 0 | 62493.96
5.4.29 | Condulete metálico de 1´ | un | 239 | 59.34 |  | 59.34 | 0 | 0 | 0 | 14182.26
5.4.30 | Condulete metálico de 1 1/4´ | un | 34 | 82.64 |  | 82.64 | 0 | 0 | 0 | 2809.76
5.4.31 | Condulete Metálico De 2´ | cj | 10 | 100.99 |  | 100.99 | 0 | 0 | 0 | 1009.9
5.4.32 | Condulete Metálico De 2 1/2´ | cj | 5 | 242.16 |  | 242.16 | 0 | 0 | 0 | 1210.8
5.4.33 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm | un | 20 | 45.42 |  | 45.42 | 0 | 0 | 0 | 908.4
5.4.34 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 1360 | 20.44 |  | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 27798.4
5.4.35 | Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3,00 m | un | 46 | 414.25 |  | 414.25 | 0 | 0 | 0 | 19055.5
5.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 0 | 0 | 91339.88
5.5.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 1017 | 32.62 |  | 32.62 | 0 | 0 | 0 | 33174.54
5.5.2 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 195 | 39.61 |  | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 7723.95
5.5.3 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 492 | 40.53 |  | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 19940.76
5.5.4 | Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa | cj | 157 | 69.27 |  | 69.27 | 0 | 0 | 0 | 10875.39
5.5.5 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 8 | 74.96 |  | 74.96 | 0 | 0 | 0 | 599.68
5.5.6 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 2 | 294.75 |  | 294.75 | 0 | 0 | 0 | 589.5
5.5.7 | Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 9 | 61.33 |  | 61.33 | 0 | 0 | 0 | 551.97
5.5.8 | Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023 | un | 9 | 38.26 |  | 38.26 | 0 | 0 | 0 | 344.34
5.5.9 | Conector prensa-cabo de 3/4´ | un | 84 | 28.17 |  | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 2366.28
5.5.10 | Plugue Com 2P+T De 10A, 250V | un | 559 | 24.09 |  | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 13466.31
5.5.11 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 67 | 25.48 |  | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 1707.16
5.6 | APARELHOS DE ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 242752.59
5.6.1 | Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28/54W | un | 118 | 155.7 |  | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 18372.6
5.6.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | un | 385 | 219.05 |  | 219.05 | 0 | 0 | 0 | 84334.25
5.6.3 | Lâmpada tubular led de 26 w - fornecimento e instalação. | un | 1006 | 101.14 |  | 101.14 | 0 | 0 | 0 | 101746.84
5.6.4 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 12 | 59.92 |  | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 719.04
5.6.5 | Holofote para iluminação externa de 500W LED - Grau de proteção IP-65 | un | 16 | 520.69 |  | 520.69 | 0 | 0 | 0 | 8331.04
5.6.6 | Luminária retangular de sobrepor, tipo projetor com foco orientável, LED 75w | un | 5 | 148.67 |  | 148.67 | 0 | 0 | 0 | 743.35
5.6.7 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 10 | 111.87 |  | 111.87 | 0 | 0 | 0 | 1118.7
5.6.8 | Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas compactas | un | 56 | 106.56 |  | 106.56 | 0 | 0 | 0 | 5967.36
5.6.9 | Lâmpada LED 16W A60 | un | 112 | 19.52 |  | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 2186.24
5.6.10 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 20 | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 500
5.6.11 | Sinalizador audiovisual de advertência | un | 1 | 285.78 |  | 285.78 | 0 | 0 | 0 | 285.78
5.6.12 | Luminária de emergência led 300 lúmens - fornecimento e instalação | un | 117 | 157.67 |  | 157.67 | 0 | 0 | 0 | 18447.39
6 | SERVIÇOS CIVIS ARQUITETURA | [6 empty] | 0 | 0 | 360229.58
6.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 | 3028.8
6.1.1 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 940.6221 | 3.22 |  | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 3028.8
6.2 | CIVIL | [6 empty] | 0 | 0 | 357200.78
6.2.1 | Demolição Manual De Concreto Simples | m³ | 8.35 | 327.47 |  | 327.47 | 0 | 0 | 0 | 2734.37
6.2.2 | Demolição Manual De Concreto Armado | m³ | 4.48 | 595.4 |  | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 2667.39
6.2.3 | Demolição Manual De Alvenaria De Elevação Ou Elemento Vazado, Incluindo Revestimento | m³ | 21.3 | 119.08 |  | 119.08 | 0 | 0 | 0 | 2536.4
6.2.4 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | m² | 100 | 38.7 |  | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 3870
6.2.5 | Escavação manual de vala. AF_09/2024 | m³ | 173.38 | 117.76 |  | 117.76 | 0 | 0 | 0 | 20417.23
6.2.6 | Lastro De Areia | m³ | 20.62 | 201.94 |  | 201.94 | 0 | 0 | 0 | 4164
6.2.7 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.88 | 137.98 |  | 137.98 | 0 | 0 | 0 | 121.42
6.2.8 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 212.74 | 33.3 |  | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7084.24
6.2.9 | Cimentado desempenado | m² | 57.65 | 42.36 |  | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 2442.05
6.2.10 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 2.61 | 1478.41 |  | 1478.41 | 0 | 0 | 0 | 3858.65
6.2.11 | Piso Com Requadro Em Concreto Simples Com Controle De Fck= 25 Mpa | m³ | 2.39 | 1161.68 |  | 1161.68 | 0 | 0 | 0 | 2776.42
6.2.12 | Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa | m³ | 100 | 82.42 |  | 82.42 | 0 | 0 | 0 | 8242
6.2.13 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 7.27 | 1568.74 |  | 1568.74 | 0 | 0 | 0 | 11404.74
6.2.14 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). Af_01/2024 | m³ | 7.52 | 189.55 |  | 189.55 | 0 | 0 | 0 | 1425.42
6.2.15 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. Af_09/2021 | m² | 5.22 | 4.36 |  | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 22.76
6.2.16 | Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal - solos | un | 1 | 273.38 |  | 273.38 | 0 | 0 | 0 | 273.38
6.2.17 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 | m³ | 5.62 | 8.4 |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 47.21
6.2.18 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³/potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 | m³ | 1.9 | 22.28 |  | 22.28 | 0 | 0 | 0 | 42.33
6.2.19 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 5.22 | 35.21 |  | 35.21 | 0 | 0 | 0 | 183.8
6.2.20 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 | m³ | 0.52 | 165.81 |  | 165.81 | 0 | 0 | 0 | 86.22
6.2.21 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020 | m³ | 0.52 | 242.48 |  | 242.48 | 0 | 0 | 0 | 126.09
6.2.22 | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_09/2021 | m² | 63.44 | 1.84 |  | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 116.73
6.2.23 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2021 | m³ | 7.94 | 537.45 |  | 537.45 | 0 | 0 | 0 | 4267.35
6.2.24 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 | m² | 52.93 | 68.69 |  | 68.69 | 0 | 0 | 0 | 3635.76
6.2.25 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 52.93 | 43.98 |  | 43.98 | 0 | 0 | 0 | 2327.86
6.2.26 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 291 | 13.39 |  | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 3896.49
6.2.27 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 194 | 10.82 |  | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 2099.08
6.2.28 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto (volume total de concreto / 8 m3 por caminhão x 4 cp por caminhão) | un | 4 | 258.99 |  | 258.99 | 0 | 0 | 0 | 1035.96
6.2.29 | Ensaio de abatimento do tronco de cone (volume total de concreto / 8 m3 por caminhão) | un | 1 | 102.06 |  | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 102.06
6.2.30 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023 | m² | 9.21 | 44.3 |  | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 408
6.2.31 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura. | m³ | 12.15 | 592.94 |  | 592.94 | 0 | 0 | 0 | 7204.22
6.2.32 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 40.33 | 97.96 |  | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 3950.73
6.2.33 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_09/2020 | m² | 34.2 | 66.16 |  | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 2262.67
6.2.34 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020 | m³ | 185.26 | 18.38 |  | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 3405.08
6.2.35 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 102 | 14.06 |  | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 1434.12
6.2.36 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 161 | 11.38 |  | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 1832.18
6.2.37 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 316 | 12.31 |  | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 3889.96
6.2.38 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021 | m² | 13.08 | 159.57 |  | 159.57 | 0 | 0 | 0 | 2087.18
6.2.39 | Aço - ensaio de tração em barras | un | 1 | 76.21 |  | 76.21 | 0 | 0 | 0 | 76.21
6.2.40 | Aço - ensaio de dobramento em barras | un | 1 | 19.3 |  | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 19.3
6.2.41 | Aço - ensaio de verificação de bitola | un | 1 | 19.7 |  | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7
6.2.42 | Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024 | m³ | 1.81 | 857.3 |  | 857.3 | 0 | 0 | 0 | 1551.71
6.2.43 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 2.42 | 39.02 |  | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 94.43
6.2.44 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_01/2024 | m² | 3.2 | 278.96 |  | 278.96 | 0 | 0 | 0 | 892.67
6.2.45 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024 | kg | 36 | 13.56 |  | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 488.16
6.2.46 | Teste de resistência do concreto | un | 2 | 258.99 |  | 258.99 | 0 | 0 | 0 | 517.98
6.2.47 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 33.9 | 12.27 |  | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 415.95
6.2.48 | Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024 | m³ | 3.98 | 140.47 |  | 140.47 | 0 | 0 | 0 | 559.07
6.2.49 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps | m³ | 2.12 | 570.66 |  | 570.66 | 0 | 0 | 0 | 1209.8
6.2.50 | Espaçador soldado para tela soldada h=4 | m | 42.5 | 11.14 |  | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 473.45
6.2.51 | Tela Q196 | kg | 98.58 | 32.31 |  | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 3185.12
6.2.52 | Junta EPS - espessura 2 cm | m² | 2.31 | 30.78 |  | 30.78 | 0 | 0 | 0 | 71.1
6.2.53 | Selante de epóxi semirígido | cm³ | 154 | 1.59 |  | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 244.86
6.2.54 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 | m² | 40.33 | 141.09 |  | 141.09 | 0 | 0 | 0 | 5690.16
6.2.55 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 | m² | 34.2 | 187.1 |  | 187.1 | 0 | 0 | 0 | 6398.82
6.2.56 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 97 | 12.92 |  | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 1253.24
6.2.57 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 109.37 | 98.39 |  | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 10760.91
6.2.58 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022 | m² | 272.52 | 4.75 |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 1294.47
6.2.59 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 272.52 | 62.71 |  | 62.71 | 0 | 0 | 0 | 17089.73
6.2.60 | Grade de tela metálica articulável e removível, com malha máxima de 13mm, dotada de trincos e batentes | m² | 12.63 | 221.77 |  | 221.77 | 0 | 0 | 0 | 2800.96
6.2.61 | Porta de tela metálica, malha máxima de 13mm, dim.: 800x2100mm, provida de trinco com cadeado | m² | 1.68 | 1063.39 |  | 1063.39 | 0 | 0 | 0 | 1786.5
6.2.62 | Janela para iluminação permanente (venezianas fixas de lâmina de vidro) | m² | 7.15 | 1204.16 |  | 1204.16 | 0 | 0 | 0 | 8609.74
6.2.63 | Janela para ventilação permanente, veneziana tipo chincana de ferro | m² | 0.6 | 1184.22 |  | 1184.22 | 0 | 0 | 0 | 710.53
6.2.64 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 7.15 | 1228.23 |  | 1228.23 | 0 | 0 | 0 | 8781.84
6.2.65 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 8.82 | 1033.49 |  | 1033.49 | 0 | 0 | 0 | 9115.38
6.2.66 | Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm | un | 1 | 47.58 |  | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 47.58
6.2.67 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020 | un | 2 | 227.65 |  | 227.65 | 0 | 0 | 0 | 455.3
6.2.68 | Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M. Af_12/2020 | un | 8 | 423.97 |  | 423.97 | 0 | 0 | 0 | 3391.76
6.2.69 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 210.6 | 20.97 |  | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 4416.28
6.2.70 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 506.42 | 14.3 |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7241.81
6.2.71 | Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023 | m² | 506.42 | 5.04 |  | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 2552.36
6.2.72 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 2323.6 | 19.27 |  | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 44775.77
6.2.73 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 361.737 | 26.43 |  | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 9560.71
6.2.74 | Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af_04/2023 | m² | 361.737 | 6.25 |  | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 2260.86
6.2.75 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 3011.76 | 17.77 |  | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 53518.98
6.2.76 | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020 | m² | 12.63 | 30.61 |  | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 386.6
6.2.77 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_pe | m² | 12.63 | 60.45 |  | 60.45 | 0 | 0 | 0 | 763.48
6.2.78 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.14 | 820.93 |  | 820.93 | 0 | 0 | 0 | 4219.58
6.2.79 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 3 mm | m² | 63.9 | 93.04 |  | 93.04 | 0 | 0 | 0 | 5945.26
6.2.80 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 4 mm | m² | 63.9 | 101.58 |  | 101.58 | 0 | 0 | 0 | 6490.96
6.2.81 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. Af_09/2023 | m² | 54.17 | 57.77 |  | 57.77 | 0 | 0 | 0 | 3129.4
6.2.82 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. Af_09/2023 | m² | 18.41 | 71.46 |  | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 1315.58
6.2.83 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | m² | 1.53 | 166.44 |  | 166.44 | 0 | 0 | 0 | 254.65
6.2.84 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 47.29 | 17.91 |  | 17.91 | 0 | 0 | 0 | 846.96
6.2.85 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | m² | 47.29 | 1.34 |  | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 63.37
6.2.86 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 31.38 | 53.65 |  | 53.65 | 0 | 0 | 0 | 1683.54
6.2.87 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 7.26 | 103.05 |  | 103.05 | 0 | 0 | 0 | 748.14
6.2.88 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | un | 2 | 18.39 |  | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 36.78
6.2.89 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto com broca diamantada | tx | 1 | 250.87 |  | 250.87 | 0 | 0 | 0 | 250.87
6.2.90 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | un | 54 | 2.93 |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 158.22
6.2.91 | Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | un | 3 | 30.88 |  | 30.88 | 0 | 0 | 0 | 92.64
7 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 80994.18
7.1 | Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 50 Mm² | m | 825 | 64.88 |  | 64.88 | 0 | 0 | 0 | 53526
7.2 | Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 35 Mm² | m | 140 | 47.75 |  | 47.75 | 0 | 0 | 0 | 6685
7.3 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 22 | 58.33 |  | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 1283.26
7.4 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 60 | 23.41 |  | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 1404.6
7.5 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 20 | 50.23 |  | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 1004.6
7.6 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 20 | 36.93 |  | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 738.6
7.7 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | un | 45 | 58.22 |  | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 2619.9
7.8 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8 e 3/4 | un | 6 | 78.66 |  | 78.66 | 0 | 0 | 0 | 471.96
7.9 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 35 mm² | un | 145 | 26.39 |  | 26.39 | 0 | 0 | 0 | 3826.55
7.10 | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | un | 55 | 29.08 |  | 29.08 | 0 | 0 | 0 | 1599.4
7.11 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. AF_08/2023 | un | 25 | 97.3 |  | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 2432.5
7.12 | Caixa De Inspeção Do Terra Cilíndrica Em Pvc Rígido, Diâmetro De 300 Mm - H= 600 Mm | un | 5 | 72.35 |  | 72.35 | 0 | 0 | 0 | 361.75
7.13 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 5 | 50.23 |  | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 251.15
7.14 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Haste No Topo, Bitola Do Cabo De 50Mm² A 95Mm² Para Haste De 5/8" E 3/4" | un | 5 | 58.33 |  | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 291.65
7.15 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em X, Bitola Do Cabo De 50-25Mm² A 95-50Mm² | un | 6 | 58.53 |  | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 351.18
7.16 | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 50-50Mm² A 95-50Mm² | un | 14 | 58.22 |  | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 815.08
7.17 | Cordoalha Flexível "Jumpers" De 25 X 235 Mm, Com 4 Furos De 11 Mm | un | 50 | 66.62 |  | 66.62 | 0 | 0 | 0 | 3331
8 | AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 | 0 | 261528.02
8.1 | Ar condicionado de janela 12.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 5 | 3057.66 |  | 3057.66 | 0 | 0 | 0 | 15288.3
8.2 | Ar condicionado de janela 27.000 btu's - fornecimento e instalação. | un | 37 | 6096.8 |  | 6096.8 | 0 | 0 | 0 | 225581.6
8.3 | Suporte ar condicionado | un | 42 | 403.02 |  | 403.02 | 0 | 0 | 0 | 16926.84
8.4 | Adequação dos caixilhos | un | 42 | 88.84 |  | 88.84 | 0 | 0 | 0 | 3731.28
9 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 72879.6
9.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 78.189 | 132.22 |  | 132.22 | 0 | 0 | 0 | 10338.15
9.2 | Limpeza final da obra | m² | 3002.47 | 20.83 |  | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 62541.45
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 15829.7
10.1 | As Built | un | 8 | 1528.81 |  | 1528.81 | 0 | 0 | 0 | 12230.48
10.2 | Laudos Dos Sistemas de SPDA e de Elétrica. | un | 1 | 3599.22 |  | 3599.22 | 0 | 0 | 0 | 3599.22
11 | MANUTENÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 21829.8
11.1 | Manutenção Preventiva da Cabine Primária | mês | 12 | 1819.15 |  | 1819.15 | 0 | 0 | 0 | 21829.8
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI |  |  |  |  | 20.34%
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0

## Anexo 5 - Cronograma Fis-Fin
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE MAUÁ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 | 6.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | 5.5% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[63 empty] | 0% | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 | 9.9% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | 5.3% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 | 5.65% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | 5.55% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
4 | REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 3.75% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 11% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS ARQUITETURA | 0 | 11% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 3.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | 2.6% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
8 | AR CONDICIONADO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 11% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | 4.6% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 40% | 0 | 60% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
11 | MANUTENÇÃO | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.33% | 0 | 8.34% | 0 | 8.34% | 0 | 8.35% | 0 | 100% | 0 | 0
[63 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Anexo 3 - BDI
ANEXO 3 - COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1 |  | 20.34%
| Total grupo D | 20.34%
| TOTAL DO BDI | 20.34%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  |  | CUSTO |  |  | PREÇO
|  |  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  |  | MAT / EQ | SD | 1789312.9693 | MAT | SD | 2153259.2273
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |  | MO / SER | SD | 1370260.862 | MO | SD | 1648971.9214
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa | C. TOTAL | SD | 3159573.8313 | P. TOTAL | SD | 3802231.1486
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0% |  | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  |  | MAT / EQ | CD | 1788856.0376 | MAT | CD | 2236070.047
LEI-COMPLEMENTAR-21-2014-MAUA-SP-CONSOLIDADA-[31-05-2023] | ISS |  |  | MO / SER | CD | 1273495.0175 | MO | CD | 1591868.7719
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% |  | C. TOTAL | CD | 3062351.0551 | P. TOTAL | CD | 3827938.8189
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 4 - Encargos Sociais
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de Janeiro de 2025
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL | 0% | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL | 0% | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL | 0% | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL | 0% | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.