## Anexo 5 - Fis Fin
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[7 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [13 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊS) | [9 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MÊS)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI e Adm. Local | Percentual Global referente à obra (%) | Percentual Global referente à obra com manutenção (%) | Administração Local (%) | Preço Total com BDI - Sem Administração Local | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 |  | 721 a 825 (período de recebimento provisório e definitivo) |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[7 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE CUBATÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROETO DE ARQUITETURA, SONDAGEM, LAUDO ESTRUTURAL E VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DA ENTRADA DE ENERGIA ) | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS COMPLEMENTARES) | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
3 | CANTEIRO DE OBRA (INSTALAÇÃO PARCIAL E MOBILIZAÇÃO) | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
4 | CANTEIRO DE OBRA (LOCAÇÃO DE CONTAINER E ANDAIME) | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
5 | ISOLAMENTO DAS ÁREAS INTERNAS COM DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
6 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
7 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
8 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS DA ÁREA EXTERNA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
9 | MOVIMENTO DE TERRA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
10 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ENSAIO DE PROVA DE CARGA E TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
11 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO ENTRE OS EIXOS A e E / 1 e 5 - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
12 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO ENTRE OS EIXOS E e H / 1 e 5 - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
13 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
14 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO - INJEÇÃO DA ARGAMASSA E ARRASAMENTO DAS ESTACAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
15 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
16 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
17 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - INJEÇÃO DA ARGAMASSA E ARRASAMENTO DAS ESTACAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
18 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA RAMPA DE ACESSO - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
19 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
20 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
21 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - INJEÇÃO DA ARGAMASSA E ARRASAMENTO DAS ESTACAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
22 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - LASTRO/ CAMADA SEPARADORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
23 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
24 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - FÔRMA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
25 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - CONCRETAGEM | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
26 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - LASTRO/ CAMADA SEPARADORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
27 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
28 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - FÔRMA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
29 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - CONCRETAGEM | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
30 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - LASTRO/ CAMADA SEPARADORA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
31 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
32 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - FÔRMA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
33 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - CONCRETAGEM | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
34 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO, SÓCULO TUBULAÇÕES E COBERTURA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
35 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - FORNECIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
36 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - INSTALAÇÃO COMPLETA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
37 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR - FORNECIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
38 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR- INSTALAÇÃO COMPLETA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
39 | COBERTURA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
40 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA - LINHA DE VIDA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
41 | REPARO DE ANOMALIAS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
42 | REPARO DE ANOMALIAS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
43 | ALVENARIAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
44 | DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO - DRYWALL E ISOLAMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
45 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
46 | FECHAMENTOS - PLACA CIMENTÍCIA E MURETA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
47 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
48 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
49 | REVESTIMENTO DE PAREDE | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
50 | PISO ELEVADO DA SALA OAB - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
51 | PISO ELEVADO DA SALA DO BANCO - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
52 | PISO ELEVADO DA CENTRAL DE MANDADOS - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
53 | PISO ELEVADO DO ALMOXARIFADO - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
54 | PISO ELEVADO DO 3º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
55 | PISO ELEVADO DO 2º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
56 | PISO ELEVADO DO 1º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
57 | PISO ELEVADO DO 4º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
58 | PISO ELEVADO DA SALA OITIVA - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
59 | PISO ELEVADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
60 | PISO ELEVADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
61 | PISO ELEVADO DA SALA DA CEJUSC - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
62 | PISO ELEVADO DA SALA DA CONCILIAÇÃO CEJUSC - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
63 | PISO ELEVADO DA SALA DA CONCILIAÇÃO JEC - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
64 | PISO ELEVADO DA CIRCULAÇÃO - TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
65 | PISO ELEVADO DA SALA DE OBJETOS APREENDIDOS - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
66 | PISO ELEVADO DA SALA DO STI E RACK - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
67 | PISO ELEVADO DA SALA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
68 | PISO ELEVADO DA SALA DA 4ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
69 | PISO ELEVADO DA SALA DA 4ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
70 | PISO ELEVADO DA SALA DA 4ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
71 | PISO ELEVADO DA SALA SECRETA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
72 | PISO ELEVADO DO SALÃO DO JÚRI - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
73 | PISO ELEVADO DO SETOR TÉCNICO: RELATÓRIO, ATENDIMENTO, ESPERA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, DEPOIMENTO ESPECIAL - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
74 | PISO ELEVADO DA PROMOTORIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
75 | PISO ELEVADO DA SALA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
76 | PISO ELEVADO DA SALA DA 3ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
77 | PISO ELEVADO DA SALA DA 3ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
78 | PISO ELEVADO DA SALA DA 3ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
79 | PISO ELEVADO DA SALA DOS LANCHES DOS JUIZES - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
80 | PISO ELEVADO DA VARA JECCRIM APOIO SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
81 | PISO ELEVADO DA VARA JECCRIM SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
82 | PISO ELEVADO DA VARA JECCRIM GABINETE - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
83 | PISO ELEVADO DO GABINETE DA PROMOTORIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
84 | PISO ELEVADO DA SALA DA 2ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
85 | PISO ELEVADO DA SALA DA 2ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
86 | PISO ELEVADO DA SALA DA 2ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
87 | PISO ELEVADO DA SALA DA 1ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
88 | PISO ELEVADO DA SALA DA 1ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
89 | PISO ELEVADO DA SALA DA 1ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
90 | PISO ELEVADO DA CIRCULAÇÃO - 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
91 | PISOS E REVESTIMENTOSDO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
92 | PISOS E REVESTIMENTOS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
93 | PISOS E REVESTIMENTOS DA ÁREA EXTERNA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
94 | ESQUADRIAS DE MADEIRA DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
95 | ESQUADRIAS DE MADEIRA DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
96 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
97 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
98 | ESQUADRIAS DE FERRO, GRADES, GRADIS E TELAMENTOS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
99 | GRADIL ELETROFUNDIDO DO ABRIGO DE CARRO COBERTO (BONDE) | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
100 | PINTURA DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
101 | PINTURA DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
102 | PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
103 | PINTURA DE FUNDO PREPARADOR DA ESTRUTURA METÁLICA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
104 | PINTURA EPÓXI DA ESTRUTURA METÁLICA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
105 | FORRO EM FIBRA MINERAL DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
106 | FORRO EM FIBRA MINERAL DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
107 | FORRO EM DRYWALL DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
108 | FORRO EM DRYWALL DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
109 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
110 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
111 | SERRALHERIA DA ÁREA INTERNA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
112 | SERRALHERIA DA ÁREA EXTERNA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
113 | INSTALAÇÃO QGBT | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
114 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
115 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
116 | INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS) DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
117 | INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS) DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
118 | LUMINÁRIAS, TOMADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
119 | LUMINÁRIAS, TOMADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
120 | CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
121 | CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
122 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
123 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
124 | SPDA - COBERTURA E IMPLANTAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
125 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
126 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
127 | SONORIZAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
128 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV - CÂMERAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
129 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV - ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
130 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
131 | FOTOVOLTAICA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
132 | SERVIÇOS CIVIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
133 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE SPDA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
134 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
135 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
136 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE CFTV | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
137 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
138 | ÁGUA FRIA E ÁGUA DE REUSO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
139 | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE PRUMADAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
140 | ESGOTO SANITÁRIO - REDE EXTERNA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
141 | FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO PARA RETENÇÃO/DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
142 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE SOLO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
143 | FORNECIMENTO DAS CONDENSADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
144 | INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
145 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DAS CONDENSADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
146 | FORNECIMENTO DAS EVAPORADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
147 | INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS E BOMBAS PARA DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
148 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DAS EVAPORADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
149 | INSTALAÇÃO DAS CAIXAS VENTILADORAS E EXAUSTORES ELÉTRICOS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
150 | REDE DE DUTOS E BOCAS DE AR | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
151 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE VENTILAÇÃO E INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES CONDENSADORAS NO QUADRO ELÉTRICO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
152 | REDE FRIGORÍGENA - VRF | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
153 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO EXISTENTES E ADEQUAÇÃO DE CAIXILHOS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
154 | FORNECIMENTO DO ELEVADOR | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
155 | MONTAGEM DO ELEVADOR | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
156 | TESTES E FUNCIONAMNETO DO ELEVADOR | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
157 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
158 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
159 | PAISAGISMO - JARDIM RECOMPOSTO 1 | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
160 | PAISAGISMO - JARDIM RECOMPOSTO 2, 3, 4, 5 E 6 | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
161 | PAISAGISMO - JARDIM RECOMPOSTO 7 | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
162 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO DE ENTULHO DO TÉRREO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
163 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO DE ENTULHO DO 1º PAVIMENTO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
164 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO DE ENTULHO DA ÁREA EXTERNA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
165 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DA OBRA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
166 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
167 | LAUDO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - COMISSIONAMENTO/TESTES E STARTUP DAS EVAPORADORAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
| TOTAL OBRA | [79 empty] | 0% | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
168 | RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA COM AUTOS DE VISTORIAS E CERTIFICADOS (CONFORME ANEXO 6) | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
169 | LAUDO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - PERÍODO DE MANUTENÇÃO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
170 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
171 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA BOMBA DE INCÊNDIO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
172 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA BOMBAS HIDRÁULICAS | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
173 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA HIDRANTES | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
174 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO. | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
175 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CFTV | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
176 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
177 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO | [79 empty] | 0% | 0 | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
| TOTAL MANUTENÇÃO | [79 empty] | 0% | 0
[81 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL | [79 empty] | 0%
PERCENTUAL ACUMULADO
| TOTAL PARCIAL | [79 empty] | 0
| TOTAL ACUMULADO | [79 empty] | 0 | 0
0
| NOTA: O cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado conforme item 21.7 do Termo de Referência. | [79 empty] | 16361202.99
0

## Anexo 5 - Eventograma
ANEXO 5 - RESUMO DE METAS DOS EVENTOS - EVENTOGRAMA
Item | Descrição das Etapas | Valor Total da Etapa com BDI | Percentual Global (%) | Percentual Global Referencial(%) | Range - Classe 2 - Tabela da AACE RP18 |  | Item do Orçamento | Objetivo | Responsável Pela Aprovação | Meta Para Pagamento
[5 empty] | Percentual Minimo Global referencial(%) | Percentual Máximo Global Referencial(%)
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROETO DE ARQUITETURA, SONDAGEM, LAUDO ESTRUTURAL E VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DA ENTRADA DE ENERGIA ) |  |  | 0.8228% | 0.6994% | 0.9874% | 2.1, 2.7, 2.8, 2.9 | Realizar o projeto executivo de arquitetura, a sondagem, laudo estrutural e verificação do medidor da entrada de energia pela concessionária. | Aprovação de Projetos - TJSP | Apresentação e aprovação do projeto executivo de arquitetura, da sondagem, laudo estrutural e verificação do medidor da entrada de energia pela concessionária em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto.
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS COMPLEMENTARES) |  |  | 0.9555% | 0.8122% | 1.147% | 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | Realizar os projetos executivos de: Estrutura, Instalações Hidráulicas, Esgoto ,Águas Pluviais, Prevenção e Combate a Incêndio, Instalações Elétricas, SPDA, Sonorização, Cabeamento Estruturado, CFTV, Sistema de Alarme de Incêndio, Usina Solar Fotovoltaica, Climatização/Ventilação/Exaustão e Elevador. | Aprovação de Projetos - TJSP | Apresentação e aprovação dos projetos executivos complementares em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto.
3 | CANTEIRO DE OBRA (INSTALAÇÃO PARCIAL E MOBILIZAÇÃO) |  |  | 0.7984% | 0.6787% | 0.9581% | 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 | Instalação parcial e mobilização do canteiro de obras. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução parcial do canteiro (Placa, refeitório, sinalizações, tapume) e ligações provisórias.
4 | CANTEIRO DE OBRA (LOCAÇÃO DE CONTAINER E ANDAIME) |  |  | 1.629% | 1.384% | 1.954% | 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9 | Locação dos containers e andaime para o canteiro de obras. | Fiscalização de Execução - TJSP | Remunerar a fração correspondente aos serviços de locação de andaime e container.
5 | ISOLAMENTO DAS ÁREAS INTERNAS COM DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL |  |  | 0.19% | 0.1615% | 0.228% | 3.10, 3.11, 3.12 | Isolamento das áreas internas com divisória cega tipo naval. | Fiscalização de Execução - TJSP | Remunerar a fração correspondente à soma dos serviços afetos à evolução física da obra do Fórum conforme projeto executivo.
6 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS DO TÉRREO |  |  | 1.62% | 1.377% | 1.944% | 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16 a 4.23, 4.27 a 4.30 | Execução das demolições, remoções e retiradas do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das demolições, remoções e retiradas do pavimento térreo do Fórum.
7 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.694% | 0.5899% | 0.8328% | 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.16 a 4.23, 4.27 a 4.30 | Execução das demolições, remoções e retiradas do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das demolições, remoções e retiradas do 1º pavimento do Fórum.
8 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS DA ÁREA EXTERNA |  |  | 0.5426% | 0.4612% | 0.6511% | 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.24 a 4.26 | Execução das demolições, remoções e retiradas da área externa do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das demolições, remoções e retiradas da área externa do Fórum.
9 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 1.015% | 0.8629% | 1.218% | 5.1 a 5.6 | Execução da terraplenagem do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do movimento de terra do Fórum conforme projeto executivo.
10 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ENSAIO DE PROVA DE CARGA E TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0.4971% | 0.4226% | 0.5966% | 7.1.1, 7.1.3 | Execução do ensaio de prova de carga e taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do ensaio de prova de carga e taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos.
11 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO ENTRE OS EIXOS A e E / 1 e 5 - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA |  |  | 1.593% | 1.354% | 1.912% | 7.1.4 | Execução da perfuração das estacas e bota-fora do materail escavado do piso do térreo que estão entre os eixos A e E / 1 e 5. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da perfuração das estacas e bota-fora do materail escavado do piso do térreo que estão entre os eixos A e E / 1 e 5 do Fórum conforme projeto executivo.
12 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO ENTRE OS EIXOS E e H / 1 e 5 - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA |  |  | 1.87% | 1.59% | 2.245% | 7.1.4 | Execução da perfuração das estacas e bota-fora do materail escavado do piso do térreo que estão entre os eixos E e H / 1 e 5. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da perfuração das estacas e bota-fora do materail escavado do piso do térreo que estão entre os eixos E e H / 1 e 5 do Fórum conforme projeto executivo.
13 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 1.082% | 0.9201% | 1.299% | 7.1.4 | Instalação da armação das estacas do térreo. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da armação das estacas do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
14 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO PISO DO TÉRREO - INJEÇÃO DA ARGAMASSA E ARRASAMENTO DAS ESTACAS |  |  | 0.06275% | 0.05334% | 0.0753% | 7.1.2, 8.4.1, 8.4.2 | Execução do arrasamento das estacas do térreo. Execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do arrasamento das estacas do térreo e execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone do Fórum conforme projeto executivo.
15 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA |  |  | 1.948% | 1.656% | 2.338% | 7.1.4 | Execução da perfuração e bota-fora do material escavado das estacas do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da perfuração das estacas e bota-fora do materail escavado das estacas do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
16 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 0.433% | 0.368% | 0.5196% | 7.1.4 | Instalação da armação das estacas do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da armação das estacas do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
17 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - INJEÇÃO DA ARGAMASSA E ARRASAMENTO DAS ESTACAS |  |  | 0.02456% | 0.02087% | 0.02947% | 7.1.2, 8.4.1, 8.4.2 | Execução do arrasamento das estacas do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. Execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do arrasamento das estacas do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização e execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone do Fórum conforme projeto executivo.
18 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA RAMPA DE ACESSO - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA |  |  | 1.754% | 1.491% | 2.104% | 7.1.4 | Execução da perfuração e bota-fora do material escavado das estacas da rampa de acesso. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da perfuração e bota-fora do material escavado das estacas da rampa de acesso do Fórum conforme projeto executivo.
19 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - PERFURAÇÃO DO SOLO E BOTA-FORA |  |  | 1.494% | 1.27% | 1.793% | 7.1.4 | Execução da perfuração e bota-fora do material escavado das estacas do abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da perfuração e bota-fora do material escavado do abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro do Fórum conforme projeto executivo.
20 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 0.6495% | 0.552% | 0.7794% | 7.1.4 | Instalação da armação das estacas da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da armação das estacas da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro do Fórum conforme projeto executivo.
21 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES PROFUNDAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - INJEÇÃO DA ARGAMASSA E ARRASAMENTO DAS ESTACAS |  |  | 0.04911% | 0.04174% | 0.05893% | 7.1.2, 8.4.1, 8.4.2 | Execução do arrasamento das estacas da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. Execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do arrasamento das estacas da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado, muro e execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone do Fórum conforme projeto executivo.
22 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - LASTRO/ CAMADA SEPARADORA |  |  | 0.2351% | 0.1998% | 0.2821% | 7.2.1 a 7.2.13 | Execução do lastro/camada separadora dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do térreo. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do lastro/camada separadora da fundação rasa do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
23 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 1.301% | 1.106% | 1.562% | 7.2.1 a 7.2.13 | Instalação da armação dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do térreo. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da armação da fundação rasa do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
24 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - FÔRMA |  |  | 0.1586% | 0.1348% | 0.1903% | 7.2.1 a 7.2.13 | Instalação da fôrma dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do térreo. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da fôrma da fundação rasa do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
25 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO PISO DO TÉRREO - CONCRETAGEM |  |  | 0.8397% | 0.7137% | 1.008% | 7.2.1 a 7.2.13, 8.4.1, 8.4.2 | Concretagem dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do térreo. Execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone. | Fiscalização de Execução - TJSP | Concretagem completa da fundação rasa do térreo e execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone do Fórum conforme projeto executivo.
26 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - LASTRO/ CAMADA SEPARADORA |  |  | 0.09198% | 0.07818% | 0.1104% | 7.2.1 a 7.2.13 | Execução do lastro/camada separadora dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do lastro/camada separadora da fundação rasa do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção e base dos equipamentos de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
27 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 0.5093% | 0.4329% | 0.6111% | 7.2.1 a 7.2.13 | Instalação da armação dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da armação da fundação rasa do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção e base dos equipamentos de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
28 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - FÔRMA |  |  | 0.06205% | 0.05274% | 0.07446% | 7.2.1 a 7.2.13 | Instalação da fôrma dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da fôrma da fundação rasa do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção e base dos equipamentos de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
29 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DO ELEVADOR, CASA DE BOMBAS, TANQUE DE RETENÇÃO/DETENÇÃO E BASE DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - CONCRETAGEM |  |  | 0.3286% | 0.2793% | 0.3943% | 7.2.1 a 7.2.13, 8.4.1, 8.4.2 | Concretagem dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização. Execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone. | Fiscalização de Execução - TJSP | Concretagem completa da fundação rasa do elevador, casa de bombas, tanque de retenção/detenção, base dos equipamentos de climatização e execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone do Fórum conforme projeto executivo.
30 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - LASTRO/ CAMADA SEPARADORA |  |  | 0.184% | 0.1564% | 0.2207% | 7.2.1 a 7.2.13 | Execução do lastro/camada separadora dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do lastro/camada separadora da fundação rasa da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro do Fórum conforme projeto executivo.
31 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - INSTALAÇÃO DA ARMAÇÃO |  |  | 1.019% | 0.8657% | 1.222% | 7.2.1 a 7.2.13 | Instalação da armação dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da armação da fundação rasa da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro do Fórum conforme projeto executivo.
32 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - FÔRMA |  |  | 0.1241% | 0.1055% | 0.1489% | 7.2.1 a 7.2.13 | Instalação da fôrma dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da fôrma da fundação rasa da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro do Fórum conforme projeto executivo.
33 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES RASAS DA RAMPA DE ACESSO, ABRIGO DE RESÍDUOS, SANITÁRIO DA GUARITA, RESERVATÓRIO ENTERRADO E MURO - CONCRETAGEM |  |  | 0.6571% | 0.5586% | 0.7886% | 7.2.1 a 7.2.13, 8.4.1, 8.4.2 | Concretagem dos blocos de fundação, baldrames e lajes de piso da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado e muro. Execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone. | Fiscalização de Execução - TJSP | Concretagem completa da fundação rasa da rampa de acesso, abrigo de resíduos, sanitário da guarita, reservatório enterrado, muro e execução dos ensaios de resistência a compressao simples e abatimento do tronco de cone do Fórum conforme projeto executivo.
34 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO, SÓCULO TUBULAÇÕES E COBERTURA |  |  | 1.58% | 1.343% | 1.896% | 8.1.1 a 8.1.19 | Execução da estrutura de concreto, sóculos da cobertura e sólucos das tubulações externas. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da estrutura de concreto, e dos sóculos de cobertura e tubulações externas do Fórum conforme projeto executivo.
35 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - FORNECIMENTO |  |  | 1.968% | 1.673% | 2.362% | 8.2.1 | Fornecimento da estrutura metálica da cobertura do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento completo da estrutura metálica da cobertura do Fórum conforme projeto executivo.
36 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - INSTALAÇÃO COMPLETA |  |  | 4.593% | 3.904% | 5.512% | 8.2.1 | Instalação da estrutura metálica da cobertura do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da estrutura metálica da cobertura do Fórum conforme projeto executivo.
37 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR - FORNECIMENTO |  |  | 0.06837% | 0.05811% | 0.08204% | 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.5 | Fornecimento da estrutura metálica do elevador do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento completo da estrutura metálica do elevador do Fórum conforme projeto executivo.
38 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA PARA ELEVADOR- INSTALAÇÃO COMPLETA |  |  | 0.1595% | 0.1356% | 0.1914% | 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.5 | Instalação da estrutura metálica do elevador do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da estrutura metálica do elevador do Fórum conforme projeto executivo.
39 | COBERTURA |  |  | 1.845% | 1.568% | 2.214% | 9.1, 9.2 | Construção da cobertura (Telhas e Rufos) do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do telhamento do Fórum conforme projeto executivo.
40 | SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA - LINHA DE VIDA |  |  | 1.262% | 1.073% | 1.515% | 8.3.1 a 8.3.7 | Instalação de sistema de linha da vida da cobertura do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do sistema de linha de vida do Fórum conforme projeto executivo.
41 | REPARO DE ANOMALIAS DO TÉRREO |  |  | 0.651% | 0.5533% | 0.7812% | 6.1 a 6.19 | Execução dos reparos de anomalias do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa dos reparos de anomalias do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
42 | REPARO DE ANOMALIAS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.651% | 0.5533% | 0.7812% | 6.1 a 6.19 | Execução dos reparos de anomalias do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa dos reparos de anomalias do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
43 | ALVENARIAS |  |  | 0.5208% | 0.4427% | 0.6249% | 10.1 a 10.3 | Execução das alvenarias do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das alvenarias do Fórum conforme projeto executivo.
44 | DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO - DRYWALL E ISOLAMENTO |  |  | 0.5957% | 0.5063% | 0.7148% | 10.4, 10.5 | Execução das divisórias em gesso acartonado e isolamento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das divisórias em gesso acartonado e isolamento do Fórum conforme projeto executivo.
45 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO |  |  | 0.5151% | 0.4378% | 0.6181% | 10.6 | Execução das divisórias sanitárias do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das divisórias sanitárias do Fórum conforme projeto executivo.
46 | FECHAMENTOS - PLACA CIMENTÍCIA E MURETA |  |  | 0.1135% | 0.09649% | 0.1362% | 10.7 a 10.8 | Execução do fechamento em placa cimentícia e mureta para anteparo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do fechamento em placa cimentícia e mureta para anteparo do Fórum conforme projeto executivo.
47 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA |  |  | 1.101% | 0.9361% | 1.321% | 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 a 11.7 | Execução das impermeabilizações da cobertura do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das impermeabilizações da cobertura do Fórum conforme projeto executivo.
48 | IMPERMEABILIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS |  |  | 0.2067% | 0.1757% | 0.248% | 11.2, 11.4 | Execução das impermeabilizações dos sanitários e áreas molhadas do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das impermeabilizações dos sanitários e áreas molhadas do Fórum conforme projeto executivo.
49 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | 0.365% | 0.3103% | 0.438% | 13.1, 13.2 | Execução de chapisco e massa única das paredes do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa dos revestimentos de parede do Fórum conforme projeto executivo.
50 | PISO ELEVADO DA SALA OAB - TÉRREO |  |  | 0.1461% | 0.1242% | 0.1753% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala OAB do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala OAB do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
51 | PISO ELEVADO DA SALA DO BANCO - TÉRREO |  |  | 0.05857% | 0.04979% | 0.07029% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala do banco do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala do banco do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
52 | PISO ELEVADO DA CENTRAL DE MANDADOS - TÉRREO |  |  | 0.1227% | 0.1043% | 0.1472% | 14.1 | Execução do piso elevado da central de mandados do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
53 | PISO ELEVADO DO ALMOXARIFADO - TÉRREO |  |  | 0.1399% | 0.1189% | 0.1679% | 14.1 | Execução do piso elevado do almoxarifado do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do almoxarifado do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
54 | PISO ELEVADO DO 3º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO |  |  | 0.3508% | 0.2981% | 0.4209% | 14.1 | Execução do piso elevado do 3º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do 3º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
55 | PISO ELEVADO DO 2º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO |  |  | 0.3011% | 0.256% | 0.3614% | 14.1 | Execução do piso elevado do 2º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do 2º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
56 | PISO ELEVADO DO 1º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO |  |  | 0.4417% | 0.3755% | 0.5301% | 14.1 | Execução do piso elevado do 1º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do 1º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
57 | PISO ELEVADO DO 4º OFÍCIO JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO |  |  | 0.3053% | 0.2595% | 0.3663% | 14.1 | Execução do piso elevado do 4º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do 4º ofício judicial seção cívil e criminal do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
58 | PISO ELEVADO DA SALA OITIVA - TÉRREO |  |  | 0.05788% | 0.0492% | 0.06946% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala oitiva do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala oitiva do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
59 | PISO ELEVADO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - TÉRREO |  |  | 0.2122% | 0.1804% | 0.2547% | 14.1 | Execução do piso elevado do juizado especial cível e criminal do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do juizado especial cível e criminal do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
60 | PISO ELEVADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO - TÉRREO |  |  | 0.2054% | 0.1745% | 0.2464% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da administração do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da administração do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
61 | PISO ELEVADO DA SALA DA CEJUSC - TÉRREO |  |  | 0.08683% | 0.0738% | 0.1042% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da CEJUSC do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da CEJUSC do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
62 | PISO ELEVADO DA SALA DA CONCILIAÇÃO CEJUSC - TÉRREO |  |  | 0.04272% | 0.03632% | 0.05127% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da conciliação CEJUSC do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da conciliação CEJUSC do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
63 | PISO ELEVADO DA SALA DA CONCILIAÇÃO JEC - TÉRREO |  |  | 0.04135% | 0.03514% | 0.04962% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da conciliação JEC do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da conciliação JEC do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
64 | PISO ELEVADO DA CIRCULAÇÃO - TÉRREO |  |  | 0.8469% | 0.7199% | 1.016% | 14.1 | Execução do piso elevado da circulação do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da circulação do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
65 | PISO ELEVADO DA SALA DE OBJETOS APREENDIDOS - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.05444% | 0.04627% | 0.06533% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala de obetos apreendidos do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala de objetos apreendidos do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
66 | PISO ELEVADO DA SALA DO STI E RACK - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.05582% | 0.04744% | 0.06698% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala do STI e rack do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala do STI e rack do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
67 | PISO ELEVADO DA SALA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.05788% | 0.0492% | 0.06946% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala das testemunhas de defesa do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala das testemunhas de defesa do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
68 | PISO ELEVADO DA SALA DA 4ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08889% | 0.07556% | 0.1067% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 4ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 4ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
69 | PISO ELEVADO DA SALA DA 4ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1358% | 0.1154% | 0.1629% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 4ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 4ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
70 | PISO ELEVADO DA SALA DA 4ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08545% | 0.07263% | 0.1025% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 4ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 4ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
71 | PISO ELEVADO DA SALA SECRETA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08683% | 0.0738% | 0.1042% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala secreta do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala secreta do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
72 | PISO ELEVADO DO SALÃO DO JÚRI - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.4472% | 0.3801% | 0.5367% | 14.1 | Execução do piso elevado do salão do júri do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do salão do júri do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
73 | PISO ELEVADO DO SETOR TÉCNICO: RELATÓRIO, ATENDIMENTO, ESPERA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, DEPOIMENTO ESPECIAL - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.2357% | 0.2003% | 0.2828% | 14.1 | Execução do piso elevado do setor técnico (relatório, atendimento, espera, área de convivência, depoimento especial) do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do setor técnico (relatório, atendimento, espera, área de convivência, depoimento especial) do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
74 | PISO ELEVADO DA PROMOTORIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08614% | 0.07322% | 0.1034% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da promotoria do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da promotoria do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
75 | PISO ELEVADO DA SALA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.05926% | 0.05037% | 0.07112% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala das testemunhas de acusação do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala das testemunhas de acusação do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
76 | PISO ELEVADO DA SALA DA 3ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.09027% | 0.07673% | 0.1083% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 3ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 3ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
77 | PISO ELEVADO DA SALA DA 3ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1392% | 0.1183% | 0.167% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 3ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 3ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
78 | PISO ELEVADO DA SALA DA 3ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08752% | 0.07439% | 0.105% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 3ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 3ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
79 | PISO ELEVADO DA SALA DOS LANCHES DOS JUIZES - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.09096% | 0.07732% | 0.1092% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala dos lanches dos juizes do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala dos lanches dos juizes do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
80 | PISO ELEVADO DA VARA JECCRIM APOIO SEÇÃO CÍVEL E CRIMINAL - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.09234% | 0.07849% | 0.1108% | 14.1 | Execução do piso elevado da vara jeccrim apoio seção cível e criminal do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da vara jeccrim apoio seção cível e criminal do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
81 | PISO ELEVADO DA VARA JECCRIM SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1082% | 0.09196% | 0.1298% | 14.1 | Execução do piso elevado da vara jeccrim seção cível/criminal audiência do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da vara jeccrim seção cível/criminal audiência do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
82 | PISO ELEVADO DA VARA JECCRIM GABINETE - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08752% | 0.07439% | 0.105% | 14.1 | Execução do piso elevado da vara jeccrim gabinete do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da vara jeccrim gabinete do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
83 | PISO ELEVADO DO GABINETE DA PROMOTORIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.07718% | 0.0656% | 0.09261% | 14.1 | Execução do piso elevado do gabinete da promotoria do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado do gabinete da promotoria do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
84 | PISO ELEVADO DA SALA DA 2ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.09027% | 0.07673% | 0.1083% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 2ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 2ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
85 | PISO ELEVADO DA SALA DA 2ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1061% | 0.0902% | 0.1273% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 2ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 2ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
86 | PISO ELEVADO DA SALA DA 2ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.09027% | 0.07673% | 0.1083% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 2ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 2ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
87 | PISO ELEVADO DA SALA DA 1ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL APOIO - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08752% | 0.07439% | 0.105% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 1ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 1ª vara judicial seção cível/criminal apoio do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
88 | PISO ELEVADO DA SALA DA 1ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL AUDIÊNCIA - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1075% | 0.09137% | 0.129% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 1ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 1ª vara judicial seção cível/criminal audiência do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
89 | PISO ELEVADO DA SALA DA 1ª VARA JUDICIAL SEÇÃO CÍVEL/CRIMINAL GABINETE - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.08752% | 0.07439% | 0.105% | 14.1 | Execução do piso elevado da sala da 1ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da sala da 1ª vara judicial seção cível/criminal gabinete do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
90 | PISO ELEVADO DA CIRCULAÇÃO - 1º PAVIMENTO |  |  | 0.7959% | 0.6765% | 0.9551% | 14.1 | Execução do piso elevado da circulação do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso elevado da circulação do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
91 | PISOS E REVESTIMENTOSDO TÉRREO |  |  | 0.1377% | 0.117% | 0.1652% | 14.2, 14.3 | Execução do revestimento cerâmico e piso cimentado do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso cerâmico e piso cimentado do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
92 | PISOS E REVESTIMENTOS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.09017% | 0.07664% | 0.1082% | 14.2, 14.3 | Execução do revestimento cerâmico e piso cimentado do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do piso cerâmico e piso cimentado do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
93 | PISOS E REVESTIMENTOS DA ÁREA EXTERNA |  |  | 0.6988% | 0.594% | 0.8386% | 14.2 a 14.6 | Execução do revestimento cerâmico, piso cimentado, piso de concreto não vítreo, piso em granito e soleira em granito das áreas externas do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do revestimento cerâmico, piso cimentado, piso de concreto não vítreo, piso em granito e soleira em granito das áreas externas do Fórum conforme projeto executivo.
94 | ESQUADRIAS DE MADEIRA DO TÉRREO |  |  | 0.4012% | 0.341% | 0.4814% | 16.1 a 16.8 | Instalação das esquadrias de madeira do térro do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das esquadrias de madeira do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
95 | ESQUADRIAS DE MADEIRA DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.4012% | 0.341% | 0.4814% | 16.1 a 16.8 | Instalação das esquadrias de madeira do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das esquadrias de madeira do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
96 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DO TÉRREO |  |  | 0.2688% | 0.2285% | 0.3226% | 16.7 a 16.12 | Instalação das esquadrias de alumínio do térro do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das esquadrias de alumínio do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
97 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.2688% | 0.2285% | 0.3226% | 16.7 a 16.12 | Instalação das esquadrias de alumínio do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das esquadrias de alumínio do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
98 | ESQUADRIAS DE FERRO, GRADES, GRADIS E TELAMENTOS |  |  | 0.3708% | 0.3152% | 0.4449% | 16.13, 16.15 a 16.20 | Instalação das esquadrias de ferro, grades, gradis e telamentos do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das esquadrias de ferro, grades, gradis e telamento do Fórum conforme projeto executivo.
99 | GRADIL ELETROFUNDIDO DO ABRIGO DE CARRO COBERTO (BONDE) |  |  | 0.4529% | 0.385% | 0.5435% | 16.14 | Instalação do gradil eletrofundido orsometal h=2,30m do abrigo de carro (Bonde) do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do gradil eletrofundido orsometal h=2,30m do abrigo de carro (Bonde) do Fórum conforme projeto executivo.
100 | PINTURA DO TÉRREO |  |  | 0.1879% | 0.1597% | 0.2255% | 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.11, 17.12 | Execução das pinturas do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das pinturas do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
101 | PINTURA DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1879% | 0.1597% | 0.2255% | 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.11, 17.12 | Execução das pinturas do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das pinturas do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
102 | PINTURA DAS ÁREAS EXTERNAS |  |  | 1.54% | 1.309% | 1.848% | 17.1, 17.4, 17.7 a 17.10 | Execução das pinturas das áreas extrenas e rufos do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa das pinturas das áreas externas do Fórum conforme projeto executivo.
103 | PINTURA DE FUNDO PREPARADOR DA ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 1.383% | 1.175% | 1.659% | 17.14 | Execução da pintura de fundo preparador da estrutura metálica do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da pintura de fundo preparador da estrutura metálica do Fórum conforme projeto executivo.
104 | PINTURA EPÓXI DA ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 1.13% | 0.9604% | 1.356% | 17.13 | Execução da pintura em epóxi da estrutura metálica do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução comD8:D341a pintura em epóxi da e+J202:J215strutura metálica do Fórum conforme projeto executivo.
105 | FORRO EM FIBRA MINERAL DO TÉRREO |  |  | 1.027% | 0.8732% | 1.233% | 12.1 | Execução do forro em fibra mineral do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do forro em fibra mineral do térreo Fórum conforme projeto executivo.
106 | FORRO EM FIBRA MINERAL DO 1º PAVIMENTO |  |  | 1.027% | 0.8732% | 1.233% | 12.1 | Execução do forro em fibra mineral do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do forro em fibra mineral do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
107 | FORRO EM DRYWALL DO TÉRREO |  |  | 0.2005% | 0.1705% | 0.2406% | 12.2 | Execução do forro em drywall do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do forro em drywall do térreo Fórum conforme projeto executivo.
108 | FORRO EM DRYWALL DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.1778% | 0.1512% | 0.2134% | 12.2 | Execução do forro em drywall do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do forro em drywall do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
109 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS DO TÉRREO |  |  | 0.3428% | 0.2914% | 0.4114% | 18.1 a 18.23 | Instalação das louças, metais e acessórios sanitários do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das louças, metais e acessórios sanitários do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
110 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.3479% | 0.2957% | 0.4175% | 10.9, 10.10, 18.1 a 18.23 | Instalação das louças, metais, acessórios sanitários e caixa de concreto para sanitário acessivel do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das louças, metais, acessórios sanitários e caixa de concreto para sanitário acessivel do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
111 | SERRALHERIA DA ÁREA INTERNA |  |  | 0.1254% | 0.1066% | 0.1505% | 19.2, 19.3 | Instalação dos guarda-corpos e corrimãos das escadas internas do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos guarda-corpos e corrimãos das escadas internas do Fórum conforme projeto executivo.
112 | SERRALHERIA DA ÁREA EXTERNA |  |  | 1.201% | 1.021% | 1.441% | 19.1, 19.4 a 19.6 | Instalação dos guarda-corpos, corrimãos, bate-roda em concreto, suporte para bicicletas e recuperação da escada marinheiro existente das áreas externas do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos guarda-corpos, corrimãos, bate-roda em concreto, suporte para bicicletas e recuperação da escada marinheiro existente das áreas externas do Fórum conforme projeto executivo.
113 | INSTALAÇÃO QGBT |  |  | 0.3009% | 0.2558% | 0.3611% | 20.1.1 a 20.1.3, 20.1.5 a 20.1.10, 20.1.18 | Instalação do QGBT do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do QGBT do Fórum conforme projeto executivo.
114 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DO TÉRREO |  |  | 0.263% | 0.2235% | 0.3156% | 20.1.1 a 20.1.5, 20.1.9 a 20.1.29 | Instalação dos painéis elétricos e acessórios elétricos do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos painéis elétricos e acessórios do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
115 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.263% | 0.2235% | 0.3156% | 20.1.1 a 20.1.5, 20.1.9 a 20.1.29 | Instalação dos painéis elétricos e acessórios elétricos do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos painéis elétricos e acessórios do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
116 | INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS) DO TÉRREO |  |  | 1.31% | 1.113% | 1.572% | 20.2.1 a 20.2.37 | Execução da infraestrutura das instalações elétricas do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da infraestrutura das instalações elétricas do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
117 | INFRAESTRUTURA (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS) DO 1º PAVIMENTO |  |  | 1.31% | 1.113% | 1.572% | 20.2.1 a 20.2.37 | Execução da infraestrutura das instalações elétricas do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da infraestrutura das instalações elétricas do 1º pavimento Fórum conforme projeto executivo.
118 | LUMINÁRIAS, TOMADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DO TÉRREO |  |  | 1.05% | 0.8922% | 1.26% | 20.3.1 a 20.3.15, 20.4.1 a 20.4.3 | Instalação das luminárias, tomadas e componentes elétricos do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das luminárias, tomadas e componentes elétricos do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
119 | LUMINÁRIAS, TOMADAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 1.05% | 0.8922% | 1.26% | 20.3.1 a 20.3.15, 20.4.1 a 20.4.3 | Instalação das luminárias, tomadas e componentes elétricos do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das luminárias, tomadas e componentes elétricos do 1º pavimento Fórum conforme projeto executivo.
120 | CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DO TÉRREO |  |  | 0.5837% | 0.4961% | 0.7004% | 20.5.1 a 20.5.18 | Instalação dos cabos dos circuitos alimentadores dos quadros do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos cabos dos circuitos alimentadores dos quadros do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
121 | CABOS DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.5837% | 0.4961% | 0.7004% | 20.5.1 a 20.5.18 | Instalação dos cabos dos circuitos alimentadores dos quadros do 1º pavimento Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos cabos dos circuitos alimentadores dos quadros do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
122 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DO TÉRREO |  |  | 0.7511% | 0.6384% | 0.9013% | 20.6.1 a 20.6.4 | Instalação dos cabos dos circuitos terminais do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos cabos dos circuitos terminais do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
123 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.7511% | 0.6384% | 0.9013% | 20.6.1 a 20.6.4 | Instalação dos cabos dos circuitos terminais do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa dos cabos dos circuitos terminais do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
124 | SPDA - COBERTURA E IMPLANTAÇÃO |  |  | 0.5492% | 0.4668% | 0.659% | 20.7.1 a 20.7.6, 20.8.1 a 20.8.13, 20.14.1, 20.14.2 | Instalação do sistema de SPDA, incluindo os serviços civis de escavação e reaterro do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do sistema de SPDA do Fórum conforme projeto executivo.
125 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO TÉRREO |  |  | 0.8191% | 0.6962% | 0.9829% | 20.9.1 a 20.9.19 | Instalação do sistema de cabeamento estruturado do térreo do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do sistema de cabeamento estruturado do térreo do Fórum conforme projeto executivo.
126 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.8191% | 0.6962% | 0.9829% | 20.9.1 a 20.9.19 | Instalação do sistema de cabeamento estruturado do 1º pavimento do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do sistema de cabeamento estruturado do 1º pavimento do Fórum conforme projeto executivo.
127 | SONORIZAÇÃO |  |  | 0.118% | 0.1003% | 0.1416% | 20.10.1 a 20.10.14 | Instalação do sistema de sonorização do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do sistema de sonorização do Fórum conforme projeto executivo.
128 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV - CÂMERAS |  |  | 0.3005% | 0.2554% | 0.3605% | 20.11.2 a 20.11.4 | Instalação das câmeras do sistema de CFTV do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das câmeras do sistema de CFTV do Fórum conforme projeto executivo.
129 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV - ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO |  |  | 0.3419% | 0.2906% | 0.4103% | 20.11.1, 20.11.5 a 20.11.8 | Instalação da estação de monitoramento do sistema de CFTV do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da estação de monitoramento do sistema de CFTV do Fórum conforme projeto executivo.
130 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0.468% | 0.3978% | 0.5616% | 20.12.1 a 20.12.5, 21.4.1 a 21.4.24, 21.5.1 | Instalação do sistema de alarme de incêndio, iluminação de emergência, prevenção e combate a incêndio e pintura das tubulações do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa do sistema de alarme de incêndio, iluminação de emergência e prevenção e combate a incêndio do Fórum conforme projeto executivo e projeto técnico aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
131 | FOTOVOLTAICA |  |  | 0.9925% | 0.8437% | 1.191% | 20.13.1 a 20.13.12 | Instalação da usina solar fotovoltaica do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa da usina solar fotovoltaica do Fórum conforme projeto executivo.
132 | SERVIÇOS CIVIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0.1645% | 0.1398% | 0.1974% | 20.14.3 | Execução dos serviços civis de rasgos para as instalações elétricas do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa dos serviços civis de rasgos das instalações elétricas do Fórum conforme projeto executivo.
133 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE SPDA |  |  | 0.2354% | 0.2001% | 0.2824% | 20.7.1 a 20.7.6, 20.8.1 a 20.8.13, 20.14.1, 20.14.2 | Comissionamento/ testes e startup do sistema de SPDA. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo do sistema de SPDA conforme projeto executivo.
134 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 0.702% | 0.5967% | 0.8425% | 20.9.1 a 20.9.19 | Comissionamento/ testes e startup do sistema de cabeamento estruturado. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo do sistema de cabeamento estruturado conforme projeto executivo.
135 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  | 0.05056% | 0.04298% | 0.06067% | 20.10.1 a 20.10.14 | Comissionamento/ testes e startup do sistema de sonorização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo do sistema de sonorização conforme projeto executivo.
136 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DO SISTEMA DE CFTV |  |  | 0.2753% | 0.234% | 0.3304% | 20.11.1 a 20.11.8 | Comissionamento/ testes e startup do sistema de CFTV. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo do sistema de CFTV conforme projeto executivo.
137 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP PARA O SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  | 0.4254% | 0.3616% | 0.5104% | 20.13.1 a 20.13.12 | Comissionamento/ testes e startup do sistema fotovoltaico. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo do sistema fotovoltaico conforme projeto executivo.
138 | ÁGUA FRIA E ÁGUA DE REUSO |  |  | 1.422% | 1.209% | 1.706% | 21.1.1 a 21.1.24, 21.5.1, 21.5.2 | Execução das instalações de água fria e reuso, pintura das tubulações e impermeabilização com argamassa polimérica das caixas de passagem do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das instalações de água fria e reuso, pintura das tubulações e impermeabilização das caixas de passagem do Fórum conforme projeto executivo.
139 | ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE PRUMADAS |  |  | 0.1848% | 0.1571% | 0.2217% | 21.2.1 a 21.2.3, 21.2.5 a 21.2.9, 21.5.11, 21.5.1 | Execução das redes de prumadas das instalações de esgoto e pintura das tubulações do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das redes de prumadas das instalações de esgoto e pintura das tubulações do Fórum conforme projeto executivo.
140 | ESGOTO SANITÁRIO - REDE EXTERNA |  |  | 0.3516% | 0.2988% | 0.4219% | 21.2.1 a 21.2.4, 21.2.10, 21.2.12 a 21.2.15, 21.5.1, 21.5.2 | Execução das redes externas de esgoto, pintura das tubulações e impermeabilização com argamassa polimérica das caixas de passagem do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das redes externas das instalações de esgoto, pintura das tubulações e impermeabilização das caixas de passagem do Fórum conforme projeto executivo.
141 | FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO PARA RETENÇÃO/DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0.6107% | 0.5191% | 0.7328% | 21.3.13 | Fornecimento do reservatório para retenção/detenção de águas pluviais. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento completo do reservatório para retenção/detenção de águas pluviais do Fórum conforme projeto executivo.
142 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE SOLO |  |  | 0.9122% | 0.7754% | 1.095% | 21.3.1 a 21.3.12, 21.3.14, 21.3.14, 21.5.1 | Execução das instalações de águas pluviais, drenagem de solo e pintura das tubulações | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das instalações de águas pluviais, drenagem de solo e pintura das tubulações do Fórum conforme projeto executivo.
143 | FORNECIMENTO DAS CONDENSADORAS |  |  | 1.167% | 0.9921% | 1.401% | 22.1.1 | Fornecimento das condensadoras. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento completo das condensadoras do sistema de climatização conforme projeto executivo.
144 | INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS |  |  | 1.177% | 1.001% | 1.413% | 22.1.1 e 22.1.9 | Instalação das condensadoras incluindo apoio em placa de neoprene fretado. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das condensadoras conforme projeto executivo.
145 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DAS CONDENSADORAS |  |  | 1.556% | 1.323% | 1.868% | 22.1.1 | Comissionamento/ testes e startup das condensadoras. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo das condensadoras conforme projeto executivo.
146 | FORNECIMENTO DAS EVAPORADORAS |  |  | 0.8157% | 0.6934% | 0.9789% | 22.1.2 a 22.1.4 | Fornecimento das evaporadoras do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento completo das evaporadoras do sistema de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
147 | INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS E BOMBAS PARA DRENAGEM DAS UNIDADES EVAPORADORAS |  |  | 1.187% | 1.009% | 1.424% | 22.1.2 a 22.1.4, 22.1.7 e 22.1.8 | Instalação das evaporadoras e bombas para drenagem das unidades evaporadoras do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das evaporadoras e bombas para drenagem das unidades evaporadoras do Fórum conforme projeto executivo.
148 | COMISSIONAMENTO/ TESTES E STARTUP DAS EVAPORADORAS |  |  | 1.088% | 0.9245% | 1.305% | 22.1.2 a 22.1.4 | Comissionamento/ testes e startup das evaporadoras do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Comissionamento/ testes e startup completo das evaporadoras do Fórum conforme projeto executivo.
149 | INSTALAÇÃO DAS CAIXAS VENTILADORAS E EXAUSTORES ELÉTRICOS |  |  | 0.1272% | 0.1081% | 0.1527% | 22.1.5 e 22.1.6 | Fornecimento e instalação das caixas ventiladoras e dos exaustores elétricos do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento e intalação completa das caixas ventiladoras e dos exaustores elétricos do Fórum conforme projeto executivo.
150 | REDE DE DUTOS E BOCAS DE AR |  |  | 1.087% | 0.9243% | 1.305% | 22.2.1 a 22.2.4, 22.3.1, 22.3.2 | Fornecimento e instalação da rede de dutos e bocas de ar do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento e intalação completa da rede de dutos e bocas de ar do sistema de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
151 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE VENTILAÇÃO E INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES CONDENSADORAS NO QUADRO ELÉTRICO |  |  | 0.4152% | 0.3529% | 0.4982% | 22.4.1 a 22.4.13, 22.6.1 a 22.6.5 | Fornecimento e instalação do quadro de comado elétrico e interligação elétrica do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento e intalação completa do quadro de comando elétrico e interligação elétrica do sistema de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
152 | REDE FRIGORÍGENA - VRF |  |  | 1.243% | 1.057% | 1.492% | 22.5.1 a 22.5.24 | Fornecimento e instalação da rede frigorígena do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento e intalação completa da rede frigorígena do sistema de climatização do Fórum conforme projeto executivo.
153 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO EXISTENTES E ADEQUAÇÃO DE CAIXILHOS |  |  | 0.02517% | 0.02139% | 0.0302% | 22.7.1 e 22.7.2 | Retirada de equipamentos de climatização existentes e adequação dos caixilhos. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da sinalizações da retirada de equipamentos de climatização existentes e adequação dos caixilhos.
154 | FORNECIMENTO DO ELEVADOR |  |  | 0.4356% | 0.3703% | 0.5227% | 23.1 | Fornecimento novo elevador do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Fornecimento do novo elevador do Fórum conforme projeto executivo.
155 | MONTAGEM DO ELEVADOR |  |  | 0.4356% | 0.3703% | 0.5227% | 23.1 | Montagem do novo elevador do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Montagem completa do novo elevador do Fórum conforme projeto executivo.
156 | TESTES E FUNCIONAMNETO DO ELEVADOR |  |  | 0.5808% | 0.4937% | 0.697% | 23.1 | Instalação, testes e funcionamneto do novo elevador do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação, testes e funcionamento do novo elevador do Fórum conforme projeto executivo.
157 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  | 0.1563% | 0.1329% | 0.1876% | 24.1 a 24.16 | Instalação das placas de comunicação visual do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Instalação completa das placas de comunicação visual do Fórum conforme projeto executivo.
158 | SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  | 0.0628% | 0.05338% | 0.07537% | 15.1 a 15.7 | Execução nas sinalizações do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa da sinalizações do Fórumconforme projeto executivo.
159 | PAISAGISMO - JARDIM RECOMPOSTO 1 |  |  | 0.3401% | 0.2891% | 0.4082% | 25.1 a 25.3 | Execução do paisagismo do jardim recomposto 1 do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do paisagismo do jardim recomposto 1 do Fórum conforme projeto executivo.
160 | PAISAGISMO - JARDIM RECOMPOSTO 2, 3, 4, 5 E 6 |  |  | 0.7603% | 0.6462% | 0.9123% | 25.1 a 25.3 | Execução do paisagismo do jardim recomposto 2, 3, 4, 5 e 6 do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do paisagismo do jardim recomposto 2, 3, 4, 5 e 6 do Fórum conforme projeto executivo.
161 | PAISAGISMO - JARDIM RECOMPOSTO 7 |  |  | 0.9003% | 0.7653% | 1.08% | 25.1 a 25.3 | Execução do paisagismo do jardim recomposto 7 do Fórum. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do paisagismo do jardim recomposto 7 do Fórum conforme projeto executivo.
162 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO DE ENTULHO DO TÉRREO |  |  | 1.043% | 0.8869% | 1.252% | 26.1, 26.3 | Remoção de entulho do Fórum porpocional aos serviços de remoções e retiradas. | Fiscalização de Execução - TJSP | Remunerar a fração correspondente as remoções e retiradas.
163 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO DE ENTULHO DO 1º PAVIMENTO |  |  | 0.4393% | 0.3734% | 0.5272% | 26.1, 26.3 | Remoção de entulho do Fórum porpocional aos serviços de remoções e retiradas. | Fiscalização de Execução - TJSP | Remunerar a fração correspondente as remoções e retiradas.
164 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REMOÇÃO DE ENTULHO DA ÁREA EXTERNA |  |  | 0.3478% | 0.2956% | 0.4174% | 26.1, 26.3 | Remoção de entulho do Fórum porpocional aos serviços de remoções e retiradas. | Fiscalização de Execução - TJSP | Remunerar a fração correspondente as remoções e retiradas.
165 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DA OBRA |  |  | 0.3712% | 0.3156% | 0.4455% | 26.2 | Limpeza final da obra. | Fiscalização de Execução - TJSP | Serviços finais de obra.
166 | DOCUMENTAÇÃO FINAL |  |  | 0.39% | 0.3315% | 0.468% | 27.1 a 27.6 | Execução de As Builts, testes e laudos. | Fiscalização de Execução - TJSP | Conclusão dos serviços e execução de As Builts, testes e laudos.
167 | LAUDO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - COMISSIONAMENTO/TESTES E STARTUP DAS EVAPORADORAS |  |  | 0.01801% | 0.01531% | 0.02161% | 28.0 | Laudo de análises da qualidade do ar interior durante o start-up. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa do laudo de análises da qualidade do ar interior.
168 | RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA COM AUTOS DE VISTORIAS E CERTIFICADOS (CONFORME ANEXO 6) |  |  | 4.969% |  |  |  | Recebimento provisório e definitivo da obra, emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) (60 dias), Certificado de Conclusão (Habite-se), Certificado de acessibilidade, AVS Auto de Vistoria de Segurança, Projeto “As Built” e outros documentos listados no ANEXO 6. | Fiscalização de Execução - TJSP | Emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), Certificado de Conclusão (Habite-se), Certificado de acessibilidade, AVS Auto de Vistoria de Segurança emitidos pela Prefeitura, Projeto “As Built” e outros documentos listados no ANEXO 6. Pagamento da parcela final após o recebimento da obra.
TOTAL OBRA
169 | LAUDO DE ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - PERÍODO DE MANUTENÇÃO |  |  | 0.03664% | 0.03114% | 0.04396% | 28.0 | Laudo de análises da qualidade do ar interior no período de manutenção. | Fiscalização de Execução - TJSP | Execução completa dos laudos de análises da qualidade do ar interior. Semestral, a partir da emissão do laudo anterior.
170 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 0.09014% | 0.07662% | 0.1082% | 29.1 e 29.2 | Manutenção preventiva para detecção de alarme de Incêndio e iluminação de emergência. | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
171 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA BOMBA DE INCÊNDIO |  |  | 0.03529% | 0.03% | 0.04235% | 29.3 | Manutenção preventiva para bomba de incêndio. | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
172 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA BOMBAS HIDRÁULICAS |  |  | 0.01176% | 0.009999% | 0.01412% | 29.4 | Manutenção preventiva para bombas hidráulicas. | Fiscalização de Execução - TJSP | Trimestral, a partir do recebimento definitivo da obra.
173 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA HIDRANTES |  |  | 0.05053% | 0.04295% | 0.06064% | 29.5 | Manutenção preventiva para hidrantes. | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
174 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO. |  |  | 0.1377% | 0.1171% | 0.1653% | 29.6 | Manutenção preventiva do sistema de climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão. | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
175 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CFTV |  |  | 0.0674% | 0.05729% | 0.08088% | 29.7 | Manutenção preventiva do CFTV | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
176 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR |  |  | 0.04742% | 0.04031% | 0.05691% | 29.8 | Manutenção preventiva do elevador | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
177 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  | 0.1335% | 0.1135% | 0.1602% | 29.9 | Manutenção preventiva do sistema fotovoltaico | Fiscalização de Execução - TJSP | Mensal, a partir do recebimento definitivo da obra.
TOTAL MANUTENÇÃO
| TOTAL |  |  | 100%
NOTA: O eventograma deverá ser apresentado conforme item 21.4 do Termo de Referência.