## ANEXO 5
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[8 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [13 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [13 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [13 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [13 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [7 empty] | RECEBIMENTO (DIAS) |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO (MESES) |  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO (MESES)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total da obra com BDI, Administração Local e Retenção de 5% | Preço Total da Manutenção com BDI | Percentual Global referente à obra (%) | Percentual Global referente à obra com manutenção (%) | Administração Local (%) | Preço Total com BDI - Sem Administração Local | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 |  | 750 |  | 780 |  | 810 |  | 840 |  | 870 |  | 900 |  | 930 |  | 960 |  | 961 a 1065 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
[8 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| COMPLEXO ADMINISTRATIVO PATRIARCA | [96 empty] | 100% | 31483921.97 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
2.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | [96 empty] | 100% | 1553.5619 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
2.2 | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM | [96 empty] | 100% | 22466.7926 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
2.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | [96 empty] | 100% | 1408.3892 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
3.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | [96 empty] | 100% | 1246.9257 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
3.2 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | [96 empty] | 100% | 9306.3388 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
3.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | [96 empty] | 100% | 8611.4743 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
3.4 | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA - 150 MICRA | [96 empty] | 100% | 564.2425 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
4 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
4.1 | PROJETOS BÁSICOS | [96 empty] | 100% | 220179.524 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
4.2 | PROJETOS EXECUTIVOS | [96 empty] | 100% | 242659.4025 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
4.3 | PROJETOS "AS BUILT" | [96 empty] | 100% | 29954.868 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5 | ELÉTRICA | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5.1 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | [96 empty] | 100% | 74401.8867 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5.2 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [96 empty] | 100% | 94966.9822 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5.3 | INFRAESTRUTURA | [96 empty] | 100% | 83235.3967 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES | [96 empty] | 100% | 1625.5976 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5.5 | LUMINÁRIAS | [96 empty] | 100% | 22519.4111 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
5.6 | SPDA - ATERRAMENTO | [96 empty] | 100% | 1957.0782 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6 | SERVIÇOS CIVIS | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [96 empty] | 100% | 63792.1596 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.2 | FECHAMENTOS / ACABAMENTO | [96 empty] | 100% | 92737.1768 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.3 | GRANITO E GRANILITE | [96 empty] | 100% | 59090.6338 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.4 | POÇOS DOS ELEVADORES | [96 empty] | 100% | 56880.8553 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.5 | PINTURA | [96 empty] | 100% | 132025.37 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.6 | FORRO | [96 empty] | 100% | 294.5434 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
6.7 | FURO | [96 empty] | 100% | 1135.3769 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
7 | DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO | [96 empty] | 100% | 1984.7442 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
8 | CLIMATIZAÇÃO (02 CASAS DE MÁQUINAS DE ELEVADORES) | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
8.1 | EQUIPAMENTOS | [96 empty] | 100% | 238776.98 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
8.2 | REDE DE DUTOS | [96 empty] | 100% | 39315.3755 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
8.3 | BOCAS DE AR | [96 empty] | 100% | 4148.0194 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
8.4 | REDE FRIGORÍGENA | [96 empty] | 100% | 68764.2498 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
8.5 | DRENAGEM - CLIMATIZAÇÃO | [96 empty] | 100% | 4134.7763 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9 | ELEVADORES | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9.1 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DIREITA - CARRO 03 ( ANTIGO CARRO 01) | [96 empty] | 100% | 475925.348 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9.2 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DIREITA - CARRO 07 ( ANTIGO CARRO 03) | [96 empty] | 100% | 553638.8939 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9.3 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DIREITA - CARRO 06 ( ANTIGO CARRO 04) | [96 empty] | 100% | 175583.4506 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9.4 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DA QUITANDA - CARRO 02 ( ANTIGO CARRO 01) | [96 empty] | 100% | 213104.7157 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9.5 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DA QUITANDA - CARRO 01 ( ANTIGO CARRO 02) | [96 empty] | 100% | 224051.134 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
9.6 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES 01, 02, 03, 04, 06 E 07, CONFORME PROJETO. | [96 empty] | 100% | 25880505.0607 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
10 | SERVIÇOS FINAIS | [96 empty] | 100% | 15046.4499 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
11 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [96 empty] | 100% | 41880.5448 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
| TOTAL OBRA | [96 empty] | 0% | 0 | -29159473.7304
[98 empty] | 0% | 0 | 0
| PAGAMENTO RETENÇÃO - RECEBIMENTO DA OBRA | [96 empty] | 100% | 1534709.15 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | [96 empty] | 0% | 0 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
12.1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [96 empty] | 100% | 17345.02 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
12.2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | [96 empty] | 100% | 37580.87 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
12.3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES - PRÉ-MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (05 ELEVADORES) | [96 empty] | 100% | 154316.8 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
12.4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES - DURANTE O PERIODO DE OBRA - MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (ELEVADORES EM FUNCIONAMENTO) | [96 empty] | 100% | 377593.92 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
12.5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES - PÓS-MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (06 ELEVADORES) | [96 empty] | 100% | 202902.48 | 0
[98 empty] | 0% | 0 | 0
TOTAL MANUTENÇÃO
| PERCENTUAL PARCIAL | [96 empty] | 100% | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO | [97 empty] | 0
| TOTAL OBRA COM MANUTENÇÃO PARCIAL | [96 empty] | 31483921.97 | 29949212.82
| TOTAL OBRA COM MANUTENÇÃO ACUMULADO | [96 empty] | 31483921.97 | #REF!
| PARCELA RETIDA DA EXECUÇÃO DA OBRA % | 5% | [96 empty] | #REF!
| PARCELA PAGA DA EXECUÇÃO DA OBRA % | 95% | [95 empty] | 0
NOTA: O cronograma físico-financeiro deverá ser apresentado conforme item 21.7 do Termo de Referência.

## Eventograma
ANEXO 5 - RESUMO DE METAS DOS EVENTOS - EVENTOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | Valor Total da Etapa com BDI | Percentual Global Fixo Referencial (%) | Percentual Global (%) | Range - Classe 2 - Tabela da AACE RP18 |  | Objetivo | Responsável Pela Aprovação | Meta Para Pagamento
[5 empty] | Percentual Minimo (%) | Percentual Maximo (%)
1 | CANTEIRO DE OBRA - EVENTO 1 |  |  | 0.118% | 0.1003% | 0.1416% | Instalação de placa de obra e divisórias para instalação do canteiro. | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
2 | CANTEIRO DE OBRA - EVENTO 2 |  |  | 0.006% | 0.0051% | 0.0072% | Desinstalação das divisórias | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO - EVENTO 1 |  |  | 0.009% | 0.00765% | 0.0108% | Instalação sinalização e lona | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
4 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO - EVENTO 2 |  |  | 0.077% | 0.06545% | 0.0924% | Locação de andaimes | Aprovação de Projetos do TJSP | Pagamento mensal a partir do terceiro mês até a conclusão dos serviços.
5 | PROJETO BÁSICO |  |  | 0.975% | 0.8287% | 1.17% | Elaborar os projetos básicos necessários a realização da obra. | Aprovação de Projetos do TJSP | 100% na entrega dos projetos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
6 | PROJETO EXECUTIVO |  |  | 1.076% | 0.9146% | 1.291% | Elaborar os projetos executivos necessários a realização da obra. | Aprovação de Projetos do TJSP | 100% na entrega dos projetos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
7 | PROJETO "AS BUILT" |  |  | 0.133% | 0.113% | 0.1596% | Elaborar os projetos "AS BUILT" necessários após a realização da obra. | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na entrega dos Projetos "As Built" no final dos serviços.
8 | ELÉTRICA - EVENTO 1 |  |  | 0.349% | 0.2966% | 0.4188% | Execução os serviços de infraestrutura elétrica | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
9 | ELÉTRICA - EVENTO 2 |  |  | 0.801% | 0.6808% | 0.9612% | Execução os serviços de instalação de painéis elétricos, condutores, tomadas, interruptores e luminárias | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
10 | ELÉTRICA - EVENTO 3 |  |  | 0.008% | 0.0068% | 0.0096% | Execução do aterramento dos elevadores | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
11 | SERVIÇOS CIVIS - EVENTO 1 |  |  | 1.18% | 1.003% | 1.416% | Execução das demolições e retiradas; fechamentos e acabamentos; pisos; escada de marinheiro portas e impermeabilização dos poços dos elevadorescom pintura das halls e casas de máquinas | Fiscalização de Execução - TJSP | 25% na conclusão dos serviços nos elevadores nºs 01 e 04, 25% na conclusão dos serviços nos elevadores nºs 02 e 03; 25% na conclusão dos serviços nos elevadores nºs 06 e5% na conclusão dos serviços nos elevadores nºs 07
12 | SERVIÇOS CIVIS - EVENTO 2 |  |  | 0.597% | 0.5074% | 0.7164% | Execução da pintura das halls e casas de máquinas | Fiscalização de Execução - TJSP | 25% na execução da pintura dos halls dos elevadores da rua da Quitanda e 75% na conclusão dos halls dos elevadores da rua Direita e casas de máquinas
13 | SERVIÇOS CIVIS - EVENTO 3 |  |  | 0.006% | 0.0051% | 0.0072% | Execução doss erviços de instalação de forros e execução de furos para passagem de tubulações. | Fiscalização de Execução - TJSP | 25% na finalização dos serviços nos poços dos elevadores nº 01 e 04; 25% na finalização dos serviços nos poços dos elevadores nº 02 e 03; 25% finalização dos serviços no poço do elevador nº 06; 25% na finalização dos serviços no poço do elevador nº 07.
14 | DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0.009% | 0.00765% | 0.0108% | Verificação do sistema de drenagem e impermeabilização. | Fiscalização de Execução - TJSP | 25% na execução da drenagem e impermeabilização do poço dos elevadores nº 01 e 04; 25% na execução da drenagem e impermeabilização do poço dos elevadores nº 02 e 03; 25% na execução da drenagem e impermeabilização do poço do elevador nº 06; 25% na execução da drenagem e impermeabilização do poço do elevadore nº 07.
15 | CLIMATIZAÇÃO (02 CASAS DE MÁQUINAS DE ELEVADORES) - EVENTO 1 |  |  | 0.95% | 0.8075% | 1.14% | Instalação de equipamentos de climatização nas casas de máquinas | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos, 40% com o equipamento instalado e 30% na conclusão dos serviços e equipamentos testados e aprovados.
16 | CLIMATIZAÇÃO (02 CASAS DE MÁQUINAS DE ELEVADORES) - EVENTO 2 |  |  | 0.5% | 0.425% | 0.6% | Instalação de rede de dutos, bocas de ar, rede frigorígena e drenagem da climatização da casa de máquinas | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
17 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DIREITA - CARRO 03 ( ANTIGO CARRO 01) |  |  | 2.028% | 1.724% | 2.434% | Reparo do elevador carro 03 (antigo carro 01) da rua Direita antes do início da modernização integral | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
18 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DIREITA - CARRO 07 ( ANTIGO CARRO 03) |  |  | 2.29% | 1.946% | 2.748% | Reparo do elevador carro 07 (antigo carro 03) da rua Direita antes do início da modernização integral | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
19 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DIREITA - CARRO 06 ( ANTIGO CARRO 04) |  |  | 0.804% | 0.6834% | 0.9648% | Reparo do elevador carro 06 (antigo carro 04) da rua Direita antes do início da modernização integral | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
20 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DA QUITANDA - CARRO 02 ( ANTIGO CARRO 01) |  |  | 0.937% | 0.7964% | 1.124% | Reparo do elevador carro 02 (antigo carro 01) da rua da Quitanda antes do início da modernização integral | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
21 | REPARO DE ELEVADOR ANTES DA MODERNIZAÇÃO INTEGRAL - RUA DA QUITANDA - CARRO 01 ( ANTIGO CARRO 02) |  |  | 0.909% | 0.7727% | 1.091% | Reparo do elevador carro 01 (antigo carro 02) da rua da Quitanda antes do início da modernização integral | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
22 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES - EVENTO 1 |  |  | 10.8% | 9.181% | 12.96% | Modernização integral do elevador 01 especificado em projeto | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de modernização integral do elevador nº 01, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
23 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES - EVENTO 2 |  |  | 13.89% | 11.8% | 16.66% | Modernização integral do elevador 04 especificado em projeto | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de modernização integral do elevador nº 04, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
24 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES - EVENTO 3 |  |  | 10.8% | 9.181% | 12.96% | Modernização integral do elevador 02 especificado em projeto | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de modernização integral do elevador nº 02, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
25 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES - EVENTO 4 |  |  | 13.89% | 11.8% | 16.66% | Modernização integral do elevador 03 especificado em projeto | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de modernização integral do elevador nº 03, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
26 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES - EVENTO 5 |  |  | 13.89% | 11.8% | 16.66% | Modernização integral do elevador 06 especificado em projeto | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de modernização integral do elevador nº 06, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
27 | MODERNIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEVADORES - EVENTO 6 |  |  | 13.89% | 11.8% | 16.66% | Modernização integral do elevador 07 especificado em projeto | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de modernização integral do elevador nº 07, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
28 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0.064% | 0.0544% | 0.0768% | Remoções de entulho e limpeza final da obra. | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
29 | DOCUMENTAÇÃO FINAL |  |  | 0.182% | 0.1547% | 0.2184% | Testes Start UP, laudos dos sistemas de elétrica e Alvarás de instalação e de funcionamento para o elevador reformado junto a PMSP | Fiscalização de Execução - TJSP | 20 % na conclusão para os teste de Start UP por conjunto de elevador modernizado e 20% após a finalização de modernização de todos os elvadores o laudo des sistemas de elétrica e alvarás junto a PMSP.
30 | RECEBIMENTO DA OBRA |  |  | 4.798% |  |  | Recebimento provisório e definitivo da obra, exceto manutenção, com Laudos de testes de Start-up de Elevadores, Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA e Alvarás de instalação e de funcionamento para o elevador reformado junto a PMSP . | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% no recebimento definitivo dos serviços de modernização integral de 06 (seis) elevadores exceto manutenção
31 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0.074% | 0.0629% | 0.0888% | Manutenção preventiva para o funcionamento do sistema de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da Manutenção preventiva para o funcionamento dos sistema de climatização.
32 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0.161% | 0.1369% | 0.1932% | Manutenção preventiva e corretiva para o funcionamento do sistema de climatização. | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da Manutenção preventiva e corretiva para o funcionamento dos sistema de climatização.
33 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES - PRÉ-MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (05 ELEVADORES) |  |  | 0.701% | 0.5958% | 0.8412% | Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores em funcionamento - Pré Modernização integral (05 elevadores) | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da Manutenção preventiva e corretiva para os elevadores em funcionamento - Pré Modernização Integral
34 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES - DURANTE O PERIODO DE OBRA - MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (ELEVADORES EM FUNCIONAMENTO) |  |  | 2.016% | 1.714% | 2.419% | Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores durante o período de obra da fase de Modernização integral dos elevadores (elevadores em funcionamento) | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da Manutenção preventiva e corretiva para o funcionamento dos elevadores durante a fase de Modernização integral dos elevadores
35 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES - PÓS-MODERNIZAÇÃO INTEGRAL (06 ELEVADORES) |  |  | 1.094% | 0.9299% | 1.313% | Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pelo período de 12 (doze) meses após o recebimento definitivo do último elevador modernizado integralmente (06 elevadores) | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da Manutenção preventiva e corretiva pelo período de 12 (doze) meses após o recebimento definitivo do último elevador modernizado integralmente
| TOTAL |  |  | 100%