## Anexo 1 - Preços
ANEXO 1
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) - ANEXO 9 | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R4) | VALOR DO ITEM COM BDI (R4)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | Administração de obra (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 10071.1974 |  | 0 | 0 | 0 | *alterar apenas células destacadas em verde
2 | MPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Remoção de calha ou rufo | M | 102.7 | 4.7 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Demolição manual de camada impermeabilizante | M2 | 377.27 | 16.44 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | M2 | 377.27 | 19.72 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 18.86 | 807.89 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 133.47 | 10.29 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 377.27 | 1.74 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 377.27 | 86.66 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 102.7 | 112.51 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 81.96 | 9.33 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 123.04 | 48.97 |  | 0 | 0 | 0
3 | REVISÃO DAS ESQUDRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 49.5 | 14.9 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | M2 | 49.5 | 74.12 |  | 0 | 0 | 0
4 | COBERTURA DE VIDRO (PALIATIVO) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 20.7 | 14.9 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | M2 | 20.7 | 706.53 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 70.5 | 11.5 |  | 0 | 0 | 0
5 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 48 | 12.44 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 36 | 28.3 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 972.09 |  | 0 | 0 | 0
6 | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 26.39 | 110.78 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Limpeza final da obra | M2 | 400 | 14.31 |  | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL SEM BDI | [7 empty] | 0
VALOR DO BDI | [7 empty] | 0%
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 0 | 0

## Anexo 2 - Cronograma
ANEXO 2
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
FÓRUM DA COMARCA DE JAGUARIÚNA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | MPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | REVISÃO DAS ESQUDRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | COBERTURA DE VIDRO (PALIATIVO) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | EQUIPAMENTOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | FORRO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL PARCIAL |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## Anexo 6 - BDI
ANEXO 6
COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central |  | *alterar apenas células destacadas em verde
Total grupo A |  | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA | %
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
Total grupo B |  | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I) | %
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0% | *preenchimento automático (célula D45)
C-4 | CPRB *
Total grupo C |  | 0%
GRUPO D | LUCRO (L) | %
D-1 | Lucro
Total grupo D |  | 0%
TOTAL DO BDI |  | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 3,6% (2025) sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo.
Memória - Alíquota média de ISS
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%)
Serviços
Materiais
Total geral | 0 | 0%
Abatimento de Materiais
Lei Complementar - Município de Jaguariúna | ISS
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0%
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Anexo 7 - Encargos
ANEXO 7
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
| GRUPO A | %
A1 | Previdência Social |  | *alterar apenas células destacadas em verde
A2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
A3 | Salário-Educação
A4 | Serviços Social da Indústria (Sesi)
A5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
A6 | Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)
A7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
A8 | Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)
A9 | Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577) | 1%
SUBTOTAL |  | 1%
| GRUPO B | %
B1 | Repouso semanal remunerado
B2 | Auxílio-enfermidade
B3 | Licença-paternidade
B4 | 13° Salário
B5 | Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços
SUBTOTAL |  | 0%
| GRUPO C | %
C1 | Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]
C2 | Férias (indenizadas)
C3 | Aviso-prévio (indenizado)*
SUBTOTAL |  | 0%
| GRUPO D | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | *preencimento automático
D2 | Reincidência de (A - A9) sobre C3 | 0% | *preencimento automático
SUBTOTAL |  | 0%
TOTAL DOS GRUPOS |  | 1%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 3,6% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.