## ANEXO 5 - CFF
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
[7 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO (MÊS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO (MESES)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com ADM, BDI e retenção | Percentual Global referente à obra (%) | Percentual Global referente à obra com manutenção (%) | Administração Local (%) | Preço Total com BDI - Sem Administração Local | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 331 A 436 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12
[7 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |  | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE SOROCABA | [52 empty] | 0% | 0 | 0
2 | Canteiro De Obra | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
3 | Materiais E Equipamentos De Apoio E Proteção | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
4 | Projetos Básicos | [52 empty] | 0% | 0
[54 empty] | 0% | 0
4.1 | Projeto básico – arquitetura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
4.2 | Projeto básico – elétrica | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
4.3 | Projeto básico – elevador | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
4.4 | Projeto básico – estrutura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
5 | Projetos Executivos | [52 empty] | 0% | 0
[54 empty] | 0% | 0
5.1 | Projeto executivo – arquitetura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
5.2 | Projeto executivo – elétrica | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
5.3 | Projeto executivo - elevador | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
5.4 | Projeto executivo - estrutura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
6 | Remoções E Retiradas | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
7 | Elétrica | [52 empty] | 0% | 0
[54 empty] | 0% | 0
7.1 | Painéis Elétricos E Acessórios | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
7.2 | Condutores E Alimentadores | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
7.3 | Infraestrutura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
7.4 | Tomadas | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8 | Serviços Civis | [52 empty] | 0% | 0
[54 empty] | 0% | 0
8.1 | Estrutura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.2 | Fechamentos E Acabamentos | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.3 | Impermeabilização | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.4 | Forro | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.5 | Pintura | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.6 | Tubulações, Rufos, Grelhas E Corrimão | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.7 | Caixa De Passagem | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
8.8 | Esquadrias | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
9 | Aterramento | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
10 | Elevadores | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
10.1 | Elevador 01 - Implantação (Novo) | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
10.2 | Elevador 02 - Implantação (Novo) | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
10.3 | Elevador 03 - Substituição Integral (Novo) | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
11 | Serviços Finais | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
12 | Documentações | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
TOTAL OBRA
| Pagamento Retenção - Recebimento Definitivo | [54 empty] | 0
13.1 | Manutenção Preventiva E Corretiva De Elevadores | [52 empty] | 0% | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0 | 0
TOTAL MANUTENÇÃO
| PERCENTUAL PARCIAL | [52 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO | [54 empty] | 0
| TOTAL PARCIAL | [52 empty] | 0 |  | 0
[54 empty] | 1502358.1 | 1502358.1 | 1502358.1

## ANEXO 5 - EVENTOGRAMA
ANEXO 5 - EVENTOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | Valor Total da Etapa com BDI | Valor Total da Etapa com BDI | Percentual Global Fixo (%) | Percentual Global Fixo Referencial (%) | Range - Classe 2 - Tabela da AACE RP18 |  | Item do Orçamento | Objetivo | Responsável Pela Aprovação | Meta Para Pagamento
[6 empty] | Percentual Minimo (%) | Percentual Maximo (%)
1 | Canteiro de Obra - Etapa 1 | 1721.7682 |  |  | 0.1089% | 0.09254% | 0.1306% | 2.1 | Instalação da placa de obras | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços
2 | Canteiro de Obra - Etapa 2 | 48497.252 |  |  | 3.067% | 2.607% | 3.68% | 2.2 a 2.4 | Locação dos containers. | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da fração correspondente a partir do terceiro mês até a conclusão dos serviços.
3 | Materiais e equipamentos de Apoio e Proteção - Etapa 1 | 1453.5996 |  |  | 0.09192% | 0.07813% | 0.1103% | 3.1 e 3.4 | Instalação da sinalização e lona plástica. | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços
4 | Materiais e equipamentos de Apoio e Proteção - Etapa 2 | 6226.8959 |  |  | 0.3938% | 0.3347% | 0.4725% | 3.2 e 3.3 | Locação dos andaimes incluindo montagens e desmontagens. | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da fração correspondente a partir do terceiro mês até a conclusão dos serviços.
5 | Projeto básico – arquitetura | 3135.36 |  |  | 0.1983% | 0.1685% | 0.2379% | 4.1 | Realizar os projetos básicos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos básicos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
6 | Projeto básico – elétrica | 1093.12 |  |  | 0.06912% | 0.05875% | 0.08295% | 4.2 | Realizar os projetos básicos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos básicos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
7 | Projeto básico – elevador | 2348.9 |  |  | 0.1485% | 0.1263% | 0.1782% | 4.3 | Realizar os projetos básicos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos básicos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
8 | Projeto básico – estrutura | 2258.9 |  |  | 0.1428% | 0.1214% | 0.1714% | 4.4 | Realizar os projetos básicos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos básicos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
9 | Projeto executivo – arquitetura | 3688.67 |  |  | 0.2332% | 0.1983% | 0.2799% | 5.1 | Realizar os projetos executivos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos executivos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
10 | Projeto executivo – elétrica | 1286.02 |  |  | 0.08132% | 0.06912% | 0.09758% | 5.2 | Realizar os projetos executivos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos executivos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
11 | Projeto executivo - elevador | 2763.43 |  |  | 0.1747% | 0.1485% | 0.2097% | 5.3 | Realizar os projetos executivos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos executivos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
12 | Projeto executivo - estrutura | 2657.55 |  |  | 0.168% | 0.1428% | 0.2017% | 5.4 | Realizar os projetos executivos necessários à realização da obra. | Aprovação de Projetos pela equipe técnica do TJSP | 100% na entrega dos projetos executivos em conformidade com as especificações das diretrizes de projeto
13 | Remoções e retiradas | 29203.3215 |  |  | 1.847% | 1.57% | 2.216% | 6.0 | Execução das demolições, remoções e retiradas do Fórum porpocional aos serviços de acordo com a evolução física da obra. | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização dos serviços de demolição e retiradas.
14 | Elétrica - Etapa 1 | 5995.0028 |  |  | 0.3791% | 0.3222% | 0.4549% | 7.11 a 7.1.7 | Instalação dos painéis elétricos conforme projeto executivo | Fiscalização de Execução - TJSP | 50% na instalação e montagem dos painéis elétricos e 50% na finalização e testes conforme projeto executivo.
15 | Elétrica - Etapa 2 | 21903.1743 |  |  | 1.385% | 1.177% | 1.662% | 7.2.1 a 7.2.6 | Instalação dos condutores e alimentadores, conforme projeto executivo | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização das instalações Instalação dos condutores e alimentadores, conforme projeto executivo.
16 | Elétrica - Etapa 3 | 12384.8552 |  |  | 0.7831% | 0.6657% | 0.9398% | 7.3.1 a 7.3.4 e 7.4.1 | Execução da infraestrutura das instalações elétricas e tomadas, conforme projeto executivo | Fiscalização de Execução - TJSP | 90% na finalização das completa da infraestrutura das instalações elétricas e 10% na instalação das tomadas conforme projeto executivo.
17 | Serviços Civis - Estrutura - Etapa 1 | 30802.0339 |  |  | 1.948% | 1.656% | 2.337% | 8.1.1, a 8.1.10 | Executar os ensaios e fundações profundas em estaca Strauss, | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na execução das fundações profundas conforme projeto executivo.
18 | Serviços Civis - Estrutura - Etapa 2 | 41142.844 |  |  | 2.602% | 2.211% | 3.122% | 8.1.11 a 8.1.30 | Executar a estrutura de radier e coroamento das estacas | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na execução das radier e coroamento das estacas
19 | Serviços Civis - Estrutura - Etapa 3 | 14488.3543 |  |  | 0.9162% | 0.7787% | 1.099% | 8.1.31,8.1.32, 8.1.36 a 8.1.38 | Executar o tratamento de junta de dilatação e laje Steel Deck | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização do tratamento de junta de dilatação e laje Steel Deck
20 | Serviços Civis - Estrutura - Etapa 4 | 293521.6744 |  |  | 18.56% | 15.78% | 22.27% | 8.1.33 e 8.1.34 | Executar a estrutura metálica e pintura da estrutura | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entega do material, 40% na execução da estrutura metálica e 30% na finalização dos serviços.
21 | Serviços Civis - Estrutura - Etapa 5 | 13635.3578 |  |  | 0.8622% | 0.7329% | 1.035% | 8.1.35 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da fração correspondente até a conclusão dos serviços.
22 | Serviços civis - fechamentos e acabamentos | 118807.2943 |  |  | 7.513% | 6.386% | 9.015% | 8.2.1 a 8.2.15 | Executar os fechamentos e acabamentos gerais | Fiscalização de Execução - TJSP | 60% na finalização dos serviços de instalação das placas cimentícias e 40% na conclusão dos demais serviços conforme projeto executivo.
23 | Serviços Civis - Impermeabilização | 7305.3621 |  |  | 0.4619% | 0.3927% | 0.5543% | 8.3.1 a 8.3.5 | Executar os serviços de impermeabilização | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização dos serviços.
24 | Serviços Civis - Forro e Pintura | 20181.1775 |  |  | 1.276% | 1.085% | 1.531% | 8.4.1 e 8.5.1 a 8.5.8 | Executar os serviços de instalação de forro e pintura | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização dos serviços.
25 | Serviços Civis - tubulações, rufos, grelhas, corrimão | 15036.6671 |  |  | 0.9508% | 0.8082% | 1.141% | 8.6.1 a 8.6.4 e 8.7.1 | Executar os serviços de tubulações, rufos, grelhas e corrimão | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização dos serviços.
26 | Serviços Civis - caixas de passagem | 1885.9115 |  |  | 0.1193% | 0.1014% | 0.1431% | 8.6.1 a 8.6.4 e 8.7.1 | Executar os serviços de execução das caixas de passagem | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na finalização dos serviços.
27 | Serviços Civis - Esquadrias | 11700.0629 |  |  | 0.7398% | 0.6289% | 0.8878% | 8.8.1 e 8.8.2 | Executar a instalação das esquadrias | Fiscalização de Execução - TJSP | 50% na entrega de material na obra e 50% na finalização dos serviços das esquadrias instaladas.
28 | Aterramento | 346.2937 |  |  | 0.0219% | 0.01861% | 0.02628% | 9.1 a 9.2 | Realizar aterramento dos elevadores | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços.
29 | Elevador 01 - implantação (novo) | 225943.5722 |  |  | 14.29% | 12.14% | 17.14% | 10.1 | Executar a implantação do elevador novo nº 01 completo conforme projetos executivos aprovados pelo TJSP | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias implantação do elevador nº 01, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
30 | Elevador 02 - implantação (novo) | 240393.4519 |  |  | 15.2% | 12.92% | 18.24% | 10.2 | Executar a implantação do elevador novo nº 02 completo conforme projetos executivos aprovados pelo TJSP | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias implantação do elevador nº 02, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
31 | Elevador 03 - substituição integral (novo) | 252216.0806 |  |  | 15.95% | 13.56% | 19.14% | 10.3 | Executar a substituição integral do elevador 03 por um novo conforme projetos executivos aprovados pelo TJSP | Fiscalização de Execução - TJSP | 30% na entrega dos equipamentos/materias de substituição do elevador nº 03, 40% com o equipamento instalado no local definido em projeto e 30% na conclusão dos serviços.
32 | Serviços Finais - Remoção de entulho | 6735.6018 |  |  | 0.4259% | 0.362% | 0.5111% | 11.1 | Remoção de entulho do Fórum porpocional aos serviços de remoções e retiradas. | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços finais.
33 | Serviços Finais - Limpeza final da obra | 2544.7383 |  |  | 0.1609% | 0.1368% | 0.1931% | 11.2 | Limpeza final da obra | Fiscalização de Execução - TJSP | 100% na conclusão dos serviços finais.
34 | Documentação Final | 29762.3798 |  |  | 1.882% | 1.6% | 2.258% | 12.1 a 12.5 | Testes Start UP, laudos dos sistemas de elétrica e Alvarás de instalação e de funcionamento para o elevador reformado junto à Prefeitura de Sorocaba | Fiscalização de Execução - TJSP | 20 % na conclusão para os teste de Start UP do elevador 01; 20% na conclusão para os teste de Start UP do elevador 02; 20% na conclusão para os teste de Start UP do elevador 03; 20% após a finalização dos serviçoso de todos os elvadores e 20% no laudo des sistemas de elétrica e alvarás junto a Prefeitura Municipal de Sorocaba
35 | Pagamento Retenção - Recebimento Definitivo | 29291.42 |  |  | 4.903% |  |  |  | Recebimento definitivo da obra com laudos, alvarés e "AS Built" | Fiscalização de Execução - TJSP | Recebimento definitivo dos serviços aprovados pela fiscalização do TJSP
36 | Manutenção Preventiva dos Elevadores |  |  |  | 1.95% |  |  | 13.1 | Manutenção preventiva para os elevadores | Fiscalização de Execução - TJSP | Pagamento mensal da Manutenção preventiva para o funcionamento dos elevadores após instalação.
| TOTAL | 1502358.0973 |  |  | 100%