## Anexo 2 - Sintética
ANEXO 2
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta sem BDI (R$) | Diferença (Valor Unitário - Valor Unitário Prosposta) sem BDI (R$) | Valor Unitário da Proposta com BDI (R$) | Valor do Item da Proposta sem BDI (R$) | Valor do Item da Proposta com BDI (R$) | VALOR DO ITEM SEM BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0 | 0 | 279096.04
1.1 | Administração local (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | un* | 1 | 279096.04 |  | 279096.04 | 0 | 0 | 0 | 279096.04
2 | CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 0 | 222956.01
2.1 | Placa de identificação para obra | m² | 2.3 | 578.69 |  | 578.69 | 0 | 0 | 0 | 1330.99
2.2 | Locacão de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas | unmês | 36 | 1621.58 |  | 1621.58 | 0 | 0 | 0 | 58376.88
2.3 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmês | 36 | 1561.47 |  | 1561.47 | 0 | 0 | 0 | 56212.92
2.4 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmês | 36 | 1018.18 |  | 1018.18 | 0 | 0 | 0 | 36654.48
2.5 | Tapume com telha metálica. AF_03/2024 | m² | 677.6 | 95.9 |  | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 64981.84
2.6 | Ferragem para portão de tapume | cj | 3 | 875.84 |  | 875.84 | 0 | 0 | 0 | 2627.52
2.7 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 | m² | 677.6 | 4.09 |  | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 2771.38
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 54161.05
3.1 | Sinalização com fita zebrada fixada em cone plástico, incluindo cone | m | 800 | 11.07 |  | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 8856
3.2 | Isolamento de área externa com tapume tipo cerquite | m | 92.4 | 10.74 |  | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 992.38
3.3 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 96 | 30.79 |  | 30.79 | 0 | 0 | 0 | 2955.84
3.4 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 160 | 15.99 |  | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 2558.4
3.5 | Lona plástica - 150 micra | m² | 3387 | 2.89 |  | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 9788.43
3.6 | Içamento das unidades condensadoras | dia | 5 | 5802 |  | 5802 | 0 | 0 | 0 | 29010
4 | ELÉTRICA | [6 empty] | 0 | 0 | 860350.3
4.1 | REMOÇÕES, RETIRADAS E RECOLOCAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 1023.54
4.1.1 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede sem reaproveitamento | un | 21 | 9.43 |  | 9.43 | 0 | 0 | 0 | 198.03
4.1.2 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 21 | 39.31 |  | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 825.51
4.2 | PAINÉIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0 | 0 | 61264.11
4.2.1 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima ip 54 - sem componentes | m² | 3 | 3109.1 |  | 3109.1 | 0 | 0 | 0 | 9327.3
4.2.2 | Barramento de cobre nu | kg | 80 | 136.31 |  | 136.31 | 0 | 0 | 0 | 10904.8
4.2.3 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690v, de 10a a 60a | un | 4 | 671.76 |  | 671.76 | 0 | 0 | 0 | 2687.04
4.2.4 | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 160A | un | 1 | 1301.5 |  | 1301.5 | 0 | 0 | 0 | 1301.5
4.2.5 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | un | 1 | 21776.99 |  | 21776.99 | 0 | 0 | 0 | 21776.99
4.2.6 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente De 40 A Até 50 A | un | 3 | 29.07 |  | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 87.21
4.2.7 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 12 | 559 |  | 559 | 0 | 0 | 0 | 6708
4.2.8 | Protetor De Surto Com Cartucho 40Ka 275V DPS40275C In = 20 kA, Imáx = 40 kA e Up = 1,5 Kv | un | 3 | 122.49 |  | 122.49 | 0 | 0 | 0 | 367.47
4.2.9 | Chapa de Policarbonato transparente De 6 Mm | m² | 6 | 521.39 |  | 521.39 | 0 | 0 | 0 | 3128.34
4.2.10 | Isolador de poliester tipo tonel | un | 98 | 50.77 |  | 50.77 | 0 | 0 | 0 | 4975.46
4.3 | CONDUTORES E ALIMENTADORES | [6 empty] | 0 | 0 | 344287.11
4.3.1 | Cabo de Comando/Controle, blindado (3x1,00mm²) | m | 3065 | 23.8 |  | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 72947
4.3.2 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 468 | 21.34 |  | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 9987.12
4.3.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 24 | 6.51 |  | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 156.24
4.3.4 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 7576 | 9.5 |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 71972
4.3.5 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 56 | 9.22 |  | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 516.32
4.3.6 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 98 | 16.46 |  | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 1613.08
4.3.7 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 518 | 31.93 |  | 31.93 | 0 | 0 | 0 | 16539.74
4.3.8 | Cabo De Cobre Flexível De 35 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 1554 | 44.73 |  | 44.73 | 0 | 0 | 0 | 69510.42
4.3.9 | Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 45 | 62.63 |  | 62.63 | 0 | 0 | 0 | 2818.35
4.3.10 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kv - isolação hepr 90°c - baixa emissão de fumaça e gases | m | 140 | 111.18 |  | 111.18 | 0 | 0 | 0 | 15565.2
4.3.11 | Cabo De Cobre Flexível De 150 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 420 | 169.47 |  | 169.47 | 0 | 0 | 0 | 71177.4
4.3.12 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 4 mm² | un | 46 | 12.87 |  | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 592.02
4.3.13 | Terminal pré-isolado tipo ilhós para cabo de 4 mm² | un | 420 | 11.94 |  | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 5014.8
4.3.14 | Terminal pré-isolado tipo garfo para cabo de 4 mm² | un | 210 | 12.36 |  | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 2595.6
4.3.15 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 28 | 17.5 |  | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 490
4.3.16 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 26 | 19.02 |  | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 494.52
4.3.17 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 78 | 19.15 |  | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 1493.7
4.3.18 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 5 | 30.16 |  | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 150.8
4.3.19 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 15 | 43.52 |  | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 652.8
4.4 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 439832.72
4.4.1 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 528 | 61.2 |  | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 32313.6
4.4.2 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | m | 3266 | 73.11 |  | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 238777.26
4.4.3 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | m | 111 | 92.9 |  | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 10311.9
4.4.4 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | m | 27 | 105.06 |  | 105.06 | 0 | 0 | 0 | 2836.62
4.4.5 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | m | 20 | 79.16 |  | 79.16 | 0 | 0 | 0 | 1583.2
4.4.6 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ - com acessórios | m | 35 | 116.1 |  | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 4063.5
4.4.7 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ - com acessórios | m | 18 | 136.14 |  | 136.14 | 0 | 0 | 0 | 2450.52
4.4.8 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ - com acessórios | m | 34 | 211.1 |  | 211.1 | 0 | 0 | 0 | 7177.4
4.4.9 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ | m | 415 | 58.24 |  | 58.24 | 0 | 0 | 0 | 24169.6
4.4.10 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 1585 | 20.25 |  | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 32096.25
4.4.11 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 342 | 52.12 |  | 52.12 | 0 | 0 | 0 | 17825.04
4.4.12 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 63 | 197.95 |  | 197.95 | 0 | 0 | 0 | 12470.85
4.4.13 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 500 x 100 mm, com acessórios | m | 24 | 323.37 |  | 323.37 | 0 | 0 | 0 | 7760.88
4.4.14 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 63 | 88.3 |  | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 5562.9
4.4.15 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 500mm | m | 24 | 132.4 |  | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 3177.6
4.4.16 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | un | 42 | 40.75 |  | 40.75 | 0 | 0 | 0 | 1711.5
4.4.17 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 500x100 mm | un | 16 | 57.54 |  | 57.54 | 0 | 0 | 0 | 920.64
4.4.18 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 111 | 53.8 |  | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 5971.8
4.4.19 | Condulete Metálico De 1´ | cj | 324 | 62.35 |  | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 20201.4
4.4.20 | Condulete Metálico De 1 1/4´ | cj | 56 | 82.53 |  | 82.53 | 0 | 0 | 0 | 4621.68
4.4.21 | Condulete Metálico De 1 1/2´ | cj | 41 | 93.38 |  | 93.38 | 0 | 0 | 0 | 3828.58
4.5 | TOMADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 13942.82
4.5.1 | Tomada 2P+T De 20 A - 250 V, completa | cj | 212 | 40.9 |  | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 8670.8
4.5.2 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | cj | 234 | 22.53 |  | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 5272.02
5 | SERVIÇOS CIVIS | [6 empty] | 0 | 0 | 296258.64
5.1 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 3169.02
5.1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.34 | 123.36 |  | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 41.94
5.1.2 | Demolição manual de concreto simples apicoando a superfície que receberá a nova concretagem | m³ | 3.36 | 339.24 |  | 339.24 | 0 | 0 | 0 | 1139.85
5.1.3 | Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. AF_01/2021 | m² | 12.2304 | 29.55 |  | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 361.41
5.1.4 | Remoção de unidades individuais de climatização | un | 47 | 34.32 |  | 34.32 | 0 | 0 | 0 | 1613.04
5.1.5 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 2 | 6.39 |  | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 12.78
5.2 | FURAÇÕES | [6 empty] | 0 | 0 | 1145.21
5.2.1 | Furação de 1 1/4´ em concreto armado | m | 1.5 | 270.07 |  | 270.07 | 0 | 0 | 0 | 405.11
5.2.2 | Furação de 4" em concreto armado | m | 1 | 440.28 |  | 440.28 | 0 | 0 | 0 | 440.28
5.2.3 | Furo com broca para fixação de chumbador - 5 cm e limpeza dos furos com equipamento apropriado | un | 34 | 8.13 |  | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 276.42
5.2.4 | Perfuração filme de polietileno | un | 9 | 2.6 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 23.4
5.3 | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 136155.65
5.3.1 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. Af_04/2023 | m² | 1846.49 | 6.48 |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 11965.26
5.3.2 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 | m² | 1846.49 | 40.68 |  | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 75115.21
5.3.3 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 | m² | 1846.49 | 18.53 |  | 18.53 | 0 | 0 | 0 | 34215.46
5.3.4 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 308 | 44.04 |  | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 13564.32
5.3.5 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 30 | 43.18 |  | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 1295.4
5.4 | ESTRUTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 33604.89
5.4.1 | Concreto usinado, fck = 30 mpa | m³ | 7.99 | 544.09 |  | 544.09 | 0 | 0 | 0 | 4347.28
5.4.2 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_02/2022 | m³ | 7.99 | 57.48 |  | 57.48 | 0 | 0 | 0 | 459.27
5.4.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 23.28 | 279.57 |  | 279.57 | 0 | 0 | 0 | 6508.39
5.4.4 | Montagem e desmontagem de fôrma de estruturas em madeira serrada, 1 utilização. | m² | 16.56 | 265.27 |  | 265.27 | 0 | 0 | 0 | 4392.87
5.4.5 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 402.34 | 10.4 |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 4184.34
5.4.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 129.95 | 11.81 |  | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 1534.71
5.4.7 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 48 | 16.17 |  | 16.17 | 0 | 0 | 0 | 776.16
5.4.8 | Filme de Polietileno 0,02mm | m² | 48 | 35.39 |  | 35.39 | 0 | 0 | 0 | 1698.72
5.4.9 | Espaçador treliça | un | 80 | 28.08 |  | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 2246.4
5.4.10 | Aplicação de resina epoxídica ou cimentícia nos furos, barra vergalhão 16mm, instalação de chumbador CA-50 nos furos com resina epoxídica e impermeabilização de fixação dos vergalhões em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | un | 34 | 78.32 |  | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 2662.88
5.4.11 | Aplicar resina epoxídica na superfície de contato entre impermeabilização e concreto novo | m² | 3.36 | 45.41 |  | 45.41 | 0 | 0 | 0 | 152.58
5.4.12 | Limpeza de armadura com escova de aço a fim de estarem isentas de escamas de laminação, terra, argamassa, óleo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderência ao concreto | m | 286 | 10.67 |  | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 3051.62
5.4.13 | Limpeza da área de contato entre concreto novo e impermeabilização a ser tratada , livre de impurezas, pinturas, poeiras, óleo, graxa desmoldante, nata de cimento, ferrugem, etc. | m² | 3.36 | 21.58 |  | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 72.51
5.4.14 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 48 | 13.54 |  | 13.54 | 0 | 0 | 0 | 649.92
5.4.15 | Chumbador quimico Compound | kg | 12 | 72.27 |  | 72.27 | 0 | 0 | 0 | 867.24
5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 48864.14
5.5.1 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo iii-b, espessura de 4 mm | m² | 142.84 | 104.27 |  | 104.27 | 0 | 0 | 0 | 14893.93
5.5.2 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos. Af_06/2018 | m² | 142.84 | 176.07 |  | 176.07 | 0 | 0 | 0 | 25149.84
5.5.3 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 142.84 | 61.75 |  | 61.75 | 0 | 0 | 0 | 8820.37
5.6 | FECHAMENTOS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 9160.61
5.6.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 6.46 | 102.35 |  | 102.35 | 0 | 0 | 0 | 661.18
5.6.2 | Chapisco | m² | 28.09 | 9.02 |  | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 253.37
5.6.3 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.56 | 880.77 |  | 880.77 | 0 | 0 | 0 | 493.23
5.6.4 | Proteção mecânica com microfibra sintética | m³ | 2.86 | 915.29 |  | 915.29 | 0 | 0 | 0 | 2617.73
5.6.5 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 30 | 171.17 |  | 171.17 | 0 | 0 | 0 | 5135.1
5.7 | FORRO | [6 empty] | 0 | 0 | 7624.94
5.7.1 | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 22.49 | 157.08 |  | 157.08 | 0 | 0 | 0 | 3532.73
5.7.2 | Alçapão em aluminio branco para forro de gesso ou drywall 60x60cm | un | 7 | 266.34 |  | 266.34 | 0 | 0 | 0 | 1864.38
5.7.3 | Perfil tabica metálica | m | 59.52 | 37.43 |  | 37.43 | 0 | 0 | 0 | 2227.83
5.8 | FECHAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 56529.39
5.8.1 | Fornecimento e instalação de Vidro laminado 4mm com película de polivinil Butiral (PVB) LEITOSO OPACO. | m² | 182.46 | 269.86 |  | 269.86 | 0 | 0 | 0 | 49238.66
5.8.2 | Adaptação do caixilho, fechamento com chapa de alumínio natural fixo | m² | 7.9104 | 120.09 |  | 120.09 | 0 | 0 | 0 | 949.96
5.8.3 | Adequação do caixilho onde será removido o ar condiconado existente | un | 47 | 134.91 |  | 134.91 | 0 | 0 | 0 | 6340.77
5.9 | TRANSPORTE | [6 empty] | 0 | 0 | 4.79
5.9.1 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 | m³xkm | 1.5 | 3.19 |  | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 4.79
6 | ADEQUAÇÃO DO SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 406.14
6.1 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 21 | 19.34 |  | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 406.14
7 | CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 6336531.85
7.1 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 3771388.88
7.1.1 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR | un | 40 | 53809.51 |  | 53809.51 | 0 | 0 | 0 | 2152380.4
7.1.2 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR | un | 8 | 8643.77 |  | 8643.77 | 0 | 0 | 0 | 69150.16
7.1.3 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR | un | 86 | 5295.98 |  | 5295.98 | 0 | 0 | 0 | 455454.28
7.1.4 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR | un | 88 | 6581.38 |  | 6581.38 | 0 | 0 | 0 | 579161.44
7.1.5 | Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 3 TR | un | 51 | 8537.01 |  | 8537.01 | 0 | 0 | 0 | 435387.51
7.1.6 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h | un | 1 | 14710.44 |  | 14710.44 | 0 | 0 | 0 | 14710.44
7.1.7 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1 | 5592.23 |  | 5592.23 | 0 | 0 | 0 | 5592.23
7.1.8 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 37 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 1 | 4434.63 |  | 4434.63 | 0 | 0 | 0 | 4434.63
7.1.9 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2 | 10730.34 |  | 10730.34 | 0 | 0 | 0 | 21460.68
7.1.10 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2 | 7400.2 |  | 7400.2 | 0 | 0 | 0 | 14800.4
7.1.11 | Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz | un | 1 | 15866.43 |  | 15866.43 | 0 | 0 | 0 | 15866.43
7.1.12 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 6 | 498.38 |  | 498.38 | 0 | 0 | 0 | 2990.28
7.2 | ACESSÓRIOS DE UNIDADES EXTERNAS – CONDENSADORAS | [6 empty] | 0 | 0 | 45748
7.2.1 | Amortecedor tipo mola para gabinetes de ar exterior | un | 80 | 571.85 |  | 571.85 | 0 | 0 | 0 | 45748
7.3 | REDE DE DUTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 1065753.84
7.3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 14664.4 | 58.01 |  | 58.01 | 0 | 0 | 0 | 850681.84
7.3.2 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 2367 | 62.2 |  | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 147227.4
7.3.3 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura | kg | 2182.2 | 31.09 |  | 31.09 | 0 | 0 | 0 | 67844.6
7.4 | BOCAS DE AR | [6 empty] | 0 | 0 | 107846.6
7.4.1 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m² | 41.2 | 2449.85 |  | 2449.85 | 0 | 0 | 0 | 100933.82
7.4.2 | Chapa de aco fina a frio bitola msg 20, e = 0,90 mm (7,20 Kg/M2) | m² | 4 | 139.42 |  | 139.42 | 0 | 0 | 0 | 557.68
7.4.3 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 4.18 | 1520.36 |  | 1520.36 | 0 | 0 | 0 | 6355.1
7.5 | QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO (05 UNIDADES)”; | [6 empty] | 0 | 0 | 29434.1
7.5.1 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 5 | 2194.77 |  | 2194.77 | 0 | 0 | 0 | 10973.85
7.5.2 | Barramento de cobre nu | kg | 3.5 | 136.31 |  | 136.31 | 0 | 0 | 0 | 477.09
7.5.3 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 7 | 74.25 |  | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 519.75
7.5.4 | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | un | 7 | 386.28 |  | 386.28 | 0 | 0 | 0 | 2703.96
7.5.5 | Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA | un | 7 | 318.12 |  | 318.12 | 0 | 0 | 0 | 2226.84
7.5.6 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 14 | 144.93 |  | 144.93 | 0 | 0 | 0 | 2029.02
7.5.7 | Sinalizador com lâmpada | un | 14 | 129.62 |  | 129.62 | 0 | 0 | 0 | 1814.68
7.5.8 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 5 | 222.06 |  | 222.06 | 0 | 0 | 0 | 1110.3
7.5.9 | Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios | m | 42 | 81.84 |  | 81.84 | 0 | 0 | 0 | 3437.28
7.5.10 | Bloco terminal conector até 65A / 600V, faixa de aplicação até 16 mm² | un | 5 | 39.73 |  | 39.73 | 0 | 0 | 0 | 198.65
7.5.11 | Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A | un | 7 | 490.54 |  | 490.54 | 0 | 0 | 0 | 3433.78
7.5.12 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 286.52 |  | 286.52 | 0 | 0 | 0 | 286.52
7.5.13 | Programador horário | un | 1 | 222.38 |  | 222.38 | 0 | 0 | 0 | 222.38
7.6 | REDE FRIGORÍGENA | [6 empty] | 0 | 0 | 1316360.43
7.6.1 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader - 1/4" | un | 86 | 159.91 |  | 159.91 | 0 | 0 | 0 | 13752.26
7.6.2 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader - 1/2" | un | 86 | 172.32 |  | 172.32 | 0 | 0 | 0 | 14819.52
7.6.3 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader 3/4". | un | 59 | 290.15 |  | 290.15 | 0 | 0 | 0 | 17118.85
7.6.4 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader - 3/8" | un | 147 | 175.16 |  | 175.16 | 0 | 0 | 0 | 25748.52
7.6.5 | Válvula de bloqueio esférica GBC com porta de acesso Schrader - 5/8" | un | 88 | 145.95 |  | 145.95 | 0 | 0 | 0 | 12843.6
7.6.6 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 390 | 25.63 |  | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 9995.7
7.6.7 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 1098 | 79.61 |  | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 87411.78
7.6.8 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 606 | 102.21 |  | 102.21 | 0 | 0 | 0 | 61939.26
7.6.9 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 852 | 119.27 |  | 119.27 | 0 | 0 | 0 | 101618.04
7.6.10 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | m | 1614 | 139.11 |  | 139.11 | 0 | 0 | 0 | 224523.54
7.6.11 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 7/8", inclusive conexões | m | 156 | 165.11 |  | 165.11 | 0 | 0 | 0 | 25757.16
7.6.12 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1", inclusive conexões | m | 24 | 180.54 |  | 180.54 | 0 | 0 | 0 | 4332.96
7.6.13 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões | m | 336 | 206.72 |  | 206.72 | 0 | 0 | 0 | 69457.92
7.6.14 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/4", inclusive conexões | m | 18 | 231.55 |  | 231.55 | 0 | 0 | 0 | 4167.9
7.6.15 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/2", inclusive conexões | m | 6 | 277.08 |  | 277.08 | 0 | 0 | 0 | 1662.48
7.6.16 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.5/8", inclusive conexões | m | 1056 | 305.16 |  | 305.16 | 0 | 0 | 0 | 322248.96
7.6.17 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4'' (cobre) | m | 390 | 24.05 |  | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 9379.5
7.6.18 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | m | 1098 | 33.54 |  | 33.54 | 0 | 0 | 0 | 36826.92
7.6.19 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 606 | 24.76 |  | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 15004.56
7.6.20 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 852 | 25.26 |  | 25.26 | 0 | 0 | 0 | 21521.52
7.6.21 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) | m | 1614 | 35.35 |  | 35.35 | 0 | 0 | 0 | 57054.9
7.6.22 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1´ (cobre) | m | 24 | 26.57 |  | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 637.68
7.6.23 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) | m | 156 | 36.94 |  | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 5762.64
7.6.24 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 336 | 40.89 |  | 40.89 | 0 | 0 | 0 | 13739.04
7.6.25 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) | m | 18 | 42.41 |  | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 763.38
7.6.26 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) | m | 1062 | 49.46 |  | 49.46 | 0 | 0 | 0 | 52526.52
7.6.27 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 8 | 1439.04 |  | 1439.04 | 0 | 0 | 0 | 11512.32
7.6.28 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 1866 | 50.5 |  | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 94233
8 | DRENAGEM PARA CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 75380.05
8.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 920 | 42.39 |  | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 38998.8
8.2 | Isolamento térmico em tubo Isolante Polietileno Blindado Inverter Preto 1 25mm | m | 920 | 22.94 |  | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 21104.8
8.3 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/2´ (ferro) | m | 91 | 50.85 |  | 50.85 | 0 | 0 | 0 | 4627.35
8.4 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 91 | 60.21 |  | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 5479.11
8.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 49 | 105.51 |  | 105.51 | 0 | 0 | 0 | 5169.99
9 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 0 | 0 | 110721.14
9.1 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 7.93 | 136.69 |  | 136.69 | 0 | 0 | 0 | 1083.95
9.2 | Limpeza final da obra | m² | 5080.5 | 21.58 |  | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 109637.19
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 28962.36
10.1 | As Built formato A0 | un | 9 | 1605.52 |  | 1605.52 | 0 | 0 | 0 | 14449.68
10.2 | Laudos Dos Sistemas de Elétrica e SPDA. | un | 1 | 14512.68 |  | 14512.68 | 0 | 0 | 0 | 14512.68
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES – SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 56468.8
11.1 | Laudo de análise da qualidade do ar interior | un | 20 | 2823.44 |  | 2823.44 | 0 | 0 | 0 | 56468.8
12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 254057.8
12.1 | Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - Subsolo | mês | 12 | 1367.54 |  | 1367.54 | 0 | 0 | 0 | 16410.48
12.2 | Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - Térreo | mês | 12 | 2279.23 |  | 2279.23 | 0 | 0 | 0 | 27350.76
12.3 | Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - 1º Pavimento | mês | 12 | 2735.07 |  | 2735.07 | 0 | 0 | 0 | 32820.84
12.4 | Manutenção Preventiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - 2º e 3º Pavimento | mês | 12 | 2735.07 |  | 2735.07 | 0 | 0 | 0 | 32820.84
12.5 | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - Subsolo | mês | 26 | 1823.38 |  | 1823.38 | 0 | 0 | 0 | 47407.88
12.6 | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - Térreo | mês | 20 | 3038.97 |  | 3038.97 | 0 | 0 | 0 | 60779.4
12.7 | Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Climatização - Ar Condicionado tipo VRF, Ventilação e Exaustão - 1º Pavimento | mês | 10 | 3646.76 |  | 3646.76 | 0 | 0 | 0 | 36467.6
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0

## Anexo 5 - Cronograma Fis-Fin
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO (DIAS) | [11 empty] | PERÍODO DE MANUTENÇÃO (MESES) | [11 empty] | PERÍODO DE MANUTENÇÃO (MESES)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Total com BDI |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360 |  | 390 |  | 420 |  | 450 |  | 480 |  | 510 |  | 540 |  | 570 |  | 600 |  | 630 |  | 660 |  | 690 |  | 720 |  | 750 |  | 780 |  | 810 |  | 840 |  | 870 |  | 900 |  | 930 |  | 960 |  | 990 |  | 1020 |  | 1050 |  | 1080 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (* medições apuradas proporcionalmente à execução financeira mensal) | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [24 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | % deve ser o mesmo do avanço da obra
[100 empty] | 0% | 0 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRA | 0 |  | 3.3% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 2.7% | 0 | 4.9% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
3 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO E PROTEÇÃO | 0 |  | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 2.75% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
4 | ELÉTRICA | 0 |  | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.7% | 0 | 1.7% | 0 | 1.7% | 0 | 1.7% | 0 | 1.7% | 0 | 1.7% | 0 | 2.5% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.23% | 0 | 3.22% | 0 | 2.24% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
5 | SERVIÇOS CIVIS | 0 |  | 18% | 0 | 17% | 0 | 17% | 0 | 17% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
6 | ADEQUAÇÃO DO SPDA | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
7 | CLIMATIZAÇÃO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO | 0 |  |  | 0 | 3% | 0 | 6% | 0 | 3% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 1.5% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 4% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
8 | DRENAGEM PARA CLIMATIZAÇÃO | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 3% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | 2% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
10 | DOCUMENTAÇÃO FINAL | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
11.1.1 | LAUDO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - SUBSOLO | 0 | 20795.59 | [18 empty] | 14.29% | 0 | [10 empty] | 14.29% | 0 | [10 empty] | 14.29% | 0 | [10 empty] | 14.29% | 0 | [10 empty] | 14.29% | 0 | [10 empty] | 14.29% | 0 | [10 empty] | 14.29% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
11.1.2 | LAUDO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - TÉRREO | 0 | 17824.78 | [30 empty] | 16.67% | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.67% | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 16.67% | 0 | [10 empty] | 16.67% | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
11.1.3 | LAUDO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - 1º PAVIMENTO | 0 | 11883.19 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 25% | 0 | [10 empty] | 25% | 0 | [8 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
11.1.4 | LAUDO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR - 2º E 3º PAVIMENTO | 0 | 8912.39 | [35 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33% | 0 | [10 empty] | 33.33% | 0 | [10 empty] | 33.33% | 0 | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - SUBSOLO | 0 | 64839.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - TÉRREO | 0 | 64839.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [24 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - 1º PAVIMENTO | 0 | 88305.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | [20 empty] | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - 2º E 3º PAVIMENTO | 0 | 136609.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 8.333% | 0 | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - SUBSOLO | 0 | 146273.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 3.846% | 0 | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - TÉRREO | 0 | 112517.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
12.7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO TIPO VRF, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - 1º PAVIMENTO | 0 | 77005.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 100% | 0 | 0
[100 empty] | 0% | 0 | 0
| PERCENTUAL PARCIAL |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL PARCIAL | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Anexo 3 - BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | %
GRUPO A | DESPESAS ADMINISTRATIVAS (AC)
A-1 | Administração Central
| Total grupo A | 0%
GRUPO B | TAXA DE RISCOS, SEGURO E GARANTIA
B-1 | Seguro (S) e Garantia (G)
B-2 | Riscos e imprevistos (R)
B-3 | Despesas financeiras (DF)
| Total grupo B | 0%
GRUPO C | TRIBUTOS (I)
C-1 | PIS
C-2 | COFINS
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB *
| Total grupo C | 0%
GRUPO D | LUCRO (L)
D-1
| Total grupo D | 0%
| TOTAL DO BDI | 0%
* Lei nº 12.844/2013 que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), e a supressão do percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.
* No cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS cotado no BDI, que deverá representar a alíquota devida ao fisco, não poderão ser incluídos o fornecimento de materiais para execução do serviço, conforme art. 7º, § 2º, inc. I (códigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar nº 116/2003.
* O licitante deverá indicar a alíquota do ISS do local onde a obra será executada, observada a legislação do município e percentual dos materiais no custo da obra.
* Na ausência de legislação municipal que arbitre o percentual dos materiais no custo da obra, caberá à licitante indicar o percentual dos materiais utilizado para cálculo do ISS, observada a planilha de composição de custo |  |  |  | CUSTO |  |  | PREÇO
|  |  |  | BDI | SD | 20.34%
Memória - Alíquota média de ISS |  |  |  | MAT / EQ | SD | 5806568.0631 | MAT | SD | 6987624.0071
Tipo de Insumo | Preços Parciais | (%) |  | MO / SER | SD | 2891699.6665 | MO | SD | 3479871.3787
Serviços | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa | C. TOTAL | SD | 8698267.7296 | P. TOTAL | SD | 10467495.3857
Materiais | 0 |  | percentual a ser preenchido pela empresa
Total geral | 0 | 0% |  | BDI | CD | 25%
Abatimento de Materiais |  |  |  | MAT / EQ | CD | 5805844.6988 | MAT | CD | 7257305.8734
Lei Ordinária Nº 7614, de 29-12-1997 - SANTO ANDRE | ISS |  |  | MO / SER | CD | 2727556.5474 | MO | CD | 3409445.6842
Fórmula:ISS x (1-% Mat.) | ISS calculado | 0% |  | C. TOTAL | CD | 8533401.2461 | P. TOTAL | CD | 10666751.5577
Referência: Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de obras Públicas - Tribunal de Contas da União
Fórmula adotada:
AC | Taxa de Administração Central
S | Taxa de Seguros
R | Taxa de Riscos
G | Taxa de Garantias
DF | Taxa de Despesas Financeiras
L | Taxa de Lucro/Remuneração
I | Taxa de incidência de Impostos (PIS,COFINS E ISS)
Referência: Acórdão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário -Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

## Encargos SINAPI
ANEXO 4 - ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI - Vigência a partir de Janeiro de 2025
| GRUPO A | % | SD | CD
A1 | INSS |  | 20% | 0%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | Seconci |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL | 0% | 37.8% | 17.8%
| GRUPO B | % | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado |  | 17.97% | 17.97%
B2 | Feriados |  | 4.69% | 4.69%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.87% | 0.87%
B4 | 13° Salário |  | 11.01% | 11.01%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73% | 0.73%
B7 | Dias de chuva |  | 1.34% | 1.34%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.11%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.91% | 10.91%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.04%
| SUBTOTAL | 0% | 47.74% | 47.74%
| GRUPO C | % | % | %
C1 | Aviso-prévio indenizado |  | 4.81% | 4.81%
C2 | Aviso-prévio trabalhado |  | 0.11% | 0.11%
C3 | Férias indenizadas |  | 2.9% | 2.9%
C4 | Depósito por despedida injusta |  | 2.82% | 2.82%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.4% | 0.4%
| SUBTOTAL | 0% | 11.04% | 11.04%
| GRUPO D | % | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 0% | 18.05% | 8.498%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0.4264% | 0.4044%
| SUBTOTAL | 0% | 18.47% | 8.902%
| TOTAL DOS GRUPOS | 0% | 115.1% | 85.48%
* Caso a empresa estiver enquadrada na Lei nº 12.844/2013, que trata da desoneração da folha de pagamento, que instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com alíquota de 4,5% sobre o faturamento para determinados segmentos da construção civil (Lei nº 12.546/2011), suprimir o percentual relativo ao INSS da Composição dos Encargos Sociais.