## NÃO DESONERADO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco |  | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 4481.53 | 4481.53 | 4.079%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 468.17 | 575.28 | 1150.56 | 1.047%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.37 | 63.43 | 77.94 | 28.83 | 0.02624%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.6 | 69.34 | 85.2 | 2862.72 | 2.606%
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 69.75 | 5.13 | 6.3 | 439.42 | 0.4%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  | 1 |  | 4026.19 | 4026.19 | 3.665%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.54 | 95.25 | 117.04 | 765.44 | 0.6967%
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.16 | 27.43 | 33.7 | 106.49 | 0.09693%
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31.59 | 81.26 | 99.85 | 3154.26 | 2.871%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 17458.14 | 17458.14 | 15.89%
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10.41 | 41.66 | 51.19 | 532.88 | 0.485%
3.2 | 810 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | m³ | 3.43 | 2439.65 | 2997.84 | 10282.59 | 9.359%
3.3 | 813 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | m³ | 6.21 | 837.24 | 1028.8 | 6388.84 | 5.815%
3.4 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 8.12 | 25.44 | 31.26 | 253.83 | 0.231%
4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  | 1 |  | 21941.4 | 21941.4 | 19.97%
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 102.27 | 92.76 | 113.98 | 11656.73 | 10.61%
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 220.2 | 4.64 | 5.7 | 1255.14 | 1.142%
4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 220.2 | 26.26 | 32.26 | 7103.65 | 6.466%
4.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.72 | 233.23 | 286.59 | 1925.88 | 1.753%
5 |  |  | PISO E REVESTIMENTO |  | 1 |  | 23106.16 | 23106.16 | 21.03%
5.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 63.18 | 52.36 | 64.33 | 4064.36 | 3.699%
5.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 63.18 | 38.38 | 47.16 | 2979.56 | 2.712%
5.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 54.6 | 68.04 | 83.6 | 4564.56 | 4.155%
5.4 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 8.58 | 78.13 | 96 | 823.68 | 0.7497%
5.5 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 85.29 | 99.81 | 122.64 | 10459.96 | 9.52%
5.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.2 | 145.16 | 178.37 | 214.04 | 0.1948%
6 |  |  | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 9556.06 | 9556.06 | 8.698%
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 25.36 | 31.16 | 1986.45 | 1.808%
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 57.86 | 71.09 | 4531.98 | 4.125%
6.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7.5 | 89.46 | 109.92 | 824.4 | 0.7504%
6.4 | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | 17 | 105.95 | 130.19 | 2213.23 | 2.014%
7 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 4678.47 | 4678.47 | 4.258%
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 63.18 | 60.27 | 74.05 | 4678.47 | 4.258%
8 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 10421.17 | 10421.17 | 9.485%
8.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 14.98 | 18.4 | 4199.61 | 3.822%
8.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 17.81 | 21.88 | 4993.89 | 4.545%
8.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 175.44 | 4.78 | 5.87 | 1029.83 | 0.9373%
8.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 27.61 | 33.92 | 65.12 | 0.05927%
8.5 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 56.26 | 69.13 | 132.72 | 0.1208%
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 1 |  | 4493.42 | 4493.42 | 4.09%
9.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 986.44 | 1212.13 | 2424.26 | 2.207%
9.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.5 | 389.03 | 478.04 | 717.06 | 0.6527%
9.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 1.92 | 573.1 | 704.22 | 1352.1 | 1.231%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 9705.77 | 9705.77 | 8.834%
10.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 15.13 | 18.59 | 74.36 | 0.06768%
10.2 | 815 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | UN | 2 | 179.89 | 221.04 | 442.08 | 0.4024%
10.3 | 814 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 8 | 168.93 | 207.58 | 1660.64 | 1.511%
10.4 | 809 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 4 | 152.18 | 186.99 | 747.96 | 0.6808%
10.5 | 413 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | pt | 2 | 311.82 | 383.16 | 766.32 | 0.6975%
10.6 | 412 | Próprio | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | pt | 11 | 101.07 | 124.19 | 1366.09 | 1.243%
10.7 | 816 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | UN | 14 | 73.15 | 89.88 | 1258.32 | 1.145%
10.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 4.6 | 5.65 | 3390 | 3.086%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 89420.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 20447.94
[5 empty] | Total Geral |  | 109868.31

## DESONERADO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco |  | 29,07% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 4518.76 | 4518.76 | 4.058%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 464.7 | 599.78 | 1199.56 | 1.077%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.37 | 58.57 | 75.59 | 27.96 | 0.02511%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.6 | 66.07 | 85.27 | 2865.07 | 2.573%
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 69.75 | 4.74 | 6.11 | 426.17 | 0.3827%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  | 1 |  | 4083.77 | 4083.77 | 3.667%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.54 | 88.05 | 113.64 | 743.2 | 0.6674%
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.16 | 25.55 | 32.97 | 104.18 | 0.09356%
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31.59 | 79.38 | 102.45 | 3236.39 | 2.906%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 17766.86 | 17766.86 | 15.96%
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10.41 | 40.18 | 51.86 | 539.86 | 0.4848%
3.2 | 810 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | m³ | 3.43 | 2388.57 | 3082.92 | 10574.41 | 9.496%
3.3 | 813 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | m³ | 6.21 | 797.45 | 1029.26 | 6391.7 | 5.74%
3.4 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 8.12 | 24.9 | 32.13 | 260.89 | 0.2343%
4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  | 1 |  | 21868.38 | 21868.38 | 19.64%
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 102.27 | 87.31 | 112.69 | 11524.8 | 10.35%
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 220.2 | 4.39 | 5.66 | 1246.33 | 1.119%
4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 220.2 | 25.11 | 32.4 | 7134.48 | 6.407%
4.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.72 | 226.3 | 292.08 | 1962.77 | 1.763%
5 |  |  | PISO E REVESTIMENTO |  | 1 |  | 23618.94 | 23618.94 | 21.21%
5.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 63.18 | 50.03 | 64.57 | 4079.53 | 3.664%
5.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 63.18 | 37.16 | 47.96 | 3030.11 | 2.721%
5.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 54.6 | 67.09 | 86.59 | 4727.81 | 4.246%
5.4 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 8.58 | 76.42 | 98.63 | 846.24 | 0.7599%
5.5 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 85.29 | 97.32 | 125.61 | 10713.27 | 9.621%
5.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.2 | 143.33 | 184.99 | 221.98 | 0.1993%
6 |  |  | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 9909.96 | 9909.96 | 8.899%
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 24.93 | 32.17 | 2050.83 | 1.842%
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 57.24 | 73.87 | 4709.21 | 4.229%
6.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7.5 | 89.18 | 115.1 | 863.25 | 0.7752%
6.4 | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | 17 | 104.22 | 134.51 | 2286.67 | 2.053%
7 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 4814.31 | 4814.31 | 4.323%
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 63.18 | 59.04 | 76.2 | 4814.31 | 4.323%
8 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 10425.95 | 10425.95 | 9.363%
8.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 14.49 | 18.7 | 4268.08 | 3.833%
8.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 16.72 | 21.58 | 4925.41 | 4.423%
8.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 175.44 | 4.58 | 5.91 | 1036.85 | 0.9311%
8.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 25.97 | 33.51 | 64.33 | 0.05777%
8.5 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 52.98 | 68.38 | 131.28 | 0.1179%
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 1 |  | 4567.44 | 4567.44 | 4.102%
9.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 960.64 | 1239.89 | 2479.78 | 2.227%
9.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.5 | 387.99 | 500.77 | 751.15 | 0.6746%
9.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 1.92 | 539.32 | 696.1 | 1336.51 | 1.2%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 9781.3 | 9781.3 | 8.784%
10.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 14.84 | 19.15 | 76.6 | 0.06879%
10.2 | 815 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | UN | 2 | 170.57 | 220.15 | 440.3 | 0.3954%
10.3 | 814 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 8 | 160.72 | 207.44 | 1659.52 | 1.49%
10.4 | 809 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 4 | 144.77 | 186.85 | 747.4 | 0.6712%
10.5 | 413 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | pt | 2 | 296.48 | 382.66 | 765.32 | 0.6873%
10.6 | 412 | Próprio | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | pt | 11 | 94.96 | 122.56 | 1348.16 | 1.211%
10.7 | 816 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | UN | 14 | 71.28 | 92 | 1288 | 1.157%
10.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 4.47 | 5.76 | 3456 | 3.104%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 86285.91
[5 empty] | Total do BDI |  | 25069.76
[5 empty] | Total Geral |  | 111355.67

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. |  |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
BDI's: |  | "SEM DESONERAÇÃO" = |  | 22.88% | "COM DESONERAÇÃO" = | [5 empty] | 29.07%
LOCAL: |  | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE |  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: |  | Gameleira-PE |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM DESONERAÇÃO |  |  | 1.2288 | 1.2907
ITEM | CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL | UNITÁRIO | UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4481.53 |  |  | 4518.76
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 468.17 | 575.28 | 1150.56 | 464.7 | 599.78 | 1199.56
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.37 | 63.43 | 77.94 | 28.83 | 58.57 | 75.59 | 27.96
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.6 | 69.34 | 85.2 | 2862.72 | 66.07 | 85.27 | 2865.07
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 69.75 | 5.13 | 6.3 | 439.42 | 4.74 | 6.11 | 426.17
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | [6 empty] | 4026.19 |  |  | 4083.77
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.54 | 95.25 | 117.04 | 765.44 | 88.05 | 113.64 | 743.2
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.16 | 27.43 | 33.7 | 106.49 | 25.55 | 32.97 | 104.18
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31.59 | 81.26 | 99.85 | 3154.26 | 79.38 | 102.45 | 3236.39
3 | ESTRUTURA | [6 empty] | 17458.14 |  |  | 17766.86
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10.41 | 41.66 | 51.19 | 532.88 | 40.18 | 51.86 | 539.86
3.2 | 810 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | m³ | 3.43 | 2439.65 | 2997.84 | 10282.59 | 2388.57 | 3082.92 | 10574.41
3.3 | 813 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | m³ | 6.21 | 837.24 | 1028.8 | 6388.84 | 797.45 | 1029.26 | 6391.7
3.4 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 8.12 | 25.44 | 31.26 | 253.83 | 24.9 | 32.13 | 260.89
4 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | [6 empty] | 21941.4 |  |  | 21868.38
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 102.27 | 92.76 | 113.98 | 11656.73 | 87.31 | 112.69 | 11524.8
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 220.2 | 4.64 | 5.7 | 1255.14 | 4.39 | 5.66 | 1246.33
4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 220.2 | 26.26 | 32.26 | 7103.65 | 25.11 | 32.4 | 7134.48
4.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.72 | 233.23 | 286.59 | 1925.88 | 226.3 | 292.08 | 1962.77
5 | PISO E REVESTIMENTO | [6 empty] | 23106.16 |  |  | 23618.94
5.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 63.18 | 52.36 | 64.33 | 4064.36 | 50.03 | 64.57 | 4079.53
5.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 63.18 | 38.38 | 47.16 | 2979.56 | 37.16 | 47.96 | 3030.11
5.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 54.6 | 68.04 | 83.6 | 4564.56 | 67.09 | 86.59 | 4727.81
5.4 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 8.58 | 78.13 | 96 | 823.68 | 76.42 | 98.63 | 846.24
5.5 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 85.29 | 99.81 | 122.64 | 10459.96 | 97.32 | 125.61 | 10713.27
5.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.2 | 145.16 | 178.37 | 214.04 | 143.33 | 184.99 | 221.98
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 9556.06 |  |  | 9909.96
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 25.36 | 31.16 | 1986.45 | 24.93 | 32.17 | 2050.83
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 57.86 | 71.09 | 4531.98 | 57.24 | 73.87 | 4709.21
6.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7.5 | 89.46 | 109.92 | 824.4 | 89.18 | 115.1 | 863.25
6.4 | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | 17 | 105.95 | 130.19 | 2213.23 | 104.22 | 134.51 | 2286.67
7 | FORRO | [6 empty] | 4678.47 |  |  | 4814.31
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 63.18 | 60.27 | 74.05 | 4678.47 | 59.04 | 76.2 | 4814.31
8 | PINTURA | [6 empty] | 10421.17 |  |  | 10425.95
8.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 14.98 | 18.4 | 4199.61 | 14.49 | 18.7 | 4268.08
8.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 17.81 | 21.88 | 4993.89 | 16.72 | 21.58 | 4925.41
8.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 175.44 | 4.78 | 5.87 | 1029.83 | 4.58 | 5.91 | 1036.85
8.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 27.61 | 33.92 | 65.12 | 25.97 | 33.51 | 64.33
8.5 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 56.26 | 69.13 | 132.72 | 52.98 | 68.38 | 131.28
9 | PORTAS E ESQUADRIAS | [6 empty] | 4493.42 |  |  | 4567.44
9.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 986.44 | 1212.13 | 2424.26 | 960.64 | 1239.89 | 2479.78
9.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.5 | 389.03 | 478.04 | 717.06 | 387.99 | 500.77 | 751.15
9.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 1.92 | 573.1 | 704.22 | 1352.1 | 539.32 | 696.1 | 1336.51
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 9705.77 |  |  | 9781.3
10.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 15.13 | 18.59 | 74.36 | 14.84 | 19.15 | 76.6
10.2 | 815 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | UN | 2 | 179.89 | 221.04 | 442.08 | 170.57 | 220.15 | 440.3
10.3 | 814 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 8 | 168.93 | 207.58 | 1660.64 | 160.72 | 207.44 | 1659.52
10.4 | 809 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 4 | 152.18 | 186.99 | 747.96 | 144.77 | 186.85 | 747.4
10.5 | 413 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | pt | 2 | 311.82 | 383.16 | 766.32 | 296.48 | 382.66 | 765.32
10.6 | 412 | Próprio | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | pt | 11 | 101.07 | 124.19 | 1366.09 | 94.96 | 122.56 | 1348.16
10.7 | 816 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | UN | 14 | 73.15 | 89.88 | 1258.32 | 71.28 | 92 | 1288
10.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 4.6 | 5.65 | 3390 | 4.47 | 5.76 | 3456
TOTALIZAÇÃO= | [7 empty] | 109868.31 |  |  | 111355.67

## DECLARAÇÃO DE ECONOMICIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECLARAÇÃO DE ECONOMICIDADE
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
LOCAL: | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: | Gameleira-PE |  |  |  |  | 1.2288
Declaro para os devidos fins, que foi utilizada na elaboração do orçamento referente a:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE.
a tabela de preço |  | SEM "DESONERAÇÃO" |  | por ter apresentado o valor mais econômico, portanto, o mais vantajoso para contratação.

## ORÇAMENTO DEFINITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DEFINITIVA
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
LOCAL: |  | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: |  | Gameleira-PE |  | BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  | 22.88% |  |  | 1.2288
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 4481.53 | 4481.53 | 4.079%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 468.17 | 575.28 | 1150.56 | 1.047%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.37 | 63.43 | 77.94 | 28.83 | 0.02624%
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.6 | 69.34 | 85.2 | 2862.72 | 2.606%
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 69.75 | 5.13 | 6.3 | 439.42 | 0.4%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA |  | 1 |  | 4026.19 | 4026.19 | 3.665%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.54 | 95.25 | 117.04 | 765.44 | 0.6967%
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.16 | 27.43 | 33.7 | 106.49 | 0.09693%
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 31.59 | 81.26 | 99.85 | 3154.26 | 2.871%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 17458.14 | 17458.14 | 15.89%
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 10.41 | 41.66 | 51.19 | 532.88 | 0.485%
3.2 | 810 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | m³ | 3.43 | 2439.65 | 2997.84 | 10282.59 | 9.359%
3.3 | 813 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | m³ | 6.21 | 837.24 | 1028.8 | 6388.84 | 5.815%
3.4 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 8.12 | 25.44 | 31.26 | 253.83 | 0.231%
4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO |  | 1 |  | 21941.4 | 21941.4 | 19.97%
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 102.27 | 92.76 | 113.98 | 11656.73 | 10.61%
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 220.2 | 4.64 | 5.7 | 1255.14 | 1.142%
4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 220.2 | 26.26 | 32.26 | 7103.65 | 6.466%
4.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 6.72 | 233.23 | 286.59 | 1925.88 | 1.753%
5 |  |  | PISO E REVESTIMENTO |  | 1 |  | 23106.16 | 23106.16 | 21.03%
5.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 63.18 | 52.36 | 64.33 | 4064.36 | 3.699%
5.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 63.18 | 38.38 | 47.16 | 2979.56 | 2.712%
5.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 54.6 | 68.04 | 83.6 | 4564.56 | 4.155%
5.4 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 8.58 | 78.13 | 96 | 823.68 | 0.7497%
5.5 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 85.29 | 99.81 | 122.64 | 10459.96 | 9.52%
5.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.2 | 145.16 | 178.37 | 214.04 | 0.1948%
6 |  |  | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 9556.06 | 9556.06 | 8.698%
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 25.36 | 31.16 | 1986.45 | 1.808%
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 63.75 | 57.86 | 71.09 | 4531.98 | 4.125%
6.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7.5 | 89.46 | 109.92 | 824.4 | 0.7504%
6.4 | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M | 17 | 105.95 | 130.19 | 2213.23 | 2.014%
7 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 4678.47 | 4678.47 | 4.258%
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 63.18 | 60.27 | 74.05 | 4678.47 | 4.258%
8 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 10421.17 | 10421.17 | 9.485%
8.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 14.98 | 18.4 | 4199.61 | 3.822%
8.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 228.24 | 17.81 | 21.88 | 4993.89 | 4.545%
8.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 175.44 | 4.78 | 5.87 | 1029.83 | 0.9373%
8.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 27.61 | 33.92 | 65.12 | 0.05927%
8.5 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.92 | 56.26 | 69.13 | 132.72 | 0.1208%
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 1 |  | 4493.42 | 4493.42 | 4.09%
9.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 986.44 | 1212.13 | 2424.26 | 2.207%
9.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.5 | 389.03 | 478.04 | 717.06 | 0.6527%
9.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 1.92 | 573.1 | 704.22 | 1352.1 | 1.231%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 9705.77 | 9705.77 | 8.834%
10.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 15.13 | 18.59 | 74.36 | 0.06768%
10.2 | 815 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | UN | 2 | 179.89 | 221.04 | 442.08 | 0.4024%
10.3 | 814 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 8 | 168.93 | 207.58 | 1660.64 | 1.511%
10.4 | 809 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN | 4 | 152.18 | 186.99 | 747.96 | 0.6808%
10.5 | 413 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | pt | 2 | 311.82 | 383.16 | 766.32 | 0.6975%
10.6 | 412 | Próprio | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | pt | 11 | 101.07 | 124.19 | 1366.09 | 1.243%
10.7 | 816 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | UN | 14 | 73.15 | 89.88 | 1258.32 | 1.145%
10.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600 | 4.6 | 5.65 | 3390 | 3.086%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 89420.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 20447.94
[5 empty] | Total Geral |  | 109868.31
VALOR TOTAL: R$ 109.868,31 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
LOCAL: |  | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: |  | GAMELEIRA-PE
ITEM | CODIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UND | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ALTURA (m) | QUANTIDADE | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M²
[6 empty] | 2 |  | 1 |  | 2
[9 empty] | TOTAL | 2
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³
|  |  | Abertura Corredor |  |  | 1.2 | 0.15 | 2.1 |  | 0.37
[9 empty] | TOTAL | 0.37
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
|  |  | Abertura Corredor |  |  | 7.5 | 9.3 |  |  | 33.6
[9 empty] | TOTAL | 33.6
1.4 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M²
|  |  | Limpeza Terreno |  |  | 7.5 | 9.3 |  |  | 69.75
[9 empty] | TOTAL | 69.75
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
|  |  | SAPATAS |  |  | 0.6 | 0.6 | 1 | 11 | 3.96
|  |  | EMBASAMENTO SALA NOVA |  |  | 38.85 | 0.2 | 0.4 |  | 3.1
|  |  | DESCONTO ESCAVAÇÃO SAPATAS NO BALDRAME |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -11 | -0.52
[9 empty] | TOTAL | 6.54
2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³
|  |  | SAPATAS |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 11 | 3.16
[9 empty] | TOTAL | 3.16
2.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 | 0.5 |  | 13.65
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 | 0.5 |  | 13.65
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 | 0.5 |  | 4.29
[9 empty] | TOTAL | 31.59
3 | ESTRUTURA
3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M²
|  |  | SAPATAS |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 11 | 3.96
|  |  | EMBASAMENTO SALA NOVA |  |  | 38.85 | 0.2 |  |  | 7.77
|  |  | DESCONTO ESCAVAÇÃO SAPATAS NO BALDRAME |  |  | 0.6 | 0.2 |  | -11 | -1.32
[9 empty] | TOTAL | 10.41
3.2 | 810 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | M³
FUNDAÇÕES
|  |  | SAPATAS |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 11 | 0.79
|  |  | ARRANQUE SAPATAS |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 11 | 0.17
|  |  | BALDRAME |  |  | 38.85 | 0.2 | 0.1 |  | 0.77
PILARES E VIGAMENTOS
|  |  | PILARES |  |  | 0.1 | 0.2 | 4 | 6 | 0.48
|  |  | PILARES |  |  | 0.1 | 0.2 | 4.5 | 5 | 0.45
|  |  | VIGAMENTO |  |  | 38.85 | 0.1 | 0.2 |  | 0.77
[9 empty] | TOTAL | 3.43
3.3 | 813 | PRÓPRIO | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | M³
|  |  | FUNDAÇÃO + ARRIMO PARA NIVELAMENTO |  |  | 38.85 | 0.2 | 0.8 |  | 6.21
[9 empty] | TOTAL | 6.21
3.4 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M |  |  | %transpasse
|  |  | JANELAS |  |  | 1.5 | 1.4 |  | 2 | 4.2
|  |  | PORTAS |  |  | 0.8 | 1.4 |  | 2 | 2.24
|  |  | ABERTURA CORREDOR |  |  | 1.2 | 1.4 |  | 1 | 1.68
[9 empty] | TOTAL | 8.12
4.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M²
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 | 3 |  | 67.8
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 2.1 | -1 | -1.68
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 | 3 |  | 21
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 2.1 | -1 | -1.68
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 | 3 |  | 25.05
|  |  | DESCONTO |  |  | 2.8 |  | 1.2 | -2 | -6.72
[9 empty] | TOTAL | 102.27
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | LADOS
|  |  | SALA 04 |  | 2 | 7.8 | 3.5 | 3 |  | 135.6
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.8 |  | 2.1 | -1 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -1.5
|  |  | SALA 03 |  | 2 | 7.8 | 3.5 | 3 |  | 42
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.8 |  | 2.1 | -1 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -1.5
|  |  | CORREDOR |  | 2 | 1.2 | 7.15 | 3 |  | 50.1
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 2.8 |  | 1.2 | -2 | -13.44
|  |  | ARRIMO |  |  | 31.33 |  | 0.5 |  | 15.66
[9 empty] | TOTAL | 220.2
4.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | LADOS
|  |  | SALA 04 |  | 2 | 7.8 | 3.5 | 3 |  | 135.6
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.8 |  | 2.1 | -1 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -1.5
|  |  | SALA 03 |  | 2 | 7.8 | 3.5 | 3 |  | 42
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 0.8 |  | 2.1 | -1 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -1.5
|  |  | CORREDOR |  | 2 | 1.2 | 7.15 | 3 |  | 50.1
|  |  | DESCONTO |  | 2 | 2.8 |  | 1.2 | -2 | -13.44
|  |  | ARRIMO |  |  | 31.33 |  | 0.5 |  | 15.66
[9 empty] | TOTAL | 220.2
4.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M²
|  |  | CORREDOR |  |  | 2.8 |  | 1.2 | 2 | 6.72
[9 empty] | TOTAL | 6.72
5 | PISO E REVESTIMENTO
5.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M²
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 |  |  | 8.58
[9 empty] | TOTAL | 63.18
5.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M²
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 |  |  | 8.58
[9 empty] | TOTAL | 63.18
5.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M²
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
[9 empty] | TOTAL | 54.6
5.4 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M²
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 |  |  | 8.58
[9 empty] | TOTAL | 8.58
5.5 | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M²
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 | 1.5 |  | 25.05
|  |  | DESCONTO |  |  | 2.8 |  | 0.6 | -2 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.2 |  | 1.5 | -1 | -1.8
[9 empty] | TOTAL | 85.29
5.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M²
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
[9 empty] | TOTAL | 1.2
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS
6.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M²
|  |  | NOVAS SALAS |  |  | 7.5 | 8.5 |  |  | 63.75
[9 empty] | TOTAL | 63.75
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M²
|  |  | NOVAS SALAS |  |  | 7.5 | 8.5 |  |  | 63.75
[9 empty] | TOTAL | 63.75
6.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M
|  |  | NOVAS SALAS |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
[9 empty] | TOTAL | 7.5
6.4 | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | M
|  |  | REFORÇO CENTRAL |  |  | 8.5 |  |  | 2 | 17
[9 empty] | TOTAL | 17
7 | FORRO
7.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M²
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 |  |  | 27.3
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 |  |  | 8.58
[9 empty] | TOTAL | 63.18
8 | PINTURA
8.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
PINTURA INTERNA
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 | 1.5 |  | 25.05
|  |  | DESCONTO |  |  | 2.8 |  | 0.6 | -2 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.2 |  | 1.5 | -1 | -1.8
|  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 7.5 | 9.3
|  |  | FACHADA EXTERNA |  |  | 14.6 | 9.5 | 3.8333 |  | 148.35
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -2 | -1.5
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.2 |  | 1 | -2 | -2.4
[9 empty] | TOTAL | 228.24
8.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M²
PINTURA INTERNA
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 | 1.5 |  | 25.05
|  |  | DESCONTO |  |  | 2.8 |  | 0.6 | -2 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.2 |  | 1.5 | -1 | -1.8
|  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 7.5 | 9.3
|  |  | FACHADA EXTERNA |  |  | 14.6 | 9.5 | 3.8333 |  | 148.35
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -2 | -1.5
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.2 |  | 1 | -2 | -2.4
[9 empty] | TOTAL | 228.24
8.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M²
PINTURA INTERNA
|  |  | SALA 04 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | SALA 03 |  |  | 7.8 | 3.5 | 1.5 |  | 33.9
|  |  | DESCONTO |  |  | 0.8 |  | 1.5 | -1 | -1.2
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -1 | -0.75
|  |  | CORREDOR |  |  | 1.2 | 7.15 | 1.5 |  | 25.05
|  |  | DESCONTO |  |  | 2.8 |  | 0.6 | -2 | -3.36
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.2 |  | 1.5 | -1 | -1.8
|  |  | PINTURA EXTERNA |  |  | 7.5 | 9.3
|  |  | FACHADA EXTERNA |  |  | 7.5 | 9.3 | 3.8333 |  | 93.15
|  |  | DESCONTO |  |  | 1.5 |  | 0.5 | -2 | -1.5
[9 empty] | TOTAL | 175.44
8.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M²
[6 empty] | 1.6 |  | 0.6 | 2 | 1.92
[9 empty] | TOTAL | 1.92
8.5 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M²
[6 empty] | 1.6 |  | 0.6 | 2 | 1.92
[9 empty] | TOTAL | 1.92
9 | PORTAS E ESQUADRIAS
9.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
[9 empty] | 2 | 2
[9 empty] | TOTAL | 2
9.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
[6 empty] | 1.5 |  | 0.5 | 2 | 1.5
[9 empty] | TOTAL | 1.5
9.3 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M²
[6 empty] | 1.6 |  | 0.6 | 2 | 1.92
[9 empty] | TOTAL | 1.92
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 2 | 2
[9 empty] | TOTAL | 4
10.2 | 815 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | UN
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 1 | 1
[9 empty] | TOTAL | 2
11.3 | 814 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 4 | 4
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 4 | 4
[9 empty] | TOTAL | 8
11.4 | 809 | PROPRIO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | UN
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 2 | 2
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 2 | 2
[9 empty] | TOTAL | 4
11.5 | 413 | PROPRIO | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4”, incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | PT
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 1 | 1
[9 empty] | TOTAL | 2
11.6 | 412 | PROPRIO | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | UN
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 5 | 5
|  |  | CORREDOR | [5 empty] | 1 | 1
[9 empty] | TOTAL | 11
11.7 | 816 | PROPRIO | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | UN
|  |  | SALA 03 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  | SALA 04 | [5 empty] | 6 | 6
|  |  | CORREDOR | [5 empty] | 2 | 2
[9 empty] | TOTAL | 14
11.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | distancia |  | circuitos | cabos
|  |  | ESTIMATIVA CIRCUITOS PRINCIPAIS |  |  | 50 |  | 4 | 3 | 600
[9 empty] | TOTAL | 600

## COMPOSIÇÕES DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMPOSIÇÕES
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
LOCAL: |  | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: |  | Gameleira-PE |  | BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  | 22.88% |  |  | 1.2288
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4481.53
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 468.17 | 468.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 24.08 | 26.93
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 29.41 | 10.96
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 24.65 | 12.32
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 18.06 | 0.23
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 33.71 | 0.38
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.41 | 17.35
|  |  |  | MO sem LS => | 32.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 107.11 |  | Valor com BDI => |  | 575.28
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1150.56
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 63.43 | 63.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 | 24.08 | 52.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 | 29.85 | 10.56
|  |  |  | MO sem LS => | 45.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.51 |  | Valor com BDI => |  | 77.94
[6 empty] | Quant. => | 0,37 | Preço Total => | 28.83
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras |  | M | 1 | 69.34 | 69.34
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.028 | 25.75 | 0.72
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 29.41 | 21.31
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.004 | 488.58 | 1.95
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.007 | 27.17 | 0.19
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7247 | 24.88 | 18.03
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.7445 | 7.91 | 5.88
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.55 | 12.04 | 6.62
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 17.72 | 1.96
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 37.39 | 0.95
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4125 | 28.45 | 11.73
|  |  |  | MO sem LS => | 30.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.86 |  | Valor com BDI => |  | 85.2
[6 empty] | Quant. => | 33,60 | Preço Total => | 2862.72
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | m² | 1 | 5.13 | 5.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2132 | 24.08 | 5.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.17 |  | Valor com BDI => |  | 6.3
[6 empty] | Quant. => | 69,75 | Preço Total => | 439.42
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | [5 empty] | 4026.19
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 95.25 | 95.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 24.08 | 95.25
|  |  |  | MO sem LS => | 68.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.79 |  | Valor com BDI => |  | 117.04
[6 empty] | Quant. => | 6,54 | Preço Total => | 765.44
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 27.43 | 27.43
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 74.2 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 24.08 | 18.94
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 319.02 | 1.72
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 34.31 | 6.73
|  |  |  | MO sem LS => | 17.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 33.7
[6 empty] | Quant. => | 3,16 | Preço Total => | 106.49
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 81.26 | 81.26
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 319.02 | 1.72
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1962 | 34.31 | 6.73
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 74.2 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7866 | 24.08 | 18.94
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.3889 | 38.76 | 53.83
|  |  |  | MO sem LS => | 17.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.59 |  | Valor com BDI => |  | 99.85
[6 empty] | Quant. => | 31,59 | Preço Total => | 3154.26
3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 17458.14
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 41.66 | 41.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.33905 | 29.85 | 10.12
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.069 | 414.41 | 28.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.12265 | 24.08 | 2.95
|  |  |  | MO sem LS => | 13.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.53 |  | Valor com BDI => |  | 51.19
[6 empty] | Quant. => | 10,41 | Preço Total => | 532.88
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 810 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 2439.65 | 2439.65
Composição Auxiliar | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.0402 | 671.8 | 27
Composição Auxiliar | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 7.7183 | 13.3 | 102.65
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.6398 | 100.27 | 64.15
Composição Auxiliar | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 20.3576 | 10.54 | 214.56
Composição Auxiliar | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.8363 | 611.42 | 511.33
Composição Auxiliar | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.1753 | 15.86 | 2.78
Composição Auxiliar | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 6.7665 | 11.38 | 77
Composição Auxiliar | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 7.9742 | 8.8 | 70.17
Composição Auxiliar | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.4283 | 8.46 | 20.54
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.1927 | 20.16 | 3.88
Composição Auxiliar | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1.4606 | 10.48 | 15.3
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.9776 | 11.92 | 11.65
Composição Auxiliar | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.6902 | 12.86 | 34.59
Composição Auxiliar | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.7743 | 146.71 | 113.59
Composição Auxiliar | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 13.3167 | 12.28 | 163.52
Composição Auxiliar | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 2.5818 | 197.57 | 510.08
Composição Auxiliar | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 2.6637 | 13.74 | 36.59
Composição Auxiliar | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 0.3324 | 17.84 | 5.93
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.7682 | 13.88 | 38.42
Composição Auxiliar | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 4.6375 | 64.6 | 299.58
Composição Auxiliar | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 4.2644 | 9.59 | 40.89
Composição Auxiliar | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.1235 | 610.99 | 75.45
|  |  |  | MO sem LS => | 476.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 476.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 558.19 |  | Valor com BDI => |  | 2997.84
[6 empty] | Quant. => | 3,43 | Preço Total => | 10282.59
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 813 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | 0 |  | m³ | 1 | 837.24 | 837.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 9.2 | 24.08 | 221.53
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.3 | 713.15 | 213.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.5 | 29.85 | 253.72
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 235 | 0.63 | 148.05
|  |  |  | MO sem LS => | 376.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 376.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 191.56 |  | Valor com BDI => |  | 1028.8
[6 empty] | Quant. => | 6,21 | Preço Total => | 6388.84
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria |  | M | 1 | 25.44 | 25.44
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.49 | 9.57 | 4.68
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.04 | 186.53 | 7.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.085 | 24.08 | 2.04
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.049 | 29.85 | 1.46
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.015 | 496.6 | 7.44
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0015 | 678.97 | 1.01
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 7.59 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.22 | 1.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.82 |  | Valor com BDI => |  | 31.26
[6 empty] | Quant. => | 8,12 | Preço Total => | 253.83
4 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO | [5 empty] | 21941.4
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 92.76 | 92.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.61 | 29.85 | 48.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.805 | 24.08 | 19.38
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0091 | 713.15 | 6.48
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 41.93 | 0.2
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 0.63 | 17.83
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 1.96 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 51.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.22 |  | Valor com BDI => |  | 113.98
[6 empty] | Quant. => | 102,27 | Preço Total => | 11656.73
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 4.64 | 4.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 29.85 | 2.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 24.08 | 0.61
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 542.67 | 2
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.06 |  | Valor com BDI => |  | 5.7
[6 empty] | Quant. => | 220,20 | Preço Total => | 1255.14
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 | 26.26 | 26.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1485 | 24.08 | 3.57
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194 | 713.15 | 13.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2971 | 29.85 | 8.86
|  |  |  | MO sem LS => | 10.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 6 |  | Valor com BDI => |  | 32.26
[6 empty] | Quant. => | 220,20 | Preço Total => | 7103.65
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas |  | m² | 1 | 233.23 | 233.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.055 | 29.85 | 61.34
Composição Auxiliar | 100489 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.01 | 577.43 | 5.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.028 | 24.08 | 24.75
Insumo | 00000665 | SINAPI | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material |  | UN | 3.95 | 35.79 | 141.37
|  |  |  | MO sem LS => | 65.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.36 |  | Valor com BDI => |  | 286.59
[6 empty] | Quant. => | 6,72 | Preço Total => | 1925.88
5 |  |  | PISO E REVESTIMENTO | [5 empty] | 23106.16
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso |  | m² | 1 | 52.36 | 52.36
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0431 | 634.74 | 27.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.589 | 29.85 | 17.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.294 | 24.08 | 7.07
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.5 | 0.72 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 22.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.97 |  | Valor com BDI => |  | 64.33
[6 empty] | Quant. => | 63,18 | Preço Total => | 4064.36
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 38.38 | 38.38
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.069 | 414.41 | 28.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0919 | 24.08 | 2.21
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25415 | 29.85 | 7.58
|  |  |  | MO sem LS => | 11.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.78 |  | Valor com BDI => |  | 47.16
[6 empty] | Quant. => | 63,18 | Preço Total => | 2979.56
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 68.04 | 68.04
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2892 | 29.71 | 8.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1356 | 24.08 | 3.26
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.13 | 1.1 | 10.04
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.45 | 0.9
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0691 | 42.33 | 45.25
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.56 |  | Valor com BDI => |  | 83.6
[6 empty] | Quant. => | 54,60 | Preço Total => | 4564.56
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 78.13 | 78.13
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5726 | 29.71 | 17.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1746 | 24.08 | 4.2
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.45 | 0.9
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.13 | 1.1 | 10.04
Insumo | 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 42.33 | 45.98
|  |  |  | MO sem LS => | 16.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.87 |  | Valor com BDI => |  | 96
[6 empty] | Quant. => | 8,58 | Preço Total => | 823.68
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 99.81 | 99.81
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7762 | 29.71 | 23.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3358 | 24.08 | 8.08
Insumo | 00010515 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0764 | 55.97 | 60.24
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 1.1 | 7.53
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 6.45 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 23.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.83 |  | Valor com BDI => |  | 122.64
[6 empty] | Quant. => | 85,29 | Preço Total => | 10459.96
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos |  | M | 1 | 145.16 | 145.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.273 | 24.08 | 6.57
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.547 | 29.71 | 16.25
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 3.38 | 4.36
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 117.98 | 117.98
|  |  |  | MO sem LS => | 17.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.21 |  | Valor com BDI => |  | 178.37
[6 empty] | Quant. => | 1,20 | Preço Total => | 214.04
6 |  |  | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 9556.06
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura |  | m² | 1 | 25.36 | 25.36
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.065 | 24.88 | 1.61
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.118 | 29.41 | 3.47
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0064 | 23.12 | 0.14
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0046 | 24.2 | 0.11
Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material |  | KG | 0.03 | 17.85 | 0.53
Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.634 | 30.77 | 19.5
|  |  |  | MO sem LS => | 4.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 31.16
[6 empty] | Quant. => | 63,75 | Preço Total => | 1986.45
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | m² | 1 | 57.86 | 57.86
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0073 | 23.12 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.166 | 24.08 | 3.99
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.128 | 29.13 | 3.72
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0053 | 24.2 | 0.12
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1.26 | 2.54 | 3.2
Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1.357 | 34.25 | 46.47
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1.26 | 0.16 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.23 |  | Valor com BDI => |  | 71.09
[6 empty] | Quant. => | 63,75 | Preço Total => | 4531.98
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 89.46 | 89.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.073 | 24.08 | 1.75
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.06 | 29.13 | 1.74
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0018 | 24.2 | 0.04
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0026 | 23.12 | 0.06
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 4.2 | 0.16 | 0.67
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 4.2 | 2.54 | 10.66
Insumo | 00007219 | SINAPI | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material |  | UN | 1.029 | 72.44 | 74.54
|  |  |  | MO sem LS => | 2.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.46 |  | Valor com BDI => |  | 109.92
[6 empty] | Quant. => | 7,50 | Preço Total => | 824.4
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | Estruturas de Madeira |  | M | 1 | 105.95 | 105.95
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3273 | 24.88 | 8.14
Composição Auxiliar | 95140 | SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.30183 | 0.04 | 0.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45822 | 29.41 | 13.47
Insumo | 00004335 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | Material |  | UN | 1.1 | 21.51 | 23.66
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 0.000783 | 28 | 0.02
Insumo | 00035272 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.0916 | 55.57 | 60.65
|  |  |  | MO sem LS => | 16.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.24 |  | Valor com BDI => |  | 130.19
[6 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 2213.23
7 |  |  | FORRO | [5 empty] | 4678.47
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros |  | m² | 1 | 60.27 | 60.27
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6968 | 22.41 | 15.61
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0616 | 19.65 | 1.21
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0336 | 73.16 | 2.45
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material |  | UN | 2.0446 | 1.94 | 3.96
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0363 | 23.83 | 24.69
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0204 | 42.67 | 0.87
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2.2212 | 5.17 | 11.48
|  |  |  | MO sem LS => | 11.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.78 |  | Valor com BDI => |  | 74.05
[6 empty] | Quant. => | 63,18 | Preço Total => | 4678.47
8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 10421.17
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 14.98 | 14.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 24.08 | 1.3
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 31.52 | 5.14
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 37.39 | 8.54
|  |  |  | MO sem LS => | 4.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 18.4
[6 empty] | Quant. => | 228,24 | Preço Total => | 4199.61
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 17.81 | 17.81
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.361 | 31.52 | 11.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1203 | 24.08 | 2.89
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 2.6 | 3.48
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 0.88 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 21.88
[6 empty] | Quant. => | 228,24 | Preço Total => | 4993.89
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 4.78 | 4.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 24.08 | 0.53
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 31.52 | 2.09
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 13.01 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.09 |  | Valor com BDI => |  | 5.87
[6 empty] | Quant. => | 175,44 | Preço Total => | 1029.83
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 27.61 | 27.61
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6779 | 31.52 | 21.36
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 | 34.29 | 0.37
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 | 53.58 | 5.88
|  |  |  | MO sem LS => | 15.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.31 |  | Valor com BDI => |  | 33.92
[6 empty] | Quant. => | 1,92 | Preço Total => | 65.12
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 56.26 | 56.26
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3559 | 31.52 | 42.73
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 34.29 | 0.87
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.2549 | 49.67 | 12.66
|  |  |  | MO sem LS => | 30.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.87 |  | Valor com BDI => |  | 69.13
[6 empty] | Quant. => | 1,92 | Preço Total => | 132.72
9 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS | [5 empty] | 4493.42
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 986.44 | 986.44
Composição Auxiliar | 91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 465.48 | 465.48
Composição Auxiliar | 91292 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 326.1 | 326.1
Composição Auxiliar | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | UN | 1 | 120.16 | 120.16
Composição Auxiliar | 100660 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | M | 10 | 7.47 | 74.7
|  |  |  | MO sem LS => | 243.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 243.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 225.69 |  | Valor com BDI => |  | 1212.13
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2424.26
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 389.03 | 389.03
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31302 | 29.85 | 9.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15651 | 24.08 | 3.76
Insumo | 00036896 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material |  | UN | 0.8333 | 427.9 | 356.56
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.29 | 2.66
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.66786 | 25.03 | 16.71
|  |  |  | MO sem LS => | 9.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.01 |  | Valor com BDI => |  | 478.04
[6 empty] | Quant. => | 1,50 | Preço Total => | 717.06
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias |  | m² | 1 | 573.1 | 573.1
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.008 | 703.89 | 5.63
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.479 | 29.63 | 251.23
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.965 | 25.04 | 174.4
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 7.544 | 8.02 | 60.5
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.115 | 28.81 | 3.31
Insumo | 00000565 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Material |  | M | 9.17 | 8.51 | 78.03
|  |  |  | MO sem LS => | 319.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 319.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.12 |  | Valor com BDI => |  | 704.22
[6 empty] | Quant. => | 1,92 | Preço Total => | 1352.1
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 9705.77
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 15.13 | 15.13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.063964 | 25.53 | 1.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.063964 | 30.24 | 1.93
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.48 | 1.48
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 10.09 | 10.09
|  |  |  | MO sem LS => | 2.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.46 |  | Valor com BDI => |  | 18.59
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 74.36
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 815 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 179.89 | 179.89
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 18.23 | 18.23
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 10.7114 | 3.18 | 34.06
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1.2429 | 16.24 | 20.18
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 1.2429 | 8.78 | 10.91
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 2.2171 | 8.69 | 19.26
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.12 | 20.12
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 5.81 | 5.81
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1.4786 | 4.6 | 6.8
Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 29.82 | 29.82
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1.2429 | 11.83 | 14.7
|  |  |  | MO sem LS => | 87.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.15 |  | Valor com BDI => |  | 221.04
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 442.08
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 814 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 168.93 | 168.93
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 5.81 | 5.81
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.885 | 11.83 | 10.46
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1.614 | 8.69 | 14.02
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.885 | 8.78 | 7.77
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 10.531 | 4.6 | 48.44
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.885 | 16.24 | 14.37
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 47.94 | 47.94
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.12 | 20.12
|  |  |  | MO sem LS => | 77.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.65 |  | Valor com BDI => |  | 207.58
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 1660.64
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 809 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 152.18 | 152.18
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 20.12 | 20.12
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.885 | 16.24 | 14.37
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 0.885 | 11.83 | 10.46
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 10.531 | 4.6 | 48.44
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.885 | 8.78 | 7.77
Composição Auxiliar | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1.614 | 8.69 | 14.02
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 31.19 | 31.19
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | UN | 1 | 5.81 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 69.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 69.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.81 |  | Valor com BDI => |  | 186.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 747.96
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 413 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | 331 |  | pt | 1 | 311.82 | 311.82
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 30.24 | 120.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 24.08 | 72.24
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material |  | M | 9 | 2.81 | 25.29
Insumo | 00000944 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 17 | 4.17 | 70.89
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.15 | 19.18 | 2.87
Insumo | 00012118 | SINAPI | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | Material |  | UN | 1 | 19.57 | 19.57
|  |  |  | MO sem LS => | 144.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 71.34 |  | Valor com BDI => |  | 383.16
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 766.32
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 412 | Próprio | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | 86 |  | pt | 1 | 101.07 | 101.07
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.24 | 30.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.08 | 24.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.08 | 24.08
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.25 | 19.18 | 4.79
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 12 | 1.49 | 17.88
|  |  |  | MO sem LS => | 57.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.12 |  | Valor com BDI => |  | 124.19
[6 empty] | Quant. => | 11,00 | Preço Total => | 1366.09
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 816 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 73.15 | 73.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.60879 | 30.24 | 18.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.19025 | 25.53 | 4.85
Insumo | 0104 | Próprio | LUMINARIA QUADRADA PAFLON DE LED 24 W | Equipamento |  | UN | 1 | 49.9 | 49.9
|  |  |  | MO sem LS => | 17.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.73 |  | Valor com BDI => |  | 89.88
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 1258.32
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 4.6 | 4.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 30.24 | 0.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 25.53 | 0.74
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 7.25 | 0.06
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.36 | 2.93
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.05 |  | Valor com BDI => |  | 5.65
[6 empty] | Quant. => | 600,00 | Preço Total => | 3390
[5 empty] | Total sem BDI |  | 89420.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 20447.94
[5 empty] | Total Geral |  | 109868.31
VALOR TOTAL: R$ 109.868,31 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

## CURVA ABC DE INSUMOS
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CURVA ABC DE INSUMOS
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. | [6 empty] | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
LOCAL: |  | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE | [6 empty] | DATA DO ORÇAMENTO |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: |  | Gameleira-PE | [6 empty] | BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  | 22.88%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 382,4285959 |  | 27,59 |  | 10.549,89 |  | 10549.8894 | 9,60% | 10549.8894 | 9,60%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 436,2153887 |  | 20,75 |  | 9.053,40 |  | 9053.4026 | 8,24% | 19603.292 | 17,84%
00010515 | SINAPI |  | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | Material | m² | 91,8061560 |  | 68,78 |  | 6.314,05 |  | 6314.0543 | 5,75% | 25917.3463 | 23,59%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.446,8310839 |  | 3,43 |  | 4.960,25 |  | 4960.2462 | 4,51% | 30877.5926 | 28,10%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 137,6650652 |  | 27,59 |  | 3.797,71 |  | 3797.7056 | 3,46% | 34675.2982 | 31,56%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 4.269,7263037 |  | 0,88 |  | 3.777,58 |  | 3777.5806 | 3,44% | 38452.8787 | 35,00%
00007194 | SINAPI |  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 86,5087500 |  | 42,09 |  | 3.640,84 |  | 3640.8419 | 3,31% | 42093.7206 | 38,31%
00001292 | SINAPI |  | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 67,6941720 |  | 52,02 |  | 3.521,12 |  | 3521.1194 | 3,20% | 45614.84 | 41,52%
00007271 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 4.354,6137000 |  | 0,77 |  | 3.371,10 |  | 3371.0981 | 3,07% | 48985.9381 | 44,59%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 16,5688165 |  | 172,03 |  | 2.850,37 |  | 2850.3666 | 2,59% | 51836.3047 | 47,18%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 1.232,0276109 |  | 2,15 |  | 2.649,35 |  | 2649.3522 | 2,41% | 54485.6569 | 49,59%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 906,8479273 |  | 2,90 |  | 2.629,83 |  | 2629.83 | 2,39% | 57115.4868 | 51,99%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.446,8310839 |  | 1,76 |  | 2.542,35 |  | 2542.3484 | 2,31% | 59657.8353 | 54,30%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 53,0130000 |  | 45,94 |  | 2.435,67 |  | 2435.6734 | 2,22% | 62093.5086 | 56,52%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 88,1880486 |  | 27,59 |  | 2.432,80 |  | 2432.8049 | 2,21% | 64526.3135 | 58,73%
00001527 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 3,6312017 |  | 629,61 |  | 2.286,25 |  | 2286.2502 | 2,08% | 66812.5637 | 60,81%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 77,6852282 |  | 27,59 |  | 2.143,07 |  | 2143.0682 | 1,95% | 68955.6319 | 62,76%
00006079 | SINAPI |  | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 43,8753510 |  | 47,63 |  | 2.089,71 |  | 2089.7079 | 1,90% | 71045.3398 | 64,66%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 71,8177884 |  | 27,59 |  | 1.981,21 |  | 1981.2057 | 1,80% | 73026.5455 | 66,47%
00036238 | SINAPI |  | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 65,4734340 |  | 29,28 |  | 1.917,21 |  | 1917.213 | 1,75% | 74943.7585 | 68,21%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1.161,0699000 |  | 1,35 |  | 1.569,39 |  | 1569.395 | 1,43% | 76513.1535 | 69,64%
00004425 | SINAPI |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 40,4175000 |  | 37,81 |  | 1.528,19 |  | 1528.1928 | 1,39% | 78041.3462 | 71,03%
00035272 | SINAPI |  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 18,5570300 |  | 68,28 |  | 1.267,16 |  | 1267.156 | 1,15% | 79308.5022 | 72,19%
00000665 | SINAPI |  | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | Material | UN | 26,5440000 |  | 43,98 |  | 1.167,37 |  | 1167.372 | 1,06% | 80475.8742 | 73,25%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 56,1490136 |  | 20,55 |  | 1.153,61 |  | 1153.6116 | 1,05% | 81629.4858 | 74,30%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 2,0000000 |  | 491,52 |  | 983,04 |  | 983.04 | 0,89% | 82612.5258 | 75,19%
00043626 | SINAPI |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 305,5905360 |  | 3,19 |  | 976,33 |  | 976.3251 | 0,89% | 83588.8509 | 76,08%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 18,5440665 |  | 52,22 |  | 968,45 |  | 968.4453 | 0,88% | 84557.2962 | 76,96%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.446,8310839 |  | 0,66 |  | 960,05 |  | 960.0477 | 0,87% | 85517.3439 | 77,84%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 42,7373503 |  | 22,01 |  | 940,56 |  | 940.5554 | 0,86% | 86457.8993 | 78,69%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 42,1119807 |  | 22,01 |  | 926,79 |  | 926.7924 | 0,84% | 87384.6916 | 79,54%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 44,5318589 |  | 20,25 |  | 901,80 |  | 901.7979 | 0,82% | 88286.4896 | 80,36%
00039427 | SINAPI |  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 140,3354160 |  | 6,35 |  | 891,54 |  | 891.5363 | 0,81% | 89178.0259 | 81,17%
0104 | Próprio |  | LUMINARIA QUADRADA PAFLON DE LED 24 W | Equipamento | UN | 14,0000000 | 0,0000000 | 61,32 | 49,90 | 858,44 | 0,00 | 858.4397 | 0,78% | 90036.4656 | 81,95%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 513,9940279 |  | 1,61 |  | 827,39 |  | 827.3906 | 0,75% | 90863.8561 | 82,70%
00000034 | SINAPI |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 87,6489955 |  | 9,30 |  | 815,31 |  | 815.3124 | 0,74% | 91679.1685 | 83,44%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 427,1596050 |  | 1,71 |  | 729,60 |  | 729.6023 | 0,66% | 92408.7708 | 84,11%
00007219 | SINAPI |  | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | Material | UN | 7,7175000 |  | 89,01 |  | 686,97 |  | 686.9676 | 0,63% | 93095.7384 | 84,73%
00004964 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material | UN | 2,0000000 |  | 342,96 |  | 685,92 |  | 685.9162 | 0,62% | 93781.6546 | 85,36%
00036896 | SINAPI |  | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material | UN | 1,2499500 |  | 525,80 |  | 657,23 |  | 657.2281 | 0,60% | 94438.8827 | 85,96%
00000032 | SINAPI |  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 64,2241809 |  | 9,82 |  | 630,56 |  | 630.5602 | 0,57% | 95069.4429 | 86,53%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 44,4746399 |  | 13,10 |  | 582,57 |  | 582.5737 | 0,53% | 95652.0165 | 87,06%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 19,0485551 |  | 27,59 |  | 525,48 |  | 525.4841 | 0,48% | 96177.5007 | 87,54%
00004335 | SINAPI |  | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | Material | UN | 18,7000000 |  | 26,43 |  | 494,27 |  | 494.2688 | 0,45% | 96671.7695 | 87,99%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 513,9940279 |  | 0,96 |  | 492,64 |  | 492.6448 | 0,45% | 97164.4142 | 88,44%
00004433 | SINAPI |  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 13,8600000 |  | 34,96 |  | 484,54 |  | 484.5367 | 0,44% | 97648.951 | 88,88%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 29,2283040 |  | 15,99 |  | 467,26 |  | 467.2638 | 0,43% | 98116.2148 | 89,30%
00006110 | SINAPI |  | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 16,4675475 |  | 27,59 |  | 454,28 |  | 454.283 | 0,41% | 98570.4977 | 89,72%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 3,1075062 |  | 123,63 |  | 384,18 |  | 384.1796 | 0,35% | 98954.6774 | 90,07%
00043055 | SINAPI |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 45,1663806 |  | 8,06 |  | 364,08 |  | 364.0829 | 0,33% | 99318.7603 | 90,40%
00004302 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 111,8250000 |  | 3,12 |  | 349,02 |  | 349.0228 | 0,32% | 99667.7832 | 90,72%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13,2344999 |  | 26,27 |  | 347,69 |  | 347.6934 | 0,32% | 100015.4765 | 91,03%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 39,1937319 |  | 8,80 |  | 344,83 |  | 344.8346 | 0,31% | 100360.3112 | 91,35%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 135,6626840 |  | 2,52 |  | 341,74 |  | 341.7397 | 0,31% | 100702.0509 | 91,66%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 427,1596050 |  | 0,75 |  | 320,19 |  | 320.1852 | 0,29% | 101022.2361 | 91,95%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 135,6626840 |  | 2,27 |  | 308,40 |  | 308.3993 | 0,28% | 101330.6353 | 92,23%
00039430 | SINAPI |  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 129,1778280 |  | 2,38 |  | 307,94 |  | 307.9434 | 0,28% | 101638.5787 | 92,51%
00002432 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 6,0000000 |  | 50,33 |  | 301,99 |  | 301.9899 | 0,27% | 101940.5686 | 92,78%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,4315362 |  | 24,20 |  | 300,78 |  | 300.7819 | 0,27% | 102241.3505 | 93,06%
00000252 | SINAPI |  | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13,5271221 |  | 22,01 |  | 297,70 |  | 297.7023 | 0,27% | 102539.0528 | 93,33%
00000033 | SINAPI |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 30,1515316 |  | 9,87 |  | 297,51 |  | 297.5131 | 0,27% | 102836.566 | 93,60%
00001013 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 158,6371095 |  | 1,83 |  | 290,45 |  | 290.4506 | 0,26% | 103127.0165 | 93,86%
00000184 | SINAPI |  | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 2,0000000 |  | 139,65 |  | 279,31 |  | 279.3062 | 0,25% | 103406.3228 | 94,12%
00010567 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 18,4800000 |  | 14,79 |  | 273,41 |  | 273.407 | 0,25% | 103679.7298 | 94,37%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 54,3760670 |  | 4,58 |  | 249,23 |  | 249.2286 | 0,23% | 103928.9584 | 94,59%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 140,5666903 |  | 1,76 |  | 247,00 |  | 247.0015 | 0,22% | 104175.9599 | 94,82%
00004417 | SINAPI |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 25,0152000 |  | 9,72 |  | 243,14 |  | 243.1429 | 0,22% | 104419.1029 | 95,04%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,7093594 |  | 27,24 |  | 237,26 |  | 237.2647 | 0,22% | 104656.3675 | 95,26%
00039244 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 39,5110186 |  | 5,27 |  | 208,28 |  | 208.2844 | 0,19% | 104864.6519 | 95,45%
00003080 | SINAPI |  | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 2,0000000 |  | 97,87 |  | 195,75 |  | 195.7478 | 0,18% | 105060.3998 | 95,62%
00001345 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material | m² | 2,1871142 |  | 88,45 |  | 193,45 |  | 193.4481 | 0,18% | 105253.8479 | 95,80%
00010749 | SINAPI |  | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 6,3149301 |  | 30,54 |  | 192,83 |  | 192.8307 | 0,18% | 105446.6786 | 95,98%
00040552 | SINAPI |  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 2,1228480 |  | 89,90 |  | 190,84 |  | 190.8419 | 0,17% | 105637.5205 | 96,15%
00000565 | SINAPI |  | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | Material | M | 17,6064000 |  | 10,46 |  | 184,11 |  | 184.1117 | 0,17% | 105821.6322 | 96,32%
00000944 | SINAPI |  | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 34,0000000 |  | 5,12 |  | 174,22 |  | 174.2193 | 0,16% | 105995.8514 | 96,48%
00020232 | SINAPI |  | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1,2000000 |  | 144,97 |  | 173,97 |  | 173.9686 | 0,16% | 106169.82 | 96,63%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 109,8308806 |  | 1,55 |  | 170,05 |  | 170.0498 | 0,15% | 106339.8699 | 96,79%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 20,0000000 |  | 8,31 |  | 166,13 |  | 166.1338 | 0,15% | 106506.0036 | 96,94%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 20,9342700 |  | 7,93 |  | 165,92 |  | 165.92 | 0,15% | 106671.9236 | 97,09%
00043056 | SINAPI |  | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 16,6746569 |  | 9,29 |  | 154,90 |  | 154.903 | 0,14% | 106826.8267 | 97,23%
00004777 | SINAPI |  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 14,4844800 |  | 9,85 |  | 142,74 |  | 142.7442 | 0,13% | 106969.5709 | 97,36%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 1.446,8310839 |  | 0,10 |  | 142,23 |  | 142.2293 | 0,13% | 107111.8001 | 97,49%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7740030 |  | 174,28 |  | 134,89 |  | 134.8938 | 0,12% | 107246.6939 | 97,61%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,8696264 |  | 27,59 |  | 134,34 |  | 134.3362 | 0,12% | 107381.0302 | 97,74%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 6,3957785 |  | 20,79 |  | 132,98 |  | 132.9765 | 0,12% | 107514.0067 | 97,86%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 113,7457976 |  | 1,09 |  | 124,40 |  | 124.396 | 0,11% | 107638.4027 | 97,97%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 109,8308806 |  | 1,06 |  | 116,07 |  | 116.0658 | 0,11% | 107754.4685 | 98,08%
00020007 | SINAPI |  | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 23,2600000 |  | 4,89 |  | 113,76 |  | 113.7559 | 0,10% | 107868.2244 | 98,18%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 5,1356045 |  | 21,77 |  | 111,82 |  | 111.8244 | 0,10% | 107980.0488 | 98,28%
00001525 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,1695998 |  | 648,98 |  | 110,07 |  | 110.0666 | 0,10% | 108090.1154 | 98,38%
00006193 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,1975421 |  | 25,26 |  | 106,05 |  | 106.0472 | 0,10% | 108196.1626 | 98,48%
00034557 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 42,9534000 |  | 2,41 |  | 103,45 |  | 103.451 | 0,09% | 108299.6137 | 98,57%
00040270 | SINAPI |  | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 0,6044518 |  | 163,47 |  | 98,81 |  | 98.8081 | 0,09% | 108398.4217 | 98,66%
00043131 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 3,8918880 |  | 24,15 |  | 93,97 |  | 93.9732 | 0,09% | 108492.3949 | 98,75%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,4990778 |  | 22,01 |  | 77,01 |  | 77.007 | 0,07% | 108569.402 | 98,82%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 140,5666903 |  | 0,54 |  | 76,00 |  | 76.0005 | 0,07% | 108645.4025 | 98,89%
00020111 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 3,0500000 |  | 23,57 |  | 71,88 |  | 71.8836 | 0,07% | 108717.286 | 98,95%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 264,7192830 |  | 0,27 |  | 71,56 |  | 71.5632 | 0,07% | 108788.8492 | 99,02%
00040547 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 1,2888720 |  | 52,43 |  | 67,58 |  | 67.5793 | 0,06% | 108856.4285 | 99,08%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 7,0570688 |  | 8,91 |  | 62,87 |  | 62.87 | 0,06% | 108919.2985 | 99,14%
00002688 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 18,0000000 |  | 3,45 |  | 62,15 |  | 62.1527 | 0,06% | 108981.4512 | 99,19%
00001872 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 14,0000000 |  | 4,03 |  | 56,43 |  | 56.4265 | 0,05% | 109037.8777 | 99,24%
00006189 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,4447104 |  | 36,88 |  | 53,28 |  | 53.2756 | 0,05% | 109091.1532 | 99,29%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 7,0224885 |  | 7,58 |  | 53,24 |  | 53.2424 | 0,05% | 109144.3956 | 99,34%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 4,0000000 |  | 12,40 |  | 49,59 |  | 49.5944 | 0,05% | 109193.99 | 99,39%
00012118 | SINAPI |  | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | Material | UN | 2,0000000 |  | 24,05 |  | 48,10 |  | 48.0952 | 0,04% | 109242.0852 | 99,43%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 6,0348240 |  | 7,34 |  | 44,27 |  | 44.2711 | 0,04% | 109286.3563 | 99,47%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 14,0000000 |  | 3,10 |  | 43,35 |  | 43.3521 | 0,04% | 109329.7084 | 99,51%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,4166000 |  | 6,65 |  | 42,66 |  | 42.6563 | 0,04% | 109372.3647 | 99,55%
00040568 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 1,9125000 |  | 21,93 |  | 41,95 |  | 41.9489 | 0,04% | 109414.3136 | 99,59%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,5626689 |  | 20,55 |  | 32,11 |  | 32.1059 | 0,03% | 109446.4195 | 99,62%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 25,2307213 |  | 1,23 |  | 31,00 |  | 31.0035 | 0,03% | 109477.423 | 99,64%
00039961 | SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 1,0017857 |  | 30,76 |  | 30,81 |  | 30.8118 | 0,03% | 109508.2348 | 99,67%
00007292 | SINAPI |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,4894080 |  | 61,03 |  | 29,87 |  | 29.8708 | 0,03% | 109538.1055 | 99,70%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0046382 |  | 6.266,27 |  | 29,06 |  | 29.0645 | 0,03% | 109567.17 | 99,73%
00040275 | SINAPI |  | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 1,0437487 |  | 27,53 |  | 28,73 |  | 28.7293 | 0,03% | 109595.8993 | 99,75%
00037395 | SINAPI |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,5113500 |  | 51,52 |  | 26,35 |  | 26.3466 | 0,02% | 109622.2459 | 99,78%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,1073397 |  | 22,01 |  | 24,37 |  | 24.3701 | 0,02% | 109646.616 | 99,80%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 14,0000000 |  | 1,60 |  | 22,36 |  | 22.3642 | 0,02% | 109668.9802 | 99,82%
00001607 | SINAPI |  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 111,8250000 |  | 0,20 |  | 21,99 |  | 21.9857 | 0,02% | 109690.9659 | 99,84%
00040287 | SINAPI |  | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 2,0848415 |  | 10,14 |  | 21,14 |  | 21.1353 | 0,02% | 109712.1012 | 99,86%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000233 |  | 896.559,02 |  | 20,93 |  | 20.9308 | 0,02% | 109733.032 | 99,88%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0007962 |  | 25.489,88 |  | 20,29 |  | 20.2945 | 0,02% | 109753.3265 | 99,90%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 18,3048480 |  | 1,08 |  | 19,79 |  | 19.7938 | 0,02% | 109773.1203 | 99,91%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0009157 |  | 21.301,78 |  | 19,50 |  | 19.505 | 0,02% | 109792.6253 | 99,93%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,6660885 |  | 27,59 |  | 18,38 |  | 18.3751 | 0,02% | 109811.0004 | 99,95%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 |  | 7,30 |  | 14,60 |  | 14.5981 | 0,01% | 109825.5985 | 99,96%
00001871 | SINAPI |  | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 2,0000000 |  | 7,20 |  | 14,40 |  | 14.4015 | 0,01% | 109840.0001 | 99,97%
00040304 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,5173020 |  | 26,87 |  | 13,90 |  | 13.9019 | 0,01% | 109853.902 | 99,99%
00007307 | SINAPI |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,2108160 |  | 65,84 |  | 13,88 |  | 13.8799 | 0,01% | 109867.7819 | 100,00%
00040271 | SINAPI |  | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 0,5205464 |  | 26,33 |  | 13,71 |  | 13.7076 | 0,01% | 109881.4895 | 100,01%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,3257000 |  | 39,17 |  | 12,76 |  | 12.759 | 0,01% | 109894.2486 | 100,02%
00039027 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 0,4000000 |  | 21,75 |  | 8,70 |  | 8.6999 | 0,01% | 109902.9485 | 100,03%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5,8713984 |  | 1,39 |  | 8,15 |  | 8.1527 | 0,01% | 109911.1012 | 100,04%
00011002 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,2208000 |  | 35,40 |  | 7,82 |  | 7.8167 | 0,01% | 109918.9179 | 100,05%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,82 |  | 7,27 |  | 7.2745 | 0,01% | 109926.1924 | 100,05%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1,5480000 |  | 4,15 |  | 6,43 |  | 6.4294 | 0,01% | 109932.6217 | 100,06%
00004093 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,2095613 |  | 27,59 |  | 5,78 |  | 5.7811 | 0,01% | 109938.4028 | 100,06%
00007319 | SINAPI |  | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 0,3342000 |  | 16,50 |  | 5,52 |  | 5.5152 | 0,01% | 109943.918 | 100,07%
00004377 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 13,8000000 |  | 0,36 |  | 4,92 |  | 4.9177 | 0,00% | 109948.8357 | 100,07%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,3357381 |  | 9,33 |  | 3,13 |  | 3.1313 | 0,00% | 109951.967 | 100,08%
00037736 | SINAPI |  | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000286 |  | 105.615,36 |  | 3,02 |  | 3.0237 | 0,00% | 109954.9907 | 100,08%
00005318 | SINAPI |  | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0700800 |  | 42,14 |  | 2,95 |  | 2.9529 | 0,00% | 109957.9435 | 100,08%
00039026 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,1200000 |  | 24,48 |  | 2,94 |  | 2.9373 | 0,00% | 109960.8808 | 100,08%
00011055 | SINAPI |  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 39,6000000 |  | 0,06 |  | 2,43 |  | 2.433 | 0,00% | 109963.3139 | 100,09%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 5,8713984 |  | 0,38 |  | 2,24 |  | 2.2366 | 0,00% | 109965.5504 | 100,09%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 113,7457976 |  | 0,01 |  | 1,40 |  | 1.3977 | 0,00% | 109966.9482 | 100,09%
00005075 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,0480000 |  | 21,77 |  | 1,05 |  | 1.0452 | 0,00% | 109967.9933 | 100,09%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001598 |  | 6.253,92 |  | 1,00 |  | 0.99958 | 0,00% | 109968.9929 | 100,09%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0226000 |  | 41,42 |  | 0,94 |  | 0.93616 | 0,00% | 109969.9291 | 100,09%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0005274 |  | 1.589,54 |  | 0,84 |  | 0.83831 | 0,00% | 109970.7674 | 100,09%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001717 |  | 4.456,21 |  | 0,77 |  | 0.76525 | 0,00% | 109971.5326 | 100,09%
00005066 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,0220000 |  | 28,69 |  | 0,63 |  | 0.63123 | 0,00% | 109972.1639 | 100,09%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0264000 |  | 22,19 |  | 0,59 |  | 0.58587 | 0,00% | 109972.7497 | 100,10%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0197506 |  | 24,11 |  | 0,48 |  | 0.47617 | 0,00% | 109973.2259 | 100,10%
00010527 | SINAPI |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 0,0133110 |  | 34,41 |  | 0,46 |  | 0.45798 | 0,00% | 109973.6839 | 100,10%
00005073 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0175561 |  | 22,19 |  | 0,39 |  | 0.38961 | 0,00% | 109974.0735 | 100,10%
00010742 | SINAPI |  | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002335 |  | 1.471,57 |  | 0,34 |  | 0.34356 | 0,00% | 109974.417 | 100,10%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 1.115,30
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 95,77
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 36.336,02
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 72.396,33
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 31,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 89420.37
[11 empty] | Total do BDI |  | 20447.94
[11 empty] | Total Geral |  | 109868.31
VALOR TOTAL: R$ 109.868,31 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

## CURVA ABC DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE. |  | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
LOCAL: |  | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | DEZEMBRO/2025.
CIDADE: |  | Gameleira-PE | BDI SEM DESONERAÇÃO: |  |  |  | 22.88% |  |  | 1.2288
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 102,27 | 113,98 | 11.656,73 | 10,61 | 10,61
104612 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 85,29 | 122,64 | 10.459,96 | 9,52 | 20,13
810 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 3,43 | 2.997,84 | 10.282,59 | 9,36 | 29,49
104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 220,2 | 32,26 | 7.103,65 | 6,47 | 35,95
813 | Próprio | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592) | 0 | m³ | 6,21 | 1.028,80 | 6.388,84 | 5,81 | 41,77
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 228,24 | 21,88 | 4.993,89 | 4,55 | 46,32
96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 63,18 | 74,05 | 4.678,47 | 4,26 | 50,57
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 54,6 | 83,60 | 4.564,56 | 4,15 | 54,73
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 63,75 | 71,09 | 4.531,98 | 4,12 | 58,85
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 228,24 | 18,40 | 4.199,61 | 3,82 | 62,68
87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 63,18 | 64,33 | 4.064,36 | 3,70 | 66,37
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 600,0 | 5,65 | 3.390,00 | 3,09 | 69,46
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 31,59 | 99,85 | 3.154,26 | 2,87 | 72,33
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 63,18 | 47,16 | 2.979,56 | 2,71 | 75,04
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 33,6 | 85,20 | 2.862,72 | 2,61 | 77,65
100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0 | 1.212,13 | 2.424,26 | 2,21 | 79,86
105084 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | Estruturas de Madeira | M | 17,0 | 130,19 | 2.213,23 | 2,01 | 81,87
92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 63,75 | 31,16 | 1.986,45 | 1,81 | 83,68
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m² | 6,72 | 286,59 | 1.925,88 | 1,75 | 85,43
814 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 207,58 | 1.660,64 | 1,51 | 86,94
412 | Próprio | Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) | 86 | pt | 11,0 | 124,19 | 1.366,09 | 1,24 | 88,19
99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | m² | 1,92 | 704,22 | 1.352,10 | 1,23 | 89,42
816 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI (103785) | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 14,0 | 89,88 | 1.258,32 | 1,15 | 90,56
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 220,2 | 5,70 | 1.255,14 | 1,14 | 91,70
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 2,0 | 575,28 | 1.150,56 | 1,05 | 92,75
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 175,44 | 5,87 | 1.029,83 | 0,94 | 93,69
94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 7,5 | 109,92 | 824,40 | 0,75 | 94,44
87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 8,58 | 96,00 | 823,68 | 0,75 | 95,19
413 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397) | 331 | pt | 2,0 | 383,16 | 766,32 | 0,70 | 95,89
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 6,54 | 117,04 | 765,44 | 0,70 | 96,58
809 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 186,99 | 747,96 | 0,68 | 97,26
94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 1,5 | 478,04 | 717,06 | 0,65 | 97,92
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 10,41 | 51,19 | 532,88 | 0,49 | 98,40
815 | Próprio | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI (104473) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 221,04 | 442,08 | 0,40 | 98,80
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 69,75 | 6,30 | 439,42 | 0,40 | 99,20
105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 8,12 | 31,26 | 253,83 | 0,23 | 99,43
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 1,2 | 178,37 | 214,04 | 0,19 | 99,63
100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 1,92 | 69,13 | 132,72 | 0,12 | 99,75
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 3,16 | 33,70 | 106,49 | 0,10 | 99,85
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 18,59 | 74,36 | 0,07 | 99,91
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 1,92 | 33,92 | 65,12 | 0,06 | 99,97
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 0,37 | 77,94 | 28,83 | 0,03 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 89420.37
[5 empty] | Total do BDI |  | 20447.94
[5 empty] | Total Geral |  | 109868.31
VALOR TOTAL: R$ 109.868,31 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

## ENCARGOS SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE.
LOCAL: | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE | SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
CIDADE: | Gameleira-PE |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  | DEZEMBRO/2025.
SINAPI | 09/2025 |  |  | VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 |  |  | BDI: 22,88%
|  | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |  | HORISTA % |  | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5% | 5% |  | 20% |  | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% |  | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% |  | 1% |  | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% |  | 0.2% |  | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% |  | 0.6% |  | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% |  | 2.5% |  | 2.5%
A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% |  | 3% |  | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% |  | 8% |  | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% |  | 0% |  | 0%
A | TOTAL | 21.8% | 21.8% |  | 36.8% |  | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso semanal Remunerado | 18.01% | 0% |  | 18.01% |  | 0%
B2 | Feriados | 4.32% | 0% |  | 4.32% |  | 0%
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.86% | 0.65% |  | 0.86% |  | 0.65%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33% |  | 10.97% |  | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% |  | 0.07% |  | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% |  | 0.73% |  | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.96% | 0% |  | 1.96% |  | 0%
B8 | Auxilio de Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07% |  | 0.1% |  | 0.07%
B9 | Férias gozadas | 9.95% | 7.56% |  | 9.95% |  | 7.56%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% |  | 0.03% |  | 0.03%
B | TOTAL | 47% | 17.25% |  | 47% |  | 17.25%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado | 4.77% | 3.63% |  | 4.77% |  | 3.63%
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.11% | 0.09% |  | 0.11% |  | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 3.98% | 3.03% |  | 3.98% |  | 3.03%
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.06% | 2.33% |  | 3.06% |  | 2.33%
C5 | Indenização Adicional | 0.4% | 0.31% |  | 0.4% |  | 0.31%
C | TOTAL | 12.32% | 9.39% |  | 12.32% |  | 9.39%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 9.7% | 3.34% |  | 17.3% |  | 6.35%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado | 0.41% | 0.31% |  | 0.42% |  | 0.32%
D | TOTAL | 10.11% | 3.65% |  | 17.72% |  | 6.67%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 91.23% | 52.09% |  | 113.8% |  | 70.11%

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE.
LOCAL: | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE
CIDADE: | Gameleira-PE
Item | Discriminação de Serviços | Total (R$) | Incidência(%) | Cronograma Físico-Financeiro (R$)
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | Acumulado (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4481.53 | 4.079% | 4481.53 |  | 4481.53
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 4026.19 | 3.665% | 4026.19 |  | 4026.19
3 | ESTRUTURA | 17458.14 | 15.89% | 17458.14 |  | 17458.14
4 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | 21941.4 | 19.97% | 21941.4 |  | 21941.4
5 | PISO E REVESTIMENTO | 23106.16 | 21.03% |  | 23106.16 | 23106.16
6 | COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS | 9556.06 | 8.698% |  | 9556.06 | 9556.06
7 | FORRO | 4678.47 | 4.258% |  | 4678.47 | 4678.47
8 | PINTURA | 10421.17 | 9.485% |  | 10421.17 | 10421.17
9 | PORTAS E ESQUADRIAS | 4493.42 | 4.09% |  | 4493.42 | 4493.42
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9705.77 | 8.834% |  | 9705.77 | 9705.77
|  | 109868.31 | 100% | 47907.26 | 61961.05 | 109868.31
Financeiro Acumulado (R$) |  |  |  | 47907.26 | 109868.31
Físico Acumulado |  |  |  | 43.6% | 100%

## BDI SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DE BDI SEM DESONERAÇÃO
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE.
LOCAL: | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE
CIDADE: | Gameleira-PE
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4%
SG | SEGUROS E GARANTIAS | 0 |  | 0.8%
R | RISCO | 0 |  | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0 |  | 1.23%
L | LUCRO BRUTO |  |  | 7.4%
T | TRIBUTOS | 0 |  | 6.15%
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISS |  | 2.5%
| CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 0%
FÓRMULA DO CÁLCULO DO BDI |  |  |  | 22.88%
BDI = (1+ AC + SG + R)*(1 + DF)* (1 + L) - 1 =
(1- IT)

## BDI COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA DE BDI COM DESONERAÇÃO
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE.
LOCAL: | Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE
CIDADE: | Gameleira-PE
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4%
SG | SEGUROS E GARANTIAS | 0 |  | 0.8%
R | RISCO | 0 |  | 1.27%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 0 |  | 1.23%
L | LUCRO BRUTO |  |  | 7.4%
T | TRIBUTOS | 0 |  | 10.65%
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISS |  | 2.5%
| CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 4.5%
FÓRMULA DO CÁLCULO DO BDI |  |  |  | 29.07%
BDI = (1+ AC + SG + R)*(1 + DF)* (1 + L) - 1 =
(1- IT)