MUNICÍPIO DE GOIANA — PERNAMBUCO ¦ Secretaria de Educação e Inovação Pedagógica

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL Reforma, Adequações e Ampliação da Escola Municipal João Gonçalves de Azevedo

Concorrência Eletrônica ¦ Contratação Semi-Integrada ¦ Lei nº 14.133/2021 ¦ Goiana/PE, 01 de junho de 2026

| IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO |  |
| --- | --- |
| Secretaria Demandante | Secretaria de Educação e Inovação Pedagógica — Município de Goiana/PE |
| Objeto | Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Arquitetura para Reforma, Adequações e Ampliação da Escola Municipal João Gonçalves de Azevedo, Localizada na Praia de Barra de Catuama, s/n, no Município de Goiana/PE |
| Modalidade / Regime / Critério | Concorrência Eletrônica — Contratação Semi-Integrada — Menor Preço |
| Valor Estimado | R$ 1.114.947,64 (Não Desonerado — BDI 20,91% — SINAPI/PE — Março/2026 — Acórdãos TCU nº 2.622/2013 e 950/2013-Plenário) |
| Elaborado por | Marcelo Ferreira da Silva Júnior — Engenheiro Civil — CREA 161.780.363-4 — Assessor Especial — Portaria nº 967/2026 ¦ Secretaria de Educação e Inovação Pedagógica |
| Data de Elaboração | Goiana/PE, 01 de junho de 2026 |

| MATRIZ DE AVALIAÇÃO — PROBABILIDADE × IMPACTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Impacto Baixo | Impacto Médio | Impacto Alto |
| Prob. Alta | MÉDIO | ALTO | CRÍTICO |
| Prob. Média | BAIXO | MÉDIO | ALTO |
| Prob. Baixa | BAIXO | BAIXO | MÉDIO |
| Critérios: Probabilidade — Baixa: evento improvável no contexto desta contratação; Média: pode ocorrer em contratos desta natureza; Alta: evento esperado ou recorrente em obras de reforma. Impacto — Baixo: efeito limitado e reversível; Médio: afeta parcialmente a execução ou o valor contratual; Alto: compromete a execução ou causa dano relevante à Administração Pública. |  |  |  |

FASE 1 — RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| ID | Risco | Causa Provável | Prob. | Impacto | Nível | Resposta / Tratamento | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Incorreta identificação da demanda | Levantamento superficial do estado da edificação; omissão de patologias ocultas na fase de planejamento; falta de vistoria técnica in loco durante a instrução processual. | Baixa | Médio | BAIXO | Elaborar diagnóstico técnico com vistoria in loco antes da conclusão do ETP e do Projeto Básico. Envolver equipe técnica multidisciplinar na instrução processual. — Contingência: ao detectar erro na demanda identificada, paralisar o processo e proceder com retificação dos artefatos técnicos. | Equipe de Planejamento / Secretaria de Educação |
| R02 | Ausência ou incorreção na designação de responsáveis | Omissão de portaria de designação de Gestor e Fiscais; designação de servidor sem qualificação técnica compatível com obras de engenharia e arquitetura. | Baixa | Alto | MÉDIO | Emitir Portaria de Designação de Fiscal Técnico (Engenheiro Civil habilitado no CREA), Fiscal Suplente e Gestor do Contrato antes da assinatura do contrato, conforme art. 117 da Lei 14.133/2021. — Contingência: verificar preventivamente a estrutura de designação antes da publicação do edital. | Ordenador de Despesa / Secretário de Educação |
| R03 | Estimativa orçamentária inadequada ou desatualizada | Utilização de tabela SINAPI desatualizada; ausência de composições próprias para serviços não contemplados; BDI incompatível com o perfil da obra (Acórdãos TCU nº 2.622/2013 e 950/2013-Plenário). | Média | Alto | ALTO | Elaborar orçamento com base em SINAPI vigente (PE — Não Desonerado), atualizado para o mês de referência. BDI calculado conforme Acórdãos TCU nº 2.622/2013 e 950/2013-Plenário. Composições próprias para itens não contemplados (art. 23, §2º, Lei 14.133/2021). — Contingência: reavaliar aditivo de acréscimo dentro dos limites do art. 125 da Lei 14.133/2021. | Responsável pela Estimativa Orçamentária |
| R04 | Fracasso da licitação por ausência de propostas válidas | Exigências de qualificação técnica desproporcionais ao objeto; valor estimado incompatível com o mercado regional; divulgação insuficiente; objeto com características que afastam empresas de porte adequado. | Baixa | Alto | MÉDIO | Calibrar exigências de habilitação ao objeto — especialmente atestados de capacidade técnica — dentro dos limites do art. 67 da Lei 14.133/2021 e da jurisprudência do TCU. Ampla divulgação no PNCP. Verificar compatibilidade do valor estimado com pesquisa de mercado. — Contingência: rever condições do edital antes de novo processo; realizar nova pesquisa de mercado. | Pregoeiro / Comissão de Contratação |
| R05 | Impugnação ou suspensão judicial do edital | Inconsistências entre Edital, Projeto Básico e Planilha Orçamentária; exigências restritivas à competição sem fundamentação técnica; ausência de justificativa para requisitos de habilitação. | Baixa | Médio | BAIXO | Revisão jurídica do edital antes da publicação. Compatibilizar Edital com Projeto Básico, Memorial e Planilha Orçamentária. Garantir que as exigências de habilitação sejam estritamente vinculadas ao objeto. — Contingência: analisar impugnação no prazo legal; corrigir e republicar se procedente. | Assessoria Jurídica / Pregoeiro |
| R06 | Proposta inexequível aceita sem verificação de exequibilidade | Desconto excessivo da proposta vencedora sem demonstração técnica e financeira da exequibilidade; risco de abandono da obra ou de medições superestimadas para compensar o deságio. Histórico documentado: na Concorrência Eletrônica nº 050/2024 (PA 575/2024), a proposta adjudicada (R$ 625.000,00 — 30,21% de desconto) ficou 39,29% abaixo do valor de mercado atualizado (INCC-DI, jun/2026), sendo o principal fator que motivou a revogação do processo. | Alta | Alto | CRÍTICO | Estabelecer no edital critério objetivo de exequibilidade: proposta com desconto superior a 15% sobre o valor de referência deverá apresentar planilha analítica de custos; desconto acima de 25% acarreta análise obrigatória pela Comissão antes da adjudicação (art. 59, Lei 14.133/2021). Lição aprendida: no processo anterior (Concorrência 050/2024), desconto de 30,21% foi homologado sem análise de exequibilidade, resultando em revogação por falsa economicidade. — Contingência: desclassificar proposta reconhecidamente inexequível; convocar licitante seguinte. | Comissão de Contratação / Assessoria Técnica |
| R07 | Irregularidade ou insuficiência na fonte de recursos | Dotação orçamentária insuficiente para cobrir o valor total da obra; ausência de empenho prévio; contingenciamento orçamentário municipal; recursos do Fundo Municipal de Educação não formalizados. | Média | Alto | ALTO | Confirmar disponibilidade orçamentária e emissão de nota de reserva antes da publicação do edital. Verificar dotação, elemento de despesa, ficha e fonte no Fundo Municipal de Educação. — Contingência: suspender abertura do processo até regularização da dotação orçamentária. | Secretaria de Finanças / Ordenador de Despesa |

FASE 2 — RISCOS DA GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DA OBRA

| ID | Risco | Causa Provável | Prob. | Impacto | Nível | Resposta / Tratamento | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R08 | Descoberta de condições ocultas na edificação durante demolições seletivas | Passivos construtivos não identificados no projeto: reforço estrutural insuficiente, instalações clandestinas, problemas fundacionais, umidade ascensional, assentamento diferencial em edificação existente. | Alta | Alto | CRÍTICO | Exigir relatório de diagnóstico in loco antes da OS de demolições seletivas. Fiscalização técnica contínua e obrigatória nas frentes de demolição. Registro fotográfico de cada etapa. — Contingência: paralisar frente afetada imediatamente; emitir O.S. complementar fundamentada; processar aditivo dentro dos limites do art. 125 da Lei 14.133/2021 se necessário. | Fiscal Técnico / Resp. Técnico da Contratada |
| R09 | Execução em desacordo com o projeto e as especificações técnicas | Uso de materiais inferiores ao especificado; execução sem acompanhamento do responsável técnico; omissão de ensaios de controle tecnológico para laje pré-moldada, revestimento cerâmico e impermeabilização. | Média | Alto | ALTO | Fiscalização técnica sistemática in loco. Exigir laudos de controle tecnológico para laje pré-moldada (resistência), revestimento cerâmico (planeza, durabilidade) e impermeabilização com manta asfáltica (teste de inundação 72 horas). Vedado atestar medição com serviços pendentes de ensaio. Registro fotográfico por etapa. — Contingência: notificação formal; exigir correção ou refazimento; instaurar processo de inadimplência (art. 155, Lei 14.133/2021). | Fiscal Técnico |
| R10 | Atrasos injustificados no cronograma — prazo: 240 dias corridos | Subdimensionamento de equipe técnica e operacional; desabastecimento de materiais; dificuldades de acesso ao canteiro em Barra de Catuama; intercorrências climáticas; baixa produtividade da contratada. | Média | Alto | ALTO | Exigir cronograma físico-financeiro detalhado antes da OS inicial. Fiscalização mensal do avanço físico real versus programado. Aplicar multa por atraso (art. 162, Lei 14.133/2021). Exigir Plano de Aceleração formal em caso de atraso superior a 10% das etapas previstas. — Contingência: formalizar aditivo de prazo apenas para eventos não imputáveis à Contratada, com comprovação documental (força maior ou caso fortuito). | Fiscal Técnico / Gestor do Contrato |
| R11 | Acidente de trabalho grave na obra | Descumprimento das NR-18 (canteiro de obras) e NR-35 (trabalho em altura); ausência de EPI/EPC adequados; trabalho em cobertura sem linha de vida; ausência de Técnico de Segurança do Trabalho. | Média | Alto | ALTO | Exigir PCMAT aprovado por Engenheiro de Segurança do Trabalho antes do início da obra. Inspeção quinzenal de segurança pela Fiscalização. Paralisar imediatamente frente de trabalho com condição insegura. Exigir presença de Técnico de Segurança do Trabalho no canteiro. — Contingência: registrar ocorrência; acionar MTE; apurar responsabilidades; instaurar processo sancionatório. | Fiscal Técnico / Técnico de Segurança do Trabalho |
| R12 | Condições climáticas adversas em zona costeira | Localização na Praia de Barra de Catuama: precipitações intensas na quadra chuvosa (fev.–maio em PE); umidade marítima elevada com impacto em revestimentos, cura do concreto e impermeabilização. | Média | Médio | MÉDIO | Chuvas ordinárias (regime histórico normal) são risco ordinário da Contratada, embutido no BDI. Exigir cronograma que contemple a sazonalidade regional. — Contingência: eventos climáticos excepcionais comprovados (INMET/APAC) poderão ser objeto de análise pela Fiscalização nos termos do art. 124, II, 'd', da Lei 14.133/2021. Paralisação registrada no Diário de Obra. | Fiscal Técnico |
| R13 | Subcontratação irregular de parcelas relevantes da obra | Contratada terceiriza execução das lajes pré-moldadas, revestimento cerâmico, impermeabilização com manta asfáltica ou outras parcelas relevantes sem autorização prévia e expressa da Administração. | Baixa | Médio | BAIXO | Cláusula contratual expressa de vedação de subcontratação sem anuência formal prévia da Fiscalização. Verificação in loco da equipe de trabalho e confronto com ART/RRT do responsável técnico. — Contingência: notificação formal; exigência de regularização em 5 dias úteis; processo sancionatório em caso de reincidência. | Fiscal Técnico |
| R14 | Inexecução parcial ou abandono da obra | Dificuldades financeiras da Contratada; desequilíbrio econômico não gerenciado; falência ou recuperação judicial; baixa capacidade operacional com subdimensionamento grave. | Baixa | Alto | MÉDIO | Exigir garantia contratual conforme art. 98 da Lei 14.133/2021. Acompanhar regularidade do FGTS (matrícula CNO) e GPS mensalmente. Monitorar velocidade de execução desde os primeiros meses. — Contingência: acionar garantia contratual; extinção unilateral com convocação do segundo classificado (art. 90, §2º, Lei 14.133/2021); registrar para fins sancionatórios. | Gestor do Contrato |
| R15 | Sobrepreço em medições ou pagamento de serviços não executados | Ateste de medição sem verificação in loco; itens medidos a maior que o executado; serviços considerados concluídos sem comprovação fotográfica ou técnica. | Baixa | Alto | MÉDIO | Medição obrigatoriamente in loco, com confronto ao projeto executivo e ao cronograma físico-financeiro. Registro fotográfico obrigatório por boletim de medição. Vedado atestar serviço sem verificação presencial. — Contingência: glosa dos valores indevidos; apuração de irregularidade; comunicação ao Controle Interno. | Fiscal Técnico / Gestor do Contrato |
| R16 | Trabalho análogo à escravidão — Portaria Interministerial nº 18/2024 | Contratada ou subcontratada inscrita no Cadastro de Empregadores do MTE (Lista Suja), com registro de exploração de trabalho análogo à escravidão. | Baixa | Alto | MÉDIO | Verificação de ofício do Cadastro MTE pela Comissão de Contratação na abertura da sessão pública. Obrigação contratual conforme seção 4.1 do Projeto Básico. Verificação a cada medição pelo Fiscal Técnico. — Contingência: inabilitação se detectada na licitação; rescisão unilateral se detectada na execução (art. 137, I c/c art. 139, Lei 14.133/2021); comunicação ao MPT/MTE (CF/88, art. 7º, XXXIII). | Comissão de Contratação / Fiscal Técnico |
| R17 | Falha no controle tecnológico dos serviços críticos | Ausência de ensaios para laje pré-moldada (resistência), revestimento cerâmico (planeza, durabilidade) e impermeabilização com manta asfáltica (teste de inundação 72h); aprovação de serviços sem laudos emitidos por laboratório habilitado. | Média | Alto | ALTO | Exigir indicação de laboratório de controle tecnológico habilitado antes do início dos serviços críticos. Ensaios mínimos definidos na seção 22.7 do Projeto Básico. Vedado atestar medição de serviço com laudo pendente. — Contingência: exigir refazimento do serviço à conta da Contratada; descontar da medição o período de não conformidade. | Fiscal Técnico / Resp. Técnico da Contratada |
| R18 | Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato | Variação significativa de preços de insumos (aço, cimento, manta asfáltica, revestimento cerâmico, telha de fibrocimento) durante os 240 dias corridos além do risco ordinário embutido no BDI. | Baixa | Médio | BAIXO | Acompanhar índices setoriais mensalmente (SINAPI, INCC, INPC). Processar reequilíbrio econômico-financeiro somente nas hipóteses estritas do art. 124 da Lei 14.133/2021, com demonstração documentada da álea extraordinária e imprevisível. — Contingência: análise técnica e jurídica criteriosa do pleito da Contratada antes de qualquer ajuste. | Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica |
| R19 | Dano ao patrimônio, à vizinhança ou ao meio ambiente | Descarte irregular de resíduos de demolição em local inadequado; dano ao solo ou vegetação em zona costeira; geração de poeira, ruído e vibração sem controle adequado em área residencial. | Baixa | Médio | BAIXO | Exigir Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Resolução CONAMA 307/2002 e ABNT NBR 15112. Exigir ART de responsabilidade técnica pela gestão ambiental do canteiro. Sinalização e isolamento conforme NR-18. — Contingência: embargo da frente geradora de resíduo irregular; comunicação ao órgão ambiental municipal. | Fiscal Técnico / Contratada |
| R20 | Inadimplência trabalhista e previdenciária da Contratada | Dificuldades financeiras da empresa; descumprimento das obrigações com FGTS (CNO), INSS ou pagamento de salários dos trabalhadores alocados na obra. | Baixa | Médio | BAIXO | Verificar mensalmente: folha de pagamento, guias de FGTS (CNO) e INSS. Matrícula da obra no CNO exigida para pagamento da primeira medição. — Contingência: em caso de inadimplência comprovada, reter o valor e efetuar o recolhimento diretamente ao órgão competente (art. 121, Lei 14.133/2021). | Fiscal Técnico / Gestor do Contrato |
| R21 | Morosidade pós-homologação — lapso excessivo entre a homologação e a assinatura contratual, com nova defasagem orçamentária e risco de inexequibilidade da proposta adjudicada | Histórico documentado na Concorrência Eletrônica nº 050/2024 (PA 575/2024): lapso de 26+ meses entre o orçamento-base (março/2024) e a tentativa de contratação (junho/2026), sem assinatura contratual ou Ordem de Serviço. Defasagem de 14,959% pelo INCC-DI/FGV resultou em proposta adjudicada (R$ 625.000,00) 39,29% abaixo do valor de mercado atualizado (R$ 1.029.445,95). Causa: ausência de protocolo formal de assinatura pós-homologação e inércia na transição político-administrativa. | Alta | Alto | CRÍTICO | Definir prazo máximo de 30 (trinta) dias para assinatura contratual após a homologação, com monitoramento formal pelo Gestor do Contrato. Se o prazo for ultrapassado: atualizar o orçamento pelo INCC-DI antes da assinatura e revisar a exequibilidade da proposta adjudicada. Elaborar nota técnica comparativa (orçamento × proposta × mercado atual) como instrução obrigatória dos autos. — Contingência: lapso superior a 6 meses sem assinatura → revisão completa do orçamento SINAPI e nova análise de exequibilidade; se a proposta não refletir condição exequível, iniciar novo processo licitatório. | Gestor do Contrato / Secretário de Educação |
| R22 | Dificuldades logísticas de acesso e abastecimento em Barra de Catuama | Localidade de difícil acesso ao centro urbano de Goiana, com oferta limitada de fornecedores locais; transporte de materiais especiais (manta asfáltica, telha de fibrocimento, estrutura metálica de cobertura) sujeito a condições de estrada e distância; ausência de canteiro fixo com espaço adequado de estocagem. | Alta | Médio | ALTO | Exigir Plano Logístico de Abastecimento na proposta, com identificação de fornecedores, meios de transporte e prazos de entrega dos insumos críticos. O cronograma físico-financeiro deve contemplar margem adicional para transporte e entrega em localidade costeira isolada. — Contingência: atrasos logísticos imputáveis exclusivamente à Contratada não justificam aditivo de prazo; apenas eventos extraordinários devidamente comprovados admitem análise nos termos do art. 124, II, da Lei nº 14.133/2021. | Resp. Técnico da Contratada / Fiscal Técnico |
| R23 | Deterioração acelerada por agressividade do ambiente salino marinho (corrosão marinha) | Localização na Praia de Barra de Catuama expõe a edificação a aerossol marinho com alto teor de cloretos — Classe III de agressividade ambiental conforme ABNT NBR 6118:2014. Risco de corrosão precoce em estrutura metálica de cobertura, instalações elétricas, esquadrias e ferragens, com redução significativa da vida útil se especificados materiais incompatíveis com o ambiente. | Alta | Alto | CRÍTICO | Exigir especificação de materiais compatíveis com Classe III de agressividade (NBR 6118): estrutura metálica galvanizada a fogo ou em aço inoxidável; tintas anticorrosivas de alto desempenho para ambientes marinhos; esquadrias em alumínio anodizado ou PVC; impermeabilização com reforço mínimo de 20% nas fachadas expostas. A Fiscalização deverá verificar conformidade dos materiais com o Projeto Executivo antes da aprovação de cada etapa. — Contingência: substituição de materiais inadequados às expensas exclusivas da Contratada, sem direito a prazo adicional. | Fiscal Técnico / Resp. Técnico da Contratada |
| R24 | Interferência da obra com redes de concessionárias (energia elétrica, água e esgoto) | Ausência de cadastro preciso das redes enterradas e aéreas das concessionárias locais (Celpe/Enel e Compesa) na área da edificação; serviços de demolição, escavação ou instalação de infraestrutura predial podem atingir redes ocultas não identificadas, causando interrupção de serviços, dano às redes e eventual responsabilidade civil da contratante. | Média | Médio | MÉDIO | Exigir levantamento prévio de redes junto às concessionárias (Celpe/Enel e Compesa) como condição para emissão da OS de demolições e escavações. Paralisar imediatamente qualquer frente de serviço que possa interferir em redes não identificadas. Redes existentes devem ser sinalizadas no Projeto Executivo antes das etapas de interferência. — Contingência: em caso de dano, registrar no Diário de Obra e acionar o seguro de responsabilidade civil da Contratada; comunicar à Fiscalização e à concessionária afetada no prazo de 24 horas. | Fiscal Técnico / Contratada / Concessionárias |

FASE 3 — MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL (ART. 103, LEI Nº 14.133/2021)

| CONTRATANTE — risco suportado pela Administração Pública |  | CONTRATADA — risco suportado pela empresa contratada |  | COMPARTILHADO — risco partilhado entre as partes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Evento de Risco | Causa / Contexto | Alocação | Fundamento Legal | Tratamento em Caso de Materialização |
| GRUPO I — RISCOS DE PROJETO E ESCOPO |  |  |  |  |  |
| MR01 | Erros ou omissões no Projeto Básico fornecido pela Administração | Levantamento insuficiente da edificação; omissão de condições estruturais, dimensões ou especificações na fase de planejamento. | CONTRATANTE | Art. 46, §3°, Lei 14.133/2021 — o PB é responsabilidade da Administração no regime Semi-Integrado. | Revisão de escopo, prazo e valor mediante aditivo (art. 124, II, d). Prazo prorrogado proporcionalmente. |
| MR02 | Erros ou omissões nos Projetos Executivos elaborados pela Contratada | Falha técnica no detalhamento, dimensionamento inadequado ou descumprimento de normas técnicas aplicáveis. | CONTRATADA | Art. 46, VII e §4°, Lei 14.133/2021 — responsabilidade integral da Contratada pelos Projetos Executivos. | Correção sem ônus à Administração. Prazo não prorrogado. Penalidades aplicáveis em caso de prejuízo. |
| MR03 | Incompatibilidade entre disciplinas dos Projetos Executivos | Ausência de coordenação entre os projetos estrutural, arquitetônico, hidrossanitário e elétrico antes da submissão. | CONTRATADA | Art. 46, VII — a Contratada integra e compatibiliza todos os PE; coordenação é parte do escopo. | Revisão e reapresentação sem ônus adicional. Prazo não prorrogado. |
| MR04 | Atraso injustificado da Fiscalização na aprovação dos Projetos Executivos | Demora da Administração além de prazo razoável para manifestação técnica, sem motivação válida. | CONTRATANTE | Art. 46, §4° — a Fiscalização deve apreciar os PE em prazo razoável e motivar tecnicamente qualquer reprovação. | Prorrogação de prazo proporcional ao atraso injustificado, com base no protocolo de entrega dos PE. |
| MR05 | Mudança de norma técnica exigindo ajuste nos PE após assinatura do contrato | Publicação de nova versão de norma ABNT ou resolução de conselho profissional durante a execução. | CONTRATANTE | Art. 124, I, a — fato jurídico superveniente; mudança normativa não conhecida à época da licitação. | Revisão de escopo, prazo e valor mediante aditivo. Contratada deve comunicar formalmente a ocorrência. |
| GRUPO II — RISCOS DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  |  |  |  |
| MR06 | Vícios ocultos ou patologias estruturais não identificáveis na fase de planejamento | Corrosão interna de armaduras, recalque diferencial, infiltração crônica ou outras patologias não visíveis na vistoria técnica. | CONTRATANTE | Art. 124, II, d — condição física imprevisível; a Administração não pode transferir ao contratado riscos que ela própria não identificou. | Revisão de escopo, valor e prazo mediante laudo técnico assinado pelo RT. Aditivo justificado (art. 124 e 125). |
| MR07 | Divergência entre condições reais da edificação e as representadas no Projeto Básico | Dimensões reais divergentes do levantamento; instalações embutidas não mapeadas (tubulações, dutos, cabos). | COMPARTILHADO | A Contratada tem dever de vistoriar o local antes da proposta; a Administração é responsável pelo PB. Alocação depende da detectabilidade. | Análise caso a caso pela Fiscalização: se detectável em vistoria ordinária → Contratada; se indetectável → revisão de escopo pela Administração. |
| MR08 | Interferências estruturais (fundações, tubulações embutidas) não representadas no PB | Descoberta de elementos construtivos não mapeados durante demolições seletivas. | CONTRATANTE | Art. 124, II, d — condição física imprevisível não representada no Projeto Básico. | Revisão pontual de escopo, prazo e valor mediante laudo técnico. Aditivo de reequilíbrio. |
| MR09 | Corrosão de elementos metálicos por agressividade marinha (risco ordinário) | Deterioração prematura por uso de materiais inadequados ao ambiente salino, em desacordo com as especificações do PB (NBR 6118, Classe III). | CONTRATADA | Risco previsível e informado no PB. Materiais especificados já consideram a exposição marinha. Dever técnico da Contratada. | Sem revisão de valor. Substituição ou retrabalho por conta da Contratada. Penalidades por descumprimento de especificações. |
| GRUPO III — RISCOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS |  |  |  |  |  |
| MR10 | Variação normal de preços de insumos durante a execução | Oscilação de preços de materiais (cimento, aço, telha de fibrocimento, manta asfáltica, revestimento cerâmico) dentro da variação ordinária. | CONTRATADA | Risco ordinário da atividade empresarial. BDI de 20,91% inclui provisão para contingências normais do negócio. | Sem revisão de valor. Risco absorvido pela Contratada como condição do negócio licitado. |
| MR11 | Variação extraordinária de preços por eventos imprevisíveis e alheios às partes | Alta anormal de preços decorrente de crises de abastecimento, embargos, catástrofes ou outros fatores supervenientes e extraordinários. | CONTRATANTE | Art. 124, II, d — desequilíbrio econômico-financeiro por fato imprevisível; reequilíbrio conforme art. 131. | Revisão de preços mediante comparativo SINAPI vigente vs. data-base e notas fiscais. Aditivo após análise da Administração. |
| MR12 | Custos logísticos de acesso ao canteiro e transporte de insumos | Elevação de custos de transporte por dificuldades de acesso à Praia de Barra de Catuama e distância dos fornecedores. | CONTRATADA | Risco previsível e informado no PB. Localização da obra era pública e de conhecimento anterior à proposta. | Sem revisão de valor. Risco embutido na proposta comercial da Contratada. |
| MR13 | Inadimplência ou atraso nos pagamentos pela Administração | Indisponibilidade de dotação, atraso no processamento de faturas ou bloqueio de recursos. | CONTRATANTE | Art. 92, §2°, Lei 14.133/2021; LRF (LC 101/2000); obrigação de pagamento no prazo contratual. | Correção monetária (IPCA) + juros legais. Possibilidade de rescisão por culpa da Administração (art. 137, III). |
| GRUPO IV — RISCOS REGULATÓRIOS, AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |
| MR14 | Exigências ambientais ou urbanísticas supervenientes não previstas à época da licitação | Publicação de norma ambiental, resolução de uso do solo ou exigência de licenciamento inexistente quando da elaboração do PB. | CONTRATANTE | Art. 124, I — fato jurídico superveniente; mudança regulatória posterior à data-base da proposta. | Revisão de escopo e valor mediante análise técnica e jurídica. Prazo adicional se necessário. |
| MR15 | Descumprimento de NRs de segurança e saúde do trabalho | Ausência de EPI, trabalho em altura sem proteção, falta de PCMSO/PPRA/PCMAT, exposição a risco grave e iminente. | CONTRATADA | NR-18, NR-35, NR-7, NR-9 — responsabilidade trabalhista e securitária exclusiva da Contratada. | Embargo imediato da frente insegura. Notificação formal. Penalidades contratuais (art. 155). Prazo não prorrogado. |
| MR16 | Autuação ambiental por descarte irregular de resíduos de construção civil | Deposição de entulho em local não autorizado; descarte inadequado de resíduos Classe II-A (manta asfáltica). | CONTRATADA | Lei nº 12.305/2010 (PNRS); PGRCC obrigatório; responsabilidade ambiental do gerador (CONAMA 307/2002). | Multa contratual e obrigação de reparação sem ônus à Administração. Responsabilidade administrativa, civil e penal. |
| MR17 | Danos a terceiros e ao patrimônio público durante a execução | Vibração, inundação, acidentes de transporte ou danos à rede de concessionárias durante a obra. | CONTRATADA | Art. 121, Lei 14.133/2021 — responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros na execução. | Acionamento do seguro de responsabilidade civil. Reparação sem ônus à Administração. Comunicação à Fiscalização em até 24h. |
| GRUPO V — FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO |  |  |  |  |  |
| MR18 | Fenômenos climáticos excepcionais (chuvas intensas, ressaca marítima extrema) | Eventos climáticos extraordinários, atípicos para a região e período, que impeçam fisicamente a execução da obra. | COMPARTILHADO | Art. 124, II, d — força maior. Prorrogação de prazo justificada. Custos de mobilização/desmobilização são da Contratada. | Prorrogação de prazo sem multa mediante registro no Diário de Obra e comprovação meteorológica. |
| MR19 | Greve geral ou paralisação setorial que afete fornecimento de insumos essenciais | Greve de categoria de transporte, fornecedores ou mineração com impacto comprovado na cadeia de abastecimento. | COMPARTILHADO | Art. 124, II, d — força maior; evento alheio à vontade de ambas as partes. Comprovação do nexo causal obrigatória. | Prorrogação de prazo proporcional. Revisão de preços somente se impacto econômico extraordinário e documentado. |
| MR20 | Greve de trabalhadores da própria Contratada | Paralisação de funcionários por conflito trabalhista interno, inadimplência salarial ou negociação coletiva. | CONTRATADA | Risco de gestão de pessoal — não configura força maior. Responsabilidade pela gestão de relações trabalhistas. | Prazo não prorrogado. Multa diária por atraso. Plano de recuperação exigido em até 5 dias corridos. |
| MR21 | Pandemia, estado de calamidade pública ou emergência nacional declarada | Decretação de calamidade pública, pandemia ou emergência que restrinja substancialmente a execução da obra. | CONTRATANTE | Art. 124, II, d — força maior comprovada por ato do Poder Público. | Suspensão sem multa (art. 115, II). Revisão de custos fixos caso a caso. Prazo prorrogado pelo período de restrição. |

Os riscos ordinários inerentes à natureza da obra de reforma, adequações e ampliação — incluindo variações de produtividade, perdas de material, retrabalho pontual e demais condições típicas de um canteiro de edificações — são de responsabilidade da Contratada e estão previstos no BDI, calculado conforme os Acórdãos TCU nº 2.622/2013 e 950/2013-Plenário. Em caso de atrasos imputáveis exclusivamente à Contratada, serão adotadas as medidas previstas na seção 23 do Projeto Básico (multas e penalidades), incluindo a dedução proporcional dos serviços não executados e, se necessário, a formalização de termo aditivo de atualização do cronograma físico-financeiro.

| RESUMO — DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS POR NÍVEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nível | Qtd. | IDs | Ação Prioritária | Monitoramento |
| CRÍTICO | 4 | R06, R08, R21, R23 | Ação imediata — fiscalização intensiva, contínua e atenção à agressividade marinha | Contínua — por frente de demolição |
| ALTO | 7 | R03, R07, R09, R10, R11, R17, R22 | Ação preventiva prioritária — controle rigoroso de execução e cronograma | Mensal |
| MÉDIO | 7 | R02, R04, R12, R14, R15, R16, R24 | Monitorar e mitigar — planos de contingência ativados quando necessário | Mensal / bimestral |
| BAIXO | 6 | R01, R05, R13, R18, R19, R20 | Aceitar / controlar — monitoramento rotineiro | Semestral |
| FASE 3 — Matriz de Riscos Contratual | 21 | MR01–MR21 | Referência contratual — definir Contratante/Contratada/Compartilhado em caso de materialização | Por evento — durante toda a execução |

Fundamento legal: Art. 11, parágrafo único, e art. 18, §1º, VI, da Lei nº 14.133/2021; IN SEGES/ME nº 65/2021 (art. 25); Instrução Normativa CGU nº 01/2016 (Gestão de Riscos na Administração Pública). O presente Mapa de Riscos é documento obrigatório integrante da fase preparatória da licitação e deve ser revisado a cada 6 (seis) meses ou quando houver alteração relevante no objeto, no contexto da contratação ou nas condições de mercado; Art. 103 e Art. 6°, XXVII, da Lei n° 14.133/2021 (Matriz de Riscos Contratual — Contratação Semi-Integrada).

Goiana/PE, 01 de junho de 2026

________________________________________________ MARCELO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR Engenheiro Civil — CREA 161.780.363-4 Assessor Especial — Portaria nº 967/2026 Secretaria de Educação e Inovação Pedagógica