MAPA DE RISCOS

Construção da Escola Municipal

Adélia Carneiro Pedrosa

## MAPA DE RISCOS (MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS)

Objeto: Construção da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.

### FASE – PLANEJAMENTO

(Fase que culmina na instrução processual e na licitação. Envolve a análise prévia de riscos).

| RISCO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO (Consequência) | P | I | AÇÃO PREVENTIVA / CONTROLE | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELA GESTÃO/AÇÃO | ALOCAÇÃO DE RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Incorreta identificação da demanda | Instrução processual inadequada. Falha no atendimento da necessidade. | 3 | 3 | Identificar e envolver setores/servidores com conhecimento técnico e legal para a instrução inicial, solicitando ratificação/retificação dos objetos. | Parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder à retificação dos artefatos técnicos. | Gerente de Projetos (Administração) | CONTRATANTE |
| 2. Estimativa inadequada de quantitativo (excedentes/supressões) | Falha no atendimento das necessidades. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). | 2 | 3 | Adequado levantamento das necessidades com base em Projetos Básicos e Planilhas Orçamentárias elaboradas pela Secretaria de Educação e Inovação. | Análise da possibilidade de aditivo contratual, respeitando os limites legais: até 25% (geral) ou até 50% (reforma de edifício/equipamento) do valor inicial atualizado. | Gerente de Projetos (Administração) | COMPARTILHADO |
| 3. Fracasso da licitação (propostas inexequíveis ou desertas) | Atrasos na execução do objeto e indisposição dos ambientes. Contratação com preço manifestamente inexequível. | 2 | 4 | Realizar o adequado levantamento de preços (SINAPI/ORSE/SEINFRA) e condições compatíveis e atualizados. Utilizar a inversão de fases para verificar qualificação técnica antes do julgamento. | Repetição do certame ou, se for o caso, contratação direta por dispensa (Art. 75, III). Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico. | Gerente de Projetos / Comissão de Licitação | CONTRATANTE |
| 4. Impugnação do edital | Atraso na contratação da empresa. | 2 | 3 | Elaborar o edital corretamente e compatibilizar informações com o Projeto Básico/TR. Análise e parecer do órgão de assessoramento jurídico (Art. 53). | Responder e divulgar a resposta à impugnação em sítio eletrônico oficial no prazo legal (Art. 164). | Gerente de Projetos / Departamento Jurídico | CONTRATANTE |
| 5. Não atendimento dos requisitos de Qualificação Técnica | Risco de contratar empresa sem capacidade (P2, I5 no original) de realizar as parcelas de maior relevância do objeto. | 2 | 5 | Análise rigorosa dos Atestados de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, exigindo quantitativos mínimos (ex: 50% dos itens de maior relevância). | Inabilitação do licitante na fase de habilitação (antecedendo o julgamento). Convocação de remanescentes. | Comissão de Licitação | CONTRATANTE |

### FASE – GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

(Fase que envolve a execução física da obra, a fiscalização e a manutenção do equilíbrio contratual).

| RISCO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO (Consequência) | P | I | AÇÃO PREVENTIVA / CONTROLE | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL PELA GESTÃO/AÇÃO | ALOCAÇÃO DE RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato | Falha no atendimento das necessidades. Vícios, defeitos ou incorreções na execução. | 3 | 4 | Fiscalização mensal a ser realizada pelo Fiscal do Contrato. Determinação clara do objeto e capacitação da equipe de fiscalização. | Instauração de procedimento de inadimplência e aplicação de penalidades contratuais. Obrigação da Contratada de reparar, corrigir ou substituir o objeto às suas expensas. | Fiscal de Contratos / Departamento Jurídico | CONTRATADA |
| 2. Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade | Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade dos serviços. | 3 | 4 | Fiscalização e medição mensal. Verificação do cronograma físico-financeiro. Registro das condições meteorológicas no Diário de Obra. | Instauração de procedimento de inadimplência contratual com aplicação de multa de mora. Se for o caso, extinção unilateral do contrato. | Fiscal de Contratos / Departamento Jurídico | CONTRATADA |
| 3. Descoberta de Patologias Estruturais Ocultas/Complexidade de Recuperação Estrutural. | Maior custo, aumento de escopo não previsto. Risco à segurança (solidez da obra). Atraso no cronograma. | 2 | 5 | Assegurar que os projetos incluam a recuperação estrutural urgente da edificação (lajes, vigas, pilares, alvenarias com umidade). Exigir ART/RRT de execução. | Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro (Art. 124, II, 'd'). Caso decorra de falha de projeto, apuração de responsabilidade do projetista. | Fiscal de Contratos / Gerente de Projetos | COMPARTILHADO (A falha estrutural pré-existente e imprevisível não é, em regra, responsabilidade do Contratado). |
| 4. Atraso na obtenção ou impossibilidade da Licença Ambiental. | Atraso na expedição da Ordem de Serviço (OS). Possibilidade de extinção contratual (Art. 137, VI). | 3 | 5 | A Contratada tem a responsabilidade e o ônus pela obtenção da Licença Ambiental ou protocolo antes da emissão da OS (Art. 25, § 5º, I). | Prorrogação do prazo contratual ou extinção do contrato (se o atraso for impeditivo). | Contratada / Fiscal de Contratos | CONTRATADA (Risco alocado contratualmente). |
| 5. Períodos de chuva fora da previsibilidade local (Caso Fortuito/Força Maior) | Aumento de custos e atraso no cronograma. | 2 | 3 | (Melhoria 4): Planejar o cronograma para que serviços sensíveis ao clima (fundações, terraplenagem, cobertura) sejam executados nas estações mais secas. Manter controle sobre as condições meteorológicas no Diário de Obra. | Caberá à CONTRATANTE análise das circunstâncias e prorrogação automática do cronograma de execução. Se a interrupção for superior a 3 meses, o Contratado tem direito à extinção. | Fiscal de Contratos / Gerente de Projetos | COMPARTILHADO |
| 6. Falha de Fiscalização (incluindo fiscalização de obrigações sociais/trabalhistas) | Aplicação de penalidades à Administração (subsidiária por encargos trabalhistas em serviços contínuos com dedicação exclusiva - Art. 121, § 2º). | 3 | 4 | Fiscalização mensal (medição, Art. 92, § 5º) e verificação da manutenção das condições de habilitação e da regularidade fiscal/trabalhista (Art. 92, XVI). | Instauração de procedimento de inadimplência. Exigir comprovação de quitação de obrigações trabalhistas para pagamento (Art. 121, § 3º). | Fiscal de Contratos / Departamento Jurídico | CONTRATANTE / COMPARTILHADO (Responsabilidade subsidiária da Adm. em casos específicos). |
| 7. Falta de pagamento à contratada | Descumprimento contratual por parte da Administração. Risco de suspensão da obra (Art. 137, § 2º, IV). | 2 | 4 | Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato. Garantir que o pagamento (após liquidação) seja efetuado no prazo máximo de até 15 dias. | Reequilíbrio econômico-financeiro (se for o caso) ou, se o atraso for superior a 2 meses, a Contratada poderá suspender a execução. | Departamento Financeiro (Administração) | CONTRATANTE |

Detalhes Adicionais e Considerações Finais:

- Matriz de Riscos (Obrigação Legal): A Lei nº 14.133/2021 estabelece a Matriz de Riscos (Art. 6º, XXVII) como cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades, caracterizando o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Embora a contratação seja por empreitada por preço unitário (Art. 46, I), a Matriz de Alocação de Riscos pode e deve ser contemplada no edital e no contrato (Art. 113).

- Risco do Empreendimento e BDI: Os riscos do empreendimento devem ser cobertos pelo Contratado, e seus custos podem estar previstos no Benefício e Despesas Indiretas (BDI). O valor ou percentual de BDI apresentado pela licitante pode ser superior ao estimado, desde que respeite o limite do preço unitário máximo.

- Fiscalização: A fiscalização da execução dos serviços de engenharia deve ser realizada mensalmente (Art. 92, § 5º), e deve ser registrada no Diário de Obra. A ambiguidade de "mensal, trimestral ou semestral" foi resolvida, priorizando a frequência mensal estabelecida no Termo de Referência (TR).

- Alteração Contratual (Aditivo): As alterações unilaterais quantitativas são limitadas, em caso de reforma de edifício, a acréscimos de até 50% do valor inicial atualizado do contrato (Art. 125).

Goiana (PE), 05 de dezembro 2025

___________________________________________________

CHARLAN RODRIGUES ARRUDA

Engenheiro Civil

Mat. 918014825