## ORÇ
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: | CONTRATO DE RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA
LOCAL : SANTA BÁRBARA D'OESTE - S.P.
1 |  | CANTEIRO DE OBRAS | unid | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
1.1 |  | Instalação do Canteiro de obras | un | 12 | 4000 | 48000
|  | SUBTOTAL - 1 |  |  |  | 48000
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 70020004 | Sinalização de tráfego | m | 25000 | 6.48 | 162000
2.2 | 7010008 | Corte de asfalto cm equipamento serra cliper para esquadrejamento da vala. | m | 35000 | 7.92 | 277200
|  | SUBTOTAL - 2 |  |  |  | 439200
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 70030068 | Escavação Mecanizada de Valas em solo não rochoso com profundidade h= 0,80 m | m³ | 24000 | 11.6 | 278400
3.2 | 70030019 | Reaterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente em camadas de 20 cm, sem controle de GC | m³ | 19500 | 11 | 214500
3.3 | 70030090 | Carga e descarga de solo escavado | m³ | 4500 | 8.45 | 38025
3.4 | 70030095 | Transporte de material escavado (até 25 km ida e volta ao bota-fora) | m³ | 4500 | 122.25 | 550125
3.5 | 70030044 | Escavação de jazida de solo. | m³ | 3000 | 14.17 | 42510
3.6 | 70030090 | Carga e descarga de solo escavado | m³ | 3000 | 8.45 | 25350
3.7 | 70030092 | Transporte de material escavado (até 6 km ida e volta ao bota-fora) | m³ | 3000 | 64.44 | 193320
3.8 | CV00215 | Fornecimento de rachão e execução de base espessura 20 cm | m³ | 550 | 83.29 | 45809.5
|  | SUBTOTAL - 3 |  |  |  | 1388039.5
4 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 70090083 | Preparo de caixa, regularização, homogeneização e compactação a 95 do proctor normal do sub-leito. | m² | 22000 | 14.75 | 324500
4.2 | 70090084 | Sub base em brita graduada com tratamento de cimento (BGTC) (espessura 12 cm) (5 kg de cimento por m²) | m³ | 2640 | 206.92 | 546268.8
4.3 | CV00191 | Cimento CP-II E32 - COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578 - SACO COM 50 KG (1 saco / 10 m²) | saco | 2200 | 29.7 | 65340
4.4 | 70090086 | Execução de imprimação betuminosa ligante - RR-1C ou RR-2C, a uma taxa de aplicação de 0,9 a 1,3 L/m³ | m² | 23100 | 15.56 | 359436
4.5 | 70090088 | Capa de concreto asfaltico CBQU faixa "D" do DER, espessura = 4,0 cm. | m³ | 924 | 2231.87 | 2062247.88
|  | SUB TOTAL - 4 |  |  |  | 3357792.68
REFERÊNCIA: SABESPMAI/2024
TOTAL GERAL | [5 empty] | 5233032.18
Denis Duarte
Chefe do Departamento de Obas e Manutenção Civil

## Cronograma
DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS)
LOCAL : SANTA BÁRBARA D'OESTE - S.P.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | CANTEIRO DE OBRA | 48000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | 0.91725 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 439200 |  | 31371.4286 | 31371.4286 | 31371.4286 | 44453.4413 | 44453.4413 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600
|  |  | 8.3928 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 10.12% | 10.12% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1388039.5 |  | 99145.6786 | 99145.6786 | 99145.6786 | 140489.8279 | 140489.8279 | 115669.9583 | 115669.9583 | 115669.9583 | 115669.9583 | 115669.9583 | 115669.9583 | 115669.9583
|  |  | 26.5246 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 10.12% | 10.12% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 3357792.68 |  | 239842.3343 | 239842.3343 | 239842.3343 | 339857.5587 | 339857.5587 | 279816.0567 | 279816.0567 | 279816.0567 | 279816.0567 | 279816.0567 | 279816.0567 | 279816.0567
|  |  | 64.1653 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 10.12% | 10.12% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| TOTAL | 5233032.18 |  | 373788.0129 | 373788.0129 | 373788.0129 | 529659.1275 | 529659.1275 | 436086.015 | 436086.015 | 436086.015 | 436086.015 | 436086.015 | 436086.015 | 435833.8
|  |  | 100 | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 10.12% | 10.12% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.329%
Denis Duarte
Chefe do Departamento de Manutenção Civil