## SP
Obra: Construção da Creche de Educação Infantil, FNDE - Creche Tipo 2 | [5 empty] | BDI : |  |  | 22.47%
Local: | Rua Dirce de Souza Machado, n.º 250 |  |  |  | Fonte
Bairro: | Varadouro |  |  |  | SINAPI | 2026/01 |  |  | SEM DESONERAÇÃO
Município: Santa Isabel - SP |  |  |  |  | SP OBRAS | 200 |  |  | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO FNDE
[5 empty] | CDHU | 200 |  |  | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO TOTAL COM BDI R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 127.78 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | PRÓPRIA | MÊS | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | PRÓPRIA | MÊS | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | PRÓPRIA | MÊS | 8 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | CDHU | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0
2.1 | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
3.1 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 0
3.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1575 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 158.44 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 250.58 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 107.09 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 210.86 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | MURETA ABRIGO DE GÁS | [7 empty] | 0
3.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15.68 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 13.37 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 11.42 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | CASTELO D'ÁGUA | [7 empty] | 0
3.3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.65 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 4.84 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
4.1 | FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 0
4.1.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | SINAPI | M | 858 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 112.32 |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 48.92 |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 951.93 |  | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 308.25 |  | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 210.32 |  | 0 | 0 | 0
4.1.7 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 22.46 |  | 0 | 0 | 0
4.1.8 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | CDHU | TX | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.1.9 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 83 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME | [7 empty] | 0
4.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 60.44 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.89 |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 349.55 |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 660.1 |  | 0 | 0 | 0
4.2.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 113.6 |  | 0 | 0 | 0
4.2.6 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 26.41 |  | 0 | 0 | 0
4.2.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 356.91 |  | 0 | 0 | 0
4.2.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 24.18 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA | [7 empty] | 0
4.3.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | SINAPI | M | 55 |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 4.4 |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 4.84 |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 83.78 |  | 0 | 0 | 0
4.3.5 | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 13.87 |  | 0 | 0 | 0
4.3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 9.24 |  | 0 | 0 | 0
4.3.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 104.27 |  | 0 | 0 | 0
4.3.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.42 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | [7 empty] | 0
4.4.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M | 17.5 |  | 0 | 0 | 0
4.4.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0
4.4.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.4.4 | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | SINAPI | KG | 10.19 |  | 0 | 0 | 0
4.4.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.63 |  | 0 | 0 | 0
4.4.6 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME | [7 empty] | 0
4.5.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0
4.5.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 44.97 |  | 0 | 0 | 0
4.5.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 84.2 |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.64 |  | 0 | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 0
5.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [7 empty] | 0
5.1.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 333.34 |  | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 839.33 |  | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 312.88 |  | 0 | 0 | 0
5.1.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 450.22 |  | 0 | 0 | 0
5.1.5 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 18.25 |  | 0 | 0 | 0
5.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [7 empty] | 0
5.2.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 344.1 |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 675.91 |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 9.64 |  | 0 | 0 | 0
5.2.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 365.31 |  | 0 | 0 | 0
5.2.5 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 24.55 |  | 0 | 0 | 0
5.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [7 empty] | 0
5.3.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 124.12 |  | 0 | 0 | 0
5.4 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | [7 empty] | 0
5.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
5.4.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 43.92 |  | 0 | 0 | 0
5.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 13.66 |  | 0 | 0 | 0
5.4.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.76 |  | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE | [7 empty] | 0
5.5.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 19.24 |  | 0 | 0 | 0
5.5.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 15.26 |  | 0 | 0 | 0
5.5.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 19.45 |  | 0 | 0 | 0
5.5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 28.01 |  | 0 | 0 | 0
5.5.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 17.06 |  | 0 | 0 | 0
5.5.6 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 1.23 |  | 0 | 0 | 0
5.6 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0
5.6.1 | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | KG | 9693.31 |  | 0 | 0 | 0
5.7 | PISO DE CONCRETO | [7 empty] | 0
5.7.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [7 empty] | 0
5.7.1.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 783.72 |  | 0 | 0 | 0
5.7.1.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 39.19 |  | 0 | 0 | 0
5.7.1.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 783.72 |  | 0 | 0 | 0
5.7.1.4 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 54.86 |  | 0 | 0 | 0
5.7.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [7 empty] | 0
5.7.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 254.8 |  | 0 | 0 | 0
5.7.2.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 12.74 |  | 0 | 0 | 0
5.7.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 254.8 |  | 0 | 0 | 0
5.7.2.4 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 17.84 |  | 0 | 0 | 0
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 0
6.1 | ELEMENTOS VAZADOS | [7 empty] | 0
6.1.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 6.1 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
6.2.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 572.77 |  | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1038 |  | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 564.11 |  | 0 | 0 | 0
6.2.4 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 9.72 |  | 0 | 0 | 0
6.2.5 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 311.8 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | ALVENARIA DA MURETA | [7 empty] | 0
6.3.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 62.95 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0 | 0
6.4.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 8.06 |  | 0 | 0 | 0
6.4.2 | FNDE 129 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | PRÓPRIA | M2 | 7.2 |  | 0 | 0 | 0
6.4.3 | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 0
7.1 | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0
7.1.1 | FNDE 433 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
7.1.2 | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.1.3 | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
7.1.4 | FNDE 434 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
7.1.5 | FNDE 430 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
7.1.6 | FNDE 432 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
7.1.7 | FNDE 431 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | PRÓPRIA | M2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
7.2.1 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
7.2.2 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
7.2.3 | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | PRÓPRIA | M² | 12.8 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO | [7 empty] | 0
7.3.1 | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.3.2 | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.68 |  | 0 | 0 | 0
7.3.3 | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 3.36 |  | 0 | 0 | 0
7.3.4 | FNDE 435 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 83.48 |  | 0 | 0 | 0
7.3.5 | FNDE 436 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.04 |  | 0 | 0 | 0.01
7.4 | JANELAS EM ALUMÍNIO | [7 empty] | 0
7.4.1 | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0
7.4.2 | FNDE 438 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.15 |  | 0 | 0 | 0
7.4.3 | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.61 |  | 0 | 0 | 0
7.4.4 | FNDE 439 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.73 |  | 0 | 0 | 0
7.4.5 | FNDE 440 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0
7.4.6 | FNDE 441 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0
7.4.7 | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0
7.4.8 | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 8.4 |  | 0 | 0 | 0
7.4.9 | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0
7.4.10 | FNDE 442 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.05 |  | 0 | 0 | 0
7.4.11 | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 5.25 |  | 0 | 0 | 0
7.4.12 | FNDE 443 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0
7.4.13 | FNDE 444 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0
7.4.14 | FNDE 445 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.72 |  | 0 | 0 | 0
7.4.15 | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 10.28 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | PORTAS DE VIDRO | [7 empty] | 0
7.5.1 | FNDE 437 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
7.6 | ESQUADRIA GERAL | [7 empty] | 0
7.6.1 | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 3.08 |  | 0 | 0 | 0
7.6.2 | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.94 |  | 0 | 0 | 0
7.6.3 | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 116.76 |  | 0 | 0 | 0
7.6.4 | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | PRÓPRIA | M2 | 71.89 |  | 0 | 0 | 0
7.6.5 | FNDE 446 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0
7.6.6 | FNDE 447 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
7.6.7 | FNDE 448 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 6.24 |  | 0 | 0 | 0
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 0
8.1 | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | PRÓPRIA | M2 | 850.66 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 69.15 |  | 0 | 0 | 0
8.3 | FNDE 422 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | PRÓPRIA | M | 93.6 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | FNDE 423 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | PRÓPRIA | M | 45.7 |  | 0 | 0 | 0
8.5 | FNDE 424 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | PRÓPRIA | M | 126.6 |  | 0 | 0 | 0
8.6 | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | PRÓPRIA | M | 233.6 |  | 0 | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0
9.1 | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 394.02 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 125.46 |  | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 0
10.1 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 0
10.1.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 2569.6 |  | 0 | 0 | 0
10.1.2 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1589.78 |  | 0 | 0 | 0
10.1.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 979.82 |  | 0 | 0 | 0
10.1.4 | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1024.77 |  | 0 | 0 | 0
10.1.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 456.39 |  | 0 | 0 | 0
10.1.6 | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
10.1.7 | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 4.6 |  | 0 | 0 | 0
10.1.8 | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 9.71 |  | 0 | 0 | 0
10.1.9 | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 4.92 |  | 0 | 0 | 0
10.1.10 | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M | 127.2 |  | 0 | 0 | 0
10.1.11 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 438.37 |  | 0 | 0 | 0
10.1.12 | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | PRÓPRIA | M2 | 259.43 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | MURETA | [7 empty] | 0
10.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 98.05 |  | 0 | 0 | 0
10.2.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 98.05 |  | 0 | 0 | 0
11 | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 0
11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 0
11.1.1 | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | PRÓPRIA | M2 | 282.92 |  | 0 | 0 | 0
11.1.2 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 375.34 |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 125.46 |  | 0 | 0 | 0
11.1.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 42.9 |  | 0 | 0 | 0
11.1.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 148.95 |  | 0 | 0 | 0
11.1.6 | FNDE 425 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | PRÓPRIA | M2 | 216.53 |  | 0 | 0 | 0
11.1.7 | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | PRÓPRIA | M2 | 216.53 |  | 0 | 0 | 0
11.1.8 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 68 |  | 0 | 0 | 0
11.1.9 | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 127.2 |  | 0 | 0 | 0
11.1.10 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 53.45 |  | 0 | 0 | 0
11.1.11 | FNDE 426 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | PRÓPRIA | M | 1.75 |  | 0 | 0 | 0
11.1.12 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 37.42 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 0
11.2.1 | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 248.27 |  | 0 | 0 | 0
11.2.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 27.74 |  | 0 | 0 | 0
11.2.3 | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M2 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
11.2.4 | FNDE 427 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M2 | 4.76 |  | 0 | 0 | 0
11.2.5 | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | PRÓPRIA | M3 | 21.96 |  | 0 | 0 | 0
11.2.6 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 324.44 |  | 0 | 0 | 0
11.2.7 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 8.06 |  | 0 | 0 | 0
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 0
12.1 | PINTURA EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 0
12.1.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 2004.59 |  | 0 | 0 | 0
12.1.2 | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 1902.96 |  | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 126.01 |  | 0 | 0 | 0
12.1.4 | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | PRÓPRIA | M2 | 12.72 |  | 0 | 0 | 0
12.1.5 | FNDE 428 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 101.63 |  | 0 | 0 | 0
12.1.6 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 593.16 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | PINTURA DE FORROS | [7 empty] | 0
12.2.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 442.55 |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 442.55 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | PINTURA - DIVERSOS | [7 empty] | 0
12.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 0
12.3.1.1 | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 1285.48 |  | 0 | 0 | 0
12.4 | MURETA | [7 empty] | 0
12.4.1 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 98.05 |  | 0 | 0 | 0
12.4.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 98.05 |  | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 0
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [7 empty] | 0
13.1.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 27.6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 166.9 |  | 0 | 0 | 0
13.1.3 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 81.05 |  | 0 | 0 | 0
13.1.4 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 11 |  | 0 | 0 | 0
13.1.5 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 134.6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.6 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 54.55 |  | 0 | 0 | 0
13.1.7 | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.8 | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.9 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.1.10 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 72 |  | 0 | 0 | 0
13.1.11 | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 40 |  | 0 | 0 | 0
13.1.12 | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.13 | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.14 | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.15 | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.16 | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.1.17 | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
13.1.18 | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
13.1.19 | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
13.1.20 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
13.1.21 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.22 | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
13.1.23 | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.24 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.1.25 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.1.26 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 28 |  | 0 | 0 | 0
13.1.27 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.1.28 | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 26 |  | 0 | 0 | 0
13.1.29 | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
13.1.30 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 47 |  | 0 | 0 | 0
13.1.31 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
13.1.32 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 17 |  | 0 | 0 | 0
13.1.33 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0
13.1.34 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
13.1.35 | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
13.1.36 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
13.1.37 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.1.38 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
13.1.39 | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
13.1.40 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
13.1.41 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
13.1.42 | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [7 empty] | 0
13.2.1 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
13.2.2 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
13.2.3 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
13.2.4 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
13.2.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 30 |  | 0 | 0 | 0
13.2.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
13.3 | RESERVATÓRIO 15.000 L | [7 empty] | 0
13.3.1 | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 0
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 0
14.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 246.6 |  | 0 | 0 | 0
14.1.2 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 3 |  | 0 | 0 | 0
14.1.3 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
14.1.4 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 47 |  | 0 | 0 | 0
14.1.5 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
14.1.6 | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
14.2.1 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
14.2.2 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 0
15.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 0
15.1.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 154.34 |  | 0 | 0 | 0
15.1.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 115.3 |  | 0 | 0 | 0
15.1.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 171.96 |  | 0 | 0 | 0
15.1.4 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 69.55 |  | 0 | 0 | 0
15.1.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 32 |  | 0 | 0 | 0
15.1.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 31 |  | 0 | 0 | 0
15.1.7 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
15.1.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
15.1.9 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
15.1.10 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 28 |  | 0 | 0 | 0
15.1.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 18 |  | 0 | 0 | 0
15.1.12 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 106 |  | 0 | 0 | 0
15.1.13 | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0
15.1.14 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
15.1.15 | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.1.16 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
15.1.17 | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.1.18 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 16 |  | 0 | 0 | 0
15.1.19 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 19 |  | 0 | 0 | 0
15.1.20 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
15.1.21 | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
15.1.22 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
15.1.23 | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.1.24 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
15.1.25 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 15 |  | 0 | 0 | 0
15.1.26 | 104330 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | M | 3 |  | 0 | 0 | 0
15.1.27 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
15.1.28 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
15.1.29 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 25 |  | 0 | 0 | 0
15.1.30 | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 4.2 |  | 0 | 0 | 0
15.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO | [7 empty] | 0
15.2.1 | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA =2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
15.2.2 | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
15.2.3 | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 0
16.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
16.2 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
16.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
16.4 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
16.5 | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | PRÓPRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
16.6 | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
16.7 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
16.8 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
16.9 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
16.10 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
16.11 | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
16.12 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0
16.14 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 38 |  | 0 | 0 | 0
16.15 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
16.16 | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 16 |  | 0 | 0 | 0
16.17 | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | PRÓPRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
16.18 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
16.19 | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | PRÓPRIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
16.20 | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
16.21 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 25 |  | 0 | 0 | 0
16.22 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
16.23 | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
16.24 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
16.25 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
16.26 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
16.27 | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 13 |  | 0 | 0 | 0
16.28 | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 17 |  | 0 | 0 | 0
16.29 | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
16.30 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0
16.31 | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. | PRÓPRIA | M2 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
16.32 | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | PRÓPRIA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
16.33 | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 107 |  | 0 | 0 | 0
16.34 | FNDE 449 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | PRÓPRIA | M | 9.7 |  | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 0
17.1 | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.3 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 45.8 |  | 0 | 0 | 0
17.4 | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.5 | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.6 | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.7 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
17.8 | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.9 | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
17.10 | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.11 | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
17.12 | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
17.13 | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M2 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 0
18.1 | EXTINTORES | [7 empty] | 0
18.1.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0
18.1.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | HIDRANTES | [7 empty] | 0
18.2.1 | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.2.2 | 106677 | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.3 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
18.3.1 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
18.3.2 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
18.3.3 | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.3.4 | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.3.5 | FNDE 112 | PRESSOSTATO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.3.6 | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" | PRÓPRIA | un | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.3.7 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.3.8 | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.4 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 0
18.4.1 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
18.4.2 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 62.15 |  | 0 | 0 | 0
18.4.3 | FNDE 343 | ADAPTADOR PARA MANÔMETRO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.4.4 | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.4.5 | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
18.4.6 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
18.5 | SINALIZAÇÕES | [7 empty] | 0
18.5.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 36 |  | 0 | 0 | 0
18.5.2 | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | PRÓPRIA | UN | 34 |  | 0 | 0 | 0
18.5.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | [7 empty] | 0
19.1 | QUADROS | [7 empty] | 0
19.1.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.1.2 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.1.3 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.1.4 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.2 | DISJUNTORS | [7 empty] | 0
19.2.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 57 |  | 0 | 0 | 0
19.2.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.2.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.2.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 18 |  | 0 | 0 | 0
19.2.5 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.2.6 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.2.7 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.2.8 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.2.9 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.2.10 | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.2.11 | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.2.12 | FNDE 395 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0
19.2.13 | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | PRÓPRIA | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0
19.2.14 | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | PRÓPRIA | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
19.3.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 408.3 |  | 0 | 0 | 0
19.3.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 174.4 |  | 0 | 0 | 0
19.3.3 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 334.9 |  | 0 | 0 | 0
19.3.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 10.2 |  | 0 | 0 | 0
19.3.5 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 40 |  | 0 | 0 | 0
19.3.6 | FNDE 94 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 29.8 |  | 0 | 0 | 0
19.3.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
19.3.8 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 100 |  | 0 | 0 | 0
19.3.9 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 170 |  | 0 | 0 | 0
19.4 | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 0
19.4.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2858 |  | 0 | 0 | 0
19.4.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2309.3 |  | 0 | 0 | 0
19.4.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2412.1 |  | 0 | 0 | 0
19.4.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 143.6 |  | 0 | 0 | 0
19.4.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 25.1 |  | 0 | 0 | 0
19.4.6 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 47.9 |  | 0 | 0 | 0
19.4.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 38.9 |  | 0 | 0 | 0
19.4.8 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 191.4 |  | 0 | 0 | 0
19.4.9 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 187.2 |  | 0 | 0 | 0
19.4.10 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 167.8 |  | 0 | 0 | 0
19.4.11 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 159.8 |  | 0 | 0 | 0
19.5 | ELETROCALHAS | [7 empty] | 0
19.5.1 | FNDE 313 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 75.2 |  | 0 | 0 | 0
19.5.2 | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 75.2 |  | 0 | 0 | 0
19.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [7 empty] | 0
19.6.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 95 |  | 0 | 0 | 0
19.6.2 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 23 |  | 0 | 0 | 0
19.6.3 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 34 |  | 0 | 0 | 0
19.6.4 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
19.6.5 | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
19.6.6 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.7 | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | PRÓPRIA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
19.6.8 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
19.6.9 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
19.6.10 | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
19.6.11 | 97600 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | SINAPI | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0
19.6.12 | FNDE 705 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 81 |  | 0 | 0 | 0
19.6.13 | FNDE 704 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
19.6.14 | FNDE 610 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 0
20.1 | DUTOS | [7 empty] | 0
20.1.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 22.6 |  | 0 | 0 | 0
20.1.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 132.4 |  | 0 | 0 | 0
20.1.3 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 16.9 |  | 0 | 0 | 0
20.1.4 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 154.9 |  | 0 | 0 | 0
20.1.5 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 138 |  | 0 | 0 | 0
20.2 | DRENO | [7 empty] | 0
20.2.1 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 63.9 |  | 0 | 0 | 0
20.2.2 | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
20.2.3 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 |  | 0 | 0 | 0
20.2.4 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 0
21.1 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [7 empty] | 0
21.1.1 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
21.1.2 | FNDE 76 | SWITCH TIPO 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000 Mbps | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
21.1.3 | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | PRÓPRIA | UN | 19 |  | 0 | 0 | 0
21.1.4 | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | PRÓPRIA | un | 3 |  | 0 | 0 | 0
21.1.5 | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | PRÓPRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
21.1.6 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
21.1.7 | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
21.2 | CAIXAS E QUADROS | [7 empty] | 0
21.2.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
21.2.2 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 27 |  | 0 | 0 | 0
21.3 | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 0
21.3.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 19 |  | 0 | 0 | 0
21.3.2 | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
21.3.3 | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | PRÓPRIA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0
21.4 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [7 empty] | 0
21.4.1 | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M | 51.65 |  | 0 | 0 | 0
21.4.2 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 15.2 |  | 0 | 0 | 0
21.4.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 112.05 |  | 0 | 0 | 0
21.4.4 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.8 |  | 0 | 0 | 0
21.4.5 | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | PRÓPRIA | UND | 4 |  | 0 | 0 | 0
21.4.6 | FNDE 90 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 55.2 |  | 0 | 0 | 0
21.5 | CABEAMENTO | [7 empty] | 0
21.5.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 579 |  | 0 | 0 | 0
21.5.2 | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 113 |  | 0 | 0 | 0
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [7 empty] | 0
22.1 | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | PRÓPRIA | M | 4 |  | 0 | 0 | 0
22.2 | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 0
23.1 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.2 | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 45 |  | 0 | 0 | 0
23.3 | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
23.4 | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SINAPI | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
23.5 | FNDE 68 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.6 | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 33 |  | 0 | 0 | 0
23.7 | FNDE 69 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
23.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 26.18 |  | 0 | 0 | 0
23.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 26.18 |  | 0 | 0 | 0
23.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
23.11 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 287 |  | 0 | 0 | 0
23.12 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 174.5 |  | 0 | 0 | 0
23.13 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 11 |  | 0 | 0 | 0
23.14 | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | PRÓPRIA | UN | 251 |  | 0 | 0 | 0
23.15 | FNDE 71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 22 |  | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
24.1 | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
24.2 | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 42.96 |  | 0 | 0 | 0
24.3 | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 26.89 |  | 0 | 0 | 0
24.4 | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | PRÓPRIA | M2 | 30.15 |  | 0 | 0 | 0
24.5 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 79.65 |  | 0 | 0 | 0
24.6 | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 148 |  | 0 | 0 | 0
24.7 | 99856 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | SINAPI | M | 4.12 |  | 0 | 0 | 0
24.8 | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | PRÓPRIA | M2 | 9.32 |  | 0 | 0 | 0
24.9 | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | PRÓPRIA | M | 2 |  | 0 | 0 | 0
25 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 0
25.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 891.68 |  | 0 | 0 | 0
25.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  |  |  | 0
Santa Isabel,03 de julho de 2026

## CRONOGRAMA GERAL DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção da Creche de Educação Infantil, FNDE - Creche Tipo 2
Local: | Rua Dirce de Souza Machado, n.º 250
Bairro: | Varadouro
Município: Santa Isabel - SP
ITEM | ETAPA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | R$ | %
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | DA ETAPA | DA ETAPA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5810.5 | 37309.2422 | 4214.74 | 4214.74 | 4214.74 | 4214.74 | 4214.74 | 4214.74 | 4214.74 |  |  |  | 72622.9222 | 1.854%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 29214.7176 | 24345.598 | 29214.7176 | 68167.6744 | 68167.6744 | 53560.3156 | 58429.4352 | 29214.7176 | 34083.8372 | 73036.794 | 19476.4784 | 486911.97 | 12.43%
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 64182.6303 | [10 empty] | 64182.6303 | 1.638%
4 | FUNDAÇÕES |  | 203573.43 | 173839.7956 | 2496.53 | [8 empty] | 379909.7556 | 9.696%
5 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 66318.0962 | 134945.5856 | 115879.0686 | 41194.5085 | [5 empty] | 358337.2689 | 9.146%
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 132672.8769 | 139707.1617 |  |  | 14659.6272 |  |  |  |  | 287039.6658 | 7.326%
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 137470.4069 | 236092.8888 |  |  |  | 373563.2957 | 9.534%
8 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 131847.6455 | 131845.5141 | [6 empty] | 263693.1596 | 6.73%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 28773.9972 | [9 empty] | 28773.9972 | 0.7344%
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 159948.2755 | 159953.2484 |  |  |  |  | 319901.5339 | 8.165%
11 | SISTEMAS DE PISOS | [6 empty] | 81155.0844 | 89379.5019 |  |  |  |  | 170534.5763 | 4.353%
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [9 empty] | 98244.8479 | 98241.1996 |  | 196486.0475 | 5.015%
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 25486.0287 | 71915.6873 | [6 empty] | 97401.716 | 2.486%
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 24415.566 | [6 empty] | 24415.566 | 0.6232%
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 101838.6956 | [6 empty] | 101838.6956 | 2.599%
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [10 empty] | 20808.7215 | 51191.9115 | 72000.633 | 1.838%
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 5144.534 | [5 empty] | 5144.534 | 0.1313%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 11618.519 |  |  |  | 22616.12 | 9544.24 | 43778.879 | 1.117%
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | [6 empty] | 58117.242 |  |  |  | 262569.985 |  | 320687.227 | 8.185%
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [11 empty] | 16829.039 | 16829.039 | 0.4295%
21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [9 empty] | 41104.0285 |  |  | 41104.0285 | 1.049%
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [11 empty] | 11550.77 | 11550.77 | 0.2948%
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [9 empty] | 62630.4334 |  |  | 62630.4334 | 1.599%
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 111756.5343 |  | 111756.5343 | 2.852%
25 | SERVIÇOS FINAIS | [11 empty] | 6940.1864 | 6940.1864 | 0.1771%
| R$ MENSAL | 5810.5 | 334280.0201 | 231174.14 | 234916.97 | 504368.8359 | 518276.946 | 414953.23 | 464106.9596 | 269522.3464 | 236063.147 | 589029.3544 | 115532.6253
| R$ ACUMULADO | 5810.5 | 340090.5201 | 571264.6601 | 806181.6301 | 1310550.466 | 1828827.412 | 2243780.642 | 2707887.6016 | 2977409.948 | 3213473.095 | 3802502.4494 | 3918035.0947
| % MENSAL | 0.1483% | 8.532% | 5.9% | 5.996% | 12.87% | 13.23% | 10.59% | 11.85% | 6.879% | 6.025% | 15.03% | 2.949%
| % ACUMULADO | 0.1483% | 8.68% | 14.58% | 20.58% | 33.45% | 46.68% | 57.27% | 69.11% | 75.99% | 82.02% | 97.05% | 100% | 3918035.0852 | 100%
Santa Isabel,03 de julho de 2026
|  | Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento |  |  |  |  | Secretária de Educação
|  | Kelly Cristina Nogueira da Silva |  |  |  |  | Maria Donizeti de Queluz Camargo
|  | CREA SP 5069602262 ART 2620260349411 |  |  |  |  | Secretaria de Educação
Secretaria de Planejamentos Urbano, Obras e Habitação

## Planilha2
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Obra: Construção da Creche de Educação Infantil, FNDE - Creche Tipo 2
Local: | Rua Dirce de Souza Machado, n.º 250
Bairro: | Varadouro
Município: Santa Isabel - SP
[10 empty] | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês |  | 8º mês |  | 9º mês |  | 10º mês |  | 11º mês |  | 12º mês
[10 empty] | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$ | Quantidade | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 72622.9222 |  | 5810.5 |  | 37309.2422 |  | 4214.74 |  | 4214.74 |  | 4214.74 |  | 4214.74 |  | 4214.74 |  | 4214.74 |  | 4214.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 10 | 474.44 | 581.05 | 4744.4 | 5810.5 | 10 | 5810.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5810.5
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 99 | 96.32 | 117.96 | 9535.68 | 11678.04 |  | 0 | 99 | 11678.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11678.04
1.3 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI | UN | 1 | 2187.16 | 2678.61 | 2187.16 | 2678.61 |  | 0 | 1 | 2678.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2678.61
1.4 | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | PRÓPRIA | UN | 1 | 3221.17 | 3944.97 | 3221.17 | 3944.97 |  | 0 | 1 | 3944.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3944.97
1.5 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 127.78 | 80.01 | 97.99 | 10223.6778 | 12521.1622 |  | 0 | 127.78 | 12521.1622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12521.1622
1.6 | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | PRÓPRIA | MÊS | 8 | 1137.48 | 1393.07 | 9099.84 | 11144.56 |  | 0 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 | 1 | 1393.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11144.56
1.7 | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | PRÓPRIA | MÊS | 8 | 934.31 | 1144.25 | 7474.48 | 9154 |  | 0 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 | 1 | 1144.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9154
1.8 | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | PRÓPRIA | MÊS | 8 | 1369.66 | 1677.42 | 10957.28 | 13419.36 |  | 0 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 | 1 | 1677.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13419.36
1.9 | 68.01.670 | Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m | CDHU | UN | 1 | 1854.92 | 2271.72 | 1854.92 | 2271.72 |  | 0 | 1 | 2271.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2271.72
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 486911.96 |  | 0 |  | 29214.7176 |  | 24345.598 |  | 29214.7176 |  | 68167.6744 |  | 68167.6744 |  | 53560.3156 |  | 58429.4352 |  | 29214.7176 |  | 34083.8372 |  | 73036.794 |  | 19476.4784
2.1 | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | PRÓPRIA | UN | 1 | 397576.52 | 486911.96 | 397576.52 | 486911.96 |  | 0 | 0.06 | 29214.7176 | 0.05 | 24345.598 | 0.06 | 29214.7176 | 0.14 | 68167.6744 | 0.14 | 68167.6744 | 0.11 | 53560.3156 | 0.12 | 58429.4352 | 0.06 | 29214.7176 | 0.07 | 34083.8372 | 0.15 | 73036.794 | 0.04 | 19476.4784 | 486911.96
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 64182.63 |  | 0 |  | 64182.6303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 60720.03
3.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1575 | 0.74 | 0.91 | 1165.5 | 1433.25 |  | 0 | 1575 | 1433.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1433.25
3.1.2 | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 158.44 | 73.52 | 90.04 | 11648.5088 | 14265.94 |  | 0 | 158.44 | 14265.9376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14265.9376
3.1.3 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 250.58 | 132.02 | 161.68 | 33081.5716 | 40513.77 |  | 0 | 250.58 | 40513.7744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40513.7744
3.1.4 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 107.09 | 4.64 | 5.68 | 496.8976 | 608.27 |  | 0 | 107.09 | 608.2712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 608.2712
3.1.5 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 210.86 | 15.1 | 18.49 | 3183.986 | 3898.8 |  | 0 | 210.86 | 3898.8014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3898.8014
3.2 | MURETA ABRIGO DE GÁS | [7 empty] | 2822.24
3.2.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 15.68 | 132.02 | 161.68 | 2070.0736 | 2535.14 |  | 0 | 15.68 | 2535.1424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2535.1424
3.2.2 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 13.37 | 4.64 | 5.68 | 62.0368 | 75.94 |  | 0 | 13.37 | 75.9416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.9416
3.2.3 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 11.42 | 15.1 | 18.49 | 172.442 | 211.16 |  | 0 | 11.42 | 211.1558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 211.1558
3.3 | CASTELO D'ÁGUA | [7 empty] | 640.36
3.3.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.65 | 132.02 | 161.68 | 481.873 | 590.13 |  | 0 | 3.65 | 590.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 590.132
3.3.2 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 4.84 | 4.64 | 5.68 | 22.4576 | 27.49 |  | 0 | 4.84 | 27.4912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.4912
3.3.3 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 1.23 | 15.1 | 18.49 | 18.573 | 22.74 |  | 0 | 1.23 | 22.7427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.7427
4 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 379909.87 |  | 0 |  | 203573.43 |  | 173839.7956 |  | 2496.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 259484.25
4.1.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | SINAPI | M | 858 | 134.38 | 164.58 | 115298.04 | 141209.64 |  | 0 | 858 | 141209.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141209.64
4.1.2 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 112.32 | 150.09 | 183.82 | 16858.1088 | 20646.6624 |  | 0 |  | 0 | 112.32 | 20646.6624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20646.6624
4.1.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 48.92 | 41.85 | 51.25 | 2047.302 | 2507.15 |  | 0 |  | 0 | 48.92 | 2507.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2507.15
4.1.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 951.93 | 13.5 | 16.53 | 12851.055 | 15735.4029 |  | 0 |  | 0 | 951.93 | 15735.4029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15735.4029
4.1.5 | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 308.25 | 8.7 | 10.65 | 2681.775 | 3282.8625 |  | 0 |  | 0 | 308.25 | 3282.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3282.8625
4.1.6 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 210.32 | 10.81 | 13.24 | 2273.5592 | 2784.6368 |  | 0 |  | 0 | 210.32 | 2784.6368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2784.6368
4.1.7 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 22.46 | 636.55 | 779.58 | 14296.913 | 17509.3668 |  | 0 |  | 0 | 22.46 | 17509.3668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17509.3668
4.1.8 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | CDHU | TX | 1 | 43530.57 | 53311.89 | 43530.57 | 53311.89 |  | 0 | 1 | 53311.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53311.89
4.1.9 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 83 | 24.56 | 30.08 | 2038.48 | 2496.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83 | 2496.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2496.53
4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME | [7 empty] | 88090.06 |  |  |  | 0
4.2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 60.44 | 41.85 | 51.25 | 2529.414 | 3097.55 |  | 0 |  | 0 | 60.44 | 3097.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3097.55
4.2.2 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.89 | 837.05 | 1025.14 | 3256.1245 | 3987.79 |  | 0 |  | 0 | 3.89 | 3987.7946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3987.7946
4.2.3 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 349.55 | 92.86 | 113.73 | 32459.213 | 39754.32 |  | 0 |  | 0 | 349.55 | 39754.3215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39754.3215
4.2.4 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 660.1 | 13.56 | 16.61 | 8950.956 | 10964.26 |  | 0 |  | 0 | 660.1 | 10964.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10964.261
4.2.5 | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 113.6 | 11.79 | 14.44 | 1339.344 | 1640.38 |  | 0 |  | 0 | 113.6 | 1640.384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1640.384
4.2.6 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 26.41 | 9.88 | 12.1 | 260.9308 | 319.56 |  | 0 |  | 0 | 26.41 | 319.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 319.561
4.2.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 356.91 | 21.68 | 26.55 | 7737.8088 | 9475.96 |  | 0 |  | 0 | 356.91 | 9475.9605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9475.9605
4.2.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 24.18 | 636.55 | 779.58 | 15391.779 | 18850.24 |  | 0 |  | 0 | 24.18 | 18850.2444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18850.2444
4.3 | FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA | [7 empty] | 15118.07 |  |  |  | 0
4.3.1 | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | SINAPI | M | 55 | 134.38 | 164.58 | 7390.9 | 9051.9 |  | 0 | 55 | 9051.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9051.9
4.3.2 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 4.4 | 150.09 | 183.82 | 660.396 | 808.81 |  | 0 |  | 0 | 4.4 | 808.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 808.808
4.3.3 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 4.84 | 41.85 | 51.25 | 202.554 | 248.05 |  | 0 |  | 0 | 4.84 | 248.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 248.05
4.3.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 83.78 | 9.88 | 12.1 | 827.7464 | 1013.74 |  | 0 |  | 0 | 83.78 | 1013.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1013.738
4.3.5 | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 13.87 | 8.25 | 10.1 | 114.4275 | 140.09 |  | 0 |  | 0 | 13.87 | 140.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140.087
4.3.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 9.24 | 21.68 | 26.55 | 200.3232 | 245.32 |  | 0 |  | 0 | 9.24 | 245.322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245.322
4.3.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 104.27 | 13.5 | 16.53 | 1407.645 | 1723.58 |  | 0 |  | 0 | 104.27 | 1723.5831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1723.5831
4.3.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.42 | 636.55 | 779.58 | 1540.451 | 1886.58 |  | 0 |  | 0 | 2.42 | 1886.5836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1886.5836
0
4.4 | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | [7 empty] | 6086.4464 |  |  |  | 0
4.4.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M | 17.5 | 59.53 | 72.91 | 1041.775 | 1275.925 |  | 0 |  | 0 | 17.5 | 1275.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1275.925
4.4.2 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 1.25 | 41.85 | 51.25 | 52.3125 | 64.0625 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 64.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.0625
4.4.3 | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 5 | 150.09 | 183.82 | 750.45 | 919.1 |  | 0 |  | 0 | 5 | 919.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 919.1
4.4.4 | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | SINAPI | KG | 10.19 | 16.86 | 20.65 | 171.8034 | 210.4235 |  | 0 |  | 0 | 10.19 | 210.4235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 210.4235
4.4.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.63 | 636.55 | 779.58 | 401.0265 | 491.1354 |  | 0 |  | 0 | 0.63 | 491.1354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 491.1354
4.4.6 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 1 | 2552.3 | 3125.8 | 2552.3 | 3125.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3125.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3125.8
4.5 | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME | [7 empty] | 11131.04 |  |  |  | 0
4.5.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 13.25 | 41.85 | 51.25 | 554.5125 | 679.06 |  | 0 |  | 0 | 13.25 | 679.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 679.0625
4.5.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 44.97 | 112.86 | 138.22 | 5075.3142 | 6215.75 |  | 0 |  | 0 | 44.97 | 6215.7534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6215.7534
4.5.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SINAPI | KG | 84.2 | 13.56 | 16.61 | 1141.752 | 1398.56 |  | 0 |  | 0 | 84.2 | 1398.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1398.562
4.5.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 3.64 | 636.55 | 779.58 | 2317.042 | 2837.67 |  | 0 |  | 0 | 3.64 | 2837.6712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2837.6712
5 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 358337.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66318.0962 |  | 134945.5856 |  | 115879.0686 |  | 41194.5085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES | [7 empty] | 57856.54 |  |  |  | 0
5.1.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 333.34 | 59.52 | 72.89 | 19840.3968 | 24297.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 166.67 | 12148.5763 | 166.67 | 12148.5763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24297.16
5.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 839.33 | 9.51 | 11.65 | 7982.0283 | 9778.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 419.66 | 4889.039 | 419.67 | 4889.1555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9778.2
5.1.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 312.88 | 7.85 | 9.61 | 2456.108 | 3006.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.44 | 1503.3884 | 156.44 | 1503.3884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3006.7768
5.1.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 450.22 | 13.86 | 16.97 | 6240.0492 | 7640.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.11 | 3820.1167 | 225.11 | 3820.1167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7640.24
5.1.5 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 18.25 | 587.64 | 719.68 | 10724.43 | 13134.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.12 | 6563.4816 | 9.13 | 6570.6784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13134.16
5.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS | [7 empty] | 58119.7625 |  |  |  | 0
5.2.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 344.1 | 59.52 | 72.89 | 20480.832 | 25081.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.05 | 12540.7245 | 172.05 | 12540.7245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25081.44
5.2.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 675.91 | 10.97 | 13.43 | 7414.7327 | 9077.4713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 337.95 | 4538.6685 | 337.96 | 4538.8028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9077.4713
5.2.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 9.64 | 9.51 | 11.65 | 91.6764 | 112.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.82 | 56.153 | 4.82 | 56.153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.3
5.2.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 365.31 | 13.86 | 16.97 | 5063.1966 | 6199.3107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182.66 | 3099.7402 | 182.65 | 3099.5705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6199.3107
5.2.5 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 24.55 | 587.01 | 718.91 | 14411.0955 | 17649.2405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.27 | 8821.0257 | 12.28 | 8828.2148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17649.2405
5.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | [7 empty] | 4526.6564 |  |  |  | 0
5.3.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 124.12 | 29.78 | 36.47 | 3696.2936 | 4526.6564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.06 | 2263.3282 | 62.06 | 2263.3282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4526.6564
5.4 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | [7 empty] | 2680.64 |  |  |  | 0
5.4.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 18 | 59.52 | 72.89 | 1071.36 | 1312.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1312.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1312.02
5.4.2 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 43.92 | 10.97 | 13.43 | 481.8024 | 589.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.92 | 589.8456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 589.8456
5.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 13.66 | 13.86 | 16.97 | 189.3276 | 231.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.66 | 231.8102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 231.8102
5.4.4 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 0.76 | 587.64 | 719.68 | 446.6064 | 546.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.76 | 546.9568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 546.9568
5.5 | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE | [7 empty] | 3393.2115 |  |  |  | 0
5.5.1 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 19.24 | 59.52 | 72.89 | 1145.1648 | 1402.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.24 | 1402.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1402.4036
5.5.2 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 15.26 | 12.28 | 15.04 | 187.3928 | 229.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.26 | 229.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229.5104
5.5.3 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 19.45 | 10.97 | 13.43 | 213.3665 | 261.2135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.45 | 261.2135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 261.2135
5.5.4 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 28.01 | 9.51 | 11.65 | 266.3751 | 326.3165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.01 | 326.3165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 326.3165
5.5.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 17.06 | 13.86 | 16.97 | 236.4516 | 289.5082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.06 | 289.5082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 289.5082
5.5.6 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | SINAPI | M3 | 1.23 | 587.01 | 718.91 | 722.0223 | 884.2593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.23 | 884.2593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 884.2593
5.6 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 149373.9071 |  |  |  | 0
5.6.1 | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | KG | 9693.31 | 12.58 | 15.41 | 121941.8398 | 149373.9071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4846.65 | 74686.8765 | 4846.66 | 74687.0306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149373.9071
5.7 | PISO DE CONCRETO | [7 empty] | 82386.55 |  |  |  | 0
5.7.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [7 empty] | 62170.75 |  |  |  | 0
5.7.1.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 783.72 | 4.57 | 5.6 | 3581.6004 | 4388.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.86 | 2194.416 | 391.86 | 2194.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43888.84
5.7.1.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 39.19 | 201.72 | 247.05 | 7905.4068 | 9681.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.59 | 4839.7095 | 19.6 | 4842.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9681.8895
5.7.1.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 783.72 | 3.02 | 3.7 | 2366.8344 | 2899.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.86 | 1449.882 | 391.86 | 1449.882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2899.764
5.7.1.4 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 54.86 | 672.75 | 823.92 | 36907.065 | 45200.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.43 | 22600.1256 | 27.43 | 22600.1256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45200.26
5.7.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM | [7 empty] | 20215.797 |  |  |  | 0
5.7.2.1 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 254.8 | 4.57 | 5.6 | 1164.436 | 1426.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.4 | 713.44 | 127.4 | 713.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1426.88
5.7.2.2 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 12.74 | 201.72 | 247.05 | 2569.9128 | 3147.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.37 | 1573.7085 | 6.37 | 1573.7085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3147.417
5.7.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SINAPI | M2 | 254.8 | 3.02 | 3.7 | 769.496 | 942.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.4 | 471.38 | 127.4 | 471.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 942.76
5.7.2.4 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 17.84 | 672.75 | 823.92 | 12001.86 | 14698.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.92 | 7349.3664 | 8.92 | 7349.3664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14698.74
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 287039.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132672.8769 |  | 139707.1617 |  | 0 |  | 0 |  | 14659.6272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | ELEMENTOS VAZADOS | [7 empty] | 1871.541 |  |  |  | 0
6.1.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 6.1 | 250.52 | 306.81 | 1528.172 | 1871.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.05 | 935.7705 | 3.05 | 935.7705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1871.541
6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | 0 | 263474.5 |  |  |  | 0
6.2.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 572.77 | 64.96 | 79.56 | 37207.1392 | 45569.5812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 286.39 | 22785.1884 | 286.38 | 22784.3928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45569.5812
6.2.2 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 1038 | 112.42 | 137.68 | 116691.96 | 142911.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 519 | 71455.92 | 519 | 71455.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142911.84
6.2.3 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 564.11 | 87.73 | 107.44 | 49489.3703 | 60607.9784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 282.05 | 30303.452 | 282.06 | 30304.5264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60607.9784
6.2.4 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 9.72 | 157.3 | 192.65 | 1528.956 | 1872.558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 936.279 | 4.86 | 936.279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1872.558
6.2.5 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 311.8 | 32.77 | 40.13 | 10217.686 | 12512.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.9 | 6256.267 | 155.9 | 6256.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12512.54
6.3 | ALVENARIA DA MURETA | [7 empty] | 6763.348 |  |  |  | 0
6.3.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 62.95 | 87.73 | 107.44 | 5522.6035 | 6763.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.95 | 6763.348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6763.348
6.4 | DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0 | 14930.2752 |  |  |  | 0
6.4.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | SINAPI | M2 | 8.06 | 974.54 | 1193.52 | 7854.7924 | 9619.7712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.06 | 9619.7712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9619.7712
6.4.2 | FNDE 129 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | PRÓPRIA | M2 | 7.2 | 571.55 | 699.98 | 4115.16 | 5039.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 5039.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5039.856
6.4.3 | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | SINAPI | M2 | 3.6 | 61.39 | 75.18 | 221.004 | 270.648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 | 270.648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270.648
7 | ESQUADRIAS | [7 empty] | 373563.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137470.4069 |  | 236092.8888 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | 51773.9 |  |  |  | 0
7.1.1 | FNDE 433 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 6 | 1332.89 | 1632.39 | 7997.34 | 9794.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 9794.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9794.34
7.1.2 | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 1912.8 | 2342.61 | 5738.4 | 7027.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 7027.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7027.83
7.1.3 | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 6 | 1451.53 | 1777.69 | 8709.18 | 10666.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 10666.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10666.14
7.1.4 | FNDE 434 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 | 1451.53 | 1777.69 | 4354.59 | 5333.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5333.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5333.07
7.1.5 | FNDE 430 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 5 | 1912.8 | 2342.61 | 9564 | 11713.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 11713.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11713.05
7.1.6 | FNDE 432 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | PRÓPRIA | UN | 4 | 1342.28 | 1643.89 | 5369.12 | 6575.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 6575.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6575.56
7.1.7 | FNDE 431 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | PRÓPRIA | M2 | 1.8 | 301.17 | 368.84 | 542.106 | 663.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 663.912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 663.912
7.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 6349.424 |  |  |  | 0
7.2.1 | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 | SINAPI | UN | 4 | 79.69 | 97.6 | 318.76 | 390.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 390.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 390.4
7.2.2 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 313.11 | 383.47 | 2504.88 | 3067.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3067.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3067.76
7.2.3 | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | PRÓPRIA | M² | 12.8 | 184.44 | 225.88 | 2360.832 | 2891.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.8 | 2891.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2891.264
7.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO | [7 empty] | 58849.81 |  |  |  | 0
7.3.1 | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | UN | 1 | 898.56 | 1100.47 | 898.56 | 1100.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1100.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1100.47
7.3.2 | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.68 | 709.02 | 868.34 | 1191.1536 | 1458.8112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 564.421 | 1.03 | 894.3902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1458.8112
7.3.3 | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 3.36 | 709.02 | 868.34 | 2382.3072 | 2917.6224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 1128.842 | 2.06 | 1788.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2917.6224
7.3.4 | FNDE 435 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 83.48 | 504.72 | 618.13 | 42134.0256 | 51601.4924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.33 | 19984.1429 | 51.15 | 31617.3495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51601.4924
7.3.5 | FNDE 436 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.04 | 709.02 | 868.34 | 1446.4008 | 1771.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.79 | 685.9886 | 1.25 | 1085.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1771.4136
7.4 | JANELAS EM ALUMÍNIO | [7 empty] | 64786.92 |  |  |  | 0
7.4.1 | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 0.88 | 743.74 | 910.86 | 654.4912 | 801.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.88 | 801.5568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 801.5568
7.4.2 | FNDE 438 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.15 | 743.74 | 910.86 | 1599.041 | 1958.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.15 | 1958.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1958.349
7.4.3 | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.61 | 792.21 | 970.22 | 1275.4581 | 1562.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.61 | 1562.0542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1562.0542
7.4.4 | FNDE 439 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.73 | 743.74 | 910.86 | 2030.4102 | 2486.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.73 | 2486.6478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2486.6478
7.4.5 | FNDE 440 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.16 | 792.21 | 970.22 | 1711.1736 | 2095.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 | 2095.6752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2095.6752
7.4.6 | FNDE 441 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.05 | 743.74 | 910.86 | 780.927 | 956.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 956.403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 956.403
7.4.7 | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 12.6 | 743.74 | 910.86 | 9371.124 | 11476.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 11476.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11476.836
7.4.8 | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 8.4 | 743.74 | 910.86 | 6247.416 | 7651.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 7651.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7651.224
7.4.9 | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 6.3 | 743.74 | 910.86 | 4685.562 | 5738.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.3 | 5738.418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5738.418
7.4.10 | FNDE 442 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 1.05 | 743.74 | 910.86 | 780.927 | 956.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 956.403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 956.403
7.4.11 | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 5.25 | 743.74 | 910.86 | 3904.635 | 4782.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.25 | 4782.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4782.015
7.4.12 | FNDE 443 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 4.2 | 743.74 | 910.86 | 3123.708 | 3825.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 3825.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3825.612
7.4.13 | FNDE 444 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 16.8 | 743.74 | 910.86 | 12494.832 | 15302.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.8 | 15302.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15302.448
7.4.14 | FNDE 445 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.72 | 792.21 | 970.22 | 2154.8112 | 2639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.72 | 2638.9984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2638.9984
7.4.15 | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 10.28 | 202.88 | 248.47 | 2085.6064 | 2554.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.28 | 2554.2716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2554.2716
7.5 | PORTAS DE VIDRO | [7 empty] | 1436.6 |  |  |  | 0
7.5.1 | FNDE 437 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 1 | 1173.02 | 1436.6 | 1173.02 | 1436.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1436.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1436.6
7.6 | ESQUADRIA GERAL | [7 empty] | 190366.65 |  |  |  | 0
7.6.1 | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 3.08 | 939.41 | 1150.5 | 2893.3828 | 3543.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.08 | 3543.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3543.54
7.6.2 | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | PRÓPRIA | M2 | 2.94 | 932.59 | 1142.14 | 2741.8146 | 3357.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.94 | 3357.8916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3357.8916
7.6.3 | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 116.76 | 919.39 | 1125.98 | 107347.9764 | 131469.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.76 | 131469.4248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131469.4248
7.6.4 | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | PRÓPRIA | M2 | 71.89 | 313.31 | 383.71 | 22523.8559 | 27584.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.89 | 27584.9119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27584.9119
7.6.5 | FNDE 446 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 6.3 | 1205.09 | 1475.87 | 7592.067 | 9297.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.3 | 9297.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9297.981
7.6.6 | FNDE 447 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 4 | 1205.09 | 1475.87 | 4820.36 | 5903.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 5903.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5903.48
7.6.7 | FNDE 448 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 6.24 | 1205.09 | 1475.87 | 7519.7616 | 9209.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.24 | 9209.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9209.4288
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | [7 empty] | 263693.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131847.6455 |  | 131845.5141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | PRÓPRIA | M2 | 850.66 | 205.2 | 251.31 | 174555.432 | 213779.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 425.33 | 106889.6823 | 425.33 | 106889.6823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 213779.3646
8.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 69.15 | 174.85 | 214.14 | 12090.8775 | 14807.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.58 | 7404.9612 | 34.57 | 7402.8198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14807.781
8.3 | FNDE 422 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | PRÓPRIA | M | 93.6 | 61.08 | 74.8 | 5717.088 | 7001.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.8 | 3500.64 | 46.8 | 3500.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7001.28
8.4 | FNDE 423 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | PRÓPRIA | M | 45.7 | 61.08 | 74.8 | 2791.356 | 3418.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.85 | 1709.18 | 22.85 | 1709.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3418.36
8.5 | FNDE 424 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | PRÓPRIA | M | 126.6 | 61.08 | 74.8 | 7732.728 | 9469.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.3 | 4734.84 | 63.3 | 4734.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9469.68
8.6 | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | PRÓPRIA | M | 233.6 | 53.19 | 65.14 | 12425.184 | 15216.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.8 | 7608.352 | 116.8 | 7608.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15216.704
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 28773.9972 |  | 0 |  | 0 |  | 28773.9972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1 | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 394.02 | 45.23 | 55.39 | 17821.5246 | 21824.7678 |  | 0 |  | 0 | 394.02 | 21824.7678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21824.7678
9.2 | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 125.46 | 45.23 | 55.39 | 5674.5558 | 6949.2294 |  | 0 |  | 0 | 125.46 | 6949.2294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6949.2294
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 319901.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 159948.2755 |  | 159953.2484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 313560.64 |  |  |  | 0
10.1.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 2569.6 | 5.84 | 7.15 | 15006.464 | 18372.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1284.8 | 9186.32 | 1284.8 | 9186.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18372.64
10.1.2 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1589.78 | 37.02 | 45.34 | 58853.6556 | 72080.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 794.89 | 36040.3126 | 794.89 | 36040.3126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72080.62
10.1.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 979.82 | 46.97 | 57.52 | 46022.1454 | 56359.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 489.91 | 28179.6232 | 489.91 | 28179.6232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56359.24
10.1.4 | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 1024.77 | 27.31 | 33.45 | 27986.4687 | 34278.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 512.38 | 17139.111 | 512.39 | 17139.4455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34278.5565
10.1.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 456.39 | 69.46 | 85.07 | 31700.8494 | 38825.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.19 | 19412.1233 | 228.2 | 19412.974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38825.09
10.1.6 | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 94 | 68.19 | 83.51 | 6409.86 | 7849.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 3924.97 | 47 | 3924.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7849.94
10.1.7 | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 4.6 | 68.19 | 83.51 | 313.674 | 384.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 192.073 | 2.3 | 192.073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 384.14
10.1.8 | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 9.71 | 68.19 | 83.51 | 662.1249 | 810.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.85 | 405.0235 | 4.86 | 405.8586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 810.8821
10.1.9 | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | PRÓPRIA | M2 | 4.92 | 68.19 | 83.51 | 335.4948 | 410.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.46 | 205.4346 | 2.46 | 205.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 410.86
10.1.10 | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PRÓPRIA | M | 127.2 | 47.41 | 58.06 | 6030.552 | 7385.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.6 | 3692.616 | 63.6 | 3692.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7385.24
10.1.11 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 438.37 | 79.86 | 97.8 | 35008.2282 | 42872.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 219.18 | 21435.804 | 219.19 | 21436.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42872.58
10.1.12 | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | PRÓPRIA | M2 | 259.43 | 106.79 | 130.79 | 27704.5297 | 33930.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 129.71 | 16964.7709 | 129.72 | 16966.0788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33930.8497
10.2 | MURETA | [7 empty] | 6340.89 |  |  |  | 0
10.2.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 98.05 | 5.84 | 7.15 | 572.612 | 701.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.02 | 350.493 | 49.03 | 350.5645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 701.05
10.2.2 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 98.05 | 46.97 | 57.52 | 4605.4085 | 5639.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.02 | 2819.6304 | 49.03 | 2820.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5639.836
11 | SISTEMAS DE PISOS | [7 empty] | 170534.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81155.0844 |  | 89379.5019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [7 empty] | 138174.4993 |  |  |  | 0
11.1.1 | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | PRÓPRIA | M2 | 282.92 | 41.54 | 50.87 | 11752.4968 | 14392.1404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.46 | 7196.0702 | 141.46 | 7196.0702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14392.1404
11.1.2 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 375.34 | 50.48 | 61.82 | 18947.1632 | 23203.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.67 | 11601.7594 | 187.67 | 11601.7594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23203.5188
11.1.3 | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | SINAPI | M2 | 125.46 | 56.15 | 68.77 | 7044.579 | 8627.8842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.73 | 4313.9421 | 62.73 | 4313.9421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8627.8842
11.1.4 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 42.9 | 60.12 | 73.63 | 2579.148 | 3158.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.45 | 1579.3635 | 21.45 | 1579.3635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3158.72
11.1.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | SINAPI | M2 | 148.95 | 51.16 | 62.66 | 7620.282 | 9333.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.47 | 4666.2902 | 74.48 | 4666.9168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9333.207
11.1.6 | FNDE 425 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | PRÓPRIA | M2 | 216.53 | 198.34 | 242.91 | 42946.5602 | 52597.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.26 | 26297.4366 | 108.27 | 26299.8657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52597.31
11.1.7 | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | PRÓPRIA | M2 | 216.53 | 7.9 | 9.68 | 1710.587 | 2096.0104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.26 | 1047.9568 | 108.27 | 1048.0536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2096.0104
11.1.8 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 68 | 11.62 | 14.23 | 790.16 | 967.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 483.82 | 34 | 483.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 967.64
11.1.9 | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 127.2 | 74.29 | 90.98 | 9449.688 | 11572.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.6 | 5786.328 | 63.6 | 5786.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11572.656
11.1.10 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 53.45 | 125.46 | 153.65 | 6705.837 | 8212.5925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.72 | 4105.528 | 26.73 | 4107.0645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8212.5925
11.1.11 | FNDE 426 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | PRÓPRIA | M | 1.75 | 222.39 | 272.36 | 389.1825 | 476.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.75 | 476.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 476.63
11.1.12 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 37.42 | 77.16 | 94.5 | 2887.3272 | 3536.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.42 | 3536.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3536.19
11.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | 32360.08 |  |  |  | 0
11.2.1 | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 248.27 | 47.27 | 57.89 | 11735.7229 | 14372.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.13 | 7185.8857 | 124.14 | 7186.4646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14372.3503
11.2.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 27.74 | 106.04 | 129.87 | 2941.5496 | 3602.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.87 | 1801.2969 | 13.87 | 1801.2969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3602.6
11.2.3 | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M2 | 7.5 | 254.81 | 312.07 | 1911.075 | 2340.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 2340.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2340.525
11.2.4 | FNDE 427 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | PRÓPRIA | M2 | 4.76 | 254.81 | 312.07 | 1212.8956 | 1485.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.76 | 1485.4532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1485.4532
11.2.5 | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | PRÓPRIA | M3 | 21.96 | 111.75 | 136.86 | 2454.03 | 3005.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.98 | 1502.7228 | 10.98 | 1502.7228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3005.44
11.2.6 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | SINAPI | M2 | 324.44 | 18.05 | 22.11 | 5856.142 | 7173.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 162.22 | 3586.6842 | 162.22 | 3586.6842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7173.36
11.2.7 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 8.06 | 38.53 | 47.19 | 310.5518 | 380.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.06 | 380.3514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 380.3514
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [7 empty] | 196486.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 98244.8479 |  | 98241.1996 |  | 0
12.1 | PINTURA EDIFICAÇÃO | [7 empty] | 139697.05 |  |  |  | 0
12.1.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 2004.59 | 22.7 | 27.8 | 45504.193 | 55727.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1002.3 | 27863.94 | 1002.29 | 27863.662 |  | 0 | 55727.602
12.1.2 | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | PRÓPRIA | M2 | 1902.96 | 15.48 | 18.96 | 29457.8208 | 36080.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 951.48 | 18040.0608 | 951.48 | 18040.0608 |  | 0 | 36080.1216
12.1.3 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 126.01 | 21.27 | 26.05 | 2680.2327 | 3282.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.01 | 1641.4105 | 63 | 1641.15 |  | 0 | 3282.5605
12.1.4 | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | PRÓPRIA | M2 | 12.72 | 21.28 | 26.06 | 270.6816 | 331.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.36 | 165.7416 | 6.36 | 165.7416 |  | 0 | 331.4832
12.1.5 | FNDE 428 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | PRÓPRIA | M2 | 101.63 | 170.43 | 208.73 | 17320.8009 | 21213.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.82 | 10607.6586 | 50.81 | 10605.5713 |  | 0 | 21213.2299
12.1.6 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 593.16 | 31.75 | 38.88 | 18832.83 | 23062.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 296.58 | 11531.0304 | 296.58 | 11531.0304 |  | 0 | 23062.0608
12.2 | PINTURA DE FORROS | [7 empty] | 24734.1195 |  |  |  | 0
12.2.1 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 442.55 | 27.12 | 33.21 | 12001.956 | 14697.0855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.28 | 7348.7088 | 221.27 | 7348.3767 |  | 0 | 14697.0855
12.2.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 442.55 | 18.52 | 22.68 | 8196.026 | 10037.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221.28 | 5018.6304 | 221.27 | 5018.4036 |  | 0 | 10037.034
12.3 | PINTURA - DIVERSOS | [7 empty] | 27509.28 |  |  |  | 0
12.3.1 | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | 27509.28 |  |  |  | 0
12.3.1.1 | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 1285.48 | 17.47 | 21.4 | 22457.3356 | 27509.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 642.74 | 13754.636 | 642.74 | 13754.636 |  | 0 | 27509.28
12.4 | MURETA | [7 empty] | 4545.598 |  |  |  | 0
12.4.1 | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 98.05 | 22.4 | 27.43 | 2196.32 | 2689.5115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.03 | 1344.8929 | 49.02 | 1344.6186 |  | 0 | 2689.5115
12.4.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 98.05 | 15.46 | 18.93 | 1515.853 | 1856.0865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.03 | 928.1379 | 49.02 | 927.9486 |  | 0 | 1856.0865
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [7 empty] | 97401.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25486.0287 |  | 71915.6873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [7 empty] | 46467.99 |  |  |  | 0
13.1.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 27.6 | 14.67 | 17.97 | 404.892 | 495.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.4 | 276.738 | 12.2 | 219.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 495.972
13.1.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 166.9 | 33.31 | 40.79 | 5559.439 | 6807.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.11 | 3797.9569 | 73.79 | 3009.8941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6807.851
13.1.3 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 81.05 | 38.85 | 47.58 | 3148.7925 | 3856.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.22 | 2151.5676 | 35.83 | 1704.7914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3856.359
13.1.4 | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 11 | 34.33 | 42.04 | 377.63 | 462.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.14 | 258.1256 | 4.86 | 204.3144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 462.44
13.1.5 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 134.6 | 55.64 | 68.14 | 7489.144 | 9171.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.09 | 5116.6326 | 59.51 | 4055.0114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9171.644
13.1.6 | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 54.55 | 76.43 | 93.6 | 4169.2565 | 5105.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.43 | 2848.248 | 24.12 | 2257.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5105.88
13.1.7 | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 6 | 274.05 | 335.63 | 1644.3 | 2013.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1006.89 | 3 | 1006.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2013.78
13.1.8 | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 2 | 383.41 | 469.56 | 766.82 | 939.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 469.56 | 1 | 469.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 939.12
13.1.9 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 7.63 | 9.34 | 30.52 | 37.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18.68 | 2 | 18.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.36
13.1.10 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 72 | 8.89 | 10.89 | 640.08 | 784.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 435.6 | 32 | 348.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 784.08
13.1.11 | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 40 | 21.53 | 26.37 | 861.2 | 1054.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 580.14 | 18 | 474.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1054.8
13.1.12 | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 35.29 | 43.22 | 211.74 | 259.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 129.66 | 3 | 129.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 259.32
13.1.13 | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 46.82 | 57.34 | 93.64 | 114.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 57.34 | 1 | 57.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114.68
13.1.14 | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6 | 24.16 | 29.59 | 144.96 | 177.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 88.77 | 3 | 88.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177.54
13.1.15 | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 17.82 | 21.82 | 35.64 | 43.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 21.82 | 1 | 21.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.64
13.1.16 | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 | 17.82 | 21.82 | 71.28 | 87.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 43.64 | 2 | 43.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.28
13.1.17 | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 30 | 18.12 | 22.19 | 543.6 | 665.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 377.23 | 13 | 288.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 665.7
13.1.18 | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 23.04 | 28.22 | 23.04 | 28.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.22
13.1.19 | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 5 | 33.63 | 41.19 | 168.15 | 205.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 123.57 | 2 | 82.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205.95
13.1.20 | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 7.96 | 9.75 | 23.88 | 29.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 19.5 | 1 | 9.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.25
13.1.21 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 20.71 | 25.36 | 41.42 | 50.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.36 | 1 | 25.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.72
13.1.22 | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 95.45 | 116.9 | 763.6 | 935.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 467.6 | 4 | 467.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 935.2
13.1.23 | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 116.35 | 142.49 | 232.7 | 284.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 142.49 | 1 | 142.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 284.98
13.1.24 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 11.09 | 13.58 | 44.36 | 54.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 27.16 | 2 | 27.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.32
13.1.25 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 11.09 | 13.58 | 44.36 | 54.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 27.16 | 2 | 27.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.32
13.1.26 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 28 | 17.78 | 21.78 | 497.84 | 609.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 348.48 | 12 | 261.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 609.84
13.1.27 | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 48.55 | 59.46 | 194.2 | 237.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 118.92 | 2 | 118.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 237.84
13.1.28 | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 26 | 126.03 | 154.35 | 3276.78 | 4013.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 2160.9 | 12 | 1852.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4013.1
13.1.29 | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 6 | 152.15 | 186.34 | 912.9 | 1118.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 559.02 | 3 | 559.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1118.04
13.1.30 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 47 | 16.86 | 20.65 | 792.42 | 970.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 536.9 | 21 | 433.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 970.55
13.1.31 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 16.86 | 20.65 | 202.32 | 247.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 123.9 | 6 | 123.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 247.8
13.1.32 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 17 | 17.91 | 21.93 | 304.47 | 372.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 197.37 | 8 | 175.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 372.81
13.1.33 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 27.64 | 33.85 | 386.96 | 473.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 270.8 | 6 | 203.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 473.9
13.1.34 | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 7 | 93.31 | 114.28 | 653.17 | 799.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 457.12 | 3 | 342.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 799.96
13.1.35 | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 121.79 | 149.16 | 487.16 | 596.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 298.32 | 2 | 298.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 596.64
13.1.36 | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10 | 24.34 | 29.81 | 243.4 | 298.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 149.05 | 5 | 149.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 298.1
13.1.37 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 71.16 | 87.15 | 142.32 | 174.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 87.15 | 1 | 87.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.3
13.1.38 | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 13 | 71.16 | 87.15 | 925.08 | 1132.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 610.05 | 6 | 522.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1132.95
13.1.39 | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 3 | 35.9 | 43.97 | 107.7 | 131.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 87.94 | 1 | 43.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131.91
13.1.40 | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 8 | 28.21 | 34.55 | 225.68 | 276.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 138.2 | 4 | 138.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276.4
13.1.41 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 9 | 26 | 31.84 | 234 | 286.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 159.2 | 4 | 127.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 286.56
13.1.42 | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 3 | 274.05 | 335.63 | 822.15 | 1006.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 671.26 | 1 | 335.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1006.89
13.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [7 empty] | 6546.83 |  |  |  | 0
13.2.1 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 248.92 | 304.85 | 746.76 | 914.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 914.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 914.55
13.2.2 | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 1 | 302.77 | 370.8 | 302.77 | 370.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 370.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 370.8
13.2.3 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 72.85 | 89.22 | 145.7 | 178.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 178.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 178.44
13.2.4 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 8 | 146.84 | 179.83 | 1174.72 | 1438.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1438.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1438.64
13.2.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 30 | 83.29 | 102.01 | 2498.7 | 3060.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 3060.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3060.3
13.2.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 79.49 | 97.35 | 476.94 | 584.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 584.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 584.1
13.3 | RESERVATÓRIO 15.000 L | [7 empty] | 44386.9 |  |  |  | 0
13.3.1 | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | PRÓPRIA | UN | 1 | 36243.08 | 44386.9 | 36243.08 | 44386.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 44386.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44386.9
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 24415.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24415.566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [7 empty] | 16838.79 |  |  |  | 0
14.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 246.6 | 40.55 | 49.66 | 9999.63 | 12246.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 246.6 | 12246.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12246.156
14.1.2 | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 3 | 83.52 | 102.29 | 250.56 | 306.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 306.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.87
14.1.3 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11 | 53.61 | 65.66 | 589.71 | 722.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 722.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 722.26
14.1.4 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 47 | 52.38 | 64.15 | 2461.86 | 3015.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 3015.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3015.05
14.1.5 | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4 | 91.18 | 111.67 | 364.72 | 446.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 446.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 446.68
14.1.6 | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 83.1 | 101.77 | 83.1 | 101.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.77
14.2 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 7576.78 |  |  |  | 0
14.2.1 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 9 | 631.25 | 773.09 | 5681.25 | 6957.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 6957.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6957.81
14.2.2 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 11 | 45.95 | 56.27 | 505.45 | 618.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 618.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 618.97
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [7 empty] | 101838.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101838.6956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 53587.62 |  |  |  | 0
15.1.1 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 154.34 | 51.64 | 63.24 | 7970.1176 | 9760.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.34 | 9760.4616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9760.4616
15.1.2 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 115.3 | 29.83 | 36.53 | 3439.399 | 4211.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.3 | 4211.909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4211.909
15.1.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 171.96 | 37.07 | 45.4 | 6374.5572 | 7806.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 171.96 | 7806.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7806.984
15.1.4 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 69.55 | 46 | 56.34 | 3199.3 | 3918.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.55 | 3918.447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3918.447
15.1.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 32 | 13.79 | 16.89 | 441.28 | 540.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 540.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 540.48
15.1.6 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 31 | 18.89 | 23.13 | 585.59 | 717.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 717.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 717.03
15.1.7 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 | 27.87 | 34.13 | 250.83 | 307.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 307.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 307.17
15.1.8 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 10 | 33.23 | 40.7 | 332.3 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 407
15.1.9 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 12 | 32.23 | 39.47 | 386.76 | 473.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 473.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 473.64
15.1.10 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 28 | 26.7 | 32.7 | 747.6 | 915.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 915.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 915.6
15.1.11 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 18 | 18.02 | 22.07 | 324.36 | 397.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 397.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 397.26
15.1.12 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 106 | 13.52 | 16.56 | 1433.12 | 1755.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106 | 1755.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1755.36
15.1.13 | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 14 | 55.93 | 68.5 | 783.02 | 959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 959
15.1.14 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 8 | 62.29 | 76.29 | 498.32 | 610.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 610.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 610.32
15.1.15 | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | PRÓPRIA | UN | 1 | 47.95 | 58.72 | 47.95 | 58.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.72
15.1.16 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 | 21.49 | 26.32 | 193.41 | 236.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 236.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 236.88
15.1.17 | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 35.36 | 43.31 | 35.36 | 43.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 43.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.31
15.1.18 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 16 | 631.25 | 773.09 | 10100 | 12369.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 12369.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12369.44
15.1.19 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 19 | 118.51 | 145.14 | 2251.69 | 2757.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 2757.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2757.66
15.1.20 | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 98.81 | 121.01 | 1185.72 | 1452.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1452.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1452.12
15.1.21 | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | PRÓPRIA | UN | 4 | 98.81 | 121.01 | 395.24 | 484.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 484.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 484.04
15.1.22 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 13 | 28.84 | 35.32 | 374.92 | 459.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 459.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 459.16
15.1.23 | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1 | 61.32 | 75.1 | 61.32 | 75.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 75.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.1
15.1.24 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 23.71 | 29.04 | 284.52 | 348.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 348.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 348.48
15.1.25 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 15 | 22.94 | 28.09 | 344.1 | 421.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 421.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 421.35
15.1.26 | 104330 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | M | 3 | 152.09 | 186.26 | 456.27 | 558.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 558.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 558.78
15.1.27 | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 | 27.01 | 33.08 | 243.09 | 297.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 297.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 297.72
15.1.28 | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 9 | 12.99 | 15.91 | 116.91 | 143.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 143.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 143.19
15.1.29 | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 25 | 13.1 | 16.04 | 327.5 | 401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 401
15.1.30 | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | SINAPI | M | 4.2 | 136.09 | 166.67 | 571.578 | 700.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 700.014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 700.014
15.2 | UNIDADE DE TRATAMENTO | [7 empty] | 48251.08 |  |  |  | 0
15.2.1 | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA =2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 7059.57 | 8645.86 | 7059.57 | 8645.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8645.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8645.86
15.2.2 | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 2 | 8425.28 | 10318.44 | 16850.56 | 20636.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20636.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20636.88
15.2.3 | 98093 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 15488.15 | 18968.34 | 15488.15 | 18968.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18968.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18968.34
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [7 empty] | 72000.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20808.7215 |  | 51191.9115
16.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 320.44 | 392.44 | 1281.76 | 1569.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 392.44 | 3 | 1177.32 | 1569.76
16.2 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 572.75 | 701.45 | 5154.75 | 6313.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2104.35 | 6 | 4208.7 | 6313.05
16.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 47.92 | 58.69 | 191.68 | 234.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 58.69 | 3 | 176.07 | 234.76
16.4 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 93.27 | 114.23 | 839.43 | 1028.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 342.69 | 6 | 685.38 | 1028.07
16.5 | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | PRÓPRIA | UN | 2 | 548.89 | 672.23 | 1097.78 | 1344.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 672.24 | 1 | 672.24 | 1344.48
16.6 | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 154.43 | 189.13 | 463.29 | 567.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 189.13 | 2 | 378.26 | 567.39
16.7 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 13 | 159.47 | 195.3 | 2073.11 | 2538.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 781.2 | 9 | 1757.7 | 2538.9
16.8 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 325.69 | 398.87 | 977.07 | 1196.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 398.87 | 2 | 797.74 | 1196.61
16.9 | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 759.71 | 930.42 | 3798.55 | 4652.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 930.42 | 4 | 3721.68 | 4652.1
16.10 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 214.11 | 262.22 | 1070.55 | 1311.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 262.22 | 4 | 1048.88 | 1311.1
16.11 | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 6 | 214.12 | 262.23 | 1284.72 | 1573.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 524.46 | 4 | 1048.92 | 1573.38
16.12 | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 233.88 | 286.43 | 233.88 | 286.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 286.43 | 286.43
16.13 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 24 | 62.18 | 76.15 | 1492.32 | 1827.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 609.2 | 16 | 1218.4 | 1827.6
16.14 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 38 | 15.28 | 18.71 | 580.64 | 710.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 205.81 | 27 | 505.17 | 710.98
16.15 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 9 | 117.71 | 144.16 | 1059.39 | 1297.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 432.48 | 6 | 864.96 | 1297.44
16.16 | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 16 | 127.84 | 156.57 | 2045.44 | 2505.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 782.85 | 11 | 1722.27 | 2505.12
16.17 | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | PRÓPRIA | UN | 2 | 262.92 | 322 | 525.84 | 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 322 | 1 | 322 | 644
16.18 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 51.48 | 63.05 | 360.36 | 441.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 126.1 | 5 | 315.25 | 441.35
16.19 | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | PRÓPRIA | UN | 3 | 311.9 | 381.98 | 935.7 | 1145.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 381.98 | 2 | 763.96 | 1145.94
16.20 | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UN | 2 | 164.29 | 201.21 | 328.58 | 402.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 201.21 | 1 | 201.21 | 402.42
16.21 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 25 | 50.25 | 61.54 | 1256.25 | 1538.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 430.78 | 18 | 1107.72 | 1538.5
16.22 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 125.54 | 153.75 | 1004.32 | 1230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 307.5 | 6 | 922.5 | 1230
16.23 | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 9 | 257.01 | 314.76 | 2313.09 | 2832.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 944.28 | 6 | 1888.56 | 2832.84
16.24 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 331.73 | 406.27 | 1658.65 | 2031.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 406.27 | 4 | 1625.08 | 2031.35
16.25 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 7 | 344.12 | 421.44 | 2408.84 | 2950.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 842.88 | 5 | 2107.2 | 2950.08
16.26 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1056.31 | 1293.66 | 1056.31 | 1293.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1293.66 | 1293.66
16.27 | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 13 | 453.22 | 555.06 | 5891.86 | 7215.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2220.24 | 9 | 4995.54 | 7215.78
16.28 | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 17 | 76.05 | 93.14 | 1292.85 | 1583.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 465.7 | 12 | 1117.68 | 1583.38
16.29 | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 9 | 76.05 | 93.14 | 684.45 | 838.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 279.42 | 6 | 558.84 | 838.26
16.30 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 14 | 73.67 | 90.22 | 1031.38 | 1263.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 360.88 | 10 | 902.2 | 1263.08
16.31 | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. | PRÓPRIA | M2 | 7.5 | 592.26 | 725.34 | 4441.95 | 5440.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5 | 1088.01 | 6 | 4352.04 | 5440.05
16.32 | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | PRÓPRIA | UN | 10 | 343.22 | 420.34 | 3432.2 | 4203.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1261.02 | 7 | 2942.38 | 4203.4
16.33 | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 107 | 47.17 | 57.77 | 5047.19 | 6181.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.05 | 1793.7585 | 75.95 | 4387.6315 | 6181.39
16.34 | FNDE 449 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | PRÓPRIA | M | 9.7 | 152.19 | 186.39 | 1476.243 | 1807.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.7 | 689.643 | 6 | 1118.34 | 1807.983
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 5144.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5144.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.1 | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | PRÓPRIA | UN | 1 | 644.32 | 789.1 | 644.32 | 789.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 789.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 789.1
17.2 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 40.16 | 49.18 | 80.32 | 98.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 98.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.36
17.3 | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 45.8 | 44.91 | 55 | 2056.878 | 2519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.8 | 2519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2519
17.4 | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | PRÓPRIA | UN | 1 | 18.55 | 22.72 | 18.55 | 22.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.72
17.5 | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | PRÓPRIA | UN | 4 | 28.83 | 35.31 | 115.32 | 141.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 141.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.24
17.6 | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 2 | 44.34 | 54.3 | 88.68 | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.6
17.7 | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4 | 53.19 | 65.14 | 212.76 | 260.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 260.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 260.56
17.8 | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 | 55.5 | 67.97 | 55.5 | 67.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 67.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.97
17.9 | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 8 | 29.4 | 36.01 | 235.2 | 288.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 288.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288.08
17.10 | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 60.44 | 74.02 | 120.88 | 148.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 148.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.04
17.11 | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 6 | 60.44 | 74.02 | 362.64 | 444.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 444.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 444.12
17.12 | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 40.07 | 49.07 | 80.14 | 98.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 98.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.14
17.13 | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M2 | 0.24 | 539.6 | 660.85 | 129.504 | 158.604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.24 | 158.604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.604
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 43778.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11618.519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22616.12 |  | 9544.24
18.1 | EXTINTORES | [7 empty] | 3695.86 |  |  |  | 0
18.1.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 6 | 262.47 | 321.45 | 1574.82 | 1928.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1928.7 | 1928.7
18.1.2 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | SINAPI | UN | 2 | 721.47 | 883.58 | 1442.94 | 1767.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1767.16 | 1767.16
18.2 | HIDRANTES | [7 empty] | 3675.54 |  |  |  | 0
18.2.1 | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 | 1930.45 | 2364.22 | 1930.45 | 2364.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2364.22 | 2364.22
18.2.2 | 106677 | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 | 1070.73 | 1311.32 | 1070.73 | 1311.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1311.32 | 1311.32
18.3 | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 21092.73 |  |  |  | 0
18.3.1 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 5 | 248.92 | 304.85 | 1244.6 | 1524.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1524.25 |  | 0 | 1524.25
18.3.2 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 3 | 716.94 | 878.04 | 2150.82 | 2634.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2634.12 |  | 0 | 2634.12
18.3.3 | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 1 | 189.81 | 232.46 | 189.81 | 232.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 232.46 |  | 0 | 232.46
18.3.4 | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 3391.01 | 4152.97 | 3391.01 | 4152.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4152.97 |  | 0 | 4152.97
18.3.5 | FNDE 112 | PRESSOSTATO | PRÓPRIA | UN | 1 | 521.94 | 639.22 | 521.94 | 639.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 639.22 |  | 0 | 639.22
18.3.6 | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" | PRÓPRIA | un | 1 | 3413.72 | 4180.78 | 3413.72 | 4180.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4180.78 |  | 0 | 4180.78
18.3.7 | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | SINAPI | UN | 2 | 1017.82 | 1246.52 | 2035.64 | 2493.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2493.04 |  | 0 | 2493.04
18.3.8 | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | PRÓPRIA | UN | 1 | 4275.24 | 5235.89 | 4275.24 | 5235.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5235.89 |  | 0 | 5235.89
18.4 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [7 empty] | 11618.519 |  |  |  | 0
18.4.1 | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 7 | 135.73 | 166.23 | 950.11 | 1163.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1163.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1163.61
18.4.2 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | M | 62.15 | 113.87 | 139.46 | 7077.0205 | 8667.439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.15 | 8667.439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8667.439
18.4.3 | FNDE 343 | ADAPTADOR PARA MANÔMETRO | PRÓPRIA | UN | 1 | 183.43 | 224.65 | 183.43 | 224.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 224.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 224.65
18.4.4 | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SINAPI | UN | 1 | 146.22 | 179.08 | 146.22 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 179.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 179.08
18.4.5 | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 2 | 89.37 | 109.45 | 178.74 | 218.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 218.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 218.9
18.4.6 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 4 | 237.78 | 291.21 | 951.12 | 1164.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1164.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1164.84
18.5 | SINALIZAÇÕES | [7 empty] | 3696.23 |  |  |  | 0
18.5.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SINAPI | UN | 36 | 20.14 | 24.67 | 725.04 | 888.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 444.06 | 18 | 444.06 | 888.12
18.5.2 | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | PRÓPRIA | UN | 34 | 51.84 | 63.49 | 1762.56 | 2158.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1079.33 | 17 | 1079.33 | 2158.66
18.5.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 5 | 106.06 | 129.89 | 530.3 | 649.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 649.45 | 649.45
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | [7 empty] | 320687.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58117.242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 262569.985 |  | 0
19.1 | QUADROS | [7 empty] | 4203.46 |  |  |  | 0
19.1.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 425.88 | 521.58 | 425.88 | 521.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 521.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 521.58
19.1.2 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 564.4 | 691.22 | 1128.8 | 1382.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1382.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1382.44
19.1.3 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 3 | 587.02 | 718.92 | 1761.06 | 2156.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2156.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2156.76
19.1.4 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 116.5 | 142.68 | 116.5 | 142.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 142.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142.68
19.2 | DISJUNTORS | [7 empty] | 14686.36 |  |  |  | 0
19.2.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 57 | 11.97 | 14.66 | 682.29 | 835.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 835.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 835.62
19.2.2 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 8 | 11.97 | 14.66 | 95.76 | 117.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 117.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117.28
19.2.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 13.19 | 16.15 | 52.76 | 64.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 64.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.6
19.2.4 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 18 | 56.74 | 69.49 | 1021.32 | 1250.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1250.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1250.82
19.2.5 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 63.59 | 77.88 | 254.36 | 311.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 311.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.52
19.2.6 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 69.53 | 85.15 | 69.53 | 85.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 85.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.15
19.2.7 | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 76.39 | 93.55 | 152.78 | 187.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 187.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.1
19.2.8 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 105.29 | 128.95 | 210.58 | 257.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 257.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 257.9
19.2.9 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 8 | 165.84 | 203.1 | 1326.72 | 1624.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1624.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1624.8
19.2.10 | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 2 | 1274.16 | 1560.46 | 2548.32 | 3120.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3120.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3120.92
19.2.11 | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 1 | 150.46 | 184.27 | 150.46 | 184.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 184.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184.27
19.2.12 | FNDE 395 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA | PRÓPRIA | UN | 5 | 274.6 | 336.3 | 1373 | 1681.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1681.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1681.5
19.2.13 | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | PRÓPRIA | UN | 24 | 109.43 | 134.02 | 2626.32 | 3216.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 3216.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3216.48
19.2.14 | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | PRÓPRIA | UN | 8 | 178.45 | 218.55 | 1427.6 | 1748.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1748.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1748.4
19.3 | ELETRODUTO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | 39227.42 |  |  |  | 0
19.3.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 408.3 | 22.76 | 27.87 | 9292.908 | 11379.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 408.3 | 11379.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11379.321
19.3.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 174.4 | 25.63 | 31.39 | 4469.872 | 5474.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.4 | 5474.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5474.416
19.3.3 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 334.9 | 19.67 | 24.09 | 6587.483 | 8067.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 334.9 | 8067.741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8067.741
19.3.4 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 10.2 | 27.86 | 34.12 | 284.172 | 348.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.2 | 348.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 348.024
19.3.5 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 40 | 45.83 | 56.13 | 1833.2 | 2245.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 2245.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2245.2
19.3.6 | FNDE 94 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 29.8 | 34.25 | 41.95 | 1020.65 | 1250.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 1250.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1250.11
19.3.7 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 11 | 190.67 | 233.51 | 2097.37 | 2568.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2568.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2568.61
19.3.8 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 100 | 21.01 | 25.73 | 2101 | 2573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2573
19.3.9 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 170 | 25.56 | 31.3 | 4345.2 | 5321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | 5321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5321
19.4 | CABOS E FIOS CONDUTORES | [7 empty] | 200046.35 |  |  |  | 0
19.4.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2858 | 5.34 | 6.54 | 15261.72 | 18691.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2858 | 18691.32 |  | 0 | 18691.32
19.4.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2309.3 | 8.11 | 9.93 | 18728.423 | 22931.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2309.3 | 22931.349 |  | 0 | 22931.349
19.4.3 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2412.1 | 11.22 | 13.74 | 27063.762 | 33142.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2412.1 | 33142.254 |  | 0 | 33142.254
19.4.4 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 143.6 | 19.7 | 24.13 | 2828.92 | 3465.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 143.6 | 3465.068 |  | 0 | 3465.068
19.4.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 25.1 | 28.55 | 34.97 | 716.605 | 877.747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.1 | 877.747 |  | 0 | 877.747
19.4.6 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 47.9 | 31.06 | 38.04 | 1487.774 | 1822.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.9 | 1822.116 |  | 0 | 1822.116
19.4.7 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 38.9 | 42.58 | 52.15 | 1656.362 | 2028.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.9 | 2028.635 |  | 0 | 2028.635
19.4.8 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 191.4 | 61.36 | 75.15 | 11744.304 | 14383.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 191.4 | 14383.71 |  | 0 | 14383.71
19.4.9 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 187.2 | 84.6 | 103.61 | 15837.12 | 19395.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.2 | 19395.792 |  | 0 | 19395.792
19.4.10 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 167.8 | 141.55 | 173.36 | 23752.09 | 29089.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 167.8 | 29089.808 |  | 0 | 29089.808
19.4.11 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 159.8 | 277.04 | 339.29 | 44270.992 | 54218.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.8 | 54218.542 |  | 0 | 54218.542
19.5 | ELETROCALHAS | [7 empty] | 22196.78 |  |  |  | 0
19.5.1 | FNDE 313 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 75.2 | 215.77 | 264.25 | 16225.904 | 19871.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.2 | 19871.6 |  | 0 | 19871.6
19.5.2 | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 75.2 | 25.25 | 30.92 | 1898.8 | 2325.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.2 | 2325.184 |  | 0 | 2325.184
19.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [7 empty] | 40326.86 |  |  |  | 0
19.6.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 95 | 42.56 | 52.12 | 4043.2 | 4951.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 4951.4 |  | 0 | 4951.4
19.6.2 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 23 | 44.93 | 55.03 | 1033.39 | 1265.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 1265.69 |  | 0 | 1265.69
19.6.3 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 34 | 78.42 | 96.04 | 2666.28 | 3265.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 3265.36 |  | 0 | 3265.36
19.6.4 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 49.73 | 60.9 | 149.19 | 182.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 182.7 |  | 0 | 182.7
19.6.5 | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 2 | 108.26 | 132.59 | 216.52 | 265.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 265.18 |  | 0 | 265.18
19.6.6 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 82.6 | 101.16 | 82.6 | 101.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.16 |  | 0 | 101.16
19.6.7 | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | PRÓPRIA | UN | 10 | 17.55 | 21.49 | 175.5 | 214.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 214.9 |  | 0 | 214.9
19.6.8 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 109.77 | 134.44 | 878.16 | 1075.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1075.52 |  | 0 | 1075.52
19.6.9 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | SINAPI | UN | 1 | 489.12 | 599.03 | 489.12 | 599.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 599.03 |  | 0 | 599.03
19.6.10 | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 377.1 | 461.83 | 1508.4 | 1847.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1847.32 |  | 0 | 1847.32
19.6.11 | 97600 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | SINAPI | UN | 9 | 48.79 | 59.75 | 439.11 | 537.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 537.75 |  | 0 | 537.75
19.6.12 | FNDE 705 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 81 | 217.04 | 265.81 | 17580.24 | 21530.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81 | 21530.61 |  | 0 | 21530.61
19.6.13 | FNDE 704 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 11 | 121.5 | 148.8 | 1336.5 | 1636.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1636.8 |  | 0 | 1636.8
19.6.14 | FNDE 610 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | UN | 8 | 291.24 | 356.68 | 2329.92 | 2853.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2853.44 |  | 0 | 2853.44
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 16829.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16829.039
20.1 | DUTOS | [7 empty] | 13326.57 |  |  |  | 0
20.1.1 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 22.6 | 5.9 | 7.23 | 133.34 | 163.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.6 | 163.398 | 163.398
20.1.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 132.4 | 8.59 | 10.52 | 1137.316 | 1392.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.4 | 1392.848 | 1392.848
20.1.3 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 16.9 | 28.23 | 34.57 | 477.087 | 584.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.9 | 584.233 | 584.233
20.1.4 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | M | 154.9 | 45.93 | 56.25 | 7114.557 | 8713.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.9 | 8713.125 | 8713.125
20.1.5 | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 138 | 14.63 | 17.92 | 2018.94 | 2472.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138 | 2472.96 | 2472.96
20.2 | DRENO | [7 empty] | 3502.465 |  |  |  | 0
20.2.1 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 63.9 | 33.93 | 41.55 | 2168.127 | 2655.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.9 | 2655.045 | 2655.045
20.2.2 | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 12 | 22.92 | 28.07 | 275.04 | 336.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 336.84 | 336.84
20.2.3 | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 14 | 22.85 | 27.98 | 319.9 | 391.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 391.72 | 391.72
20.2.4 | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 32.35 | 39.62 | 97.05 | 118.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 118.86 | 118.86
21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 41104.0285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41104.0285 |  | 0 |  | 0
21.1 | ACESSÓRIOS CABEAMENTO | [7 empty] | 14608.28 |  |  |  | 0
21.1.1 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 3 | 1275.52 | 1562.13 | 3826.56 | 4686.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4686.39 |  | 0 |  | 0 | 4686.39
21.1.2 | FNDE 76 | SWITCH TIPO 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000 Mbps | PRÓPRIA | UN | 1 | 2008.48 | 2459.79 | 2008.48 | 2459.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2459.79 |  | 0 |  | 0 | 2459.79
21.1.3 | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | PRÓPRIA | UN | 19 | 69.91 | 85.62 | 1328.29 | 1626.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 1626.78 |  | 0 |  | 0 | 1626.78
21.1.4 | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | PRÓPRIA | un | 3 | 33.17 | 40.62 | 99.51 | 121.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 121.86 |  | 0 |  | 0 | 121.86
21.1.5 | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | PRÓPRIA | UN | 2 | 209.44 | 256.5 | 418.88 | 513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 513 |  | 0 |  | 0 | 513
21.1.6 | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 3 | 1362.08 | 1668.14 | 4086.24 | 5004.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 5004.42 |  | 0 |  | 0 | 5004.42
21.1.7 | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | PRÓPRIA | UN | 4 | 40.02 | 49.01 | 160.08 | 196.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 196.04 |  | 0 |  | 0 | 196.04
21.2 | CAIXAS E QUADROS | [7 empty] | 1779.14 |  |  |  | 0
21.2.1 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 190.67 | 233.51 | 762.68 | 934.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 934.04 |  | 0 |  | 0 | 934.04
21.2.2 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 27 | 25.56 | 31.3 | 690.12 | 845.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 845.1 |  | 0 |  | 0 | 845.1
21.3 | DISPOSITIVOS | [7 empty] | 2198.46 |  |  |  | 0
21.3.1 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | UN | 19 | 69.34 | 84.92 | 1317.46 | 1613.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 1613.48 |  | 0 |  | 0 | 1613.48
21.3.2 | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 8 | 33.24 | 40.71 | 265.92 | 325.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 325.68 |  | 0 |  | 0 | 325.68
21.3.3 | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | PRÓPRIA | UN | 10 | 21.17 | 25.93 | 211.7 | 259.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 259.3 |  | 0 |  | 0 | 259.3
21.4 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS | [7 empty] | 14282.5285 |  |  |  | 0
21.4.1 | 97238 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M | 51.65 | 120.83 | 147.98 | 6240.8695 | 7643.167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.65 | 7643.167 |  | 0 |  | 0 | 7643.167
21.4.2 | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 15.2 | 28.67 | 35.11 | 435.784 | 533.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.2 | 533.672 |  | 0 |  | 0 | 533.672
21.4.3 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 112.05 | 24.06 | 29.47 | 2695.923 | 3302.1135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.05 | 3302.1135 |  | 0 |  | 0 | 3302.1135
21.4.4 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 4.8 | 21.9 | 26.82 | 105.12 | 128.736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 128.736 |  | 0 |  | 0 | 128.736
21.4.5 | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | PRÓPRIA | UND | 4 | 18.67 | 22.87 | 74.68 | 91.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 91.48 |  | 0 |  | 0 | 91.48
21.4.6 | FNDE 90 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 55.2 | 38.21 | 46.8 | 2109.192 | 2583.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.2 | 2583.36 |  | 0 |  | 0 | 2583.36
21.5 | CABEAMENTO | [7 empty] | 8235.62 |  |  |  | 0
21.5.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 579 | 9.9 | 12.12 | 5732.1 | 7017.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 579 | 7017.48 |  | 0 |  | 0 | 7017.48
21.5.2 | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SINAPI | M | 113 | 8.8 | 10.78 | 994.4 | 1218.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113 | 1218.14 |  | 0 |  | 0 | 1218.14
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [7 empty] | 11550.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11550.77
22.1 | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | PRÓPRIA | M | 4 | 119.98 | 146.94 | 479.92 | 587.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 587.76 | 587.76
22.2 | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | PRÓPRIA | UN | 1 | 8951.59 | 10963.01 | 8951.59 | 10963.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10963.01 | 10963.01
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [7 empty] | 62630.4334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62630.4334 |  | 0 |  | 0
23.1 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 1 | 150.64 | 184.49 | 150.64 | 184.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 184.49 |  | 0 |  | 0 | 184.49
23.2 | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 45 | 10.74 | 13.15 | 483.3 | 591.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 591.75 |  | 0 |  | 0 | 591.75
23.3 | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 11 | 29.78 | 36.47 | 327.58 | 401.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 401.17 |  | 0 |  | 0 | 401.17
23.4 | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | SINAPI | UN | 4 | 32.79 | 40.16 | 131.16 | 160.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160.64 |  | 0 |  | 0 | 160.64
23.5 | FNDE 68 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | PRÓPRIA | UN | 1 | 405.02 | 496.03 | 405.02 | 496.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 496.03 |  | 0 |  | 0 | 496.03
23.6 | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 33 | 34.46 | 42.2 | 1137.18 | 1392.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 1392.6 |  | 0 |  | 0 | 1392.6
23.7 | FNDE 69 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | PRÓPRIA | UN | 1 | 316.3 | 387.37 | 316.3 | 387.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 387.37 |  | 0 |  | 0 | 387.37
23.8 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 26.18 | 123.22 | 150.91 | 3225.8996 | 3950.8238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.18 | 3950.8238 |  | 0 |  | 0 | 3950.8238
23.9 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 26.18 | 35.7 | 43.72 | 934.626 | 1144.5896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.18 | 1144.5896 |  | 0 |  | 0 | 1144.5896
23.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | UN | 11 | 90.09 | 110.33 | 990.99 | 1213.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1213.63 |  | 0 |  | 0 | 1213.63
23.11 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 287 | 84.41 | 103.38 | 24225.67 | 29670.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 287 | 29670.06 |  | 0 |  | 0 | 29670.06
23.12 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M | 174.5 | 62.14 | 76.1 | 10843.43 | 13279.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.5 | 13279.45 |  | 0 |  | 0 | 13279.45
23.13 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 11 | 57.76 | 70.74 | 635.36 | 778.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 778.14 |  | 0 |  | 0 | 778.14
23.14 | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | PRÓPRIA | UN | 251 | 21.17 | 25.93 | 5313.67 | 6508.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 251 | 6508.43 |  | 0 |  | 0 | 6508.43
23.15 | FNDE 71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 22 | 91.72 | 112.33 | 2017.84 | 2471.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 2471.26 |  | 0 |  | 0 | 2471.26
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 111756.5343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111756.5343 |  | 0
24.1 | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | PRÓPRIA | UN | 1 | 2982.29 | 3652.41 | 2982.29 | 3652.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3652.41 |  | 0 | 3652.41
24.2 | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 42.96 | 781.22 | 956.76 | 33561.2112 | 41102.4096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.96 | 41102.4096 |  | 0 | 41102.4096
24.3 | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 26.89 | 906.61 | 1110.33 | 24378.7429 | 29856.7737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.89 | 29856.7737 |  | 0 | 29856.7737
24.4 | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | PRÓPRIA | M2 | 30.15 | 129.66 | 158.79 | 3909.249 | 4787.5185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.15 | 4787.5185 |  | 0 | 4787.5185
24.5 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 79.65 | 172.2 | 210.89 | 13715.73 | 16797.3885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.65 | 16797.3885 |  | 0 | 16797.3885
24.6 | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 148 | 41.63 | 50.98 | 6161.24 | 7545.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148 | 7545.04 |  | 0 | 7545.04
24.7 | 99856 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | SINAPI | M | 4.12 | 205.65 | 251.86 | 847.278 | 1037.6632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.12 | 1037.6632 |  | 0 | 1037.6632
24.8 | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | PRÓPRIA | M2 | 9.32 | 605.61 | 741.69 | 5644.2852 | 6912.5508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.32 | 6912.5508 |  | 0 | 6912.5508
24.9 | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | PRÓPRIA | M | 2 | 26.45 | 32.39 | 52.9 | 64.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 64.78 |  | 0 | 64.78
25 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 6940.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6940.1864
25.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS | SINAPI | M2 | 891.68 | 5.29 | 6.48 | 4716.9872 | 5778.0864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 891.68 | 5778.0864 | 5778.0864
25.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 474.44 | 581.05 | 948.88 | 1162.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1162.1 | 1162.1
[11 empty] | 5810.5 |  | 334280.0201 |  | 231174.1408 |  | 234916.9707 |  | 504368.8359 |  | 518276.946 |  | 414953.229 |  | 464106.9596 |  | 269522.3464 |  | 236063.147 |  | 589029.3544 |  | 115532.6253 | 3918035.0852
Santa Isabel,03 de julho de 2026
|  |  | Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento |  |  |  |  | Secretária de Educação
|  |  | Kelly Cristina Nogueira da Silva |  |  |  |  | Maria Donizeti de Queluz Camargo
|  |  | CREA SP 5069602262 ART 2620260349411 |  |  |  |  | Secretaria de Educação
Secretaria de Planejamentos Urbano, Obras e Habitação