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                                                  ESTADO DE SÃO PAULO


                    CONCORRÊNCIA (ELETRÔNICA) N° 011/2026
                                     PROCESSO n° 333.789/2025
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________________________________________________


ABERTA A PARTICIPAÇÃO A TODOS INTERESSADOS 

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VALOR GLOBAL: R$ 1.707.507,56 (HUM MILHÃO SETECENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, onde a sessão será conduzido(a) pelo(a) Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 54.679 de 13 de janeiro de 2024, a licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Ordinária Municipal nº 3.570, de 03 de maio de 2023 (https://www.legislacaodigital.com.br/Aruja-SP/LeisOrdinarias/3570-2023), Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e o Decreto Federal nº 11.246, de 2022, disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de concorrência eletrônica nos autos do processo em epigrafe.

1. OBJETO

1.1. O presente certame tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE), de acordo com as especificações constantes no Anexo III, deste Edital.
1.2. DAS FONTES UTLITIZADAS – TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS 

1.2.1. As fontes utilizadas para elaboração da PQPU – Planilha de Quantidades e Preços Unitários, foram as tabelas oficiais, vigentes, com a sua ultimas versões atualizadas e/ou com pelo menos 6 meses de vigência da data de abertura do presente certame licitatório, conforme disposto no art. 23, §2º, da Lei Federal nº 14.133, do ano de 2.021.
1.3. A vistoria técnica será facultativa, e deverá ser agendada em horário de expediente junto a Secretaria Municipal de Obras, com atendimento das 08:00h às 12:00h e das 13:00h as 17:00h, para realizá-la até o último dia útil anterior à abertura da sessão pública da presente licitação, pelo telefone (11) 4652-7622. A visita deverá ser realizada por representante munido de poderes. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a proponente, após a vistoria, tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições de infraestrutura, que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a execução dos serviços.

1.3.1. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes;

1.3.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;

1.3.3. Após o término da vistoria, será emitido Atestado de vistoria técnica em nome da empresa interessada;

1.3.4. Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

1.4. Faz parte do Edital os seguintes anexos:

I – Anteprojeto, Projeto básico ou Projeto executivo;
II - Estudo Técnico Preliminar;
III - Termo de Referência e Memorial Descritivo; 

IV - Planilha Quantitativa e Preços Unitários;

V- Planilha de Composição de Preços Unitários;

VI - Cronograma Físico-Financeiro;

VII – Proposta Comercial; 

VIII – Modelo de Declarações (Habilitação, Inidoneidade, Ministério do Trabalho, Vedação ao Trabalho Degradante ou Forçado, Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência e Reabilitado da Previdência Social e Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte);
IX - Modelo de Declaração de Indicação do Responsável Técnico;
X – Minuta do Contrato;
XI– Modelo de Declarações do TCE; 

XII - Lei Municipal nº 2.567

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. A Concorrência Eletrônica (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, etc) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Concorrência Eletrônica (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.novobbmnet.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 27/08/2026
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 27/08/2026 das 09h01min às 09h59min.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 27/08/2026 a partir das 10h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Agente de Contratação. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.2. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DA CONCORRÊNCIA
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a credenciamento, cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da etapa de lances.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que sejam especializadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;
4.2. É admitida a participação de empresas reunidas em consórcio desde que atendido o disposto no art. 15, da Lei Federal nº 14.133, do ano de 2021.

4.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da concorrência, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias – www.novobbmnet.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

4.4. A participação na concorrência está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

4.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade;
4.5.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006.

4.6. Não poderão disputar esta licitação:
4.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

4.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.6.8. Agente público do órgão;

4.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.6.10. Declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública;

4.6.11. Enquadradas nas disposições do art. 14, da Lei Federal nº 14.133/2021;

4.6.12. Aquelas que, por qualquer outra razão, foram sancionadas com impedimento de licitar e contratar com Poder Público ou declaração de inidoneidade por força de lei;

4.6.13. Pessoas jurídicas condenadas por improbidade administrativa, quando a sentença judicial impuser proibição de contratar com o Poder Público;
4.6.14. A verificação de quaisquer situações relacionadas no item anterior pode ser realizada mediante consulta a portais na internet do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, do Cadastro Nacional de Empresas Punidas, entre outros;
4.6.15. O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;
4.6.16. A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;
4.7. O Edital e seus Anexos podem ser solicitados através do e-mail pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br informando no número da concorrência e os dados da empresa solicitante, obtidos no site oficial da Prefeitura - www.prefeituradearuja.sp.gov.br, Atos Municipais, Edital de licitações, concorrência eletrônica, bem como no endereço eletrônico:www.novobbmnet.com.br, para ciência de todos os interessados. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) receber as propostas de preços;

d) conduzir os procedimentos relativos aos lances;

e) analisar a aceitabilidade das propostas;

f) efetuar a escolha da proposta do lance de menor preço;

e) desclassificar propostas justificando os motivos;

g) verificar as condições de participação do vencedor provisório do certame;

h) verificar a habilitação da Licitante classificado em primeiro lugar;

i) declarar o vencedor;

j) receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

k) elaborar a ata da sessão;

l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação;
n) executar os demais procedimentos previstos em lei e no edital.

DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET 

5.2. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

5.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br. 

5.3.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br. 

PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
5.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação” 

5.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

5.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional BBMNET Licitações, poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

5.7. Caso haja desconexão com o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

5.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da concorrência será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

5.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso a concorrência, tendo em vista a quantidade de lotes, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

5.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.novobbmnet.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site www.novobbmnet.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste edital. 

6.2. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.

6.3.1. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

6.3.1.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.

6.3.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL. 

6.3.1.3. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00). 

6.3.1.4. Juntar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

6.4. O licitante deverá obrigatoriamente preencher o campo “Marca”, vedada a substituição por símbolos. Quando a marca puder identificar o licitante, utilizar o termo “Marca Própria”. 

6.5. Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações.

6.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

7. abertura DAS PROPOSTAS E LANCES:

7.1. A partir da data e horário previsto no edital, terá início à sessão pública da Concorrência Eletrônica, que dar-se-á automaticamente, por meio de sistema eletrônico;
7.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
7.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances; 


7.2.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote;
7.3. Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação. 

7.3.1. Em regra, a disputa simultânea de lotes obedecerá à ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá efetuar a abertura da disputa de lotes selecionados fora da ordem sequencial.

DA DISPUTA

7.4. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o seguinte modo de Disputa, de acordo com o estabelecido no portal:
7.4.1. ABERTO: 
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima conforme tabela abaixo, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro lance formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor; 

	ITEM
	LANCE MÍNIMO (R$)

	01
	10.000,00


A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço global;

7.4.1.1. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.

7.4.1.2. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima. 

7.4.1.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

7.4.1.4. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

7.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 10 deste Edital.

7.6. O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8. DA NEGOCIAÇÃO

8.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital. 

8.1.1. Devido ao tamanho da planilha, fica estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação no “chat” do Pregão, para envio da proposta readequada e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput, sem previsão de prorrogação.
8.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
8.1.3. A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.5, do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

 (a) Relação de Apenados do Tribunal de Contas do TCESP, disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados 

(b) Consulta consolidada de pessoas jurídicas TCU, disponível em: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

(c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União, disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis 

(d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União, disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep 

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação;

9.2. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO GLOBAL".
9.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

9.3.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

9.3.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

9.3.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento, na forma do art. 45 da Lei Municipal nº 3.570, do ano de 2023;
9.3.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

9.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

9.4.1. Empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;

9.4.2. Empresas brasileiras;

9.4.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

9.4.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
9.4.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação verificará se faz jus ao benefício;
9.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos;
9.6. Será desclassificada a proposta que:

9.6.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.6.2. Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

9.6.3. Apresentar preço manifestamente inexequível;

9.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.6.5. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, inclusive quanto aos preços unitários;

9.6.6. Em se tratando de contratação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

9.6.7. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 9.6.8. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

9.6.9. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

9.6.10. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

9.6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 9.6.12. Em se tratando de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

9.7. Apresentar preços excessivos, considerando os valores estimados.

9.8. Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial; 

9.9. Não apresentarem marca e modelo para todos os itens cotados, quando for o caso;

9.10. Não apresentar a declaração de que trata o subitem 6.3.1.5, do Edital.

9.11. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos EDITAL, a contar da convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens.

9.12. A inobservância aos prazos elencados no EDITAL, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro.

9.13. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

9.14. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital. 

9.15. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

9.16. Quando houver necessidade de documentos complementares à proposta, para confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, dentro do prazo estipulado, sob pena de invalidade do respectivo ato de classificação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

9.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive às condições de participação no certame, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Encerrado o julgamento das propostas, será solicitada a LICITANTE VENCEDORA, pelo(a) Agente de Contratação no portal www.novobbmnet.com.br que seja anexada a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 02 (DUAS) HORAS SOB PENA DE INABILITAÇÃO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE SOLICITADO PELA LICITANTE DENTRO DESTE PRAZO VIA “CHAT” DO PREGÃO, E AUTORIZADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
10.1.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, dentro do prazo estipulado, sob pena de inabilitação;
10.2. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;

10.2.1. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
10.2.2. Ficará franqueada vista aos interessados e, a partir da data que for informada pelo Agente no chat da licitação, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.
10.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
10.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
10.5. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação:

10.5.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.5.1.1. Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, tais como (art. 66, Lei Federal nº 14.133/2021):

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

10.5.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União: 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

§ 1º. A regularidade fiscal poderá ser comprovada pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa;
§ 2º. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 3º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 4º. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei e no edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, na ordem de classificação, assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente nas condições propostas pelo licitante vencedor;
10.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Comprovação de capital social ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação de acordo com § 4° do artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei;  
b) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

c) Índices Contábeis:
c.1) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

c.1.1) A licitante constituída há menos de 02 (dois) anos, deverá apresentar os documentos previstos no subitem “c.1” relativos tão somente ao último exercício financeiro;

c.1.2.) A licitante criada no exercício financeiro em curso poderá apresentar o balanço de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, em substituição aos documentos previstos no subitem “c.1";
c.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações;
c.3) A verificação da boa situação financeira do licitante avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG), Índice de Liquidez Corrente (ILC), maiores que 1 (um) e Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial:
c.3.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c.3.2) ILC = Ativo Circulante 

                Passivo Circulante

c.3.3) ISG =                                    Ativo Total

                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

c.3.4) IE = PC + ELP

                     AT

c.4) O índice de endividamento da empresa deve ser igual ou menor que 0,5.

c.5) Estes índices deverão estar demonstrados em folha a parte, devidamente preenchidos os valores e sua apuração, com assinatura de profissional competente. 

c.6) Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente aplicável à espécie.

c.7) Admite-se, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.
c.8) Para o consórcio fica acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

10.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OPERACIONAL
a. Certidão de Registro do licitante, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação e; 

b. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, que indique(m) a execução de, no mínimo as quantidades apontadas no quadro de Índices de Relevância:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	1
	GUARDA-CORPO METÁLICO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO, H=1,10m, EM AÇO GALVANIZADO OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M
	49,52

	2
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M²
	75,76


c. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação que façam referência à execução dos serviços conforme o quadro de Índices de Relevância.  

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE

	1
	GUARDA-CORPO METÁLICO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO, H=1,10m, EM AÇO GALVANIZADO OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M

	2
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA OU SIMILAR/EQUIVALENTE
	M²


d. Deverá apresentar DECLARAÇÃO timbrada de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado na forma da letra “c”, acompanhada de declaração de anuência do profissional aceitando fazer parte da equipe técnica (ANEXO IX);

e. Relação de equipe técnica especializada e disponível para a realização do objeto desta licitação que se responsabilizarão pelos trabalhos. 

f. Relação detalhada e declaração de disponibilidade dos equipamentos que serão utilizados na obra objeto desta contratação.

g. Os profissionais indicados pelo licitante na forma das letras “d” e “e”, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

h. Atestado de vistoria técnica emitido pela Prefeitura.

h.1. Caso a empresa não realize a vistoria técnica deverá apresentar DECLARAÇÃO do responsável técnico da empresa de que possui pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições de infraestrutura, que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a execução dos serviços.

§1° Para o consórcio, admite-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.
10.5.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) DECLARAÇÃO de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021);

b) DECLARAÇÃO de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; (Anexo VIII deste Edital);
c) DECLARAÇÃO de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; (Anexo VIII deste Edital);
d) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; (Anexo VIII deste Edital);
e) DECLARAÇÃO do licitante, que inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, Estadual e/ou Federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados, na forma do inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021 (Anexo VIII deste Edital);

f) DECLARAÇÃO do licitante, que se encontra enquadra como microempresa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações (Anexo VIII deste Edital);
g) Comprovação, no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio ou por registro em Cartório competente, de que a licitante está enquadrada nesse regime nos termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 147/14.

§ 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Arujá;

10.5.7. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, em cópia simples desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial;

b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

c) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

d1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos; 

e) O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico. 

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

g) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

h) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei e no edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, na ordem de classificação, assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente nas condições propostas pelo licitante vencedor;
i) Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo nas hipóteses previstas no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021;
j) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação considerará o licitante inabilitado.

k) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:

11.1.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.1.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao tratamento diferenciado.

11.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

11.1.2.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.1.2.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma estabelecida neste edital.

11.1.3. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 11.1.2.1, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocará o representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos.

11.1.3.1. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 11.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta.

11.1.3.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme estabelecido no edital.

11.1.3.3. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos.

11.1.4. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, por desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula.

11.1.4.1. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 11.1.2.2.
11.1.4.2. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação o fará através do “chat de mensagens”.

11.1.4.3. A partir da convocação de que trata o item 11.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno porte, terá 30 (trinta) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito.

11.1.4.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de mensagens”, conforme estabelece este edital para encaminhar a documentação de habilitação e proposta de preços, 

11.1.5. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica.

11.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação. O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo inicial. 

11.1.7. As disposições a que se refere os arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não são aplicadas:

11.1.7.1. No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

11.1.7.2. No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;
11.1.7.3. A obtenção de benefícios a que se refere os arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
11.1.7.4. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos subitens 11.1.7.1, 11.1.7.2, e 11.1.7.3.
12. DOS RECURSOS

12.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.novobbmnet.com.br.
12.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.novobbmnet.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada através do e-mail pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br, aos cuidados do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação responsável pelo certame, observados os prazos de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021): 
12.2.1. Julgamento das propostas; 
12.2.2.  Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
12.2.3 Anulação ou revogação da licitação; 
12.2.4. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

12.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos;

12.4. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

12.5. O recurso contra decisão do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
12.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
12.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
13.1. Na forma do art. 71, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

13.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

13.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

13.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

13.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação;
13.2.  Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa;
13.3.  O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado;
13.4.  Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados;
13.5. A anulação do processo licitatório induz à da ata de registro de preços e do contrato;
13.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do processo licitatório.
14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
14.1. Nos termos do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 61, incisos I e II, alíneas “aa” e “bb”, da Lei Municipal nº 3.570/2023, o objeto será recebido.

14.1.1. Em se tratando de OBRAS E SERVIÇOS (INCLUSIVE DE ENGENHARIA):

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato;

14.2. Se tratando de COMPRAS:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado
§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

14.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

14.4. O fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

14.5. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
14.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

14.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021).
14.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

14.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

14.10. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los a comissão designada para recebimento definitivo.

14.11. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

14.12. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

14.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

14.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

14.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

15. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

15.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

15.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

15.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

15.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

15.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou deixar de apresentar amostra;

15.1.5.4. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

15.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.6.1. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

15.1.6.2. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

15.1.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação; 

15.1.8. Fraudar a licitação;

15.1.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.10. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

15.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

15.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

15.1.13. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

(a) advertência; 

(b) multa;

(c) impedimento de licitar e contratar; e

(d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

15.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

15.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1 a 15.1.14, a multa será de 0,5% a 30% do valor do contrato licitado.

15.4.1. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

15.4.3. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista:

15.4.3.1. Moratória de no mínimo 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do contrato, limitado a 6% da parcela inadimplida, calculado proporcionalmente por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, respeitado o valor mínimo legal; 

15.4.3.2. Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso sobre o valor total do contrato, até o máximo de 6% (seis por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

15.4.3.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.2 a 15.1.6.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.7 a 15.1.14, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.2 a 15.1.6.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ata de registro de preços ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.12.1. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16.  DA CONTRATAÇÃO

16.1. A proponente vencedora será notificada, se necessário, para em 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período uma única vez, mediante requerimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela autoridade interessada no objeto licitado, assinar o instrumento contratual, contados do recebimento da notificação, expedida pelo Departamento de Administração, ocasião em que deverá tomar as seguintes providências:

16.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
16.1.2. Esta prefeitura exigirá da contratada garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato;

16.1.3. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;

c) Fiança bancária;

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).

16.1.4. A fiança bancária deverá conter:

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

16.1.5. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 6014-3, com fornecimento de comprovante do recolhimento;

16.1.6. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.
16.2. Nos termos do § 2º do artigo 90 da Lei 14.133/21, poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido no item anterior, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo § 5º da legislação citada.

16.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
17. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
17.1. Os pagamentos serão feitos à contratada após a análise e aprovação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, onde será solicitada a Nota Fiscal no valor aprovado da medição e o pagamento será realizado no 10º (décimo) dia contados da data mencionada no Laudo de Vistoria de Obras/Serviços expedido pela autoridade competente, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS; 

17.2. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços. 

17.3. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária. 

17.4. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 17.1. 
17.5. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à Contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

17.6. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

17.7. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, isso após regular processo administrativo. 

17.8. A Contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

17.9. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela seguinte classificação orçamentária: 

02.09.00.02.09.01.27.812.1110 – REC FED – MODERNIZAÇÃO CAMPO DA TORRE (FEDERAL);
02.09.00.02.09.01.04.122.1092 – REC BB – OPERAÇÃO DE CRÉDITO – DESPESAS DE CA (FEDERAL);
02.09.00.02.09.01.04.122.2094 – GESSTÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS (PRÓPRIO).

18. DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

18.1. O prazo para a entrega da obra deverá ser observado no Cronograma Físico-Financeiro, em até 12 (doze) meses, a contar da data mencionada na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços. 

18.2. A fiscalização da obra será realizada por Técnicos habilitados no CREA ou CAU da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Arujá, sendo que qualquer anormalidade verificada na execução deverá ser comunicada por escrito ao licitante vencedor, que responderá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

19. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO E DO REAJUSTE

19.1. Os preços são fixos e no prazo de um ano contado da data orçamento estimado em XX/XX/XXXX.

19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

19.9. A decisão sobre os pedidos de repactuação de preços e/ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
19.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Arujá para o endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br até 03 dias úteis antes da data fixada para o recebimento de propostas. 

20.2.  Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

20.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas (Art. 164, Lei Federal 14.133/2021), qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura, manifestando o seu interesse em campo específico do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br (o interessado não deve estar logado no portal) e, encaminhando as razões da impugnação por meio do e-mail ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, cadastrado na página eletrônica da BBMNET – Licitações Públicas;

20.4. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

20.5. Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no sítio da www.novobbmnet.com.br. 

20.6. A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.
20.7. Todas as respostas do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão à disposição dos interessados no próprio Site.

20.8. A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos;

20.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;

20.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

20.11. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da concorrência;

20.12. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico;  

20.13. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.14. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, nos autos do processo de licitação;

20.15. É facultada ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão do certame, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;
20.16. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.17. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação.
21. DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes.

Telefone: (11) 4652-7600 ramal 7609 – (11) 4652-7609 - E-mail: pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br
Prefeitura Municipal de Arujá, 30 de julho de 2.026.
VICENTE NASSER DO PRADO
Secretário Municipal de Obras
ANEXO I – ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO (SE HOUVER)
PROCESSO Nº 333.789/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
· O ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO, caso haja, pode ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 

ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / E.T.P

PROCESSO Nº 333.789/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
· O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, pode ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROCESSO Nº 333.789/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
1. DOS VALORES

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	QUANT
	UN
	VALOR 
UNIT R$
	VALOR 
TOTAL R$

	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
	1,00
	UN
	1.707.507,56
	1.707.507,56


1.1. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma físico financeiro estabelecido, contados da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pela fiscalização, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.2. Cumprir as diretrizes e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;

4.3. Ter responsabilidade ambiental com os materiais e equipamentos a serem fornecidos, quando a Contratada deverá considerar sua composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo dessa forma o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010;

4.4. Cumprir com os critérios ambientais estabelecidos em normas, no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis disponibilizados pela AGU e na Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

4.5. Cumprir com o estabelecido no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.

Subcontratação 

4.6. Não é admitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.                                                                                                                                                 

5. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
5.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.707.507,56 (um milhão, setecentos e sete mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.
7. RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO

7.1. Contratante: Secretário Municipal de Obras.

7.2. Fiscal Técnico: Servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras.

7.3. Fiscal Administrativo: Servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de Obras.

7.4. Gestores do Contrato: Secretário Municipal de Obras.
8. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. Os recursos para execução deste objeto são oriundos de Receita Federal (02.09.00.02.09.01.27.812-1110) e Recursos Próprios – exercício 2026.

9. APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

9.1. Nos termos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA, e seus anexos, para que surta todos os efeitos legais.
10. MEMORIAL DESCRITIVO
10.1. INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a modernização do Campo de Futebol no Município de Arujá / SP (Campo da Torre).

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme desenhos, prescrições contidas neste memorial e demais documentos integrantes do contrato.

10.2. CONSIDERAÇÕES

Deverá ser atendida a relação dos serviços descritos neste memorial e Planilha de Orçamento proposta, considerando-se os elementos da composição de preços unitários da SINAPI FEV/2026 – NÃO DESONERADO, vigência a partir de 13 de março de 2026, CDHU 200 – SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 15 de janeiro de 2026, EDIF/SIURB JUL/25 – SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 03 de novembro de 2025 e FDE JAN/26 – SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 18 de fevereiro de 2026. 

Quaisquer alterações do projeto ou especificações somente serão aceitas se acordadas, por escrito, com o responsável técnico. Dúvidas de especificações e/ou projetos deverão ser esclarecidas junto ao projetista, sendo que, qualquer execução baseada em má interpretação de desenho ou especificações será de inteira responsabilidade do executor dos serviços. 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros. Já em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre as primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.   
10.3. PROJETO

O projeto tem como objeto a modernização do Campo de Futebol no Município de Arujá (Campo da Torre). O mesmo é elaborado de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, inerentes à execução da obra.
Na sua elaboração foram considerados: 

I. As características e condições do local;

II. A funcionalidade e adequação ao interesse público; 

III. A segurança; 

IV. A facilidade e economia na execução, conservação e operação; 

V. [image: image7.png]


O emprego de tecnologia, matéria-prima e mão de obra que favoreçam a redução de custos. 
[image: image1.png]



            
         Fig. 01: Vista aérea do Campo da Torre. Em destaque, o local onde será executado o objeto.
10.4. CONDIÇÕES INICIAIS

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências de regularização da obra junto ao CREA/CAU com o recolhimento das devidas ARTs e/ou RRTs.

10.5. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A seguir o escopo dos serviços que serão executados:

· Serviços Preliminares;

· Demolições e remoções;

· Movimentação de terra;

· Infraestrutura;

· Superestrutura;

· Alvenaria e divisórias;

· Esquadrias;

· Cobertura;

· Revestimentos;

· Pintura;

· Pisos;

· Louças, metais e afins;

· Equipamentos e mobiliário;

· Serviços complementares externos;

· Sistemas e instalações elétricas;

· Sistemas e instalações hidrossanitárias;

· Limpeza;

· Administração local.

11. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A contratada será responsável pelo fornecimento e instalação de placa de obra, locação de container tipo escritório, tipo sanitário e tipo depósito, obedecendo a área mínima prevista na planilha orçamentária.

O local deverá ser isolado com tapume em telha metálica. 

Será de responsabilidade da contratada a locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m.

11.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

A obra prevê a demolição total do vestiário e da casa do caseiro existentes no local, incluindo a remoção dos resíduos gerados, seguindo as normas ambientais e de segurança.

11.3. MOVIMENTO DE TERRA

A contratada deverá realizar a limpeza manual de vegetação, além do corte e aterro necessários para implantação da edificação, conforme demonstrado em projeto.

11.4. INFRAESTRUTURA

A fundação será executada com estacas tipo broca de concreto, com 30cm de diâmetro. Estão contemplados também os serviços e materiais necessários para execução dos blocos de coroamento e viga baldrame. 

A execução da infraestrutura será conduzida de forma a atender aos critérios técnicos e de segurança exigidos para este tipo de construção.

11.5. SUPERESTRUTURA
Estão contemplados os materiais e serviços necessários para execução dos pilares, vigas, vergas, contravergas, cintas de amarração e lajes.

A execução da superestrutura será conduzida de forma a atender aos critérios técnicos e de segurança exigidos para este tipo de construção.

11.6. ALVENARIA E DIVISÓRIAS

As paredes serão executadas com blocos de concreto de 14x19x39cm. Estão previstos o fornecimento e instalação das divisórias sanitárias e tapa-vista de mictório em granilite, as paredes em drywall e as divisórias internas em ardósia cinza.

11.7. ESQUADRIAS

A contratada deverá fornecer e instalar portas venezianas e janelas basculantes em alumínio anodizado, feitas sob medidas, porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada com pintura eletrostática e portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado. As janelas receberão gradil de ferro para maior segurança da edificação.

As portas e janelas deverão ser entregues completas, seguindo o demonstrado em projeto, em plenas condições de uso.

11.8. COBERTURA

O telhado será executado com estrutura de madeira do tipo pontaletada e telhas de fibrocimento com espessura de 8mm. 

Nas áreas onde não houver telhado, será realizada impermeabilização com manta asfáltica, seguida de proteção mecânica da superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e camada de argila expandida. Também deverão ser instalados calhas, rufos e chapins nos locais indicados no projeto.

11.9. REVESTIMENTOS

As paredes internas, o teto e as paredes externas serão revestidos conforme as especificações detalhadas no quadro de acabamentos do projeto.

11.10. PINTURA

As paredes internas, o teto e as paredes externas receberão fundo selador acrílico e pintura conforme as especificações detalhadas no quadro de acabamentos do projeto.

11.11. PISOS

Estão inclusos todos os serviços e materiais necessários para o preparo das superfícies e o assentamento do revestimento em porcelanato nas dimensões de 60x60cm, bem como a instalação do rodapé com 7cm de altura e soleiras em granito com acabamento polido.

11.12. LOUÇAS, METAIS E AFINS

A contratada deverá entregar a edificação totalmente equipada, incluindo vasos sanitários, mictórios, lavatórios, cubas, tanques, bancadas em granito, torneiras, dispensers para sabonete, papel higiênico e toalhas, além de barras de apoio em aço inox polido, bebedouros, chuveiros elétricos e banco continuo em concreto vazado.

11.13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

A presente obra contempla a execução de serviços e fornecimento de materiais necessários para a execução de piso em concreto armado e o plantio de grama, conforme especificado no projeto. 

A contratada será responsável pelo fornecimento, instalação e montagem de todos os portões, guarda-corpos e corrimãos presentes no projeto de implantação.

Deverão ser construídos três abrigos, sendo dois destinados ao lixo e um para gás, todos em alvenaria. Além dois abrigos, será necessário a construção de muro de divisa e muretas de arrimo, conforme as indicações do projeto básico. Os abrigos e muros deverão ser entregues devidamente revestidos e pintados, garantindo acabamento adequado e durabilidade.

11.14. SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas técnicas vigentes, garantindo a segurança, funcionalidade e eficiência do sistema. A contratada será responsável pelo fornecimento e instalação de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento adequado da edificação, incluindo circuitos elétricos, dispositivos de proteção, distribuição de energia e pontos de consumo.

11.15. SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias da edificação serão executadas de acordo com as normas técnicas e regulamentações vigentes, com o objetivo de garantir a eficiência, segurança e conforto no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. O sistema deverá atender de forma adequada todas as necessidades da edificação, respeitando os princípios de sustentabilidade e eficiência no consumo de água.

11.16. LIMPEZA

A limpeza para entrega da obra será realizada de forma minuciosa e detalhada, com o objetivo de assegurar que a edificação esteja pronta para uso imediato, com todas as áreas devidamente higienizadas e sem resíduos da construção. A limpeza final deverá garantir que o imóvel seja entregue com qualidade, organização e sem quaisquer impurezas que possam comprometer o acabamento ou o conforto dos futuros usuários.

11.17. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local da obra será realizada com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, a execução conforme o cronograma estabelecido, a qualidade dos serviços e a segurança de todos os envolvidos. A gestão da obra será conduzida de forma organizada, respeitando os requisitos legais e as normas técnicas aplicáveis, visando a entrega dentro do cronograma estabelecido.

· O TERMO DE REFERÊNCIA (T.R) E O MEMORIAL DESCRITIVO deverão ser acessados por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 
ANEXO IV – PLANILHA QUANTITATIVA E PREÇOS UNITÁRIOS - PQPU

PROCESSO Nº 333.789/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
ENDEREÇO:
RUA TUIM, S/N - MIRANTE DO ARUJÁ - ARUJÁ, SÃO PAULO. COORDENADAS: 23°23'13.3"S 46°17'41.9"W.

BASE DE PREÇOS:
CDHU 200 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 15 de janeiro de 2026, EDIF/SIURB JUL/25 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 03 de novembro de 2025, SINAPI FEV/26 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 13 de março de 2026 e FDE JAN/26 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 18 de fevereiro de 2026.

DATA BASE: mar/26

BDI: 23,61%








	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UN
	PREÇO 

UNIT. R$ 

C/ BDI
	PREÇO 

TOTAL R$

	  

	01
	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA TORRE

	  

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES 

	1.1.1.
	PLACA DE OBRA 

	1.1.1.0.1
	103689
	SINAPI
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	7,38
	M²
	586,46
	4.328,07

	1.1.2.
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

	1.1.2.0.1
	98459
	SINAPI
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
	114,40
	M²
	119,07
	13.621,61

	1.1.2.0.2
	28.20.070
	CDHU
	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME
	2,00
	CJ
	1.016,58
	2.033,16

	1.1.2.0.3
	02.02.130
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN
X

MÊS
	1.933,88
	23.206,56

	1.1.2.0.4
	02.02.140
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	1.859,58
	22.314,96

	1.1.2.0.5
	02.02.150
	CDHU
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	1.213,08
	14.556,96

	1.1.3.
	LOCAÇÃO DE OBRA 

	1.1.3.0.1
	99059
	SINAPI
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	86,35
	M
	98,85
	8.535,70

	TOTAL ITEM 1.1
	88.597,02 

	  

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

	1.2.1
	DEMOLIÇÕES 

	1.2.1.0.1
	97625
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	62,62
	M³
	66,93
	4.191,16

	1.2.1.0.2
	97627
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,02
	M³
	72,61
	291,89

	1.2.1.0.3
	97629
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,34
	M³
	33,81
	146,74

	1.2.1.0.4
	97634
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	84,71
	M²
	5,93
	502,33

	1.2.1.0.5
	104791
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	84,71
	M²
	4,33
	366,79

	1.2.1.0.6
	104790
	SINAPI
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	16,54
	M³
	164,22
	2.716,20

	1.2.2
	REMOÇÕES

	1.2.2.0.1
	9050002
	EDIF
	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO
	1,00
	UN
	369,36
	369,36

	1.2.2.0.2
	9050003
	EDIF
	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO
	1,00
	UN
	295,49
	295,49

	1.2.2.0.3
	97644
	SINAPI
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	14,94
	M²
	16,64
	248,60

	1.2.2.0.4
	97645
	SINAPI
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	5,52
	M²
	42,99
	237,30

	1.2.2.0.5
	104801
	SINAPI
	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	28,06
	M²
	24,36
	683,54

	1.2.2.0.6
	97647
	SINAPI
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	110,09
	M²
	6,21
	683,66

	1.2.2.0.7
	97663
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,00
	UN
	23,08
	92,32

	1.2.2.0.8
	97664
	SINAPI
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	5,00
	UN
	2,88
	14,40

	1.2.2.0.9
	97665
	SINAPI
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	6,00
	UN
	3,37
	20,22

	1.2.2.0.10
	97666
	SINAPI
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	3,00
	UN
	16,84
	50,52

	1.2.2.0.11
	104793
	SINAPI
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	500,00
	M
	1,01
	505,00

	1.2.2.0.12
	97660
	SINAPI
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	20,00
	UN
	1,24
	24,80

	1.2.3
	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

	1.2.3.0.1
	100982
	SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	122,84
	M³
	12,04
	1.478,99

	1.2.3.0.2
	95875
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	2.727,05
	M³

X

KM
	3,39
	9.244,70

	TOTAL ITEM 1.2
	22.164,01

	  

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

	1.3.1.
	LIMPEZA 

	1.3.1.0.1
	98524
	SINAPI
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
	300,08
	M²
	8,21
	2.463,66

	1.3.2
	CORTE E ATERRO

	1.3.2.0.1
	1003002
	EDIF
	CORTE E ATERRO COMPACTADO
	8,52
	M³
	25,74
	219,30

	1.3.2.0.2
	1003005
	EDIF
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	142,71
	M³
	39,81
	5.681,29

	1.3.2.0.3
	93588
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	3.168,16
	M³

X

KM
	4,88
	15.460,62

	1.3.2.0.4
	1003006
	EDIF
	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	142,71
	M³
	9,91
	1.414,26

	TOTAL ITEM 1.3
	25.239,13

	  

	1.4
	INFRAESTRUTURA

	1.4.1
	ESTACAS 

	1.4.1.0.1
	101175
	SINAPI
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	270,00
	M
	162,56
	43.891,20

	1.4.1.0.2
	95601
	SINAPI
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	54,00
	UN
	14,78
	798,12

	1.4.1.0.3
	100974
	SINAPI
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	8,48
	M³
	10,41
	88,28

	1.4.1.0.4
	93588
	SINAPI
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	188,26
	M³

X

KM
	4,88
	918,71

	1.4.2
	BLOCOS DE COROAMENTO 

	1.4.2.0.1
	96523
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	11,88
	M³
	163,19
	1.938,70

	1.4.2.0.2
	96621
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	1,19
	M³
	273,19
	325,10

	1.4.2.0.3
	96528
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	57,60
	M²
	216,16
	12.450,82

	1.4.2.0.4
	10.01.040
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	511,13
	KG
	12,53
	6.404,46

	1.4.2.0.5
	10.01.060
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	15,89
	KG
	12,94
	205,62

	1.4.2.0.6
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	11,88
	M³
	778,11
	9.243,95

	1.4.2.0.7
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	102,96
	M²
	55,88
	5.753,40

	1.4.3
	VIGAS BALDRAME 

	1.4.3.0.1
	96527
	SINAPI
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	9,40
	M³
	179,85
	1.690,59

	1.4.3.0.2
	1.0
	CPU
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA 5CM
	1,17
	M³
	273,20
	319,64

	1.4.3.0.3
	96530
	SINAPI
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	98,76
	M²
	195,82
	19.339,18

	1.4.3.0.4
	10.01.040
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	542,49
	KG
	12,53
	6.797,40

	1.4.3.0.5
	10.01.060
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	212,96
	KG
	12,94
	2.755,70

	1.4.3.0.6
	96557
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	9,40
	M³
	778,11
	7.314,23

	1.4.3.0.7
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	122,23
	M²
	55,88
	6.830,21

	1.4.4.
	REATERRO

	1.4.4.0.1
	93382
	SINAPI
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	1,18
	M³
	44,09
	52,03

	TOTAL ITEM 1.4
	127.117,34

	  

	1.5
	SUPERESTRUTURA

	1.5.1
	PILARES

	1.5.1.0.1
	92409
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	121,74
	M²
	328,28
	39.964,81

	1.5.1.0.2
	10.01.040
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	677,92
	KG
	12,53
	8.494,34

	1.5.1.0.3
	10.01.060
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	181,24
	KG
	12,94
	2.345,25

	1.5.1.0.4
	103672
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	4,24
	M³
	718,78
	3.047,63

	1.5.2
	VIGAS 

	1.5.2.0.1
	92446
	SINAPI
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	151,52
	M²
	453,72
	68.747,65

	1.5.2.0.2
	10.01.040
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	426,44
	KG
	12,53
	5.343,29

	1.5.2.0.3
	10.01.060
	CDHU
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	183,03
	KG
	12,94
	2.368,41

	1.5.2.0.4
	103674
	SINAPI
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	7,25
	M³
	751,13
	5.445,69

	1.5.3
	VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS DE AMARRAÇÃO 

	1.5.3.0.1
	105025
	SINAPI
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	11,36
	M
	74,66
	848,14

	1.5.3.0.2
	105031
	SINAPI
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	40,07
	M
	58,08
	2.327,27

	1.5.3.0.3
	105033
	SINAPI
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	123,46
	M
	72,31
	8.927,39

	1.5.4
	LAJES

	1.5.4.0.1
	13.01.320
	CDHU
	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA
	243,49
	M²
	251,21
	61.167,12

	1.5.4.0.2
	10.02.020
	CDHU
	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO
	757,25
	KG
	12,18
	9.223,31

	TOTAL ITEM 1.5
	218.250,30

	  

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS

	1.6.0.0.1
	101165
	SINAPI
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	6,94
	M³
	1.362,75
	9.457,49

	1.6.0.0.2
	103318
	SINAPI
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	417,31
	M²
	136,34
	56.896,05

	1.6.0.0.3
	98557
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	264,20
	M²
	55,88
	14.763,50

	1.6.0.0.4
	102257
	SINAPI
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	66,58
	M²
	514,43
	34.250,75

	1.6.0.0.5
	12.0
	CPU
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E 
	5,10
	M²
	562,18
	2.867,12

	1.6.0.0.6
	96358
	SINAPI
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	20,40
	M²
	116,89
	2.384,56

	1.6.0.0.7
	4003035
	EDIF
	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM
	13,86
	M²
	1.159,66
	16.072,89

	TOTAL ITEM 1.6
	136.692,36

	  

	1.7
	ESQUADRIAS

	1.7.1
	PORTAS E PORTÕES

	1.7.1.0.1
	25.02.250
	CDHU
	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO
	37,83
	M²
	1.235,05
	46.721,94

	1.7.1.0.2
	24.03.930
	CDHU
	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO
	8,42
	M²
	844,21
	7.108,25

	1.7.1.0.3
	24.02.280
	CDHU
	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA
	16,08
	M²
	983,56
	15.815,64

	1.7.1.0.4
	8003020
	EDIF
	ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA
	1,28
	M²
	638,01
	816,65

	1.7.1.0.5
	100705
	SINAPI
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025
	21,00
	UN
	99,56
	2.090,76

	1.7.1.0.6
	91306
	SINAPI
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	1,00
	UN
	238,95
	238,95

	1.7.1.0.7
	90830
	SINAPI
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	9,00
	UN
	275,95
	2.483,55

	1.7.1.0.8
	100874
	SINAPI
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	390,34
	390,34

	1.7.1.0.9
	30.04.060
	CDHU
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	1,84
	M
	734,24
	1.351,00

	1.7.2
	JANELAS 

	1.7.2.0.1
	25.01.510
	CDHU
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO
	32,61
	M²
	1.502,27
	48.989,02

	1.7.2.0.2
	19.01.062
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	40,75
	M
	221,94
	9.044,06

	1.7.3
	GRADIL

	1.7.3.0.1
	99861
	SINAPI
	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025
	37,92
	M²
	744,90
	28.246,61

	1.7.4
	VIDROS E ESPELHOS

	1.7.4.0.1
	102162
	SINAPI
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
	32,61
	M²
	428,64
	13.977,95

	1.7.4.0.2
	26.04.010
	CDHU
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	12,48
	M²
	657,16
	8.201,36

	TOTAL ITEM 1.7
	185.476,08

	  

	1.8
	COBERTURA 

	1.8.0.0.1
	100384
	SINAPI
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
	128,37
	M²
	43,58
	5.594,36

	1.8.0.0.2
	94218
	SINAPI
	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS
	128,37
	M²
	139,42
	17.897,35

	1.8.0.0.3
	98547
	SINAPI
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	53,10
	M²
	274,35
	14.567,99

	1.8.0.0.4
	98566
	SINAPI
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
	53,10
	M²
	93,55
	4.967,51

	1.8.0.0.5
	5003054
	EDIF
	ARGILA EXPANDIDA SOLTA
	7,97
	M³
	899,09
	7.165,75

	1.8.0.0.6
	94229
	SINAPI
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	31,08
	M
	216,40
	6.725,71

	1.8.0.0.7
	94231
	SINAPI
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	47,08
	M
	66,01
	3.107,75

	1.8.0.0.8
	101979
	SINAPI
	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
	86,08
	M
	49,93
	4.297,97

	TOTAL ITEM 1.8
	64.324,39

	  

	1.9
	REVESTIMENTOS 

	1.9.1
	INTERNOS 

	1.9.1.1
	PAREDES

	1.9.1.1.1
	87878
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	506,32
	M²
	7,21
	3.650,57

	1.9.1.1.2
	87527
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	35,49
	M²
	56,90
	2.019,38

	1.9.1.1.3
	87531
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	173,66
	M²
	49,83
	8.653,48

	1.9.1.1.4
	87535
	SINAPI
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	137,20
	M²
	45,62
	6.259,06

	1.9.1.1.5
	87529
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	75,48
	M²
	51,88
	3.915,90

	1.9.1.1.6
	104951
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	84,49
	M²
	46,69
	3.944,84

	1.9.1.1.7
	87421
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
	117,36
	M²
	42,21
	4.953,77

	1.9.1.1.8
	87273
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	346,35
	M²
	88,44
	30.631,19

	1.9.1.1.9
	33.02.080
	CDHU
	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA
	40,80
	M²
	23,62
	963,70

	1.9.1.2
	TETO 

	1.9.1.2.1
	87887
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
	119,89
	M²
	21,88
	2.623,19

	1.9.1.2.2
	90408
	SINAPI
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	119,89
	M²
	47,80
	5.730,74

	1.9.1.2.3
	96113
	SINAPI
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	48,71
	M²
	70,26
	3.422,36

	1.9.1.2.4
	96121
	SINAPI
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	72,87
	M
	16,66
	1.214,01

	1.9.2
	EXTERNO 

	1.9.2.1
	PAREDES

	1.9.2.1.1
	87905
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	213,89
	M²
	12,20
	2.609,46

	1.9.2.1.2
	87779
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	213,89
	M²
	104,87
	22.430,64

	1.9.2.2
	PLATIBANDA E BARRILETE

	1.9.2.2.1
	87894
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	296,07
	M²
	10,31
	3.052,48

	1.9.2.2.2
	87797
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	296,07
	M²
	80,96
	23.969,83

	TOTAL ITEM 1.9
	130.044,60

	  

	1.10
	PINTURA

	1.10.1
	INTERNA

	1.10.1.1
	PAREDES

	1.10.1.1.1
	88485
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	200,77
	M²
	6,50
	1.305,01

	1.10.1.1.2
	2.0
	CPU
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	107,30
	M²
	16,03
	1.720,02

	1.10.1.1.3
	104642
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	93,47
	M²
	16,06
	1.501,13

	1.10.1.2
	TETO 

	1.10.1.2.1
	88484
	SINAPI
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	168,60
	M²
	8,05
	1.357,23

	1.10.1.2.2
	104640
	SINAPI
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	168,60
	M²
	19,84
	3.345,02

	1.10.2
	EXTERNA 

	1.10.2.1
	PAREDES, PLATIBANDA E BARRILETE

	1.10.2.1.1
	88415
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
	509,96
	M²
	7,50
	3.824,70

	1.10.2.1.2
	95626
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
	509,96
	M²
	23,61
	12.040,16

	TOTAL ITEM 1.10
	25.093,27

	  

	1.11
	PISOS

	1.11.1
	PORCELANATO

	1.11.1.0.1
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	168,60
	M²
	5,65
	952,59

	1.11.1.0.2
	96622
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	8,41
	M³
	249,35
	2.097,03

	1.11.1.0.3
	97113
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	168,60
	M²
	3,61
	608,65

	1.11.1.0.4
	95241
	SINAPI
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	168,60
	M²
	46,58
	7.853,39

	1.11.1.0.5
	87630
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	58,47
	M²
	51,08
	2.986,65

	1.11.1.0.6
	87745
	SINAPI
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	110,13
	M²
	71,14
	7.834,65

	1.11.1.0.7
	87261
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
	13,40
	M²
	174,64
	2.340,18

	1.11.1.0.8
	87262
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
	16,35
	M²
	155,76
	2.546,68

	1.11.1.0.9
	87263
	SINAPI
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	138,85
	M²
	140,41
	19.495,93

	1.11.1.0.10
	88650
	SINAPI
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
	52,23
	M
	14,97
	781,88

	1.11.2
	SOLEIRAS 

	1.11.2.0.1
	19.01.062
	CDHU
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	17,18
	M
	221,94
	3.812,93

	TOTAL ITEM 1.11
	51.310,56

	  

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS 

	1.12.1
	VASOS E MICTÓRIOS 

	1.12.1.0.1
	86888
	SINAPI
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	10,00
	UN
	630,19
	R$ 6.301,90

	1.12.1.0.2
	95471
	SINAPI
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	1,00
	UN
	1.026,78
	R$ 1.026,78

	1.12.1.0.3
	100849
	SINAPI
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	57,12
	R$ 628,32

	1.12.1.0.4
	100858
	SINAPI
	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	8,00
	UN
	974,21
	R$ 7.793,68

	1.12.2
	LAVATÓRIOS, CUBAS E TANQUES 

	1.12.2.0.1
	30.08.040
	CDHU
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	1,00
	UN
	2.200,17
	2.200,17

	1.12.2.0.2
	86901
	SINAPI
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	194,65
	2.141,15

	1.12.2.0.3
	86936
	SINAPI
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	551,88
	551,88

	1.12.2.0.4
	86876
	SINAPI
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	485,60
	485,60

	1.12.3
	TAMPO/BANCADA 

	1.12.3.0.1
	44.02.062
	CDHU
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	6,75
	M²
	1.286,00
	8.680,50

	1.12.4
	TORNEIRAS 

	1.12.4.0.1
	86909
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	140,15
	140,15

	1.12.4.0.2
	86914
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	107,07
	107,07

	1.12.4.0.3
	44.03.645
	CDHU
	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´
	12,00
	UN
	195,38
	2.344,56

	1.12.5
	ACESSÓRIOS

	1.12.5.0.1
	95547
	SINAPI
	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
	8,00
	UN
	95,97
	767,76

	1.12.5.0.2
	44.03.050
	CDHU
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	11,00
	UN
	94,04
	1.034,44

	1.12.5.0.3
	44.03.180
	CDHU
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	8,00
	UN
	82,92
	663,36

	1.12.6
	BARRAS DE APOIO 

	1.12.6.0.1
	100864
	SINAPI
	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	815,81
	815,81

	1.12.6.0.2
	100868
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	428,67
	428,67

	1.12.6.0.3
	100867
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	2,00
	UN
	413,35
	826,70

	1.12.7
	EQUIPAMENTOS

	1.12.7.0.1
	43.01.032
	CDHU
	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO
	2,00
	UN
	2.163,74
	4.327,48

	1.12.7.0.2
	100860
	SINAPI
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	204,64
	2.251,04

	1.12.7.0.3
	35.04.020
	CDHU
	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO
	32,36
	M
	286,85
	9.282,47

	TOTAL ITEM 1.12
	52.799,49

	  

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

	1.13.1
	PISOS 

	1.13.1.1
	PISO DE CONCRETO ARMADO 

	1.13.1.1.1
	97083
	SINAPI
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	313,17
	M²
	5,65
	1.769,41

	1.13.1.1.2
	96622
	SINAPI
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	15,66
	M³
	249,35
	3.904,82

	1.13.1.1.3
	97113
	SINAPI
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	313,17
	M²
	3,61
	1.130,54

	1.13.1.1.4
	94993
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	229,53
	M²
	86,58
	19.872,71

	1.13.1.1.5
	94995
	SINAPI
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	83,64
	M²
	103,83
	8.684,34

	1.13.1.2
	GRAMA

	1.13.1.2.1
	98519
	SINAPI
	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024
	130,21
	M²
	6,50
	846,37

	1.13.1.2.2
	103946
	SINAPI
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
	130,21
	M²
	28,68
	3.734,42

	1.13.2
	PORTÕES 

	1.13.2.0.1
	24.02.100
	CDHU
	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO
	12,96
	M²
	1.303,17
	16.889,08

	1.13.2.0.2
	24.02.280
	CDHU
	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA
	4,46
	M²
	983,56
	4.386,68

	1.13.3
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

	1.3.3.0.1
	06.03.111
	FDE
	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	99,04
	M
	1.250,27
	123.826,74

	1.3.3.0.2
	06.03.100
	FDE
	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	9,80
	M
	799,15
	7.831,67

	1.3.3.0.3
	06.03.101
	FDE
	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	2,20
	M
	963,81
	2.120,38

	1.13.4
	ABRIGOS 

	1.13.4.0.1
	17003083
	EDIF
	HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS
	2,00
	UN
	4.964,49
	9.928,98

	1.13.4.0.2
	10007069
	EDIF
	HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS
	1,00
	UN
	2.696,37
	2.696,37

	1.13.5
	FECHAMENTOS 

	1.13.5.1
	MURO DE DIVISA

	1.13.5.1.1
	16.01.016
	FDE
	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA
	5,35
	M
	1.058,39
	5.662,39

	1.13.5.2
	MURO DE ARRIMO

	1.13.5.2.1
	3.0
	CPU
	MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,10m
	25,36
	M
	1.486,14
	37.688,51

	1.13.5.2.2
	17001080
	EDIF
	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M
	36,57
	M
	1.506,10
	55.078,08

	1.13.5.3
	REVESTIMENTO E PINTURA DOS MUROS

	1.13.5.3.1
	87894
	SINAPI
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	108,95
	M²
	10,31
	1.123,27

	1.13.5.3.2
	87797
	SINAPI
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	108,95
	M²
	80,96
	8.820,59

	1.13.5.3.3
	88415
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
	134,10
	M²
	7,50
	1.005,75

	1.13.5.3.4
	95626
	SINAPI
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
	134,10
	M²
	23,61
	3.166,10

	TOTAL ITEM 1.13
	320.167,20

	  

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

	1.14.1
	ENTRADA DE ENERGIA 

	1.14.1.0.1
	09.02.060
	FDE
	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
	1,00
	UN
	4.338,80
	4.338,80

	1.14.2
	ELETRODUTOS

	1.14.2.0.1
	91834
	SINAPI
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	4,00
	M
	27,50
	110,00

	1.14.2.0.2
	91864
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	23,60
	M
	22,13
	522,27

	1.14.2.0.3
	91865
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	101,20
	M
	27,19
	2.751,63

	1.14.2.0.4
	91862
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	3,00
	M
	14,67
	44,01

	1.14.2.0.5
	91863
	SINAPI
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	250,90
	M
	17,12
	4.295,41

	1.14.2.0.6
	91898
	SINAPI
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	2,00
	UN
	34,24
	68,48

	1.14.2.0.7
	91887
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	20,63
	20,63

	1.14.2.0.8
	91876
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	5,00
	UN
	17,40
	87,00

	1.14.2.0.9
	91877
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	26,00
	UN
	20,89
	543,14

	1.14.2.0.10
	91874
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	2,00
	UN
	12,69
	25,38

	1.14.2.0.11
	91875
	SINAPI
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	7,00
	UN
	14,67
	102,69

	1.14.3
	CABO UNIPOLAR (COBRE)

	1.14.3.0.1
	91924
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	541,80
	M
	4,76
	2.578,97

	1.14.3.0.2
	91926
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	379,10
	M
	6,80
	2.577,88

	1.14.3.0.3
	91928
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	118,80
	M
	10,33
	1.227,20

	1.14.3.0.4
	91930
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	218,30
	M
	14,34
	3.130,42

	1.14.3.0.5
	91934
	SINAPI
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	0,10
	M
	36,56
	3,66

	1.14.3.0.6
	8.0
	CPU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	47,70
	M
	69,00
	3.291,30

	1.14.3.0.7
	9.0
	CPU
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	149,00
	M
	129,75
	19.332,75

	1.14.4
	CAIXAS 

	1.14.4.0.1
	9005039
	EDIF
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM
	1,00
	UN
	54,28
	54,28

	1.14.4.0.2
	9005041
	EDIF
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM
	3,00
	UN
	142,83
	428,49

	1.14.4.0.3
	40.07.010
	CDHU
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	42,00
	UN
	21,57
	905,94

	1.14.4.0.4
	40.07.040
	CDHU
	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´
	49,00
	UN
	27,54
	1.349,46

	1.14.5
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

	1.14.5.0.1
	37.03.220
	CDHU
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
	2,00
	UN
	1.029,25
	2.058,50

	1.14.5.0.2
	37.03.240
	CDHU
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES
	1,00
	UN
	1.430,03
	1.430,03

	1.14.6
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

	1.14.6.0.1
	37.13.640
	CDHU
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A
	3,00
	UN
	261,90
	785,70

	1.14.6.0.2
	93660
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	9,00
	UN
	67,16
	604,44

	1.14.6.0.3
	93663
	SINAPI
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	11,00
	UN
	73,57
	809,27

	1.14.6.0.4
	37.13.700
	CDHU
	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 380/600 VCA, CORRENTE DE 125 A
	1,00
	UN
	1.061,80
	1.061,80

	1.14.6.0.5
	37.17.114
	CDHU
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS
	1,00
	UN
	2.395,76
	2.395,76

	1.14.6.0.6
	101896
	SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	1,00
	UN
	765,58
	765,58

	1.14.6.0.7
	93655
	SINAPI
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	3,00
	UN
	16,34
	49,02

	1.14.6.0.8
	10.0
	CPU
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	9,00
	UN
	81,73
	735,57

	1.14.6.0.9
	9004068
	EDIF
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V
	8,00
	UN
	327,17
	2.617,36

	1.14.7
	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

	1.14.7.0.1
	92023
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	5,00
	UN
	86,13
	430,65

	1.14.7.0.2
	92027
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	3,00
	UN
	112,11
	336,33

	1.14.7.0.3
	91967
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	102,57
	102,57

	1.14.7.0.4
	40.20.120
	CDHU
	PLACA DE 4´ X 2´
	11,00
	UN
	7,47
	82,17

	1.14.7.0.5
	92023
	SINAPI
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	86,13
	86,13

	1.14.7.0.6
	40.04.450
	CDHU
	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA
	13,00
	CJ
	36,58
	475,54

	1.14.7.0.7
	92004
	SINAPI
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	95,87
	95,87

	1.14.7.0.8
	40.04.470
	CDHU
	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO
	7,00
	CJ
	61,21
	428,47

	1.14.8
	ILUMINAÇÃO 

	1.14.8.0.1
	9009111
	EDIF
	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W
	49,00
	UN
	67,17
	3.291,33

	TOTAL ITEM 1.14
	66.431,88

	  

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	1.15.1
	ENTRADA DE ÁGUA 

	1.15.1.0.1
	95634
	SINAPI
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
	1,00
	UN
	320,57
	320,57

	1.15.1.0.2
	95675
	SINAPI
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	1,00
	UN
	229,09
	229,09

	1.15.1.0.3
	10001019
	EDIF
	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA
	1,00
	UN
	725,03
	725,03

	1.15.2
	RESERVATORIOS 

	1.15.2.0.1
	102607
	SINAPI
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	1,00
	UN
	575,54
	575,54

	1.15.2.0.2
	102610
	SINAPI
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	3,00
	UN
	2.566,39
	7.699,17

	1.15.2.0.3
	94796
	SINAPI
	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	4,00
	UN
	74,60
	298,40

	1.15.3
	REDE DE ÁGUA FRIA / ALIMENTAÇÃO

	1.15.3.0.1
	89401
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	81,00
	M
	18,18
	1.472,58

	1.15.3.0.2
	89402
	SINAPI
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	261,50
	M
	20,90
	5.465,35

	1.15.3.0.3
	104034
	SINAPI
	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
	1,00
	UN
	45,87
	45,87

	1.15.3.0.4
	89404
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	2,00
	UN
	12,48
	24,96

	1.15.3.0.5
	89376
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	9,46
	9,46

	1.15.3.0.6
	94783
	SINAPI
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	8,00
	UN
	28,81
	230,48

	1.15.3.0.7
	89406
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	14,00
	UN
	14,70
	205,80

	1.15.3.0.8
	89438
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	6,00
	UN
	17,21
	103,26

	1.15.3.0.9
	86886
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	55,25
	607,75

	1.15.3.0.10
	86884
	SINAPI
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	16,00
	UN
	17,39
	278,24

	1.15.3.0.11
	89385
	SINAPI
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	3,00
	UN
	11,93
	35,79

	1.15.3.0.12
	89429
	SINAPI
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	27,00
	UN
	10,09
	272,43

	1.15.3.0.13
	89410
	SINAPI
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	105,00
	UN
	18,02
	1.892,10

	1.15.3.0.14
	89408
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	9,00
	UN
	14,75
	132,75

	1.15.3.0.15
	89418
	SINAPI
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	23,42
	23,42

	1.15.3.0.16
	89425
	SINAPI
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	13,00
	UN
	27,43
	356,59

	1.15.3.0.17
	89440
	SINAPI
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	30,00
	UN
	20,23
	606,90

	1.15.3.0.18
	89417
	SINAPI
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	9,17
	9,17

	1.15.3.0.19
	94703
	SINAPI
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	12,00
	UN
	30,68
	368,16

	1.15.3.0.20
	94672
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	19,00
	UN
	9,47
	179,93

	1.15.3.0.21
	103955
	SINAPI
	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	26,00
	UN
	16,64
	432,64

	1.15.3.0.22
	89442
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	3,00
	UN
	22,65
	67,95

	1.15.3.0.23
	89349
	SINAPI
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	30,56
	30,56

	1.15.3.0.24
	95248
	SINAPI
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	57,12
	57,12

	1.15.3.0.25
	103041
	SINAPI
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	4,00
	UN
	29,77
	119,08

	1.15.3.0.26
	89987
	SINAPI
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	12,00
	UN
	106,97
	1.283,64

	1.15.3.0.27
	89985
	SINAPI
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	19,00
	UN
	102,05
	1.938,95

	1.15.3.0.28
	102111
	SINAPI
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
	2,00
	UN
	1.230,65
	2.461,30

	1.15.4
	REDE DE ESGOTO

	1.15.4.0.1
	89711
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	36,70
	M
	37,01
	1.358,27

	1.15.4.0.2
	89712
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	13,50
	M
	45,98
	620,73

	1.15.4.0.3
	89713
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	24,60
	M
	57,05
	1.403,43

	1.15.4.0.4
	89714
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	86,50
	M
	64,04
	5.539,46

	1.15.4.0.5
	89746
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	6,00
	UN
	41,16
	246,96

	1.15.4.0.6
	89726
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	22,00
	UN
	17,08
	375,76

	1.15.4.0.7
	89732
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	3,00
	UN
	23,40
	70,20

	1.15.4.0.8
	89739
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	34,51
	276,08

	1.15.4.0.9
	89724
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	28,00
	UN
	16,75
	469,00

	1.15.4.0.10
	89731
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	3,00
	UN
	22,32
	66,96

	1.15.4.0.11
	104353
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	59,93
	119,86

	1.15.4.0.12
	104355
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	69,49
	69,49

	1.15.4.0.13
	89797
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	74,10
	74,10

	1.15.4.0.14
	4.0
	CPU
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	5,00
	UN
	66,66
	333,30

	1.15.4.0.15
	5.0
	CPU
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	3,00
	UN
	76,50
	229,50

	1.15.4.0.16
	89752
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	21,00
	UN
	12,11
	254,31

	1.15.4.0.17
	89778
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	54,00
	UN
	26,70
	1.441,80

	1.15.4.0.18
	89753
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	13,00
	UN
	14,90
	193,70

	1.15.4.0.19
	89817
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	38,00
	UN
	21,14
	803,32

	1.15.4.0.20
	89782
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	23,97
	47,94

	1.15.4.0.21
	89796
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	62,19
	124,38

	1.15.4.0.22
	104344
	SINAPI
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	59,07
	118,14

	1.15.4.0.23
	104346
	SINAPI
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	65,14
	260,56

	1.15.4.0.24
	89786
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	56,27
	225,08

	1.15.4.0.25
	104341
	SINAPI
	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	16,24
	129,92

	1.15.4.0.26
	6.0
	CPU
	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	2,00
	UN
	109,18
	218,36

	1.15.4.0.27
	89748
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	11,00
	UN
	62,21
	684,31

	1.15.4.0.28
	89728
	SINAPI
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	25,00
	UN
	21,06
	526,50

	1.15.4.0.29
	97906
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	8,00
	UN
	636,52
	5.092,16

	1.15.4.0.30
	89707
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	73,72
	147,44

	1.15.4.0.31
	10010012
	EDIF
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM
	7,00
	UN
	95,35
	667,45

	1.15.4.0.32
	89708
	SINAPI
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	16,00
	UN
	147,27
	2.356,32

	1.15.4.0.33
	98102
	SINAPI
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
	1,00
	UN
	252,00
	252,00

	1.15.5
	VENTILAÇÃO

	1.15.5.0.1
	89798
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	81,30
	M
	20,67
	1.680,47

	1.15.5.0.2
	89711
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	24,60
	M
	37,01
	910,45

	1.15.5.0.3
	89799
	SINAPI
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	10,40
	M
	36,06
	375,02

	1.15.5.0.4
	89802
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	11,00
	UN
	13,92
	153,12

	1.15.5.0.5
	89801
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	28,00
	UN
	12,84
	359,52

	1.15.5.0.6
	89805
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	29,47
	235,76

	1.15.5.0.7
	104353
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	59,93
	59,93

	1.15.5.0.8
	104350
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	42,08
	168,32

	1.15.5.0.9
	104353
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	59,93
	239,72

	1.15.5.0.10
	104355
	SINAPI
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	69,49
	69,49

	1.15.5.0.11
	89827
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	7,00
	UN
	26,58
	186,06

	1.15.5.0.12
	89825
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	6,00
	UN
	23,09
	138,54

	1.15.5.0.13
	94698
	SINAPI
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	5,00
	UN
	97,80
	489,00

	1.15.5.0.14
	89829
	SINAPI
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	51,43
	102,86

	1.15.5.0.15
	89814
	SINAPI
	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	5,00
	UN
	23,94
	119,70

	1.15.5.0.16
	89813
	SINAPI
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	8,47
	8,47

	1.15.5.0.17
	104348
	SINAPI
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	17,00
	UN
	16,06
	273,02

	1.15.6
	REDE DE ÁGUA PLUVIAL

	1.15.6.0.1
	10011086
	EDIF
	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM
	46,70
	M
	240,00
	11.208,00

	1.15.6.0.2
	10011096
	EDIF
	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M
	46,70
	M
	85,54
	3.994,72

	1.15.6.0.3
	89511
	SINAPI
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	95,80
	M
	62,63
	5.999,95

	1.15.6.0.4
	89524
	SINAPI
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	6,00
	UN
	42,37
	254,22

	1.15.6.0.5
	89522
	SINAPI
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	11,00
	UN
	41,69
	458,59

	1.15.6.0.6
	89565
	SINAPI
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	5,00
	UN
	78,46
	392,30

	1.15.6.0.7
	89566
	SINAPI
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	2,00
	UN
	66,18
	132,36

	1.15.6.0.8
	99260
	SINAPI
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	1,00
	UN
	623,04
	623,04

	1.15.6.0.9
	49.08.250
	CDHU
	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM
	7,00
	UN
	671,51
	4.700,57

	TOTAL ITEM 1.15
	86.690,02

	  

	1.16
	LIMPEZA 

	1.16.0.0.1
	99803
	SINAPI
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	168,60
	M2
	6,49
	1.094,21

	1.16.0.0.2
	99806
	SINAPI
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	346,35
	M2
	4,62
	1.600,14

	1.16.0.0.3
	99815
	SINAPI
	LIMPEZA DE BANCADA DE PIA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE INOX, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	1,00
	UN
	14,26
	14,26

	1.16.0.0.4
	99816
	SINAPI
	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	2,00
	UN
	13,70
	27,40

	1.16.0.0.5
	99817
	SINAPI
	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	7,00
	UN
	9,89
	69,23

	1.16.0.0.6
	99818
	SINAPI
	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	19,00
	UN
	8,55
	162,45

	1.16.0.0.7
	99821
	SINAPI
	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS
	32,61
	M2
	7,79
	254,03

	1.16.0.0.8
	99824
	SINAPI
	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS
	63,61
	M²
	4,34
	276,07

	1.16.0.0.9
	17004014
	EDIF
	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO
	313,17
	M²
	11,09
	3.473,06

	TOTAL ITEM 1.16
	6.970,85

	  

	SUBTOTAL (ITENS 1.1 a 1.16)
	1.607.368,50

	  

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

	1.17.0.0.1
	-
	-
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	6,23
	%
	1.607.368,50
	100.139,06

	TOTAL ITEM 1.17
	100.139,06

	  

	TOTAL GERAL
	1.707.507,56


RESUMO
	OBRA:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)

	ENDEREÇO:
	RUA TUIM, S/N - MIRANTE DO ARUJÁ - ARUJÁ, SÃO PAULO.

	COORDENADAS:
	23°23'13.3"S 46°17'41.9"W

	BASE DE PREÇOS:
	CDHU 200 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 15 de janeiro de 2026, EDIF/SIURB JUL/25 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 03 de novembro de 2025, SINAPI FEV/26 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 13 de março de 2026 e FDE JAN/26 - SEM DESONERAÇÃO, vigência a partir de 18 de fevereiro de 2026.

	DATA BASE:
	mar/26
	
	 

	BDI:
	23,61%
	
	 

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	%

	 

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	R$ 88.597,02
	5,1887%

	1.1.1.
	PLACA DE OBRA
	R$ 4.328,07
	0,2535%

	1.1.2.
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
	R$ 75.733,25
	4,4353%

	1.1.3.
	LOCAÇÃO DE OBRA
	R$ 8.535,70
	0,4999%

	 

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
	R$ 22.164,01
	1,2980%

	1.2.1
	DEMOLIÇÕES 
	R$ 8.215,11
	0,4811%

	1.2.2
	REMOÇÕES
	R$ 3.225,21
	0,1889%

	1.2.3
	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
	R$ 10.723,69
	0,6280%

	 

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	R$ 25.239,13
	1,4781%

	1.3.1.
	LIMPEZA
	R$ 2.463,66
	0,1443%

	1.3.2
	CORTE E ATERRO
	R$ 22.775,47
	1,3338%

	 

	1.4
	INFRAESTRUTURA
	R$ 127.117,34
	7,4446%

	1.4.1
	ESTACAS
	R$ 45.696,31
	2,6762%

	1.4.2
	BLOCOS DE COROAMENTO
	R$ 36.322,05
	2,1272%

	1.4.3
	VIGAS BALDRAME
	R$ 45.046,95
	2,6382%

	1.4.4.
	REATERRO
	R$ 52,03
	0,0030%

	 

	1.5
	SUPERESTRUTURA
	R$ 218.250,30
	12,7818%

	1.5.1
	PILARES
	R$ 53.852,03
	3,1538%

	1.5.2
	VIGAS
	R$ 81.905,04
	4,7968%

	1.5.3
	VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS DE AMARRAÇÃO
	R$ 12.102,80
	0,7088%

	1.5.4
	LAJES
	R$ 70.390,43
	4,1224%

	 

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS
	R$ 136.692,36
	8,0054%

	 

	1.7
	ESQUADRIAS
	R$ 185.476,08
	10,8624%

	1.7.1
	PORTAS E PORTÕES
	R$ 77.017,08
	4,5105%

	1.7.2
	JANELAS
	R$ 58.033,08
	3,3987%

	1.7.3
	GRADIL
	R$ 28.246,61
	1,6543%

	1.7.4
	VIDROS E ESPELHOS
	R$ 22.179,31
	1,2989%

	 

	1.8
	COBERTURA
	R$ 64.324,39
	3,7672%

	 

	1.9
	REVESTIMENTOS
	R$ 130.044,60
	7,6160%

	1.9.1
	INTERNOS
	R$ 77.982,19
	4,5670%

	1.9.2
	EXTERNO
	R$ 52.062,41
	3,0490%

	 

	1.10
	PINTURA
	R$ 25.093,27
	1,4696%

	1.10.1
	INTERNA
	R$ 9.228,41
	0,5405%

	1.10.2
	EXTERNA
	R$ 15.864,86
	0,9291%

	 

	1.11
	PISOS
	R$ 51.310,56
	3,0050%

	1.11.1
	PORCELANATO
	R$ 47.497,63
	2,7817%

	1.11.2
	SOLEIRAS
	R$ 3.812,93
	0,2233%

	 

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS
	R$ 52.799,49
	3,0922%

	1.12.1
	VASOS E MICTÓRIOS
	R$ 15.750,68
	0,9224%

	1.12.2
	LAVATÓRIOS, CUBAS E TANQUES
	R$ 5.378,80
	0,3150%

	1.12.3
	TAMPO/BANCADA
	R$ 8.680,50
	0,5084%

	1.12.4
	TORNEIRAS
	R$ 2.591,78
	0,1518%

	1.12.5
	ACESSÓRIOS
	R$ 2.465,56
	0,1444%

	1.12.6
	BARRAS DE APOIO
	R$ 2.071,18
	0,1213%

	1.12.7
	EQUIPAMENTOS
	R$ 15.860,99
	0,9289%

	 

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	R$ 320.167,20
	18,7506%

	1.13.1
	PISOS
	R$ 39.942,61
	2,3392%

	1.13.2
	PORTÕES
	R$ 21.275,76
	1,2460%

	1.13.3
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
	R$ 133.778,79
	7,8347%

	1.13.4
	ABRIGOS
	R$ 12.625,35
	0,7394%

	1.13.5
	FECHAMENTOS
	R$ 112.544,69
	6,5912%

	 

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	R$ 66.431,88
	3,8906%

	1.14.1
	ENTRADA DE ENERGIA
	R$ 4.338,80
	0,2541%

	1.14.2
	ELETRODUTOS
	R$ 8.570,64
	0,5019%

	1.14.3
	CABO UNIPOLAR (COBRE)
	R$ 32.142,18
	1,8824%

	1.14.4
	CAIXAS
	R$ 2.738,17
	0,1604%

	1.14.5
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
	R$ 3.488,53
	0,2043%

	1.14.6
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
	R$ 9.824,50
	0,5754%

	1.14.7
	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS
	R$ 2.037,73
	0,1193%

	1.14.8
	ILUMINAÇÃO
	R$ 3.291,33
	0,1928%

	 

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	R$ 86.690,02
	5,0770%

	1.15.1
	ENTRADA DE ÁGUA
	R$ 1.274,69
	0,0747%

	1.15.2
	RESERVATORIOS
	R$ 8.573,11
	0,5021%

	1.15.3
	REDE DE ÁGUA FRIA / ALIMENTAÇÃO
	R$ 18.712,23
	1,0959%

	1.15.4
	REDE DE ESGOTO
	R$ 24.796,79
	1,4522%

	1.15.5
	VENTILAÇÃO
	R$ 5.569,45
	0,3262%

	1.15.6
	REDE DE ÁGUA PLUVIAL
	R$ 27.763,75
	1,6260%

	 

	1.16
	LIMPEZA
	R$ 6.970,85
	0,4082%

	 

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	R$ 100.139,06
	5,8646%

	 

	TOTAL GERAL
	R$ 1.707.507,56
	100,00%


ANEXO V – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROCESSO Nº 333.789/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
	CPU 1.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.3.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA 5CM
	M3

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	91278
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHI
	0,06700
	R$ 0,72
	R$ 0,05

	91277
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHP
	0,07200
	R$ 10,32
	R$ 0,74

	88316
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,96700
	R$ 31,15
	R$ 30,12

	88309
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2,29200
	R$ 35,87
	R$ 82,21

	4718
	SINAPI - INSUMOS
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	M3
	1,38000
	R$ 78,19
	R$ 107,90

	 
	
	
	 
	
	 
	R$ 221,02

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 2.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10.1.1.2
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	M2

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	88310
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,16310
	R$ 37,45
	R$ 6,11

	100301
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,05440
	R$ 35,32
	R$ 1,92

	43649
	SINAPI - INSUMOS
	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETINADO
	L
	0,10000
	R$ 49,38
	R$ 4,94

	 
	
	 
	 
	
	 
	R$ 12,97

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 3.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13.5.2.1
	MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,10m
	M

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	88262
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2,77000
	R$ 35,16
	R$ 97,39

	88245
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	4,52000
	R$ 35,62
	R$ 161,00

	88309
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	5,39000
	R$ 35,87
	R$ 193,34

	88316
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,52000
	R$ 31,15
	R$ 265,40

	367
	SINAPI - INSUMOS
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
	M3
	0,07000
	R$ 86,11
	R$ 6,03

	1106
	SINAPI - INSUMOS
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
	KG
	1,75000
	R$ 1,13
	R$ 1,98

	1379
	SINAPI - INSUMOS
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
	KG
	25,00000
	R$ 0,66
	R$ 16,50

	4718
	SINAPI - INSUMOS
	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	M3
	0,05000
	R$ 78,19
	R$ 3,91

	4722
	SINAPI - INSUMOS
	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
	M3
	0,26000
	R$ 73,47
	R$ 19,10

	10613
	SIURB - INSUMOS
	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 1 E 2
	M3
	0,25000
	R$ 450,03
	R$ 112,51

	10627
	SIURB - INSUMOS
	CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO
	M3
	0,03500
	R$ 398,64
	R$ 13,95

	1346
	SINAPI - INSUMOS
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM
	M2
	0,12000
	R$ 41,99
	R$ 5,04

	4509
	SINAPI - INSUMOS
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	M
	2,30000
	R$ 4,13
	R$ 9,50

	6212
	SINAPI - INSUMOS
	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
	M
	1,90000
	R$ 13,50
	R$ 25,65

	43058
	SINAPI - INSUMOS
	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO
	KG
	19,50000
	R$ 6,14
	R$ 119,73

	34571
	SINAPI - INSUMOS
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)
	UN
	15,00000
	R$ 4,34
	R$ 65,10

	14022
	SIURB - INSUMOS
	PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC.
	Kg
	0,21000
	R$ 90,47
	R$ 19,00

	14040
	SIURB - INSUMOS
	TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA
	L
	0,74000
	R$ 21,21
	R$ 15,70

	5061
	SINAPI - INSUMOS
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
	KG
	0,33000
	R$ 11,23
	R$ 3,71

	43132
	SINAPI - INSUMOS
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
	KG
	0,33000
	R$ 21,66
	R$ 7,15

	39323
	SINAPI - INSUMOS
	MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M
	M2
	1,16000
	R$ 25,02
	R$ 29,02

	38052
	SINAPI - INSUMOS
	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
	M
	1,05000
	R$ 11,02
	R$ 11,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 1.202,28

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 4.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15.4.0.14
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	UN

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	301
	SINAPI - INSUMOS
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
	UN
	2,00000
	R$ 2,60
	R$ 5,20

	296
	SINAPI - INSUMOS
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
	UN
	2,00000
	R$ 1,47
	R$ 2,94

	3659
	SINAPI - INSUMOS
	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
	UN
	1,00000
	R$ 22,47
	R$ 22,47

	20078
	SINAPI - INSUMOS
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	UN
	0,17250
	R$ 24,96
	R$ 4,31

	88248
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,25680
	R$ 33,10
	R$ 8,50

	88267
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,25680
	R$ 40,92
	R$ 10,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 53,93

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 5.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15.4.0.15
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	UN

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	301
	SINAPI - INSUMOS
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
	UN
	2,00000
	R$ 2,60
	R$ 5,20

	297
	SINAPI - INSUMOS
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
	UN
	2,00000
	R$ 2,16
	R$ 4,32

	3660
	SINAPI - INSUMOS
	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
	UN
	1,00000
	R$ 29,05
	R$ 29,05

	20078
	SINAPI - INSUMOS
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	UN
	0,17250
	R$ 24,96
	R$ 4,31

	88248
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,25680
	R$ 33,10
	R$ 8,50

	88267
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,25680
	R$ 40,92
	R$ 10,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 61,89

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 6.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.15.4.0.26
	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	UN

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	301
	SINAPI - INSUMOS
	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
	UN
	2,00000
	R$ 2,60
	R$ 5,20

	1858
	SINAPI - INSUMOS
	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
	UN
	1,00000
	R$ 66,00
	R$ 66,00

	20078
	SINAPI - INSUMOS
	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
	UN
	0,11500
	R$ 24,96
	R$ 2,87

	88248
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,19260
	R$ 33,10
	R$ 6,38

	88267
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,19260
	R$ 40,92
	R$ 7,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	R$ 88,33

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 8.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14.3.0.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	88264
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,11400
	R$ 45,53
	R$ 5,19

	88247
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,11400
	R$ 34,12
	R$ 3,89

	21127
	SINAPI - INSUMOS
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
	UN
	0,00940
	R$ 6,47
	R$ 0,06

	39233
	SINAPI - INSUMOS
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2
	M
	1,24340
	R$ 37,54
	R$ 46,68

	 
	
	 
	 
	
	 
	R$ 55,82

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 9.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14.3.0.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	88264
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,11400
	R$ 45,53
	R$ 5,19

	88247
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,11400
	R$ 34,12
	R$ 3,89

	21127
	SINAPI - INSUMOS
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
	UN
	0,00940
	R$ 6,47
	R$ 0,06

	39235
	SINAPI - INSUMOS
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2
	M
	1,24340
	R$ 77,07
	R$ 95,83

	 
	
	 
	 
	
	 
	R$ 104,97

	
	
	
	
	
	
	

	CPU 10.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14.6.0.8
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	88264
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,06630
	R$ 45,53
	R$ 3,02

	88247
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,06630
	R$ 34,12
	R$ 2,26

	39465
	SINAPI - INSUMOS
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
	UN
	1,00000
	R$ 60,84
	R$ 60,84

	 
	
	 
	 
	
	 
	R$ 66,12

	 
	
	
	
	
	
	 

	CPU 12.0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.0.0.5
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E 
	M2

	ITEM
	FONTE
	DESCRIÇÃO
	UN
	COEF
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	91693
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
	CHI
	2,40400
	R$ 39,16
	R$ 94,14

	91692
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
	CHP
	0,06100
	R$ 40,41
	R$ 2,47

	88316
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	1,23300
	R$ 31,15
	R$ 38,41

	88274
	SINAPI - COMPOSIÇÕES
	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2,46600
	R$ 36,64
	R$ 90,35

	37596
	SINAPI - INSUMOS
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E
	KG
	0,97000
	R$ 2,82
	R$ 2,74

	10698
	SINAPI - INSUMOS
	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM
	M2
	1,00000
	R$ 226,69
	R$ 226,69

	 
	
	 
	 
	
	 
	R$ 454,80


ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO Nº 333.7890/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	ITEM
	SERVIÇOS
	VALOR 

DO ITEM
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS
	7º MÊS
	8º MÊS
	9º MÊS
	10º MÊS
	11º MÊS
	12º MÊS
	TOTAL %
	TOTAL A SER EXECUTADO

	

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	R$ 88.597,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,1887%
	R$ 88.597,02

	
	
	
	R$ 35.483,08
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	R$ 4.828,54
	
	

	
	
	
	40,05%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	
	

	

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
	R$ 22.164,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2980%
	R$ 22.164,01

	
	
	
	R$ 13.298,41
	R$ 8.865,60
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	60,00%
	40,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	R$ 25.239,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4781%
	R$ 25.239,13

	
	
	
	R$ 18.929,35
	R$ 6.309,78
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	75,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	

	1.4
	INFRAESTRUTURA
	R$ 127.117,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,4446%
	R$ 127.117,34

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 88.982,14
	R$ 38.135,20
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	70,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	

	1.5
	SUPERESTRUTURA
	R$ 218.250,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,7818%
	R$ 218.250,30

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 54.562,58
	R$ 130.950,18
	R$ 32.737,54
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	25,00%
	60,00%
	15,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS
	R$ 136.692,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0054%
	R$ 136.692,36

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 41.007,71
	R$ 82.015,42
	R$ 13.669,23
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	30,00%
	60,00%
	10,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	

	1.7
	ESQUADRIAS
	R$ 185.476,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,8624%
	R$ 185.476,08

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 120.559,45
	R$ 51.005,92
	R$ 13.910,71
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00%
	27,50%
	7,50%
	 
	 
	
	

	

	1.8
	COBERTURA
	R$ 64.324,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,7672%
	R$ 64.324,39

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 9.648,66
	R$ 35.378,41
	R$ 19.297,32
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	15,00%
	55,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	

	1.9
	REVESTIMENTOS
	R$ 130.044,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,6160%
	R$ 130.044,60

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 13.004,46
	R$ 45.515,61
	R$ 39.013,38
	R$ 32.511,15
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00%
	35,00%
	30,00%
	25,00%
	 
	 
	
	

	

	1.10
	PINTURA
	R$ 25.093,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4696%
	R$ 25.093,27

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 12.672,10
	R$ 12.421,17
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,50%
	49,50%
	 
	 
	
	

	

	1.11
	PISOS
	R$ 51.310,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0050%
	R$ 51.310,56

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 7.696,58
	R$ 30.786,34
	R$ 12.827,64
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00%
	60,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	
	

	

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS
	R$ 52.799,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0922%
	R$ 52.799,49

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 42.239,59
	R$ 10.559,90
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,00%
	20,00%
	
	

	

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	R$ 320.167,20
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,7506%
	R$ 320.167,20

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 16.008,36
	R$ 16.008,36
	R$ 64.033,44
	R$ 32.016,72
	R$ 0,00
	R$ 25.613,38
	R$ 32.016,72
	R$ 64.033,44
	R$ 48.025,08
	R$ 22.411,70
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	5,00%
	5,00%
	20,00%
	10,00%
	 
	8,00%
	10,00%
	20,00%
	15,00%
	7,00%
	 
	
	

	

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	R$ 66.431,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8906%
	R$ 66.431,88

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 4.982,39
	R$ 8.303,99
	R$ 10.761,96
	R$ 6.643,19
	R$ 6.676,40
	R$ 8.270,77
	R$ 8.237,55
	R$ 3.388,03
	R$ 5.846,01
	R$ 3.321,59
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	7,50%
	12,50%
	16,20%
	10,00%
	10,05%
	12,45%
	12,40%
	5,10%
	8,80%
	5,00%
	 
	
	

	

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	R$ 86.690,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0770%
	R$ 86.690,02

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 5.201,40
	R$ 13.003,50
	R$ 13.003,50
	R$ 7.802,10
	R$ 21.672,51
	R$ 4.334,50
	R$ 5.634,85
	R$ 7.368,65
	R$ 4.377,85
	R$ 4.291,16
	R$ 0,00
	
	

	
	
	
	 
	6,00%
	15,00%
	15,00%
	9,00%
	25,00%
	5,00%
	6,50%
	8,50%
	5,05%
	4,95%
	 
	
	

	

	1.16
	LIMPEZA
	R$ 6.970,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4082%
	R$ 6.970,85

	
	
	
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 0,00
	R$ 6.970,85
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	
	

	

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	R$ 100.139,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8646%
	R$ 100.139,06

	
	
	
	R$ 8.341,58
	R$ 8.351,62
	R$ 8.341,58
	R$ 8.351,60
	R$ 8.341,58
	R$ 8.341,58
	R$ 8.351,60
	R$ 8.351,60
	R$ 8.341,58
	R$ 8.341,58
	R$ 8.341,58
	R$ 8.341,58
	
	

	
	
	
	8,33%
	8,34%
	8,33%
	8,34%
	8,33%
	8,33%
	8,34%
	8,34%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	

	TOTAL PARA PARIDADE
	R$ 1.707.507,56
	R$ 76.052,42
	R$ 143.529,83
	R$ 143.183,75
	R$ 231.929,22
	R$ 143.026,04
	R$ 158.912,86
	R$ 105.066,38
	R$ 255.930,66
	R$ 203.479,28
	R$ 130.262,09
	R$ 85.434,16
	R$ 30.700,87
	R$ 1.707.507,56

	

	REPASSE
	R$ 923.653,54

	
	VALOR MENSAL (R$)
	R$ 41.139,55
	R$ 77.640,56
	R$ 77.453,35
	R$ 125.459,03
	R$ 77.368,04
	R$ 85.961,80
	R$ 56.834,26
	R$ 138.442,29
	R$ 110.069,41
	R$ 70.463,55
	R$ 46.214,47
	R$ 16.607,23
	

	
	MENSAL (%)
	4,4540%
	8,4058%
	8,3855%
	13,5829%
	8,3763%
	9,3067%
	6,1532%
	14,9886%
	11,9167%
	7,6288%
	5,0034%
	1,7980%
	

	
	VALOR ACUMULADO (R$)
	R$ 41.139,55
	R$ 118.780,11
	R$ 196.233,46
	R$ 321.692,49
	R$ 399.060,53
	R$ 485.022,33
	R$ 541.856,59
	R$ 680.298,88
	R$ 790.368,29
	R$ 860.831,84
	R$ 907.046,31
	R$ 923.653,54
	

	
	ACUMULADO (%)
	4,4540%
	12,8598%
	21,2454%
	34,8283%
	43,2046%
	52,5113%
	58,6645%
	73,6530%
	85,5698%
	93,1986%
	98,2020%
	100,0000%
	

	
	

	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
	R$ 783.854,02

	
	VALOR MENSAL (R$)
	R$ 34.912,87
	R$ 65.889,27
	R$ 65.730,40
	R$ 106.470,19
	R$ 65.658,00
	R$ 72.951,06
	R$ 48.232,12
	R$ 117.488,37
	R$ 93.409,87
	R$ 59.798,54
	R$ 39.219,69
	R$ 14.093,64
	

	
	MENSAL (%)
	4,4540%
	8,4058%
	8,3855%
	13,5829%
	8,3763%
	9,3067%
	6,1532%
	14,9886%
	11,9167%
	7,6288%
	5,0034%
	1,7980%
	

	
	VALOR ACUMULADO (R$)
	R$ 34.912,87
	R$ 100.802,14
	R$ 166.532,54
	R$ 273.002,73
	R$ 338.660,73
	R$ 411.611,79
	R$ 459.843,91
	R$ 577.332,28
	R$ 670.742,15
	R$ 730.540,69
	R$ 769.760,38
	R$ 783.854,02
	

	
	ACUMULADO (%)
	4,4540%
	12,8598%
	21,2454%
	34,8283%
	43,2046%
	52,5113%
	58,6645%
	73,6530%
	85,5698%
	93,1986%
	98,2020%
	100,0000%
	


ANEXO VII – PROPOSTA COMERCIAL

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.789/2025
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
	DADOS DO LICITANTE

	Nome da Proponente:

	CNPJ:

	Endereço completo:

	Fone:

	E-mail:


A licitante **************, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos da CONCORRÊNCIA em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UN
	PREÇO 

UNIT. R$ 
	PREÇO 

TOTAL R$

	  

	01
	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA TORRE

	  

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES 

	1.1.1.
	PLACA DE OBRA 

	1.1.1.0.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	7,38
	M²
	
	

	1.1.2.
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

	1.1.2.0.1
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
	114,40
	M²
	
	

	1.1.2.0.2
	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME
	2,00
	CJ
	
	

	1.1.2.0.3
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.2.0.4
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.2.0.5
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.3.
	LOCAÇÃO DE OBRA 

	1.1.3.0.1
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	86,35
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.1
	

	  

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

	1.2.1
	DEMOLIÇÕES 

	1.2.1.0.1
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	62,62
	M³
	
	

	1.2.1.0.2
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,02
	M³
	
	

	1.2.1.0.3
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,34
	M³
	
	

	1.2.1.0.4
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	84,71
	M²
	
	

	1.2.1.0.5
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	84,71
	M²
	
	

	1.2.1.0.6
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	16,54
	M³
	
	

	1.2.2
	REMOÇÕES

	1.2.2.0.1
	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO
	1,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.2
	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO
	1,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.3
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	14,94
	M²
	
	

	1.2.2.0.4
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	5,52
	M²
	
	

	1.2.2.0.5
	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	28,06
	M²
	
	

	1.2.2.0.6
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	110,09
	M²
	
	

	1.2.2.0.7
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.8
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	5,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.9
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	6,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.10
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	3,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.11
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	500,00
	M
	
	

	1.2.2.0.12
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	20,00
	UN
	
	

	1.2.3
	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

	1.2.3.0.1
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	122,84
	M³
	
	

	1.2.3.0.2
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	2.727,05
	M³

X

KM
	
	

	TOTAL ITEM 1.2
	

	  

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

	1.3.1.
	LIMPEZA 

	1.3.1.0.1
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
	300,08
	M²
	
	

	1.3.2
	CORTE E ATERRO

	1.3.2.0.1
	CORTE E ATERRO COMPACTADO
	8,52
	M³
	
	

	1.3.2.0.2
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	142,71
	M³
	
	

	1.3.2.0.3
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	3.168,16
	M³

X

KM
	
	

	1.3.2.0.4
	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	142,71
	M³
	
	

	TOTAL ITEM 1.3
	

	  

	1.4
	INFRAESTRUTURA

	1.4.1
	ESTACAS 

	1.4.1.0.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	270,00
	M
	
	

	1.4.1.0.2
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	54,00
	UN
	
	

	1.4.1.0.3
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	8,48
	M³
	
	

	1.4.1.0.4
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	188,26
	M³

X

KM
	
	

	1.4.2
	BLOCOS DE COROAMENTO 

	1.4.2.0.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	11,88
	M³
	
	

	1.4.2.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	1,19
	M³
	
	

	1.4.2.0.3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	57,60
	M²
	
	

	1.4.2.0.4
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	511,13
	KG
	
	

	1.4.2.0.5
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	15,89
	KG
	
	

	1.4.2.0.6
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	11,88
	M³
	
	

	1.4.2.0.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	102,96
	M²
	
	

	1.4.3
	VIGAS BALDRAME 

	1.4.3.0.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	9,40
	M³
	
	

	1.4.3.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA 5CM
	1,17
	M³
	
	

	1.4.3.0.3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	98,76
	M²
	
	

	1.4.3.0.4
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	542,49
	KG
	
	

	1.4.3.0.5
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	212,96
	KG
	
	

	1.4.3.0.6
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	9,40
	M³
	
	

	1.4.3.0.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	122,23
	M²
	
	

	1.4.4.
	REATERRO

	1.4.4.0.1
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	1,18
	M³
	
	

	TOTAL ITEM 1.4
	

	  

	1.5
	SUPERESTRUTURA

	1.5.1
	PILARES

	1.5.1.0.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	121,74
	M²
	
	

	1.5.1.0.2
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	677,92
	KG
	
	

	1.5.1.0.3
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	181,24
	KG
	
	

	1.5.1.0.4
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	4,24
	M³
	
	

	1.5.2
	VIGAS 

	1.5.2.0.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	151,52
	M²
	
	

	1.5.2.0.2
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	426,44
	KG
	
	

	1.5.2.0.3
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	183,03
	KG
	
	

	1.5.2.0.4
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	7,25
	M³
	
	

	1.5.3
	VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS DE AMARRAÇÃO 

	1.5.3.0.1
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	11,36
	M
	
	

	1.5.3.0.2
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	40,07
	M
	
	

	1.5.3.0.3
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	123,46
	M
	
	

	1.5.4
	LAJES

	1.5.4.0.1
	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA
	243,49
	M²
	
	

	1.5.4.0.2
	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO
	757,25
	KG
	
	

	TOTAL ITEM 1.5
	

	  

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS

	1.6.0.0.1
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	6,94
	M³
	
	

	1.6.0.0.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	417,31
	M²
	
	

	1.6.0.0.3
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	264,20
	M²
	
	

	1.6.0.0.4
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	66,58
	M²
	
	

	1.6.0.0.5
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E 
	5,10
	M²
	
	

	1.6.0.0.6
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	20,40
	M²
	
	

	1.6.0.0.7
	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM
	13,86
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.6
	

	  

	1.7
	ESQUADRIAS

	1.7.1
	PORTAS E PORTÕES

	1.7.1.0.1
	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO
	37,83
	M²
	
	

	1.7.1.0.2
	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO
	8,42
	M²
	
	

	1.7.1.0.3
	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA
	16,08
	M²
	
	

	1.7.1.0.4
	ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA
	1,28
	M²
	
	

	1.7.1.0.5
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025
	21,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.6
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	1,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.7
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	9,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.8
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.9
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	1,84
	M
	
	

	1.7.2
	JANELAS 

	1.7.2.0.1
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO
	32,61
	M²
	
	

	1.7.2.0.2
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	40,75
	M
	
	

	1.7.3
	GRADIL

	1.7.3.0.1
	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025
	37,92
	M²
	
	

	1.7.4
	VIDROS E ESPELHOS

	1.7.4.0.1
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
	32,61
	M²
	
	

	1.7.4.0.2
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	12,48
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.7
	

	  

	1.8
	COBERTURA 

	1.8.0.0.1
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
	128,37
	M²
	
	

	1.8.0.0.2
	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS
	128,37
	M²
	
	

	1.8.0.0.3
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	53,10
	M²
	
	

	1.8.0.0.4
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
	53,10
	M²
	
	

	1.8.0.0.5
	ARGILA EXPANDIDA SOLTA
	7,97
	M³
	
	

	1.8.0.0.6
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	31,08
	M
	
	

	1.8.0.0.7
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	47,08
	M
	
	

	1.8.0.0.8
	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
	86,08
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.8
	

	  

	1.9
	REVESTIMENTOS 

	1.9.1
	INTERNOS 

	1.9.1.1
	PAREDES

	1.9.1.1.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	506,32
	M²
	
	

	1.9.1.1.2
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	35,49
	M²
	
	

	1.9.1.1.3
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	173,66
	M²
	
	

	1.9.1.1.4
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	137,20
	M²
	
	

	1.9.1.1.5
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	75,48
	M²
	
	

	1.9.1.1.6
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	84,49
	M²
	
	

	1.9.1.1.7
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
	117,36
	M²
	
	

	1.9.1.1.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	346,35
	M²
	
	

	1.9.1.1.9
	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA
	40,80
	M²
	
	

	1.9.1.2
	TETO 

	1.9.1.2.1
	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
	119,89
	M²
	
	

	1.9.1.2.2
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	119,89
	M²
	
	

	1.9.1.2.3
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	48,71
	M²
	
	

	1.9.1.2.4
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	72,87
	M
	
	

	1.9.2
	EXTERNO 

	1.9.2.1
	PAREDES

	1.9.2.1.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	213,89
	M²
	
	

	1.9.2.1.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	213,89
	M²
	
	

	1.9.2.2
	PLATIBANDA E BARRILETE

	1.9.2.2.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	296,07
	M²
	
	

	1.9.2.2.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	296,07
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.9
	

	  

	1.10
	PINTURA

	1.10.1
	INTERNA

	1.10.1.1
	PAREDES

	1.10.1.1.1
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	200,77
	M²
	
	

	1.10.1.1.2
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	107,30
	M²
	
	

	1.10.1.1.3
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	93,47
	M²
	
	

	1.10.1.2
	TETO 

	1.10.1.2.1
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	168,60
	M²
	
	

	1.10.1.2.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	168,60
	M²
	
	

	1.10.2
	EXTERNA 

	1.10.2.1
	PAREDES, PLATIBANDA E BARRILETE

	1.10.2.1.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
	509,96
	M²
	
	

	1.10.2.1.2
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
	509,96
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.10
	

	  

	1.11
	PISOS

	1.11.1
	PORCELANATO

	1.11.1.0.1
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	168,60
	M²
	
	

	1.11.1.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	8,41
	M³
	
	

	1.11.1.0.3
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	168,60
	M²
	
	

	1.11.1.0.4
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	168,60
	M²
	
	

	1.11.1.0.5
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	58,47
	M²
	
	

	1.11.1.0.6
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	110,13
	M²
	
	

	1.11.1.0.7
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
	13,40
	M²
	
	

	1.11.1.0.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
	16,35
	M²
	
	

	1.11.1.0.9
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	138,85
	M²
	
	

	1.11.1.0.10
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
	52,23
	M
	
	

	1.11.2
	SOLEIRAS 

	1.11.2.0.1
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	17,18
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.11
	

	  

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS 

	1.12.1
	VASOS E MICTÓRIOS 

	1.12.1.0.1
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	10,00
	UN
	
	

	1.12.1.0.2
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	1,00
	UN
	
	

	1.12.1.0.3
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.12.1.0.4
	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	8,00
	UN
	
	

	1.12.2
	LAVATÓRIOS, CUBAS E TANQUES 

	1.12.2.0.1
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	1,00
	UN
	
	

	1.12.2.0.2
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.12.2.0.3
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.2.0.4
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.3
	TAMPO/BANCADA 

	1.12.3.0.1
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	6,75
	M²
	
	

	1.12.4
	TORNEIRAS 

	1.12.4.0.1
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.4.0.2
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.4.0.3
	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´
	12,00
	UN
	
	

	1.12.5
	ACESSÓRIOS

	1.12.5.0.1
	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
	8,00
	UN
	
	

	1.12.5.0.2
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	11,00
	UN
	
	

	1.12.5.0.3
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	8,00
	UN
	
	

	1.12.6
	BARRAS DE APOIO 

	1.12.6.0.1
	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.6.0.2
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.6.0.3
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	2,00
	UN
	
	

	1.12.7
	EQUIPAMENTOS

	1.12.7.0.1
	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO
	2,00
	UN
	
	

	1.12.7.0.2
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.12.7.0.3
	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO
	32,36
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.12
	

	  

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

	1.13.1
	PISOS 

	1.13.1.1
	PISO DE CONCRETO ARMADO 

	1.13.1.1.1
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	313,17
	M²
	
	

	1.13.1.1.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	15,66
	M³
	
	

	1.13.1.1.3
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	313,17
	M²
	
	

	1.13.1.1.4
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	229,53
	M²
	
	

	1.13.1.1.5
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	83,64
	M²
	
	

	1.13.1.2
	GRAMA

	1.13.1.2.1
	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024
	130,21
	M²
	
	

	1.13.1.2.2
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
	130,21
	M²
	
	

	1.13.2
	PORTÕES 

	1.13.2.0.1
	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO
	12,96
	M²
	
	

	1.13.2.0.2
	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA
	4,46
	M²
	
	

	1.13.3
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

	1.3.3.0.1
	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	99,04
	M
	
	

	1.3.3.0.2
	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	9,80
	M
	
	

	1.3.3.0.3
	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	2,20
	M
	
	

	1.13.4
	ABRIGOS 

	1.13.4.0.1
	HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS
	2,00
	UN
	
	

	1.13.4.0.2
	HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS
	1,00
	UN
	
	

	1.13.5
	FECHAMENTOS 

	1.13.5.1
	MURO DE DIVISA

	1.13.5.1.1
	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA
	5,35
	M
	
	

	1.13.5.2
	MURO DE ARRIMO

	1.13.5.2.1
	MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,10m
	25,36
	M
	
	

	1.13.5.2.2
	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M
	36,57
	M
	
	

	1.13.5.3
	REVESTIMENTO E PINTURA DOS MUROS

	1.13.5.3.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	108,95
	M²
	
	

	1.13.5.3.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	108,95
	M²
	
	

	1.13.5.3.3
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
	134,10
	M²
	
	

	1.13.5.3.4
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
	134,10
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.13
	

	  

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

	1.14.1
	ENTRADA DE ENERGIA 

	1.14.1.0.1
	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
	1,00
	UN
	
	

	1.14.2
	ELETRODUTOS

	1.14.2.0.1
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	4,00
	M
	
	

	1.14.2.0.2
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	23,60
	M
	
	

	1.14.2.0.3
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	101,20
	M
	
	

	1.14.2.0.4
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	3,00
	M
	
	

	1.14.2.0.5
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	250,90
	M
	
	

	1.14.2.0.6
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	2,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.7
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.8
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	5,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.9
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	26,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.10
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	2,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.11
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	7,00
	UN
	
	

	1.14.3
	CABO UNIPOLAR (COBRE)

	1.14.3.0.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	541,80
	M
	
	

	1.14.3.0.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	379,10
	M
	
	

	1.14.3.0.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	118,80
	M
	
	

	1.14.3.0.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	218,30
	M
	
	

	1.14.3.0.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	0,10
	M
	
	

	1.14.3.0.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	47,70
	M
	
	

	1.14.3.0.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	149,00
	M
	
	

	1.14.4
	CAIXAS 

	1.14.4.0.1
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM
	1,00
	UN
	
	

	1.14.4.0.2
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM
	3,00
	UN
	
	

	1.14.4.0.3
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	42,00
	UN
	
	

	1.14.4.0.4
	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´
	49,00
	UN
	
	

	1.14.5
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

	1.14.5.0.1
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
	2,00
	UN
	
	

	1.14.5.0.2
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

	1.14.6.0.1
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A
	3,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.2
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	9,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.3
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	11,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.4
	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 380/600 VCA, CORRENTE DE 125 A
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.5
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.6
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.7
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	3,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.8
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	9,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.9
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V
	8,00
	UN
	
	

	1.14.7
	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

	1.14.7.0.1
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	5,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.2
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	3,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.3
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.4
	PLACA DE 4´ X 2´
	11,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.5
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.6
	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA
	13,00
	CJ
	
	

	1.14.7.0.7
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.8
	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO
	7,00
	CJ
	
	

	1.14.8
	ILUMINAÇÃO 

	1.14.8.0.1
	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W
	49,00
	UN
	
	

	TOTAL ITEM 1.14
	

	  

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	1.15.1
	ENTRADA DE ÁGUA 

	1.15.1.0.1
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
	1,00
	UN
	
	

	1.15.1.0.2
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	1,00
	UN
	
	

	1.15.1.0.3
	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA
	1,00
	UN
	
	

	1.15.2
	RESERVATORIOS 

	1.15.2.0.1
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	1,00
	UN
	
	

	1.15.2.0.2
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	3,00
	UN
	
	

	1.15.2.0.3
	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	4,00
	UN
	
	

	1.15.3
	REDE DE ÁGUA FRIA / ALIMENTAÇÃO

	1.15.3.0.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	81,00
	M
	
	

	1.15.3.0.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	261,50
	M
	
	

	1.15.3.0.3
	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.4
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.5
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.6
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	8,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.7
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	14,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.8
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.9
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.10
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	16,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.11
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.12
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	27,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.13
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	105,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.14
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	9,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.15
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.16
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	13,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.17
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	30,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.18
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.19
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	12,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.20
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	19,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.21
	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	26,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.22
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.23
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.24
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.25
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	4,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.26
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	12,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.27
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	19,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.28
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4
	REDE DE ESGOTO

	1.15.4.0.1
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	36,70
	M
	
	

	1.15.4.0.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	13,50
	M
	
	

	1.15.4.0.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	24,60
	M
	
	

	1.15.4.0.4
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	86,50
	M
	
	

	1.15.4.0.5
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.6
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	22,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.7
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.8
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.9
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	28,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.10
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.11
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.12
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.13
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.14
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	5,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.15
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	3,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.16
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	21,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.17
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	54,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.18
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	13,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.19
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	38,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.20
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.21
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.22
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.23
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.24
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.25
	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.26
	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.27
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	11,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.28
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	25,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.29
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	8,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.30
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.31
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM
	7,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.32
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	16,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.33
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5
	VENTILAÇÃO

	1.15.5.0.1
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	81,30
	M
	
	

	1.15.5.0.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	24,60
	M
	
	

	1.15.5.0.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	10,40
	M
	
	

	1.15.5.0.4
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	11,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.5
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	28,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.6
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.7
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.8
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.9
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.10
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.11
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	7,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.12
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.13
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	5,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.14
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.15
	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	5,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.16
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.17
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	17,00
	UN
	
	

	1.15.6
	REDE DE ÁGUA PLUVIAL

	1.15.6.0.1
	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM
	46,70
	M
	
	

	1.15.6.0.2
	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P. L=0,30M
	46,70
	M
	
	

	1.15.6.0.3
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	95,80
	M
	
	

	1.15.6.0.4
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.5
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	11,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.6
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	5,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.7
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.8
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	1,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.9
	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM
	7,00
	UN
	
	

	TOTAL ITEM 1.15
	

	  

	1.16
	LIMPEZA 

	1.16.0.0.1
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	168,60
	M2
	
	

	1.16.0.0.2
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	346,35
	M2
	
	

	1.16.0.0.3
	LIMPEZA DE BANCADA DE PIA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE INOX, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	1,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.4
	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	2,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.5
	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	7,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.6
	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	19,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.7
	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS
	32,61
	M2
	
	

	1.16.0.0.8
	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS
	63,61
	M²
	
	

	1.16.0.0.9
	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO
	313,17
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.16
	

	  

	SUBTOTAL (ITENS 1.1 a 1.16)
	

	  

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

	1.17.0.0.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	6,23
	%
	
	

	TOTAL ITEM 1.17
	

	  

	TOTAL GERAL
	

	Total Geral por Extenso:


Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	ITEM
	SERVIÇOS
	VALOR 

DO ITEM
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS
	7º MÊS
	8º MÊS
	9º MÊS
	10º MÊS
	11º MÊS
	12º MÊS
	TOTAL %
	TOTAL A SER EXECUTADO

	

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,1887%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	40,05%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	
	

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2980%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	60,00%
	40,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4781%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	75,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	INFRAESTRUTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,4446%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	70,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	SUPERESTRUTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,7818%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	25,00%
	60,00%
	15,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0054%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	30,00%
	60,00%
	10,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	ESQUADRIAS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,8624%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00%
	27,50%
	7,50%
	 
	 
	
	

	1.8
	COBERTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,7672%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	15,00%
	55,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	REVESTIMENTOS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,6160%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00%
	35,00%
	30,00%
	25,00%
	 
	 
	
	

	1.10
	PINTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4696%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,50%
	49,50%
	 
	 
	
	

	1.11
	PISOS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0050%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00%
	60,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	
	

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0922%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,00%
	20,00%
	
	

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	R$ 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,7506%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	5,00%
	5,00%
	20,00%
	10,00%
	 
	8,00%
	10,00%
	20,00%
	15,00%
	7,00%
	 
	
	

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8906%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	7,50%
	12,50%
	16,20%
	10,00%
	10,05%
	12,45%
	12,40%
	5,10%
	8,80%
	5,00%
	 
	
	

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0770%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	6,00%
	15,00%
	15,00%
	9,00%
	25,00%
	5,00%
	6,50%
	8,50%
	5,05%
	4,95%
	 
	
	

	1.16
	LIMPEZA
	R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4082%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	
	

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8646%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	8,33%
	8,34%
	8,33%
	8,34%
	8,33%
	8,33%
	8,34%
	8,34%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	

	TOTAL PARA PARIDADE
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 


DECLARAÇÕES

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital 

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DECLARO, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Responsável pela Assinatura do Contrato: Informar nome, endereço completo, telefone, números do CPF e RG, cargo/profissão, endereço eletrônico (e-mail). 
DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

RG do representante

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÕES

[ANEXAR EM FOLHA TIMBRADA DA LICITANTE]

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.789/2025

                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
Prezados Senhores:

Pelo presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que:

a) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 
d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Arujá/SP ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021); 
e) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, e que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
g) Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.789/2025

                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
Nome da Proponente:

Número do CNPJ:

Endereço Completo:

Telefone e Fax:

E-mail:

Prezados Senhores:

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (razão social da empresa), CNPJ nº *, é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Arujá, bem como não se amolda nas hipóteses vedação do art. 4º, e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, sob pena de responder pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal.
REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Referência: 
PROCESSO Nº 333.789/2025

                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital nº. *, que o (a) Sr (a) *, portador (a) do CPF/MF nº. * e inscrito no CREA/CAU (UF) sob o nº. * será o (a) nosso (a) indicado (a) como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço. 

REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura, nome legível e cargo do signatário

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinatura, nome legível e número de inscrição no CREA/CAU (UF)

OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal e visado pelo profissional técnico a ser indicado.
ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 333.789/2025                 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2026
CONTRATO N° 000/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão gerenciador, neste ato representada Sr. ________________________ doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e a(s) empresas abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada(s) CONTRATADA(S), resolvem firmar o presente ajuste, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Ordinária Municipal nº 3.570, de 03 de maio de 2023, e Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e o Decreto Federal nº 11.246, de 2022bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de concorrência nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas abaixo estabelecidas.

CONTRATADA

Denominação:_________________

Endereço Completo:____________

CNPJ:________________________

Telefone e Fax: _______________

E-mail:_______________________

Representante Legal:____________

CPF:_________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE), conforme descrito no Anexo III, Edital, Proposta do contratado e demais anexos que passam a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

1.2. O regime de execução da contratação é semi-integrada. 

CLAÚSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO E GARANTIA DE EXECUÇÃO

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	QUANT
	UN
	PREÇO 

UNIT. R$ 
	PREÇO 

TOTAL R$

	  

	01
	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA TORRE

	  

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES 

	1.1.1.
	PLACA DE OBRA 

	1.1.1.0.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	7,38
	M²
	
	

	1.1.2.
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

	1.1.2.0.1
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
	114,40
	M²
	
	

	1.1.2.0.2
	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME
	2,00
	CJ
	
	

	1.1.2.0.3
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.2.0.4
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.2.0.5
	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²
	12,00
	UN

X

MÊS
	
	

	1.1.3.
	LOCAÇÃO DE OBRA 

	1.1.3.0.1
	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
	86,35
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.1
	

	  

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

	1.2.1
	DEMOLIÇÕES 

	1.2.1.0.1
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	62,62
	M³
	
	

	1.2.1.0.2
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,02
	M³
	
	

	1.2.1.0.3
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,34
	M³
	
	

	1.2.1.0.4
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	84,71
	M²
	
	

	1.2.1.0.5
	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	84,71
	M²
	
	

	1.2.1.0.6
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	16,54
	M³
	
	

	1.2.2
	REMOÇÕES

	1.2.2.0.1
	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO
	1,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.2
	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO
	1,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.3
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	14,94
	M²
	
	

	1.2.2.0.4
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	5,52
	M²
	
	

	1.2.2.0.5
	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	28,06
	M²
	
	

	1.2.2.0.6
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	110,09
	M²
	
	

	1.2.2.0.7
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	4,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.8
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	5,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.9
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	6,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.10
	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	3,00
	UN
	
	

	1.2.2.0.11
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	500,00
	M
	
	

	1.2.2.0.12
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	20,00
	UN
	
	

	1.2.3
	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

	1.2.3.0.1
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	122,84
	M³
	
	

	1.2.3.0.2
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	2.727,05
	M³

X

KM
	
	

	TOTAL ITEM 1.2
	

	  

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

	1.3.1.
	LIMPEZA 

	1.3.1.0.1
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024
	300,08
	M²
	
	

	1.3.2
	CORTE E ATERRO

	1.3.2.0.1
	CORTE E ATERRO COMPACTADO
	8,52
	M³
	
	

	1.3.2.0.2
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	142,71
	M³
	
	

	1.3.2.0.3
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	3.168,16
	M³

X

KM
	
	

	1.3.2.0.4
	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	142,71
	M³
	
	

	TOTAL ITEM 1.3
	

	  

	1.4
	INFRAESTRUTURA

	1.4.1
	ESTACAS 

	1.4.1.0.1
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
	270,00
	M
	
	

	1.4.1.0.2
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	54,00
	UN
	
	

	1.4.1.0.3
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	8,48
	M³
	
	

	1.4.1.0.4
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	188,26
	M³

X

KM
	
	

	1.4.2
	BLOCOS DE COROAMENTO 

	1.4.2.0.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	11,88
	M³
	
	

	1.4.2.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	1,19
	M³
	
	

	1.4.2.0.3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	57,60
	M²
	
	

	1.4.2.0.4
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	511,13
	KG
	
	

	1.4.2.0.5
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	15,89
	KG
	
	

	1.4.2.0.6
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	11,88
	M³
	
	

	1.4.2.0.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	102,96
	M²
	
	

	1.4.3
	VIGAS BALDRAME 

	1.4.3.0.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	9,40
	M³
	
	

	1.4.3.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA 5CM
	1,17
	M³
	
	

	1.4.3.0.3
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
	98,76
	M²
	
	

	1.4.3.0.4
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	542,49
	KG
	
	

	1.4.3.0.5
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	212,96
	KG
	
	

	1.4.3.0.6
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	9,40
	M³
	
	

	1.4.3.0.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	122,23
	M²
	
	

	1.4.4.
	REATERRO

	1.4.4.0.1
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	1,18
	M³
	
	

	TOTAL ITEM 1.4
	

	  

	1.5
	SUPERESTRUTURA

	1.5.1
	PILARES

	1.5.1.0.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	121,74
	M²
	
	

	1.5.1.0.2
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	677,92
	KG
	
	

	1.5.1.0.3
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	181,24
	KG
	
	

	1.5.1.0.4
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	4,24
	M³
	
	

	1.5.2
	VIGAS 

	1.5.2.0.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
	151,52
	M²
	
	

	1.5.2.0.2
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	426,44
	KG
	
	

	1.5.2.0.3
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA
	183,03
	KG
	
	

	1.5.2.0.4
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	7,25
	M³
	
	

	1.5.3
	VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS DE AMARRAÇÃO 

	1.5.3.0.1
	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	11,36
	M
	
	

	1.5.3.0.2
	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	40,07
	M
	
	

	1.5.3.0.3
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	123,46
	M
	
	

	1.5.4
	LAJES

	1.5.4.0.1
	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA
	243,49
	M²
	
	

	1.5.4.0.2
	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO
	757,25
	KG
	
	

	TOTAL ITEM 1.5
	

	  

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS

	1.6.0.0.1
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	6,94
	M³
	
	

	1.6.0.0.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	417,31
	M²
	
	

	1.6.0.0.3
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	264,20
	M²
	
	

	1.6.0.0.4
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	66,58
	M²
	
	

	1.6.0.0.5
	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E 
	5,10
	M²
	
	

	1.6.0.0.6
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	20,40
	M²
	
	

	1.6.0.0.7
	DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM
	13,86
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.6
	

	  

	1.7
	ESQUADRIAS

	1.7.1
	PORTAS E PORTÕES

	1.7.1.0.1
	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO
	37,83
	M²
	
	

	1.7.1.0.2
	PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO
	8,42
	M²
	
	

	1.7.1.0.3
	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA
	16,08
	M²
	
	

	1.7.1.0.4
	ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA
	1,28
	M²
	
	

	1.7.1.0.5
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025
	21,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.6
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	1,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.7
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	9,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.8
	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.7.1.0.9
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	1,84
	M
	
	

	1.7.2
	JANELAS 

	1.7.2.0.1
	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO
	32,61
	M²
	
	

	1.7.2.0.2
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	40,75
	M
	
	

	1.7.3
	GRADIL

	1.7.3.0.1
	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025
	37,92
	M²
	
	

	1.7.4
	VIDROS E ESPELHOS

	1.7.4.0.1
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
	32,61
	M²
	
	

	1.7.4.0.2
	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM
	12,48
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.7
	

	  

	1.8
	COBERTURA 

	1.8.0.0.1
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
	128,37
	M²
	
	

	1.8.0.0.2
	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS
	128,37
	M²
	
	

	1.8.0.0.3
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	53,10
	M²
	
	

	1.8.0.0.4
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
	53,10
	M²
	
	

	1.8.0.0.5
	ARGILA EXPANDIDA SOLTA
	7,97
	M³
	
	

	1.8.0.0.6
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	31,08
	M
	
	

	1.8.0.0.7
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	47,08
	M
	
	

	1.8.0.0.8
	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
	86,08
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.8
	

	  

	1.9
	REVESTIMENTOS 

	1.9.1
	INTERNOS 

	1.9.1.1
	PAREDES

	1.9.1.1.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
	506,32
	M²
	
	

	1.9.1.1.2
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	35,49
	M²
	
	

	1.9.1.1.3
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	173,66
	M²
	
	

	1.9.1.1.4
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	137,20
	M²
	
	

	1.9.1.1.5
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	75,48
	M²
	
	

	1.9.1.1.6
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	84,49
	M²
	
	

	1.9.1.1.7
	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
	117,36
	M²
	
	

	1.9.1.1.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	346,35
	M²
	
	

	1.9.1.1.9
	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA
	40,80
	M²
	
	

	1.9.1.2
	TETO 

	1.9.1.2.1
	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
	119,89
	M²
	
	

	1.9.1.2.2
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
	119,89
	M²
	
	

	1.9.1.2.3
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	48,71
	M²
	
	

	1.9.1.2.4
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
	72,87
	M
	
	

	1.9.2
	EXTERNO 

	1.9.2.1
	PAREDES

	1.9.2.1.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	213,89
	M²
	
	

	1.9.2.1.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	213,89
	M²
	
	

	1.9.2.2
	PLATIBANDA E BARRILETE

	1.9.2.2.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	296,07
	M²
	
	

	1.9.2.2.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	296,07
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.9
	

	  

	1.10
	PINTURA

	1.10.1
	INTERNA

	1.10.1.1
	PAREDES

	1.10.1.1.1
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	200,77
	M²
	
	

	1.10.1.1.2
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
	107,30
	M²
	
	

	1.10.1.1.3
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	93,47
	M²
	
	

	1.10.1.2
	TETO 

	1.10.1.2.1
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
	168,60
	M²
	
	

	1.10.1.2.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	168,60
	M²
	
	

	1.10.2
	EXTERNA 

	1.10.2.1
	PAREDES, PLATIBANDA E BARRILETE

	1.10.2.1.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
	509,96
	M²
	
	

	1.10.2.1.2
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
	509,96
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.10
	

	  

	1.11
	PISOS

	1.11.1
	PORCELANATO

	1.11.1.0.1
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	168,60
	M²
	
	

	1.11.1.0.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	8,41
	M³
	
	

	1.11.1.0.3
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	168,60
	M²
	
	

	1.11.1.0.4
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
	168,60
	M²
	
	

	1.11.1.0.5
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	58,47
	M²
	
	

	1.11.1.0.6
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	110,13
	M²
	
	

	1.11.1.0.7
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE
	13,40
	M²
	
	

	1.11.1.0.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
	16,35
	M²
	
	

	1.11.1.0.9
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	138,85
	M²
	
	

	1.11.1.0.10
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
	52,23
	M
	
	

	1.11.2
	SOLEIRAS 

	1.11.2.0.1
	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
	17,18
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.11
	

	  

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS 

	1.12.1
	VASOS E MICTÓRIOS 

	1.12.1.0.1
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	10,00
	UN
	
	

	1.12.1.0.2
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	1,00
	UN
	
	

	1.12.1.0.3
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.12.1.0.4
	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	8,00
	UN
	
	

	1.12.2
	LAVATÓRIOS, CUBAS E TANQUES 

	1.12.2.0.1
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	1,00
	UN
	
	

	1.12.2.0.2
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.12.2.0.3
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.2.0.4
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.3
	TAMPO/BANCADA 

	1.12.3.0.1
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	6,75
	M²
	
	

	1.12.4
	TORNEIRAS 

	1.12.4.0.1
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.4.0.2
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.4.0.3
	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´
	12,00
	UN
	
	

	1.12.5
	ACESSÓRIOS

	1.12.5.0.1
	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
	8,00
	UN
	
	

	1.12.5.0.2
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	11,00
	UN
	
	

	1.12.5.0.3
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	8,00
	UN
	
	

	1.12.6
	BARRAS DE APOIO 

	1.12.6.0.1
	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.6.0.2
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	1,00
	UN
	
	

	1.12.6.0.3
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	2,00
	UN
	
	

	1.12.7
	EQUIPAMENTOS

	1.12.7.0.1
	PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 2 L/H - CONJUGADO
	2,00
	UN
	
	

	1.12.7.0.2
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.12.7.0.3
	BANCO CONTÍNUO EM CONCRETO VAZADO
	32,36
	M
	
	

	TOTAL ITEM 1.12
	

	  

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

	1.13.1
	PISOS 

	1.13.1.1
	PISO DE CONCRETO ARMADO 

	1.13.1.1.1
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
	313,17
	M²
	
	

	1.13.1.1.2
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
	15,66
	M³
	
	

	1.13.1.1.3
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	313,17
	M²
	
	

	1.13.1.1.4
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	229,53
	M²
	
	

	1.13.1.1.5
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	83,64
	M²
	
	

	1.13.1.2
	GRAMA

	1.13.1.2.1
	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024
	130,21
	M²
	
	

	1.13.1.2.2
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
	130,21
	M²
	
	

	1.13.2
	PORTÕES 

	1.13.2.0.1
	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO
	12,96
	M²
	
	

	1.13.2.0.2
	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA
	4,46
	M²
	
	

	1.13.3
	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

	1.3.3.0.1
	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	99,04
	M
	
	

	1.3.3.0.2
	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	9,80
	M
	
	

	1.3.3.0.3
	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	2,20
	M
	
	

	1.13.4
	ABRIGOS 

	1.13.4.0.1
	HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS
	2,00
	UN
	
	

	1.13.4.0.2
	HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS
	1,00
	UN
	
	

	1.13.5
	FECHAMENTOS 

	1.13.5.1
	MURO DE DIVISA

	1.13.5.1.1
	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA
	5,35
	M
	
	

	1.13.5.2
	MURO DE ARRIMO

	1.13.5.2.1
	MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,10m
	25,36
	M
	
	

	1.13.5.2.2
	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M
	36,57
	M
	
	

	1.13.5.3
	REVESTIMENTO E PINTURA DOS MUROS

	1.13.5.3.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	108,95
	M²
	
	

	1.13.5.3.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
	108,95
	M²
	
	

	1.13.5.3.3
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
	134,10
	M²
	
	

	1.13.5.3.4
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
	134,10
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.13
	

	  

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

	1.14.1
	ENTRADA DE ENERGIA 

	1.14.1.0.1
	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
	1,00
	UN
	
	

	1.14.2
	ELETRODUTOS

	1.14.2.0.1
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	4,00
	M
	
	

	1.14.2.0.2
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	23,60
	M
	
	

	1.14.2.0.3
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	101,20
	M
	
	

	1.14.2.0.4
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	3,00
	M
	
	

	1.14.2.0.5
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	250,90
	M
	
	

	1.14.2.0.6
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	2,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.7
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.8
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	5,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.9
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	26,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.10
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	2,00
	UN
	
	

	1.14.2.0.11
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	7,00
	UN
	
	

	1.14.3
	CABO UNIPOLAR (COBRE)

	1.14.3.0.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	541,80
	M
	
	

	1.14.3.0.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	379,10
	M
	
	

	1.14.3.0.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	118,80
	M
	
	

	1.14.3.0.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	218,30
	M
	
	

	1.14.3.0.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	0,10
	M
	
	

	1.14.3.0.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	47,70
	M
	
	

	1.14.3.0.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	149,00
	M
	
	

	1.14.4
	CAIXAS 

	1.14.4.0.1
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM
	1,00
	UN
	
	

	1.14.4.0.2
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM
	3,00
	UN
	
	

	1.14.4.0.3
	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´
	42,00
	UN
	
	

	1.14.4.0.4
	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´
	49,00
	UN
	
	

	1.14.5
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

	1.14.5.0.1
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
	2,00
	UN
	
	

	1.14.5.0.2
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6
	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

	1.14.6.0.1
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A
	3,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.2
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	9,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.3
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	11,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.4
	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 380/600 VCA, CORRENTE DE 125 A
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.5
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.6
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	1,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.7
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	3,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.8
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	9,00
	UN
	
	

	1.14.6.0.9
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V
	8,00
	UN
	
	

	1.14.7
	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

	1.14.7.0.1
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	5,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.2
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	3,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.3
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.4
	PLACA DE 4´ X 2´
	11,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.5
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.6
	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA
	13,00
	CJ
	
	

	1.14.7.0.7
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	1,00
	UN
	
	

	1.14.7.0.8
	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO
	7,00
	CJ
	
	

	1.14.8
	ILUMINAÇÃO 

	1.14.8.0.1
	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W
	49,00
	UN
	
	

	TOTAL ITEM 1.14
	

	  

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

	1.15.1
	ENTRADA DE ÁGUA 

	1.15.1.0.1
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
	1,00
	UN
	
	

	1.15.1.0.2
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	1,00
	UN
	
	

	1.15.1.0.3
	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA
	1,00
	UN
	
	

	1.15.2
	RESERVATORIOS 

	1.15.2.0.1
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	1,00
	UN
	
	

	1.15.2.0.2
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	3,00
	UN
	
	

	1.15.2.0.3
	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	4,00
	UN
	
	

	1.15.3
	REDE DE ÁGUA FRIA / ALIMENTAÇÃO

	1.15.3.0.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	81,00
	M
	
	

	1.15.3.0.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	261,50
	M
	
	

	1.15.3.0.3
	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.4
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.5
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.6
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	8,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.7
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	14,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.8
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.9
	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	11,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.10
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	16,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.11
	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.12
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	27,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.13
	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	105,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.14
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	9,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.15
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.16
	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	13,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.17
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	30,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.18
	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.19
	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	12,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.20
	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	19,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.21
	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	26,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.22
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.23
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.24
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	1,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.25
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	4,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.26
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	12,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.27
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	19,00
	UN
	
	

	1.15.3.0.28
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4
	REDE DE ESGOTO

	1.15.4.0.1
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	36,70
	M
	
	

	1.15.4.0.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	13,50
	M
	
	

	1.15.4.0.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	24,60
	M
	
	

	1.15.4.0.4
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	86,50
	M
	
	

	1.15.4.0.5
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.6
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	22,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.7
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.8
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.9
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	28,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.10
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	3,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.11
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.12
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.13
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.14
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	5,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.15
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	3,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.16
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	21,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.17
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	54,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.18
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	13,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.19
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	38,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.20
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.21
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.22
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.23
	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.24
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.25
	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.26
	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.27
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	11,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.28
	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	25,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.29
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
	8,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.30
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.31
	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM
	7,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.32
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	16,00
	UN
	
	

	1.15.4.0.33
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5
	VENTILAÇÃO

	1.15.5.0.1
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	81,30
	M
	
	

	1.15.5.0.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	24,60
	M
	
	

	1.15.5.0.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	10,40
	M
	
	

	1.15.5.0.4
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	11,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.5
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	28,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.6
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	8,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.7
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.8
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.9
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	4,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.10
	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.11
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	7,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.12
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.13
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	5,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.14
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.15
	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	5,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.16
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	1,00
	UN
	
	

	1.15.5.0.17
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
	17,00
	UN
	
	

	1.15.6
	REDE DE ÁGUA PLUVIAL

	1.15.6.0.1
	HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM
	46,70
	M
	
	

	1.15.6.0.2
	HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M
	46,70
	M
	
	

	1.15.6.0.3
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	95,80
	M
	
	

	1.15.6.0.4
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	6,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.5
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	11,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.6
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	5,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.7
	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	2,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.8
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
	1,00
	UN
	
	

	1.15.6.0.9
	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM
	7,00
	UN
	
	

	TOTAL ITEM 1.15
	

	  

	1.16
	LIMPEZA 

	1.16.0.0.1
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	168,60
	M2
	
	

	1.16.0.0.2
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS
	346,35
	M2
	
	

	1.16.0.0.3
	LIMPEZA DE BANCADA DE PIA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE INOX, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	1,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.4
	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	2,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.5
	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	7,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.6
	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS
	19,00
	UN
	
	

	1.16.0.0.7
	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS
	32,61
	M2
	
	

	1.16.0.0.8
	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS
	63,61
	M²
	
	

	1.16.0.0.9
	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO
	313,17
	M²
	
	

	TOTAL ITEM 1.16
	

	  

	SUBTOTAL (ITENS 1.1 a 1.16)
	

	  

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

	1.17.0.0.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	6,23
	%
	
	

	TOTAL ITEM 1.17
	

	  

	TOTAL GERAL
	

	Total Geral por Extenso:


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
	ITEM
	SERVIÇOS
	VALOR 

DO ITEM
	1º MÊS
	2º MÊS
	3º MÊS
	4º MÊS
	5º MÊS
	6º MÊS
	7º MÊS
	8º MÊS
	9º MÊS
	10º MÊS
	11º MÊS
	12º MÊS
	TOTAL %
	TOTAL A SER EXECUTADO

	

	1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,1887%
	R$ 

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	40,05%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	5,45%
	
	

	1.2
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,2980%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	60,00%
	40,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4781%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	75,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	INFRAESTRUTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,4446%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	70,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	SUPERESTRUTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,7818%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	25,00%
	60,00%
	15,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.6
	ALVENARIA E DIVISÓRIAS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,0054%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	30,00%
	60,00%
	10,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.7
	ESQUADRIAS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,8624%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00%
	27,50%
	7,50%
	 
	 
	
	

	1.8
	COBERTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,7672%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	15,00%
	55,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.9
	REVESTIMENTOS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,6160%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00%
	35,00%
	30,00%
	25,00%
	 
	 
	
	

	1.10
	PINTURA
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,4696%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,50%
	49,50%
	 
	 
	
	

	1.11
	PISOS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0050%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00%
	60,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	
	

	1.12
	LOUÇAS, METAIS E AFINS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0922%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,00%
	20,00%
	
	

	1.13
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	R$ 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,7506%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	5,00%
	5,00%
	20,00%
	10,00%
	 
	8,00%
	10,00%
	20,00%
	15,00%
	7,00%
	 
	
	

	1.14
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	R$ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,8906%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	7,50%
	12,50%
	16,20%
	10,00%
	10,05%
	12,45%
	12,40%
	5,10%
	8,80%
	5,00%
	 
	
	

	1.15
	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,0770%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	6,00%
	15,00%
	15,00%
	9,00%
	25,00%
	5,00%
	6,50%
	8,50%
	5,05%
	4,95%
	 
	
	

	1.16
	LIMPEZA
	R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4082%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00%
	
	

	1.17
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	R$
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8646%
	R$

	
	
	
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	
	

	
	
	
	8,33%
	8,34%
	8,33%
	8,34%
	8,33%
	8,33%
	8,34%
	8,34%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	8,33%
	
	

	

	TOTAL PARA PARIDADE
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 


2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ *****(******)
2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.4. Nos termos do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 61, incisos I e II, alíneas “aa” e “bb”, da Lei Municipal nº 3.570/2023, o objeto será recebido.

2.4.1. Em se tratando de OBRAS E SERVIÇOS (INCLUSIVE DE ENGENHARIA):

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato;

2.4.2. Se tratando de COMPRAS:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

2.4.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

2.4.3.1. O fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
2.4.3.2. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

2.4.3.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

2.4.3.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

2.4.3.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

2.4.3.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

2.4.3.7. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los a comissão designada para recebimento definitivo.

2.4.3.8. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

2.4.3.9. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

2.4.3.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

2.4.3.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

2.4.3.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

2.5. GARANTIA DE EXECUÇÃO

2.5.1. Esta prefeitura exigirá da contratada garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato;

2.5.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades, seguindo o disposto no art. 96, §1º, incisos I a IV, da Lei Federal n°14.133/2021:

2.5.3. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;

c) Fiança bancária;

d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).

2.5.4. A fiança bancária deverá conter:

a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

2.5.5. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 6014-3, com fornecimento de comprovante do recolhimento.
2.5.6. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades legalmente estabelecidas.

2.6. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses de acordo com o Cronograma físico-financeiro, contados da assinatura da Ordem de Serviço, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.3. Em se tratando de fornecimento/serviço contínuo o prazo de vigência da contratação é de no máximo 05 (cinco) anos contados do(a) data de aniversário do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.4. A prorrogação de que trata este subitem anterior é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela seguinte classificação orçamentária: 

02.09.00.02.09.01.27.812.1110 – REC FED – MODERNIZAÇÃO CAMPO DA TORRE (FEDERAL);
02.09.00.02.09.01.04.122.1092 – REC BB – OPERAÇÃO DE CRÉDITO – DESPESAS DE CA (FEDERAL);

02.09.00.02.09.01.04.122.2094 – GESSTÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS (PRÓPRIO).

4.2. No caso de fornecimento/serviço contínuo a dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
CLAÚSULA QUINTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.2. Início da execução do objeto: Após a emissão da ordem de serviço;
5.3. O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma físico financeiro, contados da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pelos fiscais e/ou gestor do contrato.
5.4. A contratada deverá seguir integralmente a documentação técnica (planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos básicos). Fica estabelecido que em caso de divergência entre os projetos e as medidas “in loco”, deverão prevalecer sempre as últimas.
5.5. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Tuim, S/N – Mirante do Arujá, Arujá – São Paulo. Coordenadas: 23°23'13.3"S 46°17'41.9"W.
5.6. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
5.8. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
5.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
5.10. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO
Não é admitida a subcontratação total do objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no edital e no contrato.                                                                                                                                                 

CLÁUSULA SÉTIMA- REAJUSTE E REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO 

7.1. Os preços são fixos no prazo de um ano contado da data orçamento estimado em XX/XX/XXXX.

7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção - INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

7.9. A decisão sobre os pedidos de repactuação de preços e/ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

7.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

7.11. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais, conforme SUBITEM 1.2.1, DO EDITAL.

CLAÚSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão feitos à contratada após a análise e aprovação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, onde será solicitada a Nota Fiscal no valor aprovado da medição e o pagamento será realizado no 10º (décimo) dia contados da data mencionada no Laudo de Vistoria de Obras/Serviços expedido pela autoridade competente, ficando a liberação do pagamento condicionada à regularidade do fornecedor, mediante consulta prévia quanto a regularidade do INSS e FGTS; 

8.2. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços. 

8.3. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária. 
8.4. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 8.1. 

8.5. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à Contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

8.6. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

8.7. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, isso após regular processo administrativo. 

8.8. A Contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

CLAÚSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens contratados, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:

9.2. Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado;

9.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria Contratada, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato;

9.4. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.5. Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho;

9.6. Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço;

9.7. Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços;

9.8. Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros obrigatórios;

9.9. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Secretaria de Obras, por razões devidamente justificadas;

9.10. Refazer os serviços irregulares, no(s) prazo(s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e persistindo, sofrerá as sanções previstas no contrato;

9.11. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

9.12. Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Arujá;

9.13. Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários;

9.14. A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar sinalização adequada, e de acordo com a legislação vigente;

9.15. A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 05 (cinco) dias, não podendo iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal de Obras;

9.16. A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços. Os relatórios deverão ser apresentados em formato A4, competindo à contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias, de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao início da execução até a conclusão dos mesmos;

9.17. No ato da assinatura do contrato, o Contratado deverá indicar o Responsável Técnico pela obra, acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à Contratante, caso descumpra essa obrigação;

9.18. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;

9.19. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto para representá-la com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.20. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9.21. Todo material fornecido pela Contratada deverá obedecer às especificações do projeto, documentos técnicos e normas vigentes;

9.22. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações fornecidas, sem ônus para a Contratante;

9.23. A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos nos locais dos serviços antes de sua utilização podendo impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. A fim de evitar prejuízos futuros, a contratada deverá apresentar as amostras dos mesmos antes de sua aquisição.

9.24. A Prefeitura Municipal de Arujá poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.25. Constituirá ônus exclusivo da Contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, nos termos do art. 121 da Lei Federal n° 14.133/21;
9.26. A Contratada apresentará, quando exigido pela Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.
9.27. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

9.28. Cumprir as diretrizes e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;

9.29. Ter responsabilidade ambiental com os materiais e equipamentos a serem fornecidos, quando a Contratada deverá considerar sua composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo dessa forma o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010;

9.30. Cumprir com os critérios ambientais estabelecidos em normas, no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis disponibilizados pela AGU e na Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

9.31. Cumprir com o estabelecido no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

10.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda: 

a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.

b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.

c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;

d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

11.2. A fiscalização não reduzirá a responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização do Contratante.

11.3. Fiscalização Técnica 

11.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);
11.3.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

11.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

11.3.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);
11.3.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);
11.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
11.4. Fiscalização Administrativa 

11.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

11.5. Gestor do Contrato 
11.5.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

11.5.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

11.5.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

11.5.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

11.5.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

11.5.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

12.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  

12.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. Em sem tratando de fornecimentos contínuos, aluguel de equipamentos ou utilização de programas de informática, o contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraente.

12.4.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.4.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem anterior, ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.6.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
12.7. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.7.3. Indenizações e multas.

12.8. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

12.9. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;

13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “13.1.2”, “13.1.3” e “13.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “13.1.5”, “13.1.6”, “13.1.7” e “13.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “13.1.2”, “13.1.3” e “13.1.4”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.2.4. Multa no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de inidoneidade de licitar ou de contratar. 

13.2.5. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista do edital.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4. Antes da aplicação da sanção será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4.1. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicação das sanções serão considerados o disposto no art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

13.6. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, poderão ser compensados, total ou parcial, com os créditos devidos pela Administração decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ou entidade sancionadora, na forma do artigo 62 e seguintes da Lei Municipal nº 3.570, do ano de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

17.2. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, em * de * de 20___
	__________________________
Secretários ________________                       

TESTEMUNHAS:

NOME: _________________________________
	REPRESENTANTE DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL


ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÕES DO TCE

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 01/2024)

CONTRATANTE: 

 CONTRATADO: 

 CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:  

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
Pela contratada:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  
________                                                       Nome:


Cargo:


CPF:  

Assinatura:  ___________________________
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA:

 CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ / SP (CAMPO DA TORRE)
VALOR (R$):

 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Prefeitura Municipal de Arujá, 00 de __________ de 2026.

__________________________________
Secretário Municipal de ______________
E-mail:___________________________

ANEXO XII – LEI MUNICIPAL Nº 2.567
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Proibe a designagao para fungdo de confianga ou nomeagao para cargo ou
emprego em comiss3o de pessoa que tenha sido condenada em decisao com
transito em julgado ou proferida por drgéo jurisdicional colegiado.

ABEL JOSE LARINI, PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIGOES LEGAIS,

FAZ SABER QUE a Camara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1°. Fica proibida no Municipio de Aruja, a designag&o para fungdo de confianca
0U /1 nomeag30 para cargo ou emprego em comisséo de pessoa que tenha sido condenada em decisdo com
trénsito em julgado ou proferida por 6rgdo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| - atos de improbidade administrativa;
- crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) I ediondos;

e) { raticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) d2 redugdo de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

q) eleitoras, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) ce lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.

Art. 2°. Na mesma proibigao do art. 1° incide aquele que tenhg

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;
Il - sido excluido do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatéria judicial ou ad
profissional competente;
Ill - suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por imeularidade insanavel
que: configure ato doloso de improbidade administrativa, por deciséo irrecorrivel do 6rgdo ¢ompetente.

Art. 3°. Nao se aplicam as vedagdes do art. 1° quando o crime tenha sido.culposo ou
corisiderado de menor potencial ofensivo.

Paragrafo Unico. Deixa de incidir as vedagdes dos arts. 1° e 2° depois de decorridos
cin o anos da:

| - extingdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigao pela instancia superior, que

ret vagira para todos os efeitos;

Il - decisdo que tenha ocasionado a exclus&o do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico; \\R
Il rejeigdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes piblicas; ou Ri
IV - cessagao dos efeitos da suspensdo dos direitos politicos. d

‘ Art. 4°. E vedada a manutengo, aditamento oi prorrogagéo de contrato de prestagao
de servigos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposigéo da Administragao Direta ~

o
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H
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ou Irdireta, para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1%e 2,
deve1do tal condig&o constar expressamente dos editais de licitagao.

Paragrafo Unico. No prazo de cento e vinte dias o Executivo, 0 Legislativo, as
Autarquias, Fundagdes e Sub Prefeituras, que tenham empresas prestadoras de servigos contratadas
deve 30 adotar os procedimentos necessarios & plena observancia desta Resolugao.

Art. 5°. O nomeado, contratado ou designado, antes da posse, declarara por escrito,
sob «is penas da lei, ndo incidir em qualquer das hipoteses de vedagao previstas nesta lei.

Paragrafo Unico. A verificagio da veracidade da declaragdo, mediante a exigéncia e
anélise, no minimo, das seguintes certiddes ou declaragdes negativas:

| - das Justigas:

a) Elgitoral;
b) E<tadual ou Distrital;

Il - do Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho
Nacional de Justica;

IIl - cos entes publicos ou 6rgaos jurisdicionados em que tenha trabalhado nos (ltimos dez anos, constando a
inforinago de que n&o foi demitido ou exonerado a bem do servigo publico.

Art. 6°. No prazo maximo de noventa dias os Poderes Executivo e Legislativo e
orgaos da Administragdo Indireta do Municipio, realizardo recadastramento, exigindo dos atuais ocupantes
dos cargos e empregos em comisso ou fungdo de confianga os documentos indicados no art. b

§ 1° Os Poderes Executivo e Legislativo poderdo requerer a outros 6rgaos publicos,
federais, estaduais ou municipais outras informagdes e documentos referentes a servidores ocupantes de
cargos ou empregos em comissao, ou fungdes de confianga visando o cumprimento da presente Lei.

§ 2° Todos os atos efetuados em desobediéncia as veda % previstas serao

§ 3° O Prefeito e o Presidente da Camara, no prazo méximo de ‘! oitenta dias,
prooverdo a exoneragdo dos atuais ocupantes de cargos em comissdo e a dispensa dps ocupantes de
funciles de confianca que se encontrem nas situagdes previstas nos arts. 1° e 2° ou que deixem de cumprir as
disposigdes previstas no art. 5°. e

cons derados nulos.

§ 4° A aplicag3o das disposigdes desta lei far-se-a por decisdo motivada, assegurada

a ar pla defesa.
§ 5° Os atos de exoneragdo produzirdo efeitos a contar de suas respectivaski‘
publizagdes.

Art. 7°. As denincias referentes ao descumprimento desta Lei poderdo ser
form sladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbalmente (caso em que serdo reduzidas a termo), sendo
no e tanto, vedado o anonimato .
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Paragrafo Unico. A denincia sera processada mesmo desacompanhada de prova ou
de irdicagdo de como esta podera ser obtida e somente podera ser desconsiderada quando demonstrado de
plano sua inveracidade, caso em que o denunciante podera responder por ma fé.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando qualquer
disposi¢do em contrario.

Prefeitura Municipal de Aruja, 02 de Setembro de 2013.

N\ 7/
Avel Jog& Larini
Ppefeito

Renato Swensson Neto
Secretario Municipal de Assuntos Juridicos

Registrado e Publicado neste Departamento
na d ita acima.
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Ana Maria deACamargo do Prado
Secrataria Municipal Adjunta - Designada
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