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[bookmark: _Hlk67315367]ABERTA A PARTICIPAÇÃO A TODOS INTERESSADOS
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
ORÇAMENTO SIGILOSO (ART. 24, CAPUT, 14.133/2021)
PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, torna público que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, onde a sessão será conduzido(a) pelo(a) Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 56.574 de 04 de fevereiro de 2025, a licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Ordinária Municipal nº 3.570, de 03 de maio de 2023 (https://www.legislacaodigital.com.br/Aruja-SP/LeisOrdinarias/3570-2023), disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de concorrência eletrônica nos autos do processo em epigrafe.

1. OBJETO
1.1. O presente certame tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP, de acordo com as especificações constantes no Anexo II, deste Edital.

1.2. DA VISTORIA TÉCNICA				A vistoria técnica será facultativa, e deverá ser agendada em horário de expediente junto a Secretaria Municipal de Obras, com atendimento das 08:00h às 12:00h e das 13:00h as 17:00h, para realizá-la até o último dia útil anterior à abertura da sessão pública da presente licitação, pelo telefone (11) 4652-7622. A visita deverá ser realizada por representante munido de poderes. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a proponente, após a vistoria, tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições de infraestrutura, que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a execução dos serviços.
1.2.1. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes;
1.2.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;
1.2.3. Após o término da vistoria, será emitido Atestado de vistoria técnica em nome da empresa interessada;
1.2.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal, assinada pelo responsável técnico ou representante legal, conforme definido no edital, de que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local e da execução do objeto.
1.3. Faz parte do Edital os seguintes anexos:
I – Anteprojeto, Projeto básico ou Projeto executivo;
II - Estudo Técnico Preliminar;
III - Termo de Referência;
IV - Planilha Quantitativa;
V - Cronograma Físico-Financeiro;
VI – Proposta Comercial;
VII – Modelo de Declarações (Habilitação, Inidoneidade, Ministério do Trabalho, Vedação ao Trabalho Degradante ou Forçado e Cumpre as Exigências de Reserva de Cargos para Pessoa com Deficiência e Reabilitado da Previdência Social);
VIII – Modelo de Declaração de Indicação do Responsável Técnico;
IX - Minuta do Contrato;
X – Modelo de Declarações do TCE;
XI - Lei Municipal nº 2.567;
XII – Matriz de Risco.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. A Concorrência Eletrônica (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, etc) será realizado em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Concorrência Eletrônica (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em www.novobbmnet.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e horários definidos abaixo:

	RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 13/11/2026
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 13/11/2026 das 09h01min às 09h59min.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 13/11/2026 a partir das 10h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Agente de Contratação.



REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.2. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DA CONCORRÊNCIA
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a credenciamento, cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da etapa de lances.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que sejam especializadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias;

4.2. É admitida a participação de empresas reunidas em consórcio desde que atendido o disposto no art. 15, da Lei Federal nº 14.133, do ano de 2021.

4.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar da concorrência, diretamente no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias – www.novobbmnet.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

4.4. A participação na concorrência está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital.

4.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida/emitida pela entidade;

4.6. Não poderão disputar esta licitação:
[bookmark: _Ref113883338]4.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
[bookmark: _Ref114659912][bookmark: _Ref114659913][bookmark: _Ref113883339]4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
[bookmark: _Ref113883003]4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
4.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
4.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
[bookmark: _Ref113883579]4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
4.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
[bookmark: _Ref113962336]4.6.8. Agente público do órgão;
4.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
4.6.10. Declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública;
4.6.11. Enquadradas nas disposições do art. 14, da Lei Federal nº 14.133/2021;
4.6.12. Aquelas que, por qualquer outra razão, foram sancionadas com impedimento de licitar e contratar com Poder Público ou declaração de inidoneidade por força de lei;
4.6.13. Pessoas jurídicas condenadas por improbidade administrativa, quando a sentença judicial impuser proibição de contratar com o Poder Público;
4.6.14. A verificação de quaisquer situações relacionadas no item anterior pode ser realizada mediante consulta a portais na internet do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, do Cadastro Nacional de Empresas Punidas, entre outros;
4.6.15. O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;
4.6.16. A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;

4.7. O Edital e seus Anexos podem ser solicitados através do e-mail pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br informando o número da concorrência; obtidos no site oficial da Prefeitura - www.prefeituradearuja.sp.gov.br, Atos Municipais, Edital de licitações, concorrência eletrônica; no endereço eletrônico: www.novobbmnet.com.br; bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP; para ciência de todos os interessados.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) receber as propostas de preços;
d) conduzir os procedimentos relativos aos lances;
e) analisar a aceitabilidade das propostas;
f) efetuar a escolha da proposta do lance de menor preço;
e) desclassificar propostas justificando os motivos;
g) verificar as condições de participação do vencedor provisório do certame;
h) verificar a habilitação da Licitante classificado em primeiro lugar;
i) declarar o vencedor;
j) receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;
k) elaborar a ata da sessão;
l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação;
n) executar os demais procedimentos previstos em lei e no edital.

DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET
5.2. Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br, acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”.

5.3. As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.
5.3.1. Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site www.novobbmnet.com.br.



PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES:
5.4. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.novobbmnet.com.br, opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”
5.4.1. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital.

5.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional BBMNET Licitações, poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

5.7. Caso haja desconexão com o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
5.7.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão da concorrência será suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão.

5.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso a concorrência o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação designará novo dia e horário para a continuidade do certame.

5.9. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal “www.novobbmnet.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao procedimento.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do site www.novobbmnet.com.br, a partir da liberação do edital, até o horário estabelecido neste edital.

6.2. O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.3. As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal.
6.3.1. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:
6.3.1.1. Os serviços, bens e obras integrantes do objeto deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo de Referência.
6.3.1.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico com o VALOR GLOBAL.
6.3.1.3. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com apenas duas casas decimais (0,00).
6.3.1.4. Apresentar juntamente com a proposta as declarações conforme modelos do ANEXO VI, do Edital;
6.3.1.5. Juntar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

6.4. Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da plataforma BBMNET Licitações.

6.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto licitado.

7. ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:
7.1. A partir da data e horário previsto no edital, terá início à sessão pública da Concorrência Eletrônica, que dar-se-á automaticamente, por meio de sistema eletrônico;

7.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;
7.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serão consideradas lances; 	
7.2.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote;
DA DISPUTA
7.4. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o seguinte modo de Disputa, de acordo com o estabelecido no portal:

7.4.1. ABERTO:
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pelo próprio licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima conforme tabela abaixo, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro lance formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor;

	ITEM
	LANCE MÍNIMO (%)

	01
	1



A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço global;
7.4.1.1. O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente.
7.4.1.2. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima.
7.4.1.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;
7.4.1.4. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de lances.

7.5. O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

8. DA NEGOCIAÇÃO
8.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.
8.1.1. Devido ao tamanho da planilha, fica estabelecido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, excluindo finais de semana e feriados, contado da solicitação do Agente de Contratação no “chat” da Concorrência, para envio da proposta readequada e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput, sem previsão de prorrogação.
8.1.2. A negociação será realizada por meio do sistema, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
8.1.3. A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
[bookmark: _Ref117019424]9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 4.6, do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
 (a) Relação de Apenados do Tribunal de Contas do TCESP, disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
(b) Consulta consolidada de pessoas jurídicas TCU, disponível em: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
(c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União, disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
(d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União, disponível em: https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
9.1.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação;

9.2. O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PREÇO GLOBAL".

[bookmark: art60i]9.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
[bookmark: art60ii]9.3.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
[bookmark: art60iii]9.3.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;
[bookmark: art60iv]9.3.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento, na forma do art. 45 da Lei Municipal nº 3.570, do ano de 2023;
[bookmark: art60§1]9.3.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

[bookmark: art60§1i]9.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
[bookmark: art60§1ii]9.4.1. Empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
[bookmark: art60§1iii]9.4.2. Empresas brasileiras;
[bookmark: art60§1iv]9.4.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.4.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.5. Verificadas as condições de participação e de preferência, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos;

9.6. Será desclassificada a proposta que:
9.6.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
9.6.2. Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;
9.6.3. Apresentar preço manifestamente inexequível;
9.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
9.6.5. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, inclusive quanto aos preços unitários;
9.6.6. Em se tratando de contratação de OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
9.6.7. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 9.6.8. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
9.6.9. No caso obras e de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. A presunção é relativa, havendo a possibilidade do licitante demonstrar a exequibilidade de sua proposta.
9.6.10. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
9.6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 9.6.12. Em se tratando de SERVIÇOS DE ENGENHARIA, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta;

9.7. Apresentar preços excessivos, considerando os valores estimados.

9.8. Ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial;

9.9. Não apresentar a declaração de que trata o subitem 6.3.1.5, do Edital.

9.10. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos EDITAL, a contar da convocação pelo Agente de Contratação através do chat de mensagens.

9.11. A inobservância aos prazos elencados no EDITAL, ou ainda o envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Agente de Contratação.

9.12. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Agente de Contratação examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.13. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital.

9.14. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, inexequíveis ou superfaturados.

9.15. Quando houver necessidade de documentos complementares à proposta, para confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, dentro do prazo estipulado, sob pena de invalidade do respectivo ato de classificação e a aplicação das penalidades cabíveis.

9.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive às condições de participação no certame, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação.

9.17. O ORÇAMENTO SERÁ DIVULGADO APÓS A CONCLUSÃO DA ETAPA DE LANCES.	  	
	
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Encerrado o julgamento das propostas, será solicitada a LICITANTE VENCEDORA, pelo(a) Agente de Contratação no portal www.novobbmnet.com.br que seja anexada a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 04 (QUATRO) HORAS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE SOLICITADO PELA LICITANTE DENTRO DESTE PRAZO VIA “CHAT” DA CONCORRÊNCIA, E AUTORIZADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.
10.1.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado, via sistema, a encaminhá-los, em formato digital, dentro do prazo estipulado, sob pena de inabilitação;

10.2. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;
10.2.1. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
10.2.2. Ficará franqueada vista aos interessados e, a partir da data que for informada pelo Agente no chat da licitação, será aberto o prazo para manifestação da intenção de interposição de recurso.

10.3. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos estabelecidos, acarretará a inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

10.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.5. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos comprobatórios de habilitação:

10.5.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.5.1.1. Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, tais como (art. 66, Lei Federal nº 14.133/2021):
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada.

10.5.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União:
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.
§ 1º. A regularidade fiscal poderá ser comprovada pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa;
10.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor global da proposta final do licitante, após a etapa de lances e eventual negociação. Como nenhuma proposta poderá ser aceita acima do valor estimado, o percentual observa o limite do § 4º do artigo 69 da Lei Federal nº. 14.133/2021 sem comprometer o sigilo do orçamento, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei.
b) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
c) Índices Contábeis:
c.1) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
c.1.1) A licitante constituída há menos de 02 (dois) anos, deverá apresentar os documentos previstos no subitem “c.1” relativos tão somente ao último exercício financeiro;
c.1.2.) A licitante criada no exercício financeiro em curso poderá apresentar o balanço de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, em substituição aos documentos previstos no subitem “c.1";
c.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais devidamente publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações;
c.3) A verificação da boa situação financeira do licitante avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG), Índice de Liquidez Corrente (ILC), maiores que 1 (um) e Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,5, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial, nos termos da Instrução Normativa Municipal 01/2023 - DG:
c.3.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
                  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
c.3.2) ILC = Ativo Circulante
                Passivo Circulante
c.3.3) ISG =                                    Ativo Total
                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
c.3.4) IE = PC + ELP
                     AT
c.4) O índice de endividamento da empresa deve ser igual ou menor que 0,5.
c.5) Estes índices deverão estar demonstrados em folha a parte, devidamente preenchidos os valores e sua apuração, com assinatura de profissional competente.
c.6) Admite-se, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado.
c.7) Para o consórcio fica acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, ressalvada a hipótese do artigo 15, § 1º, da Lei 14.133/2021.

10.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / OPERACIONAL
a. Certidão de Registro do licitante, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação e;
[bookmark: _Hlk213235401]b. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, que indique(m) a execução de, no mínimo as quantidades apontadas no quadro de Índices de Relevância:
	Item
	Parcela de maior relevância técnica
	Itens da planilha 
	Quantidade Total
	Quantidade
Mín. – 50%
	Justificativa técnica

	1
	Revestimento vinílico em manta heterogênea ou similar/equivalente
	6.1.4, 6.2.2, 6.3.4, 6.4.4 e 6.5.4
	7.275,76m²
	3.637,88m²
	Trata-se de parcela de grande extensão, específica para os ambientes da edificação, envolvendo preparação adequada do substrato, aplicação da manta, tratamento das juntas, acabamento e execução do impermeabilizante acrílico. Em edificação hospitalar, a correta execução apresenta importância adicional em razão dos requisitos de durabilidade, facilidade de higienização, manutenção e desempenho do revestimento.

	2
	Execução de brise metálico perfurado em alumínio ou similar/equivalente
	11.1 e 12.1
	1.424,00m²
	712,00m²
	Parcela de natureza técnica diferenciada (estrutura de fixação, modulação e interface com a fachada), cuja execução inadequada compromete o desempenho térmico e a segurança da envoltória.

	3
	Fornecimento e instalações de elevadores ou similar/equivalente
	24.2.1 a 24.2.6
	11,00un
	5,00un
	Parcela de natureza técnica diferenciada e quantitativa relevante, envolvendo fornecimento, montagem, ajuste e comissionamento de equipamentos de transporte vertical essenciais ao funcionamento hospitalar, sujeitos a normas técnicas específicas.

	4
	Execução de sistema de climatização por expansão indireta, compreendo resfriadora de líquidos (chiller), incluindo rede de distribuição de ar, rede hidráulica de água gelada e automação da Central de Água Gelada (CAG) ou sistema tecnicamente similar/equivalente.
	Qualitativo
	Parcela de natureza técnica diferenciada, envolvendo central de água gelada, redes hidráulicas e de ar e automação, essenciais às condições ambientais exigidas em estabelecimento assistencial de saúde.


 c. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, que façam referência à execução dos serviços conforme o quadro de Índices de Relevância.
	[bookmark: _Hlk242780410]Item
	Parcela de maior relevância técnica
	Profissional

	1
	Revestimento vinílico em manta heterogênea ou similar/equivalente
	Conforme atribuições profissionais legalmente reconhecidas.

	2
	Execução de brise metálico perfurado em alumínio
	Conforme atribuições profissionais legalmente reconhecidas.

	3
	Fornecimento e instalações de elevadores
	Conforme atribuições profissionais legalmente reconhecidas.

	4
	Execução de sistema de climatização por expansão indireta, compreendendo resfriadora de líquidos (chiller), rede de distribuição de ar, rede hidráulica de água gelada e automação da Central de Água Gelada (CAG) ou sistema tecnicamente equivalente.
	Conforme atribuições profissionais legalmente reconhecidas.


d. Deverá apresentar DECLARAÇÃO timbrada de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado na forma da letra “c”, acompanhada de declaração de anuência do profissional aceitando fazer parte da equipe técnica (ANEXO VIII);
d.1. Os profissionais indicados pelo licitante na forma das letras “c” e ‘d”, deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
e. Relação detalhada e declaração de disponibilidade dos equipamentos que serão utilizados na obra objeto desta contratação.
f. Relação de equipe técnica especializada e disponível para a realização do objeto desta licitação que se responsabilizarão pelos trabalhos.
g. Atestado de vistoria técnica emitido pela Prefeitura.
g.1. Caso a empresa não realize a vistoria técnica deverá apresentar DECLARAÇÃO do responsável técnico da empresa de que possui pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições de infraestrutura, que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que sejam utilizados durante a execução dos serviços.
§1° Para o consórcio, admite-se, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

10.5.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) DECLARAÇÃO de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021);
b) DECLARAÇÃO de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; (Anexo VIII deste Edital);
c) DECLARAÇÃO de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; (Anexo VIII deste Edital);
d) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; (Anexo VIII deste Edital);
e) DECLARAÇÃO do licitante, que inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, Estadual e/ou Federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados, na forma do inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021 (Anexo VIII deste Edital);
§ 1º Em caso de ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação a Licitante fica obrigada a comunicar a Administração Pública do Município de Arujá;

10.5.7. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
a) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou em meio digital, observadas as disposições do art. 70, inciso I, da Lei Federal n.14.133/2021, devendo, nas licitações realizadas sob a forma eletrônica, ser encaminhados por meio do sistema eletrônico utilizado para o certame, nos formatos e prazos estabelecidos neste Edital.
b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;
c) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta PREFEITURA aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;
d) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
d.1) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos;
e) O Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por meio eletrônico.
f) Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo nas hipóteses previstas no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021;
g) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital, Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação considerará o licitante inabilitado.
h) Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

11. DOS RECURSOS
11.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação informará aos licitantes, por meio de mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediatamente, sob pena de preclusão, por meio eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema www.novobbmnet.com.br.

11.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, www.novobbmnet.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada através do e-mail pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br, aos cuidados do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação responsável pelo certame, observados os prazos de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de (art. 165, I da Lei nº 14.133/2021):
11.2.1. Julgamento das propostas;
11.2.2. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
11.2.3 Anulação ou revogação da licitação;
11.2.4. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

11.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos;

11.4. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação encaminhará à autoridade superior competente o objeto do certame para adjudicação ao vencedor, propondo à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório.

11.5. O recurso contra decisão do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

11.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
12.1. Na forma do art. 71, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
[bookmark: art71i]12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
[bookmark: art71ii]12.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
[bookmark: art71iii]12.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
[bookmark: art71iv]12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação;

[bookmark: art71§1]12.2.  Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa;
[bookmark: art71§2]
12.3.  O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado;
[bookmark: art71§3]
12.4.  Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados;

12.5 Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do processo licitatório.
[bookmark: art71§4]
13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
[bookmark: art140i]13.1. Nos termos do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 61, incisos I e II, alíneas “aa” e “bb”, da Lei Municipal nº 3.570/2023, o objeto será recebido.
13.1.1. Em se tratando de OBRAS E SERVIÇOS (INCLUSIVE DE ENGENHARIA):
[bookmark: art140ia]a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado do término da execução;
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato;

[bookmark: art140ii]13.2. Se tratando de COMPRAS:
[bookmark: art140iia]a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
[bookmark: art140iib]b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado
[bookmark: art140§1]§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
[bookmark: art140§2]§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
[bookmark: art140§4][bookmark: art140§3]§ 3º Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.

13.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021).

13.4. O fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021).

13.5. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021).

13.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

13.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021).

13.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

13.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.10. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los a comissão designada para recebimento definitivo.

13.11. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

14.12. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

13.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

13.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

13.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
[bookmark: art140§5]
14. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
[bookmark: art155ii]14.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
[bookmark: art155iii]14.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
14.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;
[bookmark: _Ref114668085][bookmark: _Hlk114652595]14.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação durante o certame;
[bookmark: _Ref114668108]14.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
14.1.5.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
14.1.5.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
14.1.5.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
14.1.5.4. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
[bookmark: _Ref114668139]14.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.6.1. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
14.1.6.2. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
[bookmark: _Ref114668249]14.1.7. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
[bookmark: _Ref114668245]14.1.8. Fraudar a licitação;
[bookmark: _Ref114668247]14.1.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.10. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
[bookmark: _Ref114668251]14.1.12. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
[bookmark: _Ref114668252]14.1.13. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
(a) advertência;
(b) multa;
(c) impedimento de licitar e contratar; e
(d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
14.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
14.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
14.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

14.4. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1 a 14.1.14, a multa será de 0,5% a 30% do valor do contrato licitado.
[bookmark: _Hlk113876035]14.4.1. A multa será aplicada mediante decisão administrativa fundamentada, observados os critérios previstos no artigo 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, respeitados os limites legais de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme a natureza e a gravidade da infração, assegurados o contraditório e a ampla defesa. O recolhimento deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da comunicação oficial da decisão administrativa definitiva, sem prejuízo dos mecanismos legais de cobrança.
14.4.2. O atraso injustificado na execução do contrato, inclusive no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro da obra, sujeitará a contratada à aplicação de multa moratória, nos termos do artigo 162 da Lei Federal nº 14.133/2021, observados os critérios estabelecidos nos subitens seguintes.:
14.4.2.1.  Pelo atraso injustificado na execução de serviços, etapas ou parcelas previstas no cronograma físico-financeiro, poderá ser aplicada multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 6% (seis por cento) dessa parcela, até o período máximo de 30 (trinta) dias corridos, sem prejuízo da apuração de eventual inexecução contratual e da aplicação das demais medidas legalmente cabíveis;
14.4.2.2. O atraso injustificado na apresentação, suplementação, renovação ou reposição da garantia de execução contratual, quando exigível, sujeitará a contratada à multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total atualizado do contrato, limitada a 2% (dois por cento) desse valor, observados o contraditório, a ampla defesa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14.4.2.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.2 a 14.1.6.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.7 a 14.1.14, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.2 a 14.1.6.2 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.

14.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
14.12.1. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

15. DA CONTRATAÇÃO
15.1. A proponente vencedora será notificada, se necessário, para em 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período uma única vez, mediante requerimento expresso da adjudicatária e somente após o deferimento pela autoridade interessada no objeto licitado, assinar o instrumento contratual, contados do recebimento da notificação, expedida pelo Departamento de Administração, ocasião em que deverá tomar as seguintes providências:
15.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, esta Prefeitura verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
15.1.2. Esta prefeitura exigirá da contratada garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, ressalvada a hipótese prevista no artigo 96, §3º, da Lei 14.133/2021 (seguro-garantia), cujo prazo é de 1 (um) mês, contado da homologação e anterior à assinatura;
15.1.3. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
c) Fiança bancária;
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).
15.1.4. A fiança bancária deverá conter:
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;
d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
15.1.5. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 6014-3, com fornecimento de comprovante do recolhimento;
15.1.6. A não apresentação da garantia contratual no prazo estabelecido, quando exigível, ensejará a adoção das providências administrativas cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa, podendo resultar na aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, observadas a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias do caso concreto e as disposições do edital e do contrato, sem prejuízo da possibilidade de extinção contratual, quando legalmente cabível.

15.2. Nos termos do § 2º do artigo 90 da Lei 14.133/21, poderá a Administração, quando o convocado se recusar a assinar o contrato, no prazo estabelecido no item anterior, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou então revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo § 5º da legislação citada.

15.3. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

16. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos serão efetuados à contratada após a análise e aprovação das medições pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, mediante a emissão do respectivo Laudo de Vistoria de Obras/Serviços e a apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor aprovado, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data indicada no referido Laudo, observada a regular liquidação da despesa e a ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

16.2. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços. O pagamento para os equipamentos e sistemas especializados previstos na PQPU somente se efetivará após a entrega no local e ateste da fiscalização, sob pena de configurar pagamento antecipado.

16.3. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária.

16.4. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 

16.5. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à Contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

16.6. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

16.7. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, isso após regular processo administrativo.

16.8. A Contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do IPCA, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

16.9. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela seguinte classificação orçamentária:
02.06.00.02.06.01.04.122.1011 – CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL (FEDERAL);
02.06.00.02.06.01.10.302.1010 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL (FEDERAL);
02.09.00.02.09.01.04.122.1092 – GESTÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS (PRÓPRIO);

17. DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA
17.1. O prazo para a entrega da obra deverá ser observado no Cronograma Físico-Financeiro, em até 12 (doze) meses, a contar da data mencionada na Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Obras, que será responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

17.2. A fiscalização da obra será realizada por Técnicos habilitados no CREA ou CAU da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Arujá, sendo que qualquer anormalidade verificada na execução deverá ser comunicada por escrito ao licitante vencedor, que responderá no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

18. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E DO REAJUSTE
18.1. Os preços são fixos e no prazo de um ano contado da data orçamento estimado em XX/XX/XXXX.

18.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC-DI (FGV) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

18.9. O reajuste será realizado por apostilamento.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Arujá para o endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br até 03 dias úteis antes da data fixada para o recebimento de propostas.

19.2.  Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

19.3. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas (Art. 164, Lei Federal 14.133/2021), qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura, manifestando o seu interesse em campo específico do endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br (o interessado não deve estar logado no portal) e, encaminhando as razões da impugnação por meio do e-mail ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, cadastrado na página eletrônica da BBMNET – Licitações Públicas;

19.4. Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas.

19.5. Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no sítio da www.novobbmnet.com.br.

19.6. A entrega da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

19.7. Todas as respostas do Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação às impugnações e recursos, porventura interpostos, estarão à disposição dos interessados no próprio Site.

19.8. A participação da licitante na presente licitação implica na sua concordância a todas as condições e termos estabelecidos neste Edital e anexos;

19.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação tais como a elaboração e encaminhamento de suas propostas e dos documentos exigidos neste Edital;

19.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

19.11. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da concorrência;

19.12. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo no endereço eletrônico;  

19.13. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.14. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e será motivada pelo Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação, nos autos do processo de licitação;

19.15. É facultada ao Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência com a suspensão do certame, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública, admitida a juntada de documento proposto a comprovar condição preexistente à abertura da sessão.

19.16. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.17. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo(a) Agente de Contratação / Comissão Especial de Licitação.

20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes.
Telefone: (11) 4652-7600 ramal 7609 – (11) 4652-7609 - E-mail: pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br

[bookmark: _Hlk83300304]Prefeitura Municipal de Arujá, 26 de outubro de 2026.

VICENTE NASSER DO PRADO
Secretário Municipal de Obras


LEONARDO SANTOS DOS REIS
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I – ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO (SE HOUVER)

PROCESSO Nº 335.199/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

· O ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO, caso haja, pode ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/ 

ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR / E.T.P

PROCESSO Nº 335.199/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP


· O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (E.T.P) pode ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/



























ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROCESSO Nº 335.199/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

· O TERMO DE REFERÊNCIA (T.R) E O MEMORIAL DESCRITIVO deverão ser acessados por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	USO INTERNO
P.M.ARUJÁ - Fls. _____
Processo nº 335.199/2026 26/10/2026             Luiz 
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ANEXO IV – PLANILHA QUANTITATIVA

PROCESSO Nº 335.199/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UN
	QUANTIDADE

	 
	
	
	

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 

	1.1.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
	M2
	24,40

	1.1.2
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
	UN
	1,00

	1.1.3
	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO
	VB
	1,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	2.0
	ESTRUTURAS
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 

	2.1.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	209,59

	2.1.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	885,20

	2.1.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	122,50

	2.1.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	234,80

	2.1.5
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	26,40

	2.1.6
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	155,10

	2.1.7
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	49,20

	2.1.8
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	19,65

	2.1.9
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	19,65

	2.2
	 
	 
	 

	2.2.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	309,72

	2.2.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.156,80

	2.2.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	12,10

	2.2.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	497,20

	2.2.5
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	29,66

	2.2.6
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	29,66

	2.3
	 
	 
	 

	2.3.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	209,60

	2.3.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	735,20

	2.3.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	347,80

	2.3.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	20,16

	2.3.5
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	196,00

	2.3.6
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	137,60

	2.3.7
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	20,16

	2.4
	 
	 
	 

	2.4.1
	 
	 
	 

	2.4.1.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	61,67

	2.4.1.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	27,90

	2.4.1.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	19,80

	2.4.1.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	67,50

	2.4.1.5
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	49,50

	2.4.1.6
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	17,10

	2.4.1.7
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	83,70

	2.4.1.8
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	6,40

	2.4.1.9
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	6,40

	2.4.2
	 
	 
	 

	2.4.2.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	90,05

	2.4.2.2
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	0,90

	2.4.2.3
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.714,50

	2.4.2.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	13,70

	2.4.2.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	13,70

	2.5
	 
	 
	 

	2.5.1
	 
	 
	 

	2.5.1.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	118,21

	2.5.1.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	14,40

	2.5.1.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	20,70

	2.5.1.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	117,90

	2.5.1.5
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	49,50

	2.5.1.6
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	189,00

	2.5.1.7
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	180,00

	2.5.1.8
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	520,20

	2.5.1.9
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	18,77

	2.5.1.10
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	18,77

	2.5.2
	 
	 
	 

	2.5.2.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	124,72

	2.5.2.2
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2.312,00

	2.5.2.3
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	578,00

	2.5.2.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	24,94

	2.5.2.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	24,94

	2.6
	 
	 
	 

	2.6.1
	 
	 
	 

	2.6.1.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	402,63

	2.6.1.2
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	30,20

	2.6.1.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	629,03

	2.6.1.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.571,76

	2.6.1.5
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	678,48

	2.6.1.6
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	30,20

	2.6.2
	 
	 
	 

	2.6.2.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	156,37

	2.6.2.2
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2.621,70

	2.6.2.3
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	23,46

	2.6.2.4
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	23,46

	2.7
	 
	 
	 

	2.7.1
	 
	 
	 

	2.7.1.1
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	M2
	6,18

	2.7.1.2
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	13,76

	2.7.1.3
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	0,62

	2.7.1.4
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	6,17

	2.7.1.5
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	111,27

	2.7.1.6
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	2,52

	2.7.1.7
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	19,94

	2.7.1.8
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	23,59

	2.7.1.9
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
	M3
	93,21

	2.7.1.10
	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN
	M3
	114,28

	2.7.1.11
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	M3
	3,15

	2.7.1.12
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	M3XKM
	57,96

	2.7.1.13
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	2,52

	2.7.2
	 
	 
	 

	2.7.2.1
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	M2
	64,25

	2.7.2.2
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	64,25

	2.7.2.3
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	6,42

	2.7.2.4
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	86,33

	2.7.2.5
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	209,55

	2.7.2.6
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	25,70

	2.7.2.7
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	25,70

	2.7.2.8
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	128,50

	2.7.3
	 
	 
	 

	2.7.3.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	38,40

	2.7.3.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	143,83

	2.7.3.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	220,33

	2.7.3.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	1,92

	2.7.3.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	1,92

	2.7.4
	 
	 
	 

	2.7.4.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	67,01

	2.7.4.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	19,05

	2.7.4.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	50,04

	2.7.4.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	38,18

	2.7.4.5
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	5,22

	2.7.4.6
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	5,22

	2.7.5
	 
	 
	 

	2.7.5.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	208,25

	2.7.5.2
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	958,66

	2.7.5.3
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	13,27

	2.7.5.4
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	13,27

	2.8
	 
	 
	 

	2.8.1
	 
	 
	 

	2.8.1.1
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	M2
	527,90

	2.8.1.2
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	239,94

	2.8.1.3
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	42,60

	2.8.1.4
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	41,81

	2.8.1.5
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	10.221,99

	2.8.1.6
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	826,18

	2.8.1.7
	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	2.847,49

	2.8.1.8
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	263,95

	2.8.1.9
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	263,95

	2.8.1.10
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	632,65

	2.8.2
	 
	 
	 

	2.8.2.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	176,00

	2.8.2.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	225,90

	2.8.2.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	847,00

	2.8.2.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	37,26

	2.8.2.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	37,26

	2.8.3
	 
	 
	 

	2.8.3.1
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
	M2
	1.354,42

	2.8.3.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.999,62

	2.8.3.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.672,56

	2.8.3.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	2.293,56

	2.8.3.5
	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
	KG
	5.050,80

	2.8.3.6
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	135,42

	2.8.3.7
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	135,42

	2.8.4
	 
	 
	 

	2.8.4.1
	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
	M
	212,00

	2.8.4.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	780,86

	2.8.4.3
	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA
	M2
	743,68

	2.8.4.4
	MANTA GEOTÊXTIL
	M2
	743,68

	2.8.4.5
	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021
	M3
	446,20

	2.9
	 
	 
	 

	2.9.1
	 
	 
	 

	2.9.1.2
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
	M3
	183,00

	2.9.1.3
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	14,78

	2.9.1.4
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	M3
	210,28

	2.9.1.5
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	M3XKM
	3.869,06

	2.9.2
	 
	 
	 

	2.9.2.1
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	M2
	31,20

	2.9.2.2
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	355,18

	2.9.2.3
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	7,80

	2.9.2.4
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,90

	2.9.2.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	7,80

	2.9.3
	 
	 
	 

	2.9.3.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	34,40

	2.9.3.2
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	450,78

	2.9.3.3
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	6,25

	2.9.3.4
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	6,25

	2.9.4
	 
	 
	 

	2.9.4.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	23,04

	2.9.4.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	28,22

	2.9.4.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	29,72

	2.9.4.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	1,72

	2.9.4.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	1,72

	2.9.5
	 
	 
	 

	2.9.5.1
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
	M2
	182,82

	2.9.5.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	743,09

	2.9.5.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	186,01

	2.9.5.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	245,07

	2.9.5.5
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	18,28

	2.9.5.6
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	18,28

	2.10
	 
	 
	 

	2.10.1
	 
	 
	 

	2.10.1.1
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
	M3
	273,00

	2.10.1.2
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
	M3
	30,58

	2.10.1.3
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	M3
	303,03

	2.10.1.4
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	M3XKM
	5.575,66

	2.10.2
	 
	 
	 

	2.10.2.1
	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
	M2
	47,47

	2.10.2.2
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	65,91

	2.10.2.3
	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
	KG
	434,90

	2.10.2.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	11,87

	2.10.2.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	11,87

	2.10.3
	 
	 
	 

	2.10.3.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	51,31

	2.10.3.2
	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	1.425,06

	2.10.3.3
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	9,49

	2.10.3.4
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	9,49

	2.10.4
	 
	 
	 

	2.10.4.1
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	31,04

	2.10.4.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	38,02

	2.10.4.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	39,73

	2.10.4.4
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	2,32

	2.10.4.5
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	2,32

	2.10.5
	 
	 
	 

	2.10.5.1
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
	M2
	236,68

	2.10.5.2
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	988,46

	2.10.5.3
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	251,34

	2.10.5.4
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
	KG
	331,14

	2.10.5.5
	CONCRETO USINADO, FCK = 35 MPA - PARA BOMBEAMENTO
	M3
	23,68

	2.10.5.6
	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
	M3
	23,68

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	3.0
	ALVENARIAS
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 

	3.1.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	159,88

	3.1.2
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
	M2
	159,88

	3.1.3
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	159,88

	3.2
	 
	 
	 

	3.2.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	513,46

	3.2.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	113,32

	3.2.3
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
	M2
	1.243,66

	3.2.4
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	582,42

	3.2.5
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	582,42

	3.2.6
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	1.568,54

	3.3
	 
	 
	 

	3.3.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	588,45

	3.3.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	100,42

	3.3.3
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
	M2
	1.098,57

	3.3.4
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	534,11

	3.3.5
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	534,11

	3.3.6
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	1.098,57

	3.4
	 
	 
	 

	3.4.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	533,96

	3.4.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	100,42

	3.4.3
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
	M2
	1.069,82

	3.4.4
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	515,41

	3.4.5
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	515,41

	3.4.6
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	1.069,82

	3.5
	 
	 
	 

	3.5.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	730,66

	3.5.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	98,42

	3.5.3
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
	M2
	880,96

	3.5.4
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	571,10

	3.5.5
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	571,10

	3.5.6
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	880,96

	3.6
	 
	 
	 

	3.6.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	418,97

	3.6.2
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	77,93

	3.6.3
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022
	M2
	323,95

	3.6.4
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
	M2
	799,17

	3.6.5
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	799,17

	3.6.6
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	323,95

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	4.0
	PAREDES DE GESSO
	 
	 

	4.1
	 
	 
	 

	4.1.1
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	789,19

	4.1.2
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	700,00

	4.1.3
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	533,61

	4.1.4
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
	M2
	155,12

	4.1.5
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
	M2
	294,26

	4.1.6
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	410,03

	4.1.7
	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´
	M2
	822,56

	4.2
	 
	 
	 

	4.2.1
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	755,28

	4.2.2
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	422,33

	4.2.3
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	265,55

	4.2.4
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
	M2
	257,45

	4.2.5
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	334,52

	4.2.6
	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´
	M2
	983,42

	4.3
	 
	 
	 

	4.3.1
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	872,24

	4.3.2
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	456,54

	4.3.3
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	143,86

	4.3.4
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
	M2
	258,03

	4.3.5
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	451,10

	4.3.6
	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´
	M2
	740,64

	4.4
	 
	 
	 

	4.4.1
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	569,02

	4.4.2
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS
	M2
	338,43

	4.4.3
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	115,14

	4.4.4
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS
	M2
	133,09

	4.4.5
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES (UMA FACE STANDARD E OUTRA FACE RESISTENTE A UMIDADE) E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS
	M2
	287,68

	4.4.6
	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´
	M2
	241,22

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	5.0
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
	 
	 

	5.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTA 82X210CM (ABRIR UMA FOLHA) PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM CHAPA DE MADEIRA COM ACABAMENTO
	UN
	3,00

	5.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTA 92X210CM (CORRER UMA FOLHA) PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM CHAPA DE MADEIRA COM ACABAMENTO
	UN
	2,00

	5.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTA 164X210CM (ABRIR DUAS FOLLHAS) PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM CHAPA DE MADEIRA COM ACABAMENTO
	UN
	4,00

	5.4
	VISOR DE 100MM COM CAIXILHO ESPECIAL EM AÇO TRATADO E PINTADO 30X40CM
	UN
	4,00

	5.5
	ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
	KG
	12.500,48

	5.6
	LENÇOL DE CHUMBO REFINADO COM 2,0MM
	M2
	351,26

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	6.0
	PISOS
	 
	 

	6.1
	 
	 
	 

	6.1.1
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	M2
	7,08

	6.1.2
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
	M2
	57,96

	6.1.3
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	318,38

	6.1.4
	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M2
	1.451,19

	6.1.5
	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M
	982,40

	6.1.6
	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
	M2
	69,68

	6.1.7
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
	M2
	2.738,29

	6.1.8
	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
	M3
	410,74

	6.1.9
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
	M2
	2.525,62

	6.1.10
	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
	M3
	378,85

	6.1.11
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)
	M2
	1.865,13

	6.1.12
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	18,50

	6.1.13
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO
	M2
	63,75

	6.2
	 
	 
	 

	6.2.1
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	501,03

	6.2.2
	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M2
	1.694,09

	6.2.3
	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M
	1.283,72

	6.2.4
	MALHA FECHADA PRÉ-FABRICADA EM FIO DE COBRE DE 16MM E MESCH 30 X 30CM PARA ATERRAMENTO
	M2
	55,02

	6.2.5
	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
	M2
	71,30

	6.2.6
	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO
	M2
	270,04

	6.2.7
	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO
	M2
	270,04

	6.2.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	15,25

	6.3
	 
	 
	 

	6.3.1
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	M2
	168,84

	6.3.2
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
	M2
	1.625,41

	6.3.3
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	168,84

	6.3.4
	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M2
	1.525,66

	6.3.5
	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
	M2
	71,36

	6.3.6
	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M
	991,06

	6.3.7
	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO
	M2
	317,82

	6.3.8
	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO
	M2
	317,82

	6.3.9
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	15,25

	6.4
	 
	 
	 

	6.4.1
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	M2
	175,61

	6.4.2
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
	M2
	1.569,35

	6.4.3
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	175,61

	6.4.4
	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M2
	1.545,34

	6.4.5
	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M
	1.023,40

	6.4.6
	MALHA FECHADA PRÉ-FABRICADA EM FIO DE COBRE DE 16MM E MESCH 30 X 30CM PARA ATERRAMENTO
	M2
	172,80

	6.4.7
	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
	M2
	71,30

	6.4.8
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	10,50

	6.5
	 
	 
	 

	6.5.1
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	M2
	112,75

	6.5.2
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
	M2
	1.059,48

	6.5.3
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	112,75

	6.5.4
	REVESTIMENTO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M2
	1.059,48

	6.5.5
	RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
	M
	864,15

	6.5.6
	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
	M2
	72,76

	6.5.7
	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO
	M2
	382,51

	6.5.8
	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO
	M2
	382,51

	6.5.9
	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA
	M2
	10,50

	6.6
	 
	 
	 

	6.6.1
	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO
	M2
	2.208,92

	6.6.2
	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO
	M2
	2.208,92

	6.6.3
	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL
	M2
	50,68

	6.7
	 
	 
	 

	6.7.1
	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	807,49

	6.7.2
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
	M3
	323,00

	6.7.3
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
	M3XKM
	7.429,00

	6.7.4
	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
	M3
	161,50

	6.7.5
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
	M2
	807,49

	6.7.6
	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
	M3
	80,75

	6.7.7
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
	M3
	40,37

	6.7.8
	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
	M2
	807,49

	6.7.9
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
	M3
	40,37

	6.7.10
	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL
	M2
	94,30

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	7.0
	ACABAMENTO DAS PAREDES
	 
	 

	7.1
	 
	 
	 

	7.1.1
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	M3
	360,00

	7.1.2
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	M3xMÊS
	2.160,00

	7.2
	 
	 
	 

	7.2.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	4.786,03

	7.3
	 
	 
	 

	7.3.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	2.999,16

	7.3.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	502,33

	7.3.3
	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
	M2
	570,30

	7.3.4
	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM
	M
	502,89

	7.4
	 
	 
	 

	7.4.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	3.657,44

	7.4.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	1.076,49

	7.4.3
	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
	M2
	107,55

	7.4.4
	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM
	M
	685,96

	7.5
	 
	 
	 

	7.5.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	2.326,81

	7.5.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	481,13

	7.5.3
	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
	M2
	986,75

	7.5.4
	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM
	M
	788,72

	7.6
	 
	 
	 

	7.6.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1.390,66

	7.6.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	462,58

	7.6.3
	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO
	M2
	2.094,67

	7.6.4
	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM
	M
	520,39

	7.7
	 
	 
	 

	7.7.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	2.817,04

	7.7.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	354,87

	7.8
	 
	 
	 

	7.8.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1.409,76

	7.8.2
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
	M2
	5.589,32

	7.8.3
	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS
	M2MES
	13.638,48

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	8.0
	FORROS
	 
	 

	8.1
	 
	 
	 

	8.1.1
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	M2
	1.088,95

	8.1.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1.088,85

	8.1.3
	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX
	M2
	789,25

	8.2
	 
	 
	 

	8.2.1
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	M2
	1.161,79

	8.2.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1.161,79

	8.2.3
	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX
	M2
	1.029,62

	8.3
	 
	 
	 

	8.3.1
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	M2
	890,07

	8.3.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	890,07

	8.3.3
	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX
	M2
	783,13

	8.4
	 
	 
	 

	8.4.1
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	M2
	1.350,82

	8.4.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1.350,82

	8.4.3
	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX
	M2
	355,10

	8.5
	 
	 
	 

	8.5.1
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
	M2
	747,59

	8.5.2
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	747,59

	8.5.3
	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.55 ACÚSTICO, REVESTIDO EM LÁTEX
	M2
	430,02

	8.6
	 
	 
	 

	8.6.1
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	170,24

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	9.0
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 

	9.1
	 
	 
	 

	9.1.1
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	M2
	117,90

	9.1.2
	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
	UN
	26,00

	9.1.3
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	22,00

	9.1.4
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	25,00

	9.1.5
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	UN
	7,00

	9.1.6
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	UN
	7,00

	9.1.7
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	47,00

	9.1.8
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	29,00

	9.1.9
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	25,00

	9.1.10
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	25,00

	9.1.11
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	16,31

	9.1.12
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	14,00

	9.1.13
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	14,00

	9.1.14
	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	5,00

	9.1.15
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	4,00

	9.1.16
	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
	M2
	20,46

	9.1.17
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	7,00

	9.2
	 
	 
	 

	9.2.1
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	M2
	23,36

	9.2.2
	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
	UN
	6,00

	9.2.3
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	23,00

	9.2.4
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	46,00

	9.2.5
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	UN
	12,00

	9.2.6
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	UN
	12,00

	9.2.7
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	22,00

	9.2.8
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	34,00

	9.2.9
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	34,00

	9.2.10
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	36,00

	9.2.11
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	3,58

	9.2.12
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	8,00

	9.2.13
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	8,00

	9.2.14
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	9,00

	9.2.15
	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
	M2
	24,42

	9.2.16
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	12,00

	9.3
	 
	 
	 

	9.3.1
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	M2
	23,63

	9.3.2
	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
	UN
	6,00

	9.3.3
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	11,00

	9.3.4
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	11,00

	9.3.5
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	UN
	18,00

	9.3.6
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	UN
	18,00

	9.3.7
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	54,00

	9.3.8
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	29,00

	9.3.9
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	29,00

	9.3.10
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	31,00

	9.3.11
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	11,71

	9.3.12
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	5,00

	9.3.13
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	5,00

	9.3.14
	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	16,00

	9.3.15
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	3,00

	9.3.16
	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
	M2
	20,46

	9.3.17
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	18,00

	9.4
	 
	 
	 

	9.4.1
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	M2
	32,87

	9.4.2
	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
	UN
	8,00

	9.4.3
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	14,00

	9.4.4
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	32,00

	9.4.5
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	UN
	6,00

	9.4.6
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	UN
	6,00

	9.4.7
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	12,00

	9.4.8
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	20,00

	9.4.9
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	38,00

	9.4.10
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	35,00

	9.4.11
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	2,66

	9.4.12
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	6,00

	9.4.13
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	6,00

	9.4.14
	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	3,00

	9.4.15
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	4,00

	9.4.16
	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
	M2
	18,48

	9.4.17
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	6,00

	9.5
	 
	 
	 

	9.5.1
	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
	M2
	36,04

	9.5.2
	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM
	UN
	10,00

	9.5.3
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	10,00

	9.5.4
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	8,00

	9.5.5
	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
	UN
	3,00

	9.5.6
	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
	UN
	3,00

	9.5.7
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	15,00

	9.5.8
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	19,00

	9.5.9
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	8,00

	9.5.10
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	8,00

	9.5.11
	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO
	M2
	34,81

	9.5.12
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	9,00

	9.5.13
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	9,00

	9.5.14
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	3,00

	9.5.15
	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
	M2
	12,54

	9.5.16
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	3,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	10
	PORTAS E JANELAS
	 
	 

	10.1
	 
	 
	 

	10.1.1
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	31,00

	10.1.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	21,00

	10.1.3
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM
	UN
	2,00

	10.1.4
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	M
	7,20

	10.1.5
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM
	UN
	18,00

	10.1.6
	ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA
	UN
	32,00

	10.1.7
	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO
	M2
	27,68

	10.1.8
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	554,90

	10.1.9
	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	21,95

	10.1.10
	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM
	M2
	21,95

	10.1.11
	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	4,00

	10.1.12
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	90,91

	10.1.13
	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS
	M2
	104,64

	10.1.14
	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	13,73

	10.1.15
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	7,20

	10.1.16
	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´
	M
	11,28

	10.2
	 
	 
	 

	10.2.1
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	27,00

	10.2.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	10,00

	10.2.3
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	M
	18,00

	10.2.4
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM
	UN
	4,00

	10.2.5
	ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA
	UN
	8,00

	10.2.6
	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO
	M2
	13,23

	10.2.7
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	232,47

	10.2.8
	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	3,78

	10.2.9
	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM
	M2
	3,78

	10.2.10
	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	6,00

	10.2.11
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	180,36

	10.2.12
	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS
	M2
	417,01

	10.2.13
	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	236,65

	10.2.14
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	7,20

	10.2.15
	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´
	M
	11,28

	10.2.16
	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	M
	31,56

	10.3
	 
	 
	 

	10.3.1
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	21,00

	10.3.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	15,00

	10.3.3
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM
	UN
	13,00

	10.3.4
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	M
	16,20

	10.3.5
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM
	UN
	2,00

	10.3.6
	ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA
	UN
	4,00

	10.3.7
	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO
	M2
	1,89

	10.3.8
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	306,81

	10.3.9
	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	3,78

	10.3.10
	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM
	M2
	3,78

	10.3.11
	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	6,00

	10.3.12
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	166,32

	10.3.13
	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS
	M2
	344,61

	10.3.14
	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	178,29

	10.3.15
	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´
	M
	11,28

	10.3.16
	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	UN
	61,61

	10.4
	 
	 
	 

	10.4.1
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	20,00

	10.4.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	1,00

	10.4.3
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 110 X 210 CM
	UN
	5,00

	10.4.4
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	M
	1,80

	10.4.5
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM
	UN
	2,00

	10.4.6
	ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA
	UN
	4,00

	10.4.7
	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO
	M2
	24,57

	10.4.8
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	214,83

	10.4.9
	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	3,78

	10.4.10
	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM
	M2
	3,78

	10.4.11
	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	6,00

	10.4.12
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	146,66

	10.4.13
	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS
	M2
	346,32

	10.4.14
	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	199,66

	10.4.15
	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´
	M
	11,28

	10.5
	 
	 
	 

	10.5.1
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	13,00

	10.5.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	3,00

	10.5.3
	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM
	M
	3,60

	10.5.4
	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM
	UN
	1,00

	10.5.5
	ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA
	UN
	6,00

	10.5.6
	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO
	M2
	22,68

	10.5.7
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	160,65

	10.5.8
	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA
	M2
	3,78

	10.5.9
	VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 6 MM
	M2
	3,78

	10.5.10
	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	6,00

	10.5.11
	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	116,42

	10.5.12
	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS
	M2
	252,57

	10.5.13
	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	136,15

	10.5.14
	CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´
	M
	11,28

	10.5.15
	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	UN
	61,61

	10.6
	 
	 
	 

	10.6.1
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	20,94

	10.6.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	4,00

	10.6.3
	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019
	M2
	5,40

	10.6.4
	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA
	M2
	521,32

	10.6.5
	JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA
	M2
	5,40

	10.6.6
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	13,50

	10.6.7
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	7,56

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	11.0
	BRISES
	 
	 

	11.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BRISES VERTICAIS - PINTADO NAS VARIAÇÕES DA COR AZUL - APLICADOS EM ÂNGULO DE 45º, COM MOLAS EM INÓX E ESTICADORES EM AÇO ZINCADO COR PRATA. REF. HUNTER DOUGLAS - MODELO STRIPSCREEN 300 LISO OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
	M2
	724,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	12.0
	PAINEL VAZADO
	 
	 

	12.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINÉIS TIPO BRISE DECORATIVOS PERFURADOS EM ALUMÍNIO COM CORTE A LASER EM EQUIPAMENTO CNC, ESPESSSURA DE 3MM, NA COR AZUL (RAL 5013), REFERÊNCIA PAINEL ART- LINHA PAINEL BRISE - MALIBU OU SIMILAR/EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
	M2
	700,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	13.0
	GUARITAS
	 
	 

	13.1
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	25,64

	13.2
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	35,19

	13.3
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	60,11

	13.4
	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO
	M2
	25,64

	13.5
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	25,64

	13.6
	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	2,00

	13.7
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
	UN
	2,00

	13.8
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	UN
	2,00

	13.9
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	10,33

	13.10
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
	M2
	19,20

	13.11
	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR
	UN
	2,00

	13.12
	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS
	UN
	2,00

	13.13
	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML
	UN
	2,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	14.0
	ABRIGOS E CABINE PRIMÁRIA
	 
	 

	14.1
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	850,43

	14.2
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
	M2
	284,15

	14.3
	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
	M2
	192,24

	14.4
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	55,87

	14.5
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	124,38

	14.6
	JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA
	M2
	7,20

	14.7
	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE
	M2
	31,86

	14.8
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	780,51

	14.9
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	214,14

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	15.0
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	 
	 

	15.1
	 
	 
	 

	15.1.1
	 
	 
	 

	15.1.1.1
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	53,00

	15.1.1.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	373,48

	15.1.1.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	321,72

	15.1.1.4
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	144,56

	15.1.1.5
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	56,94

	15.1.1.6
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	14,00

	15.1.2
	 
	 
	 

	15.1.2.1
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	53,00

	15.1.2.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	239,91

	15.1.2.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	248,94

	15.1.2.4
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	42,49

	15.1.2.5
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	54,65

	15.1.2.6
	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES
	M
	37,73

	15.1.2.7
	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES
	M
	11,19

	15.1.2.8
	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES
	M
	7,20

	15.1.2.9
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	2,00

	15.1.3
	 
	 
	 

	15.1.3.1
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.
	UN
	21,00

	15.1.3.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	142,43

	15.1.3.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	125,60

	15.1.3.4
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	35,86

	15.1.3.5
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
	M
	22,85

	15.1.3.6
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	4,00

	15.2
	 
	 
	 

	15.2.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA EFLUENTE BRUTO (INCLUSO BOMBA RESERVA)
	CJ
	1,00

	15.2.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - CÂMARA DE REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE – UASB
	UN
	1,00

	15.2.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - CÂMARA DE REATOR AERÓBIO – RA
	UN
	1,00

	15.2.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - DECANTADOR SECUNDÁRIO – DEC
	UN
	1,00

	15.2.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - SOPRADOR DE AR E SISTEMA DE DIFUSÃO DE MICROBOLHAS
	CJ
	1,00

	15.2.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - AUTOMAÇÃO DE RETORNO DE LODO VIA AIR LIFTING
	CJ
	1,00

	15.2.7
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - PAINEL DE COMANDO DOTADO DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME NR-10, COM CLP E IHM
	CJ
	1,00

	15.3
	 
	 
	 

	15.3.1
	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO
	UN
	1,00

	15.3.2
	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
	UN
	1,00

	15.3.3
	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
	M
	22,52

	15.3.4
	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	26,87

	15.3.5
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	M
	323,20

	15.3.6
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	M
	23,44

	15.3.7
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	49,37

	15.3.8
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
	M
	1.051,10

	15.3.9
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - FILTRO VOLUMÉTRICO VF12 (REUSO)
	UN
	3,00

	15.3.10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 2 (REUSO)
	UN
	2,00

	15.3.11
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - FREIO D'ÁGUA 200MM
	UN
	6,00

	15.3.12
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - SIFÃO LADRÃO 200MM (REUSO)
	UN
	4,00

	15.3.13
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - REALIMENTADOR 2 (REUSO)
	UN
	2,00

	15.4
	 
	 
	 

	15.4.1
	 
	 
	 

	15.4.1.1
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	10,00

	15.4.1.2
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	8,00

	15.4.1.3
	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00

	15.4.1.4
	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)
	UN
	10,00

	15.4.1.5
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP
	UN
	5,00

	15.4.1.6
	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, Q= 3 A 20 M³/H, HMAN= 13 A 5 MCA, POTÊNCIA DE 1 CV
	UN
	2,00

	15.4.1.7
	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP
	UN
	1,00

	15.4.2
	 
	 
	 

	15.4.2.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	212,16

	15.4.2.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	949,95

	15.4.2.3
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00

	15.4.2.4
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	46,00

	15.4.2.5
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.4.2.6
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	20,00

	15.4.3
	 
	 
	 

	15.4.3.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	153,35

	15.4.3.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	526,37

	15.4.3.3
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	7,00

	15.4.3.4
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	49,00

	15.4.3.5
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.4.3.6
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	20,00

	15.4.4
	 
	 
	 

	15.4.4.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	177,96

	15.4.4.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	516,70

	15.4.4.3
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	6,00

	15.4.4.4
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	42,00

	15.4.4.5
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.4.4.6
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	20,00

	15.4.5
	 
	 
	 

	15.4.5.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	98,96

	15.4.5.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	248,90

	15.4.5.3
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	5,00

	15.4.5.4
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	25,00

	15.4.5.5
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.4.5.6
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	20,00

	15.4.6
	 
	 
	 

	15.4.6.1
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	5,00

	15.4.6.2
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	4,00

	15.4.6.3
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	2,00

	15.4.6.4
	VÁLVULA ESFERA DUAS VIAS FLANGEADA, DIÂMETRO 3´
	UN
	6,00

	15.4.6.5
	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025
	UN
	10,00

	15.4.6.6
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	94,65

	15.4.6.7
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	51,61

	15.4.6.8
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	39,11

	15.4.6.9
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	39,77

	15.5
	 
	 
	 

	15.5.1
	 
	 
	 

	15.5.1.1
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	1,55

	15.5.1.2
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	60,85

	15.5.1.3
	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00

	15.5.1.4
	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00

	15.5.1.5
	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	3,00

	15.5.1.6
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	30,00

	15.5.1.7
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.5.1.8
	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.2
	 
	 
	 

	15.5.2.1
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	21,14

	15.5.2.2
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	140,30

	15.5.2.3
	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	38,00

	15.5.2.4
	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	7,00

	15.5.2.5
	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.2.6
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	4,67

	15.5.2.7
	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00

	15.5.2.8
	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	8,00

	15.5.2.9
	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00

	15.5.2.10
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	5,00

	15.5.2.11
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	33,00

	15.5.2.12
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.5.2.13
	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.3
	 
	 
	 

	15.5.3.1
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	9,56

	15.5.3.2
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	100,30

	15.5.3.3
	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	17,00

	15.5.3.4
	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	10,00

	15.5.3.5
	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	9,00

	15.5.3.6
	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	5,00

	15.5.3.7
	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	20,00

	15.5.3.8
	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
	UN
	25,00

	15.5.3.9
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	15,00

	15.5.3.10
	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	9,00

	15.5.3.11
	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	1,00

	15.5.3.12
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	4,00

	15.5.3.13
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	29,00

	15.5.3.14
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.5.3.15
	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.4
	 
	 
	 

	15.5.4.1
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	5,79

	15.5.4.2
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	20,52

	15.5.4.3
	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	12,00

	15.5.4.4
	LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	8,00

	15.5.4.5
	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.4.6
	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	7,00

	15.5.4.7
	TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.4.8
	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	2,00

	15.5.4.9
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	3,00

	15.5.4.10
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	17,00

	15.5.4.11
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	10,00

	15.5.4.12
	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	UN
	4,00

	15.5.5
	 
	 
	 

	15.5.5.1
	BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE
	UN
	10,00

	15.5.5.2
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	344,95

	15.5.5.3
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
	M
	131,93

	15.5.5.4
	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	M
	9,00

	15.5.5.5
	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
	UN
	9,00

	15.5.5.6
	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS AÇO INOX ALTA PRESSAO COM 10 PLACAS COLETORAS 175x100x6,5 CM FORNECIDO EINSTALADO USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE
	UN
	10,00

	15.5.5.7
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	16,00

	15.6
	 
	 
	 

	15.6.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - LAVATÓRIO 6500MM C/ 6 TORNEIRAS E ACIONAMENTOS
	UN
	1,00

	15.6.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - LAVATÓRIO 2000MM C/ 2 TORNEIRAS E ACIONAMENTOS
	UN
	1,00

	15.6.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRAULICA - LAVATÓRIO 2200MM C/ 2 TORNEIRAS E ACIONAMENTOS
	UN
	1,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	16.0
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 

	16.1
	PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL
	UN
	1,00

	16.2
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W
	UN
	1,00

	16.3
	CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATÉ 125 ZONAS
	UN
	1,00

	16.4
	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG
	UN
	101,00

	16.5
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	138,00

	16.6
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS
	UN
	340,00

	16.7
	HIDRANTE DE COLUNA COM DUAS SAÍDAS, 4´X 2 1/2´ - SIMPLES
	UN
	1,00

	16.8
	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL
	UN
	18,00

	16.9
	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO
	UN
	18,00

	16.10
	ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
	UN
	18,00

	16.11
	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL
	UN
	18,00

	16.12
	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL
	UN
	88,00

	16.13
	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV, MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H
	UN
	2,00

	16.14
	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP
	UN
	1,00

	16.15
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
	M
	58,97

	16.16
	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS
	UN
	1,00

	16.17
	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE  5001 M2 À 10000 M2
	GL
	1,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	17.0
	SPDA
	 
	 

	17.1
	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"
	M
	1.250,00

	17.2
	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM
	UN
	60,00

	17.3
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	29,00

	17.4
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	2,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	18.0
	GASES MEDICINAIS
	 
	 

	18.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PAINEL CENTRAL DE REGULAGEM DE PRESSÃO E ALARME PARA ÓXIDO NITROSO
	UN
	1,00

	18.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDA, DESLOCAMENTO DE OPERAÇÃO 114M³/H / 1900L/MIN, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO 5 BARG  89 M³/H / 1479L/MIN, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO 8 BARG 80 M³/H / 1320 L/MIN, POTÊNCIA MOTORA 15 HP, ROTAÇÃO DO COMPRESSOR 950 RPM, RESERVATÓRIO (CAPACIDADE )480 LITROS, DIMENSÕES 2,20X0,80X1,58M
	CJ
	1,00

	18.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PAINEL CENTRAL DE REGULAGEM DE PRESSÃO E ALARME PARA AR COMPRIMIDO
	UN
	1,00

	18.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, DESLOCAMENTO DE OPERAÇÃO 120M³/H / 2000L/MIN, DESLOCAMENTO TOTAL OPERAÇÃO + RESERVA, POTÊNCIA MOTORA 4+4 HP, RESERVATÓRIO (CAPACIDADE) 1000 LITROS, DIMENSÕES 2,50X0,83X1,45M
	CJ
	1,00

	18.5
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	2.390,00

	18.6
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	533,00

	18.7
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	275,00

	18.8
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	340,00

	18.9
	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 42MM (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	20,00

	18.10
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	120,00

	18.11
	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2"
	UN
	8,00

	18.12
	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 3/4"
	UN
	14,00

	18.13
	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1"
	UN
	10,00

	18.14
	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1.1/4"
	UN
	4,00

	18.15
	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1.1/4"
	UN
	2,00

	18.16
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PAINEL CENTRAL DE REGULAGEM DE PRESSÃO E ALARME PARA OXIGÊNIO
	UN
	1,00

	18.17
	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O
	UN
	292,00

	18.18
	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO
	UN
	28,00

	18.19
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CAIXAS METÁLICAS COM VIDRO PARA 2 VÁLVULAS SECCIONADORAS
	UN
	1,00

	18.20
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CAIXAS METÁLICAS COM VIDRO PARA 3 VÁLVULAS SECCIONADORAS
	UN
	4,00

	18.21
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CAIXAS METÁLICAS COM VIDRO PARA 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS
	UN
	3,00

	18.22
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - RÉGUA PARA GASES - REG 01
	UN
	10,00

	18.23
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - RÉGUA PARA GASES - REG 02
	UN
	10,00

	18.24
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - RÉGUA PARA GASES - REG 03
	UN
	5,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	19.0
	GLP
	 
	 

	19.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GLP - CENTRAL PARA GLP 2 X P45
	UN
	1,00

	19.2
	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPER
	M
	55,25

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	20.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 

	20.1
	 
	 
	 

	20.1.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABINE PRIMÁRIA COM 1 TRANSFORMADOR DE 1.000KVA 13,8KV, 220V A SECO, 1 TRANSFORMADOR DE 1.000KVA 13,8KV, 380V A SECO, INFRAESTRUTURA, ART ELÉTRICA E SISTEMA DE ATERRAMENTO - PAGAMENTO DE 50% REFERENTE A FATURAMENTO – MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS.
	UN
	1,00

	20.1.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABINE PRIMÁRIA COM 1 TRANSFORMADOR DE 1.000KVA 13,8KV, 220V A SECO, 1 TRANSFORMADOR DE 1.000KVA 13,8KV, 380V A SECO, INFRAESTRUTURA, ART ELÉTRICA E SISTEMA DE ATERRAMENTO - PAGAMENTO DE 35% REFERENTE A INSTALAÇÃO – O PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO ATESTANDO A CORRETA INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS.
	UN
	1,00

	20.1.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABINE PRIMÁRIA COM 1 TRANSFORMADOR DE 1.000KVA 13,8KV, 220V A SECO, 1 TRANSFORMADOR DE 1.000KVA 13,8KV, 380V A SECO, INFRAESTRUTURA, ART ELÉTRICA E SISTEMA DE ATERRAMENTO - PAGAMENTO DE 15% REFERENTE A FUNCIONAMENTO – O PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO ATESTANDO QUE TODOS EQUIPAMENTOS ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE E AS DEVIDAS APROVAÇÕES PARA SUA UTILIZAÇÃO.
	UN
	1,00

	20.2
	 
	 
	 

	20.2.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-NB),CAIXA SOBREPOR CSF (A X L X P) S/PL. 1800 760 200 CH16 RAL 7032, BARREIRA PROT. POLIC. 78P - ESP.PEIXE P/ L=760MM,  PORTA DOCUMENTOS A5, ETIQUETA ABS 70X30, ETIQUETA ABS 40X15, FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO YALE IP40, TRAVA PARA CADEADO, DPS EMBRASTEC CLASSE II 45KA/275V - 8/20 UP=0,9KV S/ C.AUX,  DISJ.WEG CX.MOLD.DWB800S 65KA/220VCA 50KA/380VCA 42KA/440V 350-500A,  DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 25A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 35KA/220V - 20KA/400V 3P 250A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 32A, OU SIMILARES.
	UN
	1,00

	20.2.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-GER), ACESSÓRIO PAINEL OLHAL, PAINEL AUTO-SUPORTANTE 2000 800 650 CH14/16 RALL 7032, ACESSÓRIO PAINEL LATERAL (A X P) 2000 650 CH16 RALL 7032, ACESSÓRIO PAINEL COMPACT KIT PW PA CPT 0012, ETIQUETA ABS 70X30, ETIQUETA ABS 40X15, ETIQUETA ADVERTÊNCIA NBR - EM VINIL OU BOPP 80X200 MM (VERMELHO = PANTONE: 485 C / CINZA = PANTONE:, PORTA DOCUMENTOS A5, FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO YALE IP40, TRAVA PARA CADEADO, DPS EMBRASTEC CLASSE II 45KA/275V - 8/20 UP=0,9KV S/ C.AUX., DISJ.WEG CX.MOLD.DWB800S 65KA/220VCA 50KA/380VCA 42KA/440V C/AJ 3P 560-800A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 40A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 50A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 32A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 63A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 25A, PAPELÃO ONDULADO 1,60M, OU SIMILARES.
	UN
	1,00

	20.2.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-NORM), ACESSÓRIO PAINEL OLHAL, PAINEL AUTO-SUPORTANTE 2000 800 650 CH14/16 RALL 7032, ACESSÓRIO PAINEL LATERAL (A X P) 2000 650 CH16 RALL 7032, ACESSÓRIO PAINEL COMPACT KIT PW PA CPT 0014, ETIQUETA ABS 70X30, ETIQUETA ADVERTÊNCIA NBR - EM VINIL OU BOPP 80X200 MM (VERMELHO = PANTONE: 485 C / CINZA = PANTONE:, PORTA DOCUMENTOS A5, ETIQUETA ABS 40X15, DPS EMBRASTEC CLASSE II 45KA/275V - 8/20 UP=0,9KV S/ C.AUX., DISJ.WEG CX.MOLD.EXEC.FIXA DWA 65KA/220V-50KA/380-440V LSI C/AJ 3P 1000A (400-1000A), DISJ.WEG CX.MOLD.DWB800S 65KA/220VCA 50KA/380VCA 42KA/440V 440-630A, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 25KA/220V - 15KA/400V 3P 63A, PAPELÃO ONDULADO 1,60M, OU SIMILARES.
	UN
	1,00

	20.2.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-AC), PAINEL AUTO-SUPORTANTE 1800 800 850 CH14/16 RALL 7032, ACESSÓRIO PAINEL LATERAL (A X P) 1800 850 CH16 RALL 7032, ACESSÓRIO PAINEL OLHAL, PORTA DOCUMENTOS A5, ETIQUETA ABS 70X30, ETIQUETA ABS 40X15, DPS EMBRASTEC CLASSE II 45KA/385V - 8/20 UP=0,9KV S/ C.AUX., DISJ.WEG CX.MOLD.DWA1600S 80KA/220VCA 50KA/380VCA LSI C/AJ 3P 500-1250A, MINI-DISJ.WEG DIN 20KA/220V, 10KA 400V IEC60947-2 UI:500VCA MDWH 2P 25A CURVA C, MINI-DISJ.WEG DIN 20KA/220V, 10KA 400V IEC60947-2 UI:500VCA MDWH 2P 40A CURVA C, FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO YALE IP40, TRAVA PARA CADEADO, OU SIMILARES.
	UN
	1,00

	20.2.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDG-IT), CAIXA SOBREPOR CSF (A X L X P) S/PL. 1000 600 200 CH20 RAL 7032, BARREIRA PROT. POLIC. 42P - ESP.PEIXE P/ L=600MM, CANALETA PLÁSTICA (CORPO E TAMPA) REC. ABERTO 50X 80 (BXA) - COR CINZA, PORTA DOCUMENTOS A5, ETIQUETA ABS 70X30, ETIQUETA 15X45MM, PRETO, PVC FLEXÍVEL ADESIVO -  C/2400 ETIQ, CANALETA PLÁSTICA (CORPO E TAMPA) REC. ABERTO 50X 50 (BXA) - COR CINZA, FECHO RÁPIDO TIPO MANOPLA COM MIOLO YALE IP40, TRAVA PARA CADEADO, DPS EMBRASTEC CLASSE II 45KA/275V - 8/20 UP=0,9KV S/ C.AUX, DISJUNTOR WEG DWP FIXO 35KA/220V - 20KA/400V 3P 250A, MINI-DISJ.WEG DIN 20KA/220V, 10KA 400V IEC60947-2 UI:500VCA MDWH 2P 40A CURVA C, MINI-DISJ.WEG DIN 20KA/220V, 10KA 400V IEC60947-2 UI:500VCA MDWH 2P 50A CURVA C, MINI-DISJ.WEG DIN 20KA/220V, 10KA 400V IEC60947-2 UI:500VCA MDWH 2P 25A CURVA C, OU SIMILARES.
	UN
	1,00

	20.3
	 
	 
	 

	20.3.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	310,00

	20.3.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	M
	420,00

	20.3.3
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
	UN
	50,00

	20.3.4
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
	UN
	50,00

	20.3.5
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	30,00

	20.3.6
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	20,00

	20.3.7
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	10,00

	20.3.8
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	5,00

	20.3.9
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	20.3.10
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	14,00

	20.3.11
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	5,00

	20.3.12
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	5,00

	20.3.13
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	5,00

	20.3.14
	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
	UN
	15,00

	20.3.15
	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D
	UN
	15,00

	20.3.16
	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA
	UN
	30,00

	20.3.17
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
	UN
	60,00

	20.3.18
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.4
	 
	 
	 

	20.4.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1.590,00

	20.4.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	180,00

	20.4.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	219,00

	20.4.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	123,00

	20.4.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	260,00

	20.4.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	70,00

	20.4.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	52,00

	20.4.8
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	20,00

	20.4.9
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	936,00

	20.4.10
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	2.770,00

	20.4.11
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM
	M
	250,00

	20.4.12
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 250 MM
	M
	40,00

	20.4.13
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	135,00

	20.4.14
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	165,00

	20.4.15
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	65,00

	20.4.16
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	25,00

	20.4.17
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.4.18
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	52,00

	20.4.19
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.4.20
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	24,00

	20.4.21
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I
	UN
	16,00

	20.4.22
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	2,00

	20.4.23
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.4.24
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.4.25
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	20.4.26
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES
	UN
	2,00

	20.4.27
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	200,00

	20.4.28
	INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA SIMPLES E PLACA
	CJ
	70,00

	20.4.29
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
	M2
	238,00

	20.4.30
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	78,00

	20.4.31
	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
	UN
	78,00

	20.4.32
	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA
	UN
	2,00

	20.5
	 
	 
	 

	20.5.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	5.230,00

	20.5.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	560,00

	20.5.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	640,00

	20.5.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	360,00

	20.5.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	M
	430,00

	20.5.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	290,00

	20.5.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	260,00

	20.5.8
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	70,00

	20.5.9
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	52,00

	20.5.10
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	20,00

	20.5.11
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	35,00

	20.5.12
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM
	M
	55,00

	20.5.13
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 250 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	22,00

	20.5.14
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 250 MM
	M
	22,00

	20.5.15
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	130,00

	20.5.16
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	153,00

	20.5.17
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	62,00

	20.5.18
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	22,00

	20.5.19
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.5.20
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	42,00

	20.5.21
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.5.22
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	34,00

	20.5.23
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	2,00

	20.5.24
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.5.25
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.5.26
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	272,00

	20.5.27
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	80,00

	20.5.28
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	20,00

	20.5.29
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	825,00

	20.5.30
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,00

	20.5.31
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	20.5.32
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	20.5.33
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	20.5.34
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES
	UN
	3,00

	20.5.35
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	189,00

	20.5.36
	INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA SIMPLES E PLACA
	CJ
	71,00

	20.5.37
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
	M2
	328,00

	20.5.38
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	65,00

	20.5.39
	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
	UN
	65,00

	20.5.40
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	360,00

	20.5.41
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM
	M
	360,00

	20.6
	 
	 
	 

	20.6.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	4.920,00

	20.6.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	500,00

	20.6.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	280,00

	20.6.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	440,00

	20.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	M
	430,00

	20.6.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	290,00

	20.6.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	260,00

	20.6.8
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	66,00

	20.6.9
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	52,00

	20.6.10
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	20,00

	20.6.11
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	65,00

	20.6.12
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM
	M
	65,00

	20.6.13
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	230,00

	20.6.14
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM
	M
	230,00

	20.6.15
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	132,00

	20.6.16
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	153,00

	20.6.17
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	65,00

	20.6.18
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	22,00

	20.6.19
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.6.20
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	34,00

	20.6.21
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.6.22
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	22,00

	20.6.23
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	2,00

	20.6.24
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.6.25
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.6.26
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	310,00

	20.6.27
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	90,00

	20.6.28
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	25,00

	20.6.29
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	875,00

	20.6.30
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,00

	20.6.31
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	20.6.32
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	20.6.33
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	20.6.34
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	1,00

	20.6.35
	INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA SIMPLES E PLACA
	CJ
	71,00

	20.6.36
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
	M2
	161,00

	20.6.37
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	195,00

	20.6.38
	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
	UN
	195,00

	20.7
	 
	 
	 

	20.7.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	5.200,00

	20.7.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	530,00

	20.7.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	860,00

	20.7.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	485,00

	20.7.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	M
	610,00

	20.7.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	1.220,00

	20.7.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	260,00

	20.7.8
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	66,00

	20.7.9
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	52,00

	20.7.10
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	20,00

	20.7.11
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	63,00

	20.7.12
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM
	M
	63,00

	20.7.13
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 250 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	32,00

	20.7.14
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 250 MM
	M
	32,00

	20.7.15
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	132,00

	20.7.16
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	153,00

	20.7.17
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	65,00

	20.7.18
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	22,00

	20.7.19
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.7.20
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	34,00

	20.7.21
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.7.22
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	22,00

	20.7.23
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I
	UN
	4,00

	20.7.24
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	2,00

	20.7.25
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.7.26
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.7.27
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	310,00

	20.7.28
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	100,00

	20.7.29
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	25,00

	20.7.30
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	730,00

	20.7.31
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,00

	20.7.32
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	20.7.33
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	20.7.34
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES
	UN
	1,00

	20.7.35
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	205,00

	20.7.36
	INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA SIMPLES E PLACA
	CJ
	83,00

	20.7.37
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
	M2
	233,00

	20.7.38
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	94,00

	20.7.39
	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
	UN
	94,00

	20.7.40
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	192,00

	20.7.41
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM
	M
	192,00

	20.8
	 
	 
	 

	20.8.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	3.800,00

	20.8.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	412,00

	20.8.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	950,00

	20.8.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	535,00

	20.8.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	220,00

	20.8.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	60,00

	20.8.7
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	52,00

	20.8.8
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	20,00

	20.8.9
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	56,00

	20.8.10
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM
	M
	56,00

	20.8.11
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	166,00

	20.8.12
	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM
	M
	166,00

	20.8.13
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	100,00

	20.8.14
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	110,00

	20.8.15
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	50,00

	20.8.16
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	12,00

	20.8.17
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.8.18
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	12,00

	20.8.19
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.8.20
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	22,00

	20.8.21
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	2,00

	20.8.22
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.8.23
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS
	UN
	6,00

	20.8.24
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	200,00

	20.8.25
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	100,00

	20.8.26
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	25,00

	20.8.27
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	80,00

	20.8.28
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	60,00

	20.8.29
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	4,00

	20.8.30
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00

	20.8.31
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	165,00

	20.8.32
	INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA SIMPLES E PLACA
	CJ
	83,00

	20.8.33
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
	M2
	182,00

	20.8.34
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	34,00

	20.8.35
	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
	UN
	34,00

	20.9
	 
	 
	 

	20.9.1
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	100,00

	20.9.2
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	30,00

	20.9.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	240,00

	20.9.4
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	260,00

	20.9.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C
	M
	1.120,00

	20.9.6
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	260,00

	20.9.7
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.9.8
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.9.9
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	3,00

	20.9.10
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II
	UN
	11,00

	20.9.11
	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS
	UN
	2,00

	20.9.12
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,00

	20.9.13
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,00

	20.9.14
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00

	20.9.15
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES
	UN
	1,00

	20.9.16
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	UN
	15,00

	20.9.17
	INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA SIMPLES E PLACA
	CJ
	12,00

	20.9.18
	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021
	M2
	45,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	21.0
	REDE DE DADOS E TELEFONIA
	 
	 

	20.1
	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA
	UN
	160,00

	20.2
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	M
	20.884,50

	20.3
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"
	M
	616,90

	20.4
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2"
	M
	277,00

	20.5
	CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP
	UN
	105,00

	20.6
	RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM
	UN
	5,00

	20.7
	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 250 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS
	M
	69,00

	20.8
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	810,00

	20.9
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	1,00

	20.10
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	442,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	22
	IMPERMEABILIZAÇÕES
	 
	 

	22.1
	 
	 
	 

	22.1.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	6,59

	22.1.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	375,50

	22.1.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	131,76

	22.2
	 
	 
	 

	22.2.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	11,31

	22.2.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	233,71

	22.2.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	233,71

	22.3
	 
	 
	 

	22.3.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	2,52

	22.3.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	108,08

	22.3.2
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	50,40

	22.4
	 
	 
	 

	22.4.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	3,73

	22.4.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	146,16

	22.4.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	74,53

	22.5
	 
	 
	 

	22.5.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	805,54

	22.5.2
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	192,63

	22.6
	 
	 
	 

	22.6.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	728,53

	22.7
	 
	 
	 

	22.7.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	189,15

	22.8
	 
	 
	 

	22.8.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	769,76

	22.9
	 
	 
	 

	22.9.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	69,11

	22.9.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	1.382,20

	22.9.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	1.382,20

	22.10
	 
	 
	 

	22.10.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	21,30

	22.10.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	426,06

	22.10.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	426,06

	22.11
	 
	 
	 

	22.11.1
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
	M3
	8,90

	22.11.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM
	M2
	178,18

	22.11.3
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023
	M2
	178,18

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	23.0
	SINALIZAÇÃO
	 
	 

	23.1
	 
	 
	 

	23.1.1
	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL
	UN
	2,00

	23.1.2
	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO
	UN
	7,00

	23.1.3
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M
	263,40

	23.2
	 
	 
	 

	23.2.1
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL
	UN
	7,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	24.0
	EQUIPAMENTOS
	 
	 

	24.1
	 
	 
	 

	24.1.1
	 
	 
	 

	24.1.1.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CONDENSADORA CARRIER 22 HP, POTÊNCIA 32kW - 380V/3F/60Hz, CAPACIDADE 48,5 (TR), OU SIMILAR.
	UN
	4,00

	24.1.1.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 165X225, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	258,00

	24.1.1.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 225X425, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	27,00

	24.1.1.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 225X1225, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	6,00

	24.1.1.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 165X1025, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	8,00

	24.1.1.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 165X425, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	24,00

	24.1.1.7
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 225X825, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	27,00

	24.1.1.8
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 225X325, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	112,00

	24.1.1.9
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 425X525, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETO COM MOLDURA, PARA INSTALAÇÃO EM FORRO.
	UN
	15,00

	24.1.1.10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 297X197 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	118,00

	24.1.1.11
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 297X297 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	5,00

	24.1.1.12
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 297X397 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	13,00

	24.1.1.13
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 397X397 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	5,00

	24.1.1.14
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 397X797 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	6,00

	24.1.1.15
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 397X997 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	1,00

	24.1.1.16
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 585x660 (BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	1,00

	24.1.1.17
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 497x497(BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	2,00

	24.1.1.18
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GRELHA RETANGULAR 397x1197(BxH), ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA PARA INSTALAÇÃO EM ALVENARIA DE FACHADA.
	UN
	7,00

	24.1.1.19
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO 244X244, CAIXA PLENUM DE FÁBRICA COM EQUALIZADOR DE FLUXO, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA.
	UN
	52,00

	24.1.1.20
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO 468X468, CAIXA PLENUM DE FÁBRICA COM EQUALIZADOR DE FLUXO, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA.
	UN
	6,00

	24.1.1.21
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO 498X498, CAIXA PLENUM DE FÁBRICA COM EQUALIZADOR DE FLUXO, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA.
	UN
	2,00

	24.1.1.22
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DIFUSOR DE INSUFLAMENTO QUADRADO 623X623, CAIXA PLENUM DE FÁBRICA COM EQUALIZADOR DE FLUXO, ALUMÍNIO ANODIZADO COM REGISTRO DE VAZÃO PRÓPRIO, COMPLETA COM MOLDURA.
	UN
	52,00

	24.1.1.23
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - SPLIT  - 9600BTU/H - QUENTE/FRIO PARA SISTEMA VRF
	UN
	19,00

	24.1.1.24
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - SPLIT  - 12300BTU/H - QUENTE/FRIO PARA SISTEMA VRF
	UN
	1,00

	24.1.1.25
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CASSETE 2 VIAS - 19100BTU/H - QUENTE/FRIO PARA SISTEMA VRF
	UN
	2,00

	24.1.1.26
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CASSETE 2 VIAS - 24200BTU/H - QUENTE/FRIO PARA SISTEMA VRF
	UN
	3,00

	24.1.1.27
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CASSETE 4 VIAS - 24200BTU/H - QUENTE/FRIO PARA SISTEMA VRF
	UN
	1,00

	24.1.1.28
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CASSETE 4 VIAS - 47800BTU/H - QUENTE/FRIO PARA SISTEMA VRF
	UN
	8,00

	24.1.1.29
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VENTILADOR CENTRÍFUGO - PRESSÃO ESTÁTICA: 50MMCA (DE ACORDO COM A INSTALAÇÃO FINAL) - VAZÃO: 8220M3/H
	UN
	1,00

	24.1.1.30
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GABINETE COMPACTO DE VENTILAÇÃO - PRESSÃO ESTÁTICA: 30MMCA (DE ACORDO COM A INSTALAÇÃO FINAL) - VAZÃO: 5200M3/H
	UN
	2,00

	24.1.1.31
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VENTILADOR INLINE SILENT - 210M³/H À 1030M³/H
	UN
	126,00

	24.1.1.32
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VENTILADOR INLINE - 1850M³/H EM DESCARGA LIVRE
	UN
	2,00

	24.1.1.33
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VENTILADOR INLINE - 3024M³/H EM DESCARGA LIVRE
	UN
	8,00

	24.1.1.34
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - VENTILADOR EXAUSTOR AXIAL - 145M³/H EM DESCARGA LIVRE
	UN
	2,00

	24.1.1.35
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - COIFA LAVADORA WASH PULL TIPO CENTRAL OU ILHA - 8220M3/H - L=1,23M E COMPRIMENTO=2,98M
	UN
	1,00

	24.1.1.36
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DAMPER REDONDO Ø55CM DE REGULAGEM DE VAZÃO NA SAÍDA DO DUTO NA COIFA, ACIONAMENTO MANUAL COM TRAVA DE POSIÇÃO E REGULAGEM, EM AÇO CARBONO, COM NO MÍNIMO 1,37 MM DE ESPESSURA (NÚMERO 16 MSG).
	UN
	1,00

	24.1.1.37
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - MÓDULO DE DIFUSÃO PARA SALAS CIRÚRGICAS
	UN
	5,00

	24.1.1.38
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DUTO RETANGULAR DE EXAUSTÃO DA COIFA DA COZINHA DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,37 MM DE ESPESSURA (NÚMERO 16 MSG).
	KG
	590,76

	24.1.1.39
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DUTO CIRCULAR Ø55CM EXAUSTÃO DA COIFA DA COZINHA DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,37 MM DE ESPESSURA (NÚMERO 16 MSG).
	KG
	130,63

	24.1.1.40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - DAMPER RETANGULAR COM DIMENSÕES CUSTOMIZADAS DE REGULAGEM DE VAZÃO, ACIONAMENTO MANUAL COM TRAVA DE POSIÇÃO E REGULAGEM, EM AÇO GALVANIZADO PARA DUTO DE EXAUSTÃO DOS VESTIÁRIOS.
	UN
	6,00

	24.1.1.41
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	119,60

	24.1.1.42
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	119,60

	24.1.1.43
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	119,60

	24.1.1.44
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	M
	119,60

	24.1.1.45
	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	12,00

	24.1.1.46
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	57,50

	24.1.1.47
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	57,50

	24.1.1.48
	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	57,50

	24.1.1.49
	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	M
	57,50

	24.1.1.50
	PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1
	UN
	109,00

	24.1.2
	 
	 
	 

	24.1.2.1
	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSAÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 200-210 TR FABRICANTE REFERÊNCIA: HITACHI OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.2.2
	BOMBA PRIMÁRIA DE ÁGUA GELADA, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMSTRONG OU SIMILAR
	UN
	1,50

	24.1.2.3
	BOMBA SECUNDÁRIA DE ÁGUA GELADA, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMSTRONG OU SIMILAR
	UN
	1,50

	24.1.3
	 
	 
	 

	24.1.3.1
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 02 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.3.2
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 04 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	4,00

	24.1.3.3
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 05 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	2,00

	24.1.3.4
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 06 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	2,00

	24.1.3.5
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 07 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	6,00

	24.1.3.6
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 08 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	2,00

	24.1.3.7
	FANCOIL COM FILTRAGEM F8 PARA REPOSIÇÃO DE AR NOS AMBIENTES, CARGA TÉRMICA DE 10 TRS, FABRICANTE REFERÊNCIA: TRAYDUS OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.4
	 
	 
	 

	24.1.4.1
	FANCOLETE MODELO HI WALL - 9.600 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	53,00

	24.1.4.2
	FANCOLETE MODELO HI WALL - 12.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	21,00

	24.1.4.3
	FANCOLETE MODELO HI WALL - 18.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	2,00

	24.1.4.4
	FANCOLETE MODELO HI WALL - 24.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.5
	 
	 
	 

	24.1.5.1
	FANCOLETE PISO TETO - 38.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	4,00

	24.1.6
	 
	 
	 

	24.1.6.1
	FANCOLETE CASSETE 2 VIAS - 9.600 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.6.2
	FANCOLETE CASSETE 2 VIAS - 12.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.6.3
	FANCOLETE CASSETE 4 VIAS - 9.600 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	1,00

	24.1.6.4
	FANCOLETE CASSETE 4 VIAS - 12.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	3,00

	24.1.6.5
	FANCOLETE CASSETE 4 VIAS - 18.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	3,00

	24.1.6.6
	FANCOLETE CASSETE 4 VIAS - 24.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	12,00

	24.1.6.7
	FANCOLETE CASSETE 4 VIAS - 36.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	12,00

	24.1.6.8
	FANCOLETE CASSETE 4 VIAS - 42.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	36,00

	24.1.7
	 
	 
	 

	24.1.7.1
	FANCOLETE BUILT-IN - 18.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	2,00

	24.1.7.2
	FANCOLETE BUILT-IN - 24.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	5,00

	24.1.7.3
	FANCOLETE BUILT-IN - 36.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	13,00

	24.1.7.4
	FANCOLETE BUILT-IN - 48.000 BTU/H, FABRICANTE REFERÊNCIA: DAIKIN OU SIMILAR
	UN
	3,00

	24.1.8
	 
	 
	 

	24.1.8.1
	CONDICIONADOR DE AR AHU PARA ATENDER AS SALAS CIRÚRGICAS FILTRAGEM G4+F8+A3, CAPACIDADE TÉRMICA 3TRS, MODELO REFERÊNCIA: TKZ OU SIMILAR, FABRICANTE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR
	CJ
	1,00

	24.1.8.2
	CONDICIONADOR DE AR AHU PARA ATENDER AS SALAS CIRÚRGICAS FILTRAGEM G4+F8+A3, CAPACIDADE TÉRMICA 5TRS, MODELO REFERÊNCIA: TKZ OU SIMILAR, FABRICANTE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR
	CJ
	4,00

	24.1.8.3
	CONDICIONADOR DE AR AHU PARA ATENDER AS SALAS CIRÚRGICAS, FILTRAGEM G4+F8+A3, CAPACIDADE TÉRMICA 14TRS, MODELO REFERÊNCIA: TKZ OU SIMILAR, FABRICANTE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR
	CJ
	1,00

	24.1.8.4
	CONDICIONADOR DE AR AHU PARA ATENDER A UTI, FILTRAGEM G4+F8+A3, CAPACIDADE TÉRMICA 20TRS, MODELO REFERÊNCIA: TKZ OU SIMILAR, FABRICANTE REFERÊNCIA: TROX OU SIMILAR
	CJ
	1,00

	24.1.9
	 
	 
	 

	24.1.9.1
	VENTILADOR CENTRÍFUGO - PRESSÃO ESTÁTICA: 120MMCA (DE ACORDO COM A INSTALAÇÃO FINAL) - VAZÃO: 300 A 500M3/H - INTERTRAVADO COM AS AHUS DAS SALAS CIRÚRGICAS.  FABRICANTE REFERÊNCIA: BERLINER LUFT OU SIMILAR
	UN
	12,00

	24.1.10.1
	 
	 
	 

	24.1.10.1.1
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 3/4", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	639,00

	24.1.10.1.2
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 1", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	535,00

	24.1.10.1.3
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 1.1/4", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	587,00

	24.1.10.1.4
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 1.1/2", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	228,00

	24.1.10.1.5
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 2", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	382,00

	24.1.10.1.6
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 2.1/2", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	362,00

	24.1.10.1.7
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 3", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	170,00

	24.1.10.1.8
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 4", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	58,00

	24.1.10.1.9
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 5", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	8,00

	24.1.10.1.10
	TUBULAÇÃO DE AÇO SCH 40 COM COSTURA, Ø 6", ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA 32MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR, INCLUSO PINTURA E MISCELÂNEAS
	M
	145,00

	24.1.10.1.11
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (CHILLERS) Ø 8" CF PROJETO, INCLUINDO REGISTROS BORBOLETAS, VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA, TERMÔMETROS, MANÔMETROS, REGISTROS ESFERA, CHAVE DE FLUXO, AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, SIFÃO, FLANGES E VÁLVULA DE BALANCEAMENTO.
	CJ
	2,00

	24.1.10.1.12
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (BOMBAS) Ø 6" CF PROJETO, INCLUINDO REGISTROS BORBOLETA, VÁLVULA DE RETENÇÃO, MANÔMETRO, REDUÇÃO CONC, FLANGES, REDUÇÃO EXC, REGISTRO ESFERA E AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO.
	CJ
	6,00

	24.1.10.1.13
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (FANCOILS) Ø 1", CF PROJETO, INCLUINDO VÁLVULAS GAVETA, TERMÔMETROS, MANÔMETRO, JUNTAS DE EXPANSÃO, UNIÕES, FILTRO Y, TE DE REDUÇÃO, VÁLVULAS ESFERAS, RUBINETE E NIPLES
	CJ
	5,00

	24.1.10.1.14
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (FANCOILS) Ø 1.1/4" CF PROJETO, INCLUINDO VÁLVULAS GAVETA, TERMÔMETROS, MANÔMETRO, JUNTAS DE EXPANSÃO, UNIÕES, FILTRO Y, TE DE REDUÇÃO, VÁLVULAS ESFERAS, RUBINETE E NIPLES
	CJ
	16,00

	24.1.10.1.15
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (FANCOILS) Ø 1.1/2" CF PROJETO, INCLUINDO VÁLVULAS GAVETA, TERMÔMETROS, MANÔMETRO, JUNTAS DE EXPANSÃO, UNIÕES, FILTRO Y, TE DE REDUÇÃO, VÁLVULAS ESFERAS, RUBINETE E NIPLES
	CJ
	2,00

	24.1.10.1.16
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (FANCOILS) Ø 2" CF PROJETO, INCLUINDO VÁLVULAS GAVETA, TERMÔMETROS, MANÔMETRO, JUNTAS DE EXPANSÃO, UNIÕES, FILTRO Y, TE DE REDUÇÃO, VÁLVULAS ESFERAS, RUBINETE E NIPLES
	CJ
	1,00

	24.1.10.1.17
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (FANCOLETES) Ø3/4" CF PROJETO, INCLUINDO VÁLVULAS ESFERAS, UNIÕES, PONTO PARA MANÔMETRO E FILTRO Y.
	CJ
	109,00

	24.1.10.1.18
	CAVALETE DE ÁGUA GELADA (FANCOLETES) Ø1" CF PROJETO, INCLUINDO VÁLVULAS ESFERAS, UNIÕES, PONTO PARA MANÔMETRO E FILTRO Y.
	CJ
	70,00

	24.1.10.1.19
	VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR, 3/4", FABRICANTE DE REFERÊNCIA: BELIMO OU SIMILAR
	CJ
	109,00

	24.1.10.1.20
	VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR, 1", FABRICANTE DE REFERÊNCIA: BELIMO OU SIMILAR
	CJ
	75,00

	24.1.10.1.21
	VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR, 1.1/4", FABRICANTE DE REFERÊNCIA: BELIMO OU SIMILAR
	CJ
	16,00

	24.1.10.1.22
	VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR, 1.1/2", FABRICANTE DE REFERÊNCIA: BELIMO OU SIMILAR
	CJ
	2,00

	24.1.10.1.23
	VÁLVULAS DE CONTROLE INDEPENDENTE DE PRESSÃO COM ATUADOR, 2", FABRICANTE DE REFERÊNCIA: BELIMO OU SIMILAR
	CJ
	1,00

	24.1.11
	 
	 
	 

	24.1.11.1
	DUTOS RETANGULARES, QUADRADOS E CIRCULARES, EM AÇO GALVANIZADO, ISOLADOS TERMICAMENTE COM LÃ DE ROCHA DE ESPESSURA 38 MM, REVESTIDA EM UMA DAS FACES COM PAPEL KRAFT ALUMINIZADO. INCLUSO: SUPORTES E MISCELÂNEAS
	KG
	14.144,97

	24.1.11.2
	DUTOS RETANGULARES, QUADRADOS EM ALUMÍNIO PARA AS SALAS CIRÚRGICAS E UTI, ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 25MM, FABRICANTE REFERÊNCIA: ARMACELL OU SIMILAR.
	KG
	3.331,24

	24.1.12
	 
	 
	 

	24.1.12.1
	TRANSPORTE HORIZONTAL / VERTICAL / IÇAMENTOS
	UN
	1,00

	24.1.12.2
	START UP, TESTES, BALANCEAMENTO E COMISSIONAMENTO
	UN
	1,00

	24.1.12.3
	DATA BOOK E TREINAMENTO
	UN
	1,00

	24.2
	 
	 
	 

	24.2.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - LEITO/MACA, CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, 1.500KG, FRENTE X FUNDO X ALTURA / 1.500 X 2.200 X 2.200 MM, PROFUNDIDADE DO POÇO 1.500 MM, ALTURA DA ÚLTIMA PARADA 4.500 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PISOS ≥ 2.700 MM, TENSÃO DO MOTOR TRIFÁSICO (220V), 60 HZ, MEDIDA DA PORTA ABERTURA X ALTURA: 1.200 X 2.000 MM, PORTA AUTOMÁTICAS DE CORRER, CERTIFICADAS E RESISTENTES AO FOGO POR 120 MINUTOS DE DESEMPENHO DE INTEGRIDADE (E120) EM RELAÇÃO À EN81-58:2003.  PAGAMENTO DE 50% REFERENTE A FATURAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS
	UN
	4,00

	24.2.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - LEITO/MACA, CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, 1.500KG, FRENTE X FUNDO X ALTURA / 1.500 X 2.200 X 2.200 MM, PROFUNDIDADE DO POÇO 1.500 MM, ALTURA DA ÚLTIMA PARADA 4.500 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PISOS ≥ 2.700 MM, TENSÃO DO MOTOR TRIFÁSICO (220V), 60 HZ, MEDIDA DA PORTA ABERTURA X ALTURA: 1.200 X 2.000 MM, PORTA AUTOMÁTICAS DE CORRER, CERTIFICADAS E RESISTENTES AO FOGO POR 120 MINUTOS DE DESEMPENHO DE INTEGRIDADE (E120) EM RELAÇÃO À EN81-58:2003. PAGAMENTO DE 35% REFERENTE A FATURAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS
	UN
	4,00

	24.2.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - LEITO/MACA, CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS, 1.500KG, FRENTE X FUNDO X ALTURA / 1.500 X 2.200 X 2.200 MM, PROFUNDIDADE DO POÇO 1.500 MM, ALTURA DA ÚLTIMA PARADA 4.500 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PISOS ≥ 2.700 MM, TENSÃO DO MOTOR TRIFÁSICO (220V), 60 HZ, MEDIDA DA PORTA ABERTURA X ALTURA: 1.200 X 2.000 MM, PORTA AUTOMÁTICAS DE CORRER, CERTIFICADAS E RESISTENTES AO FOGO POR 120 MINUTOS DE DESEMPENHO DE INTEGRIDADE (E120) EM RELAÇÃO À EN81-58:2003. PAGAMENTO DE 15% REFERENTE A FATURAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS
	UN
	4,00

	24.2.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - MACA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, 1.200 KG, FRENTE X FUNDO X ALTURA / 1.200 X 2.250 X 2.200 MM, PROFUNDIDADE DO POÇO 1.500 MM, ALTURA DA ÚLTIMA PARADA 4.500 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PISOS ≥ 2.700 MM, TENSÃO DO MOTOR TRIFÁSICO (220V), 60 HZ, MEDIDA DA PORTA ABERTURA X ALTURA: 1.100 X 2.000 MM, PORTA AUTOMÁTICAS DE CORRER, CERTIFICADAS E RESISTENTES AO FOGO POR 120 MINUTOS DE DESEMPENHO DE INTEGRIDADE (E120) EM RELAÇÃO À EN81-58:2003.  PAGAMENTO DE 50% REFERENTE A FATURAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS
	UN
	7,00

	24.2.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - MACA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, 1.200 KG, FRENTE X FUNDO X ALTURA / 1.200 X 2.250 X 2.200 MM, PROFUNDIDADE DO POÇO 1.500 MM, ALTURA DA ÚLTIMA PARADA 4.500 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PISOS ≥ 2.700 MM, TENSÃO DO MOTOR TRIFÁSICO (220V), 60 HZ, MEDIDA DA PORTA ABERTURA X ALTURA: 1.100 X 2.000 MM, PORTA AUTOMÁTICAS DE CORRER, CERTIFICADAS E RESISTENTES AO FOGO POR 120 MINUTOS DE DESEMPENHO DE INTEGRIDADE (E120) EM RELAÇÃO À EN81-58:2003.  PAGAMENTO DE 35% REFERENTE A FATURAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS
	UN
	7,00

	24.2.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - MACA, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, 1.200 KG, FRENTE X FUNDO X ALTURA / 1.200 X 2.250 X 2.200 MM, PROFUNDIDADE DO POÇO 1.500 MM, ALTURA DA ÚLTIMA PARADA 4.500 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PISOS ≥ 2.700 MM, TENSÃO DO MOTOR TRIFÁSICO (220V), 60 HZ, MEDIDA DA PORTA  ABERTURA X ALTURA: 1.100 X 2.000 MM, PORTA AUTOMÁTICAS DE CORRER, CERTIFICADAS E RESISTENTES AO FOGO POR 120 MINUTOS DE DESEMPENHO DE INTEGRIDADE (E120) EM RELAÇÃO À EN81-58:2003.PAGAMENTO DE 15% REFERENTE A FATURAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS
	UN
	7,00

	24.3
	 
	 
	 

	24.3.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES POTÊNCIA 1000KVA, TENSÃO 220/127VCA, FREQUÊNCIA 60HZ, A DIESEL, 4 TEMPOS, 1800 RPM, ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS INTERCALADAS NO CIRCUITO DE ÁGUA, RADIADOR COM VENTILADOR NO EIXO, FORÇADA POR ENGRENAGEM / FILTRO SUBSTITUÍVEL. QUADRO DE PARELELISMO (QP) COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA ABERTA DE 2000 A, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) COM 1 DISJUNTOR TRIPOLARES TIPO CAIXA ABERTA DE 4000 A, QUADRO GERAL DOS TRANSFORMADORES (QG-TR) COM 1 DISJUNTORES TRIPOLAR TIPO CAIXA ABERTA DE 4000 A. PAGAMENTO DE 50% REFERENTE A FATURAMENTO – MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS.
	UN
	2,00

	24.3.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES POTÊNCIA 1000KVA, TENSÃO 220/127VCA, FREQUÊNCIA 60HZ, A DIESEL, 4 TEMPOS, 1800 RPM, ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS INTERCALADAS NO CIRCUITO DE ÁGUA, RADIADOR COM VENTILADOR NO EIXO, FORÇADA POR ENGRENAGEM / FILTRO SUBSTITUÍVEL. QUADRO DE PARELELISMO (QP) COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA ABERTA DE 2000 A, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) COM 1 DISJUNTOR TRIPOLARES TIPO CAIXA ABERTA DE 4000 A, QUADRO GERAL DOS TRANSFORMADORES (QG-TR) COM 1 DISJUNTORES TRIPOLAR TIPO CAIXA ABERTA DE 4000 A. PAGAMENTO DE 35% REFERENTE A INSTALAÇÃO – O PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO ATESTANDO A CORRETA INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS.
	UN
	2,00

	24.3.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADORES POTÊNCIA 1000KVA, TENSÃO 220/127VCA, FREQUÊNCIA 60HZ, A DIESEL, 4 TEMPOS, 1800 RPM, ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS INTERCALADAS NO CIRCUITO DE ÁGUA, RADIADOR COM VENTILADOR NO EIXO, FORÇADA POR ENGRENAGEM / FILTRO SUBSTITUÍVEL. QUADRO DE PARELELISMO (QP) COM 1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA ABERTA DE 2000 A, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) COM 1 DISJUNTOR TRIPOLARES TIPO CAIXA ABERTA DE 4000 A, QUADRO GERAL DOS TRANSFORMADORES (QG-TR) COM 1 DISJUNTORES TRIPOLAR TIPO CAIXA ABERTA DE 4000 A. PAGAMENTO DE 15% REFERENTE A FUNCIONAMENTO – O PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO ATESTANDO QUE TODOS EQUIPAMENTOS ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE E AS DEVIDAS APROVAÇÕES PARA SUA UTILIZAÇÃO.
	UN
	2,00

	24.4
	 
	 
	 

	24.4.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOBREAK 200 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO DE ENTRADA 220VFFF/127VFN, VARIAÇÃO DE ENTRADA -25% A +20%, TENSÃO DE SAÍDA 220VFFF/127VFN, REGULAÇÃO DE SAIDA +- 1%, FREQUENCIA 60HZ, COM 40 BATERIAS, COM 2 AUTO TRANSFORMADORES EXTERNOS. PAGAMENTO DE 50% REFERENTE A FATURAMENTO – MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DOS EQUIPAMENTOS.
	UN
	2,00

	24.4.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOBREAK 200 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO DE ENTRADA 220VFFF/127VFN, VARIAÇÃO DE ENTRADA -25% A +20%, TENSÃO DE SAÍDA 220VFFF/127VFN, REGULAÇÃO DE SAIDA +- 1%, FREQUENCIA 60HZ, COM 40 BATERIAS, COM 2 AUTO TRANSFORMADORES EXTERNOS. PAGAMENTO DE 35% REFERENTE A INSTALAÇÃO – O PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO ATESTANDO A CORRETA INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS.
	UN
	2,00

	24.4.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - NOBREAK 200 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO DE ENTRADA 220VFFF/127VFN, VARIAÇÃO DE ENTRADA -25% A +20%, TENSÃO DE SAÍDA 220VFFF/127VFN, REGULAÇÃO DE SAIDA +- 1%, FREQUENCIA 60HZ, COM 40 BATERIAS, COM 2 AUTO TRANSFORMADORES EXTERNOS. PAGAMENTO DE 15% REFERENTE A FUNCIONAMENTO – O PAGAMENTO SERÁ EFEITUADO APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO ATESTANDO QUE TODOS EQUIPAMENTOS ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE E AS DEVIDAS APROVAÇÕES PARA SUA UTILIZAÇÃO.
	UN
	2,00

	24.5
	 
	 
	 

	24.5.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TOROIDAL MONOFÁSICO 220/127 V 7,5 KVA. CONFORME IEC 61558-2-15.
	UN
	6,00

	24.5.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TOROIDAL MONOFÁSICO 220/220 V 5 KVA. CONFORME IEC 61558-2-15.
	UN
	8,00

	24.5.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DO TRANSFORMADOR (DSI+DST+DSC) MICROPROCESSADO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. CONFORME IEC 61557-8.
	UN
	16,00

	24.5.4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE PARA SALA CIRÚRGICA COM SINALIZAÇÃO LUMINOSA E ALARME AUDÍVEL. CONFORME NBR 13534.
	UN
	12,00

	24.5.5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E SUPERVISÃO ELÉTRICA. MONTADO EM PLACA METÁLICA, COR LARANJA, COM DISJUNTORES, TRILHOS DIN, CANALETAS, FIAÇÃO, PARA 2 SISTEMAS IT SENDO UM COM 6 CIRCUITOS (20 A/ 127 V) E OUTRO COM 4 CIRCUITOS (16 A /220 V) E ESPAÇO PARA 2 TRANSFORMADORES DE 5 E 7,5 KVA. [6/4].
	UN
	6,00

	24.5.6
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICA PARA EMBUTIR, COR BRANCA, IP21. DIMENSÕES 1200 X 650 X 120 MM.
	UN
	8,00

	24.5.7
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO TOROIDAL MONOFÁSICO 220/127 V 10 KVA. CONFORME IEC 61558-2-15.
	UN
	2,00

	24.5.8
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM, MICROPROCESSADO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM MONITORAMENTO REMOTO VIA INTERNET, VISUALIZAÇÃO DE HISTÓRICO DE EVENTOS/ALARMES. CONFORME NBR 13534. PARA CAIXA EMBUTIDA 4X2”.
	UN
	2,00

	24.5.9
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E SUPERVISÃO ELÉTRICA. MONTADO EM PLACA METÁLICA, COR LARANJA, COM DISJUNTORES, TRILHOS DIN, CANALETAS, FIAÇÃO, PARA 2 SISTEMAS IT SENDO UM COM 16 CIRCUITOS (20 A/ 127 V) E OUTRO COM 8 CIRCUITOS (16 A /220 V) E ESPAÇO PARA 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA. [16/8].
	UN
	1,00

	24.5.10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SISTEMA IT MÉDICO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 1 TRANSFORMADOR DE ATÉ 10 KVA, PARA EMBUTIR, COR BRANCA, IP21. DIMENSÃO 530 X 500 X 120 MM.
	UN
	2,00

	24.5.11
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SISTEMA IT MÉDICO, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E SUPERVISÃO ELÉTRICA. MONTADO EM PLACA METÁLICA, COR LARANJA, COM DISJUNTORES, TRILHOS DIN, CANALETAS, FIAÇÃO, PARA 2 SISTEMAS IT SENDO UM COM 20 CIRCUITOS (20 A/ 127 V) E OUTRO COM 10 CIRCUITOS (16 A /220 V) E ESPAÇO PARA 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA. [20/10].
	UN
	1,00

	24.6
	 
	 
	 

	24.6.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM - CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM
	UN
	9,00

	24.6.2
	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA
	UN
	110,00

	24.6.3
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SISTEMA DE CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM - SINALEIRO DE PORTA EM LED VERMELHO
	UN
	25,00

	24.7
	 
	 
	 

	24.7.1
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CATRACA DE ACESSO
	UN
	6,00

	24.7.2
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CATRACA DE ACESSO PNE
	UN
	1,00

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	25.0
	LIMPEZA FINAL
	 
	 

	25.1
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M2
	10.673,07

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	26.0
	CONTENÇÃO DE TALUDE
	 
	 

	26.1
	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024
	M
	942,00

	26.2
	MANTA GEOTÊXTIL
	M2
	643,35

	26.3
	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO
	KG
	772,02

	26.4
	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO
	M2
	643,35

	26.5
	PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO HIDROSSEMEADURA
	M2
	643,35

	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	27.0
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 

	27.1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	MÊS
	12,00


· A PLANILHA QUANTITATIVA poderá ser acessada por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/

                   PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	USO INTERNO
P.M.ARUJÁ - Fls. _____
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO Nº 335.199/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

	ITEM
	SERVIÇOS
	1° MÊS
	2° MÊS
	3° MÊS
	4° MÊS
	5° MÊS
	6° MÊS
	7° MÊS
	8° MÊS
	9° MÊS
	10° MÊS
	11° MÊS
	12° MÊS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.0
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	100,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	ESTRUTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	20,00%
	20,00%
	30,00%
	30,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	ALVENARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	PAREDES DE GESSO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00%

	5.0
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	 
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	6.0
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	 
	 
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	20,00%
	20,00%
	15,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	7.0
	ACABAMENTO DAS PAREDES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	 
	 
	 
	0,00%
	16,65%
	16,65%
	16,65%
	16,65%
	16,65%
	16,75%
	 

	8.0
	FORROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	0,00%

	9.0
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	 
	 
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%

	10.0
	PORTAS E JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	30,00%
	30,00%
	40,00%
	 

	11.0
	BRISES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%

	12.0
	PAINEL VAZADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%

	13.0
	GUARITAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	50,00%
	50,00%
	 
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	14.0
	ABRIGOS E CABINE PRIMÁRIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	15.0
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	20,00%
	0,00%
	0,00%

	16.0
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	16,65%
	16,65%
	16,65%
	16,65%
	16,65%
	16,75%

	17.0
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	20,00%
	 

	18.0
	GASES MEDICINAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	10,00%
	0,00%
	 

	19.0
	GLP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	 

	20.0
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	10,00%
	20,00%
	 

	21.0
	REDE DE DADOS E TELEFONIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	12,50%
	 

	22.0
	IMPERMEABILIZAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	25,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	 

	23.0
	SINALIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	100,00%

	24.0
	EQUIPAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,10%
	9,00%
	 

	25.0
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	50,00%
	50,00%

	26.0
	CONTENÇÃO DE TALUDE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	20,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	27.0
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,30%
	8,70%




· O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF) deverá ser acessado por intermédio do seguinte link: HTTPS://WWW.PREFEITURADEARUJA.SP.GOV.BR/CTI/ATOS/
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL

[bookmark: _Hlk87944029]Local e Data
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Referência: 	PROCESSO Nº 335.199/2026
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
 
[bookmark: _Hlk30585543]OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

	DADOS DO LICITANTE

	Nome da Proponente:

	CNPJ:

	Endereço completo:

	Fone:

	E-mail:



A licitante **************, após examinar minuciosamente o Edital e Anexos da CONCORRÊNCIA em epígrafe e, após tomar pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, propõe os preços, unitário e total, para os itens a seguir:

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação.

ANEXO III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS UNITÁRIOS
(Preencher conforme modelo)


ANEXO IV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(Preencher conforme modelo)

DECLARAÇÕES

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital

DECLARO, expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos e que o preço cotado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, encargos sociais, benefícios e despesas diretas e indiretas, aí incluídos as despesas fiscais etc.; de modo que nenhuma outra remuneração seja devida à empresa vencedora.

DECLARO, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;


Responsável pela Assinatura do Contrato: Informar nome, endereço completo, telefone, números do CPF e RG, cargo/profissão, endereço eletrônico (e-mail).


DADOS BANCÁRIOS:


REPRESENTANTE LEGAL


ASSINATURA, NOME LEGÍVEL E CARGO DO SIGNATÁRIO
RG do representante
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÕES
[ANEXAR EM FOLHA TIMBRADA DA LICITANTE]
Local e Data
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Referência: 	PROCESSO Nº 335.199/2026
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

Prezados Senhores:

Pelo presente, a empresa *, situada na *, CNPJ nº *, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que:

a) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
b) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Arujá/SP ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021);
e) Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, e que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
g) Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

REPRESENTANTE LEGAL
Assinatura, nome legível e cargo do signatário

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
[IMPRIMIR EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA]

Local e Data
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Referência: 	PROCESSO Nº 335.199/2026
                        CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

DECLARAMOS, em atendimento ao previsto no Edital nº. *, que o (a) Sr (a) *, portador (a) do CPF/MF nº. * e inscrito no CREA/CAU (UF) sob o nº. * será o (a) nosso (a) indicado (a) como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço.


REPRESENTANTE LEGAL
Assinatura, nome legível e cargo do signatário


RESPONSÁVEL TÉCNICO
Assinatura, nome legível e número de inscrição no CREA/CAU (UF)


OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e estar devidamente assinado por seu representante legal e visado pelo profissional técnico a ser indicado.
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ANEXO IX – MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO Nº 335.199/2026                 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
CONTRATO N° 000/2026
[bookmark: _Hlk69732255]OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 56.901.275/0001-50, isento de Inscrição Estadual, com sede à Rua José Basílio de Alvarenga, 90 – Vila Flora Regina – Arujá – SP, CEP 07400-505, na qualidade de órgão contratante, neste ato representada Sr. ________________________ doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e a(s) empresas abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), doravante denominada(s) CONTRATADA(S), resolvem firmar o presente ajuste, cuja licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Ordinária Municipal nº 3.570, de 03 de maio de 2023, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos, além de demais legislações correlatas, bem como do edital de concorrência nos autos do processo em epigrafe, mediante condições e cláusulas abaixo estabelecidas.

CONTRATADA
Denominação:_________________
Endereço Completo:____________
CNPJ:________________________
Telefone e Fax: _______________
E-mail:_______________________
Representante Legal:____________
CPF:_________________________

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP, conforme descrito no Anexo III, Edital, Termo de Referência, Proposta do contratado e demais anexos que passam a fazer parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

1.2. O regime de execução da contratação é de empreitada por preço unitário.

CLAÚSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO E GARANTIA DE EXECUÇÃO
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de acordo com a sua proposta comercial, à qual fica fazendo parte deste contrato, independente de transcrição.
Planilha de Composição de custos
(Anexar planilha)
+
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
(Anexar planilha)

2.2. Para o contrato dá-se o Valor Total de R$ *****(******)

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.4. Nos termos do art. 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 61, incisos I e II, alíneas “aa” e “bb”, da Lei Municipal nº 3.570/2023, o objeto será recebido:
2.4.1. Em se tratando de OBRAS E SERVIÇOS (INCLUSIVE DE ENGENHARIA):
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da execução;
b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no contrato;

2.4.2. Se tratando de COMPRAS:
a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado
§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
§ 3º Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.
2.4.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021).
2.4.3.1. O fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021).
2.4.3.2. O fiscal técnico e administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo (Lei Municipal n. 3.570/2023 c/c Lei Federal n. 14.133/2021);
2.4.3.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
2.4.3.4. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
2.4.3.5. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
2.4.3.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.4.3.7. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los a comissão designada para recebimento definitivo.
2.4.3.8. Os serviços serão recebidos definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
2.4.3.9. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.
2.4.3.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
2.4.3.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
2.4.3.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
2.4.3.13. A Contratada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, tem responsabilidade objetiva pela solidez e segurança dos materiais e serviços executados e pela funcionalidade da construção, reforma, recuperação ou ampliação, respondendo pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias em caso de vícios, defeitos ou incorreções (artigo 140, § 6º, da Lei 14.133/2021).

2.5. GARANTIA DE EXECUÇÃO
2.5.1. Esta prefeitura exigirá da contratada garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, ressalvada a hipótese do artigo 96, § 3º, da Lei Federal n°14.133/202 (seguro-garantia), cujo prazo é de 1 (um) mês, contado da homologação e anterior à assinatura.
2.5.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades, seguindo o disposto no art. 96, §1º, incisos I a IV, da Lei Federal n°14.133/2021:
2.5.3. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
a) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
b) Fiança bancária;
c) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total (incluído pela Lei nº 14.770, de 2023).
2.5.4. A fiança bancária deverá conter:
1. Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
a) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
b) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;
c) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
2.5.5. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil, agência 1476-1, conta 6014-3, com fornecimento de comprovante do recolhimento.
2.5.6. A não apresentação da garantia contratual no prazo estabelecido, quando exigível, ensejará a adoção das providências administrativas cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa, podendo resultar na aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, observadas a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias do caso concreto e as disposições do edital e do contrato, sem prejuízo da possibilidade de extinção contratual, quando legalmente cabível.
2.6. A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, à Juízo da Administração até o limite permitido por lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contado da data de sua assinatura, observada a condição de eficácia prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, nos termos do artigo 111, da Lei nº. 14.133/2021.

3.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. A despesa prevista para a execução desta contratação correrá pela seguinte classificação orçamentária:
02.06.00.02.06.01.04.122.1011 – CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL (FEDERAL);
02.06.00.02.06.01.10.302.1010 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL (FEDERAL);
02.09.00.02.09.01.04.122.1092 – GESTÃO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS (PRÓPRIO);

CLAÚSULA QUINTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.2. Início da execução do objeto: Após a emissão da ordem de serviço;
5.2.1. O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma físico financeiro, contados da assinatura da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito pelos fiscais e/ou gestor do contrato.

5.3. A contratada deverá seguir integralmente a documentação técnica (planilha orçamentária, memorial descritivo, especificações técnicas e projetos básicos). Fica estabelecido que em caso de divergência entre os projetos e as medidas “in loco”, deverão prevalecer sempre as últimas.

5.4. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Major Benjamin Franco, 881 Centro, Arujá - São Paulo. Coordenadas: 23°23'41.0" S, 46°19'57.8" W.

5.5. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.5.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
5.5.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
5.5.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
5.5.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO
6.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, limitada a 48% (quarenta e oito por cento) do valor global contratado, mediante prévia e expressa autorização da Contratante, observadas as condições estabelecidas no edital e no contrato, nos termos do art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2021. Poderão ser subcontratadas parcelas específicas que demandem especialização técnica, especialmente aquelas relacionadas à instalação, integração, testes e comissionamento de equipamentos e sistemas especializados, desde que compatíveis com a natureza do objeto e com as condições previstas nos documentos de planejamento da contratação, vedada a subcontratação integral do objeto.

6.2. A autorização da subcontratação ficará condicionada à apresentação, pela Contratada, da identificação da empresa subcontratada, da descrição das parcelas a serem executadas, dos respectivos valores e da documentação comprobatória de sua capacidade técnica, quando exigível, nos termos do art. 122, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. A Administração avaliará a compatibilidade da subcontratação pretendida com as exigências técnicas, as condições contratuais e os limites estabelecidos, observadas as vedações legais aplicáveis.

6.3. A subcontratação não eximirá a Contratada de suas responsabilidades legais e contratuais, permanecendo esta integralmente responsável perante a Administração pela execução, qualidade, segurança, cumprimento dos prazos e demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive pelos serviços executados por terceiros, cabendo-lhe assegurar a observância das especificações técnicas e das determinações da fiscalização contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA- REAJUSTE E REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO
7.1. Os preços são fixos no prazo de um ano contado da data orçamento estimado em XX/XX/XXXX.

7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional de Custo de Construção - INCC-DI (FGV) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, que desequilibram excessivamente a relação, retardadores ou impeditivos da execução dos ajustados ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção ou restaurar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

7.9. A decisão sobre os pedidos de repactuação de preços e/ou reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

7.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLAÚSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados à contratada após a análise e aprovação das medições pela Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, mediante a emissão do respectivo Laudo de Vistoria de Obras/Serviços e a apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor aprovado, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data indicada no referido Laudo, observada a regular liquidação da despesa e a ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, nos termos do art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.;

8.2. O pagamento será sob a forma de medição de campo, segundo as unidades padrões estabelecidos na Planilha de Quantidades e Preços, quando a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Arujá, através de requerimento solicitando aprovação e pagamento dos serviços executados, juntamente com Memória de Cálculo, Relatório Fotográfico e a Planilha de Quantidades e Preços. O pagamento para os equipamentos e sistemas especializados previstos na PQPU somente se efetivará após a entrega no local e ateste da fiscalização, sob pena de configurar pagamento antecipado.

8.3. A Prefeitura Municipal de Arujá pagará a Nota Fiscal – Fatura somente à empresa licitante vencedora mediante depósito direto em conta bancária.

8.4. Caso a Nota Fiscal – Fatura seja devolvida pela Prefeitura Municipal de Arujá por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 8.1.

8.5. Quando da realização do pagamento, a Unidade Contratante poderá descontar dos pagamentos os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à Contratada pelo descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, bem como tributos incidentes sobre o objeto contratado, respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

8.6. A Unidade Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

8.7. A Unidade Contratante deverá primeiramente descontar da garantia contratual prestada, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à Contratada se insuficiente, o valor correspondente ao prejuízo apurado e eventuais sanções pecuniárias, segundo se extrai do art. 162 da Lei Federal nº 14.133/21, isso após regular processo administrativo.

8.8. A Contratada apresentará, quando exigido pelo Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

Parágrafo Único: Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do IPCA, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.
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CLAÚSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e instalação dos itens contratados, utilizando seus próprios recursos humanos e materiais, bem como:

9.2. Responder por todas as obrigações previdenciárias, seguro, acidente de trabalho e outras impostas pela legislação trabalhista, cível e outras, resultante da execução do objeto contratado;

9.3. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela indenização a terceiros que porventura sofram prejuízos decorrentes de atos da própria Contratada, de empregados ou prepostos seus, praticados durante a execução do contrato;

9.4. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.5. Observar e atender às Normas de Segurança do Trabalho;

9.6. Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no serviço;

9.7. Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e água para a execução dos serviços;

9.8. Manter no canteiro de serviços, o Diário de Ocorrências atualizado, destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências determinadas pela Fiscalização e demais registros obrigatórios;

9.9. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas os funcionários cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela Secretaria de Obras, por razões devidamente justificadas;

9.10. Refazer os serviços irregulares, no(s) prazo(s) indicados pela Fiscalização, a contar do recebimento de ofício da mesma, sob pena do não pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e persistindo, sofrerá as sanções previstas no contrato;

9.11. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

9.12. Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificações, projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Arujá;

9.13. Poderá a Contratada, para executar os serviços que são objetos dessas especificações, sugerir à Prefeitura Municipal de Arujá, os turnos de trabalho que julgar necessários;

9.14. A contratada é a única responsável pela sinalização durante a execução dos serviços, devendo empregar sinalização adequada, e de acordo com a legislação vigente;

9.15. A contratada deverá colocar placas alusivas às obras e aos serviços, em até 05 (cinco) dias, não podendo iniciar a obra sem essa providência, sendo que o modelo da placa deverá ser aprovado pelo Secretário Municipal de Obras;

9.16. A contratada deverá apresentar mensalmente o relatório fotográfico dos serviços. Os relatórios deverão ser apresentados em formato A4, competindo à contratada avaliar a quantidade de fotos necessárias, de modo que fique documentado o desenvolvimento dos serviços, desde a época preliminar ao início da execução até a conclusão dos mesmos;

9.17. No ato da assinatura do contrato, o Contratado deverá indicar o Responsável Técnico pela obra, acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem como providenciar o registro deste contrato segundo exigência da legislação vigente, ficando responsável por eventuais ônus que causar à Contratante, caso descumpra essa obrigação;

9.18. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado;

9.19. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto para representá-la com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

9.20. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

9.21. Todo material fornecido pela Contratada deverá obedecer às especificações do projeto, documentos técnicos e normas vigentes;

9.22. Deverá ser substituído todo material considerado em desacordo com as especificações fornecidas, sem ônus para a Contratante;
9.23. A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos nos locais dos serviços antes de sua utilização podendo impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, forem julgados inadequados. A fim de evitar prejuízos futuros, a contratada deverá apresentar as amostras dos mesmos antes de sua aquisição.

9.24. A Prefeitura Municipal de Arujá poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, no interesse dos serviços, a qual deverá ser processada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.25. Constituirá ônus exclusivo da Contratada, o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato, como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, nos termos do art. 121 da Lei Federal n° 14.133/21;

9.26. A Contratada apresentará, quando exigido pela Unidade Contratante, os comprovantes de pagamento dos salários e de quitação das obrigações trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho) e previdenciárias relativas aos empregados da Contratada que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato.

[bookmark: _Hlk161665269]9.27. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

[bookmark: _Hlk161665283]9.28. Cumprir as diretrizes e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil, estabelecidos na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010;

[bookmark: _Hlk161665295]9.29. Ter responsabilidade ambiental com os materiais e equipamentos a serem fornecidos, quando a Contratada deverá considerar sua composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo dessa forma o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010;

[bookmark: _Hlk161665309]9.30. Cumprir com os critérios ambientais estabelecidos em normas, no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis disponibilizados pela AGU e na Instrução Normativa nº 01/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

9.31. Cumprir com o estabelecido no art. 45 da Lei nº 14.133/2021.

9.32. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
10.1. A ADMINISTRAÇÃO deve obedecer às normas do edital e ainda:
a) Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução deste Contrato.
b) Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência de irregularidades, solicitar fundamentadamente à CONTRATADA, providências cabíveis para correção ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo necessário.
c) Prestar à Contratada, as informações e esclarecimentos necessários ao bom andamento dos serviços;
d) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
e) Atestar e realizar o pagamento dos serviços prestados de acordo com o estabelecido;
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
g) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
i) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
1º A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

11.2. A fiscalização não reduzirá a responsabilidade da Contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização do Contratante.

11.3. Fiscalização Técnica 
11.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021);
11.3.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Lei Municipal nº. 3.570/2023);
11.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021); 
11.3.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021);
11.3.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021);
11.3.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021

11.4. Fiscalização Administrativa 
11.4.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021).
11.4.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021

11.5. Gestor do Contrato 
11.5.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021).
11.5.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021). 
11.5.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021). 
11.5.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021). 
11.5.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021). 
11.5.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Lei Municipal nº. 3.570/2023 e Lei Federal 14.133/2021). 
11.5.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
11.5.8. Efetuar o pagamento de acordo com o previsto no Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
12.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e  
12.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
12.5.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
13.1.1. Der causa à inexecução parcial do contrato;
13.1.2. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
13.1.3. Der causa à inexecução total do contrato;
13.1.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
13.1.5. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
13.1.6. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
[bookmark: _Hlk114504069]13.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “13.1.2”, “13.1.3” e “13.1.4” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
13.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “13.1.5”, “13.1.6”, “13.1.7” e “13.1.8” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “13.1.2”, “13.1.3” e “13.1.4”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
13.2.4. Multa no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de inidoneidade de licitar ou de contratar.
13.2.5. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista do edital.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4. Antes da aplicação da sanção será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
13.4.1. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicação das sanções serão considerados o disposto no art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

13.6. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, poderão ser compensados, total ou parcial, com os créditos devidos pela Administração decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ou entidade sancionadora, na forma do artigo 62 e seguintes da Lei Municipal nº 3.570, do ano de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 11, caput, do Decreto Municipal n. 6.577, de 08 de abril 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS
16.1. A execução contratual observará a Matriz de Alocação de Riscos constante do Anexo XI, que integra este contrato para todos os fins, independentemente de transcrição, estabelecendo a distribuição das responsabilidades entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA quanto aos eventos supervenientes que possam afetar os custos, os prazos e as condições de execução do objeto.

16.2. A alocação dos riscos observará a natureza de cada evento, a capacidade das partes para preveni-lo, controlá-lo ou mitigar seus efeitos e as condições estabelecidas na Matriz de Alocação de Riscos, nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei Federal nº 14.133/2021.

16.3. A CONTRATADA assumirá os ônus decorrentes dos riscos que lhe forem expressamente atribuídos na matriz, não sendo cabível, como regra, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em razão de sua materialização, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

16.4. Os eventos alocados à responsabilidade da CONTRATANTE poderão ensejar as providências contratualmente cabíveis, inclusive readequação de cronograma, prorrogação de prazos ou restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando demonstrados sua ocorrência, o nexo causal e os efeitos efetivamente produzidos sobre a execução contratual.

16.5. Nos riscos compartilhados, a responsabilidade de cada parte observará os critérios de repartição expressamente estabelecidos na matriz, vedada a transferência integral dos respectivos ônus a uma das partes sem fundamento contratual ou legal.

16.6. A parte que identificar a ocorrência de evento previsto na matriz deverá comunicar formalmente o fato à outra parte, apresentando os elementos disponíveis para sua caracterização e adotando as medidas razoáveis destinadas à prevenção ou mitigação de seus efeitos.

16.7. Os pedidos de alteração contratual, readequação de prazo ou restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrentes da materialização de riscos serão analisados pela Administração mediante instrução técnica e administrativa, considerando a matriz contratual, a documentação comprobatória, o nexo causal e a legislação aplicável.

16.8. A matriz deverá ser interpretada em conjunto com o regime de empreitada por preço unitário, com os projetos, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e as demais disposições contratuais, preservando-se as regras de medição e pagamento dos quantitativos efetivamente executados e regularmente atestados.

16.9. A ocorrência de evento cuja magnitude torne excessivamente onerosa ou inviabilize a continuidade da execução contratual poderá ensejar a adoção das medidas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive a extinção contratual, quando legalmente cabível.

16.10. A alocação de riscos não afasta as hipóteses legais de alteração contratual e de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente aquelas ressalvadas pelo art. 103, § 5º, nem dispensa a observância das demais obrigações assumidas pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais e municipais aplicáveis, e supletivamente, de acordo com princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da cidade de Arujá, para dirimir as questões que porventura surgirem durante a execução do presente Contrato.

18.2. E por assim terem justo, combinado e contratado, ambas as partes firmam o presente Contrato, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, as quais serão distribuídas entre ADMINISTRAÇÃO e CONTRATADA, para os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Arujá, em * de * de 20___

	__________________________
Secretários de Saúde e de Obras ________________                       


TESTEMUNHAS:
NOME: _________________________________
	REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
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ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÕES DO TCE
ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 01/2024)

CONTRATANTE: 		 CONTRATADO: 		 CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP


Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
1. o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
a) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
b) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
c) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
d) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
1. O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
a) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:  	

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________

Pela contratada:
Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade:  	________                                                       Nome:	
Cargo:	
CPF:  	
Assinatura:  ___________________________

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
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ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCESP

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
 CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP
VALOR (R$):

 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

[bookmark: _Hlk519583600]Prefeitura Municipal de Arujá, 00 de __________ de 2026.
__________________________________
Secretário Municipal de ______________
E-mail:___________________________
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ANEXO XII – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

PROCESSO Nº 335.199/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ-SP
1. Finalidade, alcance e premissas
1.1. Esta matriz identifica eventos de risco relevantes para a execução do saldo remanescente da obra, distribui suas consequências entre CONTRATANTE e CONTRATADA e orienta a gestão contratual, nos termos dos arts. 22, 92, IX, e 103 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.2. A matriz não substitui o projeto básico, projetos executivos, levantamentos, memorial, planilha de quantidades e preços unitários (PQPU), cronograma físico-financeiro, análise de riscos do ETP ou as disposições legais sobre alterações contratuais.
1.3. Para fins desta matriz, condição preexistente é aquela relativa a serviços, estruturas, instalações ou equipamentos executados antes da nova contratação. Sua alocação depende da possibilidade razoável de identificação, a partir das informações disponibilizadas e de vistoria ordinária, sem ensaios destrutivos ou investigações extraordinárias.
1.4. A alocação de risco não afasta a responsabilidade da CONTRATADA por erros próprios, nem autoriza a CONTRATANTE a transferir genericamente riscos por falhas, omissões ou alterações de projetos sob sua responsabilidade.
1.5. Atribuições aqui indicadas como “compartilhadas” devem ser concretizadas segundo a causa demonstrada e a parcela efetivamente imputável a cada parte; não significam rateio automático de 50%.
1.6. Os eventos, classificações e respostas abaixo constituem proposta sujeita à validação da Secretaria Municipal de Obras, especialmente quanto ao levantamento do estado atual da obra, projetos disponíveis, licenças, fontes de recursos e critérios de medição.

2. Regras de interpretação e tratamento
2.1. Risco alocado à CONTRATADA: os custos e consequências ordinárias do evento integram sua álea contratual, ressalvadas hipóteses legais e circunstâncias não compreendidas na descrição do risco.
2.2. Risco alocado à CONTRATANTE: comprovados evento, nexo causal e repercussão efetiva, serão examinadas as providências cabíveis, inclusive ajuste de projeto, quantitativos, prazo e equilíbrio econômico-financeiro, observados os requisitos legais e a disponibilidade orçamentária.
2.3. Risco compartilhado: a fiscalização realizará a análise técnica das ocorrências, com base nos registros e documentos apresentados, manifestando-se quanto às causas e aos impactos identificados, cabendo à autoridade competente a decisão fundamentada sobre a atribuição de responsabilidades e as providências contratuais cabíveis.
2.4. Em empreitada por preço unitário, as medições obedecerão aos quantitativos efetivamente executados e aprovados. Diferenças de quantitativos não serão automaticamente tratadas como risco exclusivo da CONTRATADA, devendo observar o contrato e os arts. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021.
2.5. Ocorrências deverão ser comunicadas por escrito assim que conhecidas, com identificação do fato, data, local, registros fotográficos, impacto provável, medidas de mitigação e documentos comprobatórios. A fiscalização registrará a ocorrência e submeterá as decisões à autoridade competente.
2.6. Nenhuma previsão desta matriz dispensa aprovação prévia de modificações de projeto ou execução de serviços extraordinários, ressalvadas providências emergenciais estritamente necessárias à segurança e sujeitas à imediata comunicação e regularização.
2.7. O reequilíbrio econômico-financeiro observará a alocação contratual de riscos e as exceções legais, especialmente o art. 103, § 5º, da Lei nº 14.133/2021; a matriz não constitui autorização automática de pagamento ou prorrogação.

3. Matriz de eventos e responsabilidades
R01 — Vícios ocultos em estruturas ou serviços preexistentes, não detectáveis por vistoria ordinária
Alocação: CONTRATANTE
Prevenção e evidências: Na hipótese de identificação de vícios ocultos em estruturas ou serviços preexistentes durante a execução contratual, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à fiscalização, acompanhada dos registros e documentos técnicos comprobatórios pertinentes.
Tratamento contratual: Avaliar a solução de engenharia aplicável, cabendo à Administração adotar as providências necessárias para o acionamento das garantias e a apuração de responsabilidades da empresa responsável pela execução anterior. Quando tecnicamente necessário, os serviços de correção poderão ser executados pela atual CONTRATADA, desde que previamente justificados e aprovados pela Administração, mediante formalização de termo aditivo contratual, observados os limites e requisitos legais aplicáveis.

R02 — Danos causados pela nova contratada a estruturas, instalações ou equipamentos existentes
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Proteção de áreas, mapeamento de interferências, procedimentos de trabalho.
Tratamento contratual: Reparação integral, sem ônus à Administração, dos danos comprovadamente causados pela CONTRATADA durante a execução contratual.

R03 — Divergências entre os projetos disponibilizados pela Administração e as condições físicas preexistentes, não identificáveis por meio de vistoria técnica ordinária, que interfiram na execução dos serviços remanescentes.
Alocação: CONTRATADA, quanto à identificação, comunicação e execução das adequações autorizadas, cabendo à CONTRATANTE os custos adicionais devidamente aprovados.
Prevenção e evidências: Na hipótese de identificação de divergências durante a execução contratual, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente à fiscalização, acompanhada dos registros e documentos técnicos pertinentes. 
Tratamento contratual: Caberá à CONTRATADA identificar e comunicar formalmente à fiscalização as divergências constatadas durante a execução contratual. Eventuais adequações deverão ser previamente analisadas e autorizadas pela Administração. Os serviços não previstos na PQPU somente poderão ser executados e remunerados mediante justificativa técnica, aprovação dos quantitativos e custos e formalização do instrumento contratual cabível, observados os requisitos e limites legais.

R04 — Erro de execução, incompatibilidade criada ou desvio de especificação pela contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Controle de qualidade, ART/RRT, testes e fiscalização.
Tratamento contratual: Refazimento e reparação sem pagamento adicional.

R05 — Incompatibilidade de projeto evidente, identificável por profissional diligente antes da execução, não comunicada oportunamente
Alocação: CONTRATADA, quanto aos danos e custos adicionais comprovadamente decorrentes da ausência de comunicação tempestiva.
Prevenção e evidências: Revisão prévia dos projetos e comunicação formal de conflitos
Tratamento contratual: Caberá à CONTRATADA comunicar previamente as incompatibilidades identificáveis. A execução de serviços sem a devida comunicação, quando resultar em prejuízos comprovadamente decorrentes dessa omissão, implicará responsabilidade da CONTRATADA pelos custos correspondentes. Eventuais adequações decorrentes de erros dos projetos fornecidos pela Administração serão avaliadas e formalizadas conforme as disposições contratuais e legais aplicáveis.

R06 — Variação de quantitativos de serviços medidos por unidade
Alocação: CONFORME REGIME UNITÁRIO
Prevenção e evidências: Planilha de apuração dos quantitativos remanescentes, boletins de medição e controle dos saldos contratuais por item.
Tratamento contratual: Pagamento de quantidades efetivamente aprovadas; alterações conforme lei

R07 — Atraso na mobilização, contratação de pessoal ou suprimento sob controle da contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Plano de mobilização, cronograma de compras e contingências
Tratamento contratual: Recuperação do cronograma e sanções quando cabíveis

R08 — Atraso da Administração na disponibilização de frentes, decisões ou autorizações que lhe competem
Alocação: CONTRATANTE
Prevenção e evidências: Plano de liberações e decisões com prazos definidos
Tratamento contratual: Reprogramação e análise dos efeitos demonstrados

R09 — Alteração de projeto ou escopo determinada pela Administração
Alocação: CONTRATANTE
Prevenção e evidências: Formalização da necessidade, justificativa e aprovação técnica
Tratamento contratual: Alteração contratual e reequilíbrio, se cabíveis, nos limites legais

R10 — Escassez ordinária, flutuação normal de mercado e logística de materiais
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Planejamento de suprimentos e fornecedores alternativos
Tratamento contratual: Risco ordinário, sujeito ao reajuste contratual aplicável

R11— Choque extraordinário de suprimentos, imprevisível ou de consequências incalculáveis
Alocação: COMPARTILHADO / APURAÇÃO LEGAL, permanecendo com a CONTRATADA os riscos ordinários de mercado.
Prevenção e evidências: Provas de mercado, mitigação e comunicação imediata
Tratamento contratual: Análise individualizada de enquadramento legal e matriz; sem revisão automática

R12 — Condições meteorológicas sazonais usuais da região
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Planejamento de atividades expostas e proteção de materiais
Tratamento contratual: Reprogramação interna sem ônus adicional, salvo fato diverso demonstrado

R13 — Evento climático extremo, excepcional e comprovado, fora da previsibilidade ordinária
Alocação: COMPARTILHADO / APURAÇÃO LEGAL
Prevenção e evidências: Plano de emergência e registro meteorológico
Tratamento contratual: Avaliar força maior, nexo causal e efeitos; decisão fundamentada
R14 — Acidente de trabalho, descumprimento de normas de segurança ou falha de proteção atribuível à contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: PGR, EPC/EPI, treinamento, sinalização e controle de acesso
Tratamento contratual: Responsabilização, correção e recomposição dos danos

R15 — Interferência com instalações existentes ou redes não mapeadas e não detectáveis ordinariamente
Alocação: CONTRATADA, quanto à identificação e comunicação das interferências e à execução das soluções autorizadas, cabendo à CONTRATANTE a avaliação dos impactos decorrentes de condições preexistentes não imputáveis à CONTRATADA.
Prevenção e evidências: Cadastro de redes, sondagens justificadas e autorização de intervenção
Tratamento contratual: As adequações necessárias deverão ser previamente analisadas e autorizadas pela Administração. Eventuais serviços adicionais deverão ser tecnicamente justificados, com quantitativos e custos comprovados, mediante formalização do instrumento contratual cabível, observados os requisitos e limites legais.

R16 — Interferências de redes ou instalações mapeadas e informadas na documentação licitatória
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Plano de interferências e métodos executivos adequados
Tratamento contratual: Execução segundo projeto e escopo; quantitativos conforme medição

R17 — Licenças, aprovações institucionais e ligações definitivas necessárias à conclusão e entrega da obra.
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Planejamento, elaboração e apresentação da documentação técnica exigida, protocolo e acompanhamento dos processos de aprovação e regularização perante o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CETESB e concessionárias de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica.
Tratamento contratual: Caberá à CONTRATADA promover as providências técnicas e administrativas necessárias à obtenção das aprovações, licenças, autorizações e ligações definitivas previstas contratualmente, responsabilizando-se pelo atendimento das exigências dos órgãos competentes e pelos atrasos decorrentes de falhas que lhe sejam imputáveis, ressalvados os atos de competência legal exclusiva da CONTRATANTE.

R18 — Licenças operacionais, ART/RRT, autorizações e obrigações da contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Calendário de regularização e documentação de profissionais
Tratamento contratual: Regularização e consequências de atrasos imputáveis

R19 — Atraso na liberação de recursos ou pagamentos por causa imputável à Administração
Alocação: CONTRATANTE
Prevenção e evidências: Programação financeira e observância da ordem cronológica
Tratamento contratual: Aplicação das cláusulas de pagamento e providências legais cabíveis
R20 — Falhas de ensaios, comissionamento, integração de sistemas hospitalares por execução inadequada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Plano de testes, integração, manuais e comissionamento
Tratamento contratual: Correção, repetição dos testes e entrega conforme contrato

R21 — Furto, vandalismo ou dano a materiais/equipamentos sob guarda e controle da contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Adoção de medidas de segurança, controle de acesso, vigilância e proteção do canteiro de obras, incluindo a guarda e conservação dos materiais sob responsabilidade da CONTRATADA.
Tratamento contratual: Caberá à CONTRATADA a reparação dos danos e a reposição dos materiais sob sua guarda, quando decorrentes de falhas de segurança, conservação ou proteção que lhe sejam imputáveis, sem ônus à Administração.

R22 — Destinação irregular de resíduos gerados pela execução atual
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: PGRCC, rastreabilidade e transportadores licenciados
Tratamento contratual: Regularização e responsabilização

R23 — Alteração legislativa ou tributária com repercussão contratual específica
Alocação: CONFORME LEI
Prevenção e evidências: Acompanhamento normativo e demonstração do impacto
Tratamento contratual: Aplicação das regras legais de revisão e equilíbrio

R24 — Subcontratada inadimplente ou tecnicamente incapaz, escolhida pela contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Qualificação técnica, autorização quando exigida e acompanhamento da execução dos serviços subcontratados pela CONTRATADA principal.
Tratamento contratual: Responsabilidade integral da contratada principal

R25 — Paralisação determinada por órgão público por irregularidade imputável à contratada
Alocação: CONTRATADA
Prevenção e evidências: Conformidade documental, ambiental e de segurança
Tratamento contratual: Regularização e consequências contratuais

R26 — Paralisação determinada por fato alheio à contratada, relativo à Administração ou à condição preexistente
Alocação: CONTRATANTE / APURAÇÃO
Prevenção e evidências: Registro de ordem, causa e duração da paralisação
Tratamento contratual: Aplicar arts. 111 e 115 §5º quando cabíveis; avaliar efeitos comprovados

4. Procedimento para materialização dos riscos
4.1. Comunicação da ocorrência pela parte interessada, acompanhada de documentos e proposta de mitigação.
4.2. Registro no diário de obra e no processo de gestão contratual, com manifestação do fiscal técnico, do fiscal administrativo quando pertinente e do gestor.
4.3. Identificação do evento na matriz, investigação de causa, avaliação da previsibilidade, do nexo causal, das medidas de mitigação e do impacto real sobre custos e prazos.
4.4. Decisão fundamentada da autoridade competente, precedida das análises técnica, orçamentária e jurídica cabíveis, com formalização do instrumento adequado (apostilamento, termo aditivo, revisão de cronograma ou outro).
4.5. Quando o evento não estiver expressamente previsto, a Administração decidirá com base no contrato, no regime de execução, na legislação e nas circunstâncias comprovadas, sem presumir sua transferência integral à contratada.
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Proibe a designagao para fungdo de confianga ou nomeagao para cargo ou
emprego em comiss3o de pessoa que tenha sido condenada em decisao com
transito em julgado ou proferida por drgéo jurisdicional colegiado.

ABEL JOSE LARINI, PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJA, USANDO DE SUAS
ATRIBUIGOES LEGAIS,

FAZ SABER QUE a Camara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1°. Fica proibida no Municipio de Aruja, a designag&o para fungdo de confianca
0U /1 nomeag30 para cargo ou emprego em comisséo de pessoa que tenha sido condenada em decisdo com
trénsito em julgado ou proferida por 6rgdo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

| - atos de improbidade administrativa;
- crimes:

a) contra a administragao publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) I ediondos;

e) { raticados por organizagao criminosa, quadrilha ou bando;

f) d2 redugdo de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

q) eleitoras, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) ce lavagem ou ocultagao de bens, direitos e valores.

Art. 2°. Na mesma proibigao do art. 1° incide aquele que tenhg

| - praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;
Il - sido excluido do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatéria judicial ou ad
profissional competente;
Ill - suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por imeularidade insanavel
que: configure ato doloso de improbidade administrativa, por deciséo irrecorrivel do 6rgdo ¢ompetente.

Art. 3°. Nao se aplicam as vedagdes do art. 1° quando o crime tenha sido.culposo ou
corisiderado de menor potencial ofensivo.

Paragrafo Unico. Deixa de incidir as vedagdes dos arts. 1° e 2° depois de decorridos
cin o anos da:

| - extingdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigao pela instancia superior, que

ret vagira para todos os efeitos;

Il - decisdo que tenha ocasionado a exclus&o do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico; \\R
Il rejeigdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes piblicas; ou Ri
IV - cessagao dos efeitos da suspensdo dos direitos politicos. d

‘ Art. 4°. E vedada a manutengo, aditamento oi prorrogagéo de contrato de prestagao
de servigos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposigéo da Administragao Direta ~
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ou Irdireta, para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts. 1%e 2,
deve1do tal condig&o constar expressamente dos editais de licitagao.

Paragrafo Unico. No prazo de cento e vinte dias o Executivo, 0 Legislativo, as
Autarquias, Fundagdes e Sub Prefeituras, que tenham empresas prestadoras de servigos contratadas
deve 30 adotar os procedimentos necessarios & plena observancia desta Resolugao.

Art. 5°. O nomeado, contratado ou designado, antes da posse, declarara por escrito,
sob «is penas da lei, ndo incidir em qualquer das hipoteses de vedagao previstas nesta lei.

Paragrafo Unico. A verificagio da veracidade da declaragdo, mediante a exigéncia e
anélise, no minimo, das seguintes certiddes ou declaragdes negativas:

| - das Justigas:

a) Elgitoral;
b) E<tadual ou Distrital;

Il - do Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho
Nacional de Justica;

IIl - cos entes publicos ou 6rgaos jurisdicionados em que tenha trabalhado nos (ltimos dez anos, constando a
inforinago de que n&o foi demitido ou exonerado a bem do servigo publico.

Art. 6°. No prazo maximo de noventa dias os Poderes Executivo e Legislativo e
orgaos da Administragdo Indireta do Municipio, realizardo recadastramento, exigindo dos atuais ocupantes
dos cargos e empregos em comisso ou fungdo de confianga os documentos indicados no art. b

§ 1° Os Poderes Executivo e Legislativo poderdo requerer a outros 6rgaos publicos,
federais, estaduais ou municipais outras informagdes e documentos referentes a servidores ocupantes de
cargos ou empregos em comissao, ou fungdes de confianga visando o cumprimento da presente Lei.

§ 2° Todos os atos efetuados em desobediéncia as veda % previstas serao

§ 3° O Prefeito e o Presidente da Camara, no prazo méximo de ‘! oitenta dias,
prooverdo a exoneragdo dos atuais ocupantes de cargos em comissdo e a dispensa dps ocupantes de
funciles de confianca que se encontrem nas situagdes previstas nos arts. 1° e 2° ou que deixem de cumprir as
disposigdes previstas no art. 5°. e

cons derados nulos.

§ 4° A aplicag3o das disposigdes desta lei far-se-a por decisdo motivada, assegurada

a ar pla defesa.
§ 5° Os atos de exoneragdo produzirdo efeitos a contar de suas respectivaski‘
publizagdes.

Art. 7°. As denincias referentes ao descumprimento desta Lei poderdo ser
form sladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbalmente (caso em que serdo reduzidas a termo), sendo
no e tanto, vedado o anonimato .
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Paragrafo Unico. A denincia sera processada mesmo desacompanhada de prova ou
de irdicagdo de como esta podera ser obtida e somente podera ser desconsiderada quando demonstrado de
plano sua inveracidade, caso em que o denunciante podera responder por ma fé.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando qualquer
disposi¢do em contrario.

Prefeitura Municipal de Aruja, 02 de Setembro de 2013.

N\ 7/
Avel Jog& Larini
Ppefeito

Renato Swensson Neto
Secretario Municipal de Assuntos Juridicos

Registrado e Publicado neste Departamento
na d ita acima.
-~ ‘&)
Ana Maria deACamargo do Prado
Secrataria Municipal Adjunta - Designada
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