## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DE 10 BAIAS CANIL
AVENIDA CEAGESP S/Nº - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
Item | Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | TOTAL
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.17% | 7084.89 | 0% |  | 0% |  | 7084.89
2 | FUNDAÇÕES | 21.69% | 13759.37 | 0% |  | 0% |  | 13759.37
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 16.12% | 10227.15 | 0% |  | 10227.15
4 | ESQUADRIAS / ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 17.34% | 11000 | 16.7% | 10593.52 | 21593.52
5 | COBERTURA |  |  |  |  | 15.76% | 9997.8 | 9997.8
6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1.203% | 763.2 | 763.2
| TOTAL | 32.86% | 20844.26 | 33.47% | 21227.15 | 33.67% | 21354.52 | 63425.92
| ACUMULADO | 32.86% | 20844.26 | 66.33% | 42071.41 | 100% | 63425.92 | 63425.92
São Joaquim da Barra - SP, 04 de novembro de 2025
| Marina Melo Costa |  |  | Wagner José Schmidt
| Arquiteta Responsável |  |  | Prefeito Municipal
CAU-SP A46148-2