## Plan1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LOTEAMENTO INDUSTRIAL (DISTRITO INDUSTRIAL)
ENDEREÇO: AVENIDA CEAGESP S/Nº - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL
PROPRIETÁRIO -MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
Item | Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | TOTAL
|  | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 | Serviços Preliminares | 0.4408% | 27885.6 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 27885.6
2 | Serviços de infraestrutura - Rede de Drenagem (Águas Pluviais) | 6.007% | 380000 | 6.007% | 380000 | 6.007% | 380000 | 6.323% | 400000 | 6.323% | 400000 | 6.007% | 380000 | 6.007% | 380000 | 6.007% | 380000 | 5.474% | 346311.76 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3426311.76
3 | Serviços de infraestrutura - Rede de Esgoto Sanitário | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.003% | 190000 | 3.161% | 200000 | 3.161% | 200000 | 3.161% | 200000 | 3.161% | 200000 | 3.198% | 202342.52 | 1192342.52
4 | Serviços de infraestrutura - Rede de Água Potavel | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.268% | 270000 | 4.268% | 270000 | 4.319% | 273269.39 | 4.268% | 270000 | 4.426% | 280000 | 4.044% | 255864.49 | 1619133.88
5 | Serviços de infraestrutura - Hidrante | [18 empty] | 0.3279% | 20744 | 0.3161% | 20000 | 0.3161% | 20000 | 60744
| TOTAL | 6.447% | 407885.6 | 6.007% | 380000 | 6.007% | 380000 | 6.323% | 400000 | 6.323% | 400000 | 6.007% | 380000 | 13.28% | 840000 | 13.44% | 850000 | 12.95% | 819581.15 | 7.757% | 490744 | 7.903% | 500000 | 7.559% | 478207.01 | 6326417.75
| ACUMULADO | 6.447% | 407885.6 | 12.45% | 787885.6 | 18.46% | 1167885.6 | 24.78% | 1567885.6 | 31.11% | 1967885.6 | 37.11% | 2347885.6 | 50.39% | 3187885.6 | 63.83% | 4037885.6 | 76.78% | 4857466.75 | 84.54% | 5348210.75 | 92.44% | 5848210.75 | 100% | 6326417.75 | 6326417.75
|  |  | São Joaquim da Barra - SP, 04 de março de 2026 | [12 empty] | São Joaquim da Barra - SP, 04 de fevereiro de 2026
[5 empty] | Wagner José Schmidt Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira | [12 empty] | Wagner José Schmidt Paulo Eduardo Pinheiro de Siqueira
[5 empty] | Prefeito Municipal Engenheiro Civil Responsável | [12 empty] | Prefeito Municipal Engenheiro Civil Responsável
[5 empty] | CREA-SP 0600544115 | [12 empty] | CREA-SP 0600544115