## Planilha_Orçamentária
Endereço: Rua Gregório Brisola, nº 70 - Centro, Bom Sucesso de Itararé / SP - CEP: 18.475-015
CNPJ: 60.123.064/0001-01
Telefone: (15) 3533-1152
E-mail: administracao@bomsucessoitarare.sp.gov.br
Planilha Orçamentária - Retomada de Construção de Escola de Educação Infantil Tipo C
Contratante: |  | Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé / SP |  | Data Base: | JAN / 2026 |  | BDI: | 25%
Objeto: |  | Retomada de Construção de Escola de Educação Infantil Tipo C |  | Planilha: | Sem Desoneração
Local: |  | Rua Antonio Carlos Ruivo, s/nº, Centro, Bom Sucesso de Itararé/SP |  | Valor da Obra: | 1178036.98 |  | Custo / m2: | 2129.3801
Área (m2): |  | 553.23 |  | Repasse: | 849976.81 |  | Convênio: | Federal
Município: |  | Bom Sucesso de Itararé / SP |  | Contrapartida: | 328060.17 |  | Órgão: | FNDE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO C/ BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | PESO (%)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-SP | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4 | 474.01 | 592.51 | 2370.04 | 0.2012%
TOTAL 1.0 | [7 empty] | 2370.04 | 0.2012%
2.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
2.1 | CAERN | 1050015 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. R_11/2020 | M2 | 48.65 | 272.28 | 340.35 | 16558.03 | 1.406%
2.2 | SINAPI-SP | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 33.85 | 982.12 | 1227.65 | 41555.95 | 3.528%
TOTAL 2.0 | [7 empty] | 58113.98 | 4.933%
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
3.1.1 | SINAPI-SP | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PORTA DE MADEIRA - P01 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN. | 9 | 1402.32 | 1752.9 | 15776.1 | 1.339%
3.1.2 | SINAPI-SP | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Porta de madeira - P02 - conforme projeto de esquadrias | UN. | 6 | 1402.32 | 1752.9 | 10517.4 | 0.8928%
3.1.3 | SINAPI-SP | 100692 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PORTA DE MADEIRA - P03 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN. | 6 | 1687.14 | 2108.92 | 12653.52 | 1.074%
3.1.4 | SINAPI-SP | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PORTA DE MADEIRA - P04 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN. | 9 | 1402.32 | 1752.9 | 15776.1 | 1.339%
3.1.5 | CDHU | 23.09.420 | PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 60 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM - PORTA PM04B - CONFORME O PROJETO | UN. | 2 | 424.21 | 530.26 | 1060.52 | 0.09002%
3.1.6 | CDHU | 23.09.430 | PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 80 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM - PORTA PM04C - CONFORME O PROJETO | UN. | 2 | 426.25 | 532.81 | 1065.62 | 0.09046%
3.1.7 | SETOP | ED-50978 | PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 1,25MM (GSG 18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA | UN. | 13 | 443.68 | 554.6 | 7209.8 | 0.612%
SUBTOTAL 3.1 | [7 empty] | 64059.06 | 5.438%
3.2 |  |  | PORTAS DE FERRO
3.2.1 | SETOP | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UN. | 1 | 1826.71 | 2283.38 | 2283.38 | 0.1938%
3.2.2 | SBC | 110089 | PORTINHOLA MADEIRA 1 FL.0,60x0,80m VENEZIANA | UN. | 1 | 496.93 | 621.16 | 621.16 | 0.05273%
SUBTOTAL 3.2 | [7 empty] | 2904.54 | 0.2466%
3.3 |  |  | JANELAS DE FERRO
3.3.1 | SINAPI-SP | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X60 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - JANELA DE ALUMÍNIO - EF-17-A - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (NAS DIMENÇOES DE 0,60 X 0,60) | M2 | 3.6 | 714.35 | 892.93 | 3214.55 | 0.2729%
3.3.2 | FDE | 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 3.6 | 34.59 | 43.23 | 155.63 | 0.01321%
3.3.3 | SINAPI-SP | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - JANELA DE ALUMÍNIO - J01 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (NAS DIMENÇOES DE 0,60 X 0,60) | M2 | 2.52 | 714.35 | 892.93 | 2250.18 | 0.191%
3.3.4 | FDE | 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 2.52 | 34.59 | 43.23 | 108.94 | 0.009248%
3.3.5 | SINAPI-SP | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 -JANELA DE ALUMÍNIO - EF-19 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (NAS DIMENSOES DE 1,20 X 1,20) | M2 | 12.96 | 375.93 | 469.91 | 6090.03 | 0.517%
3.3.6 | SINAPI-SP | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - JANELA DE ALUMÍNIO - EF-28 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (NAS DIMENSOES DE 1,80 X 1,20) | M2 | 12.96 | 418.98 | 523.72 | 6787.41 | 0.5762%
3.3.7 | SINAPI-SP | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - JANELA DE ALUMÍNIO - EF-31 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 34.56 | 819.02 | 1023.77 | 35381.49 | 3.003%
3.3.8 | SINAPI-SP | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - JANELA DE ALUMÍNIO - EF-32 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | M2 | 8.28 | 375.93 | 469.91 | 3890.85 | 0.3303%
SUBTOTAL 3.3 | [7 empty] | 57879.08 | 4.913%
3.4 |  |  | FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)
3.4.1 | SINAPI-SP | 102235 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M2 | 5.75 | 532.32 | 665.4 | 3826.05 | 0.3248%
SUBTOTAL 3.4 | [7 empty] | 3826.05 | 0.3248%
SUBTOTAL 3.0 | [7 empty] | 128668.73 | 10.92%
4.0 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA
4.1 | CDHU | 15.01.030 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 10,01 A 13,00 M | M2 | 96.4 | 196.44 | 245.55 | 23671.02 | 2.009%
4.2 | SINAPI-SP | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 96.4 | 10.74 | 13.42 | 1293.69 | 0.1098%
4.3 | IOPES | 090212 | COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA) | M2 | 150 | 141.79 | 177.23 | 26584.5 | 2.257%
SUBTOTAL 4.0 | [7 empty] | 51549.21 | 4.376%
5.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | SBC | 160362 | IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO | M2 | 119.66 | 140.68 | 175.85 | 21042.21 | 1.786%
SUBTOTAL 5.0 | [7 empty] | 21042.21 | 1.786%
6.0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
6.1 | SINAPI-SP | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 69.82 | 34.55 | 43.18 | 3014.83 | 0.2559%
6.2 | IOPES | 160711 | REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ) | M2 | 293.53 | 66.06 | 82.57 | 24236.77 | 2.057%
6.3 | IOPES | 160711 | REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM (LAJES) | M2 | 168.06 | 66.06 | 82.57 | 13876.71 | 1.178%
6.4 | CDHU | 18.11.042 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 493.21 | 114.92 | 143.65 | 70849.62 | 6.014%
6.5 | CDHU | 18.11.022 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 204.94 | 139.72 | 174.65 | 35792.77 | 3.038%
SUBTOTAL 6.0 | [7 empty] | 147770.7 | 12.54%
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | AGESUL | 701000106 | IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM | M2 | 18.48 | 48.27 | 60.33 | 1114.9 | 0.09464%
7.2 | SEDOP | 130110 | CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 | M2 | 739.05 | 42.75 | 53.43 | 39487.44 | 3.352%
7.3 | SINAPI-SP | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 513.25 | 109.63 | 137.03 | 70330.65 | 5.97%
7.4 | SETOP | ED-50723 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X20)CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 14.58 | 87.94 | 109.92 | 1602.63 | 0.136%
7.5 | ORSE | 6316 | LASTRO DE AREIA | M3 | 28.4 | 140.61 | 175.76 | 4991.58 | 0.4237%
7.6 | SINAPI-SP | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 211.22 | 58.13 | 72.66 | 15347.25 | 1.303%
7.7 | DER | 534918 | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=10 | M2 | 311.48 | 93.26 | 116.57 | 36309.22 | 3.082%
SUBTOTAL 7.0 | [7 empty] | 169183.67 | 14.36%
8.0 |  |  | RODAPÉS E PEITORIS
8.1 | SINAPI-SP | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 157.35 | 31.07 | 38.83 | 6109.9 | 0.5187%
8.2 | SINAPI-SP | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 19.6 | 126.27 | 157.83 | 3093.47 | 0.2626%
8.3 | SINAPI-SP | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.4 | 171.92 | 214.9 | 515.76 | 0.04378%
8.4 | SINAPI-SP | 15002014 | ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA | M | 99.45 | 6.87 | 8.58 | 853.28 | 0.07243%
SUBTOTAL 8.0 | [7 empty] | 10572.41 | 0.8975%
9.0 |  |  | PINTURA
9.1 | SINAPI-SP | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1029.62 | 16.29 | 20.36 | 20963.06 | 1.779%
9.2 | SINAPI-SP | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 617.89 | 19.15 | 23.93 | 14786.11 | 1.255%
9.3 | SINAPI-SP | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1029.62 | 15.5 | 19.37 | 19943.74 | 1.693%
9.4 | SINAPI-SP | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 617.89 | 18.53 | 23.16 | 14310.33 | 1.215%
9.5 | SINAPI-SP | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 133.92 | 20.21 | 25.26 | 3382.82 | 0.2872%
9.6 | SINAPI-SP | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 132.4 | 12.96 | 16.2 | 2144.88 | 0.1821%
SUBTOTAL 9.0 | [7 empty] | 75530.94 | 6.412%
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.1.1 | SINAPI-SP | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 1 | 425 | 531.25 | 531.25 | 0.0451%
10.1.2 | SINAPI-SP | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 1 | 425 | 531.25 | 531.25 | 0.0451%
10.1.3 | SINAPI-SP | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 1 | 425 | 531.25 | 531.25 | 0.0451%
10.1.4 | SINAPI-SP | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 1 | 425 | 531.25 | 531.25 | 0.0451%
10.1.5 | SINAPI-SP | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 1 | 586.02 | 732.52 | 732.52 | 0.06218%
10.1.6 | FDE | 09.05.082 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN. | 1 | 1717.43 | 2146.78 | 2146.78 | 0.1822%
SUBTOTAL 10.1 | [7 empty] | 5004.3 | 0.4248%
10.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.2.1 | SINAPI-SP | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 11.86 | 14.82 | 2667.6 | 0.2264%
10.2.2 | SINAPI-SP | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 15.64 | 19.55 | 1075.25 | 0.09127%
10.2.3 | SINAPI-SP | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 17.04 | 21.3 | 106.5 | 0.00904%
10.2.4 | SINAPI-SP | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14 | 19.64 | 24.55 | 343.7 | 0.02918%
10.2.5 | SINAPI-SP | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 27.84 | 34.8 | 208.8 | 0.01772%
10.2.6 | SINAPI-SP | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 37.94 | 47.42 | 474.2 | 0.04025%
10.2.7 | SBC | 54895 | CAIXA DE PASSAGEM 40x40cm COM GRELHA REMOVIVEL | UN. | 2 | 422.46 | 528.07 | 1056.14 | 0.08965%
SUBTOTAL 10.2 | [7 empty] | 5932.19 | 0.5036%
10.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
10.3.1 | SINAPI-SP | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 3.64 | 4.55 | 364 | 0.0309%
10.3.2 | SINAPI-SP | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2350 | 5.16 | 6.45 | 15157.5 | 1.287%
10.3.3 | SINAPI-SP | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 770 | 7.8 | 9.75 | 7507.5 | 0.6373%
10.3.4 | SINAPI-SP | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 10.8 | 13.5 | 135 | 0.01146%
10.3.5 | SINAPI-SP | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152 | 18.92 | 23.65 | 3594.8 | 0.3052%
10.3.6 | SINAPI-SP | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21 | 27.42 | 34.27 | 719.67 | 0.06109%
10.3.7 | AGESUL | 1201003048 | SINAPI - 92984 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 | M | 21 | 28.84 | 36.05 | 757.05 | 0.06426%
10.3.8 | AGESUL | 1201003050 | SINAPI - 92986 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 | M | 63 | 39.92 | 49.9 | 3143.7 | 0.2669%
10.3.9 | AGESUL | 1201003054 | SINAPI - 92990 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 | M | 20 | 80.37 | 100.46 | 2009.2 | 0.1706%
10.3.10 | AGESUL | 1201003058 | SINAPI - 92994 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 | M | 80 | 135.1 | 168.87 | 13509.6 | 1.147%
SUBTOTAL 10.3 | [7 empty] | 46898.02 | 3.981%
10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
10.4.1 | SINAPI-SP | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 84 | 76.85 | 96.06 | 8069.04 | 0.685%
10.4.2 | SINAPI-SP | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 20 | 66.74 | 83.42 | 1668.4 | 0.1416%
10.4.3 | ORSE | 3729 | INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2 | UN. | 38 | 34.49 | 43.11 | 1638.18 | 0.1391%
10.4.4 | ORSE | 8822 | INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA, CONJUGADO COM TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, INCLUSIVE CAIXA PVC 4X2 | UN. | 38 | 41.54 | 51.92 | 1972.96 | 0.1675%
10.4.5 | SINAPI-SP | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 1 | 116.34 | 145.42 | 145.42 | 0.01234%
10.4.6 | SINAPI-SP | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN. | 52 | 37.16 | 46.45 | 2415.4 | 0.205%
10.4.7 | SINAPI-SP | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN. | 8 | 37.16 | 46.45 | 371.6 | 0.03154%
10.4.8 | SINAPI-SP | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN. | 6 | 37.16 | 46.45 | 278.7 | 0.02366%
10.4.9 | SINAPI-SP | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN. | 12 | 116.2 | 145.25 | 1743 | 0.148%
10.4.10 | SIURB | 9005023 | CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN. | 32 | 24.59 | 30.73 | 983.36 | 0.08347%
10.4.11 | SIURB | 9005022 | CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO | UN. | 79 | 14.82 | 18.52 | 1463.08 | 0.1242%
10.4.12 | SIURB | 9005026 | CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO | UN. | 70 | 31.06 | 38.82 | 2717.4 | 0.2307%
SUBTOTAL 10.4 | [7 empty] | 23466.54 | 1.992%
10.5 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA
10.5.1 |  |  | EQUIPAMENTO PASSIVOS
10.5.1.1 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN. | 2 | 1272.86 | 1591.07 | 3182.14 | 0.2701%
10.5.1.2 | SIURB | 9090017 | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN. | 2 | 478.59 | 598.23 | 1196.46 | 0.1016%
10.5.1.3 | SBC | 59427 | BLOCO 110 IDC 50 PARES | UN. | 2 | 249.74 | 312.17 | 624.34 | 0.053%
10.5.1.4 | SIURB | 9090021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA (frontal) | UN. | 4 | 24.89 | 31.11 | 124.44 | 0.01056%
10.5.1.5 | SIURB | 9090021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA (traseiro) | UN. | 4 | 24.89 | 31.11 | 124.44 | 0.01056%
10.5.1.6 | MERCADO | - | TRAVA PATH PANEL | UN. | 4 | 570 | 712.5 | 2850 | 0.2419%
10.5.1.7 | SIURB | 9090021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA (vertical) | UN. | 2 | 24.89 | 31.11 | 62.22 | 0.005282%
10.5.1.8 | SIURB | 9090021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA (superior) | UN. | 1 | 24.89 | 31.11 | 31.11 | 0.002641%
SUBTOTAL 10.5.1 | [7 empty] | 8195.15 | 0.6957%
10.5.2 |  |  | EQUIPAMENTO PASSIVOS
10.5.2.1 | SIURB | 9090038 | CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES | M | 480 | 4.53 | 5.66 | 2716.8 | 0.2306%
10.5.2.2 | SINAPI | 98268 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 6 | 20.08 | 25.1 | 150.6 | 0.01278%
10.5.2.3 | ORSE | 11750 | CABO COAXIAL RG-6 | M | 35 | 6.52 | 8.15 | 285.25 | 0.02421%
SUBTOTAL 10.5.2 | [7 empty] | 3152.65 | 0.2676%
10.5.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
10.5.3.1 | MERCADO | - | CABO DE CONEXÃO - PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS | UN. | 24 | 15 | 18.75 | 450 | 0.0382%
10.5.3.2 | MERCADO | - | CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR - 1,50 M | UN. | 15 | 20 | 25 | 375 | 0.03183%
10.5.3.3 | MERCADO | - | CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS | UN. | 24 | 40 | 50 | 1200 | 0.1019%
10.5.3.4 | MERCADO | - | CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD ULTRA FLEXIVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 3,00 METROS | UN. | 24 | 30 | 37.5 | 900 | 0.0764%
SUBTOTAL 10.5.3 | [7 empty] | 2925 | 0.2483%
10.5.4 |  |  | TOMADAS
10.5.4.1 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN. | 24 | 69.18 | 86.47 | 2075.28 | 0.1762%
1.0.5.4.2 | SETOP | ED-48363 | CABO COAXIAL RG 59 75 OHMS | M | 4 | 7.55 | 9.43 | 37.72 | 0.003202%
SUBTOTAL 10.5.4 | [7 empty] | 2113 | 0.1794%
10.5.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
10.5.5.1 | SETOP | ED-27189 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ENTRADA TELEFÔNICA SUBTERRÂNEA, TIPO R1, MEDIDAS INTERNAS (60X35X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN. | 1 | 634.87 | 793.58 | 793.58 | 0.06736%
10.5.5.2 | SETOP | ED-49149 | CAIXA DE PASSAGEM, DIMENSÃO (20X20)CM, EM CHAPA DE AÇO, TIPO DE EMBUTIR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E TAMPA CEGA, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM ALVENARIA | UN. | 2 | 137.28 | 171.6 | 343.2 | 0.02913%
10.5.5.3 | SBC | 68444 | CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm | UN. | 12 | 131.05 | 163.81 | 1965.72 | 0.1669%
10.5.5.4 | SUDECAP | 11.11.87 | DERIVAÇÃO "T" HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50MM (LXH), COM TAMPA REF 97315 | UN. | 8 | 100.38 | 125.47 | 1003.76 | 0.08521%
10.5.5.5 | SBC | 61470 | CAIXA DE DERIVACAO ""L"" EM CHAPA 18 PARA PERFILADO | UN. | 3 | 37.23 | 46.53 | 139.59 | 0.01185%
SUBTOTAL 10.5.5 | [7 empty] | 4245.85 | 0.3604%
10.5.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.5.6.1 | IOPES | 990133 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO 100 MM (4") | M | 22 | 138.52 | 173.15 | 3809.3 | 0.3234%
1.0.5.6.2 | SETOP | ED-49313 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 61 | 60.1 | 75.12 | 4582.32 | 0.389%
SUBTOTAL 10.5.6 | [7 empty] | 8391.62 | 0.7123%
SUBTOTAL 10.5 | [7 empty] | 29023.27 | 2.464%
TOTAL 10.0 | [7 empty] | 110324.32 | 9.365%
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 |  |  | TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
11.1.1 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 12 | 125.32 | 156.65 | 1879.8 | 0.1596%
11.1.2 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 2 | 51.64 | 64.55 | 129.1 | 0.01096%
11.1.3 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 1 | 70.35 | 87.93 | 87.93 | 0.007464%
11.1.4 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 4 | 89.39 | 111.73 | 446.92 | 0.03794%
11.1.5 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 1 | 235.71 | 294.63 | 294.63 | 0.02501%
11.1.6 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 8 | 139.42 | 174.27 | 1394.16 | 0.1183%
11.1.7 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 23 | 79.12 | 98.9 | 2274.7 | 0.1931%
11.1.8 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 12 | 75.54 | 94.42 | 1133.04 | 0.09618%
11.1.9 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 179 | 32.99 | 41.23 | 7380.17 | 0.6265%
11.1.10 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 128.3 | 21.51 | 26.88 | 3448.7 | 0.2927%
11.1.11 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 55.49 | 69.36 | 4161.6 | 0.3533%
11.1.12 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 15 | 445.41 | 556.76 | 8351.4 | 0.7089%
11.1.13 | SCO | IT 10.35.0312 | VALVULA DE PE COM CRIVO, EM BRONZE, COM DIAMETRO DE 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN. | 1 | 221.32 | 276.65 | 276.65 | 0.02348%
11.1.14 | SIURB | 10002015 | HD.21 - RSERVATÓRIO DE POLIETILENO 10.000 LITROS | UN. | 1 | 6661.56 | 8326.95 | 8326.95 | 0.7068%
11.1.15 | SIURB | 10002016 | HD.21 - RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 15.000 LITROS | UN. | 1 | 9680.83 | 12101.03 | 12101.03 | 1.027%
11.1.16 | SINAPI | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 1 | 115.62 | 144.52 | 144.52 | 0.01227%
11.1.17 | CDHU | 38.07.300 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 24 | 46.44 | 58.05 | 1393.2 | 0.1183%
11.1.18 | SINAPI | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN. | 1 | 115.98 | 144.97 | 144.97 | 0.01231%
11.1.19 | SIURB | 10012093 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | UN. | 2 | 435.09 | 543.86 | 1087.72 | 0.09233%
11.1.20 | SIURB | 10012093 | HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | UN. | 1 | 435.09 | 543.86 | 543.86 | 0.04617%
11.1.21 | SBC | 53347 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm | UN. | 9 | 195.39 | 244.23 | 2198.07 | 0.1866%
11.1.22 | ORSE | 388 | TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 1746.03 | 2182.53 | 4365.06 | 0.3705%
SUBTOTAL 11.1 | [7 empty] | 61564.18 | 5.226%
11.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
11.2.1 | SINAPI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12 | 67.17 | 83.96 | 1007.52 | 0.08553%
11.2.2 | SINAPI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 18 | 58.62 | 73.27 | 1318.86 | 0.112%
11.2.3 | SINAPI | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN. | 2 | 16.29 | 20.36 | 40.72 | 0.003457%
SUBTOTAL 11.2 | [7 empty] | 2367.1 | 0.2009%
11.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.3.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 48 | 62.51 | 78.13 | 3750.24 | 0.3183%
11.3.2 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 21 | 79.73 | 99.66 | 2092.86 | 0.1777%
11.3.3 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 78 | 167.06 | 208.82 | 16287.96 | 1.383%
11.3.4 | SBC | 53039 | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN. | 7 | 63.46 | 79.32 | 555.24 | 0.04713%
11.3.5 | SETOP | ED-49882 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN. | 8 | 454.21 | 567.76 | 4542.08 | 0.3856%
11.3.6 | ORSE | 6411 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M | UN. | 8 | 61.55 | 76.93 | 615.44 | 0.05224%
11.3.7 | EMOP | 06.015.0030-A | CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO P AREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENC HIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLU SIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN. | 1 | 1112.15 | 1390.18 | 1390.18 | 0.118%
11.3.8 | SBC | 54617 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM | UN. | 2 | 53.74 | 67.17 | 134.34 | 0.0114%
11.3.9 | SEINFRA | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | UN. | 1 | 299.7 | 374.62 | 374.62 | 0.0318%
11.3.10 | ORSE | 9695 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1.00M, LAJE SUP.C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO - R1 | UN. | 1 | 2314.22 | 2892.77 | 2892.77 | 0.2456%
11.3.11 | EMOP | 15.004.0500-0 | CALHA DE PISO NORMAL,EM PVC,DN 130,INCLUSIVE ESCAVACAO MANUA L E CAMADA DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO. FORNECIMENTO E COLO CACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M | 13 | 200.62 | 250.77 | 3260.01 | 0.2767%
SUBTOTAL 11.3 | [7 empty] | 35895.74 | 3.047%
SUBTOTAL 11.0 | [7 empty] | 99827.02 | 8.474%
12.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.1 | SBC | 53876 | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO | UN. | 15 | 104.59 | 130.73 | 1960.95 | 0.1665%
12.2 | ORSE | 13546 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO ANTIESPUMA COM DN= 100MM | UN. | 1 | 18.99 | 23.73 | 23.73 | 0.002014%
12.3 | SIURB | 10010010 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN. | 6 | 56.24 | 70.3 | 421.8 | 0.03581%
12.4 | SEINFRA | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | UN. | 1 | 61.91 | 77.38 | 77.38 | 0.006569%
12.5 | SBC | 53902 | CAP PVC ESGOTO 50mm | UN. | 1 | 24.46 | 30.57 | 30.57 | 0.002595%
12.6 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN. | 3 | 59 | 73.75 | 221.25 | 0.01878%
12.7 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN. | 1 | 118.13 | 147.66 | 147.66 | 0.01253%
12.8 | SIURB | 10010010 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM | UN. | 5 | 56.24 | 70.3 | 351.5 | 0.02984%
12.9 | SBC | 53486 | RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm | UN. | 5 | 95.71 | 119.63 | 598.15 | 0.05078%
12.10 | AGETOP CIVIL | 82070 | PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM | UN. | 7 | 10.48 | 13.1 | 91.7 | 0.007784%
12.11 | SEINFRA | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | UN. | 9 | 18.84 | 23.55 | 211.95 | 0.01799%
12.12 | SUDECAP | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM | UN. | 1 | 26.64 | 33.3 | 33.3 | 0.002827%
12.13 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.12 | 50.36 | 62.95 | 825.9 | 0.07011%
12.14 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 13.17 | 29.2 | 36.5 | 480.71 | 0.04081%
12.15 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 72.07 | 36.15 | 45.18 | 3256.12 | 0.2764%
12.16 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 44.78 | 55.97 | 391.79 | 0.03326%
12.17 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 82.46 | 79.73 | 99.66 | 8217.96 | 0.6976%
12.18 | SINAPI | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 1.72 | 21.55 | 26.93 | 46.32 | 0.003932%
12.19 | SINAPI | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24.84 | 28.97 | 36.21 | 899.46 | 0.07635%
12.20 | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 9.57 | 48.9 | 61.12 | 584.92 | 0.04965%
12.21 | SEINFRA | C0604 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM | M2 | 9 | 272.9 | 341.12 | 3070.08 | 0.2606%
12.22 | SCO | IT 15.35.0153 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, EM PAREDES DE 1 VEZ (0,20)M, PARA 350 PESSOAS, MEDINDO (1X1,20X1)M, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE RETIRADA DE MATERIAL EXCEDENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN. | 1 | 3601.7 | 4502.12 | 4502.12 | 0.3822%
12.23 | CDHU | 49.06.486 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA &GT; 400KN | UN. | 1 | 1870.47 | 2338.08 | 2338.08 | 0.1985%
12.24 | ORSE | 4524 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.MACIÇOS ESP.=0,20M DIM.INT.=1,40X1,40X3,00M LAJE SUPERIOR CONCRETO ARMADO ESP.=0,15, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 | UN. | 1 | 6831.88 | 8539.85 | 8539.85 | 0.7249%
12.25 | ORSE | 2651 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | UN. | 2 | 2663.17 | 3328.96 | 6657.92 | 0.5652%
SUBTOTAL 12.0 | [7 empty] | 43981.17 | 3.733%
13.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
13.1 |  |  | SANIT. PNE - ( Portadores de Necessidades Especiais )
13.1.1 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 276.64 | 345.8 | 691.6 | 0.05871%
13.1.2 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 73.52 | 91.9 | 183.8 | 0.0156%
13.1.3 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 815.16 | 1018.95 | 2037.9 | 0.173%
13.1.4 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 89.58 | 111.97 | 223.94 | 0.01901%
13.1.5 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 62.95 | 78.68 | 157.36 | 0.01336%
13.1.6 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 4 | 343.66 | 429.57 | 1718.28 | 0.1459%
SUBTOTAL 13.1 | [7 empty] | 5012.88 | 0.4255%
13.2 |  |  | SANIT. INFANTIS - (Feminino / Masculino / banho I / Creche II )
13.2.1 | MERCADO | - | BANHEIRA PLÁSTICA (COR BRANCA DE 20X45X77CM), COM DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA | UN. | 2 | 42.53 | 53.16 | 106.32 | 0.009025%
13.2.2 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 1 | 418.14 | 522.67 | 522.67 | 0.04437%
13.2.3 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 9 | 67.74 | 84.67 | 762.03 | 0.06469%
13.2.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 11 | 62.95 | 78.68 | 865.48 | 0.07347%
13.2.5 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 11 | 73.52 | 91.9 | 1010.9 | 0.08581%
13.2.6 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 89.58 | 111.97 | 447.88 | 0.03802%
13.2.7 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 9 | 79.36 | 99.2 | 892.8 | 0.07579%
13.2.8 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN. | 9 | 572.44 | 715.55 | 6439.95 | 0.5467%
SUBTOTAL 13.2 | [7 empty] | 11048.03 | 0.9378%
13.3 |  |  | SANIT. ADULTOS (FEM. E MASC. FUNCIONARIOS)
13.3.1 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 89.58 | 111.97 | 223.94 | 0.01901%
13.3.2 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 5 | 79.36 | 99.2 | 496 | 0.0421%
13.3.3 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 572.44 | 715.55 | 2862.2 | 0.243%
13.3.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 62.95 | 78.68 | 314.72 | 0.02672%
13.3.5 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 3 | 73.52 | 91.9 | 275.7 | 0.0234%
SUBTOTAL 13.3 | [7 empty] | 4172.56 | 0.3542%
13.4 |  |  | COZINHA / LAVANDERIA / HIGIENIZAÇÃO / LACTÁRIO
13.4.1 | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 5 | 481.39 | 601.73 | 3008.65 | 0.2554%
13.4.2 | SINAPI | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 1 | 418.14 | 522.67 | 522.67 | 0.04437%
13.4.3 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 1 | 276.64 | 345.8 | 345.8 | 0.02935%
13.4.4 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 51.41 | 64.26 | 128.52 | 0.01091%
13.4.5 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 79.36 | 99.2 | 396.8 | 0.03368%
13.4.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 5 | 117.63 | 147.03 | 735.15 | 0.0624%
13.4.7 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 3 | 73.52 | 91.9 | 275.7 | 0.0234%
13.4.8 | SINAPI | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 524.73 | 655.91 | 1311.82 | 0.1114%
SUBTOTAL 13.4 | [7 empty] | 6725.11 | 0.5709%
13.5 |  |  | SALAS (Creche I, Creche II, Creche III, Pré-escola)
13.5.1 | EMBASA | 16.91.25 | CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 4 | 116.54 | 145.67 | 582.68 | 0.04946%
13.5.2 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 4 | 73.52 | 91.9 | 367.6 | 0.0312%
SUBTOTAL 13.5 | [7 empty] | 950.28 | 0.08067%
13.6 |  |  | JARDINS E PATIOS
13.6.1 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 3 | 117.63 | 147.03 | 441.09 | 0.03744%
SUBTOTAL 13.6 | [7 empty] | 441.09 | 0.03744%
SUBTOTAL 13.0 | [7 empty] | 28349.95 | 2.407%
14.0 |  |  | BANCADAS
14.1 | SBC | 190429 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M2 | 21.43 | 468.8 | 586 | 12557.98 | 1.066%
14.2 | IOPES | 210210 | PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM | M2 | 13.88 | 360.83 | 451.03 | 6260.3 | 0.5314%
14.3 | SCO | AP 50.05.0600 | PRATELEIRA EM MARMORE BRANCO NACIONAL, COM 3CM DE ESPESSURA, 40CM DE LARGURA, COM RASGO NA PAREDE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M2 | 7 | 221.3 | 276.62 | 1936.34 | 0.1644%
14.4 | ORSE | 12290 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. | UN. | 5 | 1197.66 | 1497.07 | 7485.35 | 0.6354%
SUBTOTAL 14.0 | [7 empty] | 28239.97 | 2.397%
15.0 |  |  | CASTELO D'AGUA
15.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
15.1.1 | AGETOP RODOVIARIA | 45020 | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA | M3 | 12 | 7.95 | 9.93 | 119.16 | 0.01012%
15.1.2 | ORSE | 7369 | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), INCLUSO FERRAGEM | M3 | 6.16 | 2472.98 | 3091.22 | 19041.92 | 1.616%
SUBTOTAL 15.1 | [7 empty] | 19161.08 | 1.627%
15.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
15.2.1 | ORSE | 7369 | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), INCLUSO FERRAGEM | M3 | 20.18 | 2472.98 | 3091.22 | 62380.82 | 5.295%
SUBTOTAL 15.2 | [7 empty] | 62380.82 | 5.295%
15.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS
15.3.1 | ORSE | 7369 | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), INCLUSO FERRAGEM | M3 | 6.53 | 2472.98 | 3091.22 | 20185.67 | 1.714%
SUBTOTAL 15.3 | [7 empty] | 20185.67 | 1.714%
15.4 |  |  | LAJE MACIÇA
15.4.1 | ORSE | 7369 | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), INCLUSO FERRAGEM | M3 | 5.78 | 2472.98 | 3091.22 | 17867.25 | 1.517%
SUBTOTAL 15.4 | [7 empty] | 17867.25 | 1.517%
SUBTOTAL 15.0 | [7 empty] | 119594.82 | 10.15%
16.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
16.1 | ORSE | 9306 | FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO 50MM X 30M | UN. | 58 | 15.2 | 19 | 1102 | 0.09355%
16.2 | AGESUL | 1201006040 | CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H = 600MM, EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4 X 1/4" | UN. | 33 | 34.44 | 43.05 | 1420.65 | 0.1206%
16.3 | SETOP | ED-51050 | CURVA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 300MM | UN. | 22 | 8.61 | 10.76 | 236.72 | 0.02009%
16.4 | SEINFRA | C2060 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN. | 1 | 164.36 | 205.45 | 205.45 | 0.01744%
16.5 | EMBASA | 60.04.33 | CONDULETE EM PVC,1" | UN. | 17 | 12.14 | 15.17 | 257.89 | 0.02189%
16.6 | EMBASA | 60.13.14 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² | UN. | 17 | 7.29 | 9.11 | 154.87 | 0.01315%
16.7 | AGETOP CIVIL | 70352 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN. | 68 | 1.19 | 1.48 | 100.64 | 0.008543%
16.8 | EMBASA | 60.01.14 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" | M | 51 | 21.85 | 27.31 | 1392.81 | 0.1182%
16.9 | SIURB | 9011053 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | M | 118 | 80.63 | 100.78 | 11892.04 | 1.009%
16.10 | SBC | 78366 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO REFORCADA | UN. | 5 | 25.92 | 32.4 | 162 | 0.01375%
16.11 | AGETOP CIVIL | 71474 | ISOLADOR DE BAQUELITE SIMPLES COM CALHA | UN. | 1 | 41.25 | 51.56 | 51.56 | 0.004377%
16.12 | SIURB | 9083090 | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOMHASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM | UN. | 19 | 290.82 | 363.52 | 6906.88 | 0.5863%
16.13 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 168 | 58.84 | 73.55 | 12356.4 | 1.049%
16.14 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN. | 5 | 57.76 | 72.2 | 361 | 0.03064%
16.15 | SIURB | 9083091 | CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" | UN. | 19 | 58.8 | 73.5 | 1396.5 | 0.1185%
16.16 | SETOP | ED-51081 | TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX | M | 1.9 | 54.57 | 68.21 | 129.6 | 0.011%
SUBTOTAL 16.0 | [7 empty] | 38127.01 | 3.236%
17.0 |  |  | CERCAS E FECHAMENTOS - IMPLANTAÇÃO
17.1 | SUDECAP | 40.30.36 | ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 15CM, APARENTE | M2 | 11 | 86.91 | 108.63 | 1194.93 | 0.1014%
17.2 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO | M2 | 22 | 7.76 | 9.7 | 213.4 | 0.01811%
17.3 | IOPES | 160711 | REBOCO TIPO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25MM | M2 | 22 | 66.06 | 82.57 | 1816.54 | 0.1542%
SUBTOTAL 17.0 | [7 empty] | 3224.87 | 0.2737%
18.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP
18.1 | SIURB | 10007069 | HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS | UN. | 1 | 2181.29 | 2726.61 | 2726.61 | 0.2315%
18.2 | SIURB | 10007081 | HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO | UN. | 1 | 871.95 | 1089.93 | 1089.93 | 0.09252%
18.3 | SIURB | 10007011 | TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" | M | 24 | 71.22 | 89.02 | 2136.48 | 0.1814%
18.4 | CDHU | 32.10.090 | PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATÉ 1´ | M | 24 | 31.1 | 38.87 | 932.88 | 0.07919%
18.5 | CAEMA | 190192 | MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN150, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS | UN. | 1 | 304.2 | 380.25 | 380.25 | 0.03228%
SUBTOTAL 18.0 | [7 empty] | 7266.15 | 0.6168%
19.0 |  |  | AVCB
19.1 | SINAPI | 1401000152 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN. | 7 | 272.36 | 340.45 | 2383.15 | 0.2023%
19.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN. | 1 | 724.55 | 905.68 | 905.68 | 0.07688%
19.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN. | 5 | 21.16 | 26.45 | 132.25 | 0.01123%
19.4 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 8 | 25.63 | 32.03 | 256.24 | 0.02175%
19.5 | SBC | 55035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | UN. | 2 | 20.47 | 25.58 | 51.16 | 0.004343%
19.6 | SBC | 55035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA PVC 2mm 15x30cm | UN. | 3 | 20.47 | 25.58 | 76.74 | 0.006514%
19.7 | SBC | 55035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PVC 2mm 15x30cm | UN. | 8 | 20.47 | 25.58 | 204.64 | 0.01737%
SUBTOTAL 19.0 | [7 empty] | 4009.86 | 0.3404%
20.0 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
20.1 | FDE | 16.03.002 | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | M2 | 400 | 18.07 | 22.58 | 9032 | 0.7667%
20.2 | SIURB | 18012003 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 14.3 | 305.49 | 381.86 | 5460.6 | 0.4635%
20.3 | SIURB | 18012003 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 14 | 305.49 | 381.86 | 5346.04 | 0.4538%
20.4 | CDHU | 35.07.070 | MASTRO PARA BANDEIRA GALVANIZADO, H= 7,00 M | UN. | 3 | 2109.62 | 2637.02 | 7911.06 | 0.6715%
SUBTOTAL 20.0 | [7 empty] | 27749.7 | 2.356%
21.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
21.1 | AGESUL | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 564.5 | 3.6 | 4.5 | 2540.25 | 0.2156%
SUBTOTAL 21.0 | [7 empty] | 2540.25 | 0.2156%
TOTAL FINAL | [7 empty] | 1178036.98 | 100%
REFERÊNCIAS |  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - CDHU: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - 198_ L.S.: 128,23% - S/ DESONERAÇÃO
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI: DEZEMBRO - 2025 - L.S. = 115,48% (HORA) / 92,70% (MÊS) - NÃO DESONERADA
Bom Sucesso de Itararé, 09 de março de 2026
Dirceu Pacheco de Oliveira
Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itararé
Guilherme Braatz de Brito
Engenheiro Civil / CREA-SP: 5071252480
Responsavel Técnico pela Fiscalização da Obra e pelo Convênio
SUBTOTAL 9.0 | [7 empty] | #REF! | #REF!

## BDI
Contratante: | Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé / SP |  |  | BDI: | 25%
Objeto: | Retomada de Construção de Escola de Educação Infantil Tipo C
Local: | Rua Antonio Carlos Ruivo, s/nº, Centro, Bom Sucesso de Itararé/SP |  |  | Convênio: | Federal
Área (m2): | 553.23
Município: | Bom Sucesso de Itararé / SP |  |  | Órgão: | FNDE
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas |  |  | Indicês Aceitos
Itens Componentes do BDI |  | Incidência Adotada [1] | Min. | Méd. | Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
LUCRO |  | 7.3% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.1% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
SEGUROS E GARANTIAS |  | 0.45% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
RISCOS |  | 0.8% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TRIBUTOS |  | 8.65% | Conforme Legislação
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISS |  | 5% | Conforme legislação municipal
[2] Desoneração (2%) |  | 0% | 0% OU 2%
[2] BDI ADOTADO |  | 25% | 24% | 25.84% | 27.86%
[1] Preencher células em amarelo
[2] Obras orçadas SEM desoneração deverão adotar indíce 0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme LIMITES do quadro ao lado |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de Bom Sucesso de Itararé/SP é SEM Desoneração e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública. Para o preenchimento da proposta utilizou-se o valor do ISS da Prefeitura Local.
Bom Sucesso de Itararé, 09 de março de 2026
Dirceu Pacheco de Oliveira
Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itararé
Guilherme Braatz de Brito
Engenheiro Civil / CREA-SP: 5071252480
Responsavel Técnico pela Fiscalização da Obra e pelo Convênio

## Cronograma_F_F
Endereço: Rua Gregório Brisola, nº 70 - Centro, Bom Sucesso de Itararé / SP - CEP: 18.475-015
CNPJ: 60.123.064/0001-01
Telefone: (15) 3533-1152
E-mail: administracao@bomsucessoitarare.sp.gov.br
CONTRATANTE: |  | Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé | [17 empty] | BDI |  | 25%
OBJETO: |  | Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C | [17 empty] | DATA |  | 2026-01-01
LOCAL: |  | Rua Antônio Carlos Ruivo, s/n – Centro – Bom Sucesso de Itararé/SP | [17 empty] | VALOR |  | 1178036.98
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10
CÓD. | ITEM | CUSTO | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2370.04 | 0.2012% | 100% | 2370.04
2 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 58113.98 | 4.933% | 30% | 17434.194 | 40% | 23245.592 | 30% | 17434.194
3 | ESQUADRIAS | 128668.73 | 10.92% | [8 empty] | 30% | 38600.619 | 30% | 38600.619 | 30% | 38600.619 | 10% | 12866.873
4 | SISTEMA DE COBERTURA | 51549.21 | 4.376% | 50% | 25774.605 | 50% | 25774.605
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 21042.21 | 1.786% |  |  |  |  | 100% | 21042.21
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 147770.7 | 12.54% | 20% | 29554.14 | 20% | 29554.14 | 30% | 44331.21 | 30% | 44331.21
7 | PAVIMENTAÇÃO | 169183.67 | 14.36% |  |  | 10% | 16918.367 | 15% | 25377.5505 | 25% | 42295.9175 | 25% | 42295.9175 | 25% | 42295.9175
8 | RODAPÉS E PEITORIS | 10572.41 | 0.8975% | [10 empty] | 50% | 5286.205 | 50% | 5286.205
9 | PINTURA | 75530.94 | 6.412% | [8 empty] | 25% | 18882.735 | 25% | 18882.735 | 25% | 18882.735 | 25% | 18882.735
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 110324.32 | 9.365% |  |  | 15% | 16548.648 | 15% | 16548.648 | 15% | 16548.648 | 15% | 16548.648 | 15% | 16548.648 | 15% | 16548.648 | 10% | 11032.432
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 99827.02 | 8.474% |  |  | 20% | 19965.404 | 20% | 19965.404 | 20% | 19965.404 | 20% | 19965.404 | 20% | 19965.404
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 43981.17 | 3.733% |  |  |  |  | 25% | 10995.2925 | 25% | 10995.2925 | 25% | 10995.2925 |  |  | 25% | 10995.2925
13 | LOUÇAS E METAIS | 28349.95 | 2.407% | [14 empty] | 100% | 28349.95
14 | BANCADAS | 28239.97 | 2.397% | [14 empty] | 100% | 28239.97
15 | CASTELO D'AGUA | 119594.82 | 10.15% | [6 empty] | 25% | 29898.705 | 25% | 29898.705 | 25% | 29898.705 | 25% | 29898.705
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 38127.01 | 3.236% | [12 empty] | 60% | 22876.206 | 40% | 15250.804
17 | CERCAS E FECHAMENTOS - IMPLANTAÇÃO | 3224.87 | 0.2737% | [12 empty] | 100% | 3224.87
18 | INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP | 7266.15 | 0.6168% | [10 empty] | 50% | 3633.075 | 50% | 3633.075
19 | AVCB | 4009.86 | 0.3404% | [14 empty] | 100% | 4009.86
20 | SERVIÇOS DIVERSOS | 27749.7 | 2.356% | [12 empty] | 60% | 16649.82 | 40% | 11099.88
21 | SERVIÇOS FINAIS | 2540.25 | 0.2156% | [14 empty] | 100% | 2540.25
TOTAL |  | 1178036.98 | 100% | 6.378% | 75132.979 | 11.21% | 132006.756 | 13.22% | 155694.509 | 13.92% | 164035.177 | 15.04% | 177187.321 | 14.86% | 175111.3085 | 14.14% | 166596.1755 | 11.23% | 132272.754
ACUMULADO |  |  |  | 6.378% | 75132.979 | 17.58% | 207139.735 | 30.8% | 362834.244 | 44.72% | 526869.421 | 59.77% | 704056.742 | 74.63% | 879168.0505 | 88.77% | 1045764.226 | 100% | 1178036.98
Bom Sucesso de Itararé, 16 de março de 2026
Dirceu Pacheco de Oliveira
Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itararé
Guilherme Braatz de Brito
Chefe Geral de Obras / CREA - SP: 5071252480
Responsavel Técnico pela Fiscalização da Obra e pelo Convênio